## Page1
Dossier O&U planning
Startdatum rapportering: 03-01-2012
Einddatum rapportering: 31-12-2025
Rapportnaam: O&U planning
Uitvoertijd: 09-06-2025 8:00:08
Dossiernummer | Projectcode | Dossier datum aanvraag | Dossier dienst | Dossiertype | Dossier districten | Dossier cluster | Dossier onderwerp | Aard der werken | Bouwheer | Dossierverantwoordelijke voornaam + naam | Ontwerper voornaam + naam | Ingenieur voornaam + naam | Partners | Beleidsdoelstellingen | Dossier extra kenmerk | Totaal raming intern | Dossier status | Dossier toestand | Dossier klasse | Dossier actieve fases | Status planning | Actief planningsblok | Meerjarenplanning? | Jaartal meerjarenplanning | Klasse ontwerp | Subklasse ontwerp | Geplande startdatum ontwerp | Geplande einddatum ontwerp | Effectieve einddatum ontwerp | Klasse gunning | Subklasse gunning | Geplande startdatum Gunning | Geplande einddatum Gunning | Effectieve einddatum Gunning | Geplande startdatum Werf | Effectieve startdatum werf | Geplande einddatum Werf | Effectieve einddatum Werf | Dossier einddatum | Sperperiode? | Einddatum sperperiode | URL A-stad
SWIG00001 |  | 2025-02-28 | SW Generiek | Investeringsproject_generiek | Deurne |  | Krijgsbaan (Krijgsbaan (Hollebeek) - Aankoop gronden) | Gebouwen |  |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 0 | Op Schema | Lopend
SWOU10001 | P05243 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Hulkstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, RIO-LINK NV | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 88199.76 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Small | 2012-06-22 | 2015-02-21 | 2015-06-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-06-01 | 2016-01-27 | 2016-03-07 | 2016-08-08 | 2016-08-07 | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 2019-05-23 | Ja | 2021-11-09
SWOU10002 |  | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Generaal Eisenhowerlei | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT |  | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2012-09-25
SWOU10003 |  | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Scheidingstraat | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  |  |  | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | In wacht | Intake | Intake
SWOU10004 | M01999 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Dokter Van Raesstraat, Jules Destréestraat (riolering + voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , RIO-LINK NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 331172.47 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | In bewerking |  | Ja | 2017 | Partner | Medium |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2019-04-19 | 2019-03-06 | 2023-03-28 | Ja | 2024-03-06
SWOU10005 | P03417 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Driehoekstraat, Geestenspoor (parking bierpruver) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Grondverwerking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 113639.87 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2012-08-13 | 2013-08-20 | 2013-05-15 | Intern | Open aanbesteding | 2013-08-27 | 2014-09-24 | 2014-10-14 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-03-23 | 2015-02-27 | 2018-11-20 | Ja | 2020-02-27
SWOU10006 |  | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Drink | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2012-08-20
SWOU10007 | P03092 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Examenstraat, Gijselsstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 260789.44 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2011-06-01 | 2012-10-22 | 2014-04-23 | Intern | Open aanbesteding | 2014-04-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-08-18 | 2015-08-17 | 2016-03-11 | 2016-03-18 | 2020-08-27 | Ja | 2021-03-18
SWOU10009 |  | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Terbekehofdreef | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | Katleen De Boe | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-10-09
SWOU10010 | P05257 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Ruytermansweg (aanleg voetpad (betontegels) op bestaande rijweg (asfalt)) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | marcello serrao | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 39308.24 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-09-14 | Intern | Deelopdracht | 2015-09-14 | 2015-12-08 | 2016-02-15 | 2016-03-21 | 2016-03-18 | 2016-04-11 | 2016-04-07 | 2019-02-15 | Ja | 2021-04-07
SWOU10011 |  | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Merksemheidelaan, Winkelstap | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM |  |  | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2012-08-27
SWOU10012 | M00001 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan | Rioleringswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Emmy Camps | Julie Weyts | AQUAFIN, ARCADIS BELGIUM, STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | [18 empty] | 2013-03-19
SWOU10013 | M01549 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Zwaantjesstraat (districtenroute) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 167893.8 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2012-08-02 | 2014-10-19 | 2015-03-02 | Intern | Open aanbesteding | 2015-01-15 | 2016-03-31 | 2015-12-07 | 2016-05-23 | 2016-05-16 | 2016-08-08 | 2016-07-08 | 2023-03-28 | Ja | 2021-07-08
SWOU10014 | P03161 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg, Meetjeslandstraat (met pleintje - prioriteit district) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Peter De Pauw | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0505,1SHO050502/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2012-07-09 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | Intern | Open aanbesteding | 2016-07-04 | 2017-06-14 | 2017-05-16 | 2017-09-25 | 2017-09-24 | 2018-04-30 | 2018-05-23 |  | Ja | 2023-05-23
SWOU10015 | 00000 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkelei (thv school hnr. 39-41) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 114840 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2016 | Intern | Small | 2015-01-02 | 2015-10-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-10-05 | 2015-12-29 |  | 2015-10-19 |  | 2015-11-18
SWOU10016 |  | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vuurmolenstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Pieter-Jan Bruynseels | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-07-15 | 2013-11-02 | 2014-01-09 | Geen | Geen |  |  |  | 2014-03-10 |  | 2014-03-15 |  | 2015-04-30
SWOU10017 | P03136 | 2012-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koornbloemstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Pieter-Jan Bruynseels | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-01-16 | 2014-07-01 |  | Geen | Geen |  |  |  | 2014-11-23 |  | 2014-11-28
SWOU10020 | M00002 | 2012-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Gitschotellei | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Sara Franceschi | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-05
SWOU10021 |  | 2012-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Beernaertstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ann Bruyninckx | Sara Franceschi | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10023 | P05223 | 2012-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat, Florent Cootmansplein, Groenenhoekstraat, Lambert Briesstraat, Spoorwegstraat, Woningenstraat | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Rioleringswerken, Rioleringswerken, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Peter De Pauw | Bart Tuerlinckx | ABO NV, DISTRICT BERCHEM , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, RENOTEC NV, RIO-LINK NV | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1779595 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-01-01 | 2016-06-28 | 2016-07-06 | Intern | Open aanbesteding | 2017-01-02 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2019-11-13 | 2019-11-18 |  | Ja | 2024-11-18
SWOU10024 |  | 2012-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat, Posthofbrug, Roderveldlaan, Veldekens (kruispunt) | Wegeniswerken |  | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10025 |  | 2012-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  |  | Emmy Camps | Julie Weyts | AQUAFIN, GRONTMIJ VLAANDEREN, STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2014-05-16
SWOU10027 |  | 2012-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dominicanenstraat (skatepark) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken |  | Peter De Pauw | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10028 | P05388 | 2012-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rodeloopstraat, Runcvoortpark (Inkom Masterplan Groen Hart) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ district Merksem,1SME06,1SME0604,1SME060401 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 643217.19 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2012-06-30 | 2012-10-18 | 2012-12-20 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2013-03-11 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-10-06 | 2014-09-30 | 2015-04-14 | 2015-05-21 | 2018-08-30
SWOU10029 |  | 2012-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Recreatiedomein Distelhoek (Recreatiedomein Distelhoek fase 2: padenstructuur) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Bart Serraris | AWW/204923881 |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | [18 empty] | 2013-06-17
SWOU10030 | M02276 | 2012-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kroonstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 |  | 754000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-11-03 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | Intern | Open aanbesteding | 2016-09-10 | 2018-03-10 | 2018-02-27 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2019-06-01 | 2019-07-01 |  | Ja | 2024-07-01
SWOU10031 | P02395 | 2012-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Joe Englishstraat (Aanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO04,1SBO0402,1SBO040202/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 298500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2011-10-01 | 2012-05-28 | 2012-05-22 | Intern | Open aanbesteding | 2016-05-16 | 2017-05-24 | 2017-05-23 | 2017-07-10 | 2017-07-03 | 2017-11-20 | 2017-09-15 | 2022-09-05 | Ja | 2022-09-15
SWOU10033 | P02390 | 2012-06-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (Laar Nouveau) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Davy Van Laere | Kristel Drubbel | AWW/204923881, STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Intern | Small | 2012-07-05 | 2012-07-22 | 2012-06-17 | Intern | Open aanbesteding | 2012-08-08 | 2013-06-19 | 2013-11-27 | 2014-01-28 | 2013-11-04 | 2014-06-27 | 2013-12-16 | 2016-07-19 | Ja | 2018-12-16
SWOU10034 | P05792 | 2012-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bleekhofstraat, Montensstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  |  | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2021-10-08
SWOU10036 | P03097 | 2012-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarlei (afsluiting door pleintje) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 330500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2011-03-14 | 2013-09-17 | 2014-02-11 | Intern | Open aanbesteding | 2014-03-31 | 2014-11-26 | 2014-11-18 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-04-12 | 2015-04-22 | 2019-05-23 | Ja | 2020-04-22
SWOU10040 |  | 2012-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Jan Vianneystraat | Wegeniswerken |  |  | Emmy Camps | Wouter Marien | DISTRICT WILRIJK , GRONTMIJ VLAANDEREN |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Projectdefinitie
SWOU10042 | P02559 | 2012-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kloosterstraat (riolering) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau |  | Remy Van Rossem | RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Voorontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Medium |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium |  |  |  | 2017-04-07 |  | 2017-08-06 |  | 2018-10-19 | Nee
SWOU10043 | P04292 | 2012-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Onderwijzersstraat (riolering + voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , RIO-LINK NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 40859.26 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking |  | Ja | 2018 | Partner | Small |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 2018-10-11 | 2019-12-02 | Ja | 2023-10-11
SWOU10045 |  | 2012-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sint-Bernardsesteenweg (kruispunten) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | AWV ANTWERPEN, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (KON MUSEUM SCHONE KUNST. A'PEN), STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | [18 empty] | 2018-03-22
SWOU10046 | 00000 | 2012-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Recreatiedomein Distelhoek (fase 3a: sportterrein - skateterrein en trapveld) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Veiligheidscoördinator ontwerp | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Olivier Elsen | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 269000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Aanbestedingsdossier sport & spel, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-11-19 | 2016-07-28 | 2016-06-23 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-06-24 | 2017-02-20 |  | 2017-05-23 |  | 2017-08-22 |  | 2019-11-07 | Ja
SWOU10047 | P03848 | 2012-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Neerlandweg (parkeerplaatsen) | Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Pieter-Jan Bruynseels | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 359588.08 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2013-03-11 | 2014-08-10 | 2014-08-04 | Intern | Open aanbesteding | 2014-08-10 | 2016-01-31 | 2016-01-22 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-08-22 | 2016-10-12 | 2019-08-21 | Ja | 2021-10-12
SWOU10048 | P04261 | 2012-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Charlottalei | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Rio-link / huisaansluitingen, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1069200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2012-07-05 | 2015-12-09 | 2016-02-15 | Intern | Open aanbesteding | 2016-02-16 | 2017-04-12 | 2017-03-27 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2023-03-28 | Ja | 2023-04-20
SWOU10049 | P03218 | 2012-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kauwenstraatje, Kleine Kauwenberg | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, Rio-Link NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 290000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2013-10-08 | 2014-08-03 | 2014-06-16 | Intern | Open aanbesteding | 2014-12-01 | 2016-01-06 | 2016-04-25 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-12-19 | 2017-01-27 | 2020-08-21 | Ja | 2022-01-27
SWOU10050 |  | 2012-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brederodestraat, Troonplaats (bestratingswerken) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Sondering, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen | Channah De Bens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-08-29 | 2014-09-05 | 2018-11-20 | Ja | 2019-09-05
SWOU10052 | P06124 | 2012-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Blarenstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat (ExT-OU - module 10) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Isabelle Declerck | Julie Weyts | Isabelle Declerck | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT EKEREN , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , MO KA BVBA, RIO-LINK NV, S.W.S.L., STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VECTRIS | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 2469498.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Large | 2012-06-21 | 2014-10-01 | 2014-12-16 | Intern | Open aanbesteding | 2015-07-01 | 2016-08-15 | 2016-11-07 | 2017-01-16 | 2017-01-13 | 2018-02-01 | 2018-02-16 |  | Ja | 2023-02-16
SWOU10053 | P06122 | 2012-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem, Wilrijk | Noord | Berkenrijslaan, Dokter Veeckmanslaan, Groenenborgerlaan, Groenenborgerlaan, Heistraat, Kardinaal Cardijnplein, Ringlaan, Ruggeveldlaan, Vosstraat, Vosstraat, Vosstraat, Winkelstap (districtenroute) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Michel Gerits | Michel Gerits | Danny Busschots | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 4597456.4 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Large | 2012-09-15 | 2013-03-24 | 2015-03-13 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2015-09-01 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 2017-10-02 | 2017-09-01 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | Ja | 2024-06-10
SWOU10054 | M00005 | 2012-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Langveldstraat, Florent Pauwelslei (speelterrein Jos Van Geellaan) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 92463.9 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-06-19 | 2013-10-22 | 2013-09-12 | Intern | Open aanbesteding | 2013-09-12 | 2014-06-29 | 2014-06-16 | 2014-09-01 | 2014-10-24 | 2014-10-21 | 2014-12-09 | 2018-11-20 | Ja | 2019-12-09
SWOU10055 | M00006 | 2012-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Berchemlei | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , MACOBO BVBA | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 89100 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-12-01 | 2012-10-23 | 2013-07-17 | Intern | Deelopdracht | 2013-09-18 | 2014-03-17 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-10-28 | 2014-10-02 | 2019-05-23 | Ja | 2019-10-02
SWOU10057 | M00007 | 2012-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Molenakker, Monnikenhofstraat (Rio-link project RI3BZ015) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel |  | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, RIO-LINK NV | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 18670 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Medium | 2013-12-13 | 2014-04-24 | 2014-11-03 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-11-03 | 2015-07-01 | 2015-05-18 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2016-05-13 | 2016-04-06 | 2019-05-23 | Ja | 2021-04-06
SWOU10058 |  | 2012-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Zuid | Arthur Matthyslaan, De Borrekensstraat, Jozef Verbovenlei, Smetsstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Paule O'Kelly de Galway | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , MEBUMAR BELGIE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 85250 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-12-20 | 2014-02-17 | 2018-05-31 | Ja | 2019-02-17
SWOU10059 |  | 2012-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (VBI schoolomgeving) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT |  |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , MEBUMAR BELGIE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Projectdefinitie
SWOU10060 | M00008 | 2012-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bremstraat (Schoolomgeving) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Peter De Pauw | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-06-22 | 2011-10-25 | 2013-01-18 | Intern | Open aanbesteding | 2013-03-27 | 2014-02-06 | 2014-02-19 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2014-08-14 | 2014-04-14 | 2016-08-02 | Ja | 2019-04-14
SWOU10061 | P05252 | 2012-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kleine Bredestraat (schoolomgeving en parking) | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Tom Janssens | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0103,1SBL010301/ district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0103,1SBL010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 344014.83 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-02-24 | 2015-03-06 | 2015-05-11 | Intern | Open aanbesteding | 2015-05-11 | 2016-01-15 | 2016-01-25 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-06-07 | 2016-09-06 | 2018-11-20 | Ja | 2021-09-06
SWOU10063 | M01480 | 2012-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Cogels-Osylei | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Julie Hilderson | Cedric Beck | AQUAFIN NV, AWW/204923881, DISTRICT BERCHEM , EANDIS, MONUMENT - VANDEKERCKHOVE NV, PROXIMUS NDC, STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM, TM BESIX Infra - FDP Cogels-Osylei VVZRL, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK OPDRAVER | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 720000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Small | 2019-08-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Intern | Open aanbesteding | 2022-10-03 | 2023-09-20 | 2023-10-23 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2025-07-15 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10065 |  | 2012-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bataviastraat, Dinantstraat, Sint-Laureiskaai (Brabo 2) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Kris Wilms |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VR VASTGOEDBEHE (AG VESPA), DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2015 | Partner | Medium |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large |  |  |  | 2015-02-16 |  | 2015-05-27 |  | 2018-07-25
SWOU10066 | P05288 | 2012-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kastanjedreef (speelterrrein Robinsontuin + beachsport + inkomzone) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Emmy Camps | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2012-06-26 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-11-17 | 2015-06-03 | 2015-03-11 | 2015-05-11 | 2015-05-10 | 2015-07-10 | 2015-09-14 | 2019-05-23 | Ja | 2020-09-14
SWOU10067 |  | 2012-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Thomas Greshamstraat (speel -en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Bob Lens | Bob Lens | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2012 | Intern | Extra small | 2012-06-26 | 2012-11-23 | 2012-08-21 | Intern | Open aanbesteding | 2012-09-18 | 2013-05-04 | 2013-04-18 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-12-06 | 2013-11-28 | 2016-07-14 | Nee
SWOU10068 | P05341 | 2012-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vinkenstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 80000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2016-10-17 | 2017-05-21 | 2017-04-24 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-02-16 | 2018-01-24 | 2021-07-29 | Nee
SWOU10070 | P05286 | 2012-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zirkstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Bob Lens | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 124022.47 | Plandatum overschreden | Afgesloten | Uitvoering intern | Voorontwerp | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2012-07-17 | 2014-04-01 | 2014-05-19 | Intern | Open aanbesteding | 2014-05-20 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-08-17 | 2015-09-17 | 2021-02-03 | Nee
SWOU10071 |  | 2012-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rodekruislaan, Wapenstilstandlaan, Zurenborgbrug | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | In bewerking |  | Ja | 2012 | Intern | Small |  |  |  | Intern | Open aanbesteding |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-08-30 | 2012-12-03 | 2013-01-10 | 2019-05-23 | Ja | 2018-01-10
SWOU10074 |  | 2012-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpstraat | Wegeniswerken |  |  | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw |  |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | [18 empty] | 2013-06-04
SWOU10075 |  | 2012-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dominicanenstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Julie Weyts | Paule O'Kelly de Galway | Julie Weyts | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2011-02-02 | 2012-01-05 | 2012-01-16 | Intern | Open aanbesteding | 2012-01-16 | 2013-05-17 | 2013-04-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-11-04 | 2013-10-23 | 2016-07-26 | Nee
SWOU10076 | P05254 | 2012-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Averbodestraat | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | ADVIES VOOR BODEMONDERZOEK (ABO) NV, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, EVEKA BVBA | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 250000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2014-10-01 | 2016-03-24 | 2016-05-23 | Intern | Open aanbesteding | 2016-05-24 | 2017-05-18 | 2017-06-19 | 2017-12-04 | 2017-12-03 | 2018-03-28 | 2018-03-20 | 2021-10-06 | Ja | 2023-03-20
SWOU10077 |  | 2012-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Elisabethlaan | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Tekenopdracht | AWV ANTWERPEN | Michel Gerits | Katleen De Boe | Julie Weyts | AWV ANTWERPEN, DISTRICT BERCHEM , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (KON MUSEUM SCHONE KUNST. A'PEN), STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier
SWOU10078 | M00010 | 2012-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudestraat (VBI - st-Agnes) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , VIABUILD NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2013-07-19 | 2014-01-14 | 2014-02-18 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-18 | 2014-04-03 | 2014-06-06 | 2014-06-02 | 2014-06-06 | 2014-06-12 | 2014-08-12 | 2017-10-26 | Ja | 2019-08-12
SWOU10079 | P03881 | 2012-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (speelruimte) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 176000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | In bewerking |  | Ja | 2015 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2013-02-04 | 2015-07-04 | 2015-07-10 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2015-07-10 | 2016-01-22 | 2016-03-18 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-06-27 | 2016-08-18 | 2020-08-27 | Ja | 2021-08-18
SWOU10080 | M00011 | 2012-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Venneborglaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , EANDIS | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 55640 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2013-12-12 | 2014-10-06 | 2014-08-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-06 | 2015-02-28 | 2014-11-12 | 2015-04-29 | 2014-11-14 | 2015-05-09 |  | 2015-10-14
SWOU10082 | M01550 | 2012-07-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pastoor Bauwenslaan (Ext O&U (Bovenlokaal aandeel)) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL, DISTRICT WILRIJK , EANDIS CVBA, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET GROUP BVBA, WATER-LINK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 334705 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2012-07-02 | 2016-06-15 | 2016-06-06 | Intern | Open aanbesteding | 2016-06-15 | 2017-08-07 | 2017-07-31 | 2017-11-06 | 2017-11-05 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | Ja | 2023-10-19
SWOU10083 | P04592 | 2012-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Wolplein | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ district Hoboken,1SHO03,1SHO0302,1SHO030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 134175 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-05-05 | 2015-08-28 | 2015-11-25 | Intern | Deelopdracht | 2015-09-01 | 2015-11-26 | 2015-11-25 | 2016-02-08 | 2016-02-07 | 2016-03-21 | 2016-03-18 | 2018-12-21 | Ja | 2021-03-18
SWOU10084 | M00012 | 2012-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Windmolenstraat (ExT - Onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 40480 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-11 | 2015-06-01 | 2015-04-17 | Intern | Deelopdracht | 2015-06-01 | 2015-08-25 |  | 2015-08-25 |  | 2015-09-14 |  | 2015-08-04
SWOU10085 |  | 2012-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Antoon Van Den Bosschelaan (Tekenopdracht) | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Wine Asselberghs | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2012-10-12
SWOU10086 |  | 2012-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Samynlaan (Pleintje) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-08-07 | 2012-10-10 | 2013-08-27 |  | 2014-09-22 | Nee
SWOU10087 |  | 2012-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Plankenbergstraat (fase 2 tussen Gallifortlei en Leeuwlantstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | AQUAFIN NV, DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 253171.28 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2011-10-17 | 2012-02-14 | 2013-02-18 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2014-02-12 | 2014-05-21 | 2018-04-06 | Ja | 2019-05-21
SWOU10088 | M00013 | 2012-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Confortalei, Lakborslei (zwart punt + voet- en fietspaden + parkeerstrook - ExT) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 316700 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Voorontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-01-16 | 2016-02-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-02-02 | 2016-09-29 |  | 2016-10-05 |  | 2017-09-30
SWOU10089 | P04293 | 2012-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zorgvlietstraat (riolering (water-link)) | Rioleringswerken | WATER-LINK | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | JOURET, PAUL _, Rio-Link NV, WATER-LINK | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-30 | 2018-10-31 | 2018-10-10 | 2019-11-14 | Ja | 2023-10-10
SWOU10090 |  | 2012-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lichtenberglaan (riolering) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | JOURET, PAUL _, RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-04-20 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 2017-03-01 | 2016-11-16 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2018-03-22 | Ja | 2022-08-18
SWOU10091 |  | 2012-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | August Van De Wielelei, Ruggeveldlaan | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht |  |  | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2012-09-12
SWOU10092 |  | 2012-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Willem Van Haechtlaan (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 121418.06 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-10-23 | 2014-05-01 | 2014-04-08 | Intern | Deelopdracht | 2014-07-01 | 2014-09-27 | 2014-05-05 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2017-03-03 | Nee
SWOU10093 |  | 2012-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Thonetlaan (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2018-07-26
SWOU10095 |  | 2012-07-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei, Sint-Rochusstraat, Van den Hautelei (zwarte punten - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | [18 empty] | 2014-12-12
SWOU10096 |  | 2012-07-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan (straat + plein) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN |  | Jan Peeters | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | [18 empty] | 2017-03-07
SWOU10097 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Cogelsplein, Turnhoutsebaan | Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Michel Gerits | Tom Janssens | Eric Van Gastel | AWV ANTWERPEN , RIO LINK, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 477769.73 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 2013-11-03 | 2013-07-01 | 2017-06-16 | Ja | 2018-07-01
SWOU10098 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Plankenbergstraat (fase 1 tussen Venneborglaan en Leeuwlantstraat) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | AQUAFIN, DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2012-08-30 | 2013-01-27 | 2012-08-30 | Intern | Deelopdracht | 2012-08-30 | 2012-09-19 | 2012-08-30 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2013-01-04 | 2013-01-09 | 2018-04-06 | Ja | 2018-01-09
SWOU10099 | P03257 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Noord | Basseliersstraat, De Borrekensstraat, De Borrekensstraat, De Sevillastraat, Knyffstraat, Thibautstraat, Thibautstraat, Van Erstenstraat, Van Lissumstraat (vernieuwen voetpaden, plantvakken, plateau's in kriekenhofwijk) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ stadsbeheer,1SWN03,1SWN0302,1SWN030203 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 1778950 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-08-01 | 2016-01-15 | 2016-02-22 | Intern | Open aanbesteding | 2016-09-15 | 2017-06-10 | 2017-05-02 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 2022-09-05 | Nee
SWOU10100 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Baron Leroystraat, Prosper De Witstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Johan Pieraerts | Eric Van Gastel | AQUAFIN, DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2013-03-30 | 2013-09-30 | 2016-08-02 | Ja | 2018-09-30
SWOU10101 | P05307 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Maurice Dequeeckerplein (Kattenweg ExT-O&U) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel |  | Eric Van Gastel | RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 177100 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp, Vergunning | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-08-30 | 2016-05-31 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-05-31 | 2017-01-26 |  | 2017-03-27 |  | 2017-07-05 |  | 2016-06-28 | Ja
SWOU10102 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenbergplein, Waterbaan (zone 30) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2012 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 2013-08-28 | 2013-12-10 | 2016-07-19 | Ja | 2018-12-10
SWOU10103 | M00014 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Albert Bevernagelei, Van Amstelstraat, Van Cortbeemdelei (groene sproeten) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-11-02 | 2012-03-06 | 2013-03-18 | Intern | Open aanbesteding | 2013-04-22 | 2014-07-31 | 2014-04-14 | 2014-08-05 | 2014-08-04 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | 2017-08-18 | Ja | 2019-11-30
SWOU10104 | P05416 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweemontstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 92698.16 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-08-01 | 2012-12-23 | 2013-04-08 | Intern | Open aanbesteding | 2013-05-06 | 2014-01-01 | 2014-05-06 | 2014-08-01 | 2014-07-01 | 2014-09-20 | 2014-09-15 | 2017-10-25 | Ja | 2019-09-15
SWOU10105 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (Fase 1) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Sara Franceschi | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 22000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-11-04 | 2017-11-05 | 2013-12-04 | 2017-12-04 | 2018-04-06 | Nee
SWOU10106 | P05419 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (Bosuil fase 2 - 3 - 3bis) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Sara Franceschi | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , MACOBO BVBA | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 423422.96 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2012-01-01 | 2012-07-29 | 2012-03-26 | Intern | Open aanbesteding | 2014-06-01 | 2015-01-13 | 2014-12-08 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-10-16 | 2015-09-21 | 2020-08-21 | Ja | 2020-09-21
SWOU10107 | P05766 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Arenaplein (voorplein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 452920 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2012-10-01 | 2015-07-15 | 2015-07-13 | Intern | Open aanbesteding | 2015-11-30 | 2016-08-16 | 2016-09-05 | 2016-11-07 | 2016-11-04 | 2017-03-15 | 2017-07-07 | 2020-08-21 | Ja | 2022-07-07
SWOU10108 | P05764 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (tussen Jaak Van Rillaerlaan en Ter Heydelaan) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 308405.1 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-05-06 | 2014-04-20 | 2014-06-10 | Intern | Open aanbesteding | 2014-07-01 | 2015-03-13 | 2015-03-09 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2016-01-31 | 2016-02-11 | 2018-11-20 | Ja | 2021-02-11
SWOU10109 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Weselestraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-10-01 | 2012-09-17 | 2012-11-19 | Intern | Deelopdracht | 2012-11-19 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 2014-03-24 | 2014-08-01 | 2014-05-13 | 2014-09-23 | 2017-03-03 | Ja | 2019-09-23
SWOU10110 | P03125 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Zwarte-Arendlaan | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 89828.06 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2011-11-01 | 2014-05-26 | 2014-05-19 | Intern | Open aanbesteding | 2014-05-19 | 2015-02-12 | 2014-12-08 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-09-17 | 2015-06-24 | 2018-04-06 | Ja | 2020-06-24
SWOU10111 | P05306 | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sterckshoflei | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Julie Weyts | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 345400 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-10-01 | 2016-12-23 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-12-23 | 2017-08-20 |  | 2017-10-19 |  | 2018-05-07
SWOU10112 |  | 2012-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Amstelstraat, Van Duyststraat (3 VBI's) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Johan Pieraerts | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2011-06-06 | 2012-03-29 | 2012-11-21 | Intern | Deelopdracht | 2012-11-21 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 2013-11-04 | 2013-10-18 | 2017-03-03 | Ja | 2018-10-18
SWOU10113 | P05285 | 2012-08-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Alfons Jeurissenstraat, Jozef De Weerdtstraat, Kristus-Koningplein, Villapark (Kristus Koningplein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Grondverwerking, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | ATELIER RUIMTELIJK ADVIES BVBA, DISTRICT EKEREN , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030203 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 888491.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2012-09-02 | 2012-07-01 | 2012-02-27 | Intern | Open aanbesteding | 2012-11-26 | 2014-09-15 | 2014-09-03 | 2015-08-18 | 2014-10-06 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 2023-03-28 | Ja | 2021-03-02
SWOU10114 |  | 2012-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Karel De Preterlei | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT |  | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2012-09-25
SWOU10115 | M01720 | 2012-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Apostelstraat, Borzestraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat (stadslus) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sloopexpert, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Jan Peeters | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, BT GLOBAL SERVICES BELGIUM BV, COLT INTERNATIONAL NV, DE LIJN CVBA, DIGIPOLIS , DISTRICT ANTWERPEN , EUROFIBER NV, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, ORANGE GROUP BVBA, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET BV, WATER-LINK OPDRAVER | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 4898739.77 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Intern | Extra Large | 2012-11-19 | 2021-07-04 | 2021-07-12 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2021-07-12 | 2022-11-05 | 2022-11-21 | 2023-05-30 | 2023-05-05 | 2026-04-23 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10116 |  | 2012-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Herentalsestraat, Lange Herentalsestraat, Vestingstraat | Tekenopdracht |  |  | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-15
SWOU10117 | P02302 | 2012-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halenstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sondering, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Jan Peeters | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , Rio-Link NV, STAD ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 1593600 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2012-05-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | Intern | Open aanbesteding | 2014-06-16 | 2016-04-20 | 2016-04-04 | 2016-06-20 | 2016-06-19 | 2016-11-07 | 2016-10-21 | 2023-03-28 | Ja | 2021-10-21
SWOU10119 | P05434 | 2012-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist, Hof De Bist (rio-link dossier) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , GRONTMIJ VLAANDEREN, RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1195845.69 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2016-05-02 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-01-02 | 2018-03-30 | 2018-03-27 | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2019-08-27 | 2019-09-27 | 2023-03-28 | Ja | 2024-09-27
SWOU10123 | M01548 | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Folklorelaan, Kleine Doornstraat, Schuurveldlaan (Dijkstraat - Aartselaar) | Aanleg verlichting, Grondverwerking, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Siegfried Pevenage | Kristel Drubbel | ATLAS COPCO AIRPOWER NV, DISTRICT WILRIJK , GEMEENTE AARTSELAAR GEMEENTE, PIDPA OPDRAVER, PROVINCIE ANTWERPEN, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 568540 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2012-08-14 | 2014-10-01 | 2014-11-24 | Intern | Open aanbesteding | 2015-04-28 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2023-03-28 | Ja | 2022-03-20
SWOU10124 | M01551 | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleinesteenweg (ExT BL ARC) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) , RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 570300 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-11-03 | 2017-03-12 | 2017-02-20 | Intern | Open aanbesteding | 2017-02-20 | 2017-08-18 | 2017-10-02 | 2017-11-27 | 2017-11-26 | 2018-08-24 | 2018-08-31 |  | Ja | 2023-08-31
SWOU10125 |  | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ellermanstraat | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Siegfried Pevenage |  | RIO-LINK, STAD ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering, Werfopvolging | [18 empty] | 2012-12-14
SWOU10126 | M00016 | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Atomiumlaan (rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , GRONTMIJ VLAANDEREN, RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Intake, Projectdefinitie | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Medium | 2010-11-01 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-08-16 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-06-18 | 2018-09-18 |  | Nee
SWOU10127 |  | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat, Michel Willemslaan, Pastoor Bauwenslaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Siegfried Pevenage | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK , RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-01-07 | 2012-11-12 | 2013-01-27 | 2013-01-07 | 2017-03-03 | Ja | 2018-01-07
SWOU10128 | P03817 | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Cederlaan, Groenenborgerlaan, Sneeuwbeslaan (plein) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Tom Janssens | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-06-01 | 2012-12-12 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2018-11-20 | Ja | 2021-06-21
SWOU10129 |  | 2012-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei (huisaansluitingen rio-link) | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  |  |  | Wouter Marien | AQUAFIN, DISTRICT WILRIJK , RIO-LINK NV |  |  | 100320 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake
SWOU10132 | P03074 | 2012-08-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Geluwestraat, Helderstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , RIO-LINK NV | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 550532.75 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2012-11-20 | 2013-03-25 | 2012-11-20 | Intern | Open aanbesteding | 2012-11-20 | 2013-10-03 | 2013-07-26 | 2013-11-02 | 2013-11-02 | 2014-04-01 | 2014-05-28 | 2018-07-19 | Ja | 2019-05-28
SWOU10133 |  | 2012-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Zuid | Generaal Lemanstraat | Aanleg straatmeubilair, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Jan Janssens | AWV ANTWERPEN, MEBUMAR BELGIE, STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting, Vergunning | [18 empty] | 2013-01-29
SWOU10134 |  | 2012-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Brilschans, Henri Prostlaan (speelruimte) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Jaana Perdieus | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , KRAMBAMBOUL GMBH & CO. KG BO |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-14
SWOU10135 |  | 2012-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Marsstraat, Rodekruislaan | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Paule O'Kelly de Galway | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-19
SWOU10136 |  | 2012-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan, Herculusstraat | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Paule O'Kelly de Galway | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-14
SWOU10137 | M00017 | 2012-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Frans Van Hombeeckplein, Frans Van Hombeeckstraat | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RANTPARKING NV | Kenneth Willockx |  | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , RANTPARKING NV, STRAMIEN, ARCHITECTUUR EN RUIMTELIJKE PL | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 360520.56 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2012 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-11-05 | 2012-10-30 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2017-11-16 | Ja | 2018-08-05
SWOU10139 | P02544 | 2012-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Romestraat (speelruimte) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0506,1SHO050602 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2012-02-26 | 2012-11-02 | 2012-09-11 | Intern | Open aanbesteding | 2013-04-03 | 2014-12-30 | 2014-07-29 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-12-09 | 2015-06-15 | 2018-11-20 | Ja | 2020-06-15
SWOU10140 |  | 2012-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Charles De Costerlaan (aanleg kunstgrasveld voetbal) | Aanleg sportterrein |  |  | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2018-07-26
SWOU10141 |  | 2012-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Willy Vandersteenplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Bob Lens | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , MACOBO BVBA |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-09-06
SWOU10142 |  | 2012-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duinstraat | Tekenopdracht, Tekenopdracht |  | Kristel Simoens | Channah De Bens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-03-06
SWOU10143 | P03099 | 2012-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (plein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , GAPA, RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 606000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-06-26 | 2017-09-18 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-09-18 | 2018-05-16 |  | 2018-09-01 |  | 2019-05-09 |  | 2022-03-08
SWOU10144 | P05229 | 2012-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Uitbreidingstraat, Villegaspark (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020405/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 297308.55 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 2014-01-06 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-11-01 | 2014-10-04 | 2014-10-15 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2015-04-07 | 2015-04-21 | 2018-04-06 | Ja | 2020-04-21
SWOU10145 | M00018 | 2012-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (Boomvakken) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-10-14
SWOU10146 | M00019 | 2012-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rijnpoortvest (onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2013-09-03
SWOU10147 |  | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rendierstraat (speelruimte) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2012-08-30 | 2013-01-02 | 2012-10-04 | Intern | Open aanbesteding | 2013-03-14 | 2013-07-12 | 2013-09-26 | 2014-01-20 | 2014-01-16 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 2016-12-22 | Ja | 2019-01-30
SWOU10148 |  | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Camillusstraat, Sint-Sebastiaanstraat (Tekenopdracht - speelplein) | Aanleg speelterrein, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-09-01 | 2014-12-20 | 2015-04-28 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-11-01 | 2015-09-30 | 2015-11-11 | 2015-11-18 | 2018-12-21 | Ja | 2020-11-18
SWOU10149 | P02639 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkhofstraat (ExT-splitsen ontwerp Mebuma-VBI schoolomgeving) | Grondverwerking, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 82193.1 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-04-01 | 2015-07-20 | 2015-04-17 | Intern | Deelopdracht | 2015-07-20 | 2015-10-13 | 2015-08-24 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-12-08 | 2015-12-15 | 2021-07-29 | Ja | 2020-12-15
SWOU10150 | M00728 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenstraat | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-08-30 | 2013-01-14 | 2013-07-25 | Intern | Deelopdracht | 2013-12-11 | 2014-03-03 | 2014-02-11 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-04-11 | 2014-04-22 | 2018-11-20 | Ja | 2019-04-22
SWOU10151 | M01429 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Chrysantenstraat, Cliviastraat, Lotusstraat, Orchideeënstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 1669712.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2023-02-28 | 2025-10-10 |  | Intern | Open aanbesteding | 2025-10-10 | 2026-06-07 |  | 2026-09-05 |  | 2027-02-24 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10152 | P03816 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Egied Segerslaan, Frans Stienletlaan, Kolonel Slaterplein | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK , EVEKA BVBA, RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 480590 | Op Schema | Afgesloten | Intern ontwerp |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2012-08-30 | 2013-11-21 | 2014-01-20 | Intern | Open aanbesteding | 2015-01-13 | 2015-05-04 | 2015-08-14 | 2016-01-06 | 2016-01-05 | 2016-09-13 | 2016-11-28 | 2023-03-28 | Ja | 2021-11-28
SWOU10153 |  | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Albert Dickschenstraat (Heraanleg van gevel tot gevel) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken |  | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Patrick Cuyvers | AQUAFIN, DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2014-01-13
SWOU10154 | P08026 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Michel Willemslaan (districtenroute) | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , GRONTMIJ BELGIUM NV, RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 360000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Extra Small | 2014-01-15 | 2015-10-14 | 2015-11-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-10-14 | 2016-08-18 | 2016-09-08 | 2017-05-08 | 2017-04-24 | 2017-10-31 | 2017-12-22 | 2023-03-28 | Ja | 2022-12-22
SWOU10155 | P03812 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist, Doornstraat, Oudestraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Joppe Balbaert | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | [18 empty] | 2023-07-27
SWOU10156 | M01552 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudebaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN VLGEWGEM | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN VLGEWGEM, RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1329900 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Small | 2012-08-30 | 2015-11-03 | 2016-02-15 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-02-15 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2017-03-06 | 2016-09-25 | 2018-05-19 | 2018-06-04 | 2023-07-19 | Ja | 2023-06-04
SWOU10157 |  | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans De Cortlaan | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK |  | Katleen De Boe | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-29
SWOU10158 | M00021 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Goudenregenlaan, Sneeuwbeslaan (ExT - VBI) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 73532.73 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2013-09-05 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Intern | Deelopdracht | 2015-06-17 | 2016-02-20 | 2016-03-14 | 2016-08-02 | 2016-05-30 | 2016-08-30 | 2016-08-12 | 2020-08-27 | Ja | 2021-08-12
SWOU10159 | P03400 | 2012-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Cederlaan (ExT) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 254999 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2019 | Intern | Small | 2014-04-11 | 2018-06-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-09-12 | 2018-12-06 |  | 2019-03-06 |  | 2019-05-04 |  | 2023-07-24
SWOU10160 | M00111 | 2012-09-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Arenaplein (achterzijde - speelterrein, klimrots en korfbalveld) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-09-04 | 2012-10-19 | 2013-02-18 | Intern | Open offerteaanvraag | 2013-03-25 | 2014-09-18 | 2014-10-24 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-07-01 | 2015-06-09 | 2018-04-06 | Ja | 2020-06-09
SWOU10162 | M00022 | 2012-09-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gildekamersstraat, Grote Markt, Kaasrui, Oude Koornmarkt, Suikerrui (verlichting) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits | Michel Gerits | Michaël Vanhove | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2013-01-01 | 2013-05-26 | 2013-08-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-09 | 2014-10-31 | 2014-10-03 | 2014-11-30 | 2015-01-08 | 2015-01-29 | 2015-02-27 | 2017-10-24 | Nee
SWOU10163 | P05337 | 2012-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Goddaard (rio-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Reinhilde Schmit | Jan Peeters | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN (INTEGAN) OPDRAVER, RIO-LINK NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 95000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Small | 2015-05-01 | 2016-08-11 | 2016-05-09 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-06-07 | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2023-03-28 | Ja | 2023-01-29
SWOU10164 | P05315 | 2012-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Joossensgang (nieuw openbaar domein) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 130000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-06-12 | 2014-06-02 | 2014-06-23 | Intern | Open aanbesteding | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2016-02-29 | 2016-06-06 | 2016-06-05 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2019-10-11 | Ja | 2022-02-27
SWOU10165 | P04263 | 2012-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan, Glasgowstraat (rio-link) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Grondverwerking, Rioleringswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Isa Jollings | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, PROVINCIE ANTWERPEN, RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1380000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Small | 2015-07-01 | 2016-06-30 | 2016-08-22 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-08-22 | 2017-11-01 | 2017-07-03 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2019-03-29 | 2019-04-26 | 2023-03-28 | Ja | 2024-04-26
SWOU10166 | P02334 | 2012-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Ekeren | Midden | Edisonlaan, Leugenberg, Leugenberg, Marconistraat, Marconistraat (rio-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Isabelle Declerck | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT EKEREN NVT, RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 831189.38 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Medium | 2013-04-10 | 2013-08-13 | 2013-04-15 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-09-27 | 2017-03-07 | 2017-01-16 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2018-04-13 | 2018-04-26 | 2022-09-05 | Ja | 2023-04-26
SWOU10167 | M01726 | 2012-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Begijnenvest, Bollandusstraat, Brabantstraat, Koninginnestraat (rio-link) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Reinhilde Schmit | Vincent Stubbe | Lies Augustyns | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , PROXIMUS NV OR | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 888000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2009-06-08 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-10-24 | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2018-09-21 | 2018-10-02 |  | Ja | 2023-10-02
SWOU10168 |  | 2012-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bredestraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | [8 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2012-09-07
SWOU10169 |  | 2012-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Florent Pauwelslei, Herentalsebaan, Ruggeveldlaan (Livan 1 - districtenroute) | Aanleg verlichting, Spoorwerken, Wegeniswerken | DE LIJN CENTRALE STUDIEDIENST NVT | Michel Gerits | Jan Peeters | Eric Van Gastel | DE LIJN CENTRALE STUDIEDIENST NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ |  |  | 1660604.14 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-09-01 | 2013-01-01 | 2015-02-01 | 2014-12-10 | 2017-06-16 | Ja | 2019-12-10
SWOU10171 | P05279 | 2012-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boterhamstraat, Falconrui (rio-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Hakim Chadli | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , Rio-Link NV, SWECO BELGIUM NV, VERMETTEN WEGENBOUW NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 495000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Medium | 2012-10-03 | 2014-07-15 | 2014-06-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-06-16 | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2016-02-29 | 2015-12-31 | 2016-09-19 | 2017-03-10 |  | Ja | 2022-03-10
SWOU10173 |  | 2012-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Spanjaardsteeg | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  |  | Kim Verstrepen | Gert De Wilde | AQUAFIN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-07-04
SWOU10175 | M01774 | 2012-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Generaal Belliardstraat (water-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Isa Jollings | Mike Rincheval | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN , GRONTMIJ VLAANDEREN, STAD ANTWERPEN, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 140000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Partner | Medium | 2019-02-22 | 2020-02-16 | 2020-02-03 | Intern | Deelopdracht | 2020-02-16 | 2020-06-22 | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2021-01-22 | 2020-12-17 |  | Ja | 2025-12-17 | SW_RIO
SWOU10177 |  | 2012-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bervoetstraat, Maarschalk Gérardstraat, Rosier, Schermersstraat, Terninckstraat, Vleminckveld | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Kristel Simoens | Channah De Bens | Gert De Wilde | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN, RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2017-03-07
SWOU10178 |  | 2012-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Albert Grisarstraat, Professor Claraplein | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN |  | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2012-10-25
SWOU10179 |  | 2012-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aalscholverlaan | Tekenopdracht |  |  | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-01-08
SWOU10180 |  | 2012-09-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat ('t Rooi aanleg inkompark) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht |  |  | Davy Van Laere | Peter De Pauw | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-09-11
SWOU10182 |  | 2012-09-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Munsterstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Kris Wilms | Vincent Stubbe | Gert De Wilde | AQUAFIN, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2018-07-26
SWOU10183 |  | 2012-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jozef De Bomstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-18
SWOU10184 |  | 2012-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Demerstraat (VBI) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Kenny Michiels | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-10-14
SWOU10185 |  | 2012-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bordeauxstraat, Kribbestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Channah De Bens | Jens Van Damme | A.G.B.B., ABESCO, AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 437003.57 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Intern | Medium | 2011-06-06 | 2011-10-09 | 2011-07-16 | Intern | Open aanbesteding | 2011-07-16 | 2012-12-21 | 2013-05-08 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2014-01-17 | 2014-01-06 | 2017-10-24
SWOU10186 | P05287 | 2012-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Midden | Emiel Vloorsstraat, Hendriklei, Hendriklei, Lageweg (Afkoppeling Hollebeek) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Vincent Stubbe | Siegfried Pevenage | Julie Hilderson | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 951477.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Medium | 2012-09-19 | 2012-01-07 | 2013-07-24 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-03-21 | 2014-11-16 | 2014-03-11 | 2014-08-01 | 2014-06-02 | 2022-09-05 | 2016-03-18 |  | Ja | 2021-03-18
SWOU10187 |  | 2012-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Theophiel Roucourtstraat | Tekenopdracht |  |  | Eva Koninckx | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-05
SWOU10188 |  | 2012-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lysenstraat | Tekenopdracht |  |  | Eva Koninckx | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-17
SWOU10189 |  | 2012-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat (fietssuggestiestrook en draaicirkel bus uitzetten aan Spoorwegstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2018-10-19
SWOU10190 | P04593 | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Distelvinklaan | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , MEBUMAR BELGIE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Small | 2011-01-17 | 2011-10-29 | 2013-09-11 | Intern | Open aanbesteding | 2013-09-11 | 2014-05-09 | 2014-06-24 | 2014-09-22 | 2014-10-14 | 2015-01-31 | 2014-12-12 | 2017-10-24 | Ja | 2019-12-12
SWOU10191 | M00023 | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Veerdamlaan | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein | DISTRICT HOBOKEN | Mike Rincheval | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | ABESCO, DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2017-02-03
SWOU10192 |  | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Alfred Nobellaan, Folke Bernadottelaan, Gandhilaan, Robert Schumanlaan | Aanleg groenzone, Aanleg straatmeubilair, Aanleg verlichting, Tekenopdracht |  |  | Davy Van Laere | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | [18 empty] | 2013-04-03
SWOU10193 | P03098 | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vinçottestraat (plein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV NV, DE IDEALE WONING-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN BV CVBA, DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO04,1SBO0401,1SBO040102/ district Borgerhout,1SBO04,1SBO0402,1SBO040202/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-12-15 | 2012-04-18 | 2012-04-17 | Intern | Open aanbesteding | 2014-01-24 | 2014-11-05 | 2014-11-25 | 2015-01-19 | 2015-01-03 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | 2022-09-05 | Ja | 2024-10-29
SWOU10194 | P05362 | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSPLANNING A |  | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSPLANNING A, DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2018-03-22
SWOU10196 | M00024 | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar, Wielseweg (fietspad Laar) | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV, TUC RAIL NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 601484.95 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Medium | 2011-02-01 | 2011-06-06 | 2011-04-20 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2012-11-12 | 2014-07-29 | 2014-04-15 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2015-09-13 | 2015-10-27 | 2023-03-28 | Ja | 2020-10-27
SWOU10197 | M00025 | 2012-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hagelkruispark (avontuurlijke speeltuin) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jan Pirenne | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK01,1SEK0105,1SEK010501/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030203 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-02-01 | 2012-10-22 | 2013-04-19 | Intern | Open aanbesteding | 2013-04-19 | 2014-06-06 | 2014-08-12 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2015-03-27 | 2015-01-15 | 2018-08-30
SWOU10198 |  | 2012-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Fortuinstraat, Weerstandersstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken |  |  | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | RIO LINK |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | Intake | [18 empty] | 2012-09-26
SWOU10199 | P03415 | 2012-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Onze-Lieve-Vrouwstraat, Veltwijcklaan | Aanleg verlichting, Proeven (Werf), Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | AQUAFIN NV, DISTRICT EKEREN , Rio-Link NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 753500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Medium | 2012-09-26 | 2013-12-10 | 2013-12-20 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-03-21 | 2015-01-29 | 2015-04-27 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2016-06-06 | 2016-06-02 | 2020-08-21 | Ja | 2021-06-02
SWOU10201 | M01477 | 2012-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kapelsesteenweg (Noord N11) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | AWV ANTWERPEN , AWW/204923881, GEMEENTE BRASSCHAAT, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , S.W.S.L., STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT EKEREN, WATER-LINK | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 3591000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2027 | Partner | Large | 2014-02-06 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2025-08-11 | 2026-07-30 |  | 2027-09-01 |  | 2029-02-01 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10202 | P06118 | 2012-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kapelsesteenweg (Kapelsesteenweg Zuid - module 10) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | GEMEENTE BRASSCHAAT GEMEENTE | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , EANDIS (0319DEURNE) , GEMEENTE BRASSCHAAT GEMEENTE, IGEAN-MILIEU EN VEILIGHEID OPDRAVER, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE ANTWERPEN OPDRAVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010102/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 457950.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Medium | 2013-03-29 | 2014-06-11 | 2014-07-18 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-07-18 | 2015-09-29 | 2015-12-11 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-08-22 | 2016-09-16 |  | Ja | 2021-09-16
SWOU10203 | M00026 | 2012-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei | Aanleg groenzone, Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-05-30
SWOU10204 | P02441 | 2012-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Fortuinstraat, Weerstandersstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jan Pirenne | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , OFFICE DE CONTROLE DES RECHERCHES CONCERNANT L'ART DE CONSTRUIRE (OREX) CVBA, RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 353192.67 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2011-03-15 | 2011-11-14 | 2011-12-13 | Intern | Open aanbesteding | 2014-03-15 | 2015-06-27 | 2015-06-16 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2016-04-15 | 2016-03-18 | 2020-08-21 | Ja | 2021-03-18
SWOU10205 | P05314 | 2012-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wim Saerensplein (ExT ontwerp + projectleider) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sondering, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1470000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2017-02-01 | 2016-07-31 | 2016-07-04 | Intern | Open aanbesteding | 2016-07-31 | 2017-03-06 | 2017-06-02 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2019-04-25 | 2020-03-01 |  | Ja | 2025-03-01
SWOU10206 | P07108 | 2012-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Posthofbrug (ExT - aansluiting op ringfietspad) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 34999.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-29 | 2016-02-13 | 2016-11-10 | Intern | Open aanbesteding | 2017-12-01 | 2018-07-30 | 2018-05-09 | 2018-06-18 | 2018-06-17 | 2018-09-08 | 2018-09-12 | 2025-04-09 | Nee
SWOU10207 |  | 2012-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Noordland (Conterscherp tot voor huisnummer 30/1) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  |  | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | [18 empty] | 2022-03-08
SWOU10208 |  | 2012-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Delftstraat | Tekenopdracht |  |  | Emmy Camps | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2013-01-30
SWOU10209 |  | 2012-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bremstraat (verbindingspad) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | [18 empty] | 2013-12-11
SWOU10210 | M01625 | 2012-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfons De Cockstraat, Max Elskampstraat, Van Peenestraat (wegeniswerken) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , Rio-Link NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 400000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2014-02-04 | 2016-08-07 | 2016-09-19 | Intern | Open aanbesteding | 2016-09-19 | 2018-11-06 | 2018-12-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | Ja | 2025-06-05
SWOU10211 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Nerviërsstraat | Aanleg groenzone, Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Channah De Bens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2012-11-22
SWOU10212 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Donkweg, Kardelaan (verbinding fietostrade) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-11-07 | 2013-11-05 | 2013-09-25 | Intern | Deelopdracht | 2013-12-05 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-10-14 | 2014-10-20 | 2014-12-03 | 2014-11-21 | 2018-08-30 | Nee
SWOU10213 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kleinebeerstraat, Rolwagenstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage |  | AQUAFIN, DE LIJN CVBA, DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Large | 2025-02-03 | 2026-11-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2026-11-05 | 2027-07-03 |  | 2027-10-01 |  | 2028-07-17 |  |  | Ja
SWOU10214 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Biekorfstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Small | 2013-07-30 | 2014-04-09 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-09 | 2014-07-03 |  | 2014-09-01 |  | 2014-09-26
SWOU10215 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Everaertsstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , MEBUMAR BELGIE, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-11-07 | 2013-04-03 | 2013-08-09 | Intern | Open aanbesteding | 2013-09-26 | 2013-12-28 | 2013-12-05 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2014-04-19 | 2014-02-17 | 2018-07-19
SWOU10216 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht |  |  | Emmy Camps | Gert De Wilde |  |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2012-11-28
SWOU10217 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Coquilhatstraat, Tolstraat, Verbondstraat (VBI) | Wegeniswerken |  | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , MEBUMAR BELGIE, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 37810.1 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Intern | Medium | 2012-11-07 | 2012-02-19 | 2013-08-20 | Intern | Deelopdracht | 2013-08-20 | 2013-10-16 | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 2013-10-06 | 2013-11-16 | 2014-01-30 | 2018-08-30
SWOU10218 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Louis Frarynlaan (VBI) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum | Kenny Michiels | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | [18 empty] | 2013-12-13
SWOU10219 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Durletstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , MEBUMAR BELGIE, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-10-15 | 2013-02-26 | 2013-12-05 | Intern | Deelopdracht | 2013-12-05 | 2014-02-28 | 2014-04-23 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2017-03-03 | Nee
SWOU10220 |  | 2012-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Siegfried Pevenage | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , MEBUMAR BELGIE, VERHAEREN EN CO |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-04-07
SWOU10221 |  | 2012-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Van Sterbeeckstraat | Tekenopdracht |  |  | Bob Lens | [5 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-01-23
SWOU10222 | P05560 | 2012-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aarschotplaats, Aarschotstraat, De Damhouderestraat, De Moystraat, Fourmentstraat, Gounodstraat, Harmoniestraat, Isabella Brantstraat, Jan Blockxstraat, Jan Frans Willemsstraat, Jozef De Bomstraat, Mertens en Torfsstraat, Molenstraat, Montebellostraat, Peter Benoitstraat, Sanderusstraat, Schulstraat, Stockmansstraat, Teichmannstraat, Valkenburgstraat, Verdussenstraat, Vinkenstraat (verlichting Wijk Harmonie) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 2800000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2013-01-30 | 2015-11-02 | 2016-05-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-10-30 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2019-06-27 | Ja | 2023-09-25
SWOU10223 | M00028 | 2012-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Van Ruusbroecstraat, Plantin En Moretuslei, Wolfstraat | Tekenopdracht |  |  | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-06-17
SWOU10224 |  | 2012-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Harmonie (park) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2012-10-15 | 2013-04-08 | 2012-07-12 | Intern | Open aanbesteding | 2012-10-15 | 2013-06-12 | 2014-03-03 | 2014-09-01 | 2014-08-30 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2019-02-22 | Ja | 2020-05-31
SWOU10226 | P05799 | 2012-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Compaensstraat, Gallifortlei | Tekenopdracht |  |  | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010104 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-03-01
SWOU10229 | M00029 | 2012-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Wilgen | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | DISTRICT MERKSEM, RIO-LINK NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 167962.36 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2011-03-16 | 2011-07-19 | 2012-08-24 | Intern | Open aanbesteding | 2012-10-19 | 2013-05-28 | 2013-07-17 | 2014-03-31 | 2014-03-05 | 2014-06-19 | 2014-06-26 | 2018-04-06
SWOU10233 |  | 2012-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Graaf Van Egmontstraat, Graaf Van Hoornestraat, Leopold De Waelplaats, Scheldestraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-07-04
SWOU10234 | M00030 | 2012-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Houthulststraat, Kluizeveldenstraat (Pleintje Kluizeveldenstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT MERKSEM, Rio-Link NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 188700.77 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2010-10-01 | 2011-09-01 | 2011-06-26 | Intern | Open aanbesteding | 2014-01-10 | 2014-10-25 | 2014-10-02 | 2014-11-03 | 2014-11-02 | 2015-04-02 | 2015-04-16 | 2018-08-30
SWOU10236 | P05394 | 2012-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (Oude Bredabaan) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT MERKSEM , RIO-LINK NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 766558.78 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-15 | 2015-06-06 | 2015-04-30 | 2015-08-04 | 2015-08-03 | 2016-09-12 | 2016-10-24 | 2020-08-24 | Ja | 2021-10-24
SWOU10237 | P05391 | 2012-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Straalstraat, Toekomstlaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Lies Augustyns | DISTRICT MERKSEM , Rio-Link NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 368000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | Definitief ontwerp, Projectdefinitie | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2012-10-25 | 2017-02-02 | 2017-03-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-03-31 | 2018-07-19 | 2018-08-14 | 2019-03-11 | 2018-11-12 | 2019-12-20 | 2019-11-01 | 2024-07-03 | Ja | 2024-11-01
SWOU10238 | M00020 | 2012-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Burgerwelzijn | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 110000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-10-29 | 2015-03-13 | 2015-04-27 | Intern | Deelopdracht | 2015-05-04 | 2016-01-07 | 2016-01-15 | 2016-03-02 | 2016-03-01 | 2016-05-25 | 2016-04-29 | 2019-05-23 | Ja | 2021-04-29
SWOU10239 |  | 2012-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar | Tekenopdracht |  |  | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-02
SWOU10241 |  | 2012-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Seraphin De Grootestraat | Tekenopdracht |  |  | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel |  |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2012-11-21
SWOU10242 |  | 2012-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moerenhoutlaan | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , MEBUMAR BELGIE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 138000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Small | 2012-10-24 | 2012-09-10 | 2013-04-09 | Intern | Deelopdracht | 2013-04-09 | 2014-08-30 | 2014-09-18 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-11-17 | 2014-11-12 | 2017-11-16 | Ja | 2019-11-12
SWOU10243 | M01689 | 2012-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gasstraat, Van Kerckhovenstraat (water-link) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Isa Jollings | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 760000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Partner | Medium | 2016-01-08 | 2024-09-08 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2024-09-08 | 2025-05-06 |  | 2025-08-04 |  | 2026-06-10 |  |  | Ja
SWOU10244 | M01721 | 2012-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maria-Theresialei, Quellinstraat, Van Ertbornstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Bénédicte Quintiens | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN, EVEKA BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 1992711.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2017-06-01 | 2020-08-09 | 2020-10-19 | Intern | Open aanbesteding | 2020-10-19 | 2021-05-18 | 2021-05-10 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | Ja | 2027-11-29 | SW_RIO
SWOU10245 |  | 2012-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Borgerhout | Midden | Binnensingel, Desguinlei, Jan van Gentstraat, Namenstraat, Noordersingel, Singel (Singelfietspad - masterplan 2020) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Michel Gerits | Sarah Soontjens | Hakim Chadli | MACOBO, MEBUMAR BELGIE, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN |  | STRATEGISCH PROJECT | 5330000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Partner | Large | 2012-10-25 | 2013-05-03 | 2012-10-25 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2012-10-25 | 2013-02-22 | 2013-05-31 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2015-07-28 | 2015-01-08 | 2019-10-11
SWOU10247 | M00031 | 2012-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | IJzerenwaag, Kopstraatje, Nationalestraat, Theodoor Van Rijswijckplaats, Zwaardstraat | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Evelyn Adriaensen | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , LOUIS MOLS ALGEMENE AANNEMINGEN NV, RIO-LINK NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Large | 2009-06-15 | 2009-12-22 | 2010-11-22 | Intern | Open aanbesteding | 2010-11-22 | 2013-03-31 | 2012-02-08 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2013-10-11 | 2013-06-30 | 2017-11-17
SWOU10248 |  | 2012-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Universiteitsplein (kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10249 |  | 2012-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist (kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10250 | P05395 | 2012-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rerum Novarumlaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Lindsey Pauwels |  | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , RIO-LINK NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 521858.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Medium | 2012-10-26 | 2013-04-17 | 2014-04-17 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-18 | 2015-06-05 | 2015-04-30 | 2015-09-07 | 2015-09-06 | 2016-09-30 | 2016-09-19 | 2019-10-17 | Ja | 2021-09-19
SWOU10251 |  | 2012-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Sint-Hubertusstraat | Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT BERCHEM , EANDIS , RIO-LINK NV |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-14
SWOU10252 |  | 2012-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Filip Williotstraat, Jan Moorkensstraat, Kanunnik Peetersstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-12
SWOU10253 |  | 2012-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Siegfried Pevenage | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-26
SWOU10254 |  | 2012-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Mike Rincheval | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-25
SWOU10255 | P03744 | 2012-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Boomgaardstraat, Stanleystraat (tot kruispunt Guldenvliesstraat - fase 01) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Jan Peeters | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , PROVINCIE ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 941000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2015-10-07 | 2018-01-14 | 2018-02-19 | Intern | Open aanbesteding | 2018-02-19 | 2019-07-24 | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | Ja | 2025-04-27
SWOU10256 |  | 2012-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Beeldekensstraat (tussen Pesthofstraat en Pothoekstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms |  | Gert De Wilde | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10257 | P05231 | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Corneel Jaspersstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , EVEKA BVBA | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020405 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 222966.7 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-02-03 | 2014-12-04 | 2014-12-16 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2015-01-05 | 2015-09-02 | 2015-08-19 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2018-12-21 | Ja | 2020-11-24
SWOU10258 | P05368 | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Milisstraat (water-link) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , PROXIMUS NV OR, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 239500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2015-04-21 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Intern | Open aanbesteding | 2017-08-29 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-02-15 | 2020-03-25 | 2023-08-24 | Ja | 2025-03-25
SWOU10259 |  | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haantjeslei, Hertsdeinstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  |  |  | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-06-17
SWOU10260 | P05371 | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Dijkstraat (fietsstraat - flankerende maatregelen - masterplan 2020) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 900000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2013-11-27 | 2016-04-21 | 2016-05-02 | Intern | Open aanbesteding | 2016-05-02 | 2017-10-30 | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2019-03-29 | 2019-04-17 | 2022-09-05 | Ja | 2024-04-17
SWOU10261 |  | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oever, Sint-Jansvliet | Aanleg groenzone, Aanleg straatmeubilair, Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  |  |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-04-04
SWOU10262 | P07012 | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eyendijkstraat, Hallershofstraat, Jan Bielstraat, Joostplaats, Rosenstraat (Deurne Dorp Noord (EXT)) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Bonnie van der Burgh | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ stadsbeheer,1SWN03,1SWN0302,1SWN030203 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 449163.05 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-04-22 | 2016-04-30 | 2016-07-04 | Intern | Open aanbesteding | 2017-03-03 | 2017-10-29 | 2017-11-27 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 2018-08-09 | 2018-12-17 | 2023-03-28 | Nee
SWOU10263 | 00000 | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenkerkhofstraat, Kammenstraat, Nationalestraat (Deel 2) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Channah De Bens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN, RIO-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Large | 2014-02-03 | 2016-04-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-04-02 | 2016-11-28 |  | 2017-01-27 |  | 2017-10-04 |  | 2014-06-05
SWOU10264 | M01717 | 2012-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenkerkhofstraat, Huidevettersstraat, Israelietenstraat, Kammenstraat, Meirbrug, Nationalestraat, Pandstraat, Schoenmarkt, Sint-Katelijnevest (Via Sinjoor) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Laura Clerix |  | Thomas De Preter | DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) VLGEWGEM, WATER-LINK , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | STRATEGISCH PROJECT | 2732704 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Large | 2014-02-03 | 2021-12-27 |  | Intern | Open aanbesteding | 2021-12-27 | 2022-08-24 |  | 2023-01-22 |  | 2024-11-02 |  |  | Ja |  | NO_RAP
SWOU10265 |  | 2012-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Constantia Teichmannplaats (onderhoud meubilair) | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Channah De Bens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-11-27
SWOU10266 | M01728 | 2012-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ellermanstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Grondverwerking, Rioleringswerken, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Wouter Marien | ABO NV, AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 930000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Medium | 2015-06-12 | 2017-10-29 | 2017-10-23 | Intern | Open aanbesteding | 2019-02-24 | 2020-01-22 | 2020-01-13 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-10-11 | 2021-11-02 |  | Ja | 2026-11-02 | SW_RIO
SWOU10267 |  | 2012-11-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stuivenbergplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Bob Lens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-14
SWOU10268 | M00173 | 2012-11-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stuivenbergplein (sportterrein) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Bob Lens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-12
SWOU10269 | P06113 | 2012-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Bullesteeg, Monnikenhofstraat, Noordland, Suikervoetpad, Windmolenweg, Zandweg (BAM-fietspad, havenroute) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | Jens Van Damme | Sarah Soontjens | Jens Van Damme | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Geen | Geen | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-21 | 2025-04-10 | Nee
SWOU10270 | M01531 | 2012-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Leemanslaan, Krugerstraat, Sint-Bernardsesteenweg, Van Praetstraat (Sint-Bernardusroute - fietsroute hoboken hemiksem - BLKE - F13) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | Michel Gerits |  | Cedric Beck | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL, STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 1015741.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-02-20 | 2020-07-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | Ja | 2028-10-31 | SW_WEG
SWOU10271 |  | 2012-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gijzelaarsstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN, MACOBO, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2017-03-07
SWOU10272 | P05294 | 2012-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Smallestraat (nieuw openbaar domein, Dam West) | Aanleg straatmeubilair, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN | Wouter Marien |  | Lies Augustyns | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 70000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2015-01-01 | 2017-02-03 | 2017-06-12 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-06-12 | 2018-11-09 |  | 2019-02-07 |  | 2019-08-15 |  | 2019-01-14 | Ja
SWOU10273 | M00033 | 2012-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pijlstraat, Van Stralenstraat (VBI - voetpaden) | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 259084.31 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-04-07 | 2015-03-01 | 2015-05-11 | Intern | Deelopdracht | 2015-03-01 | 2015-06-04 | 2015-03-30 | 2015-08-03 | 2015-07-31 | 2015-10-02 | 2015-09-19 | 2018-11-20 | Ja | 2020-09-19
SWOU10274 |  | 2012-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Violetstraat (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN, GRONTMIJ VLAANDEREN NV- LIBOST GROEP NV, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2013-10-03 | 2014-06-20 | 2014-06-16 | Intern | Deelopdracht | 2014-06-20 | 2014-09-13 | 2014-06-16 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2014-10-27 | 2014-09-30 | 2017-06-16
SWOU10275 |  | 2012-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Borgerhoutsestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Channah De Bens | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-04-08
SWOU10276 |  | 2012-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Borsbeekstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Channah De Bens | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2017-02-03
SWOU10277 |  | 2012-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Borsbeekstraat, Gijselsstraat, Gravinstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2018-05-31 | Ja | 2017-09-11
SWOU10278 |  | 2012-11-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil, Bosuilplein (voetpad) | Tekenopdracht |  |  | Wine Asselberghs | Eric Van Gastel |  |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2014-02-25
SWOU10279 |  | 2012-11-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Sint-Jan Baptiststraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2013-01-03 | 2013-07-18 | 2013-03-25 | Intern | Deelopdracht | 2013-03-25 | 2013-07-30 | 2013-07-24 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-10-28 | 2013-10-08 | 2016-04-07 | Nee
SWOU10281 | M00034 | 2012-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Borrewaterstraat, Burgemeester Jozef Nolfplein, Sint-Bartholomeusstraat (Bredabaan fase 1: Burgemeester Jozef Nolfplein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen | Evelyn Adriaensen | Eric Van Gastel | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRACTEBEL ENGINEERING (TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL) NV | district Merksem,1SME06,1SME0601,1SME060102/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0604,1SME060401/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  | 120000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2011-04-01 | 2011-12-02 | 2011-11-18 | Intern | Open aanbesteding | 2011-11-19 | 2012-09-07 | 2012-11-19 | 2012-11-15 | 2014-01-07 | 2013-09-11 | 2014-08-28 | 2018-08-30
SWOU10288 |  | 2012-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Hagelberg (Hagelbergpark) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Peter De Pauw | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , KRAMBAMBOUL PROJEKTMANAGEMENT, STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10290 |  | 2012-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kruishofstraat, Populierenlaan (onderhoud) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-09-13
SWOU10291 | P05309 | 2012-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gorterstraat, Koolkaai | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 230000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-02-01 | 2015-12-31 | 2015-12-14 | Intern | Open aanbesteding | 2016-01-04 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2018-01-27 | 2018-02-09 | 2023-03-28 | Ja | 2023-02-09
SWOU10292 |  | 2012-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ernest Van Dijckkaai, Suikerrui (stoepenplan, zwart punt) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Gert De Wilde |  | Gert De Wilde | EMERIC D'HOLLANDER, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Oplevering | [18 empty] | 2014-02-05
SWOU10293 |  | 2012-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lombardenstraat, Lombardenvest | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Evelyn Adriaensen | Gert De Wilde | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Intern | Medium | 2011-07-04 | 2011-11-20 | 2011-09-05 | Intern | Open aanbesteding | 2011-09-05 | 2012-07-06 | 2012-11-05 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-10-18 | 2013-11-16 | 2017-03-03
SWOU10294 |  | 2012-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Dokter Van de Perrelei (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Davy Van Laere | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-04-17
SWOU10295 |  | 2012-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Florastraat, Rechtestraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-09-03
SWOU10296 |  | 2012-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat, Smaragdstraat | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  | Emmy Camps | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-05
SWOU10297 |  | 2012-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Marie-Josélaan | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Katleen De Boe | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-29
SWOU10299 |  | 2012-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Zillebekelaan | Tekenopdracht |  |  | Davy Van Laere | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-05
SWOU10302 | P06109 | 2012-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (tussen Minister Delbekelaan en Molenlei: fase 2) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Hakim Chadli | Evelyn Adriaensen | Thomas Van Orden | DE LIJN, DISTRICT MERKSEM, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRACTEBEL ENGINEERING (TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL) NV | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  | 800000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | In bewerking |  | Ja | 2013 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2009-12-29 | 2011-12-02 | 2011-11-18 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2011-11-19 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2013-05-06 | 2013-01-30 | 2015-05-05 | 2015-08-28 | 2023-03-28 | Ja | 2020-08-28
SWOU10303 |  | 2012-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (kunstgrasveld I) | Aanleg sportterrein | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLGEWGEM | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLGEWGEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-09-03
SWOU10304 |  | 2012-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Filip Williotstraat, Rooiplein (kunstgrasvelden korfbal) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN | Peter De Pauw | Eva Koninckx | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-14
SWOU10305 |  | 2012-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Gitschotellei (fietspad fase 1) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jan Peeters | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 372785.58 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2014-05-25 | 2014-05-09 | 2019-05-23 | Ja | 2019-05-09
SWOU10306 |  | 2012-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kwekerijstraat, Terlostraat, Wijnegemstraat (plein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2019-05-23 | Ja | 2021-08-12
SWOU10307 |  | 2012-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei, Sint-Rochusstraat (sorteerstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE |  | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier
SWOU10309 |  | 2012-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Lindenlei (sanering Oude Donkse Beek) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Machteld Raes |  | Eric Van Gastel | AQUAFIN, DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2017-03-03
SWOU10310 | P02447 | 2012-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Gerarduslei, Lodewijk Andersonstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Machteld Raes |  | Eric Van Gastel | AQUAFIN NV, DISTRICT EKEREN , GRONTMIJ VLAANDEREN NV- LIBOST GROEP NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-09-30 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2018-08-30 | Ja | 2018-09-12
SWOU10312 | M01357 | 2012-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat, Vondelstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Bodemonderzoek, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Siegfried Pevenage | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN, EUROFIBER NV, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, ORANGE BELGIUM NV, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 4800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Large | 2020-06-08 | 2023-10-07 | 2024-01-29 | Intern | Open aanbesteding | 2024-01-29 | 2025-07-22 |  | 2025-10-31 |  | 2026-11-25 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10313 |  | 2012-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jozef Hermanslei | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2017-02-03
SWOU10314 |  | 2012-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bloemenveld | Aanleg groenzone |  |  |  |  | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10315 | M00036 | 2012-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Franciscusplein, Weggestraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  | Olivier Elsen | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2013-05-16 | 2013-05-06 | 2018-08-30 | Ja | 2018-05-06
SWOU10316 |  | 2012-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berlijnstraat, Bernstraat, Helsinkistraat, Lissabonstraat, Madridstraat, Verenigde Natieslaan, Warschaustraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Kristel Drubbel | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT HOBOKEN , ECOREM, HEIJMANS INFRA, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-04-02 | 2012-03-31 | 2013-05-29 | 2013-06-20 | 2016-07-14 | Ja | 2018-06-20
SWOU10317 |  | 2012-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkeveldstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Kristel Drubbel | Pieter-Jan Bruynseels | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10318 |  | 2012-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Baron Dhanislaan | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Emmy Camps | Jens Van Damme | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN, IMEA |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10320 |  | 2012-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beatrijslaan (tussen Blancefloerlaan en grens Zwijndrecht) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR | Jens Van Damme |  | Jens Van Damme | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 2528.26 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2017-05-03
SWOU10321 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Baetenstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-25
SWOU10322 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Thibautstraat | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-10
SWOU10323 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Basseliersstraat, Jozef Verbovenlei, Knyffstraat | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-10
SWOU10324 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Pieter De Ridderstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Eric Van Gastel | Wine Asselberghs | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-12-23
SWOU10325 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Venneborglaan (Venneborglaan, voet- en fietspad tussen Alfons Schneiderlaan en Ruggeveldlaan) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10326 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Peetersstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Eric Van Gastel | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-12-23
SWOU10327 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Adelaarstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bart Serraris | Tom Janssens | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-18
SWOU10328 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kluizeveldenstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-26
SWOU10329 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (vernieuwen voetpaden, aanleg fietspad tussen Venneborglaan en Ruggeveldlaan) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel |  | Eric Van Gastel | ABESCO, DISTRICT DEURNE , RIO-LINK, STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10331 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Statiestraat (statiestraat fase 2) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-04-17
SWOU10332 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Torenblokstraat | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Davy Van Laere | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-19
SWOU10333 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Eenheidstraat, Jos Op De Beecklaan, Krijgslaan, Uitspanningstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-12-22
SWOU10335 | M00037 | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Borrewaterstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Bart Serraris | Tom Janssens | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-25
SWOU10336 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat, Kleine Doornstraat, Krijgslaan | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Siegfried Pevenage | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-26
SWOU10337 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Generaal Simondslaan | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Channah De Bens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-04-30
SWOU10338 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (speelterrein) | Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Jill Buytaert | Peter De Pauw | HEYLEN NATUUR- EN GROENBEDRIJF, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10339 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hof Van Leysen | Aanleg speelterrein |  |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2012-12-20
SWOU10340 |  | 2012-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Bart Serraris | Tom Janssens | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-11-21
SWOU10342 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Blivensstraat, De Berlaimontstraat, Schindestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Wine Asselberghs | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-02-25
SWOU10343 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Menegemlei | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Eric Van Gastel | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-09-01
SWOU10344 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE |  | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10345 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei, Ruimtevaartlaan | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE |  | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10346 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Meeuwenhoflei | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE |  |  | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-03
SWOU10349 | P05276 | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Marnixplaats, Volkstraat (ExT AN) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 595220.65 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-08-06 | 2015-11-16 | 2015-12-14 | Intern | Open aanbesteding | 2015-12-14 | 2017-11-18 | 2017-10-10 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-07-02 | 2018-06-01 | 2020-11-20 | Ja | 2023-06-01
SWOU10350 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Unitaslaan (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN |  |  | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-12-23
SWOU10353 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Amstelstraat (VBI) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-10-31
SWOU10354 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei (vernieuwen fietspaden) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-04-07
SWOU10357 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Muggenberglei (deel 1) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2012-12-20 | 2014-01-22 | 2013-09-19 | Intern | Deelopdracht | 2013-11-27 | 2014-01-05 | 2013-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-26 | 2015-01-03 | 2016-08-02 | Ja | 2020-01-03
SWOU10358 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Professor Claraplein (paaltjes afsluiting plein) | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | Vincent Stubbe | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2013-10-02
SWOU10359 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Karel Seclefstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Eric Van Gastel | Mike Rincheval | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-19
SWOU10360 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Nsb-Straat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN |  | Mike Rincheval | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10361 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Beenhouwerstraat (Stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-01-05
SWOU10362 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Klein Hagelkruis | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Eric Van Gastel | Tom Janssens | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-01-05
SWOU10363 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Eric Van Gastel | Wilfried Weekers | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-11-20
SWOU10364 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Van De Weyngaertplein | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10365 |  | 2012-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Willebeeklaan | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Eric Van Gastel | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-26
SWOU10366 |  | 2012-12-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (voetpaden, fietspaden en parkeerstrook) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | ABESCO, RIO-LINK, STAD ANTWERPEN , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 9810.23 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2013-01-20 | 2013-05-17 | 2013-01-23 | Geen | Geen |  |  |  | 2013-04-10 | 2013-04-09 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2018-11-20 | Ja | 2018-04-22
SWOU10368 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bogaardestraat, Happaertstraat, Sint-Antoniusstraat, Sleutelstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Mike Rincheval | Gert De Wilde | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-17
SWOU10372 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Burchtgracht, Vleeshuisstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Mike Rincheval | Hakim Chadli | ABESCO, AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, MACOBO BVBA, RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Intern | Medium | 2013-01-04 | 2013-05-09 | 2011-07-18 | Intern | Open aanbesteding | 2013-01-04 | 2013-05-04 | 2013-07-02 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-06-20 | 2014-04-01 | 2018-07-19
SWOU10373 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Midden | De Bruynlaan, VIIde-Olympiadelaan (Bernardusroute) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | AANNEMINGEN VAN WELLEN NV, AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN, DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 186535.1 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-05-04 | 2013-05-04 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2019-11-29 | Nee
SWOU10374 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Winkelstraat, Molenbergstraat, Van Boendalestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Channah De Bens | Hakim Chadli | ABESCO, DISTRICT ANTWERPEN , LEXECO-ADVOCATEN CVBA, RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 2013-05-24 | 2013-05-03 | 2021-02-03 | Ja | 2018-05-03
SWOU10375 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei, Van den Nestlei | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 | 445053.53 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Large | 2013-01-04 | 2012-01-24 | 2011-09-05 | Intern | Open aanbesteding | 2011-09-05 | 2012-01-03 | 2011-12-15 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 2013-12-14 | 2014-03-14 | 2018-07-19
SWOU10376 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blauwtorenplein | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 2012-02-11 | 2012-02-11 | 2014-12-18 | Ja | 2017-02-11
SWOU10377 | P02319 | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Kauwenberg, Pieter van Hobokenstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Wouter Marien | ABESCO (L.A.K.) CVBA, DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 400000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-06-16 | 2016-07-06 | 2016-09-12 | Intern | Open aanbesteding | 2016-10-31 | 2018-07-03 | 2018-08-13 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-12-20 | 2019-12-27 |  | Ja | 2024-12-27 | SW_RIO
SWOU10379 | M00038 | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schoytestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-05-04 | 2013-05-04 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2018-07-19 | Ja | 2018-07-03
SWOU10382 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Fietspad) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-11-06
SWOU10383 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duinstraat, Korte Ypermanstraat, Meetingstraat, Perenstraat, Van Urselstraat | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Emmy Camps | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-10-13
SWOU10384 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Otto Veniusstraat, Stoopstraat, Tabakvest | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Mike Rincheval | Hakim Chadli | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-09
SWOU10385 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Falconplein, Van Schoonbekeplein | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Vincent Stubbe | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , IMEA, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-05-01 | 2011-05-01 | 2011-06-20 | 2012-12-01 | 2017-03-03 | Ja | 2017-12-01
SWOU10386 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Bosschaertstraat, Gabriëllastraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Mike Rincheval | Hakim Chadli | ABESCO, AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , INFRAX, NIJS MARCEL |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-03-21 | 2011-03-20 | 2012-06-11 | 2012-11-16 | 2015-11-06 | Ja | 2017-11-16
SWOU10387 |  | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Midden | Della Faillelaan, Eglantierlaan, Seringenlaan, Varenlaan (VBI) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Siegfried Pevenage | Jens Van Damme | ABESCO, AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK , HENS, IMEA |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10388 | M00039 | 2013-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kievitstraat, Quinten Matsijslei (zwart punt) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Siegfried Pevenage | Jens Van Damme | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN, WEGENBOUW A. CARPENTIER EN ZONEN (A. CARPENTIER WEGENBOUW) | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10390 |  | 2013-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Ramskapellestraat | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-04-07
SWOU10391 | M00040 | 2013-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Burgemeester Woutersstraat (VBI onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx |  | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Planningsprobleem | Gunning | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-02-28 | 2014-06-18 | 2014-11-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-06-18 | 2014-09-11 |  | 2014-11-10 |  | 2014-11-20 |  | 2018-10-19
SWOU10393 | M00041 | 2013-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Leopoldlei, Van de Perrelei | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Davy Van Laere | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN, WEGENBOUW A. CARPENTIER EN ZONEN (A. CARPENTIER WEGENBOUW) | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-10-27
SWOU10394 | M00042 | 2013-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Nachtegaallaan, Oudstrijderslaan | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , MACOBO, STAD ANTWERPEN, WEGENBOUW A. CARPENTIER EN ZONEN (A. CARPENTIER WEGENBOUW) | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-04-07
SWOU10395 | M00043 | 2013-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fodderiestraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | A T F, ABESCO, DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, MACOBO | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2017-03-03
SWOU10396 | P04600 | 2013-01-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Drossaardplein | Aanleg groenzone | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Medium | 2011-07-01 | 2013-10-28 | 2013-10-22 | Intern | Open aanbesteding | 2013-10-24 | 2014-06-21 | 2014-09-08 | 2015-08-13 | 2014-10-27 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | 2018-05-31 | Ja | 2020-09-15
SWOU10397 |  | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruimtevaartlaan (Speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10398 |  | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | De Oude Landen, Kretenborglaan (fietsdoorsteek kretenborglaan) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10399 |  | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kruishofstraat (trapveld) | Aanleg sportterrein |  |  |  | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2018-07-26
SWOU10400 |  | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Recreatiedomein Distelhoek (fase 1: speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-26
SWOU10401 | M00044 | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (aanleg parking sporthal Wilrijkse plein deel I + II) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Peter De Pauw | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 1320000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2013-10-23 | 2014-06-26 | 2014-01-20 | Intern | Open aanbesteding | 2014-01-20 | 2015-01-29 | 2014-12-18 | 2015-02-16 | 2015-02-15 | 2015-09-04 | 2015-10-08 | 2019-11-29 | Ja | 2020-10-08
SWOU10402 | M00045 | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Steytelinck (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 220000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2015-01-05 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | Intern | Open aanbesteding | 2016-07-01 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-09-04 | 2017-09-03 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2022-09-05 | Ja | 2022-11-14
SWOU10403 | M00046 | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Hof van Roosendael, Speelpleinstraat (aanleg van wandel- en voetpaden (stoepenplan)) | Aanleg sportterrein, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10404 |  | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan, Neerland (trapveldje) | Aanleg sportterrein, Tekenopdracht |  | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Jens Van Damme | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-11-13 | 2014-03-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-05-11 | 2015-01-06 |  | 2015-03-07 |  | 2015-04-01 |  | 2014-06-13
SWOU10405 |  | 2013-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Zwaantjeslei (Zwaantjeslei: parking begraafplaats) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-19
SWOU10407 | M00593 | 2013-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Heybeeckstraat (Inkom en parking Masterplan Groen Hart) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Bart Serraris |  | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ district Merksem,1SME06,1SME0604,1SME060401 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2011 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-08-02 | 2011-08-01 | 2011-12-20 | 2013-11-20 | 2017-03-03 | Ja | 2018-11-20
SWOU10408 |  | 2013-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brialmontlei, Loosplaats | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Jan Peeters | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2013 | Intern | Medium | 2010-05-31 | 2010-10-03 | 2011-07-04 | Intern | Open aanbesteding | 2011-07-04 | 2012-02-29 | 2012-09-02 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 2013-07-13 | 2013-07-16 | 2016-08-02
SWOU10411 | P07391 | 2013-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Posthofbrug (fietsbrug en landing Berchem stationsomgeving (I&P)) | Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | N.M.B.S. HOLDING | Jan Peeters | Jan Peeters | Kristel Drubbel | INFRABEL, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , N.M.B.S. HOLDING, PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, S.W.S.L., STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 852034.67 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Medium | 2013-02-13 | 2014-09-25 | 2015-02-13 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-02-13 | 2015-12-01 | 2016-04-11 | 2016-06-27 | 2016-05-30 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  | Nee
SWOU10412 |  | 2013-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Reuzenstraat, Sint-Janstraat, Sint-Lucasstraat, Sint-Marcusstraat, Sint-Mattheusstraat, Tabernakelstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | ABESCO, AWW/204923881, DISTRICT BORGERHOUT , IMEA |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2017-02-02
SWOU10414 | M00047 | 2013-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Rochusstraat | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN |  | Kim Verstrepen |  | DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-03-06
SWOU10415 |  | 2013-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Lakborslei (voorzijde politiekantoor) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , POLITIE ANTWERPEN MOBIELE BRIGADE |  |  |  | Op Schema | In wacht | Intake | Intake
SWOU10416 | P02451 | 2013-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jozef Ickxstraat, Prinshoeveweg (tot huisnummer 120) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Machteld Raes | Jan Pirenne | Isabelle Declerck | AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF INOVANT AUTOPRB, DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 778000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Medium | 2013-01-18 | 2015-04-02 | 2015-05-26 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-05-26 | 2016-04-13 | 2016-07-29 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2017-07-07 | 2017-07-01 | 2020-08-24 | Ja | 2022-07-01
SWOU10417 |  | 2013-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (blindegeleiding) | Tekenopdracht |  | Ann Bruyninckx | Eva Koninckx | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2014-05-16
SWOU10419 |  | 2013-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruimtevaartlaan (kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10420 |  | 2013-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Speelpleinstraat, Terlindenhofstraat (duveltjesvelden) | Aanleg sportterrein | DISTRICT MERKSEM | Peter De Pauw | Jan Pirenne | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-08-02
SWOU10421 |  | 2013-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (finse piste op Wilrijkse plein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Katrin Stammen | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-09-13 | 2014-09-12 | 2017-11-16 | Ja | 2019-09-12
SWOU10423 | P05224 | 2013-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Guldenvliesstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Kenneth Willockx | Bonnie van der Burgh | Kristel Drubbel | ADVIES VOOR BODEMONDERZOEK (ABO) NV, DISTRICT BERCHEM , EANDIS (0319DEURNE) , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 482700 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Large | 2013-12-01 | 2016-02-28 | 2016-03-02 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-05-29 | 2017-11-09 | 2017-11-08 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2019-04-11 | 2019-05-03 |  | Ja | 2024-05-03 | EXTERN
SWOU10424 | M00048 | 2013-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Koepoortstraat (onderhoud) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-08-28
SWOU10425 |  | 2013-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Parkweg | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  |  | Siegfried Pevenage | Bart Serraris | AWW/204923881, DISTRICT MERKSEM, GEBROEDERS SIMONS, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2013-09-18
SWOU10426 |  | 2013-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Vincentiusstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Channah De Bens | Jens Van Damme | AQUAFIN, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENWERK., DISTRICT ANTWERPEN , MACOBO |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-10-11
SWOU10427 |  | 2013-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Van Sterbeeckstraat (voetpad) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | Bob Lens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-06-19
SWOU10428 |  | 2013-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat, Posthofbrug, Roderveldlaan | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Channah De Bens | Julie Weyts | PROVINCIE ANTWERPEN, S.W.S.L., STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-10-30
SWOU10429 |  | 2013-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schoutlaan (wateroverlast speelzone) | Aanleg groenzone, Rioleringswerken, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT EKEREN |  | Jan Pirenne | marcello serrao | STAD ANTWERPEN DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-09-25
SWOU10431 |  | 2013-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Reigersbosdreef | Rioleringswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI |  |  | Samuel Van de Vijver | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2021-03-01
SWOU10432 |  | 2013-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Baurscheitlaan | Rioleringswerken | DISTRICT DEURNE |  |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10433 | M00049 | 2013-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Prekersstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Bob Lens | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-12-18
SWOU10435 |  | 2013-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Planetariumlaan, Wanninkhovelaan | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jill Buytaert | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-09-29
SWOU10436 |  | 2013-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Paul Vekemanslaan | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | Peter De Pauw | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2014-10-01
SWOU10437 | P04306 | 2013-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Acacialaan, Berkenlaan, Kruishofstraat | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-12
SWOU10438 |  | 2013-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Bleekhofstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-05-01 | 2011-05-01 | 2012-06-10 | 2013-09-20 | 2017-02-03 | Ja | 2018-09-20
SWOU10439 | M00050 | 2013-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schorrelaan (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Remy Van Rossem | Wilfried Weekers | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-10-14
SWOU10440 |  | 2013-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krijgsbaan (Ventwegen Hoboken) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-09-01
SWOU10441 |  | 2013-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Albrecht Rodenbachstraat, Jan De Laetstraat, Vooruitzichtstraat, Zendelingenstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel |  | Kristel Drubbel | AWW/204923881, DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-02
SWOU10443 | M00213 | 2013-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Scheldelei, Zuidwendelaan | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10444 |  | 2013-02-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Karel du Boislaan (Kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10445 |  | 2013-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Blijde-Inkomststraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | AQUAFIN, DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10447 |  | 2013-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans Gaillystraat | Aanleg verlichting, Tekenopdracht |  |  | Sara Franceschi | Jens Van Damme | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-08-29
SWOU10448 |  | 2013-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | De Leescorfstraat, Herman Van Den Reeckstraat, Spillemansstraat, Sterrenborgstraat, Van Hersteenstraat | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Jill Buytaert | Kristel Drubbel | ABESCO, AQUAFIN, DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10449 |  | 2013-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Berchemlei | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | AQUAFIN, DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10450 |  | 2013-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koningin Elisabethstraat (pleintje sporthal) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK |  | Katleen De Boe | Jens Van Damme | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2014-05-14
SWOU10451 |  | 2013-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Mortselsesteenweg (ifv Fabioladorp) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Rita Maes | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-08-19
SWOU10452 |  | 2013-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Tekenopdracht |  | Jan Pirenne | Jan Pirenne | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [18 empty] | 2013-04-30
SWOU10453 | P02396 | 2013-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Weerstandlaan | Aanleg speelterrein, Externe opmeting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , KRAMBAMBOUL PROJEKTMANAGEMENT | district Borgerhout,1SBO04,1SBO0401,1SBO040102 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-07-25
SWOU10454 |  | 2013-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Betogingstraat | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel | Rita Maes | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-04-30
SWOU10455 |  | 2013-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Groenenhoekstraat | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-04-05
SWOU10456 |  | 2013-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Villegasstraat, Patriottenstraat, Vredestraat, Willem Van Laarstraat | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  | Emmy Camps | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-08-19
SWOU10457 | M00052 | 2013-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Den Haaglaan, Parijslaan | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Kristel Drubbel | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-12-21
SWOU10458 |  | 2013-03-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Kardinaal Mercierlei | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Siegfried Pevenage | Julie Weyts | AWW/204923881, DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-09-03
SWOU10459 |  | 2013-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kapittelstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-02-12
SWOU10461 |  | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Carel van Manderstraat, Emile Verhaerenlaan, Ernest Claesstraat (IGLO) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Wouter Marien | Johan Pieraerts | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING-ARCHITEKTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 455605.74 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2013-05-27 | 2013-10-05 | 2017-11-16 | Ja | 2018-10-05
SWOU10462 | P03745 | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat, Lodewijk De Raetstraat (Fase 2 - nr. 35 - 37 -VMSW Kielpolder - Zuid) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 15123.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Geen | Geen |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-06-08 | 2016-02-03 | 2015-10-26 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-03-27 | 2016-05-31 |  | Ja | 2021-05-31
SWOU10463 | P06235 | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Winkelstraat (deel tussen Ossenmarkt en Van Boendalestraat) | Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV, VERBRUGGEN BVBA | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 70000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2016-08-12 | 2016-12-31 | 2017-02-27 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2023-07-19 | Ja | 2022-07-04
SWOU10464 |  | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krugerstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2014-10-30
SWOU10465 |  | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Van Campenhoutstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Jaana Perdieus | Julie Weyts | AWW/204923881, STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-10-01
SWOU10466 | M00053 | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | A T F, ABESCO, DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, STAD ANTWERPEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-11-06
SWOU10467 | M00054 | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schroeilaan | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10468 |  | 2013-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Chrysantenstraat, Letterkundestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gert De Wilde | Channah De Bens | Gert De Wilde | DISTRICT WILRIJK , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-03-05
SWOU10470 |  | 2013-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rooiboslaan | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jill Buytaert | Patrick Cuyvers | ABESCO, DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-10-09
SWOU10471 |  | 2013-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaardreef | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Hakim Chadli | Henri Rincheval | Hakim Chadli | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-01-23
SWOU10472 | 00000 | 2013-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (ExT-BLO&U) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Spoorwerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Pieraerts | Johan Pieraerts | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , EANDIS (0319DEURNE) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1400000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Large | 2015-02-01 | 2017-01-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-01-08 | 2017-10-06 |  | 2018-01-05 |  | 2019-01-29 |  | 2022-03-08 | Ja
SWOU10473 |  | 2013-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Noordland (gedeelte tussen De Keyserhoeve en Spaansemolenstraat - stoepenplan) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2016-04-07
SWOU10474 |  | 2013-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Patriottenstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Jaana Perdieus | Julie Weyts | AWW/204923881, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENWERK., STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-09-01
SWOU10475 |  | 2013-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hanegraefstraat (bmx en sportterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Channah De Bens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-09
SWOU10476 |  | 2013-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans Gaillystraat | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jill Buytaert | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-10-17
SWOU10477 |  | 2013-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Hakim Chadli | Emmy Camps | Hakim Chadli | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-01-23
SWOU10479 |  | 2013-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Michielstraat, Vlaanderenstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Channah De Bens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-09-27 | 2013-05-05 | 2014-10-09 | Ja | 2018-05-05
SWOU10480 |  | 2013-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (skatetoestellen) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jill Buytaert | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-07-14
SWOU10481 | P06953 | 2013-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hagelkruispark (Hagelkruispark speeltuin kleine kinderen + paden + buitenaanleg gymhal) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , EANDIS (0319DEURNE) | district Ekeren,1SEK01,1SEK0105,1SEK010501/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-07-08 | 2015-04-20 | 2015-06-02 | Intern | Open aanbesteding | 2017-05-01 | 2018-08-14 | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-06-15 | 2018-10-02 | 2018-10-10 |  | Ja | 2023-10-10
SWOU10483 | P05518 | 2013-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Statiestraat (Fietstunnel) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken | INFRABEL NV OR | Michel Gerits | Michel Gerits | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , INFRABEL , INFRABEL NV OR, MOLS CONTRACTORS NV, RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 325707.23 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Extra Small | 2013-07-05 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-01-01 | 2017-12-18 | 2017-11-14 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2019-11-16 | 2019-11-22 |  | Ja | 2024-11-22
SWOU10485 |  | 2013-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beukenlaan (Fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Channah De Bens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-08-29 | 2013-02-01 | 2014-10-02 | Ja | 2018-02-01
SWOU10486 |  | 2013-04-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mercatorstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Jan Peeters | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK, STAD ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-17
SWOU10487 | P05364 | 2013-04-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Speelpleinstraat, Terlindenhofstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , EANDIS (0319DEURNE) , RIO-LINK NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 2122339.08 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-09-22 | 2016-02-25 | 2016-04-14 | Intern | Open aanbesteding | 2016-08-19 | 2017-04-17 | 2017-05-18 | 2017-09-11 | 2017-09-10 | 2018-11-20 | 2019-04-12 | 2023-07-19 | Ja | 2024-04-12 | Masterplan Groen Hart
SWOU10488 |  | 2013-04-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kastanjeboomplein | Tekenopdracht |  |  | Jan Pirenne | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-10-15
SWOU10489 |  | 2013-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Van Rijswijcklaan | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gert De Wilde | Johan Pieraerts | Gert De Wilde | AQUAFIN, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-04-17
SWOU10490 |  | 2013-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Prinsesstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Johan Pieraerts | Hakim Chadli | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-05-07
SWOU10491 |  | 2013-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lodewijk De Raetstraat (speel -en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Peter De Pauw | Johan Pieraerts | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2014-10-30 | Ja | 2017-08-29
SWOU10492 | M01722 | 2013-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tabakvest (tussen Leopoldstraat en Oudevaartplaats) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Mike Rincheval | Lies Augustyns | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 185000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2019-05-27 | 2021-01-15 | 2021-02-22 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-22 | 2021-05-18 | 2021-06-14 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-05-20 | 2022-05-03 |  | Ja | 2027-05-03
SWOU10493 |  | 2013-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Zuid | Berkenlaan, Kruishofstraat (Halte-infrastructuur) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Emmy Camps | Emmy Camps | Wouter Marien | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-05-10 | 2017-02-09 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-06-01 | 2018-01-29 |  | 2018-05-01 |  | 2018-08-09
SWOU10494 | P02569 | 2013-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat, Korte Hollebeekstraat, Zwaantjesstraat | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , RIO-LINK NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 100 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2017-03-03
SWOU10495 | P05297 | 2013-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Viséstraat | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Jan Peeters | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 300000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-04-16 | 2014-04-28 | 2014-06-16 | Intern | Open aanbesteding | 2014-11-01 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-11-26 | 2015-12-09 | 2019-02-15 | Ja | 2020-12-09
SWOU10496 | P05352 | 2013-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Engelselei (heraanleg straat - nieuwe weg AROP SITE) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | VAN EERD VASTGOED ANTWERPEN BVBA | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV NV, DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS (0319DEURNE) , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, Rio-Link NV, VAN EERD VASTGOED ANTWERPEN BVBA | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 725100 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-09-16 | 2016-01-28 | 2016-02-16 | Intern | Deelopdracht | 2018-03-01 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-12-13 | 2018-12-21 | 2023-09-08 | Ja | 2023-12-21
SWOU10497 |  | 2013-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Matigheidstraat, Spaarstraat | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Jaana Perdieus | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-02-25
SWOU10498 | M01872 | 2013-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Florastraat (straat met school) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV, WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 279480 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Gunning, Gunning verlichting, Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2017-11-01 | 2020-05-15 | 2020-06-22 | Intern | Open aanbesteding | 2020-11-01 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2023-01-09 | 2022-11-01 | 2023-11-20 | 2023-11-21 |  | Ja | 2028-11-21
SWOU10500 |  | 2013-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (fietsbeugels) | Tekenopdracht |  | Erik Van Beekum | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-07-30
SWOU10501 |  | 2013-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat, Pothoekstraat (zwart punt, onderhoud) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-02-11
SWOU10502 |  | 2013-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat (Konijnewei speelterrein) | Aanleg speelterrein, Externe opmeting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Walter De Backer | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-12-18
SWOU10503 | M00056 | 2013-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Harmonie (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2012-07-12 | 2013-01-03 | 2012-07-12 | Intern | Open offerteaanvraag | 2012-07-12 | 2014-05-20 | 2014-03-03 | 2014-09-01 | 2014-08-30 | 2014-11-25 | 2014-12-05 | 2017-11-16 | Nee
SWOU10504 |  | 2013-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cyriel Buyssestraat (Boomvakken) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Bob Lens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-10-23
SWOU10505 | M00057 | 2013-04-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krekelstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2015-10-19
SWOU10506 | M00058 | 2013-04-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Draaiboomstraat | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | ABESCO, DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2017-02-02
SWOU10507 | M00059 | 2013-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Draaiboomstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Remy Van Rossem | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [19 empty] | 2017-02-03
SWOU10508 |  | 2013-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Curiestraat, Maalbootstraat, Oostendestraat, Scheepswerfstraat, Vooruitgangstraat | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  | Sara Franceschi | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | [18 empty] | 2013-08-07
SWOU10509 | M01490 | 2013-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan, Krijgsbaan | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Kristel Drubbel | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN, WATER-LINK OPDRAVER | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 2901324.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2017 | Intern | Large | 2015-03-10 | 2019-11-01 | 2019-12-10 | Intern | Open aanbesteding | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2021-04-02 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | Ja | 2027-10-14
SWOU10510 | P05675 | 2013-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg, D'Urselstraat, Kioskplaats (Masterplan Hoboken Centrum - prioriteit 1 district - (PREFIN)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX , INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET VLAANDEREN NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1993860 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2014-02-04 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | Intern | Open aanbesteding | 2017-05-30 | 2017-10-24 | 2017-12-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2019-10-28 | 2020-01-20 | 2015-01-27 | Ja | 2025-01-20 | PREFIN
SWOU10511 | P04595 | 2013-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Marneflaan (masterplan Hoboken - prioriteit district) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Jaana Perdieus | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0504,1SHO050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 564450 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-11-04 | 2015-09-01 | 2015-10-20 | Intern | Open aanbesteding | 2015-10-20 | 2016-07-15 | 2016-05-31 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2017-02-13 | 2017-03-21 | 2020-08-27 | Ja | 2022-03-21
SWOU10512 |  | 2013-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oude Koornmarkt, Suikerrui | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Jan Peeters | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN, NIJS MARCEL, RIO-LINK, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-10-03 | 2011-10-02 | 2012-05-21 | 2012-09-14 | 2016-11-24 | Ja | 2017-09-14
SWOU10513 | P05302 | 2013-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eric Sasselaan, Mastvest (speelterrein) | Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Emmy Camps | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2014-11-07
SWOU10514 |  | 2013-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Andriesplaats (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Peter De Pauw | Channah De Bens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-04-02 | 2011-04-02 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2014-10-10 | Nee
SWOU10516 |  | 2013-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Krugerplein | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2019-05-23
SWOU10518 |  | 2013-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Grensstraat, Mortselsesteenweg (drainagewerken) | Rioleringswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel |  | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-04-11 | 2017-03-03 | Nee
SWOU10522 |  | 2013-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat (fietspad fase 2) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Johan Pieraerts | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [19 empty] | 2015-01-22
SWOU10524 |  | 2013-05-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beukenlaan (fietspad fase 2) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli | Johan Pieraerts | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [19 empty] | 2015-01-22
SWOU10525 |  | 2013-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vestingstraat (laad -en loszone) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | Bob Lens | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [18 empty] | 2013-09-13
SWOU10526 |  | 2013-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat (aanleg basketbalvelden) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Davy Van Laere | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-05-13 | 2013-08-31 | 2013-06-06 | Intern | Deelopdracht | 2013-06-06 | 2013-10-20 | 2014-02-13 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-05-04 | 2014-05-27 | 2016-12-22
SWOU10527 |  | 2013-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (toegangspaviljoen De Lijn) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits | Johan Pieraerts | Johann Hansoul | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-12-04
SWOU10530 |  | 2013-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Molenstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Isabelle Declerck | Jan Pirenne | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN DISTRICT EKEREN, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  |  |  | Intern | Extra small | 2013-06-04 | 2013-11-01 | 2013-07-16 | Intern | Deelopdracht | 2013-07-30 | 2013-09-03 | 2013-07-31 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-10-01 | 2013-09-24 | 2015-12-18
SWOU10533 |  | 2013-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ceresstraat | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-06-25
SWOU10534 |  | 2013-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Verzoeningstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-08-02
SWOU10535 |  | 2013-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Albrecht Rodenbachstraat | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT |  | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-06-25
SWOU10538 |  | 2013-05-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarlei (fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | DISTRICT BORGERHOUT , WEGENBOUW A. CARPENTIER EN ZONEN (A. CARPENTIER WEGENBOUW) |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-08-29
SWOU10539 |  | 2013-05-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Houtemstraat, Ploegsteertplein | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Emmy Camps | Julie Weyts | AWW/204923881, DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-05-07
SWOU10540 | P05838 | 2013-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Harold Rosherstraat (fietspad) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX CVBA | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 343200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-02-19 | 2015-09-23 | 2015-11-24 | Intern | Deelopdracht | 2015-11-24 | 2016-02-17 | 2016-05-12 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2020-08-27 | Ja | 2021-07-15
SWOU10541 |  | 2013-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jupiterstraat, Neptunusstraat | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-08-19
SWOU10542 |  | 2013-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Wilrijk | Zuid | Gustaaf Garittestraat, Hendrik Marckstraat, Keizershoevestraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Remy Van Rossem | Henri Rincheval | Remy Van Rossem | ABESCO, DISTRICT BERCHEM , INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, STAD ANTWERPEN, VERMETTEN WEGENBOUW |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-04-08
SWOU10543 |  | 2013-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pastoor De Conincklaan (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2013-05-23 | 2013-10-20 | 2013-07-16 | Intern | Deelopdracht | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 2013-07-16 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-08-26 | 2013-08-29 | 2016-04-07 | Nee
SWOU10544 | M00060 | 2013-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei (Heraanleg tramhaltes) | Wegeniswerken | DE LIJN CVBA | Katrin Stammen | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DE LIJN CVBA, DISTRICT ANTWERPEN , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2013-09-26 | 2014-01-14 | 2014-06-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-09-02 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2016-04-01 | 2015-04-30 | 2016-05-02 | 2017-01-31 | Nee
SWOU10545 |  | 2013-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schijnpoortweg (Schijnpoortbrug) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bart Serraris | Johan Pieraerts | Bart Serraris | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VR VASTGOEDBEHE (AG VESPA), STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-03-14
SWOU10546 | M01704 | 2013-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Botermarkt, Spaansemolenstraat (tussen Botermarkt en Varkensmarkt) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel |  | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, RIO-LINK NV | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201/ District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 263037.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2018 | Partner | Small | 2016-04-19 | 2017-11-19 | 2018-02-26 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-02-26 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-11-25 | 2019-11-24 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | Ja | 2025-10-02
SWOU10547 | M00061 | 2013-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Elsdonklaan (rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | AQUAFIN, RIO-LINK NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2015-06-01 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | Geen | Geen |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-19 | 2018-05-04 | 2018-11-30 | 2025-04-09 | Ja | 2023-11-30
SWOU10548 | M00062 | 2013-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Duivelshoekweg, Kernenergiestraat, Neerlandweg (rio-link) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Danny Busschots | BESIX INFRA NV, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK, WATER-LINK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 59400 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2018 | Partner | Extra Small | 2016-04-28 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Geen | Geen | 2014-04-14: 2019-08-05; 2014-04-14: 2018-07-24; 2014-05-04: 2020-03-03; 2014-05-27: 2020-07-10 | Ja | 2025-07-10
SWOU10549 | M00618 | 2013-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Fort VI-straat (rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | AWW/204923881, DISTRICT WILRIJK , RIO-LINK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2018 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-04-16 | 2018-06-25 | 2018-10-18 | Ja | 2023-06-25
SWOU10550 | M00063 | 2013-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koningin Elisabethstraat (riolering + voetpaden) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, RIO-LINK NV, STUDIEBUREAU TALBOOM NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 104540 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2018 | Partner | Small | 2016-04-28 | 2018-02-26 | 2018-05-28 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-05-28 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2020-01-06 | 2019-11-03 | 2020-05-05 | 2020-09-18 |  | Ja | 2025-09-18
SWOU10551 | P02688 | 2013-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (uitbreiden speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Pieter-Jan Bruynseels | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 73533.51 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-07-17 | 2013-11-04 | 2014-01-15 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-11 | 2014-10-09 | 2014-09-15 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-28 | 2015-05-04 | 2018-08-30 | Ja | 2020-05-04
SWOU10552 | M01694 | 2013-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frank Craeybeckxlaan, Te Couwelaarlei | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0106,2DEU010601/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 6919473.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Small | 2021-03-04 | 2024-06-29 | 2024-07-26 | Intern | Open aanbesteding | 2013-06-06: 2024-10-01; 2013-10-20: 2025-11-29; 2014-04-14: 2026-06-01; 2014-05-04: 2027-07-16 | Ja |  | SW_RIO
SWOU10553 | M01695 | 2013-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Grapheusstraat, Hertstraat, Stalinsstraat (Masterplan Deurne dorp zuid) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Bart Tuerlinckx | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DISTRICT DEURNE , WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0106,2DEU010601 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 404250 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-02-08 | 2017-12-10 | 2018-05-14 | Intern | Open aanbesteding | 2019-05-14 | 2020-12-06 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 2021-02-21 | 2022-02-10 | 2022-05-01 |  | Ja | 2027-05-01
SWOU10554 |  | 2013-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Driekoningenstraat, Frans Jochemsplein, Statiestraat | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Janssens | Johan Pieraerts | Jan Janssens | DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENWERK., DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-04-08
SWOU10555 | M00065 | 2013-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Plantin En Moretuslei (sorteerstraatje) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-03-22
SWOU10556 | P05789 | 2013-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout | Zuid | Bacchuslaan, Berchemlei, Frans De Vriendtstraat, Wapenstilstandlaan (ExT - herinrichting kruispunt) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BORGERHOUT , MACOBO BVBA | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 82500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-07-01 | 2017-05-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | 2017-10-23 |  | 2017-11-18 |  | 2022-03-08 | Nee
SWOU10557 | M00066 | 2013-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lenaart de Landrelaan, Leo Bosschartlaan, Maccabilaan, Zaatlaan (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mike Rincheval | Mike Rincheval | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2013-06-06 | 2013-11-03 | 2013-07-15 | Intern | Deelopdracht | 2013-07-15 | 2013-08-06 | 2013-07-18 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-10-24 | 2013-10-17 | 2016-10-27 | Nee
SWOU10558 | M00067 | 2013-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | IJzerlaan, Noorderlaan (Ijzerlaan en Fietsbrug - masterplan 2020 (I&P) (ExT BL)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | Bert De Vos | Jan Peeters | Bert De Vos | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSPLANNING A, BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL, DE SCHEEPVAART (DS) NV OR, RIO-LINK NV, ROTS VVZRL, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040201/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040204/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | STRATEGISCH PROJECT | 14635162.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Medium | 2014-01-27 | 2014-06-17 | 2014-09-26 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-09-26 | 2015-05-30 | 2015-05-30 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2018-09-14 | 2018-11-12 |  | Ja | 2023-11-12
SWOU10560 | M00068 | 2013-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kievitstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum | Kenny Michiels | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-26
SWOU10561 |  | 2013-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Huikstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  | Hakim Chadli | AQUAFIN, STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-04-02 | 2011-04-02 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2014-11-17 | Ja | 2016-08-30
SWOU10562 |  | 2013-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei, Kielsevest (Skatemuur) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-08-02
SWOU10563 |  | 2013-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Marcel Auburtinlaan, Uitbreidingstraat (renovatie voetgangersbrug - verlichting Berchembrug) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | AWV ANTWERPEN, EANDIS (0319DEURNE), STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake |  |  | Partner | Small |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-14: 2014-08-01; 2014-05-04: 2014-09-01; 2016-12-22: 2015-07-14
SWOU10564 |  | 2013-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kroonplein | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Bart Serraris | Jan Pirenne | Bart Serraris | AQUAFIN, AWW/204923881, DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-12-21
SWOU10566 | P03148 | 2013-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Meerlenhoflaan (heraanleg) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sondering, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX CVBA, JOURET, PAUL _, RIO-LINK NV, WILLEMEN INFRA NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 542572 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2016 | Partner | Small | 2014-03-03 | 2016-03-15 | 2016-03-22 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-03-22 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2019-04-30 | 2019-05-04 |  | Ja | 2024-05-04
SWOU10567 |  | 2013-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei (fietspaden) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-08-02
SWOU10568 | M00594 | 2013-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Dokter Maurice Timmermanslaan | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  | Bart Serraris | ABESCO, AWW/204923881, DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-12-22
SWOU10569 |  | 2013-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Everdijstraat, Groendalstraat, Korte Gasthuisstraat, Lombardenvest, Schrijnwerkersstraat, Wiegstraat (Wilde Zee) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Channah De Bens | Gert De Wilde | AQUAFIN, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND A, STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 2015-03-20 | Ja | 2016-07-01
SWOU10570 |  | 2013-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Turckstraat | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN |  | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-04-30
SWOU10571 | M00069 | 2013-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Recreatiedomein Distelhoek (fase 2: padenstructuur) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0601,1SME060102/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 540637.44 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2011-01-17 | 2011-05-07 | 2012-06-29 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2013-06-17 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2014-09-01 | 2014-08-31 | 2015-02-28 | 2015-03-10 | 2018-08-30
SWOU10573 | M00071 | 2013-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | ABESCO, AQUAFIN, DISTRICT WILRIJK | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2016-12-22: 2017-06-20
SWOU10574 | M00072 | 2013-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Napelsstraat | Sondering, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Channah De Bens | Gert De Wilde | AQUAFIN, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-01-29
SWOU10575 | M00073 | 2013-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boudewijnsstraat | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Kim Verstrepen |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN, VOORUITZICHT - VAN WELLEN NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-09-10
SWOU10577 |  | 2013-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pompoenstraat (Jos Verhelstplein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Bob Lens | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-09-03
SWOU10578 | M00074 | 2013-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jules Bordetstraat, Regine Beerplein (Militair hospitaal speelruimte aan Jan bordetstraat) | Aanleg speelterrein | MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV | Wouter Marien | Bob Lens | Peter De Pauw | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV, STAD ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 117000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-09-22 | 2015-01-10 | 2015-02-04 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-02-05 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-03-23 | 2017-05-05 | 2019-08-21 | Ja | 2022-05-05
SWOU10579 | M01873 | 2013-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jan Borluutplein (heraanleg buurtplein met sport en spel) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV NV, DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO04,1SBO0401,1SBO040102/ district Borgerhout,1SBO04,1SBO0402,1SBO040202/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 293000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2015-07-01 | 2017-05-11 | 2017-04-25 | Intern | Open aanbesteding | 2017-09-22 | 2019-03-25 | 2019-04-02 | 2019-08-06 | 2019-08-05 | 2020-03-21 | 2020-05-15 | 2025-04-09 | Ja | 2025-05-15
SWOU10580 |  | 2013-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei, Kielsevest (VBI) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Channah De Bens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-09-01
SWOU10581 |  | 2013-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Florastraat (quick response) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (861) | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN (861) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-09-10
SWOU10583 | M00075 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (ontsluiting wijk Regatta) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | VOORUITZICHT-MONUMENT | Wouter Marien | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN, VOORUITZICHT-MONUMENT | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2013-09-05 | 2013-12-24 | 2013-09-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2013-09-16 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-08-28 | 2015-09-17 |  | Ja | 2020-09-17 | NO_RAP
SWOU10584 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Carnotstraat (tussen Koningin Astridplein en Van Geertstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Jan Peeters | Hakim Chadli | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSPLANNING A, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (KON MUSEUM SCHONE KUNST. A'PEN), RIO-LINK, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-12-21
SWOU10587 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Magdalenastraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Gert De Wilde | Siegfried Pevenage | Jan Janssens | ANTWERPSE WATERWERKEN (AWW ANTWERPEN), STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-04-02 | 2011-04-02 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2014-10-30 | Ja | 2016-07-11
SWOU10588 | M00076 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Venusstraat (onderhoud) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum |  | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-10-10
SWOU10589 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei, Kielsevest (Sport -en spelstrip) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Peter De Pauw | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-10-14 | 2013-10-09 | 2014-10-31 | Nee
SWOU10590 | M00077 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pestalozzistraat (ExT AN) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 178389.81 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-08-03 | 2016-05-01 | 2016-08-29 | Intern | Open aanbesteding | 2016-08-29 | 2017-04-26 | 2017-03-13 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2022-09-05 | Ja | 2022-11-21
SWOU10591 | M01074 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beschavingstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-07-01 | 2014-10-19 | 2014-06-06 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-08-15 | 2014-06-06 | 2015-09-14 | 2014-06-06 | 2018-12-21 | Nee
SWOU10592 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Marnixstraat (onderhoud) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum |  | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-17
SWOU10593 | P05374 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vlaamsekaai (tussen Vlaamse- en Waalsekaai, Namenstraat en waterpoort) | Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Bob Lens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-02-18
SWOU10594 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boerendijk (Boerendijk) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Eric Van Gastel | AQUAFIN, DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-12-21
SWOU10595 | M00078 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Midden | Edward Keurvelsstraat (onderhoud - ExT AN) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK , INFRAX CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 402000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Tekenopdracht | 2016-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-14: 2017-08-01; 2014-05-27: 2017-08-31; 2016-12-22: 2019-02-15 | Ja | 2022-08-31
SWOU10596 | M00079 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Roskamgang (verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-24 | 2014-08-16 | 2014-07-14 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-16 | 2014-11-09 | 2014-11-17 | 2015-06-12 | 2014-12-18 | 2015-07-12 | 2016-01-29 | 2017-03-03 | Ja | 2021-01-29
SWOU10597 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Armeduivelstraat, Graanmarkt, Kelderstraat, Orgelstraat, Sint-Maartensstraat (Graanmarkt & omgeving) (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-28
SWOU10598 | M00080 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Doornikstraat, Zwartzustersstraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Mike Rincheval | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , VERBRUGGEN BVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 200000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2013-09-10 | 2014-06-01 | 2014-06-16 | Intern | Deelopdracht | 2015-01-05 | 2015-05-06 | 2015-12-14 | 2016-03-14 | 2016-02-26 | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 2019-02-15 | Ja | 2021-05-30
SWOU10599 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pyckestraat (onderhoud) | Tekenopdracht |  | Kristel Simoens | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-27
SWOU10600 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pompstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Bob Lens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10601 | M00081 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Karel Weylerstraat, Serigiersstraat, Waelrantstraat | Aanleg verlichting, Rio-link / huisaansluitingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-05-03 | 2017-06-26 | 2017-06-12 | Intern | Deelopdracht | 2017-06-12 | 2017-11-13 | 2017-10-16 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-10-16 | 2018-10-26 |  | Ja | 2023-10-26
SWOU10602 | M00082 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Volhardingstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Tekenopdracht, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-11-01 | 2015-10-05 | 2015-12-10 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2016-12-22: 2016-04-28 | Ja
SWOU10603 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Edward Pecherstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Channah De Bens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-12-13
SWOU10604 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Salm-Salmstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-08-07
SWOU10606 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Biartstraat (verlichting - onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-07-14
SWOU10607 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lemméstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht |  | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2014-12-03
SWOU10608 | M00083 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hazelarenstraat (verlichting met onderhoud) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2013-08-01 | 2013-12-24 | 2013-12-12 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-02 | 2014-11-24 | 2014-09-25 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-11-20 |  | 2015-10-14
SWOU10609 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zamenhofstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-10-10
SWOU10610 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Willibrordusstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum |  | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-26
SWOU10611 | P05324 | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Riddersstraat, Muntstraat, Oever, Steenhouwersvest | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 720000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-01-31 | 2015-11-15 | 2016-01-11 | Intern | Open aanbesteding | 2016-01-11 | 2016-10-08 | 2016-09-19 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2018-02-28 | 2017-12-22 |  | Ja | 2022-12-22
SWOU10612 |  | 2013-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Schijnpoortweg (fietsbeugels) | Aanleg straatmeubilair, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe |  | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-08-21
SWOU10613 |  | 2013-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Isabellalei, Karel Oomsstraat, Londenstraat | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  | Johann Hansoul | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-03-13
SWOU10614 |  | 2013-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Lenaertsstraat, Oorderseweg, Patronaatstraat (Oorderseweg) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | AWW/204923881, DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN, VAN WELLEN, WOONZORGCENTRUM ST. VINCENTIUS VZW |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2011-04-11 | 2011-04-01 | 2012-04-06 | 2012-09-21 | 2019-05-23 | Nee
SWOU10616 |  | 2013-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dolfijnstraat, Walvisstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kristel Simoens | Tom Janssens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-12-19
SWOU10617 |  | 2013-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grotehondstraat, Kreeftstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Johann Hansoul | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VERBRUGGEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-10-14
SWOU10618 |  | 2013-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hertoginstraat (Onderhoud) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Erik Van Beekum |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-02
SWOU10619 |  | 2013-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Burgemeester Woutersstraat (quick response) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Geert Troucheau | Eva Koninckx | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-17
SWOU10620 |  | 2013-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edegemsesteenweg (Quick response) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Geert Troucheau | Eva Koninckx | Jens Van Damme | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-17
SWOU10621 |  | 2013-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Alfons Wellensstraat (Quick response) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Geert Troucheau | Eva Koninckx | Jens Van Damme | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-17
SWOU10622 |  | 2013-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldstraat (Quick response) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Geert Troucheau | Eva Koninckx | Jens Van Damme | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-17
SWOU10623 | P05369 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gemeentepark, Hof van Roosendael, Runcvoortpark (padenstructuur Masterplan Groen Hart) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ district Merksem,1SME06,1SME0604,1SME060401 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 1137109.66 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-11-29 | 2015-01-30 | 2015-02-12 | Intern | Open aanbesteding | 2015-02-13 | 2015-10-10 | 2015-10-22 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-08-22 | 2016-10-28 | 2020-08-27 | Ja | 2021-10-28
SWOU10624 |  | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan, Moeshofstraat (kruispunt) | Externe opmeting, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-08-01 | 2014-10-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-09-19 | 2014-12-14 |  | 2015-08-03 |  | 2015-09-02 |  | 2014-07-16
SWOU10625 | P05516 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Wildert (groenzones) | Aanleg groenzone, Externe opmeting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Kristel Drubbel | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0601,1SME060102 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 21296.96 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-07-15 | 2015-04-16 | 2014-12-11 | Intern | Deelopdracht | 2015-05-04 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-10-26 | 2015-10-25 | 2015-11-23 | 2015-11-13 | 2018-07-19
SWOU10627 | P05517 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bouckenborgh (pad naar Oudebareellei) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM, EANDIS (0319DEURNE) , STAD ANTWERPEN | district Merksem,1SME06,1SME0601,1SME060102/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 135000 | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2015-12-17 | 2016-09-15 | 2017-01-19 | Intern | Deelopdracht | 2017-01-20 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | 2017-05-07 | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2022-06-24 | Ja | 2022-06-19
SWOU10628 | P05515 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Merksemheidelaan, Van Praetlei, Winkelstap (kruispunt) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 95350.84 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-05-01 | 2015-03-05 | 2015-04-02 | Intern | Deelopdracht | 2015-10-01 | 2015-02-04 | 2016-02-04 | 2016-05-09 | 2016-04-10 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 2019-08-30 | Ja | 2021-06-30
SWOU10629 | M02273 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Runcvoortpark, Terlindenhofstraat (Omgevingsaanleg Runcvoorthof) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | VESPA AUTOGEMB | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VESPA AUTOGEMB, WATER-LINK | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 558259.81 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Partner | Medium | 2017-01-10 | 2019-05-03 | 2019-05-13 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2019-05-14 | 2021-04-22 | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 2021-05-30 | 2022-02-08 | 2022-02-08 |  | Ja | 2027-02-08 | Masterplan Groen Hart
SWOU10630 | P05398 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Roiestraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Lindsey Pauwels |  | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , Rio-Link NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 172000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Partner | Medium | 2015-12-15 | 2017-04-13 | 2017-03-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-04-14 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 2024-07-03 | Ja | 2023-08-30
SWOU10631 | P05396 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Biezen | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM, RIO-LINK NV | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 326000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Partner | Small | 2016-08-01 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-07-07 | 2018-06-08 | 2018-08-14 | 2018-10-22 | 2018-10-21 | 2019-01-31 | 2019-04-18 | 2023-03-28 | Ja | 2024-04-18
SWOU10632 | P05397 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Beukenhofstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV NV, DISTRICT MERKSEM , EANDIS SYSTEM OPERATOR , PROXIMUS , RIO-LINK NV, TELENET VLAANDEREN NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 298000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-08-11 | 2017-11-09 | 2017-12-21 | Intern | Open aanbesteding | 2017-12-22 | 2019-01-21 | 2019-03-07 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-12-31 | 2019-12-03 | 2023-03-28 | Ja | 2024-12-03
SWOU10633 | P05405 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bouckenborgh (speel- en ontdekkingspark) | Aanleg speelterrein, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN | district Merksem,1SME02,1SME0205,1SME020504 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 183739.71 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-04-01 | 2016-04-10 | 2016-04-08 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-04-22 | 2017-04-08 | 2017-06-22 | 2017-10-16 | 2017-10-15 | 2017-12-12 | 2017-12-04 | 2020-08-27 | Ja | 2022-12-04
SWOU10634 | P05404 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kwadeveldenplein (heraanleg speel- en sportterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME02,1SME0205,1SME020504 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 401694.36 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-11-07 | 2015-10-09 | 2016-02-18 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2016-02-19 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2023-03-28 | Ja | 2022-06-30
SWOU10635 |  | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bosduifstraat, Lange Altaarstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Johann Hansoul | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2014-12-19
SWOU10636 | M00084 | 2013-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Driesnellenstraat (NOD - Chocoladegang (voorheen verlengde Joossensgang) - Adolphe Meurissestraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN | Wouter Marien |  | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , INGENIEURSBUREAU FRANCE NV, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 119963.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2014 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2013-07-25 | 2014-03-22 | 2014-03-01 | 2014-06-18 | 2014-06-16 | 2014-10-21 | 2016-02-05 |  | Ja | 2021-02-05
SWOU10637 | M01874 | 2013-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luitenant Naeyaertplein, Sterlingerstraat | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV NV, AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO04,1SBO0401,1SBO040102/ district Borgerhout,1SBO04,1SBO0402,1SBO040202/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 375000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2014-06-23 | 2016-12-26 | 2017-03-14 | Intern | Open aanbesteding | 2017-05-14 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2019-01-14 | 2018-12-21 | 2019-09-03 | 2019-08-09 | 2024-07-03 | Ja | 2024-08-09
SWOU10640 | P07533 | 2013-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Breydelstraat, Statiestraat (Leveren en plaatsen zitelementen) | Aanleg verlichting, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-08-25 | 2014-12-13 | 2015-07-15 | Intern | Open aanbesteding | 2016-08-02 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-02-23 | 2023-03-28 | Nee
SWOU10641 |  | 2013-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jozef De Bomstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kristel Simoens | Tom Janssens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-12-18
SWOU10642 |  | 2013-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hof Ter Bekestraat (voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Channah De Bens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-09-18
SWOU10643 |  | 2013-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Lozanastraat (autoturn leveringen Carrefour) | Externe opmeting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10644 |  | 2013-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Brilschans (klimletter) | Aanleg sportterrein, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Peter De Pauw | Jaana Perdieus |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-07-16
SWOU10645 | P05232 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Apollostraat, Dianalaan, Lodewijk Van Berckenlaan (2 kruispunten) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 223740 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-02-03 | 2015-03-10 | 2015-04-22 | Intern | Deelopdracht | 2015-04-22 | 2015-06-03 | 2015-04-22 | 2015-05-11 | 2015-05-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2018-07-19 | Ja | 2020-08-14
SWOU10647 | P05225 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Karmelietenstraat, Sint-Theresiastraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 804653.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2013-11-08 | 2014-11-16 | 2014-12-03 | Intern | Open aanbesteding | 2014-12-03 | 2015-09-02 | 2015-08-19 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2016-08-09 | 2016-10-25 | 2018-11-20 | Ja | 2021-10-25
SWOU10649 | P05704 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Apollostraat (sport - en speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Bart Tuerlinckx | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE06,1SBE0607,1SBE060705/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 439000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-10-29 | 2015-08-19 | 2015-10-21 | Intern | Open aanbesteding | 2015-10-21 | 2016-06-30 | 2016-07-06 | 2016-10-24 | 2016-10-04 | 2017-02-13 | 2017-03-23 | 2023-03-30 | Ja | 2022-03-23
SWOU10650 | P05227 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Zillebekelaan (plein + kruispunt met Pervijzestraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DISTRICT BERCHEM , EANDIS (0319DEURNE) , HENS N.V. NV, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 410500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2014-11-03 | 2016-10-30 | 2016-12-21 | Intern | Open aanbesteding | 2016-12-21 | 2018-04-19 | 2018-07-10 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2019-06-11 | 2019-09-01 |  | Ja | 2024-09-01
SWOU10652 | P05703 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Wilrijk | Zuid | Floraliënlaan (ExT-BLO&U) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rio-link / huisaansluitingen, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Danny Busschots | DIGIPOLIS OPDRAVER, DISTRICT BERCHEM , DISTRICT WILRIJK , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, RENOTEC NV, Rio-Link NV, WATER-LINK | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1378375 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2015-09-01 | 2017-05-08 | 2017-04-27 | Intern | Open aanbesteding | 2017-06-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | Ja | 2024-11-08
SWOU10653 | P05226 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Wapenhaghestraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rio-link / huisaansluitingen, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Jaana Perdieus | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , RIO-LINK NV | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 216799.99 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2019 | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-03-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-08-10 | 2018-04-07 |  | 2018-07-06 |  | 2018-09-25 |  | 2016-04-04 | Ja
SWOU10655 | P05221 | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Hogeweg (Districtsplein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 151000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-08-01 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2016-12-07 | 2017-09-23 | 2017-06-28 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-02-23 | 2018-03-23 | 2020-11-23 | Ja | 2023-03-23
SWOU10656 |  | 2013-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei, Terbekehofdreef (Proefopstelling) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Wouter Marien | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-01-15 | 2014-05-05 |  | Geen | Geen | 2014-04-14: 2014-11-01; 2014-05-04: 2014-11-03
SWOU10657 |  | 2013-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boudewijnsstraat, Bresstraat, Diercxsensstraat, Francis Wellesplein, Sint-Laureisstraat (Den Bell) | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Jan Janssens | Siegfried Pevenage | Jan Janssens | ANTWERPSE WATERWERKEN (AWW ANTWERPEN), AQUAFIN, MEGROEDT ETIENNE, STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2021-02-03 | Nee
SWOU10658 | P05401 | 2013-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lange Bremstraat (heraanleg speelterrein Leiebos) | Aanleg speelterrein, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME02,1SME0205,1SME020504/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 200000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-10-18 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-10-27 | 2018-06-27 | 2018-08-09 | 2019-03-06 | 2019-03-05 | 2019-05-15 | 2019-05-07 | 2023-03-30 | Ja | 2024-05-07
SWOU10659 | P05403 | 2013-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Krokusstraat, Narcisstraat (heraanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME02,1SME0205,1SME020504 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 135000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-10-18 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-08-31 | 2018-04-07 | 2018-03-15 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-09-10 | 2018-10-05 | 2022-09-05 | Ja | 2023-10-05
SWOU10660 | P05402 | 2013-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Wijngaardberg (heraanleg speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME02,1SME0205,1SME020504 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 260000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-10-18 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-06-08 | 2019-03-08 | 2019-06-06 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-11-26 | 2020-03-24 | 2023-03-30 | Ja | 2025-03-24
SWOU10661 | P06848 | 2013-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (Speelbos - Masterplan Groot Schijn) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Tom Janssens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 237085.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-10-02 | 2014-12-31 | 2015-01-09 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2015-01-23 | 2015-10-25 | 2015-08-14 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2016-02-02 | 2016-02-09 | 2018-11-20 | Ja | 2021-02-09
SWOU10662 | P05797 | 2013-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (Aanleg groene parking Silsburg) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jan Pirenne | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 151947.72 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-10-01 | 2014-09-30 | 2014-07-28 | Intern | Open aanbesteding | 2015-01-08 | 2015-10-20 | 2016-01-04 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | 2016-08-03 | 2016-05-31 | 2019-11-29 | Nee
SWOU10663 |  | 2013-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (haltes en parkeerplaatsen) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jan Pirenne | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-03-19 | 2015-01-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2015-01-06 | 2015-09-04 |  | 2015-10-05 |  | 2015-12-24 |  | 2014-12-01
SWOU10664 | P05273 | 2013-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Cornelis Schutstraat (ExT - SB) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 142500 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2015-08-05 | 2016-07-01 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-14: 2016-09-29; 2014-05-04: 2016-10-29; 2016-12-22: 2017-11-16 | Nee
SWOU10665 |  | 2013-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Nieuwe Donk (plein) | Aanleg groenzone | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Intern | Medium |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-04-14: 2019-05-01; 2014-05-04: 2019-08-09
SWOU10668 |  | 2013-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wouter Haecklaan (wandelpad) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Wine Asselberghs | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-08-01 | 2017-10-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2013-06-06: 2017-10-24; 2013-10-20: 2018-06-21; 2014-04-14: 2018-08-20; 2014-05-04: 2019-01-17
SWOU10669 | M00088 | 2013-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Hooftvunderlei, Parkweg (verkeersplateau) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 183803.11 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2013-12-20 | 2014-08-31 | 2014-08-11 | Intern | Deelopdracht | 2014-08-11 | 2015-03-12 | 2015-03-30 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-08-22 | 2015-07-05 | 2018-05-24
SWOU10673 | M02000 | 2013-07-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Noord | Boekenberglei, Drakenhoflaan, Gitschotellei | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010104/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 8380000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2016 | Intern | Large | 2014-01-06 | 2022-09-30 | 2022-09-20 | Intern | Open aanbesteding | 2013-06-06: 2024-02-26; 2013-10-20: 2025-10-28; 2014-04-14: 2026-01-26; 2014-05-04: 2027-06-24 | Ja |  | SW_WEG
SWOU10674 |  | 2013-07-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Groot Dok (Kop Groot Dok - Sint Bartholomeusstraat) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bart Serraris | Vincent Stubbe | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2017-03-03
SWOU10675 | p07046 | 2013-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 300286.09 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2017-07-01 | 2018-10-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-10-24 | 2019-01-17 |  | 2019-07-01 |  | 2019-12-09 |  | 2017-11-28 | Ja
SWOU10678 | M00089 | 2013-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Sint-Jan Baptiststraat (verbinding SJ Baptiststr en jaagpad Schelde-Rijn kanaal) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Peter De Pauw | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 31622.8 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-04-01 | 2014-10-20 | 2014-09-29 | Intern | Deelopdracht | 2014-10-20 | 2015-05-17 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-17 | 2015-05-28 | 2015-06-19 | 2018-08-30
SWOU10679 |  | 2013-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (Omgevingswerken CC De Schelde) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI | Peter De Pauw | Wine Asselberghs | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Partner | Small | 2014-08-01 | 2015-05-03 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-05-03 | 2015-08-28 |  | 2015-09-30 |  | 2015-10-30 |  | 2015-04-21
SWOU10680 | P04564 | 2013-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Muggenberglei (deel 2) | Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 404616.35 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2014-01-16 | 2014-09-18 | 2014-10-27 | Intern | Open aanbesteding | 2014-10-27 | 2015-06-15 | 2015-03-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2016-02-29 | 2016-03-15 | 2019-10-17 | Ja | 2021-03-15
SWOU10681 |  | 2013-08-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist (servitude) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Wine Asselberghs | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10682 | M00090 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jozef De Weerdtstraat (na module 10 Kloosterstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Partner | Small | 2018-02-05 | 2018-11-07 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2013-06-06: 2018-11-07; 2013-10-20: 2019-07-05; 2014-04-14: 2020-02-01; 2014-05-04: 2020-10-08
SWOU10685 | P05440 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Isabellalei, Marcel De Backerstraat, Marcel De Backerstraat (lang en kort) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , Rio-Link NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1080629.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Small | 2015-07-08 | 2017-03-03 | 2017-04-18 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-04-19 | 2018-07-05 | 2018-08-07 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2019-09-13 | 2019-10-04 |  | Ja | 2024-10-04
SWOU10688 |  | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Van De Weyngaertplein (schoolingang met 2 plantvakken) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-12-05 | 2014-03-25 | 2014-02-06 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-06 | 2014-05-02 | 2014-04-14 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2017-03-03
SWOU10689 | M00091 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leugenberg, Weide (speelnatuur (doorsteek Leugenberg)) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN VZW, RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK01,1SEK0105,1SEK010501 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 99000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Partner | Small | 2015-07-09 | 2016-08-19 | 2016-09-26 | Intern | Deelopdracht | 2016-09-26 | 2017-03-26 | 2017-03-21 | 2017-06-06 | 2017-06-05 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2020-08-27 | Nee
SWOU10690 | M00092 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103/ district Ekeren,SDEK04,SDEK0402,SDEK040201 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 125000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2017-10-26 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-07-07 | 2020-11-26 | 2021-04-13 | 2021-09-06 | 2021-08-31 | 2021-11-01 | 2021-10-27 |  | Nee
SWOU10691 | P05488 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijckpark (sportcluster) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK01,1SEK0108,1SEK010803 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 240000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-06-10 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Intern | Open aanbesteding | 2017-09-02 | 2018-03-26 | 2018-05-22 | 2018-08-01 | 2018-07-31 | 2018-10-18 | 2018-12-11 |  | Ja | 2023-12-11
SWOU10692 |  | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oever | Aanleg groenzone, Aanleg straatmeubilair, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-27
SWOU10693 | P05310 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pachtstraat, Sint-Andriesplaats (straat + plantvakken aan de rand van het plein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Rio-link / huisaansluitingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 320000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2014-09-01 | 2016-02-18 | 2016-04-25 | Intern | Open aanbesteding | 2013-06-06: 2016-04-25; 2013-10-20: 2016-12-21; 2014-04-14: 2017-03-09; 2014-05-04: 2017-06-17 | Ja
SWOU10694 | P05312 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Solvynsstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , Rio-Link NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 650000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-09-01 | 2015-11-24 | 2015-12-07 | Intern | Open aanbesteding | 2015-12-07 | 2016-12-20 | 2016-11-28 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-09-15 | 2017-08-31 | 2023-03-30 | Ja | 2022-08-31
SWOU10695 | P05563 | 2013-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ballaarstraat, Belegstraat, Bestormingstraat, Bolwerkstraat, Boudewijnsstraat, Broederminstraat, Brusselstraat, Clementinastraat, Cuylitsstraat, Dendermondestraat, Haantjeslei, Hertsdeinstraat, Ieperstraat, Jan Van Beersstraat, Jozef Liesstraat, Korte Achteromstraat, Lange Achteromstraat, Lange Batterijstraat, Miraeusstraat, Moonsstraat, Rudolfstraat, Sanderusstraat, Sint-Laureisstraat, Snijdersstraat, Stefaniestraat (stoepenplan wijk Brederode) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10696 | P05674 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Van Amstelstraat (tekenopdracht - wandelboulevard - Masterplan Hoboken) | Externe opmeting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | Jaana Perdieus | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010203/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-13 | 2015-03-03 |  | Geen | Geen | 2014-04-14: 2015-03-03; 2014-05-04: 2015-03-08
SWOU10697 | P05493 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bund, De Noteschelp, Driehoekstraat (speelterrein + fietspad langs goederenspoor) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , INFRABEL NV OR | district Ekeren,1SEK01,1SEK0105,1SEK010501/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 469660.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2015-10-22 | 2016-11-07 | 2017-01-31 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2017-02-27 | 2018-03-30 | 2018-04-10 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-12-19 | 2018-12-05 |  | Ja | 2023-12-05
SWOU10698 | P05494 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schoutlaan (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK01,1SEK0105,1SEK010501/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0301,1SEK030102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 88800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-09-20 | 2017-09-12 | 2018-03-06 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2018-03-15 | 2018-11-09 | 2018-09-04 | 2019-03-18 | 2019-03-08 | 2019-04-29 | 2019-05-28 |  | Ja | 2024-05-28
SWOU10699 | M00094 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (verlichting wandelpaden) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove | Paule O'Kelly de Galway | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-24 | 2014-07-19 | 2014-07-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-19 | 2014-12-11 | 2014-09-29 | 2015-03-02 | 2014-11-12 | 2015-04-30 | 2015-06-26 | 2017-01-06 | Nee
SWOU10700 | P06951 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Markt (verlichting sint lambertuskerk) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg architecturale verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-12 | 2016-02-29 | 2016-09-02 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-09-05 | 2017-05-03 | 2017-01-10 | 2017-09-04 | 2017-09-03 | 2017-10-02 | 2017-11-24 | 2019-02-15 | Nee
SWOU10701 | M00095 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kasteleinlaan, Lindenlei | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030302 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10967.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-06-10 | 2014-09-28 | 2014-06-10 | Intern | Deelopdracht | 2015-01-31 | 2015-04-26 | 2015-06-23 | 2015-04-26 | 2015-09-21 | 2015-06-15 | 2015-10-01 | 2018-11-20 | Nee
SWOU10702 | P04264 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emile Verhaerenlaan, Frederik van Eedenplein, Gloriantlaan (kruispunt) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, TELENET VLAANDEREN NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 53240 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-03-03 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-13 | 2018-07-07 | 2018-07-02 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2019-01-14 | 2019-02-22 | 2022-09-05 | Ja | 2024-02-22
SWOU10703 | P05313 | 2013-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (fietspad fase 2 - flankerende maatregelen - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anja van Stappershoef | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-04-01 | 2016-07-29 | 2016-12-05 | Intern | Open aanbesteding | 2017-05-14 | 2018-03-09 | 2018-03-26 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | Ja | 2023-12-21
SWOU10704 |  | 2013-08-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei, Kielsevest (ballenvanger) | Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-10-19
SWOU10706 |  | 2013-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beatrijslaan (middenberm parking) | Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Remy Van Rossem | Siegfried Pevenage | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 112458.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2013-08-23 | 2013-12-11 | 2013-08-28 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2013-08-28 | 2014-08-06 | 2014-04-14 | 2014-10-05 | 2014-05-01 | 2014-10-30 | 2014-06-06 | 2017-02-03
SWOU10707 | M00096 | 2013-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eric Sasselaan (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-01-28 | 2014-05-18 |  | Geen | Geen | 2014-04-14: 2014-08-30; 2014-05-04: 2014-09-09; 2016-12-22: 2015-01-19
SWOU10708 |  | 2013-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Coppenolstraat (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Kenny Michiels |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-06-24 | 2014-11-16 | 2014-06-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-11-16 | 2015-04-10 | 2014-08-25 | 2015-04-10 | 2014-09-29 | 2015-04-30 |  | 2015-04-30
SWOU10709 | P05373 | 2013-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Koepoortstraat, Lange Koepoortstraat, Wolstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rio-link / huisaansluitingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, TELENET VLAANDEREN NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 385000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2017-01-01 | 2018-04-23 | 2018-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2019-03-02 | 2019-05-26 | 2019-05-20 | 2019-08-26 | 2019-08-25 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  | Ja | 2025-06-19 | SW_WEG
SWOU10710 |  | 2013-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Leemstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10711 |  | 2013-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ommeganckstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10713 | P02418 | 2013-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boterlaarbaan, Mortselsesteenweg (assewegen volkstuinen) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Eric Van Gastel |  | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | stadsontwikkeling,SDSW05,SDSW0502,SDSW050205 | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-08-02
SWOU10714 | P03134 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Terbekehofdreef (Parkeerplaatsen kasteel Hof ter Beke - ExT) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sondering, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | AG VESPA, DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 189120.94 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2015-09-10 | 2016-06-11 | 2016-02-22 | Intern | Deelopdracht | 2016-06-11 | 2016-09-04 | 2016-09-04 | 2017-02-01 | 2017-01-15 | 2017-03-18 | 2017-05-01 |  | Nee
SWOU10715 | M01553 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Daniël Herreynslaan, Michel Willemsplein | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Cedric Beck | ABO NV, AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , EANDIS SYSTEM OPERATOR , RIO-LINK NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 727800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2013-11-28 | 2016-10-12 | 2016-11-14 | Intern | Open aanbesteding | 2019-01-01 | 2021-01-29 | 2021-07-13 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-11-01 | 2022-11-14 |  | Ja | 2027-11-14
SWOU10716 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Dokter Donnyplein (tekenopdracht -onderhoud) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Kenny Michiels |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-12-01 | 2015-03-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-03-21 | 2015-06-14 |  | 2015-08-13 |  | 2015-08-23 |  | 2014-12-18
SWOU10717 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theaterplein (Beugels plantvakken) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kim Verstrepen | Kim Verstrepen |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10718 | M00098 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Spoorweglaan (Berm parkeren tussen Rendierstraat en Prins Boudewijnlaan) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Pascale Maes | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 146431.86 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-12-20 | 2015-07-06 | 2015-08-03 | Intern | Deelopdracht | 2015-09-03 | 2016-03-19 | 2016-03-14 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 2020-08-27 | Ja | 2021-06-10
SWOU10719 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (jaarlijkse verfraaiing) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | In wacht | Intake | Intake
SWOU10720 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Engelse Beurs (Onderhoud) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms |  | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-02-03 | 2014-05-24 |  | Geen | Geen | 2014-04-14: 2014-09-01; 2014-05-04: 2014-09-11; 2016-12-22: 2013-12-13
SWOU10721 | M00099 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Volkerenlaan (Verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 36000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Planningsprobleem | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2013-09-28 | 2014-02-20 | 2014-02-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-20 | 2014-07-15 | 2014-05-13 | 2014-09-13 | 2014-06-02 | 2014-09-28 |  | 2015-05-04
SWOU10722 | M00100 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Uitspanningstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 25000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-13 | 2015-03-07 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-15 | 2015-08-16 |  | 2015-10-19 |  | 2015-10-29 |  | 2016-10-06
SWOU10723 | M00101 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vierseizoenenlaan (Verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 16500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-13 | 2015-03-07 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-07 | 2015-07-30 |  | 2015-09-28 |  | 2015-10-08 |  | 2015-07-14
SWOU10724 | M00102 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Eenheidstraat (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-09-08 | 2015-01-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-01 | 2015-07-24 |  | 2015-10-01 |  | 2015-10-21 |  | 2016-10-06
SWOU10725 | M00103 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldplein (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-06-30 | 2016-01-16 | 2015-08-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-05 | 2016-01-18 | 2015-09-21 | 2016-08-08 | 2016-06-24 | 2016-08-28 | 2016-06-24 | 2019-07-24 | Nee
SWOU10726 | M00104 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gebroeders De Wachterstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 8000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-26 | 2016-03-19 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-19 | 2016-08-11 |  | 2016-10-10 |  | 2016-10-30 |  | 2015-12-18
SWOU10728 | M00105 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Galliardstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-02-01 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-06-25 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 2019-08-23 | 2018-12-23 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2022-09-06 | Nee
SWOU10729 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pruynenstraat (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Siegfried Pevenage |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-03-19 | 2014-07-07 | 2014-03-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-07 | 2014-11-29 | 2014-06-19 | 2015-01-28 | 2014-07-16 | 2015-02-27 | 2015-01-27 | 2015-05-07
SWOU10731 | M00106 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Zilvervosstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-02-01 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-06-26 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 2019-10-17 | 2019-01-17 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2020-11-23 | Nee
SWOU10733 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oude Beurs (Onderhoud) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms |  | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-12
SWOU10734 |  | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Smedenstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-11-14
SWOU10735 | P05652 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Varenlaan (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 49199.99 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2019 | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-28 | 2019-01-16 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Ja
SWOU10736 | M01554 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenveldplein (Sportplein en middenplein) | Aanleg groenzone, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ district Wilrijk,1SWI05,1SWI0506,1SWI050602/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0104,2WIL010401/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 309920 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-11-02 | 2016-06-30 | 2016-07-25 | Intern | Open aanbesteding | 2016-07-25 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2018-03-26 | 2018-03-25 | 2018-08-31 | 2018-09-28 |  | Ja | 2023-09-28
SWOU10737 | M00107 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hoge-Aardstraat (VBI) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 69999.99 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-11-28 | 2015-10-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2013-06-06: 2015-10-29; 2013-10-20: 2016-01-22; 2014-04-14: 2016-05-27; 2014-05-04: 2016-06-26
SWOU10738 | P05655 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldstraat (Speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 113999.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-01-09 | 2015-12-02 | 2016-01-04 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2016-01-04 | 2016-09-15 | 2016-08-01 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-04-24 | 2017-04-10 | 2023-03-30 | Ja | 2022-04-10
SWOU10739 | M01555 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans Nagelsplein (Speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 145894.87 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-10-01 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2018-10-01 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2020-03-09 | 2019-12-02 | 2020-03-23 | 2020-03-09 |  | Ja | 2025-03-09
SWOU10740 | P05657 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pierebeekstraat, Sterrenlaan (Speelterrein) | Aanleg speelterrein, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 49999.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-05-01 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2016-08-22 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-07-06 | 2018-08-06 | 2023-03-30 | Ja | 2023-08-06
SWOU10741 | P05658 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bernard De Pooterstraat (Speelterrein) | Aanleg speelterrein, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 49999.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Extra small | 2016-10-01 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | Intern | Open aanbesteding | 2017-05-08 | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 2023-03-30 | Ja | 2023-09-07
SWOU10742 | M00108 | 2013-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kattenstraat, Korte Sint-Annastraat, Paradijsstraat, Rozenstraat (ExT AN) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Tine Van den Bogaert | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 250470 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-08-05 | 2016-06-01 | 2016-05-23 | Intern | Deelopdracht | 2016-06-01 | 2016-11-28 | 2016-12-12 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 2020-08-27 | Ja | 2022-04-28
SWOU10743 | P02313 | 2013-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Handelstraat, Schoolstraat | Bodemonderzoek, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsbeheer,1SWN03,1SWN0305,1SWN030503/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 610000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Large | 2015-06-22 | 2017-03-22 | 2017-04-09 | Intern | Deelopdracht | 2017-07-13 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-04 | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2023-03-30 | Ja | 2023-10-26
SWOU10744 | M00109 | 2013-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (halte) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-05-30 | 2015-09-17 | 2015-07-06 | Geen | Geen | 2016-12-22: 2015-08-19
SWOU10745 |  | 2013-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Muizenstraat (haltes) | Wegeniswerken | VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) | Kris Wilms | Wilfried Weekers |  | STAD ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10746 |  | 2013-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Viaduct-Dam (BRABO II: onderzoek bocht) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Johan Pieraerts | Wilfried Weekers |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10747 |  | 2013-09-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lindeboomplein (parkeerplaatsen - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2016-12-22: 2014-12-12
SWOU10748 |  | 2013-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bikschotelaan | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Hakim Chadli | Emmy Camps | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2015-01-23
SWOU10749 |  | 2013-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Koninklijkelaan | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Tom Janssens | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , VAN WELLEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2016-12-22: 2016-04-08
SWOU10752 |  | 2013-09-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (draadafsluiting Wilrijkse plein (Draadploeg)) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | DISTRICT WILRIJK , LESUCO, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | [11 empty] | 2016-12-22: 2018-07-26
SWOU10753 |  | 2013-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kongostraat (VBI verkeersplateau) | Grondverwerking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2013-12-05 | 2014-04-09 | 2014-03-31 | Intern | Deelopdracht | 2014-03-31 | 2014-06-24 | 2014-06-02 | 2014-06-23 | 2014-07-31 | 2014-08-12 | 2014-09-15 | 2017-06-14 | Nee
SWOU10756 |  | 2013-09-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Coebergerstraat, Hof Ter Bekestraat, Lange Elzenstraat (autoturn schoolbussen) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2013-10-04
SWOU10757 |  | 2013-09-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Slachthuislaan (dienstweg) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Hakim Chadli | SPORTPALEIS ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Op Schema | In wacht | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Small | 2013-10-23 | 2014-07-25 |  | Intern | Deelopdracht | 2013-06-06: 2014-07-25; 2013-10-20: 2014-10-18; 2014-04-14: 2014-10-18; 2014-05-04: 2014-11-12
SWOU10760 | M00110 | 2013-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Henri Van Heurckstraat (ExT AN) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 79200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-11-26 | 2016-04-24 | 2016-09-05 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-13 | 2018-08-20 | 2018-08-13 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 2023-08-25 | Ja | 2023-12-10
SWOU10761 | P05410 | 2013-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (tussen Te Couwelaarlei en Ruggeveldlaan -ExT) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 843520 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2018 | Intern | Large | 2015-01-06 | 2016-09-07 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-09-08 | 2017-05-06 |  | 2017-11-01 |  | 2019-03-16 |  | 2022-03-08
SWOU10764 | P05700 | 2013-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Gravenhof (uitvoering parkbeheerplan - masterplan Hoboken) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Jaana Perdieus | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 200000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-05-12 | 2016-03-15 | 2016-03-22 | Intern | Open aanbesteding | 2016-03-22 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2017-11-27 | 2017-11-01 | 2018-04-13 | 2018-05-30 | 2023-03-30 | Ja | 2023-05-30
SWOU10766 | M01518 | 2013-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beddenstraat, Eiermarkt, Groenkerkhofstraat, Groenplaats, Huidevettersstraat, Israelietenstraat, Kammenstraat, Meirbrug, Nationalestraat, Schoenmarkt, Sint-Katelijnevest, Zwaluwstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Sloopexpert, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Laura Clerix |  | Thomas De Preter | AQUAFIN NV, ARCADIS BELGIUM NV, BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN NV, BRIDGING ARCHITECTEN & INGENIEURS NDC, DE LIJN CENTRALE STUDIEDIENST , DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STUDIEBUREAU PATRICK CASIER BVBA, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK , WITTEVEEN+BOS BELGIUM NV | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | STRATEGISCH PROJECT | 46829304.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra Large | 2014-01-16 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2013-06-06: 2024-03-25; 2013-10-20: 2025-11-03; 2014-04-14: 2026-02-09; 2014-05-04: 2028-12-29 | Ja |  | SW_RIO
SWOU10767 | P07393 | 2013-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt, Kaasrui, Maalderijstraat (smal deel Grote Markt) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jens Van Damme | Bonnie van der Burgh | Jens Van Damme | RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 370500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-04-02 | 2015-02-18 | 2015-04-24 | Intern | Open aanbesteding | 2015-04-24 | 2015-08-18 | 2015-08-07 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-12-21 | 2015-12-18 | 2018-12-21 | Ja | 2020-12-18
SWOU10768 |  | 2013-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (tramoversteken) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Jan Pirenne | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Intake | [11 empty] | 2016-12-22: 2022-03-08
SWOU10769 |  | 2013-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN | Peter De Pauw |  |  | LESUCO, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10770 |  | 2013-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (aanleg kunstgrasveld voetbal-rugby Wilrijkse plein veld 4) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | LESUCO, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-01-16 | 2014-12-17 | 2015-02-11 | 2015-03-23 | 2015-03-22 | 2015-05-02 | 2015-07-01 | 2018-12-21 | Ja | 2020-07-01
SWOU10771 |  | 2013-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (aanleg voetbalveld met korfbal Wilrijkse plein veld 5) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-02-28 | 2014-06-18 | 2014-02-28 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-20 | 2014-09-17 | 2017-03-03
SWOU10772 | P05794 | 2013-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat (aanleg speel- en sportterrein Bisthovenplein ExT-O&U -PL & ontwerp) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010105 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 667750 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-01-04 | 2017-04-28 | 2017-07-03 | Intern | Open aanbesteding | 2017-07-03 | 2018-05-08 | 2018-06-04 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-04-23 | 2019-05-01 | 2025-04-09 | Ja | 2024-05-01
SWOU10773 | P05796 | 2013-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van den Hautelei (aanleg sport- en speelterrein Den Tip) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 175000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-06-06 | 2017-06-29 | 2017-08-21 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-08-21 | 2018-08-21 | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2018-09-01 | 2019-01-22 | 2019-03-15 | 2021-10-08 | Nee
SWOU10775 | P05234 | 2013-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Filip Williotstraat (parking thv ALM + fietspad) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Pascale Maes | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , GROENBEDRIJF DFM BVBA | district Berchem,1SBE04,1SBE0401,1SBE040103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 468635.93 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-04-23 | 2015-04-21 | 2015-05-27 | Intern | Open aanbesteding | 2015-05-27 | 2016-02-05 | 2016-01-20 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-06-06 | 2016-09-01 | 2019-10-17 | Ja | 2021-09-01
SWOU10776 | P07123 | 2013-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Coninckplein | Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 360000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-03-29 | 2017-01-23 | 2016-12-19 | Intern | Deelopdracht | 2016-12-19 | 2017-03-12 | 2017-03-06 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2018-10-24 | 2018-06-29 | 2023-07-19 | Ja | 2023-06-29
SWOU10778 |  | 2013-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Middelheim, Nachtegalenpark, Vogelenzang (realisatie masterplan) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Hakim Chadli | AWV ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 720000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-03-16 | 2015-12-16 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-01-23 | 2017-09-20 |  | 2017-12-06 |  | 2018-06-24 |  | 2018-07-26
SWOU10779 | M01510 | 2013-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (oud gedeelte - ExT - (PREFIN)) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Gebouwen, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kris Wilms | Bonnie van der Burgh | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM NV, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET BVBA, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK OPDRAVER | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 3538283.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Large | 2015-04-13 | 2017-06-17 | 2017-05-19 | Intern | Open aanbesteding | 2017-06-17 | 2017-12-01 | 2018-02-13 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-12-23 | 2018-12-21 |  | Ja | 2023-12-21 | PREFIN
SWOU10781 |  | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | VIIde-Olympiadelaan (Olympiade kruispunt - Groenaanleg) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN | Hakim Chadli | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-26 | 2014-08-16 | 2014-03-21 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-07-09 | 2014-05-21 | 2015-07-14 | Ja | 2019-05-21
SWOU10782 | P05676 | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Scheldevrijstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , Rio-Link NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 1111808 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2014-02-03 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | Intern | Open aanbesteding | 2015-10-20 | 2017-05-11 | 2017-07-03 | 2018-02-19 | 2018-02-18 | 2019-03-25 | 2019-03-22 |  | Ja | 2024-03-22
SWOU10783 | P05680 | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Dokter Emiel Van Dammestraat (tussen huisnr 33 en 51 / langzaam netwerk Hoboken) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Kenny Michiels | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0505,1SHO050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 215000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-02-06 | 2016-04-30 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-04-30 | 2016-12-26 |  | 2017-04-02 |  | 2017-07-11 |  | 2018-03-22
SWOU10784 | P05690 | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Coöperatielaan (speelruimte) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Emmy Camps | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO05,1SHO0505,1SHO050502/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0506,1SHO050602 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 175000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2014-12-18 | 2016-03-04 | 2016-03-01 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-03-15 | 2017-02-14 | 2017-03-07 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-07-03 | 2017-09-25 | 2022-09-06 | Nee
SWOU10785 | P05691 | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (Groenzone Cockerillhof) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO05,1SHO0505,1SHO050502/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 80000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-03-01 | 2016-11-28 | 2017-01-10 | Intern | Deelopdracht | 2017-01-10 | 2017-06-12 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | 2017-06-02 | 2017-08-21 | 2017-09-04 | 2020-08-27 | Nee
SWOU10786 | P05692 | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Alfred Nobellaan (speelruimte) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Emmy Camps | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO05,1SHO0505,1SHO050502/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0506,1SHO050602 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 150000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Gunning sport & spel | In bewerking | Gunning | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-11-07 | 2016-08-08 | 2016-10-11 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2016-10-11; 2014-03-24: 2018-03-28; 2014-04-30: 2018-06-01; 2014-05-20: 2018-09-03 | Ja
SWOU10787 | P05701 | 2013-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Constantin Meunierplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO05,1SHO0505,1SHO050502/ district Hoboken,1SHO05,1SHO0506,1SHO050602 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 270000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-05-07 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-01-15 | 2018-10-29 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2019-10-29 | 2019-10-29 |  | Ja | 2024-10-29
SWOU10789 | P05649 | 2013-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Albert Dickschenstraat (+ Valaardreef van nr. 77 tot nr. 61 enkel ontwerp, geen uitvoering) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , VERBRUGGEN BVBA | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 422807 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-01-15 | 2015-08-01 | 2015-09-21 | Intern | Deelopdracht | 2015-10-01 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 2016-09-13 | 2016-11-16 | 2016-11-15 | 2021-07-29 | Ja | 2021-11-15
SWOU10790 |  | 2013-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kortestraat (Sportplein) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Extra small | 2016-11-10 | 2017-02-28 |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2017-02-28 | 2017-11-20 |  | 2018-01-19 |  | 2018-02-08 |  | 2014-12-18
SWOU10791 | P05757 | 2013-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pierebeekstraat (Wegeniswerken rond het sport- en speelterrein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0506,1SWI050602 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 49999.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2016-08-22 | 2017-08-10 | 2017-06-19 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-10-01 | 2018-04-23 | 2025-04-11 | Ja | 2023-04-23
SWOU10793 | P03219 | 2013-10-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat (Brabo II) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | DE LIJN | Gert De Wilde | Johan Pieraerts | Gert De Wilde | AWW/204923881, DE LIJN, DISTRICT ANTWERPEN , STADSBADER NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-11-21 | 2014-12-06 | 2019-02-22 | Ja | 2019-12-06
SWOU10794 | P05415 | 2013-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhof (speelruimte) | Aanleg speelterrein | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2013-11-19 | 2015-01-21 | 2015-02-02 | Intern | Open aanbesteding | 2015-02-02 | 2015-09-30 | 2015-09-22 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2016-01-11 | 2016-01-25 | 2018-05-24 | Ja | 2021-01-25
SWOU10795 | P05795 | 2013-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Duyststraat (speelruimte) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 75000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-05-26 | 2016-03-25 | 2016-04-25 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-05-05 | 2016-12-31 | 2016-09-26 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-05-27 | 2017-05-02 | 2021-10-08 | Nee
SWOU10799 |  | 2013-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Deurne | Midden | Bisschoppenhoflaan, Schijnpoortweg (standplaatsen taxi's) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Karin Dries |  |  | SPORTPALEIS ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2013 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2013-10-23 | 2014-02-10 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2014-02-10; 2014-05-20: 2014-02-10; 2017-03-03: 2014-04-22
SWOU10800 | M01539 | 2013-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Frans de l'Arbrelaan | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bart Tuerlinckx | Katleen De Boe | Thomas Van Orden | AQUAFIN NV NV, BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PROXIMUS , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TECHNUM NV, TELENET VLAANDEREN NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SMB02,1SMB0203,1SMB020302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 2512000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2010-01-01 | 2011-12-07 | 2011-11-18 | Intern | Open aanbesteding | 2016-01-01 | 2017-08-13 | 2017-09-18 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2023-03-30 | Ja | 2024-03-29
SWOU10802 | M00112 | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rodestraat (ExT AN) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Katleen De Boe | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 84200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-07-10 | 2015-12-07 | 2015-09-28 | Intern | Deelopdracht | 2016-01-04 | 2016-07-24 | 2016-07-28 | 2016-08-16 | 2016-08-15 | 2016-10-25 | 2016-12-01 | 2023-07-20 | Ja | 2021-12-01
SWOU10803 | M00113 | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Osystraat (Tekenwerk - Onderhoud - vervangen jerseys) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-10-20 | 2015-06-07 | 2015-09-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-04-28; 2014-09-17: 2016-04-28; 2017-03-03: 2016-11-07 | Nee
SWOU10804 |  | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Breughelstraat (tekenwerk - onderhoud bijkomende fietsenstallingen school) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms |  | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2014-10-06
SWOU10805 | M00114 | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eikenstraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 54000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-03 | 2016-07-22 | 2016-10-10 | Intern | Deelopdracht | 2016-10-10 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-12-04 | 2017-10-27 | 2020-08-27 | Ja | 2022-10-27
SWOU10806 | M00115 | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oude Beurs, Wisselstraat (Tekenwerk - Onderhoud - kruispunt) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Katrin Stammen | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-06-01 | 2015-09-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-11-18; 2014-05-20: 2015-12-08; 2017-03-03: 2015-04-14
SWOU10807 | M01871 | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bakkerstraat, Eliaertsstraat (heraanleg met riolering) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Onderhoudverlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 514754 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Partner | Medium | 2017-10-01 | 2020-06-01 | 2020-09-15 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2020-09-28 | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2023-01-12 | 2022-02-07 |  | Ja | 2027-02-07
SWOU10808 | P05349 | 2013-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bothastraat (heraanleg voetpad + afsluiten bypass (ExT BO)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 174000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2015-08-31 | 2015-12-19 | 2015-11-25 | Intern | Deelopdracht | 2015-12-19 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-03-06 | 2017-02-27 | 2017-05-08 | 2017-06-16 | 2020-08-27 | Ja | 2022-06-16
SWOU10809 |  | 2013-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei (vernieuwen fiets- en onderhoud voetpad) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Eric Van Gastel |  | Eric Van Gastel | BAM, STAD ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-08-02
SWOU10812 | M01607 | 2013-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Prinshoeveweg (van nr 114 (dubbele rijbaan) tot Oude Landen) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | ARCADIS BELGIUM NV, DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROVINCIE ANTWERPEN , PROXIMUS NV OR, Rio-Link NV, TELENET GROUP NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Ekeren,1SEK03,1SEK0301,1SEK030103/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 1543569.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Partner | Large | 2015-11-01 | 2017-11-28 | 2018-06-19 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2019-01-14 | 2020-03-11 | 2020-03-17 | 2020-06-15 | 2020-06-12 | 2021-07-05 | 2021-05-07 |  | Ja | 2026-05-07
SWOU10813 | P04608 | 2013-11-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Najaarstraat, Voorjaarstraat (onderhoud met verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht |  | Patrick Cuyvers | Kenny Michiels |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 406000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-01 | 2014-12-24 | 2014-12-14 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2014-12-14 | 2015-10-31 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 2015-10-30 | 2015-11-06
SWOU10814 |  | 2013-11-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pandstraat (Tekenwerk - Onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-03-24 | 2014-07-12 | 2014-03-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-12 | 2014-12-04 | 2014-05-12 | 2015-02-02 | 2014-05-12 | 2015-04-17 | 2015-01-27 | 2015-05-07
SWOU10816 |  | 2013-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpsbeekstraat, Weverstraat (aanleggen parking) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI | Jan Pirenne | Jan Pirenne |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-08
SWOU10817 |  | 2013-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (vervanging speeltoestellen 't Schijntje) | Aanleg speelterrein, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-04-20
SWOU10819 | M00117 | 2013-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Ullensstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 25000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-02-21 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-07-16 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2020-01-06 | 2019-02-06 | 2020-01-11 | 2020-07-03 | 2022-09-06 | Nee
SWOU10820 |  | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rodeloopstraat (atletiekpiste Rode Loop) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-02-19 | 2014-06-09 | 2014-10-07 | Intern | Open aanbesteding | 2014-06-09 | 2015-02-04 | 2015-03-19 | 2015-04-13 | 2015-04-12 | 2015-08-11 | 2015-08-21 | 2018-08-30 | Ja | 2020-08-21
SWOU10821 | P05340 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ieperstraat (rio-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 170000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-03-05 | 2016-05-23 | 2016-05-09 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-05-23 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-06-09 | 2017-06-08 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2020-08-27 | Ja | 2022-10-20
SWOU10822 | P05282 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Constantia Teichmannplaats (wijk Harmonie) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 116038 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2013-12-09 | 2015-07-19 | 2015-07-13 | Intern | Deelopdracht | 2016-03-01 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 2017-04-07 | 2017-04-20 |  | Ja | 2022-04-20
SWOU10823 | M01727 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat, Terninckstraat (water-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 2312054.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2018 | Partner | Large | 2015-08-11 | 2019-02-23 | 2019-03-25 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2019-03-25 | 2019-11-20 | 2019-11-04 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2021-10-22 | 2021-11-22 |  | Ja | 2026-11-22
SWOU10824 | P05339 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Fransenplaats (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-05-11 | 2016-03-31 | 2016-02-08 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2016-03-31 | 2016-12-21 | 2016-12-12 | 2017-03-13 | 2017-03-12 | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 2019-08-21 | Ja | 2022-04-07
SWOU10825 | M00118 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheldestraat (Speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 250000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2017-09-01 | 2018-11-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2018-11-24 | 2019-07-22 |  | 2019-09-20 |  | 2019-12-29 |  | 2018-07-26
SWOU10826 | P05353 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sus Van den Eyndestraat, Tirstraat (Kielplein, speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-06-09 | 2017-03-11 | 2017-04-03 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-04-03 | 2018-04-18 | 2018-06-11 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2019-03-22 | 2019-04-08 |  | Ja | 2024-04-08
SWOU10827 | P05280 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Baron Joostensstraat (Kievit fase II) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AG VESPA VER | Falk Bandelow |  |  | AG VESPA VER, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 400000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Extern bureau | Ontwerppool Large |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-06-11 | 2019-02-06 |  | 2019-05-07 |  | 2019-09-05 |  | 2018-07-26 | Ja
SWOU10828 | P05354 | 2013-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | VIIde-Olympiadelaan (speel -en sportterrein parking Beerschot wegeniswerken) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , INFRAX CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-01-01 | 2017-02-02 | 2017-01-23 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-06-05 | 2018-02-28 | 2018-01-29 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 2023-03-30 | Ja | 2023-06-29
SWOU10829 | M01718 | 2013-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Anselmostraat, Lange Lozanastraat (water-link) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Martine Mahu | Mike Rincheval | Bert De Vos | AQUAFIN NV, Berchem Post X , DISTRICT ANTWERPEN , EUROFIBER NV, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, ORANGE BELGIUM NV, ORANGE BELGIUM NV, TELENET NV, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 3234907 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning verlichting, Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Partner | Large | 2015-09-23 | 2023-10-01 | 2023-11-13 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-11-13 | 2024-08-19 | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2026-02-11 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10830 |  | 2013-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein (tekenopdracht) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-01-05 | 2015-05-15 | 2015-09-21 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-04-28 | Nee
SWOU10831 | M01719 | 2013-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kipdorpvest, Van Cuyckstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Leonie Dekoning | AQUAFIN NV, COLT INTERNATIONAL NV, DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) , EUROFIBER NV, FLUVIUS OPDRAVER, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , ORANGE GROUP BVBA, PROXIMUS NV OR, TELENET GROUP NV, VERMETTEN WEGENBOUW NV, WATER-LINK , WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 690000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2017-10-07 | 2022-10-05 | 2022-11-07 | Intern | Open aanbesteding | 2023-12-07 | 2024-08-03 | 2024-06-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-06-15 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU10834 |  | 2013-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Palmenlaan (onderhoud) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2017-03-03: 2014-12-03
SWOU10835 | M00119 | 2013-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jodenstraat, Wapper (onderhoud - verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Planningsprobleem |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-11-01 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-10-19; 2017-03-03: 2017-05-03 | Ja
SWOU10837 | P05329 | 2013-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Van Cauwelaertlaan (rio-link) | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 141900 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Extra Small | 2015-01-01 | 2016-08-01 | 2016-11-14 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-08-01 | 2017-02-02 | 2017-01-16 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2020-08-27 | Ja | 2022-11-30
SWOU10838 | M00120 | 2013-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maarschalk Gérardstraat, Schermersstraat (rio-link, voetpaden in onderhoud) | Rioleringswerken, Tekenopdracht | RIO LINK | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe |  | DISTRICT ANTWERPEN , RIO LINK | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050401 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-07-23 | 2015-03-20 | 2015-02-20 | 2015-08-04 | 2015-08-03 | 2016-03-13 | 2016-06-24 | 2017-10-20 | Ja | 2021-06-24
SWOU10841 | M00122 | 2013-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Abdijstraat, Sint-Bernardsesteenweg (tekenwerk - onderhoud - plein afsluiten) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Jan Peeters |  | DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-12-23 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-11-22; 2014-09-17: 2017-11-22; 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU10843 | P05268 | 2013-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (Parking Berendrecht-Sport) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Grondverwerking, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | ABO NV, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, VLAAMS ERFGOED CENTRUM (V.E.C.) BVBA | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201/ district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0103,1SBL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 330000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-01-03 | 2017-01-12 | 2017-05-15 | Intern | Open aanbesteding | 2017-08-01 | 2018-03-29 | 2018-03-05 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 2018-09-27 | 2018-12-12 | 2022-09-06 | Ja | 2023-12-12
SWOU10846 | P05317 | 2013-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Camille Huysmanslaan, Jan De Voslei, Jan Ligthartplein (speel -en sportterreinen KIEL) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 365000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2014-09-01 | 2016-02-15 | 2016-04-18 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-04-18 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-08-18 | 2017-10-13 | 2020-08-27 | Nee
SWOU10847 | P05378 | 2013-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bogaardestraat, Schoytestraat (speel- en sportterrein Lode Sebregtspark) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 75000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2017-01-01 | 2017-12-27 | 2017-12-18 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-12-27 | 2018-09-04 | 2018-08-13 | 2019-01-14 | 2018-01-14 | 2019-03-05 | 2019-02-25 |  | Ja | 2024-02-25
SWOU10848 | M01475 | 2013-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 175000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Small | 2017-06-01 | 2018-06-17 | 2018-07-02 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-07-02 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  | Ja | 2025-07-10
SWOU10850 |  | 2013-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Michel Willemsplein (Tijdelijke parkeerplaatsen) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-05-01 | 2014-08-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2014-11-20; 2014-05-20: 2014-11-30; 2017-03-03: 2014-12-04
SWOU10851 |  | 2013-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schijfwerpersstraat, VIIde-Olympiadelaan (kruispunt - onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2018-07-26
SWOU10852 |  | 2013-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zeilstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Kenny Michiels | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-06-01 | 2014-09-19 | 2014-07-18 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-07-16; 2014-04-30: 2015-04-13; 2014-05-20: 2015-09-04; 2017-03-03: 2018-07-26
SWOU10853 | M00123 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (Speelterrein Cultureel Centrum De Schelde) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Peter De Pauw | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL02,1SBL0202,1SBL020203 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 35695 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2014-11-05 | 2015-03-15 | 2015-04-02 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2015-04-23 | 2015-11-04 | 2015-09-14 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-15 | 2019-05-23 | Ja | 2020-12-15
SWOU10854 | M00124 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Vossestaartstraat (Speelterrein Vossestaartstraat te Berendrecht) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Peter De Pauw | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, EVEKA BVBA | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0104,1SBL010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 50462.85 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2015-04-13 | 2015-09-01 | 2015-08-31 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2015-09-01 | 2016-06-19 | 2016-03-07 | 2016-04-25 | 2016-04-24 | 2016-05-23 | 2016-04-29 | 2019-05-23 | Ja | 2021-04-29
SWOU10855 | P05331 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Akkerwindestraat, Dwarslaan, Emile Verhaerenlaan, Ernest Claesstraat, Julius Vuylstekelaan, Tijl Uilenspiegellaan (Speel -en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 300000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-05-01 | 2017-08-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-08-24 | 2018-04-21 |  | 2018-07-20 |  | 2019-01-03 |  | 2016-10-19 | Ja
SWOU10856 | P05266 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (Speelterrein Zandvlietse Dorpstraat en Armenstraatje) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0104,1SBL010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-04-20 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2017-09-05 | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-12-03 | 2018-10-21 | 2019-03-08 | 2019-02-18 | 2022-09-06 | Ja | 2024-02-18
SWOU10857 | P05346 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zusters-der-Armenplein (speel- en sportterreinen speelruimteweefsel Noord) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 80000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-08-01 | 2016-06-02 | 2016-08-22 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2021-07-29 | Ja | 2023-03-12
SWOU10858 | P05308 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stuivenbergplein (sportterrein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Isa Jollings | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-03-03 | 2016-10-27 | 2016-10-17 | Intern | Open aanbesteding | 2016-10-17 | 2017-10-21 | 2017-11-06 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-06-06 | 2018-06-29 | 2022-09-06 | Ja | 2023-06-29
SWOU10859 | P05267 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (speelterrein omgeving Kommershoek) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 75000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-09-21 | 2017-10-26 | 2017-11-20 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2017-11-20 | 2018-05-31 | 2018-12-17 | 2019-01-14 | 2019-01-13 | 2019-03-08 | 2019-03-02 | 2023-03-30 | Nee
SWOU10860 | M00125 | 2014-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Piep-in-'t-Riet (Speelterrein Piep-in-'t-Riet) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Frederick Bruneel | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0104,1SBL010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 80000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2018-05-08 | 2018-12-20 | 2018-11-12 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2018-12-20 | 2019-09-11 | 2019-09-02 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2023-03-30 | Nee
SWOU10861 | M00126 | 2014-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kilstraat (nieuw openbaar domein) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN | Wouter Marien |  | Jan Janssens | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN, WOONHAVEN ANTWERPEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2017-02-03
SWOU10862 | M00127 | 2014-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (extramuros verlichting SOV8) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  | Toon Meulemans | EANDIS CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-26 | 2014-09-21 | 2014-09-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-09-21 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2019-12-01 | 2017-04-30 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2022-09-06 | Nee
SWOU10864 | P06623 | 2014-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Hof ter Heyde (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-01 | 2014-07-24 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-24 | 2014-12-16 |  | 2015-03-10 |  | 2015-04-20 |  | 2016-01-25
SWOU10865 | M00129 | 2014-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Davidlei (onderhoud - verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage |  | INFRAX , STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 95360 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-10-31 | 2015-04-18 | 2015-06-29 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-06-29 | 2015-09-17 | 2015-09-09 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2016-01-08 | 2017-04-11 | 2017-06-14 | Ja | 2022-04-11
SWOU10866 | M00130 | 2014-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zuidervelodroom (Tekenwerk - Onderhoud) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Channah De Bens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-10-20 | 2014-12-31 | 2015-03-17 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-03-17; 2014-09-17: 2015-03-17; 2017-03-03: 2019-01-23 | Nee
SWOU10868 | M01075 | 2014-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Aanpassingen op korte termijn voor p&r zuidzijde Blancefloerlaan) | Tekenopdracht | GAPA | Falk Bandelow | Wilfried Weekers |  | GAPA, STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050309 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-02-20 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2014-07-10; 2014-09-17: 2014-08-09; 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU10869 | M00131 | 2014-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Roest d'Alkemadelaan, Pulhoflaan (tekenopdracht - kruispunt Onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Kenny Michiels | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2014-12-01 | 2015-03-21 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-03-21; 2014-05-20: 2015-04-20; 2017-03-03: 2015-04-30
SWOU10871 |  | 2014-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Graaf van Egmontstraat, Verlatstraat, Vorstermanstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-09-03
SWOU10872 | M00132 | 2014-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Potvlietlaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 4527.9 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-21 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-16 | 2014-12-08 | 2014-08-22 | 2015-05-18 |  | 2015-06-19 |  | 2015-09-03
SWOU10873 | P05758 | 2014-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Herman Vosstraat, Roderveldlaan (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 16834.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-01 | 2014-07-24 | 2014-01-22 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-25 | 2014-12-17 | 2014-09-02 | 2014-12-01 | 2014-09-29 | 2014-12-21 |  | 2015-09-03
SWOU10874 | M00133 | 2014-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kastanjedreef (skateterrein) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Peter De Pauw | Emmy Camps | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 180000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Small | 2014-03-04 | 2014-12-04 | 2014-12-17 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-12-17 | 2015-09-05 | 2015-07-31 | 2016-02-15 | 2016-02-14 | 2016-04-15 | 2016-05-13 | 2019-05-23 | Ja | 2021-05-13
SWOU10875 |  | 2014-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kastanjedreef (aanleg parking hoek Gloriantlaan) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Peter De Pauw | Emmy Camps | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2012-09-15 | 2014-08-18 | 2014-11-17 | Intern | Deelopdracht | 2015-01-09 | 2015-09-06 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-02-12 | 2015-04-17 | 2015-03-23 | 2018-07-19 | Ja | 2020-03-23
SWOU10876 | P05336 | 2014-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frans Halsplein (speel- en sportterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-09-01 | 2016-09-22 | 2016-10-24 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-10-24 | 2018-03-08 | 2018-03-19 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 2018-08-13 | 2018-07-24 | 2022-09-06 | Ja | 2023-07-24
SWOU10877 | M01673 | 2014-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Santiagostraat (speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WOONHAVEN ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 245000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2016-07-04 | 2018-02-13 | 2018-02-12 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-02-13 | 2019-08-22 | 2019-10-28 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-06-24 | 2020-06-08 | 2025-04-11 | Ja | 2025-06-08 | SW_SPEEL
SWOU10878 | P05303 | 2014-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dragondersstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 75000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-03-03 | 2017-04-24 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-04-24 | 2018-12-18 | 2018-12-17 | 2019-01-14 | 2018-01-14 | 2019-03-05 | 2019-02-14 | 2022-09-06 | Ja | 2024-02-14
SWOU10879 | M01723 | 2014-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 200000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Small | 2017-09-22 | 2018-06-07 | 2018-07-09 | Intern | Open aanbesteding | 2018-07-09 | 2019-11-21 | 2019-09-12 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 2024-07-03 | Ja | 2025-11-03 | SW_SPEEL
SWOU10880 | M00134 | 2014-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Pretstraat, Duboisstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Gunning, Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2014-11-06 | 2015-10-12 | 2015-12-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Ja
SWOU10881 |  | 2014-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Burgemeester E. Ryckaertsplein (banken bij bushalte) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Sara Franceschi |  | DISTRICT BERCHEM , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-03-31 | 2014-07-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2014-10-31; 2014-05-20: 2014-11-01; 2017-03-03: 2014-05-27
SWOU10883 |  | 2014-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duboisstraat (Onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2014-02-28
SWOU10884 | M00689 | 2014-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kaasstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 97240 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-09-01 | 2014-12-20 | 2014-12-11 | Geen | Geen |  |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2019-02-15 | Ja | 2022-11-29
SWOU10885 |  | 2014-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat, Herenpolderbrug (Onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN | Kristel Simoens | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-02-28 | 2014-06-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2014-10-01; 2014-05-20: 2014-10-31; 2017-03-03: 2014-12-03
SWOU10886 | M01688 | 2014-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bredastraat, Kalkstraat, Smallestraat (water-link) | Aanleg verlichting, Externe medewerker, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Isa Jollings | Mike Rincheval | Gert De Wilde | ABO NV, COLT TECHNOLOGY SERVICES NV, DISTRICT ANTWERPEN , ELIA ASSET , EVEKA BVBA, INFRABEL NV OR, INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN OPDRAVER, INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, LEVEL 3 COMMUNICATIONS NV, ORANGE BELGIUM NV, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET VLAANDEREN NV, VOLKER WESSELS TELECOM BELGIUM NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 1533118.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Partner | Large | 2016-01-13 | 2018-02-10 | 2018-03-13 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-03-13 | 2019-09-17 | 2019-10-28 | 2020-04-14 | 2020-01-06 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | Ja | 2026-12-16 | SW_RIO
SWOU10887 | P05236 | 2014-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Wasstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Bart Tuerlinckx | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA , DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE06,1SBE0605,1SBE060504/ District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2015-03-01 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-07-06 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-11-19 | 2018-12-06 |  | Ja | 2023-12-06
SWOU10888 | P05237 | 2014-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan (Hof Van Nauwelaerts (speelterrein)) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE06,1SBE0605,1SBE060504 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 120000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-04-01 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-10-01 | 2017-09-30 | 2017-09-20 | 2017-12-04 | 2017-12-03 | 2018-01-10 | 2017-12-24 | 2023-03-30 | Ja | 2022-12-24
SWOU10889 | P05238 | 2014-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Schelpstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Bart Tuerlinckx | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE06,1SBE0605,1SBE060504 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-05-12 | 2018-04-11 | 2018-06-06 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 2023-03-30 | Ja | 2023-10-19
SWOU10890 | M01473 | 2014-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Coremansstraat, Leeuwerikpark (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA, DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE06,1SBE0605,1SBE060504/ District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 120000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Small | 2018-09-01 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-03-02 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 2021-04-02 | 2021-08-09 |  | Ja | 2026-08-09
SWOU10891 |  | 2014-02-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Brochovenstraat (stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Eric Van Gastel |  | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2014-12-23
SWOU10892 | P06506 | 2014-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Maurice Serletstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 6500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-09 | 2014-09-01 | 2014-02-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-11 | 2014-04-16 | 2014-04-25 | 2015-09-15 | 2015-09-02 | 2015-10-06 | 2016-01-21 | 2017-03-03 | Nee
SWOU10893 |  | 2014-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gemeentepark, Speelpleinstraat (aanleg wandel- en looppad (stoepenplan)) | Aanleg sportterrein, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels |  | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-12-21
SWOU10894 | P07074 | 2014-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (ExT - tussen August Van de Wielelei en Boterlaarbaan) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jan Pirenne | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 1485292.81 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-08-01 | 2014-12-29 | 2015-08-10 | Intern | Open aanbesteding | 2015-08-10 | 2016-05-03 | 2016-04-11 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-01-06 | 2017-03-31 | 2021-10-08 | Ja | 2022-03-31
SWOU10895 |  | 2014-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Moorkensplein (Tijdelijke verkeersmaatregel) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-05-01 | 2014-08-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-08-19 | 2014-11-12 |  | 2014-11-30 |  | 2014-12-01 |  | 2018-03-22
SWOU10896 | M01524 | 2014-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Mellaertsstraat, Moorkensplein, Sergeyselsstraat (Heraanleg plein + kruispunten masterplan Moorkens) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Gebouwen, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Elisabeth Smet | Elisabeth Smet | Kristel Drubbel | BURO LUBBERS LANDSCHAPSARCHITECTUUR & STEDENBOUW B.V. BO, DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, V.O.F. KORTEKNIE STUHLMACHER ARCHITECTEN BO, WATER-LINK OPDRAVER | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1SWN02,1SWN0202,1SWN020203/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 1469666.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2015-02-27 | 2016-12-23 | 2017-01-13 | Intern | Open aanbesteding | 2017-01-16 | 2017-09-06 | 2017-11-17 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  | Ja | 2023-11-12
SWOU10897 | P05393 | 2014-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Koolstraat, Maarschalk Montgomeryplein, Oudstrijdersstraat (ExT BO - Verkeersveilige schoolomgeving + uitstulping aan schooluitgang voor fietsers) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 165000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2017 | Intern | Tekenopdracht | 2016-03-29 | 2016-07-17 | 2017-03-29 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-08-18 | Nee
SWOU10898 |  | 2014-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan (Kruispunt Putsebaan met Armenstraatje en Verbrandstraatje) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Danny Busschots | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-05-06 | 2015-10-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-10-03 | 2015-12-27 |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-31 |  | 2023-07-25
SWOU10899 | P05343 | 2014-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Canadalaan, Noorderlaan (bestratingswerken voor ontsluitings parking) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2014-04-07 | 2014-07-28 | 2014-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2014-09-28 | 2015-03-20 | 2015-02-23 | 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2015-05-08 | 2015-05-05 | 2018-08-30
SWOU10900 | P06773 | 2014-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fort van Merksem (heraanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Jill Buytaert | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 230000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-03-16 | 2016-03-04 | 2016-03-10 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-04-25 | 2016-12-21 | 2017-01-13 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-05-15 | 2017-06-21 | 2020-08-27 | Ja | 2022-06-21
SWOU10901 |  | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Niet toegewezen | Zeearendstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-04 | 2014-07-27 | 2014-03-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-04 | 2014-07-27 | 2014-06-11 | 2014-08-25 | 2014-07-16 | 2014-11-14 |  | 2015-04-30
SWOU10902 | M00135 | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Van Dijckstraat (lichtproject met voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Els Proost |  | Michaël Vanhove | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-24 | 2014-08-16 | 2014-04-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-23 | 2014-09-15 | 2014-04-25 | 2014-06-24 |  | 2014-08-15 |  | 2015-07-14
SWOU10904 | M00136 | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Arendshoflaan (lichtproject met voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 45000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-24 | 2014-08-16 | 2014-03-25 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-25 | 2014-08-17 | 2014-07-16 | 2014-10-16 | 2014-08-01 | 2014-10-26 | 2014-08-04 | 2015-04-30
SWOU10905 | M00137 | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Condorlaan (lichtproject met voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 24000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-04-29
SWOU10906 |  | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Deynsestraat (lichtproject) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (DISTRICT DEURNE) | Els Proost |  | Michaël Vanhove | STAD ANTWERPEN (DISTRICT DEURNE) , STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | [11 empty] | 2017-03-03: 2014-07-16
SWOU10908 | M00138 | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Louis Van Craenstraat (lichtproject met voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Els Proost |  | Michaël Vanhove | STAD ANTWERPEN, STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2017-06-15
SWOU10909 |  | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Antoon Van den Bosschelaan (lichtproject met voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-05-07
SWOU10910 |  | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | André Hermanslaan (lichtproject met voetpaden in onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | [11 empty] | 2017-03-03: 2014-07-28
SWOU10911 | M02706 | 2014-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Lakborslei (Lichtplan Sint-Fredeganduskerk) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Michel Gerits | Johan Kinoo | DISTRICT DEURNE NVT | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | VERLICHTING | 123160.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-24 | 2014-10-01 | 2021-04-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-30 | 2021-08-18 | 2021-09-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-07-09 | 2023-07-12 |  | Nee
SWOU10912 |  | 2014-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Morckhovenlei (verstevigen fundering voetpad) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2015-12-15; 2014-05-20: 2015-12-18; 2017-03-03: 2018-03-22
SWOU10913 | P05284 | 2014-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Stalinsstraat (Verlichting project Woonhaven Stalinsstraat) | Aanleg verlichting | WOONHAVEN ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) , WOONHAVEN ANTWERPEN | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 2679.31 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-22 | 2014-08-14 | 2014-03-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-14 | 2015-01-06 | 2014-04-23 | 2015-07-23 | 2014-07-16 | 2015-07-23 | 2017-10-12 | 2019-02-15 | Ja | 2022-10-12
SWOU10914 |  | 2014-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (plaatsen fietssluis) | Tekenopdracht |  |  | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-08
SWOU10915 |  | 2014-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jaak De Braeckeleerstraat (verwijderen hellend vlak) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-06-01 | 2014-11-01 | 2014-10-21 | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2014-11-13; 2014-05-20: 2014-11-15; 2017-03-03: 2022-03-08
SWOU10916 | M00140 | 2014-02-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (mobiliteitstoets belijning) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Imme Vande Sompele | Bob Lens |  | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-08-30
SWOU10917 |  | 2014-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (Verlichting Viaduct Dambrug Park Spoor Noord) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  |  | EANDIS CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-09-03
SWOU10918 | M00141 | 2014-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenlaan (ExT) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Tekenopdracht | 2015-05-11 | 2015-08-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2015-09-01; 2014-03-24: 2015-11-26; 2017-03-03: 2015-07-02 | Nee
SWOU10920 | M00143 | 2014-03-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleine Doornstraat (ExT - extra parkeerplaatsen - verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 13200 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-05-11 | 2015-10-08 | 2015-07-31 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-11-22 | 2015-11-19 | 2015-12-07 | 2015-11-19 | 2015-08-03
SWOU10921 |  | 2014-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jan Borluutplein (proefopstelling) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-07-01 | 2014-10-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2014-10-19; 2014-05-20: 2014-10-24; 2017-03-03: 2018-03-22
SWOU10922 | M00144 | 2014-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Geefsstraat (Tekenwerk - Onderhoud - ExT) | Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-12-01 | 2016-03-20 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst
SWOU10923 |  | 2014-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudestraat (Hofke van Thys) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 88704 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Ja | 2015 | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-20 | Ja
SWOU10924 | M00145 | 2014-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Verenigde Natieslaan (ExT HO - Onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 59516.33 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-05-01 | 2015-08-19 | 2015-09-14 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-20 | Nee
SWOU10925 | M00146 | 2014-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Aartselaarstraat (ExT HO - onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 156728 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-01 | 2015-05-22 | 2015-12-03 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-12-05; 2014-04-30: 2016-12-05; 2014-05-20: 2017-03-09; 2017-03-03: 2018-03-22 | Nee
SWOU10927 |  | 2014-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Leyweg (Tekenwerk - Onderhoud parking + verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-05-15 | 2015-09-02 | 2015-02-24 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-04-29; 2014-05-20: 2016-05-09; 2017-03-03: 2016-11-21
SWOU10928 |  | 2014-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (speelruimte schooldomein achter jeugddienst) | Aanleg speelterrein, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE | Els Proost |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-10-16
SWOU10929 |  | 2014-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei, Terbekehofdreef (Afbuiging naar industriezone) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2015-08-03 | 2015-11-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2015-11-21; 2014-03-24: 2016-02-14; 2014-04-30: 2016-02-14; 2014-05-20: 2016-03-05
SWOU10930 |  | 2014-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Fotografielaan, Groenstraat, Moerelei (Afbuiging naar industriezone) | Wegeniswerken | PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ AN | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK , PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ AN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Intern | Extra small | 2018-05-03 | 2018-08-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2019-02-01; 2014-05-20: 2019-02-21
SWOU10931 | M00147 | 2014-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Collegelaan (ExT - VBI - onderhoud) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-30 | 2015-12-18 | 2016-03-09 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-05-01; 2014-05-20: 2016-05-11; 2017-03-03: 2016-08-02 | Nee
SWOU10933 | M00148 | 2014-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ankerrui, Tunnelplaats (Aanpassing wegenis aansluiting Ankerrui op Tunnelplaats) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Jan Peeters | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2014 | Intern | Extra small | 2014-03-03 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | Intern | Deelopdracht | 2014-04-28 | 2014-07-22 | 2014-06-16 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-09-04 | 2014-09-15 | 2017-06-14
SWOU10934 |  | 2014-04-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (Fietsverbinding, verkeersbegeleidende ingrepen) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Bert Van Oevelen | Bonnie van der Burgh | Bert Van Oevelen | DE SCHEEPVAART (DS) NV OR, DISTRICT MERKSEM , GEMEENTE SCHOTEN TG, INFRABEL NV OR, PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING-ARCHITEKTENBURO NV VVZRL |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 86018.59 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | In bewerking |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2014-05-08 | 2015-01-09 | 2014-09-18 | Intern | Deelopdracht | 2014-10-01 | 2015-08-28 | 2015-04-30 | 2015-05-11 | 2015-05-04 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2018-08-30 | Nee
SWOU10935 | M00149 | 2014-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Uitbreidingstraat, Willem Van Laarstraat (schoolomgeving tekenopdracht - verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Kenny Michiels |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 80000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-01 | 2015-07-19 | 2015-06-03 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-07-10 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2016-12-22 | Ja | 2020-07-31
SWOU10936 |  | 2014-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Vermeylenlaan (verlichting fietspad) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2014-08-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-24 | 2015-06-18 | 2015-01-09 | 2015-09-01 | 2016-04-29 | 2015-09-11 | 2016-04-29 | 2016-10-06 | Nee
SWOU10937 | M00150 | 2014-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Columbiastraat (VBI maatregelen voor aanpassingen van oversteekplaatsen) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Mike Rincheval | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , VERBRUGGEN BVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-10-23 | 2015-05-10 | 2015-06-08 | Intern | Deelopdracht | 2015-05-10 | 2015-08-03 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 2015-06-16 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2018-08-30 | Ja | 2021-02-28
SWOU10940 | P06517 | 2014-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hulststraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-16 | 2014-09-08 | 2014-04-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-16 | 2014-09-08 | 2014-07-16 | 2014-11-07 | 2014-08-04 | 2014-11-12 |  | 2015-12-18
SWOU10941 | M00152 | 2014-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Leemputtelaarbaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10990 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-06-02 | 2014-10-25 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-10-25 | 2015-06-22 |  | 2015-08-21 |  | 2015-08-26 |  | 2015-07-14
SWOU10942 | M00153 | 2014-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudehofstraat, Overwinningstraat, Wanninkhovelaan (Verlichting van hondenloopzone) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid | Gunning | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-01 | 2014-12-24 | 2015-03-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2015-05-06 | 2015-08-10 | 2016-02-22 | 2015-09-09 | 2016-02-22 | 2017-03-03 | Ja | 2021-02-22
SWOU10943 | M00154 | 2014-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Druivenstraat, Legerstraat, Rendierstraat (Verlichting van hondenloopzone) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-05 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-25 | 2015-09-17 | 2015-10-26 | 2016-07-26 | 2016-06-25 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-12-22 | Ja | 2021-08-05
SWOU10944 | M00155 | 2014-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans van Dunlaan, Kleinesteenweg, Sint-Camillusstraat (Verlichting van hondenloopzone) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | EANDIS (0319DEURNE) CVBA, STAD ANTWERPEN DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-01 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-24 | 2015-11-17 | 2015-10-26 | 2016-02-01 | 2016-01-25 | 2016-02-12 |  | 2019-02-15 | Ja
SWOU10945 | M00156 | 2014-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Vredestraat (ExT - straatmeubilair) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 20000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-01 | 2015-05-22 | 2015-05-12 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-03-01; 2014-05-20: 2015-03-31; 2017-03-03: 2015-08-03
SWOU10946 | M00157 | 2014-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Cameliastraat, De Villegasstraat, Pioenstraat (ExT - VBI - prior2) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-01 | 2015-07-20 | 2015-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2015-09-18; 2014-05-20: 2015-10-08; 2017-03-03: 2015-08-07
SWOU10948 |  | 2014-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lysenstraat (tekenopdracht - proefopstelling) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-23 | 2015-03-13 | 2014-07-01 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-06-01 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 2014-10-29 | 2014-10-23
SWOU10949 |  | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Begijnhoeve, Conterscherp, Derdeweg, Dorpsbeekstraat, Dorpstraat, Noordland, Oude Papenstraat, Reigersbosdreef, Schouwvegerstraat, Sint-Jan Baptiststraat, Spaansemolenstraat, Weverstraat, Windmolenweg, Zoutedijk, Zoutestraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken | AQUAFIN | Gustaaf Covens |  | Peter De Pauw | AQUAFIN, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2017-06-15
SWOU10950 | M00158 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Merksemsesteenweg, Tweemontstraat (heraanleg - Riolering) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Maarten Hofman | Tom Janssens | Thomas Van Orden | DISTRICT DEURNE NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, TELENET NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 9206531.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Partner | Medium | 2017-08-12 | 2023-07-24 | 2023-09-18 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-11-01 | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 2025-05-19 |  | 2027-07-01 |  |  | Nee |  | SW_RIO
SWOU10951 | P05275 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Noord | Van Havrelei, Van Havreplein (vernieuwen voetpaden en park/plein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 523600 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-08-01 | 2016-10-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-11-01 | 2017-06-29 |  | 2018-02-01 |  | 2018-05-12 |  | 2021-04-20
SWOU10952 |  | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Niet toegewezen | Zandweg (Gakpleintje - ganzenrijdersparcours) |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI |  |  |  | STAD ANTWERPEN DISTRICT BE-ZA-LI |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2014-04-25
SWOU10953 | M00160 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweemontstraat (ExT - VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2016-11-01 | 2017-03-31 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2017-03-31; 2014-03-24: 2017-06-24; 2014-04-30: 2017-09-22; 2014-05-20: 2017-11-11 | Ja
SWOU10954 | M00161 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Midden | Noordersingel (Singelfietspad - Turnhoutsepoort tot Schijnpoortweg - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR | Bert Van Oevelen | Elisabeth Smet |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , Rio-Link NV, ROTS VVZRL, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, THV SCHIJNPOORT (P/A JAN DE NUL NV) VVZRL | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 1423921.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2015 | Partner | Large | 2014-04-25 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2015-04-24 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-04-04 | 2016-04-01 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  | Ja | 2022-06-30
SWOU10955 |  | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandweg (Gakpleintje - Ganzenrijdersparcours) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-04-08
SWOU10956 | M00162 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (bijkomende verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-06-02 | 2014-10-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-25 | 2015-03-19 |  | 2015-03-19 |  | 2015-04-18 |  | 2016-01-25
SWOU10957 | P05791 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Noord | Ruimtevaartlaan (ExT - Onderhoud + aanleg fietsstraat districtenroute (I&P)) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 166089 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Tekenopdracht | 2015-03-05 | 2015-06-23 | 2015-11-20 | Intern | Deelopdracht | 2017-04-03 | 2017-06-27 | 2017-06-22 | 2017-08-07 | 2017-08-03 | 2017-11-29 | 2017-10-19 | 2020-11-23 | Ja | 2022-10-19
SWOU10958 | P07026 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Waalhofstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Kris Wilms |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , Rio-Link NV | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 318000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Partner | Small | 2016-02-25 | 2016-12-29 | 2017-02-28 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-03-01 | 2018-01-17 | 2017-12-04 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 2018-08-06 | 2023-03-30 | Ja | 2023-08-06
SWOU10959 | M02935 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eugeen Fahylaan (aanleg fietspad) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 645394.57 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2019-09-25 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Intern | Deelopdracht | 2023-08-19 | 2023-11-12 | 2023-11-20 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-06-03 | 2024-07-05 |  | Ja | 2029-07-05 | SW_WEG
SWOU10960 |  | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Drakenhoflaan (heraanleg voet- en fietspaden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2021-05-25 | 2022-02-14 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2017-02-24; 2014-03-24: 2017-10-22; 2014-04-30: 2018-01-30; 2014-05-20: 2018-05-10 | Ja
SWOU10961 | P07007 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Borsbeeksesteenweg (Heraanleg voet- en fietspaden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-05-25 | 2017-09-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2017-09-03; 2014-03-24: 2018-05-01; 2014-04-30: 2018-08-01; 2014-05-20: 2018-11-09
SWOU10962 | M00163 | 2014-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (ExT - VBI Merlijn middenberm) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 115500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-04-01 | 2015-07-20 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-07-20; 2014-05-20: 2015-08-19; 2017-03-03: 2015-08-05
SWOU10963 | M00164 | 2014-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg (halte infrastructuur + oversteken) | Tekenopdracht | DE LIJN CENTRALE STUDIEDIENST NVT | Karin Dries |  | Remy Van Rossem | DE LIJN CENTRALE STUDIEDIENST NVT, STAD ANTWERPEN, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-06-29 | 2014-12-01 | 2015-02-01 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-02 | 2018-03-22
SWOU10964 | P06701 | 2014-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Weide (straat - woonerf) | Aanleg verlichting, Externe As-build, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | AQUAFIN NV NV, DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 191158.18 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2015-08-03 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2018-05-28 | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-06-28 | 2019-11-13 | 2019-09-20 |  | Ja | 2024-09-20
SWOU10965 | P06486 | 2014-05-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Edelgesteentenstraat, Lodewijk Van Berckenlaan (en proefopstelling kruispunt L. V. Berckenlaan) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Pascale Maes | Jessica Colella | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 385350 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2016-02-01 | 2016-11-24 | 2016-12-21 | Intern | Deelopdracht | 2017-05-30 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2023-03-30 | Ja | 2023-05-22
SWOU10968 | P05289 | 2014-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Grensstraat (Assewegen volkstuinen Drakenhof) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-05 | 2015-07-01 | 2018-05-24 | Ja | 2020-07-01
SWOU10970 | P07018 | 2014-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boterlaarbaan, Herentalsebaan (verlichting - verbindingssteegje Keteleer) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 8400 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-08 | 2014-11-30 | 2014-10-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-11-30 | 2015-04-24 |  | 2015-06-23 |  | 2015-07-03 |  | 2015-05-07
SWOU10971 |  | 2014-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (Bouwaanvraag) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10973 |  | 2014-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Marsstraat (afsluiten pleintje: plaatsen paaltjes) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx |  |  | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | Geen | Geen |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-14 | 2014-06-16 | 2014-06-17
SWOU10974 | M00166 | 2014-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Schansweg (Speelruimte) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 240768 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10975 | P05240 | 2014-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (Het Rooi aanleg inkomzone II) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Peter De Pauw |  | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Berchem,1SBE06,1SBE0607,1SBE060705 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 167999.99 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-11-03 | 2015-02-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2015-02-21; 2014-03-24: 2015-05-17; 2014-04-30: 2015-08-01; 2014-05-20: 2015-08-31
SWOU10976 | M00167 | 2014-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Spoorweglaan (ExT - Fietsoversteek) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 6732 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Tekenopdracht | 2015-06-01 | 2015-09-19 | 2015-07-06 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-11-19; 2014-09-17: 2015-11-19; 2017-03-03: 2015-11-19
SWOU10977 | M00168 | 2014-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grootveld, Grote Weide, Hoogveld, Langveld, Leerkens, Middelsteveld, Rooi, Veldekens (Tekenwerk - optimaliseren parkeerplaatsen) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx |  | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-01 | 2015-05-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2015-06-01; 2014-03-24: 2015-09-21; 2014-04-30: 2015-12-01; 2014-05-20: 2015-12-21
SWOU10978 | M00169 | 2014-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan, Oogststraat (tekenopdracht: kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Jaana Perdieus | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-12-01 | 2015-03-21 | 2015-02-19 | Intern | Deelopdracht | 2015-05-22 | 2015-08-15 |  | 2015-10-14 |  | 2015-11-03 |  | 2015-03-20
SWOU10979 | M00170 | 2014-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alice Nahonstraat, Ekerse Steenweg, Firmin Mortierstraat (MP Brabo2 - Volkstuinen Rozemaai) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Elisabeth Smet | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 192402.86 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-07-12 | 2014-12-15 | 2014-11-21 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-03-20 | 2015-04-14 | 2019-08-30 | Nee
SWOU10980 | M00171 | 2014-06-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Appelmansstraat, Hoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat (studie opwaardering diamantwijk) | Rioleringswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Walter De Backer | Johan Pieraerts |  | ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE (AWDC) PRIV ST., DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2014-08-01 | 2015-07-27 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU10981 |  | 2014-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (tekenopdracht - zebrapad en uitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Isabelle Declerck | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU10982 |  | 2014-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek, Veltwijcklaan (onderzoek eigendom en beheer spoorbrug en omgeving) | Tekenopdracht | INFRABEL NV OR | Michel Gerits |  | Isabelle Declerck | INFRABEL NV OR, NMBS DIRECTIE PATRIMONIUM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Zonder ontwerp |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-06-23 | 2015-10-11 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-12-10; 2014-05-20: 2015-12-15; 2017-03-03: 2015-10-30
SWOU10983 | M00172 | 2014-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan, Brooklynstraat, Dublinstraat, Philadelphiastraat (Brooklynproject - VMSW) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR , INTERKOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN OPDRAVER, MULTIPROFESSIONEEL ARCHITECTEN- EN INGENIEURSBUREAU STUDIEBUREAU TALBOOM BVBA (STUDIEBUREAU TALBOOM) NV, PROXIMUS NV OR, STRAMIEN, ARCHITECTUUR EN RUIMTELIJKE PLANNING, CVBA (STRAMIEN) BV CVBA, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WATER-LINK OPDRAVER, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2014-07-25 | 2014-12-22 | 2015-09-04 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2015-09-04 | 2016-05-01 | 2016-06-20 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2018-04-28 | 2018-06-08 |  | Ja | 2023-06-08
SWOU10984 | P02315 | 2014-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belfaststraat, Bristolstraat, Cardiffstraat, Glasgowstraat, Manchesterlaan (VMSW) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 360000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2014 | Geen | Geen |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-05-26 | 2014-10-27 | 2014-09-01 | 2014-11-24 | 2014-10-20 | 2015-08-28 | 2016-06-02 |  | Ja | 2021-06-02
SWOU10985 | M00174 | 2014-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Canadalaan, Doverplein, Dublinstraat, Manchesterlaan, Noorderlaan (Luca-project - VMSW) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  | Wouter Marien | ANTEA BELGIUM NV, DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Medium | 2016-02-12 | 2016-10-04 | 2016-11-07 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-11-07 | 2017-08-27 | 2017-09-04 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | Ja | 2024-03-29
SWOU10986 |  | 2014-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat, Lodewijk De Raetstraat (nr. 35 - 37 -VMSW Kielpolder - Zuid) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  | Gert De Wilde | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Partner | Medium |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-12-01 | 2015-07-30 |  | 2015-08-01 |  | 2015-12-29 |  | 2014-08-25
SWOU10987 | M01520 | 2014-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (MASTERPLAN Park Groot Schijn) | Aanleg groenzone, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Communicatie, Externe studieopdracht, Gebouwen, Gebouwen (slopen), Rioleringswerken, Sondering, Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Dries Henkens |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Deurne,1SDE01,1SDE0103,1SDE010301/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2015 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Ja |  | no_rap
SWOU10988 |  | 2014-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (volkstuinen - Masterplan Park Groot Schijn) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kim Verstrepen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 118432.93 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-08-01 | 2015-03-29 | 2015-02-20 | 2015-05-28 | 2015-05-11 | 2016-02-02 | 2015-07-10 | 2018-05-24 | Nee
SWOU10989 |  | 2014-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielsbroek (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Alexander Corremans |  | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN , INFRAX CVBA |  |  | 3000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-05-07
SWOU10990 | M00175 | 2014-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sint-Bernardsesteenweg (bijplaatsen verlichting thv huisnr. ??) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Alexander Corremans |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-13 | 2015-03-07 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-07 | 2015-07-30 |  | 2015-09-01 |  | 2015-10-21 |  | 2015-07-14
SWOU10991 | M00176 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Generaal Slingeneyerlaan (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 22460 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-16 | 2014-12-08 | 2014-08-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-01 | 2015-06-26 | 2015-02-11 | 2015-09-01 | 2015-06-26 | 2015-10-01 | 2015-06-26 | 2017-01-06 | Nee
SWOU10992 | M00591 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Haviklaan (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 21470.58 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-16 | 2014-12-08 | 2014-09-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-01 | 2015-06-26 | 2015-02-09 | 2017-03-20 | 2017-03-18 | 2017-04-17 | 2017-12-21 | 2019-07-24 | Nee
SWOU10993 | P06937 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Louis Janssenslaan (Project door O&U) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 13570 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-07-16 | 2014-12-13 | 2015-04-22 | Intern | Deelopdracht | 2015-11-01 | 2016-06-25 | 2016-06-06 | 2016-10-12 | 2016-10-11 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2019-10-17 | Ja | 2021-12-07
SWOU10994 | M00177 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Montereystraat (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 5200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-31 | 2014-12-23 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-23 | 2015-05-17 |  | 2015-07-16 |  | 2015-07-26 |  | 2015-12-18
SWOU10995 | M00178 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boshovestraat (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 58620 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-01 | 2014-12-24 | 2014-08-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2014-12-17 | 2015-05-18 | 2015-02-11 | 2015-05-28 |  | 2016-01-25
SWOU10997 | M00179 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 54000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-01 | 2014-12-24 | 2014-09-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2015-02-09 | 2015-07-17 | 2015-08-18 | 2015-07-27 | 2015-08-18 | 2016-12-22 | Nee
SWOU10998 | M00180 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sperwerlaan (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-01 | 2014-12-24 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 |  | 2015-07-17 |  | 2015-07-27 |  | 2015-05-07
SWOU10999 | M00181 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (verlichting met onderhoud - tussen Turnhoutsebaan en Alfons Schneiderlaan) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 167600 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-25 | 2014-12-17 | 2014-09-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-17 | 2015-05-11 | 2015-02-16 | 2015-08-01 | 2015-04-24 | 2015-08-11 | 2015-06-26 | 2017-01-06 | Nee
SWOU11000 | M00182 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Buizerdlaan (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 18000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-01 | 2014-12-24 | 2014-10-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2015-02-09 | 2015-07-17 | 2015-06-26 | 2015-07-27 | 2015-06-26 | 2017-01-06 | Nee
SWOU11001 | M00183 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boshovestraat, Buizerdlaan, De Montereystraat, Generaal Slingeneyerlaan, Haviklaan, Schotensesteenweg, Sperwerlaan, Van Cortbeemdelei, Venneborglaan (Tekenopdracht onderhoud voetpaden) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 2000000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-12-20 | 2015-12-17 | 2015-11-20 | Nee
SWOU11002 | P07020 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sint-Rochusstraat (aanstralen Sint-Rochuskerk) | Aanleg architecturale verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove | Michel Gerits | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 90000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-28 | 2014-12-20 | 2016-06-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-20 | 2016-08-28 | 2016-10-11 | 2017-05-08 | 2017-04-30 | 2017-05-22 | 2017-12-12 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11004 | M00592 | 2014-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei (aanstralen Sint-Jozefkerk) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove | Michel Gerits | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-06-01 | 2015-10-24 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-24 | 2016-03-17 |  | 2016-05-16 |  | 2016-05-26 |  | 2017-01-04
SWOU11007 | M00186 | 2014-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jules Bordetstraat (Wintergang Militair Hospitaal Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 52676.53 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2015-09-14 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-24 | 2015-06-18 | 2016-07-19 | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 2017-11-16 | 2018-02-26 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11008 |  | 2014-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout, Deurne | Zuid | Jan Welterslaan, Montensstraat, Sergeyselsstraat, Strijdhoflaan (bestratingswerken - stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Guy Smets |  | Eric Van Gastel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-08-01 | 2015-07-30 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2018-08-30 | Ja | 2020-12-04
SWOU11009 |  | 2014-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei, Lange Leemstraat (bestratingswerken - stoepenplan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Guy Smets |  | Jan Janssens | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2014-11-20
SWOU11010 | M00187 | 2014-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Pastoor Campensstraat (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  | Michaël Vanhove | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10993.42 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-16 | 2014-12-08 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-08 | 2015-05-02 |  | 2015-06-01 |  | 2015-07-01 |  | 2015-09-03
SWOU11011 | M00188 | 2014-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Korenstraat (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  | Michaël Vanhove | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 3429.47 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-16 | 2014-12-08 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-08 | 2015-05-02 |  | 2015-06-01 |  | 2015-07-01 |  | 2015-10-14
SWOU11012 | M00189 | 2014-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Wolfjagerslei (Vernieuwen verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-07-24 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-15 | 2015-06-09 | 2014-12-16 | 2015-08-08 | 2014-12-16 | 2015-08-18 | 2015-02-24 | 2019-07-25 | Ja | 2020-02-24
SWOU11013 | M00190 | 2014-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Turnhoutsebaan (ExT - Voetpaduitstulping Roma) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLGEWGEM | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-01 | 2015-07-20 | 2015-04-13 | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2015-05-01; 2014-05-20: 2015-05-31; 2017-03-03: 2015-04-13
SWOU11014 |  | 2014-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stadspark (leveren en plaatsen klimspin Stadspark) | Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-07-22 | 2015-03-07 | 2015-01-27 | 2015-04-13 | 2015-04-10 | 2015-04-23 | 2015-05-20 | 2017-11-16 | Nee
SWOU11015 | M00227 | 2014-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tampicoplein (MP Luchtbal - Tampicopark deel 1 fase 1) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Pieter-Jan Bruynseels | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Medium | 2015-08-01 | 2016-10-23 | 2012-02-01 | Intern | Open aanbesteding | 2016-10-23 | 2017-06-20 | 2012-02-01 | 2017-09-30 | 2013-04-01 | 2018-02-05 | 2013-12-09 | 2017-06-15 | Ja | 2018-12-09
SWOU11016 | M00191 | 2014-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarlei (verlichting kerk Te Boelaarlei) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 45000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-27 | 2015-01-19 | 2016-04-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-21 | 2016-09-05 |  | 2017-02-20 |  | 2017-03-06 |  | 2017-01-26 | Nee
SWOU11017 | M00192 | 2014-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (Verlichting Kasteel Hof De Bist) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 39100 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-07 | 2014-12-30 | 2014-08-14 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-05 | 2015-06-23 | 2016-06-22 | 2015-08-01 | 2016-06-24 | 2015-08-11 | 2016-06-24 | 2017-02-03 | Nee
SWOU11018 | M00193 | 2014-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfred Coolsstraat, Edgard Casteleinstraat, Pol de Montstraat, Volhardingstraat (Verlichting standbeeld park) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Michel Gerits | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-09-01 | 2015-01-24 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-24 | 2015-05-07 |  | 2015-08-20 |  | 2015-08-30 |  | 2016-10-06
SWOU11019 | M00194 | 2014-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Floraliënlaan, Lindendreef, Middelheimlaan (Tekenwerk - Onderhoud - Fietsoversteken op kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-04-22 | 2015-10-10 | 2015-09-08 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWOU11020 | P06986 | 2014-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 22000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-25 | 2015-01-17 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-17 | 2015-06-11 |  | 2015-08-10 |  | 2015-08-20 |  | 2015-12-18
SWOU11021 | M00195 | 2014-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ranststraat (heraanleg straat) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT , Rio-Link NV, WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 253000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2018-09-13 | 2019-11-17 | 2020-06-22 | Intern | Open aanbesteding | 2020-09-01 | 2021-10-19 | 2021-10-12 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | 2022-10-16 | 2022-09-20 |  | Ja | 2027-09-20
SWOU11022 |  | 2014-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Waasdonk (ExT - inkorten hoek) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-03-31 | 2015-07-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-07-19; 2014-05-20: 2015-07-24; 2017-03-03: 2022-03-08
SWOU11023 | P06774 | 2014-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Nachtegalenpark (speelterrein - de Melkerij) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0503,1SBR050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 600806.89 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2015-01-15 | 2017-02-19 | 2017-03-17 | Intern | Open aanbesteding | 2017-03-17 | 2018-02-27 | 2018-03-09 | 2018-04-23 | 2018-04-20 | 2018-09-07 | 2018-09-21 | 2021-10-08 | Nee
SWOU11024 | M00589 | 2014-08-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ferdinand Pauwelsstraat (verniewen openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN , EANDIS CVBA | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-03-03 | 2014-09-19 | 2014-08-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-05 | 2014-10-24 | 2014-11-12 | 2016-05-20 | 2015-12-13 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2019-06-27 | Nee
SWOU11025 | M00588 | 2014-08-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Geestenspoor (vernieuwen openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN , EANDIS CVBA | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 47500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28 | 2014-09-16 | 2014-06-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-08-13 | 2014-11-01 | 2014-11-12 | 2015-09-14 | 2016-10-04 | 2015-11-09 | 2016-10-04 | 2017-06-14 | Nee
SWOU11026 | P06945 | 2014-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (Bredabaan Feestverlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT MERKSEM , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2014-01-24 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-18 | 2015-10-10 | 2015-02-25 | 2015-12-09 | 2016-02-10 | 2015-12-29 | 2016-02-10 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11027 |  | 2014-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Midden | Boomsesteenweg, Jan De Voslei, Jan Van Rijswijcklaan, Kruishofstraat, Kruishofstraat, Populierenlaan, VIIde-Olympiadelaan (Olympiadekruispunt) | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | ABETEC ARCHITECTEN & INGENIEURS BV NV, AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSPLANNING ANTWERPEN AUTOGEMB, AWV ANTWERPEN , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) VLGEWGEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 2019-01-23 | Ja | 2020-06-30
SWOU11028 | M00196 | 2014-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amsterdamstraat, Bataviastraat, De Keyserlei, Franklin Rooseveltplaats, Frankrijklei, Italiëlei, Kattendijkdok-Oostkaai, Kempenstraat, Kipdorpbrug, Londenstraat, Noorderlaan, Rijnkaai, Teniersplaats (Noorderlijn - Brabo 2 (I&P)) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sondering, Spoorwerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DE LIJN CVBA | Dries Henkens | Dries Henkens | Bert De Vos | 03 BEHEER/COLPAERT BVBA, AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VR VASTGOEDBEHE (AG VESPA), BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, CIBOR NV, DE LIJN CVBA, DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR (0319DEURNE) CVBA, ELIA ASSET (MERKSEM) NV, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, FREESTONE NV, GAPA TG, JURIMMO BV, JUST BUSINESS LAW VVZRL, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PARKING ROOSEVELT NV, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRAMCONTRACTORS NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 86740170.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | In bewerking | Sperperiode | Ja | 2015 | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2014-10-02 | 2015-03-31 | 2014-05-23 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2015-03-31 | 2015-12-14 | 2015-04-03 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | Ja | 2025-12-17 | www.noorderlijn.be
SWOU11029 | P06985 | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Palmanshoevestraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 14000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Gunning |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-08 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-02 | 2015-07-25 | 2015-03-25 | 2015-11-10 |  | 2015-11-20 |  | 2016-10-06
SWOU11030 |  | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Eycklei (openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-12-22
SWOU11031 | M00197 | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Valkenputstraat (verlichting) | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting |  | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BORGERHOUT | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 20000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-10-14
SWOU11032 |  | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Valkenputstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-05-12
SWOU11033 |  | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zeelandstraat (openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-02-17
SWOU11035 |  | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Haspengouwstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-04-07
SWOU11036 |  | 2014-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Evert Larockstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-02-17
SWOU11038 | P03077 | 2014-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Joe Englishstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken |  | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-02-11
SWOU11039 |  | 2014-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sorghvliedt (verlichting) | Aanleg verlichting |  | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | [11 empty] | 2017-03-03: 2014-11-03
SWOU11040 |  | 2014-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (Elektrische sturing voor waterbedeling aan het standbeeld) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | AQUA FONTAL BVBA, DISTRICT WILRIJK |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-12-22
SWOU11042 |  | 2014-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Armenstraatje (Armenstraatje, voetbalveld Zandvliet Sport, aanleggen kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein |  | Daisy Cardinas |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-04-30
SWOU11044 | P04606 | 2014-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Michel Geysemansstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 |  | 22500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Gunning |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-11-20 | 2015-06-08 | 2015-03-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-03 | 2015-07-26 | 2015-03-19 | 2015-09-24 |  | 2015-10-04 |  | 2016-10-06
SWOU11045 | M00198 | 2014-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vuurmolenstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 |  | 2000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Natraject | In bewerking | Intake |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-09 | 2015-03-03 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-03 | 2015-07-26 |  | 2015-09-24 |  | 2015-10-04 |  | 2015-01-05
SWOU11047 | P08045 | 2014-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Dokter Van Raesstraat (verlichting) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Rioleringswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , RIO-LINK NV | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 35112583.68 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-06-15 | 2019-06-25 | 2019-04-12 | 2019-06-25 | 2020-11-24 | Ja | 2024-06-25
SWOU11048 | 00000 | 2014-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg, D'Urselstraat (Masterplan centrum - omgeving rond de kerk) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 480000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2016-11-01 | 2018-02-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2018-03-01; 2014-03-24: 2018-10-29; 2014-04-30: 2019-04-02; 2014-05-20: 2019-07-11
SWOU11049 | M00201 | 2014-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boerendijk, Driehoekstraat (ExT - begeleidende ingrepen nav Kloosterstraat - omleiding bussen) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 |  | 65333.47 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-06-25 | 2015-11-22 | 2015-09-24 | Intern | Deelopdracht | 2015-11-22 | 2016-04-07 | 2016-03-18 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-05-20 | 2016-05-13 | 2019-08-21 | Nee
SWOU11050 | M00202 | 2014-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hagelkruispark (begeleidende ingrepen nav Kloosterstraat - tijdelijke parking) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jan Pirenne | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030302 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-10-16 | 2015-03-03 | 2015-06-11 | Intern | Deelopdracht | 2015-06-15 | 2016-01-25 | 2016-01-05 | 2016-03-18 | 2016-03-07 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2019-10-17 | Nee
SWOU11051 | P07128 | 2014-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vestingstraat (opwaardering diamantwijk) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 375168 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-12-12 | 2015-07-06 | 2015-06-29 | Intern | Open aanbesteding | 2015-09-14 | 2016-05-31 | 2016-06-06 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-03-06 | 2017-05-05 | 2020-11-24 | Ja | 2022-05-05
SWOU11052 | M00203 | 2014-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Asterlaan, Leliënlaan, Tulpenlaan | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 |  | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Medium | 2018-02-01 | 2019-04-27 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2019-04-27; 2014-03-24: 2019-12-23; 2014-04-30: 2020-04-01; 2014-05-20: 2020-08-29
SWOU11053 | M00204 | 2014-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Berchemlei (ExT - rond punt -verlichting) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 30000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-05-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Intern | Deelopdracht | 2016-06-30 | 2016-09-23 | 2016-10-11 | 2016-11-25 | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2020-09-02 | Ja | 2021-12-22
SWOU11054 | M00205 | 2014-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan, Straatsburgdok-Noordkaai (fietspad) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert Van Oevelen | Bonnie van der Burgh | Bert De Vos | AWV ANTWERPEN , BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, DE SCHEEPVAART (DS) NV OR, DISTRICT ANTWERPEN , PORT OF ANTWERP INTERNATIONAL (PAI) NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING-ARCHITEKTENBURO NV VVZRL | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 484000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2014-12-16 | 2016-02-29 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2016-02-29; 2014-03-24: 2016-10-26; 2014-04-30: 2016-12-10; 2014-05-20: 2017-02-11
SWOU11055 | P07106 | 2014-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lysenstraat (ExT - pleintje en schoolomgeving - prior4) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 30000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-06-01 | 2015-10-04 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-10-04 | 2015-12-28 |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-21 |  | 2022-03-08
SWOU11056 | P07107 | 2014-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lode Vissenaekenstraat (fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx |  | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 150000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-07-01 | 2016-10-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-03-01 | 2017-06-21 |  | 2017-09-01 |  | 2017-12-08 |  | 2021-04-20
SWOU11058 | M00206 | 2014-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (Verlichting Project Cockerillhof) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX CVBA | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-29 | 2015-03-23 | 2014-12-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-23 | 2015-05-07 | 2015-04-22 | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-08-13 | 2016-10-20 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11059 | M00207 | 2014-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jules Van Beylenstraat, René Bosiersstraat (tekenopdracht - draaibeweging a René Bosiersstraat) | Tekenopdracht, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-10-19 | 2014-10-19 | 2014-10-19 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2014-10-19; 2014-04-30: 2014-10-19; 2014-05-20: 2014-10-24; 2017-03-03: 2014-12-11
SWOU11060 | 00000 | 2014-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Toon Meulemans | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 20000 | Plandatum overschreden | In wacht | Zuiver lichtproject | Gunning verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-10-22 | 2015-03-16 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2015-03-16; 2014-03-24: 2015-08-08; 2014-04-30: 2015-10-07; 2014-05-20: 2015-11-16
SWOU11061 | P07532 | 2014-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Merksemsestraat | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 330000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2014-11-13 | 2015-10-19 | 2015-11-16 | Intern | Deelopdracht | 2015-11-16 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-11-14 | 2016-11-24 | 2019-10-18 | Ja | 2021-11-24
SWOU11064 | M00208 | 2014-09-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boomsesteenweg (N177 (thv Ikea)) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | AQUAFIN NV, AWV ANTWERPEN , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 442649.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Small | 2016-07-28 | 2020-04-28 | 2024-11-08 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2024-11-08; 2014-03-24: 2026-10-27; 2014-04-30: 2027-01-25; 2014-05-20: 2027-05-08 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11065 |  | 2014-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Het Prieel (aanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx |  |  | DISTRICT BERCHEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-03-05
SWOU11068 |  | 2014-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bund, De Noteschelp, Driehoekstraat (fietspad langs goederenspoor) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , INFRABEL NV OR, NMBS DIENST B-F013 - SECTIE 13-0 |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 70000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2015-11-26 | 2016-04-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-08-01 | 2016-10-25 |  | 2017-05-28 |  | 2017-07-17 |  | 2016-04-28 | Ja
SWOU11069 | P06700 | 2014-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (brug Schriek, aanpalende kruispunten, fietsstraat en stukje doodlopend tot spoorlijn) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | Rio-Link NV | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , INFRABEL NV OR, PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, Rio-Link NV, WATER-LINK | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1029755.34 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Small | 2015-11-05 | 2017-09-30 | 2017-11-22 | Intern | Open aanbesteding | 2018-03-21 | 2018-10-30 | 2018-10-16 | 2019-03-04 | 2019-03-01 | 2020-02-03 | 2020-04-20 |  | Ja | 2025-04-20
SWOU11070 | M01866 | 2014-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lode Cantensstraat (heraanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK OPDRAVER | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 50000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Aanbestedingsdossier, Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-03-02 | 2016-07-30 | 2016-10-11 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2020-07-11 | 2021-02-18 |  | 2021-03-21 |  | 2021-04-10 | 2019-03-04 | 2021-09-08 | Nee
SWOU11072 | P07367 | 2014-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | 's-Herenstraat, Koxplein (heraanleg straat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 302300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2015-11-17 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-05-23 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2019-02-18 | 2019-02-15 | 2019-08-08 | 2019-07-12 | 2023-10-06 | Nee
SWOU11075 | P05785 | 2014-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bloemstraat (Heraanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 110000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2018 | Intern | Small | 2017-02-05 | 2017-12-04 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2018-01-01; 2014-03-24: 2018-08-29; 2014-04-30: 2018-10-01; 2014-05-20: 2018-10-31
SWOU11076 | M00210 | 2014-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (ExT - sportterrein - halfverharde + verharde parking) | Aanleg sportterrein, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 11000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2015 | Intern | Tekenopdracht | 2015-06-25 | 2015-10-13 | 2015-11-25 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2015-11-25
SWOU11077 | M00211 | 2014-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (speelfontein) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 205000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-09-01 | 2017-11-29 | 2017-11-28 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-11-29 | 2019-03-14 | 2020-01-23 | 2020-02-10 | 2020-06-12 | 2020-03-31 | 2020-07-09 | 2025-04-11 | Nee
SWOU11078 | M00212 | 2014-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Midden | Sint-Bernardsesteenweg (Heraanleg) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Fatima El Yakoubi |  |  | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (AG. INFR. WEGEN EN VERKEER ANTWERP) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-04-30
SWOU11079 | P06984 | 2014-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koolhofstraat, Pachthofplein, Valaardreef, Vierendeelstraat (aanleg kunstgrasveld voetbal Valaar) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VALAARHOF V.K._P/A BAN DAMME (VALAARHOF V.K.) | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2014-10-08 | 2015-02-10 | 2014-12-08 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-10-31 | 2015-05-01 | 2015-04-17 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2018-12-21 | Ja | 2020-08-14
SWOU11080 | M00214 | 2014-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (aanleg hockeyveld Wilrijkse plein) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060201 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 8210.4 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-11-21
SWOU11081 | M00215 | 2014-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Frans Van Hombeeckplein (tekenopdracht plaatsen tafels en banken (speeltafels)) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Emmy Camps | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-01 | 2015-02-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-02-19; 2014-05-20: 2015-02-24; 2017-03-03: 2014-12-12
SWOU11082 |  | 2014-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emile Verhaerenlaan (begeleiden buurt aan de beurt ivm creëren speelaanleiding) | Tekenopdracht | CISO VZW | Kris Wilms | Bob Lens |  | CISO VZW |  | PRIORITEIT UITVOERING 2014 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-20 | 2015-03-10 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-03-10; 2014-05-20: 2015-03-11; 2017-03-03: 2015-03-19
SWOU11083 | M00216 | 2014-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Australiëlaan, Vorstenhuislaan (Bermparkeren) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 84250 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-12-01 | 2015-03-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-04-01 | 2015-07-05 |  | 2015-10-01 |  | 2015-10-31 |  | 2022-03-08
SWOU11084 | M00217 | 2014-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (blindengeleiding) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Tine Van den Bogaert |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-02-01 | 2016-05-21 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-20
SWOU11086 | M00004 | 2014-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Sint-Theresiastraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020403/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 16792.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-16 | 2015-02-26 | 2015-02-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-26 | 2015-07-22 | 2015-04-08 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2017-03-03 | Ja | 2020-10-01
SWOU11087 | P07487 | 2014-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Smedenstraat (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 24000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-11-30 | 2015-04-24 | 2015-07-15 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-24 | 2015-09-16 | 2015-09-22 | 2016-02-18 |  | 2016-03-01 |  | 2017-06-14 | Nee
SWOU11088 | M00218 | 2014-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Amethiststraat (verlichting - onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 6050 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-11 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-05 | 2015-09-27 | 2015-09-27 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2016-01-25 | Ja | 2020-12-01
SWOU11089 | M00219 | 2014-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Edgar Tinelstraat (verlichting - onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 5324 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-10 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-04 | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | Nee
SWOU11090 | M00220 | 2014-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kruidenlaan (onderhoud voetpaden met verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 29600 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-10 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-04 | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-11-26 | 2015-09-26 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | 2016-01-25 | Nee
SWOU11091 | M00221 | 2014-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Alfons De Schutterstraat (onderhoud voetpaden met verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 19300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-10 | 2015-05-04 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-04 | 2015-09-26 |  | 2015-11-25 |  | 2015-11-30 |  | 2015-12-18
SWOU11092 | M00222 | 2014-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rodekruislaan (verlichting aan hondenloopzone) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020403 | PRIORITEIT UITVOERING 2014 | 4500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2014 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-10 | 2015-05-04 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-04 | 2015-09-26 |  | 2015-11-25 |  | 2015-11-30 |  | 2015-11-06
SWOU11094 | M00224 | 2014-11-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Louis Paul Boonstraat (trapleuning) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Vincent Stubbe | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-09-30 | 2015-10-03 | 2015-10-02 | 2018-05-31 | Nee
SWOU11095 | M00225 | 2014-11-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Gravenhof (tekenopdracht - aanwerking gebouw) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jaana Perdieus | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR01,1SBR0102,1SBR010204 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 60000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2014-11-13 | 2015-03-03 | 2015-04-01 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-08-02; 2014-05-20: 2015-08-22; 2017-03-03: 2015-05-18
SWOU11096 | P06940 | 2014-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Deynsestraat (speel- en sportterrein (ExT BL)) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE05,1SDE0505,1SDE050504 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 515000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-06-13 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-02-20 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 2019-08-06 | 2023-03-30 | Ja | 2024-08-06
SWOU11097 | P07021 | 2014-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Rodekruisplein | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Bonnie van der Burgh | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 100000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-12-01 | 2016-07-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2016-07-02; 2014-03-24: 2016-09-25; 2014-04-30: 2017-05-01; 2014-05-20: 2017-06-30
SWOU11098 | P07017 | 2014-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Welterslaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 200000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2016-08-14 | 2017-11-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2017-11-06; 2014-03-24: 2018-07-04; 2014-04-30: 2018-09-02; 2014-05-20: 2019-01-30
SWOU11100 | P05256 | 2014-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat, Zoutestraat (Kruispunt verhoogde inrichting - wateroverlast) | Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, EVEKA BVBA, EVEKA BVBA, RIO-LINK NV, VLAAMS ERFGOED CENTRUM BVBA | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 53000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | In bewerking |  | Ja | 2015 | Geen | Geen | 2015-04-01 | 2015-05-20 | 2015-04-17 | Intern | Deelopdracht | 2015-11-19 | 2016-02-12 | 2016-02-08 | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 2016-09-06 | 2016-09-02 | 2020-09-02 | Ja | 2021-09-02
SWOU11102 | M00229 | 2014-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Professor Van den Wildenberglaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 7300.61 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-16 | 2015-05-10 | 2016-07-06 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-07-06 | 2016-11-09 | 2016-09-13 | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 2017-05-22 | 2017-09-12 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11104 | M00231 | 2014-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vorstenhuislaan (Onderhoud - Verlichting plein) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 6000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-27 | 2015-08-19 | 2015-06-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-19 | 2016-01-11 | 2015-06-15 | 2016-03-11 |  | 2016-03-21 |  | 2016-10-06 | Nee
SWOU11105 | M00232 | 2014-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Carnotstraat, Gemeentestraat (verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Toon Meulemans |  |  | EANDIS (0319DEURNE) CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 600000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-15 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-07 | 2015-09-02 | 2016-09-02 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2020-07-24 | 2020-06-15 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11106 | M00233 | 2014-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan (Verlichting ExT-BLO&U) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove | Katleen De Boe | Toon Meulemans | EANDIS CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 |  | 127000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-01 | 2015-08-24 | 2015-05-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-01 | 2016-02-23 | 2017-07-06 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2018-06-14 | 2018-10-01 | 2020-11-24 | Nee
SWOU11107 | M00234 | 2014-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Elisabethlaan (Verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | EANDIS (0319DEURNE) CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE GEWEST VLGEWGEM | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 150376.02 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-01 | 2015-08-24 | 2015-07-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-07-01 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-25 | 2015-10-24 | 2015-10-27 | 2015-11-22 | 2019-11-29 | Ja | 2020-11-22
SWOU11108 | M00235 | 2014-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Abdijstraat (VBI kruispunt met Pierenbergstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-03-26 | 2015-07-14 | 2015-04-30 | Geen | Geen |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-04-30 | 2015-12-06 | 2015-04-30 | 2018-12-21 | Nee
SWOU11109 | M00236 | 2014-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (Verlichting Vredegerecht + feestverlichting Turnhoutsebaan) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | In wacht | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-05-18 | 2020-10-08 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2021-10-08; 2014-03-24: 2021-12-27; 2014-04-30: 2022-04-15; 2014-05-20: 2022-04-17 | Nee
SWOU11110 | M00237 | 2014-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rietschoorvelden (Verlichting met onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 42000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-12-24 | 2015-04-16 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-16 | 2015-08-17 |  | 2015-08-24 |  | 2015-09-14 |  | 2015-11-06
SWOU11111 | P07394 | 2014-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Singel (parking en park - Konijnenwei) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Huur/bezetting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB02,1SMB0203,1SMB020304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | STRATEGISCH PROJECT | 720000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Medium | 2014-12-03 | 2016-01-31 | 2016-02-26 | Intern | Open aanbesteding | 2016-06-26 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-11-10 | 2017-11-28 | 2023-03-30 | Ja | 2022-11-28
SWOU11112 | M00238 | 2014-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Julius De Geyterstraat (ExT-WI - Voetpaduitstulping + Schuin parkeren) | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 33792 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-06-01 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | Intern | Deelopdracht | 2017-04-30 | 2017-11-20 | 2018-01-22 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-05-09 | 2018-05-28 | 2023-03-30 | Nee
SWOU11113 | P03809 | 2014-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (verlichting standbeeld De Kaeck) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 |  | 6576.18 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-19 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-05 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2016-02-07 | 2016-02-07 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2019-02-21 | Ja | 2021-02-17
SWOU11114 | M00239 | 2014-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Baljuwlaan, Herautenlaan, Hoeklaan, Schoutlaan (EXT-VBI) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 27500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-08-05 | 2016-04-17 | 2017-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2017-08-23 | 2017-12-05 | 2017-11-22 | 2018-01-29 | 2018-01-19 | 2018-03-26 | 2018-04-13 | 2023-03-30 | Ja | 2023-04-13
SWOU11115 | M00240 | 2014-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (ExT - snelheidsremmende maatregelen) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030302 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 27500 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-01-11 | 2016-04-30 | 2016-03-10 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-08-08; 2014-09-17: 2016-09-02; 2017-03-03: 2017-01-18 | Nee
SWOU11116 | M00241 | 2014-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moerenhoutlaan (ExT- onderhoud voetpaden en afschaffen bermparkeren) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 198000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-03-01 | 2015-06-19 | 2015-08-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2015-10-29; 2017-03-03: 2015-11-26
SWOU11117 | M02106 | 2014-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Draakplaats (verlichting regenboogmonument) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  |  | HET ROZE HUIS VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 172391.64 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-11 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-03-13 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-14 | 2021-06-13 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | 2023-03-30 | Nee
SWOU11118 | M00242 | 2014-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Middelburgstraat, Norbertijnenstraat (ExT - aanbrengen schildering en paaltjes op kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-15 | 2015-06-05 | 2015-07-31 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-06-05; 2014-05-20: 2015-06-07; 2017-03-03: 2017-06-15
SWOU11119 | M00015 | 2014-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Singel (ringfietspad - masterplan Groene Singel (openbare verlichting)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  | Toon Meulemans | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0403,1SMB040304 | STRATEGISCH PROJECT | 1194980 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid | Gunning | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-01-14 | 2015-06-08 | 2015-12-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-01-07 | 2016-03-23 | 2016-04-04 | 2016-08-22 | 2016-08-21 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11120 | M00243 | 2014-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (ExT-BLMOB tss Oostkaai en Duvelshoek - verbreding rijweg) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe | Bert Van Oevelen | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 |  | 464351.62 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-15 | 2015-08-03 | 2015-07-02 | Intern | Deelopdracht | 2015-10-14 | 2016-01-08 | 2016-02-04 | 2016-03-07 | 2016-03-03 | 2016-05-30 | 2016-05-27 | 2019-02-21 | Ja | 2021-05-27
SWOU11121 | M00244 | 2014-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fortsteenweg (ExT-ME VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-10-16 | 2016-01-31 | 2016-01-05 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-12-20 | Ja | 2021-07-08
SWOU11122 | M00245 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hoogstraat | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Grondverwerking, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Margot Duyver | Mike Rincheval | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS (0319DEURNE) , GROND RECYCLAGE CENTRUM NDC, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 590000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-10-30 | 2018-05-28 | Intern | Open aanbesteding | 2020-03-15 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  | Ja | 2028-06-12 | SW_RIO
SWOU11123 | M00246 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Victor Hugostraat (onderhoud - ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-03-01 | 2015-06-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-06-19 | 2015-09-12 |  | 2015-09-12 |  | 2015-10-02 |  | 2015-04-14
SWOU11124 | P05334 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Goudbloemstraat (ExT AN) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020204 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 271150 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-01-01 | 2016-05-30 | 2016-05-23 | Intern | Deelopdracht | 2016-05-23 | 2017-03-26 | 2017-03-13 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  | Ja | 2022-07-07 | SW_WEG
SWOU11125 | M00247 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Klipstraat (Ext AN) | Bodemonderzoek, Externe opmeting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 110000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-05-06 | 2016-01-15 | 2016-05-30 | Intern | Open aanbesteding | 2016-01-15 | 2016-09-01 | 2016-10-24 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2020-09-02 | Ja | 2022-12-07
SWOU11126 | M00248 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ulrikstraat (ExT AN) | Aanleg verlichting, Grondverwerking, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Isa Jollings | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 11000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-01 | 2016-01-29 | 2016-05-23 | Intern | Open aanbesteding | 2016-05-23 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 2021-05-20 | Ja | 2023-10-26
SWOU11127 | M00249 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hardenvoort (vbi - ExT) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kris Wilms | Katleen De Boe | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Intake |  |  | Intern | Extra small | 2015-07-01 | 2015-11-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-11-28 | 2016-02-21 |  | 2016-04-06 |  | 2016-05-06 |  | 2015-06-09
SWOU11128 | M00250 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Scholiersstraat, Wilgenstraat (burgerbegroting) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1HAN01,1HAN0101,1HAN010104/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 75000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-03-12 | 2015-06-30 | 2015-06-08 | Intern | Deelopdracht | 2015-06-30 | 2015-09-23 | 2015-09-21 | 2015-10-05 | 2015-09-28 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2018-11-20
SWOU11129 |  | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats, Draakstraat (bestratingswerken) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Annemieke Daems |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , EVOLTA ENGINEERS (A.I.L.) NV, EVOLTA ENGINEERS (A.I.L.) NV, KRINKELS NV, VERMANDER & VAN MOL BURO VOOR VRIJE RUIMTE BV VOF, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DIRECTIE ANTWERPEN) VLGEWGEM |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2023-03-30 | Ja | 2020-06-16
SWOU11131 | P05335 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Begijnenstraat, Bredestraat, Rosier (rio-link) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 357500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2016-01-30 | 2017-06-19 | 2017-07-17 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-07-17 | 2018-06-19 | 2018-07-02 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2020-01-07 | 2019-09-27 |  | Ja | 2024-09-27
SWOU11132 | P05320 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Armeduivelstraat, Kelderstraat, Ketelstraat, Komedieplaats, Orgelstraat, Sint-Maartenstraat | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 560000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-03-24 | 2016-05-09 | 2016-09-12 | Intern | Deelopdracht | 2016-09-12 | 2016-12-06 | 2017-04-03 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | Ja | 2022-11-06
SWOU11133 | M00252 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Andriesstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-08-17 | 2016-08-07 | 2016-05-23 | Intern | Open aanbesteding | 2016-08-07 | 2017-06-20 | 2017-08-21 | 2017-10-16 | 2017-10-15 | 2018-02-28 | 2018-03-16 |  | Ja | 2023-03-16
SWOU11134 | M00253 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hopland | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 112921 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-01 | 2015-05-05 | 2015-06-08 | Intern | Deelopdracht | 2015-06-08 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | 2015-11-02 | 2015-10-30 | 2015-12-02 | 2015-11-25 | 2018-12-21 | Ja | 2020-11-25
SWOU11135 | M00254 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bronstraat (tussen Desguinlei en Biartstraat - ExT AN) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 46200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-04-17 | 2017-06-27 | 2017-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2017-07-03 | 2017-11-04 | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-05-04 | 2018-04-17 | 2021-05-20 | Ja | 2023-04-17
SWOU11136 | M00255 | 2014-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jozef Liesstraat (onderhoud - ExT AN) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 121000 | Plandatum overschreden | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-14 | 2016-07-01 | 2016-07-18 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-08-28; 2014-09-17: 2017-09-22; 2017-03-03: 2018-05-24 | Ja | 2022-09-22
SWOU11138 | M00257 | 2014-12-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lokkaardstraat (ExT AN) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 224400 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-08-05 | 2016-06-01 | 2016-11-28 | Intern | Deelopdracht | 2018-05-11 | 2018-10-14 | 2018-10-02 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-01-03 | 2018-12-21 | 2024-07-09 | Ja | 2023-12-21
SWOU11139 | M00258 | 2014-12-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kloosterstraat, Scheldestraat (Kruispunt VBI en pleintje) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-06-01 | 2016-10-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-10-29 | 2017-01-22 |  | 2017-06-01 |  | 2017-07-20 |  | 2018-07-26 | Ja
SWOU11140 | P05719 | 2014-12-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Ekeren | Noord | Pastorijveld, Rozemaaiveld, Vuurkruisenstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 899072.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2018 | Partner | Medium | 2016-10-21 | 2018-04-03 | 2018-06-05 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-06-06 | 2019-02-02 | 2019-03-19 | 2019-05-27 | 2019-05-24 | 2020-05-11 | 2020-07-10 |  | Ja | 2025-07-10
SWOU11141 |  | 2014-12-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Copernicuslaan, Lange Kievitstraat, Ploegstraat | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN |  |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-07-26
SWOU11142 | P05653 | 2015-01-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Monnikenplein (aanleg speelterrein - vlekkenplan) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-05 | 2015-02-17 | 2015-04-20 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2015-04-20 | 2016-01-10 | 2015-09-14 | 2016-02-24 | 2015-11-04 | 2016-03-05 | 2015-12-04 | 2019-05-23 | Nee
SWOU11143 | M00259 | 2015-01-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan (ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2015 | Intern | Tekenopdracht | 2015-08-01 | 2015-11-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2015-11-19; 2014-03-24: 2016-02-12 | Nee
SWOU11144 | M01556 | 2015-01-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldplein, Eenheidstraat, Eenheidstraat, Uitspanningstraat, Uitspanningstraat (ontwerp Rik Jouret) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, TELENET VLAANDEREN NV, WATER-LINK OPDRAVER | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 772000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Small | 2015-10-15 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-12-18 | 2020-01-04 | 2019-12-04 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2021-01-29 | 2020-12-16 |  | Ja | 2025-12-16
SWOU11145 | M00260 | 2015-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei (ExT AN - onderhoud - verlichting) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 25000 | Plandatum overschreden | Afgesloten | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-04-01 | 2015-07-20 | 2016-11-24 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-05-23 | Ja
SWOU11146 | M00261 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Roest d'Alkemadelaan, Frans Birontlaan (wandelpad tussen - enkel verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 5095.53 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-26 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-17 | 2015-08-11 | 2015-05-27 | 2015-10-12 | 2015-10-11 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2017-03-03 | Ja | 2020-10-22
SWOU11147 | P07127 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Catharinaplein | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Julie Vilé | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 510000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-01-04 | 2017-06-15 | 2017-07-03 | Intern | Open aanbesteding | 2017-07-03 | 2018-09-19 | 2018-10-15 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-07-29 | 2019-06-21 |  | Ja | 2024-06-21
SWOU11148 | M00262 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hof Van Tichelen (ExT-VBI onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-08-12 | 2015-09-30 | 2015-11-03 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-01-15; 2014-04-30: 2016-01-15; 2014-05-20: 2016-01-25; 2017-03-03: 2016-12-09 | Nee
SWOU11149 | P08034 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Weerstandlaan (EXT HO) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO03,1SHO0302,1SHO030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 579618.27 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-05-12 | 2015-08-30 | 2015-10-12 | Intern | Deelopdracht | 2015-10-12 | 2016-01-24 | 2016-05-30 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2020-09-02 | Ja | 2021-11-16
SWOU11150 | M00263 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat) | Aanleg verlichting, Grondverwerking, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Cedric Beck | A T F NV, DISTRICT BERCHEM , RIO-LINK NV | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 657172.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Small | 2016-06-01 | 2020-06-25 | 2020-11-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2020-12-01 | 2022-01-31 | 2022-02-21 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2024-11-13 | 2025-01-27 |  | Ja | 2030-01-27 | SW_RIO
SWOU11151 | M00264 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Verenigde Natieslaan (t.h.v. Romestraat - ExT HO - Onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO03,1SHO0302,1SHO030202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 4339.06 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-05-12 | 2015-08-30 | 2015-09-25 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-03-01; 2014-05-20: 2017-03-21; 2017-03-03: 2017-06-26 | Nee
SWOU11152 | M00265 | 2015-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Cardijnstraat (ExT - belijning en paaltjes voetgangerszone) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-06-01 | 2015-08-19 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-08-20; 2014-05-20: 2015-08-22; 2017-03-03: 2015-05-05
SWOU11154 | M00266 | 2015-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moerenhoutlaan (vernieuwen openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-16 | 2015-07-11 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-07-11 | 2015-12-03 |  | 2016-02-01 |  | 2016-02-11 |  | 2015-12-18
SWOU11155 | M00267 | 2015-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk | Niet toegewezen | Kleine Doornstraat, Zandvlietse Dorpstraat (stil wegdek asfalt) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Andy Colman |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2017-06-15
SWOU11156 | P05325 | 2015-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (Hof Van Leysen) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN , PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Extra Large | 2016-01-07 | 2018-05-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2018-05-06; 2014-03-24: 2019-01-01; 2014-04-30: 2019-04-01; 2014-05-20: 2019-09-19 | Nee
SWOU11157 | P05720 | 2015-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Standaertlei, Nijverheidslei, Van De Weyngaertplein (Frans Standaertlei, Nijverheidslei, Van De Weyngaertplein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Partner | Small | 2016-05-12 | 2017-07-02 | 2017-09-26 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-09-27 | 2018-03-14 | 2018-04-17 | 2018-07-30 | 2018-07-29 | 2019-03-04 | 2019-03-15 |  | Ja | 2024-03-15
SWOU11158 | M00268 | 2015-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Roest d'Alkemadelaan (verlichting - onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 23609.88 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-31 | 2015-08-25 | 2015-06-10 | 2015-10-26 | 2015-10-24 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | 2016-10-06 | Ja | 2020-11-14
SWOU11159 | M00269 | 2015-01-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Driehoekstraat (ingang begraafplaats) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Planningsprobleem | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-22 | 2015-06-12 | 2015-09-15 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-06-12; 2014-05-20: 2015-06-22; 2017-03-03: 2015-11-26
SWOU11160 | M00270 | 2015-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Beukenstraat (Extra lichtpunt) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove | Katleen De Boe | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 |  | 4000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-17 | 2015-09-09 | 2015-05-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-11 | 2015-08-27 | 2015-06-17 | 2018-04-14 | 2015-10-11 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11161 | M00271 | 2015-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vinçottestraat (tekenopdracht uittekenen boomvakken -ExT - onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS (0319DEURNE) | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 141000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Small | 2016-05-23 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-11-26; 2014-05-20: 2018-02-02; 2017-03-03: 2022-03-08 | Ja
SWOU11162 | P05322 | 2015-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Paardenmarkt (schildering) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Jan Peeters |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-01-30 | 2016-07-18 | 2016-09-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2018-03-30 | 2018-05-20 | 2023-07-20 | Ja | 2023-05-20
SWOU11163 | M00272 | 2015-02-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielsevest (ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-05-01 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-01-11; 2014-05-20: 2016-01-21; 2017-03-03: 2015-09-03
SWOU11165 | M00273 | 2015-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bikschotelaan (ExT - duurzame QR - onderhoud) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 105490 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-04-03 | 2015-07-22 | 2015-06-30 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2015-11-03
SWOU11166 | P06847 | 2015-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Borsbeeksebrug (Borsbeeksebrug fase 1 ifv ontsluiting Post X) | Externe studieopdracht, Gebouwen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Jan Peeters | Bart Tuerlinckx | IRET DEVELOPMENT NV, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040205/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 296574.53 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Small | 2015-05-03 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | Intern | Deelopdracht | 2017-08-01 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2018-01-18 | 2017-12-13 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | Ja | 2023-03-07
SWOU11167 | M01522 | 2015-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Firmin Mortierstraat, Karel Candaelstraat, Pater Strackestraat (heraanleg Donkse beekvallei Rozemaai - waterbeheer - ExT PL) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | DISTRICT ANTWERPEN , PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1934188.96 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2015-03-08 | 2015-12-26 | 2016-07-01 | Intern | Open aanbesteding | 2017-01-09 | 2018-01-08 | 2018-01-19 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | Nee
SWOU11169 | M00275 | 2015-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Stanleystraat (vbi-raamcontract) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Jan Peeters | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 65000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-02-02 | 2015-05-02 | 2015-02-10 | Intern | Deelopdracht | 2015-02-10 | 2015-05-06 | 2015-02-23 | 2015-03-02 | 2015-02-23 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2018-05-24
SWOU11170 | M00276 | 2015-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jozef De Weerdtstraat (vernieuwen openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 13600 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-16 | 2015-08-08 | 2015-03-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-08 | 2015-05-06 | 2015-04-21 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-21 | 2015-12-16 | 2017-01-06 | Nee
SWOU11171 | P06872 | 2015-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (heraanleg middenberm en aanleg bushaltes) | Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 624144.49 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2014-10-01 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2016-05-01 | 2017-02-16 | 2016-12-08 | 2017-02-27 | 2017-02-24 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2023-09-08 | Ja | 2023-08-14
SWOU11172 | M00277 | 2015-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kortrijkstraat (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 27000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-08 | 2015-08-31 | 2015-05-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-31 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2016-03-07 | 2016-05-04 | 2016-03-27 | 2016-05-04 | 2016-10-06 | Nee
SWOU11174 | M00279 | 2015-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Canadalaan (vernieuwen voetpaden) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 226168.74 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-03-15 | 2015-04-29 | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 2015-05-15 | 2015-07-18 | 2015-06-23 | 2018-12-21 | Ja | 2020-06-23
SWOU11175 | M00280 | 2015-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ledeganckstraat (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 |  | 9300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-17 | 2015-09-09 | 2015-02-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-09-14 | 2015-10-28 | 2015-09-24 | 2015-10-28 | 2016-10-27 | Nee
SWOU11176 | M00281 | 2015-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zegepraalstraat (verlichting onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN DISTRICT BERCHEM | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 |  | 2300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-08 | 2015-05-20 | 2015-02-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-20 | 2015-08-13 | 2015-03-18 | 2015-09-29 |  | 2015-10-09 |  | 2015-12-18
SWOU11177 | M00282 | 2015-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (aanpassen bushaven) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Johan Pieraerts | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 88886.59 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-06-04 | 2015-11-01 | 2015-06-04 | Intern | Deelopdracht | 2015-07-01 | 2016-01-31 | 2016-03-14 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | 2016-06-28 | 2016-06-13 | 2021-05-20 | Ja | 2021-06-13
SWOU11178 | M00283 | 2015-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (verlichting onder afdak supermarkt met grondspot) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 6000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-18 | 2015-08-10 | 2015-11-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-10 | 2016-01-02 | 2016-08-01 | 2017-01-09 | 2017-01-01 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11180 | M00284 | 2015-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkhofstraat, Sint-Camillusstraat (Verkeersplateau's & voetpaduitstulpingen) | Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 35877.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-06-01 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Intern | Deelopdracht | 2019-10-29 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-07-01 | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 2020-09-04 |  | Nee
SWOU11181 | M00285 | 2015-02-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Uitbreidingstraat (bouwaanvraag De Kring) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ann Bruyninckx |  |  | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020405 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2015-10-02
SWOU11182 | M00286 | 2015-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Willebeeklaan (waterbeheer) | Aanleg groenzone, Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | marcello serrao | Paule O'Kelly de Galway | Hakim Chadli | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0501,1SWN050101 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-15 | 2015-05-03 | 2015-05-03 | Intern | Deelopdracht | 2015-05-10 | 2015-09-21 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-08 | 2016-02-08 | 2016-03-01 | 2019-05-23 | Nee
SWOU11183 | M00287 | 2015-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Harold Rosherstraat, Scheldelei, Wouter Dilftlaan (Waterbeheer RWA-as Hobokense polder - vijzelgemaal polderstad) | Aanleg groenzone, Rioleringswerken, Waterbeheer | AQUAFIN NV | Samuel Van de Vijver |  | Julie Hilderson | AQUAFIN NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Small | 2015-03-22 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2016-09-01; 2014-03-24: 2017-05-01; 2014-04-30: 2024-06-03; 2014-05-20: 2024-10-22 | Ja |  | NO_RAP
SWOU11184 | M00288 | 2015-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Floraliënlaan, Nachtegalenpark (waterbeheer - aanleg infiltratie) | Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | marcello serrao |  | marcello serrao | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0501,1SWN050101 |  | 6050 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Ja | 2015 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-03-25 | 2015-06-18 |  | 2015-06-18 |  | 2015-06-28 |  | 2016-04-06 | Nee
SWOU11186 | M00289 | 2015-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Boombekelaan, Leo Bosschartlaan, Maccabilaan, Schroeilaan, Smallandlaan (REG Hoboken) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX CVBA | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-10-26
SWOU11188 | M00290 | 2015-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Loosplaats (vergroening) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Channah De Bens | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1HAN01,1HAN0101,1HAN010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 45000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-03-05 | 2015-07-23 | 2015-08-24 | Intern | Deelopdracht | 2015-09-01 | 2016-07-03 | 2016-08-18 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2019-10-18 | Nee
SWOU11189 | P06505 | 2015-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hof van Mols (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 24000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-03-30 | 2015-08-22 | 2015-07-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-22 | 2016-01-14 | 2016-05-09 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11190 | M00291 | 2015-03-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | IJzerlaan, Noorderlaan (kruispunt -masterplan 2020 => Budget zie SWOU10558) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR | Bert De Vos | Jan Peeters | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | STRATEGISCH PROJECT | 2698090.38 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2016 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2015-03-01 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-06-08 | 2015-05-17 | 2016-10-08 | 2016-10-08 |  | Ja | 2021-10-08
SWOU11191 | M00292 | 2015-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansvliet | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, Rio-Link NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1400000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-07-10 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | Intern | Open aanbesteding | 2017-04-10 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-03-12 | 2018-02-24 | 2018-12-17 | 2018-12-07 |  | Ja | 2023-12-07
SWOU11192 | M00293 | 2015-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ivan Maquinaylei (Heraanleg + dwarsparkeren) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake, Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2018-04-03 | 2019-07-27 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2019-07-27; 2014-03-24: 2020-03-23; 2014-04-30: 2020-06-21; 2014-05-20: 2021-08-04 | Ja
SWOU11193 | M00294 | 2015-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rijnkaai (parking tussen Hangar 26/27 - Waagnatie) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jens Van Damme | Bonnie van der Burgh | Jens Van Damme | ARCADIS BELGIUM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 1214400 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-03-05 | 2015-06-23 | 2015-04-24 | Intern | Open aanbesteding | 2015-06-01 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-10-26 | 2015-10-25 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11194 | P07481 | 2015-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Wielewaalstraat (ExT-WI) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 37400 | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-07-05 | 2017-05-01 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11195 | M00295 | 2015-03-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blauwmoezelstraat, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Lijnwaadmarkt, Maalderijstraat, Papenstraatje, Quinten Matsijsdoorgang, Tempelstraat, Torfbrug (verlichting Kathedraal en omgeving) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits | Michel Gerits | Toon Meulemans | EANDIS (0319DEURNE) CVBA, KATHEDRALE KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW (VL - ANTWERPEN) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1854090 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2015-12-01 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-08-22 | 2017-11-10 | 2018-02-13 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2020-09-02 | Nee |  | SW_LICHT
SWOU11196 | M00296 | 2015-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vlaamsekaai (ExT AN - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-03-16 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-07-04; 2014-09-17: 2016-09-13; 2017-03-03: 2019-10-09 | Nee
SWOU11198 | M00297 | 2015-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein (portiek toegang fietsenstalling) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-06-17; 2014-04-30: 2016-06-17; 2014-05-20: 2016-06-25; 2017-03-03: 2017-01-17 | Nee
SWOU11199 |  | 2015-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kattenberg | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Paolo Craet |  | Peter De Pauw | AANNEMINGSBEDRIJF JANSSENS L. NV, DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2023-03-30 | Ja | 2020-11-12
SWOU11200 | M00298 | 2015-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (ExT-WI VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 14300 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-10 | 2015-07-29 | 2015-09-14 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2015-12-21 | 2015-11-19 | 2015-12-31 | 2015-11-19 | 2015-11-19
SWOU11201 | M00299 | 2015-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (ExT - rijwegpijlen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 82886.59 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-08-01 | 2015-11-19 | 2015-07-31 | Intern | Deelopdracht | 2015-07-31 | 2016-01-31 | 2016-03-14 |  | 2016-05-16 |  | 2016-06-10 | 2016-08-29 | Ja | 2021-06-10
SWOU11202 | M00300 | 2015-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan (Compensatie parkeerplaatsen) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 69300 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Planningsprobleem | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2016-02-15 | 2016-11-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2016-11-16; 2014-03-24: 2017-02-09; 2014-04-30: 2017-09-12; 2014-05-20: 2017-10-02 | Ja
SWOU11203 | M00301 | 2015-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (ExT - bodemhulzen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 2200 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-07-01 | 2015-10-19 | 2015-07-31 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-11-19; 2014-09-17: 2015-11-19; 2017-03-03: 2015-08-03
SWOU11204 | M00302 | 2015-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Augustinuslaan (ExT - VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 11000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  |  |  | Intern | Extra small | 2015-09-01 | 2015-11-01 | 2015-09-14 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2015-12-01 | 2015-11-19 | 2015-12-06 | 2015-11-19 | 2015-11-19
SWOU11206 | M00304 | 2015-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Sterlingerstraat (Verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 21200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-04-11 | 2015-09-03 | 2015-09-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-09-03 | 2016-01-26 | 2015-09-02 | 2016-09-19 |  | 2016-09-29 |  | 2016-10-06
SWOU11207 | M00305 | 2015-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | De Winterstraat (Verlichting onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 4500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-06-11 | 2015-11-03 | 2015-07-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-11-03 | 2016-03-27 |  | 2016-05-26 |  | 2016-06-05 |  | 2016-10-06
SWOU11208 | M00306 | 2015-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Schildstraat (Verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS CVBA | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 7000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-07-01 | 2015-09-07 | 2015-07-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-03 | 2016-04-26 |  | 2016-06-25 |  | 2016-07-05 |  | 2016-10-06
SWOU11211 | M00307 | 2015-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rode Weel (overdracht pompgebouw Verlegde Schijns en gronden aan Vlaamse Milieumaatschappij) | Waterbeheer | VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ - ANNA BIJNSG) | marcello serrao |  | marcello serrao | STAD ANTWERPEN (POMPGEMAAL VERLENGDE SCHIJN) GEMEENTE, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ - ANNA BIJNSG) | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 |  |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | [11 empty] | 2017-03-03: 2016-06-24
SWOU11213 | P05219 | 2015-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Ringlaan (deel Berchem tussen de Grotesteenweg en de Floraliënlaan) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gert De Wilde | Emmy Camps | Gert De Wilde | DISTRICT BERCHEM , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 617021.82 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-03-25 | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 2015-06-15 | 2015-06-14 | 2016-01-30 | 2015-11-27 | 2018-08-30 | Ja | 2020-11-27
SWOU11214 | M00308 | 2015-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Buurtspoorweglei (Noordersingel tot Jan De Laetstraat - verbreden voetpad) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kristel Drubbel |  | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 |  | 70000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-03-25 | 2015-05-05 | 2015-04-15 | 2015-05-05 | 2015-05-04 | 2015-05-20 | 2015-05-23 | 2020-09-02 | Ja | 2020-05-23
SWOU11215 | M00309 | 2015-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Braderijstraat, Wisselstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 309750 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-04-21 | 2015-10-01 | 2015-09-14 | Intern | Deelopdracht | 2015-12-01 | 2016-08-04 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-11-21 | 2016-11-18 | 2019-02-21 | Ja | 2021-11-18
SWOU11216 | M00310 | 2015-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Mimosastraat (vernieuwen voetpaden en verlichting) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , VERBRUGGEN BVBA | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 60000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | Intern | Deelopdracht | 2015-04-03 | 2015-06-27 | 2015-06-10 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-10-26 | 2015-11-09 | 2018-11-20 | Ja | 2020-11-09
SWOU11217 | M00311 | 2015-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kaarderstraat (onderhoud - tekenopdracht) | Tekenopdracht |  | Lies Rousseau | Kenny Michiels | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-17 | 2015-08-05 | 2015-04-20 | Intern | Deelopdracht | 2015-08-05 | 2015-10-29 |  | 2015-12-28 |  | 2016-01-07 |  | 2015-04-21
SWOU11219 | M00312 | 2015-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Filip Williotstraat (Het Rooi: aanleg brandweg bij tennishal) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Pascale Maes | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203/ district Berchem,1SBE06,1SBE0607,1SBE060705/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 44000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2015-04-02 | 2015-05-21 | 2015-05-10 | Intern | Deelopdracht | 2015-05-21 | 2015-08-14 | 2015-10-21 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-11-30 | 2015-12-16 | 2019-01-18 | Ja | 2020-12-16
SWOU11220 | M00313 | 2015-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Stella Marisstraat (ExT ME - VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe |  | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-07-09 | 2016-01-31 | 2016-02-23 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-04-01; 2014-04-30: 2017-03-31; 2014-05-20: 2017-04-17; 2017-03-03: 2017-10-20 | Ja
SWOU11221 | M00314 | 2015-04-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Sint-Janstraat, Turnhoutsebaan, Zegelstraat (tekenopdracht - blindegeleiding) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Julie Weyts | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-04-13 | 2015-08-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-08-01 | 2015-10-25 |  | 2015-11-24 |  | 2015-12-04 |  | 2018-03-22
SWOU11222 | M00315 | 2015-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Notelaarstraat (ExT-HO Onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 5944.91 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-23 | 2016-01-11 | 2015-12-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-26 | Nee
SWOU11223 | P05698 | 2015-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hydeparkstraat (Hydepark) | Aanleg speelterrein |  | Peter De Pauw | Bob Lens |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-08
SWOU11224 |  | 2015-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duinstraat (Duinplak, speel- en sportterreinen speelruimteweefsel Noord) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 80000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-09-01 | 2016-07-02 | 2016-06-13 | Intern | Open aanbesteding | 2016-10-23 | 2017-06-20 |  | 2017-08-01 |  | 2017-11-09 |  | 2017-02-15 | Nee
SWOU11225 | 00000 | 2015-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (Speelterrein Antwerpen Noord) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 80000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-09-01 | 2016-07-14 | 2016-05-23 | Intern | Open aanbesteding | 2016-10-23 | 2017-06-20 |  | 2017-08-01 |  | 2017-09-20 |  | 2017-02-15 | Nee
SWOU11226 | M00316 | 2015-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat, Schoolstraat (speel- en sportterreinen Noord) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-09-01 | 2016-10-27 | 2017-02-06 | Intern | Open aanbesteding | 2017-02-06 | 2018-09-29 | 2018-09-24 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-07-07 | 2019-06-28 | 2023-03-30 | Ja | 2024-06-28
SWOU11227 | M00317 | 2015-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duinstraat, Kerkstraat, Vincent van Goghplein (speel- en sportterreinen Noord) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 80000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-09-01 | 2016-10-23 | 2016-07-04 | Intern | Open aanbesteding | 2016-10-23 | 2017-06-20 | 2017-05-15 | 2017-09-04 | 2017-09-03 | 2017-12-14 | 2017-12-05 | 2020-09-02 | Nee
SWOU11228 |  | 2015-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (hemelwater afvoer weide naar vijver) | Waterbeheer |  | marcello serrao |  | marcello serrao | RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-05-11 | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2017-02-02 | Nee
SWOU11229 | M00318 | 2015-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Buurtspoorweglei (heraanleg voetpaden zijde appartementen) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Kristel Drubbel |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 36850 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-05-11 | 2015-05-08 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-05-08 | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 2020-09-02 | Ja | 2020-05-22
SWOU11230 | M00319 | 2015-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Karel Pomastraat (ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 9999 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-10-01 | 2016-01-19 | 2016-02-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-10-04; 2014-09-17: 2016-10-07; 2017-03-03: 2016-12-20 | Ja | 2021-10-07
SWOU11231 |  | 2015-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Namenstraat, Van der Sweepstraat (Keerlus Tram - Ontwerpend onderzoek (Ext)) | Tekenopdracht |  | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-04-13
SWOU11232 | M00320 | 2015-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (ExT-BLO&U - Aanwerken bouw) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gustaaf Covens | Katleen De Boe | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-08-07 | 2015-11-25 | 2015-11-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-01-11; 2014-09-17: 2016-06-24; 2017-03-03: 2016-12-09 | Nee
SWOU11233 | M00321 | 2015-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Schaliemolenstraat (ExT-WI onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0301,1SWI030101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 11395.08 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-03-01 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2017-02-11 | 2017-09-17 | 2017-05-12 | 2017-11-08 | 2020-04-29 | Nee
SWOU11234 | P08495 | 2015-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (inrichting tijdelijke parking-Masterplan Park Groot Schijn-ExT-BLO&U) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kim Verstrepen | Kim Verstrepen | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 |  | 677600 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-12-01 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | Intern | Deelopdracht | 2017-01-16 | 2017-02-21 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-05-03 | 2017-03-31 | 2020-01-31 | Ja | 2022-03-31
SWOU11235 | M00322 | 2015-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rooiplein (voetpaduitstulpingen thv Park West - ext - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking |  |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-04-29 | 2015-08-17 | 2015-08-12 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2015-10-16
SWOU11236 | M00323 | 2015-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat (onderzoek profielen - ext) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe |  | ANTEA BELGIUM NV, DISTRICT BERCHEM , PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-04-29 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2017-06-22 | Nee
SWOU11237 | M00324 | 2015-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Borgerhout | Midden | Amsterdamstraat, Burgemeester Woutersstraat, Frankrijklei, Hardenvoort, Italiëlei, Kempenstraat, Kolonel Silvertopstraat, Londenstraat, Moorkensplein, Rijnkaai (ExT 10 - Strategische projecten) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-04-29 | 2020-12-31 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2018-09-07 | Nee
SWOU11238 | M00325 | 2015-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Eliaertsstraat (ExT - onderhoud heraanleg voetpaden) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 209600 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-10-03 | 2016-01-21 | 2015-11-23 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-01-10 | Nee
SWOU11239 | P08023 | 2015-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Fonteinstraat (Voortuin Zorgbedrijf De Fontein) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , ZORGBEDRIJF OCMW ANTWERPEN VERENIGING NAAR PUBLIEK RECHT (DC DE FONTEIN) VER.OCMW | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 85000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2019-05-01 | 2020-01-31 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-02-01 | 2020-04-26 |  | 2020-10-08 |  | 2020-11-05 |  | 2021-04-20 | Ja
SWOU11240 | M00326 | 2015-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Dodoensstraat, Tuinbouwstraat, Tuinbouwstraat, Van Geertstraat, Van Geertstraat (Heraanleg straat met extra groen) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 1001900 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2022-01-04 | 2023-05-01 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-05-02; 2014-03-24: 2023-12-30; 2014-04-30: 2024-04-02; 2014-05-20: 2025-06-25 | Ja
SWOU11241 | M00327 | 2015-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan, Bostonstraat, Burgemeester Jozef Masurebrug, Havanastraat (ExT - kruispunt) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Pieraerts | Katleen De Boe |  | POLITIE ANTWERPEN MOBIELE BRIGADE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-05-05 | 2016-02-01 | 2016-01-07 | Geen | Geen |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-09-27 | 2018-11-30 | 2017-11-09 | Nee
SWOU11242 | M00328 | 2015-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan (verlichting: aanstralen) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 6500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-11 | 2015-11-27 | 2015-11-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-11-27 | 2016-02-15 | 2016-03-23 | 2016-04-02 | 2016-04-01 | 2016-04-12 | 2016-11-02 | 2017-08-29 | Nee
SWOU11243 | P07130 | 2015-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Grotesteenweg (kruispunt: verlichting (aanstralen)) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM , EANDIS (0319DEURNE) | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 9838.89 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-11 | 2015-11-27 | 2015-07-15 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-11-28 | 2016-02-16 | 2015-10-22 | 2016-04-03 | 2016-10-14 | 2016-04-08 | 2016-10-14 | 2017-06-14 | Nee
SWOU11244 | M00329 | 2015-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Montensstraat (ExT - Aanleg fietsaanrijstrook - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-11 | 2015-12-30 | 2015-11-25 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11246 | M00330 | 2015-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van der Delftstraat (ExT - taxihaven - keerlus tram -tijdelijke ingreep) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Pieraerts | Katleen De Boe | Eric Van Gastel | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-06-30 | 2015-10-18 | 2015-06-01 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-06-16; 2014-09-17: 2015-06-30; 2017-03-03: 2017-01-31 | Ja | 2020-06-30
SWOU11247 | M00331 | 2015-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fodderiestraat (verplaatsen lichtpunten Fodderiestraat) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX LIMBURG O.V. OPDRAVER | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-05-19 | 2015-08-20 |  | 2015-10-05 |  | 2015-10-09 |  | 2015-11-06
SWOU11248 | M00332 | 2015-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sint-Bernardsesteenweg (fietspad Sint-Bernardsesteenweg AWV) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Doeschka Hordies | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | AWV ANTWERPEN , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | MJP_2026-2031 | 1342796 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Medium | 2017-03-15 | 2023-08-28 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2026-01-01; 2014-03-24: 2026-09-29; 2014-04-30: 2027-01-15; 2014-05-20: 2028-05-23 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11250 | M00333 | 2015-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan (ExT - bushaltes) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Katleen De Boe | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 90000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2015-07-05 | 2015-12-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-01-01 | 2016-04-21 |  | 2016-07-01 |  | 2016-09-19 |  | 2018-11-14
SWOU11255 | M01509 | 2015-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Dynamicalaan, Groenstraat, Moerelei, Terbekehofdreef | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sondering, Wegeniswerken | PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN (POM ANTWERPEN) VLGEWGEM | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , ISVAG, SPORT EN ONTSPANNING VZW, PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN (POM ANTWERPEN) VLGEWGEM, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 4983921.1 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2017 | Partner | Medium | 2015-06-01 | 2017-08-27 | 2017-07-03 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-07-04 | 2018-08-29 | 2018-09-24 | 2019-03-18 | 2018-10-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | Ja | 2026-09-30
SWOU11256 | M00334 | 2015-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Helmstraat, Karel Geertsstraat, Kattenberg, Kerkstraat, Laar, Lammekensstraat, Rechtestraat, Sint-Lucasstraat, Sint-Marcusstraat, Van der Keilenstraat, Van der Keilenstraat (ExTBLMOB - Fietsstraat -flankerende maatregelen - masterplan 2020 - schakelroute (I&P)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Isa Jollings | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 925966.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2015-08-01 | 2017-05-25 | 2017-12-22 | Intern | Deelopdracht | 2017-05-25 | 2017-08-21 | 2018-01-12 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | Ja | 2023-09-11
SWOU11257 | M00335 | 2015-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rooiplein (verlichting - onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BERCHEM , EANDIS (0319DEURNE) | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 8378.62 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-01 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-01 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-08-01 | 2016-07-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 2017-03-03 | Nee
SWOU11258 | P08028 | 2015-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gillis Verdonckstraat (aansluitend aan Michel Willemsplein - ExT-WI) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) , RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 120000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2015-07-05 | 2016-07-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2016-08-03 | 2017-05-31 |  | 2017-07-15 |  | 2017-09-03 |  | 2021-04-20 | Ja
SWOU11259 | P04306 | 2015-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenlaan, Kruishofstraat (Ext) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 7700 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-07-11 | 2015-12-08 | 2016-02-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-05-26; 2017-03-03: 2016-12-20 | Nee
SWOU11260 | M00336 | 2015-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boekstraat, Boomsesteenweg (Ext - fietssuggestiestrook) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 24200 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake |  |  | Intern | Extra small | 2015-07-11 | 2015-12-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2015-12-08 | 2016-03-02 |  | 2016-04-16 |  | 2016-04-21 |  | 2015-07-02
SWOU11261 | M00337 | 2015-06-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (verlichting (petanque)) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 6000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-19 | 2016-05-06 | 2016-02-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-02-18 | 2016-06-20 | 2016-09-08 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11262 | M00338 | 2015-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Havanastraat (ExT - Havana site) | Tekenopdracht | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB | Johan Pieraerts | Katleen De Boe | Jens Van Damme | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-01 | 2015-12-20 | 2015-09-14 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2016-01-15 | Ja
SWOU11266 | M00342 | 2015-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Steenovenstraat (gedeelte van beide straten - fietsgeleiding) | Tekenopdracht | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Gustaaf Covens | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-11-24 | 2016-03-13 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2016-03-23
SWOU11268 | M00344 | 2015-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zoutestraat (ExT - Bezali, tussen Derdeweg en Windmolenweg, doortrekken voetpad en aanleggen plateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Katleen De Boe | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 139000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-03-01 | 2017-12-23 | 2017-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-23 | 2018-03-18 | 2018-07-09 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 2018-12-21 | 2022-09-06 | Ja | 2023-12-21
SWOU11269 | M00345 | 2015-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (ExT BeZaLi - Antwerpsebaan, tussen Kalmthoutsebaan en BAM-fietspad, fietssuggestiestroken) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Gustaaf Covens | Katleen De Boe | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-04-20 | 2016-08-08 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-05-23 | Nee
SWOU11270 | M00346 | 2015-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (Zandvlietse Dorpstraat, tussen Armenstraatje en Suikervoetpad, snelheidsremmer) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201/ District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 17333.37 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-22 | 2019-10-28 | 2020-05-11 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-02 | 2020-09-21 | 2020-09-07 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-10-28 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU11273 | P08047 | 2015-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Edisonstraat, Karel Van de Woestijnestraat (ExT HO) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Remy Van Rossem | ABO NV, DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 393470 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting, Vergunning | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-01-06 | 2017-06-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-02-15 | 2018-05-11 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2022-03-08 | Ja
SWOU11274 | M00349 | 2015-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Hogeweg (ExT - Aanleggen oversteekplaats - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 22000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-08-04 | 2015-11-22 | 2015-11-03 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-03-22; 2014-09-17: 2016-03-25; 2017-03-03: 2016-11-07 | Nee
SWOU11275 | M00350 | 2015-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Oudebareellei | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Rob Willekens | AQUAFIN NV, AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 493825.97 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Extra Small | 2021-01-26 | 2022-10-14 | 2023-06-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-07-03 | 2023-12-10 | 2024-03-21 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-08-22 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU11276 | M00009 | 2015-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bullesteeg, Monnikenhofstraat (aanleg kunstgrasveld KFC Berendrecht) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Johan Pieraerts | Peter De Pauw | EVEKA BVBA, KFC BERENDRECHT SPORT VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS ERFGOED CENTRUM (V.E.C.) BVBA | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-12-11 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | Intern | Open aanbesteding | 2016-06-27 | 2017-06-02 | 2017-09-22 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 2023-03-30 | Nee
SWOU11278 | M00353 | 2015-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frederik van Eedenplein, Sint-Jansvliet (LED_arch Aanstraling gebouwen voetgangerstunnels) | Aanleg architecturale verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | EANDIS CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | VERLICHTING | 353000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2016-06-06 | 2021-03-03 | 2021-05-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2022-02-28; 2014-03-24: 2026-12-08; 2014-04-30: 2027-05-06; 2014-05-20: 2027-08-17 | Nee |  | SW_LICHT
SWOU11279 | M00354 | 2015-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Catershoflaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 11741.42 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-08-14 | 2016-03-01 | 2015-09-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-09-02 | 2015-11-21 | 2015-10-05 | 2016-07-04 | 2016-02-18 | 2016-07-27 | 2016-02-18 | 2017-01-06 | Nee
SWOU11280 | M00355 | 2015-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dendermondestraat (ExT-AN - verdrijvingsvakken) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-10-01 | 2016-01-19 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2015-12-15
SWOU11281 | M00356 | 2015-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Charles de Costerlaan, Julius Vuylstekelaan (Tekenopdracht in kader van Buurt ad Beurt) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-08-14 | 2015-12-02 | 2015-09-24 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2016-11-07
SWOU11282 | P08046 | 2015-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Leigrachtlaan, Zuidwendelaan (Verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 42900 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-13 | 2016-04-30 | 2015-11-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-05-30 | 2016-08-18 | 2016-03-30 | 2016-10-03 | 2016-06-24 | 2016-10-13 | 2016-06-24 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11283 | M00357 | 2015-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bloemstraat (verharding rond speeltuin vernieuwen) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 198000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-09-01 | 2016-05-29 | 2016-05-29 | Intern | Open aanbesteding | 2016-09-23 | 2017-05-01 |  | 2017-07-30 |  | 2017-08-14 |  | 2018-03-22 | Nee
SWOU11284 | M00358 | 2015-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luitenant Naeyaertplein, Plantin en Moretuslei (Heraanleg van verbindingspad en herinrichting parking zwembad) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 346000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU11285 | M00359 | 2015-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Anjelierstraat, Uitbreidingstraat (kruispunt - ext - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 62000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-08-05 | 2015-11-23 | 2016-02-26 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-05-13; 2014-09-17: 2016-06-10; 2017-03-03: 2016-11-07 | Ja | 2021-06-10
SWOU11286 | P05767 | 2015-07-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (tussen Ruggeveldlaan en Jozef van Poppelstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Kris Wilms | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 1092300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2015-07-23 | 2017-02-25 | 2017-07-24 | Intern | Open aanbesteding | 2017-07-24 | 2018-03-03 | 2018-04-16 | 2018-08-16 | 2018-07-15 | 2019-03-26 | 2019-04-05 | 2023-09-15 | Nee
SWOU11287 | M00361 | 2015-07-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gabriël Vervoortstraat (inkom zwembad Arena -ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010104/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-01 | 2015-12-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2016-01-01; 2014-03-24: 2016-03-26; 2017-03-03: 2022-03-08 | Nee
SWOU11288 | P08406 | 2015-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maurice Verbaetsteeg | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Michel Gerits | Katleen De Boe | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-03-21 | Intern | Deelopdracht | 2016-03-21 | 2016-12-31 | 2016-12-19 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2023-03-30 | Ja | 2022-03-31
SWOU11289 | M00362 | 2015-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheldestraat, Vlaamsekaai, Waalsekaai, Wapenstraat (parking Kooldok en Steendok - ExT-BLMOB - ontwerpend onderzoek) | Tekenopdracht |  | Johan Pieraerts | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRATEGISCH PROJECT |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-01 | 2015-12-20 | 2015-12-15 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2015-12-15; 2014-09-17: 2015-12-15; 2017-03-03: 2016-06-22 | Nee
SWOU11290 | M00363 | 2015-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (feestverlichtingsnet) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-10-06
SWOU11291 | M00364 | 2015-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan De Voslei (Kristus Koningkerk - verlichting light) | Aanleg architecturale verlichting, Externe studieopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 25000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-10-13 | 2016-04-30 | 2017-01-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-01-23 | 2017-04-13 | 2017-04-03 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-03-14 | 2018-03-01 | 2020-10-22 | Nee
SWOU11292 | M00365 | 2015-08-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (tijdelijke P&R Bosuil) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert Van Oevelen | Katleen De Boe | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 214848.14 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-08-12 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2015-11-27 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 2016-05-26 | 2016-05-25 | 2016-08-15 | 2016-11-26 | 2021-10-08 | Ja | 2021-11-26 | https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/antwerpen-bereikbaar
SWOU11293 | M00366 | 2015-08-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (tijdelijke P&R luchtbal - ExT - BLMOB (I&P)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert Van Oevelen | Katleen De Boe | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-08-03 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | Intern | Deelopdracht | 2015-10-19 | 2016-04-22 | 2016-04-29 | 2016-05-30 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-13 |  | Ja | 2021-06-13 | https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/antwerpen-bereikbaar
SWOU11294 | M00367 | 2015-08-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (uitbreiding tartan atletiekpiste) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Johan Pieraerts | Peter De Pauw | LESUCO NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 256905.99 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2015-11-23 | 2016-12-02 | 2017-02-27 | Intern | Open aanbesteding | 2017-02-27 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-05-25 | 2018-07-02 | 2023-03-30 | Ja | 2023-07-02
SWOU11295 | M00368 | 2015-08-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (Ext-WI - tekenopdracht) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 12000 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-03-02 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-12-08 | Nee
SWOU11296 | M00369 | 2015-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (Bocht Kapelstraat - Adolf Greinerstraat -onderhoud - ExT-HO) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 26000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-10-20 | 2016-02-07 | 2016-02-01 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-20 | Nee
SWOU11297 | p08019 | 2015-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Troyentenhoflaan (kruispunten L. De Koninckstraat en L. De Vriesstraat en fietscomfortstrook - EXT-BE) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-01-04 | 2016-08-15 | 2016-11-10 | Intern | Deelopdracht | 2016-11-10 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-12-07 | 2017-11-29 | 2023-03-30 | Ja | 2022-11-29
SWOU11298 | M00370 | 2015-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Noordersingel (toegang Spoor Oost) | Nutsvoorzieningen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert Van Oevelen |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 | 186194.88 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 2015-07-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-10-05 | 2015-11-16 | 2021-05-20 | Ja | 2020-11-16
SWOU11299 | M00371 | 2015-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Dianalaan (versmallen rijbaan tussen Lodewijk Van Berckenlaan en Gitschotellei -ExT -onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-10-07 | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-01-10 | Nee
SWOU11300 | M00372 | 2015-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bogaardestraat, Schoytestraat (tijdelijke speelaanleiding Lode Sebregtsparkje) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2015 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-09-08 | 2015-12-27 | 2015-09-24 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-10-06 | Nee
SWOU11301 | M00373 | 2015-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brouwersvliet, Oudeleeuwenrui (ExT-AN - snelheidsremmende maatregelen) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-11-01 | 2016-03-30 | 2015-12-18 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-08-09; 2014-09-17: 2016-10-21; 2017-03-03: 2017-03-03 | Ja | 2021-10-21
SWOU11302 | M00374 | 2015-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dambruggestraat, Oranjestraat (Ext-AN -onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 40000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-10-15 | 2016-02-02 | 2015-12-07 | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2016-10-09; 2014-05-20: 2016-10-19; 2017-03-03: 2018-07-26 | Ja
SWOU11306 | M00375 | 2015-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat, Broederminstraat (kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 70000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-08-06 | 2019-01-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2019-01-03; 2014-03-24: 2019-03-29; 2014-04-30: 2020-01-13; 2014-05-20: 2020-04-06 | Ja
SWOU11307 | P08020 | 2015-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan (aanleg fietspad middenberm en aanleg bushaltes - ExT-BLMOB - Fx) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Peter De Pauw | Bart Tuerlinckx | ABO-GROUP ENVIRONMENT NV, DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1HWN01,1HWN0101,1HWN010101/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0403,1SMB040304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 558200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Medium | 2016-01-15 | 2016-11-15 | 2017-02-24 | Intern | Open aanbesteding | 2017-02-24 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-09-01 | 2019-09-17 |  | Ja | 2024-09-17
SWOU11308 | M00376 | 2015-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hendrik Conscienceplein, Wijngaardstraat (verlichting Carolus Borromeuskerk en omgeving) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg architecturale verlichting, Externe studieopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS CVBA, KERKFABRIEK SINT-CAROLUS BORROMEUS (VL - ANTWERPEN) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 400000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2016-02-01 | 2016-10-19 | 2017-06-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-06-26 | 2018-01-16 | 2018-01-08 | 2018-06-05 | 2018-04-16 | 2018-07-15 | 2018-08-28 | 2020-10-22 | Nee
SWOU11309 | M00377 | 2015-09-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Coremansstraat, Hilda Ramstraat (kruispunt - ExT-BE) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-11-16 | 2016-11-15 | 2016-11-03 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-08-30 | Ja
SWOU11310 | M00378 | 2015-09-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jules Bilmeyerstraat, Lodewijk Van Berckenlaan, Robijnstraat (kruispunt - ExT-BE) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 90000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-07-01 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-04-05 | Ja
SWOU11314 | M00379 | 2015-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Zoomse Weg (geluidsschermen -ExT-BLMOB) | Tekenopdracht | AWV ANTWERPEN | Johan Pieraerts | Katleen De Boe |  | AWV ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-11-25 | 2016-03-14 | 2015-12-07 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2015-12-14 | Nee
SWOU11315 | P08450 | 2015-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Adolf Greinerstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 22770 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-11-25 | 2016-06-12 | 2016-01-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-02-08 | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 2017-04-01 |  | 2017-04-10 |  | 2017-06-14 | Nee
SWOU11316 | M00381 | 2015-10-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blauwmoezelstraat, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Lijnwaadmarkt, Papenstraatje, Tempelstraat, Torfbrug (openbare verlichting historisch centrum, rond Kathedraal) | Aanleg verlichting |  | Michaël Vanhove |  |  | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0501,1SWN050101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2015-10-13
SWOU11318 | M00383 | 2015-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jules Destréestraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-11-25 | 2016-06-12 | 2016-05-31 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-06-12 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11319 | M00385 | 2015-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kasteleinlaan (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 12100 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-14 | 2016-07-01 | 2015-11-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-07-01 | 2016-09-19 | 2016-05-27 | 2016-06-20 |  | 2017-02-05 |  | 2017-02-03 | Nee
SWOU11320 | M01754 | 2015-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudstrijderslaan (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 37594.19 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-14 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-10-01 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2020-12-02 | 2020-10-27 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11322 | P03805 | 2015-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan, Neerland (trapveld -ExT-BLO&U) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Danny Busschots | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 164986.59 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-11-06 | 2016-09-01 | 2017-03-10 | Intern | Open aanbesteding | 2017-03-10 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2023-03-30 | Nee
SWOU11323 | M00387 | 2015-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ankerrui, Koeikensgracht, Tunnelplaats, Zwedenstraat (brabo 2 - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katrien Mels | Wine Asselberghs | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, EANDIS CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING NV, WATER-LINK OPDRAVER | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | STRATEGISCH PROJECT | 3747662 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2015-10-08 | 2017-01-24 | 2017-01-13 | Intern | Open aanbesteding | 2017-04-01 | 2017-08-16 | 2017-10-20 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | Nee
SWOU11324 | M00388 | 2015-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Waterstraat (verlichting - onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 15252.8 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-14 | 2016-07-01 | 2015-11-12 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-07-01 | 2016-09-19 | 2016-05-24 | 2016-12-18 | 2016-10-04 | 2016-12-22 | 2016-10-04 | 2017-06-14 | Nee
SWOU11325 | M00389 | 2015-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Slachthuislaan (flankerende maatregelen - masterplan 2020 - ExT MOB (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Externe studieopdracht archeologie, Grondverwerking, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert Van Oevelen | Wine Asselberghs | Bert De Vos | RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | STRATEGISCH PROJECT | 2805675.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2015-10-12 | 2016-04-03 | 2016-04-22 | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2016-04-25 | 2017-03-21 | 2017-02-24 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2018-09-07 | 2018-09-10 |  | Ja | 2023-09-10
SWOU11326 | P04303 | 2015-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-14 | 2016-03-14 | 2015-12-15 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-14 | 2016-06-02 | 2016-03-28 | 2016-08-01 | 2016-07-17 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11327 | M00390 | 2015-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Niet toegewezen | Generaal Armstrongweg (TestDossier Gipod) | Externe studieopdracht |  |  | Julie Weyts |  | DIGIPOLIS , DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN (DISTRICT DEURNE) GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0501,1SWN050104/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2015-10-12 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-10 | 2016-05-29 | 2016-09-25 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-19 | 2016-11-20 |  | Nee
SWOU11328 |  | 2015-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Niet toegewezen | Generaal Armstrongweg (testdossier test MTP gipod bis) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | Julie Weyts |  | DIGIPOLIS , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 2053217 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-01-11 | 2016-04-30 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-02-10; 2014-05-20: 2021-04-14 | Nee
SWOU11329 | P05289 | 2015-10-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Helenalei, Van Eycklei (testdossier aangemaakt om te testen door beheerders O&U) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Opmaak as-built plannen, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Guy Smets | Jill Buytaert | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, AQUAFIN NV, AWV ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LWS06,2LWS0603,2LWS060302 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 5220 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU11330 | M00392 | 2015-10-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (Wilrijkse plein - grondverzet, centraal plein en padenstructuur) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 79200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-10-15 | 2018-03-27 | 2018-05-04 | Intern | Deelopdracht | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 2018-05-28 | 2018-05-25 | 2018-08-28 | 2018-08-24 | 2021-05-20 | Nee
SWOU11331 |  | 2015-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Corneel Jaspersstraat (speelbos - Fase 2) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx | Sara Franceschi | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 100000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2016-01-15 | 2016-06-13 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-06-19 | 2017-02-14 |  | 2017-04-01 |  | 2017-05-12 |  | 2016-04-11 | Nee
SWOU11334 | M00393 | 2015-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaarpark | Aanleg sportterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 65000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-01 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Intern | Open offerteaanvraag | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 2017-10-23 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2021-10-08 | Nee
SWOU11335 | M00394 | 2015-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valkstraat (Valkstraat - Ext-WI) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10000 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-12-14 | 2016-04-02 | 2016-03-31 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-12-08 | Nee
SWOU11336 | M00395 | 2015-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan (verlichting fietspad Argentiniëlaan) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-14 | 2016-07-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2016-07-01; 2014-03-24: 2016-09-19; 2014-04-30: 2016-12-18; 2014-05-20: 2016-12-22 | Ja
SWOU11337 | M00396 | 2015-10-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleine Doornstraat, Laaglandweg | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 323494.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2015 | Intern | Extra small | 2016-03-07 | 2017-08-01 | 2017-09-04 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-10 | 2021-10-17 | 2022-02-08 | 2022-08-16 | 2022-05-09 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | Ja | 2027-11-01 | SW_OND
SWOU11338 | M00397 | 2015-10-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | De Brouwerstraat, Grote Kauwenberg, Lange Riddersstraat, Trapstraat, Viséstraat, Wasstraat, Woeringenstraat (ExT-BLO&U - brandweerroutes uittekenen ifv toekomstige tuinstraten) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Walter De Backer | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 |  |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp |  |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-10-27 | 2015-11-08 |  | Geen | Geen
SWOU11339 | M00398 | 2015-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Karel Geertsstraat, Statielei, Turnhoutsebaan (Aansluiting vernieuwing Singel - Ext Mob (I&P)) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Tekenopdracht | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Johan Pieraerts | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | IMMPACT ONTWIKKELING NV, IMMPACT VASTGOED NV, MARIEN - VAN DE WAUWER , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VANDERSTRAETEN NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-11-25 | 2016-03-14 | 2016-03-02 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-03-06; 2014-09-17: 2017-03-06; 2017-03-03: 2019-05-24 | Ja | 2022-03-06
SWOU11340 | M00399 | 2015-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ledeganckkaai (Nieuw Zuid - tijdelijke verkeersmaatregelen/ontwerp - ExT BL - O&U) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN02,1SWN0202,1SWN020202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2015-11-28 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-08-01; 2014-09-17: 2016-08-03; 2017-03-03: 2018-04-05 | Nee
SWOU11341 | M01481 | 2015-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (renovatie spoortunnel) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jaana Perdieus | Jaana Perdieus | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , INFRABEL , MONUMENT VANDEKERCKHOVE-MONUMENT GOEDLEVEN VVZRL, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, SWECO BELGIUM BV, WATER-LINK OPDRAVER | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | MJP_2026-2031 | 1260000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Medium | 2020-10-05 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-06-15; 2014-03-24: 2026-02-10; 2014-04-30: 2026-05-11; 2014-05-20: 2026-12-11 | Nee |  | SW_RIO
SWOU11342 | M00400 | 2015-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Het Prieel (gedeeltelijke vernieuwing speeltuin) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Julie Weyts | DISTRICT BERCHEM , EVEKA BVBA | district Berchem,1SBE06,1SBE0605,1SBE060504 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-01-16 | 2016-07-13 | 2016-07-06 | 2016-09-22 | 2016-09-01 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 2019-10-18 | Nee
SWOU11343 | p08017 | 2015-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Karel Coggestraat (aanpassingen tgv CityLink II) | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Jessica Colella | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 84000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-05-01 | 2017-11-19 | 2017-12-20 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2017-12-20; 2014-03-24: 2018-03-15; 2017-03-03: 2022-03-08 | Ja
SWOU11344 | M00401 | 2015-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Klappeistraat (rio-link) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Simon Herrebout | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Planningsprobleem | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-06 | 2016-10-23 | 2016-03-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-10-23 | 2017-01-11 | 2016-06-15 | 2017-04-17 |  | 2017-11-24 |  | 2017-05-03 | Ja
SWOU11347 | M00403 | 2015-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bergenhoeve (ExT BZL - aanbrengen parkeerplaatsen in Woonerf Bergenhoeve) | Tekenopdracht | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Peter De Pauw | Katleen De Boe | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-01 | 2016-11-19 | 2016-06-20 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-12-09 | Nee
SWOU11348 | P08029 | 2015-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Schoonselstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2015-12-17 | 2016-02-08 | 2016-01-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-02-09 | 2016-04-29 | 2016-09-13 | 2016-12-01 |  | 2017-01-05 |  | 2017-08-29 | Nee
SWOU11349 | M00404 | 2015-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Corneel Van Reethstraat, Jules Bilmeyerstraat, Pieter Jozef Nauwelaertsstraat (kruispunt - eXt - BE) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 90000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-01-10 | 2018-04-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-11-01 | 2019-02-09 |  | 2019-05-10 |  | 2019-06-07 |  | 2022-03-08 | Ja
SWOU11350 | P06848 | 2015-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (Parkaanleg fase 1- Masterplan Park Groot Schijn (eXt PL)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | STRATEGISCH PROJECT | 1546224.73 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2015-12-20 | 2016-04-18 | 2016-05-26 | Intern | Open aanbesteding | 2016-06-01 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-09-18 | 2017-09-17 | 2018-06-25 | 2019-01-01 | 2022-09-06 | Ja | 2024-01-01
SWOU11351 | P08497 | 2015-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (sportkamer - Masterplan Park Groot Schijn) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 2689657.8 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Small | 2014-11-07 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2015-11-16 | 2016-05-31 | 2016-07-12 | 2016-11-07 | 2016-10-24 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11352 |  | 2015-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Zuid | Bolivarplaats, Brusselstraat, Emiel Vloorsstraat, Emiel Vloorsstraat, Kolonel Silvertopstraat, Singel (ExT-Mob ontwerpend onderzoek keerlus) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | DOMEIN VAN DE VVM DE LIJN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2022-03-08 | Nee
SWOU11353 | P03095 | 2015-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bakkerstraat, Eliaertsstraat, Langstraat, Maréestraat, Mellaertsstraat, Moorkensplein, Sergeyselsstraat (MASTERPLAN Moorkens) | Externe studieopdracht, Gebouwen (slopen), Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Elisabeth Smet |  | Kristel Drubbel | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VESPA TG, GEMEENTELIJK AUTONOOM PARKEERBEDRIJF ANT (G.A.P.A.) , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2017 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2015-12-14 | 2016-09-09 | 2015-05-22 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-06-10; 2014-04-30: 2016-06-10; 2014-05-20: 2019-10-02; 2017-03-03: 2019-11-05 | Nee
SWOU11356 | P05242 | 2015-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Gaspeldoornstraat, Grote Stoppelbergen, Kalmthoutsebaan, Kleine Stoppelbergen, Weeltjens (Wijk 'Den Hoek' - rio-link project RI3BZ007) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | Rio-Link NV | Frederick Bruneel |  | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, Rio-Link NV, SWECO BELGIUM NV | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 |  | 363070 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2016-01-18 | 2017-12-05 | 2019-05-23 | Ja | 2022-12-05
SWOU11357 | M00406 | 2015-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kraaienberg, Steenovenstraat (water-link project RI3BZ011) | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, RIO-LINK NV | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201/ District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 44168.03 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-04-19; 2014-04-30: 2020-10-26; 2014-05-20: 2021-11-10; 2014-09-17: 2022-03-15 | Ja | 2027-03-15
SWOU11358 | M00407 | 2015-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bouckenborgh, Gaston Berghmansdreef (comfortstrook en verlichting hoofddreef - ExT ME) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe | Bart Serraris | DISTRICT MERKSEM | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10754.04 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Tekenopdracht | 2016-02-01 | 2016-03-02 | 2016-05-13 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-09-01; 2014-09-17: 2016-09-26; 2017-03-03: 2017-03-06 | Nee
SWOU11359 | M00408 | 2015-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Bosschaertstraat (paaltjes - ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Planningsprobleem | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-03-01 | 2016-06-19 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2017-04-20 | Nee
SWOU11361 | M02013 | 2015-12-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (Woonwagenterrein - masterplan Park Groot Schijn) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  | Jef Rombouts | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | samen leven,1SWN07,1SWN0703,1SWN070314/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2WNS01,2WNS0103,2WNS010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | STRATEGISCH PROJECT | 6544656.35 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2015-12-03 | 2016-09-16 | 2016-10-28 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-11-14; 2014-03-24: 2024-11-30; 2014-04-30: 2025-05-26; 2014-05-20: 2027-06-27 | Ja
SWOU11362 | M01574 | 2015-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Louisalei | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | ARCADIS BELGIUM NV, DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET VLAANDEREN NV, WATER-LINK | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 917919.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Medium | 2017-08-01 | 2020-09-22 | 2020-10-07 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2020-10-07 | 2022-03-22 | 2022-02-22 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-05-07 | 2023-05-07 |  | Ja | 2028-05-07
SWOU11364 | M00410 | 2015-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hoogstraat, Reyndersstraat, Vlasmarkt (EXT. Kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-04-01 | 2016-07-20 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2016-06-29 | Nee
SWOU11365 | P05350 | 2015-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Volkstraat (burgerbegroting - ExT AN) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-05-01 | 2017-06-25 | 2017-07-17 | Intern | Open aanbesteding | 2017-07-17 | 2018-02-20 | 2017-10-10 | 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2018-06-06 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | Ja | 2023-06-01
SWOU11366 | P05301 | 2015-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Confortalei, Lakborslei (kruispunt) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 316700 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2014-01-16 | 2016-04-04 | 2016-11-14 | Intern | Deelopdracht | 2016-11-14 | 2017-02-08 | 2017-05-08 | 2017-09-18 | 2017-09-17 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2023-03-30 | Ja | 2023-03-23
SWOU11367 | M00411 | 2015-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brederodestraat, Singel (ontbrekend voetpad) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme |  | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-12-11 | 2016-01-31 | 2016-01-27 | 2016-03-09 | 2016-03-08 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2019-01-18 | Nee
SWOU11368 | M00412 | 2015-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Buurtspoorweglei, Karel Geertsstraat, Noordersingel, Statielei, Stenenbrug, Turnhoutsebaan (Turnhoutsepoort (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Tom Vinck |  | Kristel Drubbel | EANDIS CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (DE LIJN) VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0403,1SMB040308 | STRATEGISCH PROJECT | 1800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Partner | Small | 2014-04-01 | 2016-06-05 | 2016-05-20 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-06-05 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  | Ja | 2023-01-30
SWOU11370 | M00413 | 2015-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Lakborslei, Rodekruisplein (water-link - BLKE) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | MJP_2026-2031 | 4693777.44 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Gunning verlichting, Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Medium | 2019-01-10 | 2021-12-01 | 2022-01-10 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-09-05 | 2024-02-29 | 2024-02-02 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2026-05-06 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU11371 | M00414 | 2015-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Gitschotellei (doortrekken profiel Borgerhout) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Jessica Colella | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 740000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2018-04-01 | 2019-08-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2019-09-01 | 2020-04-30 |  | 2020-08-01 |  | 2021-02-01 |  | 2022-03-08 | Ja
SWOU11372 | M00415 | 2015-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gildekamersstraat, Grote Markt (aanpassing trappartij) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gert De Wilde | Mike Rincheval | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 12753.4 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2015-12-16 | 2016-01-15 | 2016-03-08 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-24 | 2016-11-16 | 2020-11-24 | Nee
SWOU11373 | M00416 | 2015-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (Vergroenen) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 50000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2016 | Intern | Extra small | 2016-05-01 | 2016-09-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2016-09-14; 2014-03-24: 2016-12-08; 2014-04-30: 2017-03-08; 2014-05-20: 2017-03-29 | Nee
SWOU11374 | M00417 | 2015-12-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gounodstraat, Mechelsesteenweg (blindegeleiding - ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Katleen De Boe | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050309 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-05-10 | 2016-07-28 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-18 | Nee
SWOU11375 | M00418 | 2016-01-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rooiplein (aanleg groenzone en behoud bestaande bomen - EXT-BE) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020404 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 70000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-01 | 2017-01-13 | 2017-02-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-20 | Nee
SWOU11376 | M00419 | 2016-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Singel (singelfietspad deel 1 - masterplan Groene Singel - verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  |  | EANDIS (0319DEURNE) , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-25 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-16 | 2016-11-11 | 2021-08-19 | Nee
SWOU11377 | P06949 | 2016-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bouckenborgh (uitbreiding Bouckenborghpark - bodemonderzoek en basisopkuis) | Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking |  | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Merksem,1SME06,1SME0601,1SME060102/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 156067.42 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2019-09-05 | 2020-04-11 | 2020-08-15 | 2020-11-23 | 2020-09-29 | 2021-01-12 | 2021-01-07 | 2023-07-20 | Nee
SWOU11378 | M00420 | 2016-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Oudstrijdersstraat (ExT BO - uitstulping aan schooluitgang voor fietsers) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 27500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-06-10 | 2016-11-07 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-12-07 | 2017-03-02 |  | 2017-05-31 |  | 2017-06-20 |  | 2016-10-07 | Nee
SWOU11379 | M00421 | 2016-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Langstraat, Van Daelstraat (ExT BO - kruispunt voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-10 | 2016-09-28 | 2016-12-12 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-26 | Nee
SWOU11380 | M00422 | 2016-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Generaal De Wetstraat (ExT - verkeersveilige oversteek aan schoolpoort) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-01 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-26 | Nee
SWOU11381 | M00423 | 2016-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Arthur Matthyslaan, Karel Van de Woestijnelei, Thibautstraat (ExT - verkeersveilige oversteek aan school) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-01 | 2017-08-01 | 2017-09-12 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-15 | 2018-03-10 | 2018-05-29 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | 2024-07-04 | Nee
SWOU11382 | M00424 | 2016-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vrijdagmarkt (verlichting museum Plantijn Moretus) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  |  | EANDIS (0319DEURNE) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 92500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2016-04-20 | 2016-06-03 | 2017-02-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-06-08 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11384 | P07974 | 2016-01-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Toekomstlaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Michaël Vanhove |  | Toon Meulemans | DISTRICT MERKSEM , EANDIS CVBA | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060201 |  | 22000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-02-11 | 2016-02-26 | 2016-02-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-02-23 | 2016-05-13 | 2016-05-26 | 2019-10-07 | 2017-04-04 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2020-11-24 | Nee
SWOU11385 | M00425 | 2016-01-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg, Waaslandstraat (kruispunt - ExT HO) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 61100 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-07-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-09-30; 2014-05-20: 2020-10-01; 2014-09-17: 2020-09-30 | Ja | 2025-09-30
SWOU11389 | M01482 | 2016-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berthoutstraat, De Brouwerstraat, Sint-Lambertusstraat, Wasstraat, Woeringenstraat (tuinstraten) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS , ORANGE BELGIUM NV, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN , WATER-LINK OPDRAVER | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 600400 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2016-03-01 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | Intern | Open aanbesteding | 2020-01-01 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2022-09-30 | 2022-10-21 |  | Ja | 2027-10-21
SWOU11390 | M01471 | 2016-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Zuid | Boomgaardstraat | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 552200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Small | 2016-02-15 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2016-12-30 | 2017-08-27 | 2020-06-22 | 2021-01-04 | 2020-09-20 | 2021-09-03 | 2022-05-03 |  | Ja | 2027-05-03
SWOU11391 | M00427 | 2016-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Diercxsensstraat, Sint-Laureisstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 9507.21 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-02 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-09-18 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11392 | M00428 | 2016-02-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Rivierenlaan (Aanstralen 4 rotondes met siercijfers) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  |  | DISTRICT DEURNE , EANDIS (0319DEURNE) | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 16000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-04 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-07-01 | 2016-09-19 | 2016-09-02 | 2018-05-10 | 2017-04-01 | 2018-05-25 | 2018-03-27 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11396 | M00430 | 2016-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fort VIII (Kunstgrasvelden (korfbal) in Fort 8) | Aanleg sportterrein | ROYAL MERCURIUS KORFBALCLUB (R.M.K.C.) VZW | Peter De Pauw | Wilfried Weekers | Peter De Pauw | KORFBALCLUB HOBOKEN 2000 (HOBOKEN 2000 K.C.) VZW, ROYAL MERCURIUS KORFBALCLUB (R.M.K.C.) VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060201/ cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060203 |  | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-04-20 | 2016-09-17 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2016-09-17 | 2017-07-04 |  | 2017-10-02 |  | 2018-01-18 |  | 2016-09-06 | Ja
SWOU11401 | M00431 | 2016-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rooiboslaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) CVBA | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 7500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-01 | 2016-10-18 | 2016-08-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-09-05 | 2016-11-24 | 2016-10-25 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11402 | M00432 | 2016-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Arnold Vrancxlaan, Hendrik Van Uffelslaan, Joseph Deckerslaan, Pieter Van Isackerlaan, Wouter Haecklaan (ExT DE Schoolomgeving) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-13 | 2016-10-01 | 2016-09-29 | Geen | Geen | 2014-09-17: 2017-12-31; 2017-03-03: 2019-05-23 | Nee
SWOU11403 |  | 2016-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (speelheuvel Bosuil (EXT)) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2016-03-14
SWOU11407 | M00433 | 2016-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenendaallaan, Manchesterlaan (fietssnelweg Manchesterlaan - Groenendaallaan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 |  | 480600 | Op Schema | Afgesloten | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Partner | Medium | 2013-01-01 | 2017-03-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-03-06 | 2017-11-01 |  | 2018-02-01 |  | 2018-04-12 |  | 2016-03-04 | Nee
SWOU11409 | M01527 | 2016-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tampicoplein (MP Luchtbal - Tampicopark deel 1 fase 2 - ExT - groen) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Pieter-Jan Bruynseels | Lies Augustyns | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 572000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Medium | 2015-08-08 | 2016-11-10 | 2016-12-19 | Intern | Open aanbesteding | 2016-12-19 | 2018-11-08 | 2018-11-16 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2020-04-13 | 2020-02-07 |  | Ja | 2025-02-07
SWOU11410 | M00435 | 2016-02-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (Verlichting loopparcour Te Boelaarpark) | Aanleg verlichting |  |  |  |  | DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS (0319DEURNE) | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 90000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2016-04-21
SWOU11411 | M00436 | 2016-02-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Fonteinstraat (Verlichting Fonteinstraat) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 23000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-02 | 2016-09-18 | 2016-03-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-04 | 2016-06-23 | 2016-09-08 | 2018-05-01 | 2018-03-01 | 2018-05-24 |  | 2019-02-21 | Nee
SWOU11412 | M00437 | 2016-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Aartselaarstraat, Kloosterstraat (pleintje) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-12 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-03-03 | Ja
SWOU11413 | M00438 | 2016-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Torenblokstraat (verlichting Torenblokstraat) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK , EANDIS (0319DEURNE) | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 7000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-03-02 | 2016-07-18 | 2016-03-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-11 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-04-03 | 2016-12-11 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11414 | M00439 | 2016-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Everaertsstraat (schoolomgeving thv huisnr 97 - ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-09-19 | 2018-03-18 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Ja
SWOU11415 | M00440 | 2016-03-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (tijdelijke parking - Havanasite - ExT MOB) | Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Sondering, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens | Katleen De Boe | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-03-02 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-04-18; 2014-04-30: 2017-04-18; 2014-05-20: 2017-06-01; 2014-09-17: 2017-06-01 | Nee
SWOU11416 | M00441 | 2016-03-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Lunden, Melgesdreef (extra parkeerplaatsen - ExT ME) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe |  | DISTRICT MERKSEM | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-03-16 | 2016-05-01 | 2016-05-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2016-09-01; 2014-09-17: 2016-09-19; 2017-03-03: 2016-12-09 | Ja | 2021-09-19
SWOU11419 | M00442 | 2016-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (Ringfietspad Silvertopblokken - flankerende maatregelen - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Mike Rincheval | Lies Augustyns | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 88511.9 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2016-04-03 | 2018-02-06 | 2018-04-13 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-13 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 2018-12-03 |  | Ja | 2023-12-03
SWOU11420 | M00443 | 2016-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Biesheuvellaan (verlichting-onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT EKEREN , EANDIS (0319DEURNE) | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 13000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-06 | 2016-10-23 | 2016-06-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-10-23 | 2017-01-11 | 2016-10-24 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-16 | 2017-11-27 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11421 | M00444 | 2016-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Ekeren | Noord | Ekersesteenweg, Steenstraat (fietspad - flankerende maatregelen - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Siegfried Pevenage | Lies Augustyns | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 651881.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2016-05-11 | 2016-11-07 | 2017-02-28 | Intern | Deelopdracht | 2019-01-04 | 2019-03-30 | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-09-06 | 2019-09-13 |  | Ja | 2024-09-13
SWOU11422 | M00445 | 2016-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Zuid | Collegelaan (fietspad - flankerende maatregelen - masterplan 2020 (I&P)) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRACTEBEL ENGINEERING (TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL) NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 |  | 495000 | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2016-06-10 | 2017-06-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2017-11-10; 2014-03-24: 2018-07-08; 2014-04-30: 2018-10-06; 2014-05-20: 2019-03-13 | Ja
SWOU11423 | M00003 | 2016-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar, Notelaarlaan (KP en KP Waghemansbrug - oversteken - flankerende maatregelen - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser |  | Isabelle Declerck | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TUC RAIL NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 194906.53 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2016-09-01 | 2017-06-03 | 2017-06-02 | Intern | Deelopdracht | 2017-07-07 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-12-12 | 2018-11-20 |  | Ja | 2023-11-20
SWOU11424 | M00446 | 2016-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Samberstraat (fietsstraat tss Damplein en Noordschippersdok - Flankerende maatregelen - masterplan 2020) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 75000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Extra Small | 2016-04-30 | 2016-09-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-09-27 | 2016-12-21 |  | 2017-04-01 |  | 2017-07-31 |  | 2016-04-28 | Ja
SWOU11425 | M00447 | 2016-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Arteveldestraat (fietsstraat - Flankerende maatregelen - masterplan 2020) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 40000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Extra Small | 2016-04-30 | 2016-09-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-10-27 | 2017-01-20 |  | 2017-04-20 |  | 2017-09-08 |  | 2016-04-29 | Ja
SWOU11426 | M00448 | 2016-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Stralenstraat (tss Rotterdam en Gemeentestraat - flankerende fiets maatregelen -masterplan 2020) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 50000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Extra Small | 2016-04-30 | 2016-09-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-11-01 | 2017-01-25 |  | 2017-04-25 |  | 2017-10-13 |  | 2016-04-29 | Ja
SWOU11427 | M00449 | 2016-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Zuid | Parkweg (Borgerhout: Flankerende maatregelen - masterplan 2020 (ExT BL)) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Katleen De Boe |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, PROVINCIE ANTWERPEN (PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF) PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 16424.18 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2016-07-14 | 2016-11-11 | 2017-05-05 | Intern | Deelopdracht | 2017-07-07 | 2017-09-30 | 2017-07-07 | 2018-03-05 | 2018-01-08 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | Ja | 2023-03-20
SWOU11428 | M00450 | 2016-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Britselei, Mechelsesteenweg (KP Nationale Bank - Flankerende maatregelen - masterplan 2020) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts | Gert De Wilde | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 100000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-03-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-03-31 | 2017-06-26 |  | 2017-10-05 |  | 2017-11-24 |  | 2016-11-25 | Ja
SWOU11429 | M00451 | 2016-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Steenstraat (Fietssuggestie ExT-MOB - Flankerende maatregelen - Masterplan 2020) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Katleen De Boe |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 125000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-04-16 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-11-09 | Nee
SWOU11430 | M00452 | 2016-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Samberstraat (rode Loper - flankerende fietsmaatregelen - masterplan 2020 - ExT MOB (I&P)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Katleen De Boe | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 280000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-04-03 | 2017-03-10 | Intern | Deelopdracht | 2017-11-20 | 2018-02-04 | 2018-01-19 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  | Ja | 2023-05-18
SWOU11431 | M00453 | 2016-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Gravinstraat (Fietssuggestie - ExT-MOB - Flankerende maatregelen - Masterplan 2020) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-01 | 2016-11-19 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2022-03-08 | Nee
SWOU11432 |  | 2016-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Baron Joostensstraat, Draakplaats, Oostenstraat, Pretoriastraat (fietsstraat - Flankerende maatregelen - masterplan 2020) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2016-06-14 | 2017-03-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-03-05 | 2017-05-29 |  | 2017-08-27 |  | 2018-02-01 |  | 2018-07-26 | Ja
SWOU11433 | M00454 | 2016-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein, Park Spoor Noord (Flankerende fiets maatregelen - Masterplan 2020) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Johan Pieraerts |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 75000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Extra Small | 2016-05-14 | 2016-10-11 |  | Intern | Deelopdracht | 2016-10-11 | 2017-01-04 |  | 2017-05-19 |  | 2017-11-06 |  | 2016-04-29 | Ja
SWOU11434 | M02006 | 2016-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wouter Haecklaan (fietspad F107 (FLM)) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Sloopexpert, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 760000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Small | 2016-07-14 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-20 | 2023-08-13 |  | 2026-01-01 |  | 2026-06-24 |  | 2024-02-27 | Ja |  | NO_RAP
SWOU11436 | M00456 | 2016-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wittestraat (pleintje aan de bib) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 99000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-06-09 | 2017-03-11 | 2016-11-07 | Intern | Deelopdracht | 2017-03-11 | 2017-06-04 | 2017-05-15 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-09-14 | 2017-09-04 |  | Ja | 2022-09-04
SWOU11437 |  | 2016-03-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Niet toegewezen | Helenalei (Testdossier aangemaakt door beheerders) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VOORUITZICHT-IBENS |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Large |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-04-30: 2019-10-27; 2014-05-20: 2021-01-26 | Nee
SWOU11438 | M00457 | 2016-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Peter Benoitlaan, Vaartweg (verlichting - Flankerende maatregelen - masterplan 2020) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef |  |  | EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 120000.5 | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-04-29 | 2017-03-06 | 2017-11-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-11-20 | 2018-02-08 |  | 2018-05-12 |  | 2018-06-02 |  | 2022-03-08 | Ja
SWOU11439 | M00458 | 2016-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Terninckgang (water-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 30000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-01-13 | 2018-05-08 | 2018-02-12 | Geen | Geen |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2024-07-09 | Ja | 2025-11-10
SWOU11440 | M00459 | 2016-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Prins Leopoldlaan (ExT-BE omvormen groene zone tot parking) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE04,1SBE0401,1SBE040103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 300000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2017-02-01 | 2018-05-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-08-01 | 2018-11-21 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-26 |  | 2022-03-08 | Ja
SWOU11441 |  | 2016-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rubenslei (openbare verlichting Rubenslei) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT AFREKENING 2013 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2016-10-06
SWOU11442 | M00460 | 2016-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Appelstraat, Blijde-Inkomststraat, De Costerstraat, Delvastraat, Eugeen Joorsstraat, Guido Gezellestraat, Oudstrijdersstraat, Prins Leopoldstraat, Schildstraat, Schoenstraat, Vaderlandstraat, Verlindenstraat (Verlichting Oudstrijdersstraat en omgeving) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 105100 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-06-01 | 2016-12-18 | 2016-10-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-12-18 | 2017-03-08 |  | 2017-06-06 |  | 2017-07-06 |  | 2017-01-10 | Nee
SWOU11443 | M00461 | 2016-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ketsstraat, Maréestraat, Mellaertsstraat, Oedenkovenstraat, Van Daelstraat, Van Geertstraat, Zonstraat (Verlichting Zonstraat en omgeving) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  | Michaël Vanhove | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 63800 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-05-01 | 2016-11-17 | 2016-08-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-11-17 | 2017-02-05 |  | 2017-05-06 |  | 2017-08-15 |  | 2017-01-10 | Nee
SWOU11444 | M00462 | 2016-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Koxplein (Verlichting Koxplein) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 13500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-05-01 | 2016-11-17 | 2016-07-06 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-11-17 | 2017-02-05 | 2016-10-14 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11446 | M00464 | 2016-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zegelstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 7700 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-05-01 | 2016-11-17 | 2016-08-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-11-17 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 2019-09-06 | 2017-05-06 | 2019-09-16 | 2020-01-01 |  | Nee
SWOU11447 | M00465 | 2016-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noordersingel, Schijnpoortweg (flankerende fietsmaatregelen - passerelle - masterplan 2020 (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Gebouwen (slopen), Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Onderhoudswerken, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Nele Plevoets | Johan Pieraerts | Vincent Limbourg | "FRANKI CONSTRUCT" , BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, JAN STALLAERT NV, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , ROTS VVZRL, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | STRATEGISCH PROJECT | 7067269.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2016-05-01 | 2017-03-08 | 2017-03-24 | Intern | Open aanbesteding | 2017-11-06 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2020-02-28 | 2020-05-18 |  | Ja | 2025-05-18
SWOU11448 | M00466 | 2016-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Commandant Van Laethemstraat (FOS) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PROXIMUS , RIO-LINK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 629120 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Large | 2019-01-31 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | Intern | Open aanbesteding | 2022-01-11 | 2023-05-24 | 2023-05-10 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2024-05-13 | 2024-04-26 |  | Ja | 2029-04-26 | SW_RIO
SWOU11449 | M00467 | 2016-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gemzenstraat, Rendierstraat (Extra speeltoestel) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0505,1SWI050502 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10890 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Tekenopdracht | 2015-03-05 | 2015-06-23 | 2015-04-08 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2015-04-08 | 2015-12-29 | 2015-12-14 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 2016-03-15 | 2016-03-23 | 2018-11-20 | Nee
SWOU11450 | M00468 | 2016-04-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Wesenbekestraat (sfeerverlichting - Chinese poort) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 66280.85 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2016-05-06 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-02-13 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11451 | M00469 | 2016-04-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Cedric Beck | AQUAFIN NV, DCA INFRA NV, DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 1675000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2019-05-30 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Intern | Open aanbesteding | 2022-06-07 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | Ja | 2029-09-13 | SW_RIO
SWOU11452 | M00470 | 2016-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat (inrichting groene zone - na aanleg FOS Antwerpen - Lier) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Ann Bruyninckx |  |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0204,1SBE020402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 100000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-05-11 | 2016-10-08 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-01-01 | 2017-08-29 |  | 2017-12-01 |  | 2018-04-30 |  | 2016-05-30 | Ja
SWOU11453 | M00471 | 2016-04-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Wilrijk | Zuid | Briel | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VC DEN HARTIGH BVBA | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2023-05-03 | Nee
SWOU11454 | P07027 | 2016-04-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Frank Craeybeckxlaan, Louis Wanbecqstraat, Pieter De Ridderstraat (expowijk) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | Wouter Marien |  |  | DISTRICT DEURNE , VANDERSTRAETEN NV, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Deurne,1SDE01,1SDE0103,1SDE010302 | NOD Privaat | 224622.6 | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-09-01; 2014-04-30: 2021-09-01; 2014-05-20: 2022-12-06; 2014-09-17: 2022-12-06 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11455 |  | 2016-04-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat, Jos De Ceulaerdestraat (Hollebeekvallei) | Wegeniswerken | BOUW-SPIRIT BVBA | Wouter Marien |  |  | BOUW-SPIRIT BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-11; 2014-04-30: 2016-08-11; 2014-05-20: 2017-06-13; 2014-09-17: 2017-06-13 | Nee
SWOU11456 | M00472 | 2016-04-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Dokter Flemingstraat, Dokter Jennerstraat, Henri Dunantstraat, Jules Baeckelmanslaan, Salesianenlaan (Tuinwijk Stuivenberg - fase 1) | Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  |  | DISTRICT HOBOKEN , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRACTEBEL ENGINEERING NV, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Sociaal | 0 | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2023-05-03 | Nee
SWOU11457 | M00678 | 2016-04-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Theo Van den Boschstraat, Van den Hautelei (Voormalige ALBE-site) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | GLOBE PROJECTS NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS NV, GLOBE PROJECTS NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VASTGOED ALBE NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-11; 2014-04-30: 2016-08-11; 2014-05-20: 2017-06-13; 2014-09-17: 2017-06-13 | Nee
SWOU11458 | M00473 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Canadalaan, Noorderlaan (LUNO (LUchtbal NOord)) | Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | Wouter Marien |  |  | ATELIER RUIMTELIJK ADVIES BVBA, COLLECTIEF NOORD ARCHITECTEN BV BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050402 | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-12; 2014-04-30: 2016-08-12; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11459 | M00474 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Dokter Flemingstraat, Dokter Jennerstraat, Henri Dunantstraat, Jules Baeckelmanslaan, Salesianenlaan (Tuinwijk Stuivenberg - fase 2) | Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV OR | Wouter Marien |  |  | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Sociaal | 0 | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-12; 2014-04-30: 2016-08-12; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11460 | M00475 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Kolonel Harrystraat (Verkaveling Salesianenlaan) | Wegeniswerken | BOUWWERKEN VERMEIREN BVBA | Wouter Marien |  |  | BELFIUS BANK NV, BOUWWERKEN VERMEIREN BVBA, Jan Thys , PALMERS - STOKMANS BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-02-05; 2014-04-30: 2024-02-05; 2014-05-20: 2024-05-03; 2014-09-17: 2024-05-03 | Nee |  | NO_RAP SW_NOD
SWOU11462 | M00476 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Wilrijk | Zuid | Ilfeldlaan, Krijgslaan (Project Neerland, zone C) | Wegeniswerken | SOCIALE BOUW- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO ANTWERPEN BV CVBA | Wouter Marien |  |  | B-ARCHITECTEN - BEVK - PEROVIC ARHITEKTI -ERASMUS THV VVZRL, SOCIALE BOUW- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO ANTWERPEN BV CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2023-04-28 | Nee
SWOU11463 | M00477 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Wilrijk | Zuid | Bosveld, Flor Huysmansstraat, Gallaitlaan, Haverloosveld, Huisveld, Karreveld, Krijgslaan, Langendries, Michel Wittockstraat, Neerlandweg (Project Neerland De Plint - zone A) | Wegeniswerken | BOUW EN PROMOTIE NEERLAND BVBA | Wouter Marien |  |  | AWG ARCHITECTEN BV CVBA, BOUW EN PROMOTIE NEERLAND BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VESPA AUTOGEMB | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-07-13; 2014-04-30: 2016-07-13; 2014-05-20: 2017-05-30; 2014-09-17: 2017-05-30 | Nee
SWOU11464 | M00478 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan (ExT HO NO_RAP) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Bert De Vos | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 94000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-14 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | Intern | Deelopdracht | 2020-01-06 | 2020-04-12 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-07-28 | Nee
SWOU11465 | M00479 | 2016-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Jan Vanhoenackerstraat (Nieuw Zuid, fase 1 Deelzone 0, 1, 2) | Wegeniswerken | TRIPLE LIVING (SAZ) NV | Wouter Marien |  |  | ARCADIS BELGIUM (GEDAS B EN I) NV, ING BELGIE NV, ONLY LAND NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRIPLE LIVING (SAZ) NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-06-01; 2014-04-30: 2016-08-12; 2014-05-20: 2018-07-03; 2014-09-17: 2019-03-01 | Nee
SWOU11466 | M00480 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Kattendijkdok-Westkaai (Woontorens) | Wegeniswerken | KATTENDIJKDOK NV | Wouter Marien |  |  | ARCADIS BELGIUM HOLDING NV, KATTENDIJKDOK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11467 | M00481 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Ledeganckkaai (Nieuw Zuid, fase 2, zone 3(Michel De Braeystraat), 4(Jef Cassiersstr.) en 5(F. Buyenstr.)) | Wegeniswerken | TRIPLE LIVING (SAZ) NV | Wouter Marien |  |  | ARCADIS BELGIUM (GEDAS B EN I) NV, ING BELGIE NV, ONLY LAND NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRIPLE LIVING (SAZ) NV | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11468 | M00482 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta, GALGENWEEL-PARK fase 1) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS NV, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat | 4936.39 | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11469 |  | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta, GALGENWEEL-PARK fase 2) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Wegeniswerken | REGATTA-L.O. NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS NV, REGATTA-L.O. NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11470 | M00483 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei, Fodderiestraat, Hertoglei (Groen Zuid - fase 1 en 3) | Wegeniswerken | CORES DEVELOPMENT NV | Wouter Marien |  |  | ATELIER RUIMTELIJK ADVIES BVBA, CORES DEVELOPMENT NV, KONINKLIJKE CLUB BNP PARISBAS FORTIS-REGIO ANTWERPEN VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STRAMIEN, ARCHITECTUUR EN RUIMTELIJKE PLANNING, CVBA (STRAMIEN) BV CVBA | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11471 | M00484 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan, Emile Dancolaan, Hubert Lampolaan, Hugues C. Pernathlaan (Regatta fase 1) | Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS NV, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VOORUITZICHTART VVZRL | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11472 | M00485 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta, wegenwerken fase 2, W3 W4 W5) | Wegeniswerken | REGATTA-L.O. NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS NV, BNP PARIBAS FORTIS NV, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, REGATTA-L.O. NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-05-04; 2014-04-30: 2020-05-04; 2014-05-20: 2025-10-24 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11473 |  | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Galgenweellaan (Galgenweellaan Oost) | Wegeniswerken | WESTHOEK NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS , BUILPROM NV, MEVACOM SERVICES NV, WESTHOEK NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-09-05; 2014-04-30: 2021-09-05; 2014-05-20: 2025-09-30 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11474 | M00486 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Noord | Jef Van Hoofstraat, Karel Candaelstraat (Rozemaai - bouwveld 15B) | Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) NV OR, WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11475 |  | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta, fase Ga3, project Batoo : Jan Van Mirlostraat, Armand De Lattinlaan) | Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11476 | M00487 | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta, fase Ga2, Seniorencampus Léon Huybrechtsstraat, Liane Bruylantslaan) | Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, Société Générale de Cautionnement - Algemene Borgstellingen CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-06-14; 2014-09-17: 2017-06-14 | Nee
SWOU11477 |  | 2016-04-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Albert Claudestraat (Militair hospitaal/verlengde Marialei) | Wegeniswerken | MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV | Wouter Marien |  |  | BELFIUS BANK , MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-04-30: 2016-08-13; 2014-05-20: 2017-03-15; 2014-09-17: 2017-03-15 | Nee
SWOU11479 | M00559 | 2016-04-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Niet toegewezen | Helenalei (testdossier aangemaakt door beheerders - test aanmaak nieuw dossier) | Tekenopdracht |  | Katrin Stammen | Julie Weyts |  | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | samen leven,1HHM01,1HHM0101,1HHM010103 |  | 1400 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU11481 | M00489 | 2016-04-20 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei, Fodderiestraat, Hertoglei (Groen Zuid - fase 4) | Wegeniswerken | CORES DEVELOPMENT NV | Wouter Marien |  |  | BNP PARIBAS FORTIS , CORES DEVELOPMENT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-08-18; 2014-04-30: 2016-08-18; 2014-05-20: 2017-06-20; 2014-09-17: 2017-06-20 | Nee
SWOU11482 | M00490 | 2016-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Trapstraat, Viséstraat (tuinstraat) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Walter De Backer |  | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2016-05-20 | 2017-09-12 |  | Intern | Open aanbesteding | 2017-09-12 | 2018-05-10 |  | 2018-08-08 |  | 2018-10-27 |  | 2018-07-26 | Ja
SWOU11484 | M00491 | 2016-04-25 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei, Catharina Lundenhof, Fodderiestraat, Ganzendries, Halmaelshof, Hertoglei, Roodenbekehoek, Schaapskooi (Groen Zuid - fase 6 en bijkomend fase 5A) | Wegeniswerken | CORES DEVELOPMENT NV | Wouter Marien |  |  | CORES DEVELOPMENT NV, KONINKLIJKE CLUB BNP PARISBAS FORTIS-REGIO ANTWERPEN VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-01-01; 2014-04-30: 2024-01-01; 2014-05-20: 2024-01-06; 2014-09-17: 2024-01-01 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11485 | M00492 | 2016-04-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gentplaats, Namenstraat, Van der Sweepstraat (Zuiderdokken en omliggende straten deel 1) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS ASSETS OPDRAVER, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VESPA AUTOGEMB | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403/ stadsontwikkeling,1SMB02,1SMB0203,1SMB020304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 1576359 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2016-09-01 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Intern | Open aanbesteding | 2019-07-29 | 2020-01-20 | 2020-02-21 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2022-11-21 | 2023-04-24 |  | Ja | 2028-04-24 | SW_RIO
SWOU11486 | M00493 | 2016-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jozef De Weerdtstraat (deel 2 tot August Scheyvaertlaan) | Rioleringswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Vincent Stubbe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK NV | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 209000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2017-05-28 | 2018-06-21 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2018-06-21; 2014-03-24: 2019-02-16; 2014-04-30: 2019-05-17; 2014-05-20: 2019-12-31 | Ja
SWOU11487 | M00494 | 2016-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Sint-Erasmusstraat (ExT BO - fout parkeren voorkomen) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 55000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Planningsprobleem | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-01 | 2016-11-19 | 2017-01-17 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-26 | Nee
SWOU11488 | M00495 | 2016-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wapenstraat (Zuiderdokken en omliggende straten deel 2) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Tom Vinck | Siegfried Pevenage | Wouter Marien | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ stadsontwikkeling,1SMB02,1SMB0203,1SMB020304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 170436.51 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-05-05 | 2018-02-04 | 2017-12-04 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-08 | 2021-11-10 | 2021-12-13 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-08-01 | 2022-06-30 |  | Ja | 2027-06-30
SWOU11489 | M00496 | 2016-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jos Van Eyndestraat, Leo Baekelandstraat (Speelaanleiding Buurtregie - Rozemaai) | Tekenopdracht |  | Falk Bandelow | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN , WOONHAVEN ANTWERPEN (D.M.W.) BV CVBA | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering door partner | Natraject | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-10 | 2016-07-28 | 2016-06-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2016-10-19 | Nee
SWOU11490 | M00497 | 2016-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenendaallaan, Manchesterlaan (aanleg van fietssnelweg Manchesterlaan – Groenendaallaan (I&P)) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Johan Pieraerts | Lies Augustyns | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, DISTRICT ANTWERPEN , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 575931.3 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2016-06-18 | 2017-07-07 | 2017-11-06 | Intern | Open aanbesteding | 2017-11-06 | 2019-08-18 | 2019-06-28 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-06-19 | 2020-06-12 |  | Ja | 2025-06-12
SWOU11491 |  | 2016-05-20 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Niet toegewezen | Helenalei (Dit is de werktitel testdossier aangemaakt door beheerders) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katrin Stammen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 0 | Op Schema | In wacht | Intake
SWOU11494 | M00498 | 2016-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rodeloopstraat (aanleg extra parking sporthal) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Merksem,1SME03,1SME0301,1SME030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 720500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-02-23 | 2017-07-23 | 2017-05-17 | Intern | Deelopdracht | 2017-07-24 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 2018-08-14 | 2018-10-04 | 2018-10-02 | 2022-09-06 | Ja | 2023-10-02
SWOU11495 | M00499 | 2016-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Baggenstraat (ExT - vergroenen voetpaduitstulpingen) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-23 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-26 | Nee
SWOU11496 | M00500 | 2016-05-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (organiseren parkeren langs zijde spoorweg - EXT BL) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Berchem,1SBE04,1SBE0401,1SBE040103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-01 | 2017-05-19 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-02-28: 2017-02-01; 2014-03-24: 2017-08-01; 2017-03-03: 2022-03-08 | Ja
SWOU11497 | M00501 | 2016-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kroonstraat, Plantin en Moretuslei (ExT MOB) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Geert Troucheau | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-26 | 2016-08-19 | 2016-11-09 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWOU11498 | M00502 | 2016-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Burgemeester Gabriel Theunisbrug, Carrettestraat, Duvelshoek, Ingenieur Menneslaan, Minister Delbekelaan, Van Veerlehofstraat (Vernieuwen brug sportpaleis + Duvelsplein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR | Mattias Van den Bergh | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, DISTRICT MERKSEM NVT, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET VLAANDEREN NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, VOLKER WESSELS TELECOM BELGIUM NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1340000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2010-01-01 | 2011-12-07 | 2011-11-18 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2016-09-01 | 2017-08-17 | 2018-03-12 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2022-02-14 | 2022-02-09 |  | Ja | 2027-02-09
SWOU11499 | M00503 | 2016-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Burgemeester Jozef Nolfplein (verlichting districtshuis) | Aanleg architecturale verlichting | DISTRICT MERKSEM | Michaël Vanhove | Michel Gerits | Michaël Vanhove | DISTRICT MERKSEM | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 |  | 9075 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2016-07-25 | 2018-02-17 | 2017-02-17 | Geen | Geen |  |  |  | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2019-02-21 | Nee
SWOU11500 | M00504 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verschansingstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 432000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2019-07-01 | 2020-10-23 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2020-10-23; 2014-03-24: 2021-06-20; 2014-04-30: 2021-09-18; 2014-05-20: 2022-02-23 | Ja
SWOU11501 | M00505 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oranjestraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Joppe Balbaert | ABO NV, AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 350000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-12-01 | 2017-10-27 | 2017-09-11 | Intern | Open aanbesteding | 2017-09-11 | 2018-12-19 | 2018-12-17 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 2022-09-06 | Ja | 2024-11-06
SWOU11502 | M00506 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bouwmeestersstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 240000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2021-03-22 | 2021-12-22 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-02-05; 2014-03-24: 2022-10-03; 2014-04-30: 2023-01-01; 2014-05-20: 2023-05-31 | Ja
SWOU11503 | M00507 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gramayestraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 75000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-12-01 | 2017-10-22 | 2017-11-06 | Intern | Deelopdracht | 2018-01-20 | 2018-04-15 | 2018-02-05 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 2018-06-22 | 2021-05-20 | Ja | 2023-06-22
SWOU11504 | M00508 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Vlierstraat, Lange Vlierstraat, Pachtstraat, Sint-Andriesplaats | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hanne Vandeputte | Melisse Symons | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 1400000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Large | 2023-09-12 | 2026-03-15 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-03-15; 2014-03-24: 2026-11-10; 2014-04-30: 2027-02-08; 2014-05-20: 2028-02-01 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11505 | M00509 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Willibrordusstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Joppe Balbaert | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 250000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-11-01 | 2017-10-22 | 2017-10-16 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-08 | 2018-07-02 | 2018-08-14 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 2023-07-20 | Ja | 2024-02-22
SWOU11506 | M00510 | 2016-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hortensiastraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 175853.52 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-10-01 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-10 | 2018-03-05 | 2018-01-08 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-07-06 | 2018-06-29 | 2023-03-30 | Ja | 2023-06-29
SWOU11508 | M00512 | 2016-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Derdeweg, Zoutestraat (overwelving Zoutebeek thv hoek Derdeweg en Zoutestraat) | Bodemonderzoek, Sondering, Waterbeheer | WATER-LINK OPDRAVER | marcello serrao |  | Peter De Pauw | RENOTEC NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050401 |  | 1161.33 | Plandatum overschreden | In wacht | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Extra Small | 2016-07-03 | 2016-11-30 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2016-11-30; 2014-03-24: 2017-07-28; 2014-04-30: 2017-10-26; 2014-05-20: 2017-11-15 | Nee
SWOU11510 | M00513 | 2016-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Havenmarkt, Kazerneplein, Omwentelingstraat, Scheldelaan, Stroomstraat, Tolhuisstraat, Vestingstraat (realisatie masterplan lillo fase 1) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, UNIVERSITEIT ANTWERPEN AV, WATERWEGEN EN ZEEKANAAL | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1634394.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2016-11-09 | 2017-12-11 | 2018-03-16 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-01-15 | 2022-09-30 | 2022-09-09 | 2023-01-09 | 2022-11-07 | 2023-11-06 | 2023-12-04 |  | Ja | 2028-12-04 | SW_RIO
SWOU11511 | M01528 | 2016-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Havanastraat (ExT Ruimte - Aansluiting nieuwe weg containerpark Luchtbal) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Sondering, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | EANDIS SYSTEM OPERATOR , INOVYN BELGIUM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 | STRATEGISCH PROJECT | 686877.73 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-06-07 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | Intern | Open aanbesteding | 2016-09-30 | 2017-06-03 | 2017-05-12 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2018-12-20 | 2019-02-01 |  | Ja | 2024-02-01
SWOU11513 | M00514 | 2016-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Liverpoollaan (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 |  | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-06-09 | 2016-12-26 | 2016-07-06 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-12-26 | 2017-03-16 | 2016-09-13 | 2017-06-14 |  | 2017-06-24 |  | 2017-08-29 | Nee
SWOU11514 | M00515 | 2016-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (ExT BO - voetpaduitstulpingen voorzien + fietsenbeugels voorzien) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-09 | 2016-12-28 | 2016-09-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-20 | Nee
SWOU11515 | M00516 | 2016-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (Wilrijkse plein - grondverzet, centraal plein en padenstructuur) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR06,1SBR0602,1SBR060204 |  | 100000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-06-10 | 2016-08-01 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2016-08-01; 2014-03-24: 2017-03-29; 2017-03-03: 2017-06-23 | Nee
SWOU11516 | M00517 | 2016-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne | Midden | Blijde-Inkomststraat, Bremstraat, Brialmontlei, Charlottalei, Diksmuidelaan, Frank Craeybeckxlaan, Geluwestraat, Grotebeerstraat, Helderstraat, Jacob Jordaensstraat, Karel Oomsstraat, Koninginnestraat, Korte Lozanastraat, Langemarkstraat, Louizastraat, Peter Benoitstraat, Plantin en Moretuslei, Prinsstraat, Putsebaan, Schoenstraat, Sint-Pauluspad, Steenbokstraat, Van Schoonbekestraat, Verbondstraat (schoolomgeving zone 30 zichtbaarheid - vlaggenmasten - deelopdrachten 1 t.e.m 13) | Externe opmeting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-07-10 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-11-27; 2014-09-17: 2016-12-07; 2017-03-03: 2018-04-06 | Nee |  | Linda Snoeys
SWOU11517 | M00518 | 2016-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Apollostraat (ExT BO - voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-13 | 2017-01-01 | 2017-02-21 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-20 | Nee
SWOU11519 | M00519 | 2016-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pothoekstraat (EXT AN) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-07-15 | 2016-11-02 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-03-03 | Nee
SWOU11520 | M00520 | 2016-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat, Karel Geertsstraat, Kattenberg, Rechtestraat (schakelroute (met BA)) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Isa Jollings | Lies Augustyns | DISTRICT BORGERHOUT , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , Rio-Link NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRATEGISCH PROJECT | 12100 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-10-01 | 2017-07-03 | 2017-12-22 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-22 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-05-16 | 2018-05-15 | 2018-10-10 | 2018-09-21 | 2023-03-30 | Ja | 2023-09-21
SWOU11522 | M00521 | 2016-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ruckersplaats (binnenplein) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 145000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-08-01 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-28 | 2018-07-21 | 2018-07-02 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2019-01-03 | 2018-12-21 |  | Ja | 2023-12-21 | SW_INF
SWOU11523 | P06848 | 2016-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (park fase 2 (masterplan Park Groot Schijn)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Kim Verstrepen | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 4880853.51 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2015-12-20 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Intern | Open aanbesteding | 2017-01-24 | 2017-09-11 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-23 | 2018-12-21 | 2019-03-13 |  | Nee
SWOU11524 |  | 2016-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Catershoflaan (parkeren langs middenberm) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Kris Wilms | Olivier Elsen | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-03-23 | 2017-07-11 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-05-17 | Ja
SWOU11525 |  | 2016-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lange Bremstraat (vlekkenplan speelzone buurtregie) | Tekenopdracht | DE IDEALE WONING-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN BV CVBA |  | Tom Janssens |  | DE IDEALE WONING-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN BV CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-07-13 | 2016-08-05 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-05-17 | Nee
SWOU11526 | M00522 | 2016-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Havrelei (QR Van Havrelei (EXT DE)) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-02 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | Geen | Geen |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2019-01-17 | 2019-01-20 | 2023-09-15 | Nee
SWOU11527 | M00523 | 2016-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dordrechtlaan, Pastoor Holthofplein (Tekenopdracht - QR en VBI Dordrechtlaan - Pastoor Holthofplein (ExT DE)) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-23 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-09-17: 2018-11-12; 2017-03-03: 2019-01-18 | Nee
SWOU11528 | M00524 | 2016-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Merksemsesteenweg (krpt met Sint-Fredegandusstraat) | Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE , Rio-Link NV | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-30 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-01-21; 2014-05-20: 2019-01-22; 2014-09-17: 2019-01-21; 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU11530 | M00525 | 2016-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Thonetlaan (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 300000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-09-08 | 2017-02-03 | 2016-11-29 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-02-06 | 2017-04-27 | 2017-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-04-22 | 2018-05-28 | 2019-02-22 | Nee
SWOU11531 |  | 2016-07-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Constant Jorislaan, Dascottelei, Eksterlaar, Herentalsebaan, Kerkhofweg, Manebruggestraat, Schoggestraat, Vuurwerkstraat (Eksterlaer - FASE 1) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, EKSTERLAER NV, PX3 DEVELOPMENT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VESPA AUTOGEMB |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-11-10; 2014-04-30: 2016-11-10; 2014-05-20: 2017-10-04; 2014-09-17: 2017-10-04 | Nee
SWOU11532 |  | 2016-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Recreatiedomein Distelhoek (fase 3: sportterrein - basket, trapveld en calisthenics) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 231000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Small | 2015-11-19 | 2016-12-10 | 2017-05-18 | Intern | Deelopdracht | 2017-05-19 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-09-04 | 2017-09-03 | 2017-11-21 | 2018-01-09 | 2020-09-02 | Ja | 2023-01-09
SWOU11533 | M00586 | 2016-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Emmanuel Rollierstraat (onderhoud met verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM |  |  | Michaël Vanhove | DISTRICT MERKSEM , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 |  | 6304.05 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-07-16 | 2017-02-01 | 2016-08-08 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-02-02 | 2017-04-23 | 2016-10-17 | 2017-07-24 | 2017-07-23 | 2017-08-11 | 2017-09-25 | 2019-02-22 | Ja | 2022-09-25
SWOU11534 | M00587 | 2016-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bergen op Zoomlaan (onderhoud met verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM |  |  | Michaël Vanhove | DISTRICT MERKSEM , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Merksem,1SME06,1SME0602,1SME060202 |  | 24200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2017 | Intern | Zuiver lichtproject | 2016-07-16 | 2017-02-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-02-02 | 2017-04-23 |  | 2017-07-23 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-29 | Ja
SWOU11535 | M00526 | 2016-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Oostkaai (verwijderen spoorzone - ExT ME) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe |  | DISTRICT MERKSEM | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-06-19; 2014-09-17: 2017-09-18; 2017-03-03: 2018-04-05 | Ja | 2022-09-18
SWOU11538 | M00527 | 2016-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Albrecht Rodenbachstraat (Verlichting Albrecht Rodenbachstraat) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Toon Meulemans |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-01-01 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2022-09-06 | Ja | 2023-06-29
SWOU11539 | M00528 | 2016-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Alfred Oststraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 13000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-01-01 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-08-01 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2018-02-01 | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-02-22 | Ja | 2023-03-01
SWOU11540 | M00529 | 2016-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ceresstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 4500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-01-01 | 2017-07-20 | 2016-07-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-07-20 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-06-30 | 2018-08-20 | 2019-03-05 | 2019-08-21 | Ja | 2024-03-05
SWOU11541 | M00530 | 2016-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Rik Sauterstraat (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 12500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-01-01 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 2018-05-07 | 2018-05-30 | 2018-05-07 | 2018-06-27 | 2019-02-06 | 2019-07-25 | Ja | 2024-02-06
SWOU11542 | M00531 | 2016-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Druivenstraat, Karel Pomastraat, Kortestraat (Proefopstelling) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010101/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010802 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 200000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-08-30 | 2019-12-18 | 2020-04-10 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-04-23 | Nee
SWOU11543 | M00532 | 2016-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oversneslaan (Speelaanleidingen) | Aanleg verlichting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010101/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 121440 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Small | 2016-09-12 | 2017-07-06 | 2017-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2018-02-01 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2019-09-23 | 2019-02-04 | 2019-10-21 | 2019-10-23 |  | Nee
SWOU11544 | M00533 | 2016-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkelei (Ext - boomkaders vernieuwen) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 40000 | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-27 | 2016-12-15 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWOU11545 | M00534 | 2016-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan, Ekersesteenweg (fietspad Havana) | Aanleg verlichting, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Katleen De Boe | Joppe Kockx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2WNS04,2WNS0401,2WNS040105 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 497087.43 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2016-11-03 | 2018-09-24 | 2018-12-21 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-08 | 2021-05-04 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  | Ja | 2026-11-29
SWOU11546 | M00535 | 2016-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hagelandstraat, Kempenlandstraat (ExT HO - quick response) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-08-28 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-11-20 | Nee
SWOU11548 | M00536 | 2016-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ekersedijk | Bodemonderzoek | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Eric Van Gastel |  | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2019-02-22 | Nee
SWOU11549 | M00537 | 2016-08-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Wilrijk | Zuid | Arenaplein, Collegelaan, Diksmuidelaan, Groenenborgerlaan, Helderstraat, Oversneslaan, Schoonselhoflei (Velostations Ext MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Pieraerts | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 | MASTERPLAN |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-09-30 | Ja |  | NO_RAP
SWOU11550 | M00538 | 2016-08-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Vinkeveldenplein (uitvoering onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 25000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-01 | 2017-01-19 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-03-22 | Ja
SWOU11551 | M00539 | 2016-08-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg (uitvoering onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Peter De Pauw |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 20000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-01 | 2017-01-19 | 2017-02-20 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11552 | M00540 | 2016-08-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Albertstraat, Amerikalei, August Leyweg, Grotehondstraat, Halewijnlaan, Jan De Voslei, Jodenstraat, Loodglansstraat, Paleisstraat, Pijlstraat (schoolomgeving zone 30 zichtbaarheid - vlaggenmasten - Deelopdrachten 1 t.e.m ??????) | Externe opmeting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Dorien Vanderhenst |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-11-06; 2014-09-17: 2016-11-16; 2017-03-03: 2018-04-06 | Nee |  | Linda Snoeys
SWOU11553 | M00541 | 2016-08-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Uitbreidingstraat (verplaatsen bushalte - EXT BE) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 12000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-19 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-04-05 | Ja
SWOU11554 | M00542 | 2016-08-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bund, Driehoekstraat (pad muziekacademie (EXT EK)) | Aanleg verlichting, Externe As-build, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 136422.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2020-01-30 | 2020-04-24 | 2020-06-09 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 2020-10-09 |  | Ja | 2025-10-09
SWOU11555 | M00543 | 2016-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dwarslaan (Ontharding en fietspad ikv Ringpark West) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Sloopexpert, Tekenopdracht, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR | Stefan Braun |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL (BAM) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PROJECTREGIE | 290000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Definitief ontwerp, Vergunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-09-22 | 2016-12-11 | 2017-03-20 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-09-23; 2014-04-30: 2017-04-19; 2014-05-20: 2024-10-31; 2014-09-17: 2017-05-19 | Ja | 2022-05-19
SWOU11557 | M00544 | 2016-08-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Heidestraat (ExT Ho) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-01 | 2017-01-19 | 2017-02-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-20 | Nee
SWOU11558 | P08415 | 2016-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rooiboslaan (Extra speeltoestel) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Patrick Cuyvers | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI05,1SWI0506,1SWI050602 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 | 14991.9 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2016-08-30 | 2017-02-16 | 2017-03-20 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2023-03-30 | Nee
SWOU11560 | M00546 | 2016-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Charles de Costerlaan (fietspad) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef |  | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 843000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Small | 2016-09-03 | 2017-09-14 | 2017-12-11 | Intern | Open aanbesteding | 2019-06-17 | 2020-07-16 | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-03-23 | 2021-05-07 |  | Ja | 2026-05-07
SWOU11561 | M00547 | 2016-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Borgerhout | Midden | Belgiëlei, Generaal Lemanstraat, Grotesteenweg, Jan Van Rijswijcklaan, Mechelsesteenweg, Plantin en Moretuslei, Van Eycklei (Palen Zone 30 (Ext MOB)) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Geert Troucheau | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-02 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-02-19; 2014-09-17: 2017-03-01; 2017-03-03: 2018-11-15 | Nee
SWOU11562 | M00548 | 2016-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kleine Bredestraat (Openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 |  | 7260 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-02-15 | 2017-09-03 | 2018-02-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-02-15 | 2018-05-06 |  | 2018-12-03 |  | 2018-12-10 |  | 2019-07-25 | Nee
SWOU11563 | M00549 | 2016-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Havanastraat, Noorderlaan (Havanasite) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Gebouwen (slopen), Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bénédicte Quintiens | Bob Lens | Leonie Dekoning | POLITIE ANTWERPEN MOBIELE BRIGADE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 2978000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Large | 2023-01-16 | 2025-11-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-11-28; 2014-03-24: 2026-07-26; 2014-04-30: 2026-10-24; 2014-05-20: 2027-05-31 | Nee |  | SW_RIO
SWOU11564 | M00550 | 2016-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemboslaan, Herman Vosstraat (voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 7500 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-25 | 2017-02-01 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-01-10 | Ja
SWOU11565 | M02539 | 2016-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat (aanleg F11, herinrichting straat en groenzone) | Aanleg groenzone, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sondering, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Doeschka Hordies | Doeschka Hordies | Cedric Beck | AQUAFIN NV, DISTRICT BERCHEM , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 2000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Large | 2017-05-01 | 2022-10-17 | 2023-03-20 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-03-01; 2014-03-24: 2026-05-01; 2014-04-30: 2026-08-30; 2014-05-20: 2028-08-31 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11566 | M00551 | 2016-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hof Van Tichelen (fietsdoorsteek) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 156000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-10-27 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-13 | 2018-12-30 | 2018-12-10 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-04-08 | 2019-05-03 |  | Nee
SWOU11567 | M00552 | 2016-09-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Neerland (Vernieuwen dierenpark) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0101,1SWI010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 22500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-10-29 | 2017-03-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2017-09-04; 2014-03-24: 2017-11-28; 2014-04-30: 2017-04-03; 2014-05-20: 2017-04-24 | Nee
SWOU11568 | M01525 | 2016-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bakkerstraat, Langstraat, Maréestraat (Tijdelijke publieke ruimte (masterplan Moorkensplein)) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Elisabeth Smet |  | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | STRATEGISCH PROJECT | 80000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2016-02-09 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2017-02-18 | 2016-10-07 | 2017-03-17 | 2017-05-25 |  | Nee
SWOU11569 | M00553 | 2016-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Koxplein (BO - voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Doeschka Hordies |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-10-26 | 2017-02-13 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-03-22 | Nee
SWOU11571 | M01094 | 2016-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Ekeren, Hoboken | Zuid | Berkenrodelei, Klipperstraat, Schriek, Schroeilaan, Statiestraat (Stationsomgevingen - ontwerpend onderzoek (Ext MOB)) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Laura Clerix | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-11-09 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-20 | Nee
SWOU11572 | M00554 | 2016-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Diepestraat (ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-12-01 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-10-27; 2014-09-17: 2017-11-17; 2017-03-03: 2018-04-05 | Ja | 2022-11-17
SWOU11573 | M00555 | 2016-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emile Verhaerenlaan (speeltoestellen) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , WATERWEGEN EN ZEEKANAAL , WOONHAVEN ANTWERPEN BV CVBA | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2017-01-01 | 2018-05-13 | 2018-05-28 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-05-28 | 2019-07-02 | 2019-07-01 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | Ja | 2024-12-30 | SW_SPEEL
SWOU11574 | M00556 | 2016-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ernest Claesstraat (speel- en sportterreinen speelruimteweefsel Linkeroever) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2016-11-12 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | Intern | Open aanbesteding | 2018-06-25 | 2019-08-21 | 2019-11-04 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | Ja | 2025-08-21 | SW_SPEEL
SWOU11575 | M00557 | 2016-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Willem van Haechtlaan (speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 130000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-01-01 | 2018-03-10 | 2020-03-30 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-03-30 | 2021-01-05 | 2021-02-01 | 2021-07-05 | 2021-05-02 | 2021-09-17 | 2021-07-09 |  | Ja | 2026-07-09 | SW_SPEEL
SWOU11576 | M00558 | 2016-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Akkerwindestraat, Jan van Heelulaan, Julius Vuylstekelaan, Theophile Gautierstraat, Tijl Uilenspiegellaan, Willem Klooslaan (speelterreinen LO) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Iulia Klimina | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-01 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-07-30; 2014-09-17: 2020-05-01; 2017-03-03: 2017-08-18 | Nee
SWOU11577 | M00659 | 2016-10-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hertoglei (Fietspad Hertoglei (FLM)) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Danny Busschots | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 700041.78 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2016-11-13 | 2017-10-05 | 2019-03-29 | Intern | Deelopdracht | 2021-01-04 | 2021-03-07 | 2021-09-02 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | Ja | 2027-06-17
SWOU11578 |  | 2016-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (ondergrondse glascontainer (EXT EK)) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-12-04 | 2017-03-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2017-04-03; 2014-03-24: 2017-10-30; 2014-04-30: 2018-01-29; 2014-05-20: 2018-02-08 | Ja
SWOU11580 | M00560 | 2016-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kievitstraat (voetpad Lange Kievitstraat - ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Julie Vilé | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-01 | 2018-04-26 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Ja
SWOU11581 |  | 2016-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moretuslei (privaatweg garageboxen Lange Sterrestraat (EXT EK)) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  |  | 50000 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-12-05 | 2017-05-04 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-05-05 | 2017-07-30 |  | 2018-01-15 |  | 2018-02-04 |  | 2017-10-25 | Ja
SWOU11582 |  | 2016-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (parking hof De Bist optimalisatie (EXT EK) tekenopdracht) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe |  | DISTRICT EKEREN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Gunning door partner | Definitief ontwerp | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-03 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2018-11-21 | Nee
SWOU11583 |  | 2016-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Puihoek (uniformiseren inritten (EXT EK)) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-12-05 | 2017-03-25 | 2017-11-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2019-02-02; 2014-03-24: 2019-04-29 | Nee
SWOU11584 |  | 2016-10-21 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Augustinessenplein, Henri La Fontainestraat, Infirmerieplein, Lange Leemstraat, Pater Pirestraat (Zone Arsenaal Zuid (Militair hospitaal)) | Wegeniswerken | MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV | Wouter Marien |  |  | GROEN KWARTIER NV, ING BELGIE (BBL) NV, MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VESPA AUTOGEMB |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-02-18; 2014-04-30: 2017-02-18; 2014-05-20: 2018-01-12; 2014-09-17: 2018-01-12 | Nee
SWOU11585 | M02102 | 2016-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Midden | Plantin en Moretuslei, Provinciestraat, Rolwagenstraat (fietspaden en kruispunten Kroonstraat/Provinciestraat/Baron Joostensstraat - PREFIN (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Anja van Stappershoef | Jan Peeters | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1609996 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Small | 2017-10-06 | 2018-06-17 | 2018-06-15 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-06-18 | 2018-12-13 | 2019-02-15 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2021-03-31 | 2021-03-26 |  | Ja | 2026-03-26 | PREFIN
SWOU11586 | M00562 | 2016-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Geuzenstraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 386232.51 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-08-06 | 2015-11-16 | 2015-12-14 | Intern | Deelopdracht | 2016-08-08 | 2016-11-01 | 2016-12-12 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2023-03-30 | Ja | 2022-03-27
SWOU11587 | M00380 | 2016-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Vrièrestraat | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , VERBRUGGEN BVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 591362.68 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2016 | Intern | Small | 2013-08-06 | 2015-11-16 | 2015-12-14 | Intern | Deelopdracht | 2016-09-27 | 2016-12-21 | 2016-12-12 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-08-02 | 2017-07-11 | 2023-03-30 | Ja | 2022-07-11
SWOU11588 | M00563 | 2016-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Collegelaan, Joe Englishstraat, Stenenbrug (ringfietspad fase 1 (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Sondering, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens | Sarah Soontjens | Dries Henkens | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | STRATEGISCH PROJECT | 4550729.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Large | 2016-10-24 | 2017-03-20 | 2017-07-17 | Intern | Open aanbesteding | 2017-07-18 | 2019-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | 2018-09-07 | 2019-08-01 | 2020-01-01 |  | Nee
SWOU11589 | M00567 | 2016-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Paul Vekemanslaan (HO - Qr uitvoering onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 200280 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-11-09 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11590 | M00566 | 2016-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Wouter Dilftlaan (ExT HO - uitvoering onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 12000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-02 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11591 | M00564 | 2016-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Elisabethlaan, Grotesteenweg (ringfietspad fase 2 (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens | Sarah Soontjens |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | STRATEGISCH PROJECT | 3616491 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Voorontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra Large | 2016-10-26 | 2018-07-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2018-07-09 | 2019-03-12 |  | 2019-05-06 |  | 2020-05-05 |  | 2020-01-20 | Nee
SWOU11592 | M00565 | 2016-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gerard Le Grellelaan (ringfietspad fase 3 (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | STRATEGISCH PROJECT | 2845558.3 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Voorontwerp | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2016-10-26 | 2017-09-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2017-09-08; 2014-03-24: 2018-05-08; 2014-04-30: 2018-08-01; 2014-05-20: 2019-05-06 | Nee
SWOU11593 |  | 2016-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Willebeeklaan (aanpassingen oever waterloop (EXT - EK) tekenopdracht) | Aanleg groenzone | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2017 | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2018-09-01; 2014-05-20: 2018-09-21 | Nee
SWOU11594 | 00000 | 2016-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Langstraat (ExT BO - verkeersremmers) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-12-15 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-04-05 | Nee
SWOU11595 | M00568 | 2016-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Grotesteenweg, Uitbreidingstraat (Singelkruispunt Grotesteenweg (I&P)) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Tom Vinck | Karen Neven | Cedric Beck | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 1019134.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Aanbestedingsdossier, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2019 | Partner | Small | 2016-12-09 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2021-04-01 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-03-01 | 2022-06-12 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | Nee |  | SW_MOB
SWOU11596 | M00569 | 2016-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei, Gerard Le Grellelaan (Singelkruispunten (I&P)) | Nutsvoorzieningen, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Laura Clerix |  |  | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0403,1SMB040308/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0405,1SMB040502 | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Voorontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2020-04-14 | 2021-05-09 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2021-05-09; 2014-03-24: 2022-01-04; 2014-04-30: 2022-04-04; 2014-05-20: 2022-09-21 | Ja
SWOU11597 | M00571 | 2016-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wim Saerensplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking |  | Olivier Elsen |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-11-16 | 2017-04-24 | 2016-12-23 | Intern | Deelopdracht | 2016-12-23 | 2017-06-04 | 2017-12-11 | 2018-03-15 | 2018-02-28 | 2018-03-31 | 2019-04-15 | 2023-09-15 | Nee
SWOU11598 |  | 2016-11-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theaterplein (nazorg) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kim Verstrepen |  | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-12-15; 2014-04-30: 2016-12-15; 2014-05-20: 2016-12-20; 2014-09-17: 2016-12-20 | Nee
SWOU11599 |  | 2016-11-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan (FOS Antwerpen - Essen aan station Noorderdokken - ExT MOB) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Geen | Geen |  |  |  | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-10-24 | Ja | 2022-03-01
SWOU11600 | M00572 | 2016-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Prinsstraat (schoolomgevingen - ExT MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Dorien Vanderhenst |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,SDSW06,SDSW0606,SDSW060601 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2018-07-26
SWOU11601 | M00573 | 2016-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Daenenstraat, Maloustraat (Voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 9000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-01 | 2017-04-21 | 2017-05-31 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-05-24 | Ja
SWOU11602 | M00574 | 2016-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Batkinstraat, Weidestraat (Vergroenen boomspiegel) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1500 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-12-01 | 2017-03-21 | 2017-02-21 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-20 | Ja
SWOU11603 | M00575 | 2016-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bikschotelaan, Haachtstraat, Langemarkstraat (aanpassing boordsteen fietspad) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 6000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-12-14 | 2017-03-01 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-03-03 | Ja
SWOU11604 | M00576 | 2016-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ekerse Steenweg, Noorderlaan (Busstelplaats (ExT MOB)) | Tekenopdracht |  | Véronique Termolle | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | stadsontwikkeling,1SMB02,1SMB0203,1SMB020302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2016-12-01 | 2016-12-15 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2018-01-16 | Nee
SWOU11606 | M00578 | 2016-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (Mozaïek Kerkstraat burgerbegroting) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 58000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2016-11-24 | 2017-11-13 | 2017-12-11 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 2022-09-06 | Ja | 2023-09-13
SWOU11607 |  | 2016-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Moorkensplein (Lichtplan Moorkensplein) | Aanleg architecturale verlichting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Elisabeth Smet |  |  | ARCHITECTURE RADIANCE35 Société Civile , DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, RENOTEC NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 493844.35 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2016-06-01 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | Geen | Geen | 2017-04-28 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2020-09-02 | Nee
SWOU11608 | M00579 | 2016-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat, Lammekensstraat, Van der Keilenstraat (schakelroute - fase 1 (ExT MOB)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Hakim Chadli | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2016-12-01 | 2017-01-30 |  | 2017-12-01 |  | 2018-02-09 |  | 2022-03-09 | Ja
SWOU11609 | P06065 | 2016-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (schakelroute - fase 4 tussen Carnotstraat en Van der Keilenstraat)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Isa Jollings | Isa Jollings | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB02,1SMB0203,1SMB020303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2017-01-01 | 2017-12-12 | 2017-12-11 | Intern | Deelopdracht | 2018-02-25 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2023-03-30 | Ja | 2023-07-13
SWOU11610 | M00580 | 2016-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar, Lammekensstraat, Sint-Lucasstraat, Sint-Marcusstraat, Van der Keilenstraat (schakelroute (zonder BA)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Katleen De Boe | Lies Augustyns | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 169323.32 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-11-01 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-09-28 | 2018-04-12 | 2021-10-08 | Ja | 2023-04-12
SWOU11611 | M00715 | 2016-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (schoolomgeving vlaggenmasten - MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mike Rincheval |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-12-01; 2014-04-30: 2016-12-01; 2014-05-20: 2016-12-06; 2014-09-17: 2016-12-06 | Nee
SWOU11612 | M00582 | 2016-12-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schoonbroek (Ext-AN -onderhoud - Schoonbroek) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 40000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-03-21
SWOU11613 |  | 2016-12-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beatrijslaan (ExT MOB) | Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Geert Troucheau | Katleen De Boe | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-01-01 | 2017-03-17 | 2017-03-27 | Intern | Deelopdracht | 2017-03-27 | 2017-04-21 | 2017-04-10 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-09-08 | 2017-08-29 | 2020-09-02 | Ja | 2022-08-29
SWOU11614 | M00658 | 2016-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Carrettestraat (Vaartkaai - Carrettestraat bocht Merksem) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mattias Van den Bergh | Wine Asselberghs | Bert De Vos | AQUAFIN , DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, DISTRICT MERKSEM , Fluvius System Operator , PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, VOLKER WESSELS TELECOM BELGIUM NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 637000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-12-05 | 2017-09-08 | 2017-12-07 | Intern | Open aanbesteding | 2021-05-03 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-10-15 | 2023-08-16 |  | Ja | 2028-08-16 | https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/mobiliteitsprojecten/nieuws
SWOU11615 | M00583 | 2016-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Karel du Boislaan, Zaatlaan (fietsstraten) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS , STAD ANTWERPEN (CA) | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 979388.42 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2017-01-04 | 2020-09-29 | 2020-11-10 | Intern | Open aanbesteding | 2020-11-10 | 2022-10-25 | 2022-12-15 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  | Ja | 2029-09-19 | SW_RIO
SWOU11616 | M00584 | 2016-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Volhardingstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1700000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-05-03 | 2017-12-19 | 2018-01-08 | Intern | Open aanbesteding | 2018-01-08 | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2020-06-05 | 2019-12-20 |  | Ja | 2024-12-20
SWOU11617 | M00585 | 2016-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Hogeweg (inrichten fietspad en fietssuggestiestrook) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Jaana Perdieus |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-07 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-11-15 | Nee
SWOU11618 | M02100 | 2016-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (P+R Luchtbal) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Gebouwen | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Bernt Lefebvre | Sarah Soontjens |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 13777000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2021 | Partner | Large | 2015-04-01 | 2017-03-01 | 2016-12-26 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2018-07-18 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | Nee |  | https://www.oosterweelverbinding.be/nieuws/algemeen/vier-parkeergebouwen-zorgen-voor-4450-
SWOU11619 | M02101 | 2016-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (P+R Merksem) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Gebouwen, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Bernt Lefebvre |  | Thomas Van Orden | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 834900 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Voltooid |  | Ja | 2021 | Partner | Large | 2015-04-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2016-12-26 | 2017-09-19 | 2019-06-30 | 2020-01-20 | 2020-01-19 | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  | Nee
SWOU11623 |  | 2016-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (verbreding Albertkanaal, inclusief Metropoolstraat Schoten) | Wegeniswerken | DE SCHEEPVAART NV OR | Mattias Van den Bergh |  | Bart Tuerlinckx | DE SCHEEPVAART NV OR |  | PROJECTREGIE | 25000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Partner | Medium |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-30: 2018-09-30; 2014-05-20: 2023-02-07 | Ja |  | NO_RAP
SWOU11624 | M00702 | 2016-12-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenendaallaan, Straatsburgdok-Noordkaai (Straatsburgdok quickwin 31 (I&P)) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Wine Asselberghs | Isa Jollings | Lies Augustyns | AQUAFIN NV, BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, EVEKA BVBA, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 240000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-11-23 | 2020-12-04 |  | Nee
SWOU11625 | M01886 | 2016-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Veerlehofstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Proeven (Werf), Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mattias Van den Bergh | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 399906.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2017-08-01 | 2018-02-08 | 2018-03-20 | Intern | Open aanbesteding | 2020-09-01 | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 2021-10-08 | 2021-10-07 | 2022-05-01 | 2022-05-01 |  | Nee
SWOU11626 | M00716 | 2016-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Havanastraat, Noorderlaan (definitieve aanleg Pu1 RUP Havanastraat (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens | Katleen De Boe | Wouter Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 |  | 1493000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2019 | Intern | Large | 2017-01-16 | 2018-05-23 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2018-05-23; 2014-03-24: 2019-01-18; 2014-04-30: 2019-05-01; 2014-05-20: 2019-11-18 | Nee
SWOU11627 |  | 2016-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne, Merksem | Noord | Brug van den Azijn, Deurnsebaan, Merksemsesteenweg (heraanleg Brug van den Azijn) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Waterbeheer, Wegeniswerken | DE SCHEEPVAART NV OR | Nele Plevoets |  | Thomas Van Orden | DE SCHEEPVAART NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PROJECTREGIE |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 2021-10-08 | Ja | 2023-04-01
SWOU11628 | M00717 | 2016-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan, Charles de Costerlaan, Dwarslaan (infrastructuurwerken Linkeroever (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Gebouwen, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Waterbeheer, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Nele Plevoets |  |  | AWV ANTWERPEN , BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | [9 empty] | 2014-04-30: 2018-10-15; 2014-05-20: 2018-10-15
SWOU11630 | M01702 | 2016-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Thonetlaan (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2017-03-01 | 2021-01-23 | 2021-02-01 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2021-02-01 | 2022-02-09 | 2022-01-24 | 2022-05-16 | 2022-05-15 | 2022-08-01 | 2022-06-23 |  | Ja | 2027-06-23 | SW_SPEEL
SWOU11631 | M00595 | 2016-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat (aanpassing uitrit brandweg) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Bochra Bouikbane |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-09 | 2017-04-29 | 2017-03-20 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-06-15 | Ja
SWOU11632 | M00596 | 2016-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Coremansstraat, Elisabethlaan (inrichting poort zone 30) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-15 | 2017-05-05 | 2017-05-23 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-04-05 | Ja
SWOU11633 |  | 2016-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Kerkeveldlaan (Kerkeveldlaan QR EXT Deurne) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-19 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-10-31; 2014-09-17: 2017-12-29; 2017-03-03: 2019-02-15 | Nee
SWOU11634 | M01998 | 2016-12-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Zuid | Krugerbrug, Lageweg, Naftaweg, Schroeilaan (Krugerbrug (I&P)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Grondverwerking, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bert De Vos |  | Bert De Vos | FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, INFRABEL NV OR, STAD ANTWERPEN , WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | STRATEGISCH PROJECT | 5718507.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2017-01-19 | 2020-09-18 | 2020-10-30 | Intern | Open aanbesteding | 2020-10-31 | 2021-04-09 | 2021-05-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2023-03-17 | 2023-04-21 |  | Nee |  | SW_RIO
SWOU11635 | M00597 | 2016-12-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar (tussen Constant Jorislaan en A. Van Putlei) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rio-link / huisaansluitingen, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0103,1SDE010301/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 711014.89 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2017-05-29 | 2020-04-03 | 2020-08-10 | Intern | Open aanbesteding | 2022-09-14 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-11-02 | 2023-09-11 | 2024-06-16 | 2024-06-16 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU11636 | M00614 | 2017-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Midden | Plantin en Moretuslei (Singelkruispunten (I&P)) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Anja van Stappershoef |  | Gert De Wilde | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0403,1SMB040308/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0405,1SMB040502 | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Voorontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2018 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2016-01-01 | 2018-06-29 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-07-01 | 2018-12-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-10-30 |  | 2018-12-07 | Nee
SWOU11637 | M01028 | 2017-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpstraat (Afkoppeling Monnikenhofstraat naar Dorpsbeekstraat (RI3BZ029)) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Rio-link / huisaansluitingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel |  | Peter De Pauw | AQUAFIN NV, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, RIO-LINK NV, STUDIEBUREAU TALBOOM | district Berendrecht, Zandvliet, Lillo,1SBL01,1SBL0102,1SBL010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 106167.96 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2017-03-08 | 2017-08-05 | 2017-10-09 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-10-09 | 2017-12-22 | 2018-03-26 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 2021-10-08 | Ja | 2023-07-05
SWOU11639 | M00598 | 2017-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Slachthuislaan (kades Lobroekdok) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Wine Asselberghs | Katleen De Boe | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VESPA | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | STRATEGISCH PROJECT | 43854.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-01-01; 2014-04-30: 2019-01-01; 2014-05-20: 2019-01-01; 2014-09-17: 2019-01-01 | Nee
SWOU11640 | M01523 | 2017-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aalscholverlaan, Blancefloerlaan (sportinfrastructuur Regatta) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0302,1SAN030203/ district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 1003000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2017-03-24 | 2017-12-03 | 2017-12-18 | Intern | Open aanbesteding | 2017-12-18 | 2018-07-29 | 2018-08-17 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2023-03-30 | Ja | 2024-05-13
SWOU11641 |  | 2017-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Herentalsestraat (ExT - tijdelijke fietsenstalling) | Tekenopdracht |  | Walter De Backer | Katleen De Boe | Jens Van Damme | GEMEENTELIJK AUTONOOM PARKEER- EN MOBILITEITSBEDRIJF ANTWERPEN AUTOGEMB |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-01-01 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-04-26 | Ja
SWOU11642 |  | 2017-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Groenstraat (aanlsuiting collector St Bernardse Steenweg van water-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2026-08-23 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11643 |  | 2017-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kloosterstraat (Rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau |  |  | RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2016 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-30 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2022-03-09 | Ja | 2023-02-01
SWOU11644 |  | 2017-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Marneflaan (Rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau |  |  | RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-23 | 2018-03-04 | 2018-03-07 | 2019-04-03 | Ja | 2023-03-07
SWOU11645 |  | 2017-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schoonselhoflei (Rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lies Rousseau |  |  | RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Zonder ontwerp | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-08-01; 2014-04-30: 2017-07-30; 2014-05-20: 2018-01-09; 2014-09-17: 2018-03-15 | Nee
SWOU11646 | M00693 | 2017-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Herman Vosstraat (verlichting trapveld Rozemaai) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 4768.53 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-02-20 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-11-24 | Nee
SWOU11647 | M00599 | 2017-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (trapveld) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 4500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-02-18 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-08-21 | Ja
SWOU11648 | M01534 | 2017-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kioskplaats (LED_ARCH Masterplan Hoboken Centrum verlichting) | Aanleg architecturale verlichting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0302,2LMS030208 | VERLICHTING | 68039.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-03-01 | 2017-09-17 | 2017-09-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-10-01 | 2017-12-20 | 2019-09-04 | 2019-02-01 | 2018-04-02 | 2022-10-31 | 2022-10-27 |  | Ja | 2027-10-27
SWOU11650 | M00601 | 2017-01-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Vic Heymanstraat (verlichting-onderhoud) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2018-04-01; 2014-05-20: 2018-04-17; 2017-03-03: 2019-07-25 | Nee
SWOU11651 | M00602 | 2017-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (Fietssluis) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010202/ district Wilrijk,1SWI03,1SWI0302,1SWI030202 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-03-01 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11652 | M00603 | 2017-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Essenstraat (binnenplein) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-02-26 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-09-14; 2014-09-17: 2017-10-24; 2017-03-03: 2017-11-16 | Nee
SWOU11653 |  | 2017-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Posthofbrug (herinrichting Posthofbrug) | Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Jan Peeters | Kristel Drubbel | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1265000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-04-01 | 2017-08-29 | 2017-08-16 | Intern | Open aanbesteding | 2017-09-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2019-08-01 | 2019-02-25 | 2020-08-17 | 2020-08-14 |  | Ja | 2025-08-14
SWOU11654 |  | 2017-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Carrettestraat, Gasthuishoevestraat (aanleg kunstgrasveld FC Merksem) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Johan Pieraerts | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 524195.86 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2018-01-12 | Intern | Open aanbesteding | 2018-01-12 | 2018-06-02 | 2018-05-07 | 2018-05-31 | 2018-05-30 | 2018-08-17 | 2018-08-01 | 2022-09-06 | Nee
SWOU11655 | M00604 | 2017-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Spoorweglaan (Voetpad beveiligen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2017-10-20
SWOU11656 | M00605 | 2017-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat, Kruishofstraat (Voetpad beveiligen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-03-03 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-02-15 | Ja
SWOU11657 | M00606 | 2017-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Sebastiaanstraat (Compenseren parkeerplaats) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-02-27 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU11658 | M00607 | 2017-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boekstraat (Manoeuvreerruimte vrachtwagens) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus |  | DISTRICT WILRIJK | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp
SWOU11659 |  | 2017-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hardenvoort (fietspad voorzien + plan aanpassen - ExT MOB) | Externe studieopdracht, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-02-06 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-02-17; 2014-09-17: 2017-06-16 | Nee
SWOU11660 | M00718 | 2017-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koning Albertparkweg, Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg, Prins Albertlei (driehoek Albertpark) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Wine Asselberghs |  | Bert De Vos | AWV ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN (CA) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 | STRATEGISCH PROJECT | 3567212 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2023-04-29 | 2026-11-30 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-11-30; 2014-03-24: 2027-07-28; 2014-04-30: 2027-10-26; 2014-05-20: 2029-05-15 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11661 | M00608 | 2017-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pieter Doorlantlaan (achterliggend pleintje (ExT AN)) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 4000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-10-02 | 2017-12-21 | 2017-10-30 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-09-07 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11662 | M00609 | 2017-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans van Dunlaan, Prins Boudewijnlaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | ANTEA BELGIUM , AQUAFIN NV, AWV ANTWERPEN , PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 1553058.81 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Partner | Medium | 2021-05-01 | 2021-11-03 | 2023-07-07 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-12-18; 2014-03-24: 2025-06-09; 2014-04-30: 2026-10-05; 2014-05-20: 2027-12-10 | Ja |  | SW_RIO AWV SW_WEG
SWOU11663 | M00610 | 2017-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bosheidelaan (rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | AQUAFIN NV, RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Partner | Extra Small | 2017-05-08 | 2017-10-05 | 2017-05-08 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-05-08 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2019-01-01 | 2018-04-03 | 2019-04-21 | 2019-05-01 |  | Nee
SWOU11664 | M00611 | 2017-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (rio-link vermazing + technische aanpassingen) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx | Danny Busschots | AQUAFIN NV, RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2018 | Partner | Extra Small |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-30: 2019-12-02; 2014-05-20: 2020-01-15 | Nee
SWOU11665 | M00612 | 2017-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat, Ridderveld (rioleringswerken) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , RIO-LINK NV | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Partner | Extra Small | 2017-03-10 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2017-08-07 | 2018-04-04 | 2018-10-22 | 2019-04-15 | 2019-01-20 | 2019-09-24 | 2020-08-31 |  | Nee
SWOU11666 | M00613 | 2017-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bothastraat, Delareystraat, Generaal De Wetstraat (rijbaankussens) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 55000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-03-01 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | Intern | Deelopdracht | 2017-07-01 | 2017-09-26 |  | 2017-10-26 |  | 2017-11-23 |  | 2018-11-15 | Ja
SWOU11667 | M00615 | 2017-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Deurne | Zuid | Binnensingel, Luchthavenlei, Saffierstraat, Vosstraat (aanleg fietsostrade Antwerpen-Lier (Provincie) F11 (NO_RAP)) | Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT DEURNE , INFRABEL NV OR, IRET DEVELOPMENT NV, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD MORTSEL GEMEENTE, SYNTRA PROVINCIES ANTWERPEN EN VLAAMS - BRABANT VZW | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040205/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0403,1SMB040304 | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Planningsprobleem | Intake | [9 empty] | 2014-04-30: 2020-06-01; 2014-05-20: 2021-08-24
SWOU11668 | M00627 | 2017-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Karel Coggestraat (voetpaduitstulping aansluiting ringfietspad) | Tekenopdracht |  | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-03-12 | 2017-06-30 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-10-20 | Nee
SWOU11669 | M00616 | 2017-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Borsbeeksebrug (heraanleg Borsbeeksebrug: Fase 2) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Jan Peeters | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, IRET DEVELOPMENT NV, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040205/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201 | PROJECTREGIE | 1281331.38 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Large | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Intern | Open offerteaanvraag | 2021-04-17 | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | Nee
SWOU11670 | M01530 | 2017-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat (Diamantwijk) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bénédicte Quintiens | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1025402.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2021-01-11 | 2022-03-04 | 2022-05-20 | Intern | Open aanbesteding | 2022-05-20 | 2022-12-15 | 2023-01-20 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2024-02-20 | 2024-02-20 |  | Ja | 2029-02-20 | SW_RIO
SWOU11671 | M00617 | 2017-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verviersstraat (wegeniswerken speelterrein Zuiderdokken) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Bob Lens | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | STRATEGISCH PROJECT | 267041.6 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-01-01 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Intern | Deelopdracht | 2017-05-06 | 2017-09-10 | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2018-02-02 | 2018-02-23 | 2020-11-24 | Ja | 2023-02-23
SWOU11672 | M00619 | 2017-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Graaf van Egmontstraat (VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-08 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | Geen | Geen | [8 empty] | Ja |  | NO_RAP
SWOU11673 |  | 2017-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Arnold Vrancxlaan, Ergo-de Waellaan, Hendrik Meyslaan, Hendrik Van Uffelslaan, Joseph Deckerslaan, Pieter Van Isackerlaan (onderhoud voetpaden VBI Ext DE) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 89381.2 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-03-23 | 2017-07-11 | 2017-12-08 | Geen | Geen |  |  |  | 2019-01-05 | 2018-03-08 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2023-09-15 | Ja | 2024-02-15
SWOU11674 | M00620 | 2017-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Graanmarkt | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2015-03-24 | 2016-05-09 | 2016-09-12 | Intern | Deelopdracht | 2016-09-12 | 2018-01-06 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-09-10 | 2018-09-07 |  | Ja | 2023-09-07
SWOU11676 | M00701 | 2017-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beddenstraat, Eiermarkt (Via Sinjoor) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Pirenne |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | STRATEGISCH PROJECT | 662100 | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra Large | 2020-02-24 | 2022-06-23 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-06-23; 2014-03-24: 2023-02-18; 2014-04-30: 2023-05-19; 2014-05-20: 2024-05-20 | Ja
SWOU11681 | M00692 | 2017-03-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Handschoenmarkt | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 273064.28 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-03-06 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | Intern | Deelopdracht | 2017-05-23 | 2017-08-11 | 2017-06-23 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2021-10-08 | Ja | 2023-03-30
SWOU11682 | M00621 | 2017-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gounodstraat, Molenstraat, Peter Benoitstraat, Teichmannstraat (Wijk Harmonie) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 0 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2016-05-23 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-06-26 | 2017-03-27 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  | Ja | 2022-08-30
SWOU11683 | M01110 | 2017-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Steenstraat (uniformiseren en optimaliseren fietsenstallingen + overdekt. TEK) | Straatmeubilair | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Tekenopdracht | 2017-06-21 | 2017-10-09 | 2017-12-18 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2019-02-01; 2014-05-20: 2019-02-02; 2014-09-17: 2019-02-02; 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU11684 | M00622 | 2017-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Frans Willemsstraat, Mozartstraat, Stockmansstraat, Valkenburgstraat, Van Schoonbekestraat (Wijk Harmonie) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 481213.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2016-05-23 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-08-09 | 2017-03-27 | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  | Ja | 2022-10-06
SWOU11686 | M00623 | 2017-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vinçotteplein (Bespeelbaar kunstwerk) | Aanleg speelterrein, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 44000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-01-01 | 2019-07-19 | 2020-03-27 | 2021-05-28 | 2020-08-31 | 2021-06-11 | 2022-01-14 |  | Nee
SWOU11687 |  | 2017-03-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Vlaschaardstraat, Laarsebaan, Lambrechtshoekenlaan, Maantjessteenweg, Overhout, Ryenlanddreef (rioleringswerken) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lindsey Pauwels |  |  | RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Gunning door partner | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-07-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2019-03-04 | Ja | 2023-08-31
SWOU11688 |  | 2017-03-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Duvelshoek, Heirmanstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Lindsey Pauwels |  | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 35423.33 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-01-28 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2022-09-07 | Ja | 2024-04-05
SWOU11690 | M00624 | 2017-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Roemer Visscherstraat (pleintje thv Roemer Visscherstraat/Constantijn Huygensstraat) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 120000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2017-09-04 | 2018-06-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2018-11-23; 2014-03-24: 2019-02-16; 2014-04-30: 2019-03-18; 2014-05-20: 2019-06-10 | Ja
SWOU11691 | M00625 | 2017-03-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krijgsbaan, Sint-Bernardsesteenweg (Ontwerpend Onderzoek Tramkeerlus (ExT MOB) ARC) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,SDSW06,SDSW0604,SDSW060402 | STRATEGISCH PROJECT |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-03-20 | 2018-12-31 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-09 | Nee
SWOU11692 | M00626 | 2017-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Langstraat (heraanleg van de straat met riolering tussen de Sergeyselstraat en de Blijde Inkomstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 500000 | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2019-11-01 | 2021-03-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2021-03-05; 2014-03-24: 2021-11-02; 2014-04-30: 2022-02-05; 2014-05-20: 2022-09-23 | Ja
SWOU11693 | M00628 | 2017-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bund (QR (EXT-EK) tekenopdracht voor MOB) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030302 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 45000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Vergunning | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-04-17 | 2017-05-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2017-08-07; 2014-05-20: 2017-08-14 | Nee
SWOU11694 | M00629 | 2017-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Beeldekensstraat (De Coninckplein tot Pesthofstraat) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1897080.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2018-01-10 | 2020-06-29 | 2020-06-13 | Intern | Open aanbesteding | 2020-06-29 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-07-01 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU11695 | M00630 | 2017-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Violierstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Isa Jollings | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , RIO-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 202000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-12-07 | 2020-09-07 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2020-09-07; 2014-03-24: 2021-05-05; 2014-04-30: 2021-08-03; 2014-05-20: 2021-12-07 | Ja
SWOU11696 | M00631 | 2017-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schoonbroek (VBI) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Tine Van den Bogaert | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 117000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-09-04 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-18 | 2018-03-13 | 2018-03-05 | 2018-10-22 | 2018-03-10 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2020-09-02 | Ja | 2023-11-07
SWOU11697 | M00633 | 2017-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Roest d'Alkemadelaan (bijplaatsen lichtpunt) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 1500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-05-01 | 2017-11-17 | 2017-10-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-12-01 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-06-01 | 2018-03-26 | 2018-06-08 | 2018-03-26 | 2019-02-22 | Ja | 2023-03-26
SWOU11698 | M00634 | 2017-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Harold Rosherstraat (tussen Boombekelaan en Karel Du Boislaan) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Rio-link / huisaansluitingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Peter De Pauw | DISTRICT HOBOKEN , WATER-LINK | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 763356 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2017-07-01 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-15 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | Ja | 2027-12-20
SWOU11699 | M00635 | 2017-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (fase 1 deelzone Boterlaar - Silsburg) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katrien De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | Intern | Deelopdracht | 2016-04-23 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-11-01 | 2016-08-14 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2020-09-02 | Nee
SWOU11700 | M00636 | 2017-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Onze-Lieve-Vrouwstraat (verplaatsen zebra en blindengeleiding) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 6000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-05-01 | 2017-08-19 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-10-20 | Ja
SWOU11701 | M00637 | 2017-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Driekoningenstraat, Statiestraat (aanbrengen Fietssuggestiestrook en fietsstempels) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-05-01 | 2017-08-19 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2017-10-20 | Ja
SWOU11702 | M00638 | 2017-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Biekorfstraat (beperkte voetpaduitstulping thv nr. 68 - ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-06-14
SWOU11703 | M00639 | 2017-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zuidweg (Hoek Lageweg - onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Pascale Maes |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 15840 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-05-01 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-11-20 | Ja
SWOU11704 | M00640 | 2017-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Coöperatielaan (15 - 49 (aan groen plein) (NO_RAP)) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Emmy Camps |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 42240 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-05-01 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-11-20 | Ja
SWOU11705 | M00641 | 2017-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Heidestraat (kruispunt Jozef Cardijnstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 32175 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-06-01 | 2017-10-29 | 2017-10-29 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-06-01; 2014-05-20: 2018-06-29; 2014-09-17: 2018-06-02; 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja | 2023-06-02
SWOU11706 |  | 2017-04-05 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Renaat Braemstraat (Eksterlaar (Fase 2 - parkzone)) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, EKSTERLAER NV, PX3 DEVELOPMENT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-08-03; 2014-04-30: 2017-08-03; 2014-05-20: 2018-06-04; 2014-09-17: 2018-06-04 | Nee
SWOU11707 |  | 2017-04-05 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat, Breedsteert (Wooninbreidingsgebied Breedsteert-Bosstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV | Wouter Marien |  |  | DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV, HET GRONDJUWEEL NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWOU11708 | M00719 | 2017-04-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Havenweg (Fietsostrade A12 tussen Leo Baekelandtstraat en Leugenberg) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Grondverwerking, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Stéphanie André | Thomas De Preter | AQUAFIN NV, AQUAFIN NV, DISTRICT EKEREN , PROVINCIEBESTUUR ANTWERPEN 4E DIRECTIE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 1669575.02 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-05-06 | 2020-04-30 | 2021-03-02 | Intern | Open aanbesteding | 2021-03-05 | 2022-08-27 | 2022-09-27 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | Ja | 2028-10-27
SWOU11709 | M01093 | 2017-04-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Klipperstraat (fietsverbinding Groenendaal - fietsbrug IJzerlaan - MOB) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser | Siegfried Pevenage | Wouter Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 300000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2022-04-04 | 2023-01-04 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-01-04; 2014-03-24: 2023-09-01; 2014-04-30: 2023-11-30; 2014-05-20: 2024-06-25 | Nee
SWOU11710 |  | 2017-04-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (uitbreiden parkeerstrook en aanpassen fietspad) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 75999.46 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-05-15 | 2017-09-02 | 2017-11-09 | Intern | Deelopdracht | 2018-03-05 | 2018-07-26 | 2018-08-23 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-28 | 2018-12-10 | 2022-09-07 | Ja | 2023-12-10
SWOU11711 | M00645 | 2017-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Karel Oomsstraat (verkeersveiligheid Albert Heijn - ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-10-26 | 2018-02-13 | 2018-04-24 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-05-24; 2014-09-17: 2018-06-23; 2017-03-03: 2018-12-21 | Ja | 2023-06-23
SWOU11712 | P05230 | 2017-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Het Prieel (Uitbreiding volkstuinen (Ext BL)) | Aanleg groenzone, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Pieter-Jan Bruynseels | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 150000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-11-01 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | 2023-03-30 | Ja | 2023-03-23
SWOU11713 | M00643 | 2017-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cuperusstraat, Stanleystraat (incl. kruispunt Guldenvliesstraat - fase 02) | Aanleg verlichting, Huur/bezetting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 1113000 | Op Schema | In wacht | Intern ontwerp | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Large | 2025-01-14 | 2026-10-16 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-10-16; 2014-03-24: 2027-06-13; 2014-04-30: 2027-09-11; 2014-05-20: 2028-09-06 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11714 | M01664 | 2017-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne, Merksem | Noord | Burgemeester Gabriel Theunisbrug, Schijnpoortweg, Tweemontstraat (Missing link (I&P)(EXT) (TEK)) | Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR | Mattias Van den Bergh | Katleen De Boe | Thomas Van Orden | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 9391.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | Geen | Geen | [8 empty] | Ja
SWOU11715 | M00700 | 2017-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Slachthuislaan (Verlichting toegangsweg Sporthal All-in) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 5134.54 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-06-07 | 2017-12-24 | 2017-06-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-12-24 | 2018-03-14 |  | 2018-04-13 |  | 2018-05-15 |  | 2018-12-03 | Nee
SWOU11716 | M00644 | 2017-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Beeldekensstraat (Voetpaduitstulping thv school Lange Beeldekensstraat 258 (ExT AN)) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-06-09 | 2017-12-11 | 2017-10-24 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-10-24; 2014-09-17: 2017-10-24; 2017-03-03: 2018-04-05 | Ja | 2022-10-24
SWOU11717 |  | 2017-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Legerstraat (aanleg speelheuvel (EXT WI)) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-06-10 | 2017-09-28 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11718 | M00646 | 2017-05-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Apollostraat (opmaken bouwvergunning (EXT BO)) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Katleen De Boe |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-06-15 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-12-21 | Ja
SWOU11719 |  | 2017-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Burgemeester Gabriel Theunisbrug (Tijdelijke asfaltering voet- en fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 78432.77 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-05-15 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-26 | 2017-06-23 | 2017-07-06 | 2017-07-01 | 2020-09-02 | Nee
SWOU11720 | M00647 | 2017-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Callensstraat, Van Vaerenberghstraat (voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 16500 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-07-18
SWOU11721 |  | 2017-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenplaats (inrichting tijdelijke tramhalte) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | DISTRICT BERCHEM | Julie Weyts | Siegfried Pevenage | Jens Van Damme | DISTRICT BERCHEM , RIO-LINK NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-05-22 | 2017-09-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-09-24 | 2017-12-18 |  | 2018-01-17 |  | 2018-02-16 |  | 2018-07-26 | Ja
SWOU11722 |  | 2017-05-24 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Artsen zonder Grenzenstraat, Henri La Fontainestraat, Hospitaalplein, Jules Bordetstraat, Paradeplein, Pater Pirestraat, Wachthuisplein (Monumentenzone en Zone Arsenaal Noord (Militair Hospitaal)) | Wegeniswerken | MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV | Wouter Marien |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, BELFIUS BANK , GROEN KWARTIER NV, MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-09-21; 2014-04-30: 2017-09-21; 2014-05-20: 2018-08-10; 2014-09-17: 2018-08-10 | Nee
SWOU11723 | M00649 | 2017-05-29 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Wilrijk | Zuid | Kerkeveldstraat (Ontwikkeling Koornbloem) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Wilrijk,1SWI01,1SWI0102,1SWI010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-08-01; 2014-04-30: 2021-08-01; 2014-05-20: 2021-12-17; 2014-09-17: 2022-04-14 | Ja | 2027-04-14
SWOU11724 | M00648 | 2017-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Daelstraat (Vernieuwen riolering en bovenbouw) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | RIO-LINK | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV NV, DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 249700 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Partner | Small | 2017-07-06 | 2018-03-29 | 2018-05-08 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-05-08 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-11-01 | 2019-09-29 | 2020-03-17 | 2020-02-14 | 2023-04-28 | Ja | 2025-02-14
SWOU11725 |  | 2017-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist, Oudestraat (Gaslantaarns (verlichting)) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Michaël Vanhove | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-06-30 | 2018-01-16 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-01-16 | 2019-04-01 |  | 2019-07-06 |  | 2019-08-09 |  | 2019-11-13 | Nee
SWOU11726 |  | 2017-06-01 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Germinalstraat (verkaveling Veltwijcklaan 50/54 - rozentuin) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Wegeniswerken | IMMO DEVAUX | Wouter Marien |  |  | IMMO DEVAUX , IMMO DEVAUX COMM.VA, SOCIAAL WONINGKREDIET NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-09-29; 2014-04-30: 2017-09-29; 2014-05-20: 2018-08-21; 2014-09-17: 2018-08-21 | Nee
SWOU11727 | M00691 | 2017-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Moystraat, Sanderusstraat (Wijk Harmonie) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 488362.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-06-03 | 2017-08-27 | 2017-07-17 | 2017-10-31 | 2017-08-30 | 2017-12-05 | 2017-12-11 |  | Nee
SWOU11728 | M00690 | 2017-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Blockxstraat, Schulstraat, Verdussenstraat (Wijk Harmonie) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 611481.86 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-06-02 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2018-03-21 | 2018-03-09 | 2021-05-20 | Ja | 2023-03-09
SWOU11729 | M00650 | 2017-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Helmontstraat (Voetpaduitstulping met vlaggenmasten thv school nr.29 - ExT AN) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-06-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-12-11; 2014-09-17: 2017-12-11; 2017-03-03: 2018-05-24 | Ja | 2022-12-11
SWOU11730 | M00651 | 2017-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stadspark (verlichting Stadspark) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michaël Vanhove |  |  | EANDIS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 100000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU11731 | M00652 | 2017-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Biekorfstraat (Voetpaduitstulping voor mindervalide thv nr.68) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-06-09
SWOU11732 |  | 2017-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Peter Benoitlaan (rio-link) | Rioleringswerken | RIO-LINK NV | Els Proost |  |  | RIO-LINK NV |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2019-01-01 | 2018-12-30 | 2019-01-11 | 2019-09-11 | 2019-04-04 | Nee
SWOU11733 | M00653 | 2017-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein (comfortabele wandelstrook voorzien in vlakke gezaagde kasseien - ExT) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Katleen De Boe |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-06-13
SWOU11734 |  | 2017-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koolhofstraat (Speelaanleidingen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Planningsprobleem | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU11735 | M01557 | 2017-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan, Spoorweglaan (Speelaanleidingen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Intern | Deelopdracht | 2019-12-10 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-29 | 2020-06-26 | 2021-07-28 | Nee
SWOU11736 |  | 2017-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenveldplein (Speelaanleidingen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-08-01 | 2017-12-29 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-06-04; 2014-05-20: 2018-06-11; 2017-03-03: 2021-04-20 | Nee
SWOU11737 |  | 2017-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Domein Hertoghe | Huur/bezetting | [8 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2018-01-11
SWOU11738 |  | 2017-06-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Boudewijnssteeg, Boudewijnsstraat (Arthurpark) | Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | AQUAFIN NV NV, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-05-20: 2018-09-04; 2014-09-17: 2018-09-04 | Nee
SWOU11739 | M00654 | 2017-06-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Gandhilaan, Robert Schumanlaan | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | IMMPACT VASTGOED NV | Wouter Marien |  |  | IMMPACT VASTGOED NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-05-20: 2018-09-04; 2014-09-17: 2018-09-04 | Nee
SWOU11740 |  | 2017-06-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kapelstraat (Verkaveling tegen de Kapelstraat) | Wegeniswerken | IMMO TRUST NGK BVBA | Wouter Marien |  |  | A T F , BNP PARIBAS FORTIS , IMMO TRUST NGK BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-05-20: 2018-09-04; 2014-09-17: 2018-09-04 | Nee
SWOU11741 |  | 2017-06-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berchem | Zuid | Frans Beckersstraat, Kanunnik Peetersstraat, Veldekens (binnengebied De Veldekens) | Wegeniswerken | DMI VASTGOED NV | Wouter Marien |  |  | DMI VASTGOED NV, grontmij vlaanderen nv- libost groep nv 721, HUB GROUP BTWE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, ZORGBEDRIJF ANTWERPEN VER.OCMW |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2023-04-28 | Nee
SWOU11742 | M00655 | 2017-06-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Stalinsstraat, Turnhoutsebaan (Deurne Dorp) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV OR | Wouter Marien |  |  | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV OR | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Sociaal | 59236.98 | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-05-20: 2018-05-18; 2014-09-17: 2018-05-18 | Nee
SWOU11743 | M00656 | 2017-06-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Binnenpad (3 loten voor woningbouw langs Binnenpad 31) | Wegeniswerken | ROOSE-GEERTS BVBA | Wouter Marien |  |  | ROOSE-GEERTS BVBA | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-04-30: 2017-10-13; 2014-05-20: 2018-03-20; 2014-09-17: 2018-03-20 | Nee
SWOU11744 | M00720 | 2017-06-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frederik van Eedenplein, Gerard Le Grellelaan, Plantin en Moretuslei (superschakels - fietsbeleid - ExT MOB) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2018-04-05 | Nee
SWOU11745 |  | 2017-06-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Laarstraat, Sneeuwbeslaan (Vélo-station) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 9000 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Natraject, Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-07-16 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-07-02; 2014-04-30: 2018-02-01; 2014-05-20: 2018-09-18; 2014-09-17: 2018-02-08 | Nee
SWOU11747 | M00657 | 2017-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tampicoplein (MP Luchtbal - Tampicopark deel 1 fase 2 - ExT - wegeniswerken) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Pieter-Jan Bruynseels | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 338687.13 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-07-19 | 2017-10-12 | 2017-09-11 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2018-03-14 | 2018-02-23 | 2023-03-30 | Ja | 2023-02-23
SWOU11748 |  | 2017-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarlei (aanstraling kerk Te Boelaarlei) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT BORGERHOUT , EANDIS SYSTEM OPERATOR |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-09
SWOU11749 |  | 2017-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (Antwerpsebaan, aanleg voetpad thv café Molengeest) | Onderhoudswerken |  | Frederick Bruneel | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Tekenopdracht | 2017-07-21 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2022-03-11 | Nee
SWOU11750 | M00660 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Floris Primsstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 297000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Small | 2017-12-11 | 2019-03-06 | 2019-08-19 | Intern | Deelopdracht | 2019-08-19 | 2020-01-05 | 2019-12-16 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-10-07 | 2020-09-18 |  | Ja | 2025-09-18
SWOU11751 | M00661 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Allewaertstraat (onderhoud) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-08 | 2018-04-28 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-05-18 | Ja
SWOU11752 | M00662 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vorstermanstraat (inclusief hoek Graaf van Egmontstraat) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN , EVEKA BVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 280000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-10-30 | 2019-06-24 | 2019-10-14 | Intern | Deelopdracht | 2019-11-26 | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 2023-09-08 | Ja | 2025-07-03
SWOU11753 | M00663 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schoolstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 3500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-09-11 | 2017-12-30 | 2017-10-23 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-05-23 | Ja
SWOU11754 | M00664 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Kongostraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Lies Augustyns | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , EVEKA BVBA, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 225000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Small | 2018-05-07 | 2020-04-29 | 2020-05-11 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-11 | 2020-08-04 | 2020-08-24 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-12-28 | 2020-12-18 |  | Ja | 2025-12-18 | SW_RIO
SWOU11755 | M00666 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat, Lange Elzenstraat (water-link) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Bénédicte Quintiens | Mike Rincheval | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , MONUMENT - VANDEKERCKHOVE NV, TM BALANSSTRAAT VVZRL, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 2899543.69 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Partner | Large | 2017-11-15 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-07-05 | 2024-05-13 | 2024-05-06 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2028-06-06 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU11756 | M00665 | 2017-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wambachstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 158400 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-09-11 | 2025-01-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-03; 2014-03-24: 2025-03-29; 2014-04-30: 2025-06-27; 2014-05-20: 2026-02-23 | Ja
SWOU11757 |  | 2017-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef (Tractorsluis) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 13500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-07-23 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Geen | Geen |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 2019-03-18 | 2022-09-07 | Nee
SWOU11758 | M00667 | 2017-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Britselei, Frankrijklei (fietscomfort en plateau's) | Tekenopdracht, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katleen De Boe | Katleen De Boe | Wouter Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-08-07 | 2017-10-26 | 2017-10-24 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-13 | 2018-07-10 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-08-21 | 2018-08-10 |  | Ja | 2023-08-10
SWOU11759 | M00721 | 2017-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vlaamsekaai, Waalsekaai (heraanleg gedempte zuiderdokken) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Wegeniswerken | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB | Johan Pieraerts |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-12-03; 2014-04-30: 2020-12-03; 2014-05-20: 2024-11-15; 2014-09-17: 2024-06-01 | Ja | 2029-06-01 | NO_RAP VESPA
SWOU11760 | M01315 | 2017-06-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Nessestraat (Groene sproet Ten Nessestraat) | Aanleg groenzone, Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0402,2LMS040204 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 430000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Small | 2017-10-06 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | Intern | Deelopdracht | 2020-07-17 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 2021-07-02 | 2021-06-27 | 2022-05-15 | 2022-06-10 |  | Ja | 2027-06-10
SWOU11761 |  | 2017-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (verlichting krijgslaan ventweg 245-257) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michel Gerits | Michel Gerits |  | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 6421.54 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-08-02 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 2019-10-22 | 2022-09-07 | Ja | 2024-10-22
SWOU11773 | M00668 | 2017-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Salesianenlaan | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Emmy Camps | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, KAREL DE GROTE HOGESCHOOL (IWT) , ORANGE GROUP BVBA, PROXIMUS NV OR, RIO-LINK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1472529.4 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Medium | 2019-05-28 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | Intern | Open aanbesteding | 2023-01-09 | 2023-10-10 | 2023-11-21 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2026-04-02 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU11774 | M00669 | 2017-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Waaslandstraat | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 731412 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2017-09-01 | 2019-01-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2019-02-01 | 2019-09-29 |  | 2020-02-01 |  | 2020-05-11 |  | 2022-03-09 | Ja
SWOU11775 | M00670 | 2017-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg, Zuidweg | Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN , RIO-LINK | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 1407648 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2017-09-01 | 2019-11-21 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2019-11-21 | 2020-07-18 |  | 2020-10-16 |  | 2021-03-15 |  | 2022-03-11 | Ja
SWOU11776 | M00671 | 2017-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bouwhandelstraat, René Bosiersstraat (Uittekenen voetpaduitstulpingen) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-08-04 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-10-09 | Nee
SWOU11777 |  | 2017-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Laarstraat, Sneeuwbeslaan (Vélostation) | Tekenopdracht |  | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-07-12
SWOU11778 |  | 2017-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (Parking aan Bosuil(ExT BL)) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | ARCADIS BELGIUM | Johan Pieraerts | Katleen De Boe | Bert De Vos | ARCADIS BELGIUM , EANDIS SYSTEM OPERATOR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 545926.13 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-07-17 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Intern | Deelopdracht | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2018-01-18 | 2017-12-15 | 2021-10-08 | Ja | 2022-12-15
SWOU11779 | M01706 | 2017-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (Depot De Lijn) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 255700 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2017-09-01 | 2019-09-23 | 2021-06-21 | Intern | Deelopdracht | 2022-07-08 | 2022-12-20 | 2022-10-10 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-19 | 2023-06-01 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU11780 | M00672 | 2017-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ferdinand Verbieststraat (middenberm uitbreiden en voetpaduitstulpingen (B&O)) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-11-27
SWOU11781 | M00673 | 2017-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (verleggen busstrook) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2017-08-10
SWOU11783 | M00675 | 2017-07-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Alfred Oststraat, Luchtvaartstraat (fietsstraat (ExT MOB)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Bert De Vos | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 165000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2017 | Intern | Extra small | 2017-07-25 | 2017-09-05 | 2017-10-10 | Intern | Deelopdracht | 2017-10-10 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-04-23 | 2018-04-22 | 2018-08-09 | 2018-06-05 | 2021-05-20 | Ja | 2023-06-05
SWOU11784 |  | 2017-07-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (bajonetoversteken (TEK)) | Tekenopdracht |  | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Eric Van Gastel | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-07-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-12-22; 2014-09-17: 2018-02-05; 2017-03-03: 2018-02-27 | Ja | 2023-02-05
SWOU11785 |  | 2017-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Geleegweg (voetgangersoversteek van Winkelhal naar Afhaalmagazijn Ikea Wilrijk) | Tekenopdracht | IKEA BELGIUM | Patrick Cuyvers | Pascale Maes |  | IKEA BELGIUM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-08-21 | Ja
SWOU11786 | M00676 | 2017-07-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Olieslagersstraat (Tuinstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Nutsvoorzieningen, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Pieter-Jan Bruynseels | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV NV, DISTRICT DEURNE , WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ District Deurne,2DEU01,2DEU0104,2DEU010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 247500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Medium | 2017-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | Intern | Open aanbesteding | 2020-10-05 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-05-02 | 2022-09-16 |  | Ja | 2027-09-16
SWOU11787 | M00699 | 2017-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (palen zone 30 - MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Geert Troucheau |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-12-01; 2014-04-30: 2016-12-01; 2014-05-20: 2016-12-06; 2014-09-17: 2016-12-06 | Nee
SWOU11789 | M01613 | 2017-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Statiestraat, Veltwijcklaan (stationsomgeving Ekeren) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe medewerker, Externe studieopdracht archeologie, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maarten Hofman | Maarten Hofman | Bart Tuerlinckx | DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 1397688.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2020-01-29 | 2022-02-15 | 2022-06-03 | Intern | Open aanbesteding | 2023-09-07 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 2025-01-24 | 2025-05-10 |  | Ja | 2030-05-10 | SW_WEG
SWOU11790 |  | 2017-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei, Commandant Van Laethemstraat, Schroeilaan (stationsomgeving Hoboken) | Tekenopdracht |  | Laura Clerix | Katleen De Boe |  | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-08-01 | 2019-11-19 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2019-12-02; 2014-03-24: 2020-11-28 | Nee
SWOU11791 | M00677 | 2017-08-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jan Moorkensstraat (verkeersremmende maatregel thv de school) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Jessica Colella | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-11
SWOU11792 |  | 2017-08-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Jan van Heelulaan, Rose Grononstraat (verkaveling 7 percelen) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | AGROS NV | Wouter Marien |  |  | AGROS NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STUDIEGROEP IRTAS BVBA |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-11-30; 2014-04-30: 2017-11-30; 2014-05-20: 2018-10-19; 2014-09-17: 2018-10-19 | Nee
SWOU11793 | M00722 | 2017-08-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Elisabethlei (Oversteek Harmonie) | Tekenopdracht | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Jelle De Keyser | Katleen De Boe |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010102 | STRATEGISCH PROJECT | 11307.72 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-08-04 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-07-24 | Ja
SWOU11794 |  | 2017-08-03 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Krugerstraat, Louis Mastplein (overdracht en vernieuwing steegje) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-06-24; 2014-05-20: 2019-06-25; 2017-03-03: 2019-09-11 | Nee
SWOU11795 |  | 2017-08-08 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Jan Denucéstraat, Kolonel Silvertopstraat (silvertoppark) | Aanleg groenzone | WOONHAVEN ANTWERPEN BV CVBA | Wouter Marien |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN BV CVBA |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-12-06; 2014-04-30: 2017-12-06; 2014-05-20: 2018-10-25; 2014-09-17: 2018-10-25 | Nee
SWOU11796 |  | 2017-08-11 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Lange Leemstraat (Parkzone (Militair Hospitaal)) | Gebouwen, Wegeniswerken | MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV | Wouter Marien |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, GROEN KWARTIER NV, ING BELGIE NV, MILITAIR HOSPITAAL ANTWERPEN NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-12-09; 2014-04-30: 2017-12-09; 2014-05-20: 2018-10-29; 2014-09-17: 2018-10-29 | Nee
SWOU11797 | M00679 | 2017-08-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Maria-Henriëttalei (Qr - rijbaankussens EXT) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2017-03-03: 2018-03-22
SWOU11798 | M00680 | 2017-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bloemstraat (Tuinstraat) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT , RIO-LINK NV | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030105/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0502,1SWN050201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 352000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-10-11 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | Intern | Deelopdracht | 2020-12-23 | 2021-03-19 | 2021-04-23 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | Ja | 2026-09-17
SWOU11799 | M01419 | 2017-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Aziëlaan (Tuinstraten_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Cedric Beck | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, ORANGE GROUP BVBA, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) , TELENET BVBA, WATER-LINK OPDRAVER | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 144000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2017-10-01 | 2020-07-02 | 2020-12-07 | Intern | Deelopdracht | 2020-12-07 | 2021-02-11 | 2021-08-02 | 2021-10-04 | 2021-10-03 | 2022-02-15 | 2022-04-29 |  | Ja | 2027-04-29
SWOU11800 | M00681 | 2017-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Riddersstraat (tuinstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Bonnie van der Burgh | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN AUTOGEMB, DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Medium | 2017-09-22 | 2020-02-26 | 2020-03-09 | Intern | Deelopdracht | 2020-03-09 | 2020-07-23 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-05-28 | 2021-05-14 |  | Ja | 2026-05-14
SWOU11801 |  | 2017-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Meereigen (VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-13 | 2018-06-03 | 2018-05-24 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU11802 | M00682 | 2017-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ketsstraat, Tuinbouwstraat, Van Geertstraat (tijdelijke hoekuitstulpingen uittekenen) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-04-05
SWOU11803 | M00698 | 2017-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningstraat (water-link) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Isa Jollings | Mike Rincheval | Wouter Marien | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , PROXIMUS NV OR, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 129805.62 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-09-29 | 2018-05-15 | 2018-06-04 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2020-10-20 | 2021-01-29 | 2020-12-02 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-10-22 | 2021-10-05 |  | Ja | 2026-10-05 | SW_RIO
SWOU11804 | M00697 | 2017-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Squarepark Luchtbal (Verlichting Squarepark) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , EANDIS SYSTEM OPERATOR | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-09-29 | 2018-01-17 | 2017-09-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-01-17 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-06-15 | 2018-10-18 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11806 | M00696 | 2017-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van der Sweepstraat (voortuinstrook residentie "De Gerlache") | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Tinne Vandeven | Bob Lens | Jens Van Damme | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-09-29 | 2018-01-17 | 2017-11-27 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2017-11-27; 2014-09-17: 2017-11-27; 2017-03-03: 2018-12-21 | Ja | 2022-11-27
SWOU11808 | M00694 | 2017-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfons De Cockstraat (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 1 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2018-02-19 | 2018-11-06 | 2018-12-17 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-10-05 | 2020-11-09 |  | Ja | 2025-11-09
SWOU11809 | M00684 | 2017-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Aartselaarstraat (rijbaankussens) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 30000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-10-11 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-11-20 | Nee
SWOU11810 |  | 2017-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg, Ringlaan (rioleringswerken) | Rioleringswerken | RIO-LINK | Lindsey Pauwels |  | Thomas Van Orden | RIO-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | [8 empty] | Nee
SWOU11811 |  | 2017-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (rioleringswerken) | Rioleringswerken | RIO-LINK | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | RIO-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-10-11 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-10-12; 2014-04-30: 2020-10-11; 2014-05-20: 2021-03-23; 2014-09-17: 2021-06-23 | Ja | 2026-06-23
SWOU11812 | M00685 | 2017-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Leon Stampelaan (Tekenopdracht plantvak) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-11-15 | Nee
SWOU11813 | M00686 | 2017-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sint-Fredegandusstraat | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Katleen De Boe | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-12 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-12-05 | Nee
SWOU11814 | M00695 | 2017-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verviersstraat (verplaatsen speeltoestellen Zuiderdokken) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | STRATEGISCH PROJECT | 57174.62 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-09-13 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-02-02 | 2018-02-23 | 2022-09-07 | Ja | 2023-02-23
SWOU11815 |  | 2017-09-18 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta. Wijk 6 EN 7) | Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, REGATTA-L.O. NV, SWECO BELGIUM |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-01-16; 2014-04-30: 2018-01-16; 2014-05-20: 2018-11-22; 2014-09-17: 2018-11-22 | Nee
SWOU11816 | M00687 | 2017-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Dianalaan (aanbrengen wegmarkeringen schuin parkeren zoals eerste deel van de straat) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Definitief ontwerp, Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-01 | 2018-02-19 | 2018-04-16 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-10-23 | Nee
SWOU11817 | M00688 | 2017-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Frans Smekensstraat, Karel Cuypersstraat (ExT bouwaanvraag voetpad in halfverharding) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-10-01 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11818 |  | 2017-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Haagdoornlaan (keerlus en vergroenen onverhard OD (TEK)) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Tekenopdracht |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2017-10-29 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-06-18 | 2018-01-27 | 2018-11-15 | Ja | 2023-01-27
SWOU11819 | M00703 | 2017-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Dynamicalaan, Fotografielaan, Terbekehofdreef (ontwerpend onderzoek vrachtwagenparking (ExT)) | Tekenopdracht |  | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,FDSW01,FDSW0106,FDSW010601 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier
SWOU11820 | M00723 | 2017-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brederodestraat, Montignystraat (busbuffer zuid) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Straatmeubilair, Wegeniswerken | VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Michel Gerits |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-10-28 | 2018-05-16 | 2018-01-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-05-16 | 2018-08-04 | 2018-06-14 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11821 | M00704 | 2017-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hoornstraat, Lange Brilstraat, Raapstraat, Stadswaag (Stadswaag en omgeving) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Margot Duyver | Mike Rincheval | Joppe Kockx | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 960000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2018-01-26 | 2021-07-07 | 2021-07-12 | Intern | Open aanbesteding | 2022-03-07 | 2023-10-12 | 2023-12-04 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2025-03-01 | 2025-02-21 |  | Ja | 2030-02-21 | SW_RIO
SWOU11823 | M00706 | 2017-09-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Admiraal de Boisotstraat, Allewaertstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Wouter Marien | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 614000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Medium | 2017-10-29 | 2020-02-04 | 2020-02-03 | Intern | Open aanbesteding | 2020-02-04 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-08-30 | 2022-08-24 |  | Ja | 2027-08-24
SWOU11824 | M00724 | 2017-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Steenplein (lichtplan Steen) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU11825 | M00707 | 2017-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Harmoniestraat, Koningin Elisabethlei (Provinciehuis Antwerpen) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | PROVINCIE ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN , PROVINCIE ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-02 | 2018-02-20 | 2018-07-25 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11826 | M00708 | 2017-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cyriel Buyssestraat (VBI school) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-02 | 2018-02-20 | 2017-12-04 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-12-04; 2014-09-17: 2017-12-04; 2017-03-03: 2018-05-24 | Nee
SWOU11827 | M00709 | 2017-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat (Hoek Belegstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-02 | 2018-02-20 | 2017-11-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2017-11-07; 2014-09-17: 2017-11-07; 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU11828 | M00710 | 2017-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei, Sint-Rochusstraat (Vergroenen hoek met Dascottelei) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken, Straatmeubilair | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | In wacht | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-11 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2018-09-01; 2014-04-30: 2018-08-30; 2014-05-20: 2018-09-14; 2014-09-17: 2018-09-15 | Nee
SWOU11829 |  | 2017-10-09 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Prinshoeveweg (park Hoekakker) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, DE IDEALE WONING-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, DISTRICT EKEREN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | In wacht | Intake |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-01-01; 2014-05-20: 2022-12-23 | Ja
SWOU11830 |  | 2017-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Meir | Aanleg architecturale verlichting |  |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2018-01-11
SWOU11831 |  | 2017-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (Aanpassing tramoversteek ifv Park Groot Schijn) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kim Verstrepen | Paule O'Kelly de Galway | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT | 29040 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2017-11-13 | 2018-04-12 | 2017-12-15 | Geen | Geen |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2022-09-07 | Ja | 2023-02-26
SWOU11832 |  | 2017-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Herautenlaan (onderzoek bewonersvoorstellen TEK) | Huur/bezetting, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens |  | DISTRICT EKEREN |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-10 | 2020-03-30 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11833 | M00711 | 2017-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (OV Lancastermonument) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 4840 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2018 | Intern | Small | 2017-11-09 | 2018-05-28 | 2018-02-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2018-06-15; 2014-05-20: 2018-07-05; 2017-03-03: 2019-08-21 | Nee
SWOU11834 | M00794 | 2017-10-12 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Jos Van Geellaan, Langveldstraat, Stevenslei (woningproject Jos Van Geellaan) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN | Wouter Marien |  |  | DISTRICT DEURNE , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK , WOONHAVEN ANTWERPEN, ZIEKENHUIS O.-L. VROUW MIDDELARES VZW | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | NOD Sociaal | 247035.03 | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Large | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2027-01-05 |  |  | Ja |  | SW_NOD
SWOU11835 |  | 2017-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fort VIII (verlichting Fort VIII) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2017-11-16 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-09-02 |  | 2018-09-28 |  | 2020-02-04 | Ja
SWOU11836 |  | 2017-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (Plaatsen fietsenstalling parking Bosuil) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert Van Oevelen | Katleen De Boe | Bert Van Oevelen | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2017 | 80731.91 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | Geen | Geen |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2020-09-02 | Nee
SWOU11837 |  | 2017-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Mortselsesteenweg (snelheidsremmende maatregelen VBI TEK) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | In wacht | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-09 | 2018-09-27 | 2018-09-03 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11838 | M00712 | 2017-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sterckshoflei (Aanpassen oversteek VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-05-02 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-10-16 | Nee
SWOU11839 | M00713 | 2017-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (Laar - marktplan) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Wilfried Weekers |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-11-29
SWOU11840 | M02909 | 2017-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kloosterstraat, Leugenberg (Afbraak brug en verplaatsen Kloosterstraat (I&P)) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Indy Mertens |  | Isabelle Declerck | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 400000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Large | 2021-09-01 | 2025-07-10 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-08-18; 2014-03-24: 2026-10-13; 2014-04-30: 2027-02-08; 2014-05-20: 2027-12-21 | Ja |  | x
SWOU11841 | M01804 | 2017-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Elisabethlaan, Floraliënlaan (heraanleg Kruispunt Floralienlaan - Elisabethlaan) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Jelle De Keyser | Katleen De Boe | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM NVT, MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2WNS03,2WNS0301,2WNS030105 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Partner | Small | 2019-02-01 | 2020-03-23 | 2020-08-17 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2020-08-17 | 2020-11-20 | 2020-10-30 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-08-10 | 2021-08-13 |  | Ja | 2026-08-13
SWOU11842 | M00725 | 2017-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (Bouwaanvraag (uitvoering onderhoud)) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11843 | M01558 | 2017-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (Aansluiting fietsoversteekplaats) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Pascale Maes |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-01 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2020-11-23; 2014-05-20: 2020-11-30; 2017-03-03: 2021-05-20 | Ja
SWOU11844 |  | 2017-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gaston Fabrélaan (Aansluiting op bestaand fietspad in Heistraat en rijweg omvormen in groenstrook) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-01 | 2018-05-22 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Ja
SWOU11845 | M01559 | 2017-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gallaitlaan (Keerlus voorzien) | Sondering, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-01 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2019-07-29; 2014-04-30: 2019-07-26; 2014-05-20: 2019-08-12; 2014-09-17: 2019-08-09 | Ja | 2024-08-09
SWOU11846 | M00726 | 2017-10-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (tekening fietsstraat voor arcadis) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Katleen De Boe |  | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2017 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-02-22 | Nee
SWOU11848 | M01092 | 2017-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (tijdelijk fietspad Vaartkaai) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jelle De Keyser |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | STRATEGISCH PROJECT | 33000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-01 | 2017-11-05 | 2017-11-05 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11849 | M01716 | 2017-11-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Aakstraat, Putsebaan | Wegeniswerken | IMMO EN BEHEERSMAATSCHAPPIJ FRIJTERS NV | Wouter Marien |  |  | IMMO EN BEHEERSMAATSCHAPPIJ FRIJTERS NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-03-02; 2014-04-30: 2018-03-02; 2014-05-20: 2019-01-16; 2014-09-17: 2019-01-16 | Nee
SWOU11850 | M00727 | 2017-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfred Coolsstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Gert De Wilde | AQUAFIN NV NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 464000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2017-12-03 | 2019-03-12 | 2019-06-03 | Intern | Open aanbesteding | 2019-06-03 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-10-22 | 2021-11-25 |  | Ja | 2026-11-25
SWOU11851 | M00729 | 2017-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat, De Braekeleerstraat (VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2017-12-03 | 2018-05-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-05-02 | 2018-07-26 |  | 2018-09-24 |  | 2018-12-18 |  | 2018-04-23 | Ja
SWOU11852 |  | 2017-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Damhouderestraat, Molenstraat, Montebellostraat (Wijk Harmonie) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 473487.25 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-11-08 | 2018-02-08 | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-07-02 | 2018-06-15 | 2023-03-30 | Ja | 2023-06-15
SWOU11853 |  | 2017-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Fourmentstraat, Isabella Brantstraat, Vinkenstraat (Wijk Harmonie) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 461606.91 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2018-01-10 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2023-03-30 | Ja | 2023-08-03
SWOU11854 | M01705 | 2017-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat (Aquafin ( local pact )) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Frederick Bruneel | Katleen De Boe | Peter De Pauw | AQUAFIN NV, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN (CA) , SWECO BELGIUM | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 892686.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2015 | Intern | Small | 2017-07-01 | 2020-11-02 | 2020-10-19 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2020-11-02 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-11-15 | 2021-11-12 | 2022-07-18 | 2023-09-15 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU11855 |  | 2017-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Wapenstilstandlaan (markeringen middenberm en fietspad) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-11-15
SWOU11856 | M00730 | 2017-11-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Karel Rogierstraat (snelheidsremmers) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 49500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-12-10 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU11858 |  | 2017-11-16 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Guicciardinistraat, Paul Lebeaustraat | Wegeniswerken | WESTHOEK NV | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WESTHOEK NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-03-16; 2014-04-30: 2018-03-16; 2014-05-20: 2019-01-30; 2014-09-17: 2019-01-30 | Nee
SWOU11859 | M00731 | 2017-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Steynstraat (Qr-maatregelen (uitvoering onderhoud)) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 67054.74 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-12-01 | 2019-03-05 | 2019-02-01 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-10 | 2021-01-24 | 2021-01-04 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-05-11 |  | Nee
SWOU11860 | M00732 | 2017-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Baron Leroystraat (Schoolomgeving) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2018-04-20; 2014-05-20: 2018-04-30; 2017-03-03: 2019-01-18 | Nee
SWOU11861 | M01111 | 2017-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijckpark (SV voor SB heraanleg dreven + vernieuwen OV actie beheerplan (TEK)) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Gerben Cosemans | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN NVT | district Ekeren,1SEK03,1SEK0301,1SEK030102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 12000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject, Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-11-25 | 2019-04-15 | 2019-07-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-11-04 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | Ja | 2025-05-20 | NO_RAP
SWOU11863 | M00733 | 2017-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Oude Bosuilbaan (tekenopdracht QR TEK) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-05 | 2020-03-20 | 2020-05-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2021-05-20 | Ja
SWOU11864 | M00734 | 2017-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Borsbeeksesteenweg (belijning middenberm TEK) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-08-18 | 2018-12-06 | 2018-09-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11865 | M00735 | 2017-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belegstraat (tussen Amerikalei en Halfmaanpleintje - onderhoud) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Elske Jansen |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 85000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-08 | 2018-04-28 | 2018-05-29 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-05-23 | Ja
SWOU11866 |  | 2017-11-28 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Constant Jorislaan, Dascottelei, Eksterlaar, Freddy Damsstraat, Hugo van Craenhovestraat (Constant Jorislaan (Fase 3)) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, EKSTERLAER NV, PX3 DEVELOPMENT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-03-28; 2014-04-30: 2018-03-28; 2014-05-20: 2019-02-11; 2014-09-17: 2019-02-11 | Nee
SWOU11867 | M01145 | 2017-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Breydelstraat, Statiestraat (Bestratingswerken) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 100000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2017-11-28 | 2018-02-05 | 2017-02-05 | 2018-01-15 | 2018-01-12 | 2018-02-12 | 2018-02-04 | 2023-03-30 | Nee
SWOU11868 |  | 2017-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein, Park Spoor Noord, Viaduct-Dam (rode Loper - flankerende fietsmaatregelen - masterplan 2020 - ExT MOB (I&P)) | Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Katleen De Boe | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-04-03 | 2017-03-10 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-22 | 2018-04-08 | 2018-03-30 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-07-13 | 2018-06-28 | 2023-03-30 | Ja | 2023-06-28
SWOU11869 |  | 2017-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Arteveldestraat (rode loper - flankerende fietsmaatregelen - masterplan 2020 - MOB (I&P)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Isa Jollings | Lies Augustyns | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 275453.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-04-03 | 2017-03-10 | Intern | Deelopdracht | 2018-03-30 | 2018-06-23 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-10-12 | 2018-10-11 |  | Ja | 2023-10-11
SWOU11871 |  | 2017-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pijlstraat, Rotterdamstraat, Sint-Jansplein, Van Stralenstraat (rode loper - flankerende fietsmaatregelen - masterplan 2020 - ExT MOB (I&P)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Katleen De Boe | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 375650 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2016-06-01 | 2017-04-03 | 2017-03-10 | Intern | Deelopdracht | 2017-12-22 | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-10-12 | 2018-10-30 |  | Ja | 2023-10-30
SWOU11872 | M01713 | 2017-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (buskussens) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | AQUAFIN NV NV, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10472.84 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-03 | 2018-04-23 | 2018-03-08 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-20 | 2022-02-14 | 2022-03-08 | 2022-03-27 | 2022-03-01 | 2022-03-27 | 2022-03-27 |  | Nee
SWOU11873 | M00737 | 2017-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat (Wegeniswerken) | Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Peter De Pauw | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 665000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Medium | 2018-02-04 | 2019-05-30 | 2017-07-03 | Intern | Open aanbesteding | 2017-05-30 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2019-04-23 | 2019-04-18 |  | Nee
SWOU11874 |  | 2017-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Lunden (vervangen betonverharding rijweg TEK) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-06 | 2018-02-26 | 2018-02-22 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-10-09 | Ja
SWOU11875 |  | 2017-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Jozef Buerbaumstraat, Olmenbrug (VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-15 | 2018-05-05 | 2018-05-24 | Geen | Geen | 2014-09-17: 2018-09-28; 2017-03-03: 2019-01-18 | Nee
SWOU11876 |  | 2017-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef, Terlindenhofstraat (VBI kruispunt) | Onderhoudswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-07 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | Geen | Geen |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 2019-01-16 | 2020-11-20 | Nee
SWOU11877 |  | 2017-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kasterveldenstraat, Rerum Novarumlaan (schoolomgeving) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid | Ontwerp | Ja | 2018 | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-31 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11878 |  | 2017-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (Voetpaduitstulping Zandvlietse Dorpstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Katleen De Boe |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2017-12-08 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | Geen | Geen |  |  |  | 2018-09-04 | 2018-07-27 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2022-03-11 | Nee
SWOU11879 | M00738 | 2017-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt, Stadspark (waterplan en parkvijver) | Externe studieopdracht, Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  | Gert De Wilde | ODIGO ADVOCATEN KORTRIJK-GENT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0501,1SWN050101 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-09-26 | Nee |  | NO_FLOW NO_RAP
SWOU11880 | M00739 | 2017-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (Plateau (Daniël Baginierlaan)) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Pascale Maes | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-01-10 | 2019-02-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2019-02-18 | 2019-05-14 |  | 2019-08-22 |  | 2019-10-03 |  | 2022-03-11 | Ja
SWOU11881 | M00740 | 2017-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei (kruispunt met Catharina Lundenhof) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Emmy Camps | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-01-10 | 2018-08-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-08-01 | 2018-10-25 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-15 |  | 2022-03-11 | Ja
SWOU11882 |  | 2017-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Atomiumlaan, Edenlaan (Verkleinen oversteekbeweging) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-10 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11883 |  | 2017-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Ridderveld (Verkeersdrempel aanpassen) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-11 | 2018-05-01 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-06-12 | Ja
SWOU11884 |  | 2017-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heldenplein (Speelaanleidingen) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-10 | 2018-04-30 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Ja
SWOU11885 |  | 2017-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat (Fietspad aansluiten) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-09 | 2018-04-29 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-12-21 | Ja
SWOU11886 | M00741 | 2017-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boomstraat, Moretuslei (rio-link (B&O)) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | RIO-LINK | Machteld Raes | Katleen De Boe | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , RIO-LINK | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-20 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-09-21; 2014-04-30: 2019-08-23; 2014-05-20: 2020-04-29; 2014-09-17: 2020-05-30 | Ja | 2025-05-30
SWOU11887 |  | 2018-01-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Duvelshoek, Heirmanstraat, Minister Delbekelaan (TEK: Opmaken BA) | Tekenopdracht | DE VLAAMSE WATERWEG | Katleen De Boe | Katleen De Boe |  | DE VLAAMSE WATERWEG , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | In bewerking | Intake | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-02-28; 2014-05-20: 2019-03-11; 2017-03-03: 2020-09-02 | Ja
SWOU11888 | M00742 | 2018-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Sint-Annastraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Julie Vilé | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN NVT, PROXIMUS NV OR, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 213914.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2018-02-08 | 2020-06-29 | 2020-07-13 | Intern | Deelopdracht | 2020-07-13 | 2021-01-28 | 2021-01-25 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-06-28 | 2021-06-08 |  | Ja | 2026-06-08 | SW_RIO
SWOU11889 | M00743 | 2018-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan (versmallen rijbaan door het aanbrengen van wegmarkeringen (schuin parkeren cfr. Dianalaan)) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-22 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2018-11-15 | Nee
SWOU11890 | M00744 | 2018-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Onze-Lieve-Vrouwstraat (voetpaduitstulping thv toegang Academie Berchem ifv brandweer) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 5000 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-22 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | Intern | Deelopdracht | 2017-03-03: 2019-10-23 | Nee
SWOU11891 | M00745 | 2018-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan (integraal toegankelijke halte, halteren op de rijweg) | Tekenopdracht, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Peter De Pauw | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-03-02 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-01 |  | Nee
SWOU11892 | M00746 | 2018-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan, Euterpestraat (oversteek inkorten dmv middenberm in kassei) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-22 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | Intern | Deelopdracht | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11893 |  | 2018-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (ontwerpend onderzoek - keerlus De Lijn) | Spoorwerken | VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh |  | VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-01-24 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-07-08; 2014-09-17: 2018-07-08; 2017-03-03: 2020-04-20 | Nee
SWOU11894 | M01082 | 2018-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein (taxistandplaatsen) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Jan Peeters |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-18 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11895 | M00747 | 2018-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wolfstraat (snelheidsremmer) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Elske Jansen |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 8000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-23 | 2018-06-13 | 2018-05-28 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2018-07-13; 2014-09-17: 2018-08-02; 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU11896 | M00748 | 2018-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schildersstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 840100.57 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2023-02-06 | 2025-02-16 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-02-16; 2014-03-24: 2025-10-14; 2014-04-30: 2026-01-27; 2014-05-20: 2026-07-20 | Ja |  | SW_RIO
SWOU11897 |  | 2018-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan (vernieuwen voetpad (zijde kanaal tss azijn en bosuilbaan)) | Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Michel Gerits | Paule O'Kelly de Galway |  | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-27 | 2018-05-02 | 2020-04-29 | Nee
SWOU11898 | M00749 | 2018-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lumbeeckstraat (Bijplaatsen verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 3053.48 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  | 2018-05-14 |  | 2019-06-14 | 2018-11-18 | 2019-06-15 | 2019-06-14 | 2022-09-07 | Nee
SWOU11899 | M00750 | 2018-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Harold Rosherstraat (Verlichting fietstunnel) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-03-02 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-10-17; 2014-05-20: 2018-10-22; 2017-03-03: 2019-05-28 | Nee
SWOU11900 | M01646 | 2018-02-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Catershoflaan | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Grondverwerking, Rioleringswerken, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Lindsey Pauwels | Katleen De Boe | Thomas Van Orden | AQUAFIN NV, DISTRICT MERKSEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 2619103.34 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Large | 2019-10-03 | 2022-02-16 | 2022-01-27 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-02-17 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | Ja | 2029-10-31 | SW_RIO
SWOU11901 | M00751 | 2018-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | VIIde-Olympiadelaan (speel -en sportterrein parking Beerschot design & build) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 270000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2017-10-30 | 2018-02-27 | 2017-02-26 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 2023-07-20 | Ja | 2023-06-29
SWOU11902 |  | 2018-02-06 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Borgerhout | Zuid | Kistemaeckersstraat (ontwikkeling kistenmaceckersstraat) | Wegeniswerken | ONTWERPATELIER PETER JANNES BV BVBA | Wouter Marien |  |  | ONTWERPATELIER PETER JANNES BV BVBA |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU11903 |  | 2018-02-07 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Zilversmidstraat (deel van binnengebied van woonhaven over te dragen) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Michel Gerits |  |  | PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2021-01-17
SWOU11904 |  | 2018-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat (fietsenstalling Busbuffer Zuid) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings |  | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-02-13 | 2018-06-03 | 2018-06-20 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-06-20; 2014-09-17: 2018-06-20; 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU11905 |  | 2018-02-09 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Jos Verhelstplein (Overdracht binnenplein Dambuster Woonhaven) | Huur/bezetting, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN BV CVBA | Michel Gerits |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN BV CVBA |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-09-11
SWOU11906 | M00757 | 2018-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 355786.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Small | 2018-03-15 | 2021-09-19 | 2021-07-12 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-19 | 2022-04-17 | 2022-05-31 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-11-28 | 2022-11-04 |  | Ja | 2027-11-04 | SW_RIO
SWOU11907 |  | 2018-02-13 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | De Kleine Geest, De Schomme, Weerstandersstraat (Verkaveling: De Noteschelp, Leliënlaan, Statiestraat, Weerstandersstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | REFINA NV | Wouter Marien |  |  | ABRIC 2 NV, DCA NV, REFINA NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, SWECO BELGIUM HOLDING NV NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Geen | Geen | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-01-01 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-15 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU11910 | M01472 | 2018-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Julius De Geyterstraat (aanleg busparking stadion Kiel Beerschot) | Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050203 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-02-20 | 2019-01-26 | 2019-06-14 | Intern | Deelopdracht | 2019-09-16 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-10-23 | 2020-04-20 |  | Nee
SWOU11911 |  | 2018-02-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Scheidreef | Nutsvoorzieningen, Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2024-01-24 |  |  | No_rap
SWOU11912 |  | 2018-02-26 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Wilrijk | Zuid | Neerland (Krijgslaan (neerland plint zone BD - AG VESPA)) | Wegeniswerken | TRIPLE LIVING | Wouter Marien |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, TRIPLE LIVING |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2023-04-28 | Nee
SWOU11913 |  | 2018-02-27 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Wilrijk | Zuid | Bloemenveld (overdracht na verkavelingsvergunning) | Wegeniswerken | DERAEDT, JACQUES _ | Wouter Marien |  |  | DERAEDT, JACQUES _, DISTRICT WILRIJK |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-04-28 | Nee
SWOU11914 |  | 2018-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan (vernieuwen rijweg) | Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Michel Gerits |  |  | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP |  |  |  | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  | 2017-01-01 |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-31 |  | Nee
SWOU11915 | M00779 | 2018-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Leningstraat, Vinçottestraat (Plaatsen van snelheidsremmers) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT |  | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-11-15
SWOU11916 | M00780 | 2018-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Xaveriusstraat (voetpaduitstulping aan school) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-03-06 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-10-09 | Nee
SWOU11917 | M00782 | 2018-03-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Turnhoutsebaan (Uittekenen voetpaduitstulpingen) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-07 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11918 | M00783 | 2018-03-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bouwhandelstraat (Uittekenen voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-03-08 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11919 | M02007 | 2018-03-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Vaartdijk (Zuidelijke kadeweg i.f.v. Tweemontstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR | Mattias Van den Bergh | Katleen De Boe | Thomas Van Orden | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, STAD ANTWERPEN , WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 638642.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2022 | Geen | Geen | 2018-04-11 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2022-10-01; 2014-03-24: 2022-12-01; 2014-04-30: 2025-09-29; 2014-05-20: 2026-07-22 | Nee |  | SW_MOB
SWOU11920 |  | 2018-03-12 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpstraat (ingang weide (kerkfabriek)) | Wegeniswerken |  | Michel Gerits |  |  | BOEYKENS JAN - NOTARIS BVBA, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat | 0 | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-09-13
SWOU11921 | M01091 | 2018-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (fietspad Mechelsesteenweg) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Anja van Stappershoef | Katleen De Boe | Lies Augustyns | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 195000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2018-03-16 | 2020-06-18 | 2020-07-24 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-18 | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  | Ja | 2025-11-09 | sw_com_BL
SWOU11922 | M00784 | 2018-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leopold de Waelplaats (verbreden rijbaan) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-01-21 | 2019-05-11 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-04-18 | Ja
SWOU11923 |  | 2018-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Ferdinand Verbieststraat (fietspaden (TEK)) | Tekenopdracht |  | Machteld Raes | Stéphanie André |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-14 | 2018-04-30 | 2019-04-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWOU11924 |  | 2018-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eugeen Fahylaan (Eugeen Fahylaan, fietspad (belijning)) | Tekenopdracht |  | Els Proost | Jill Buytaert |  | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2018-04-15 | 2018-11-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2018-11-14 | 2019-02-07 |  | 2019-07-22 |  | 2019-09-06 |  | 2019-05-14 | Ja
SWOU11925 | M02082 | 2018-03-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Saffierstraat (doortrekking FOS over Ring en Singel tot Berchem Station) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN | Sarah Soontjens |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2018-04-15 | 2024-10-05 |  | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2024-10-07; 2014-03-24: 2025-10-02; 2014-04-30: 2025-12-29; 2014-05-20: 2027-02-23 | Nee
SWOU11926 | M00785 | 2018-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Moretusstraat, Vinkeveldenplein (Plateau) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Pascale Maes | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 15000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-05-01 | 2019-08-30 | 2019-09-05 | Intern | Deelopdracht | 2019-10-02 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 2019-12-20 | 2023-08-25 | Ja | 2024-12-20
SWOU11927 |  | 2018-03-20 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bremstraat, Kalmthoutsebaan (verkaveling) | Wegeniswerken | ALL PROJECTS & DEVELOPMENTS NV | Wouter Marien |  |  | ALL PROJECTS & DEVELOPMENTS NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-07-18; 2014-04-30: 2018-07-18; 2014-05-20: 2019-05-16; 2014-09-17: 2019-05-16 | Nee
SWOU11928 | M00786 | 2018-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Boombekelaan | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove | Michel Gerits |  | DISTRICT HOBOKEN , INFRAX | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 3878.47 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-08-21
SWOU11929 |  | 2018-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpsbeekstraat (Uitstapstrook Dorpsbeekstraat) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-10 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2019-08-05; 2014-05-20: 2019-08-20; 2017-03-03: 2019-02-07 | Nee
SWOU11930 |  | 2018-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Wilrijk |  | Aziëlaan, Berthoutstraat, Bloemstraat, Jan Olieslagersstraat, Lange Riddersstraat (Tuinstraten) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Frederick Bruneel |  |  | PANTOPICON BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, UNIVERSITEIT GENT AV, WYNANTS, KOEN _ |  | MASTERPLAN | 2000000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-05-10 | Nee |  | NO_RAP
SWOU11931 |  | 2018-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Middelheimlaan (toegang Middelheimmuseum) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | MIDDELHEIM PROMOTORS VZW | Walter De Backer | Channah De Bens |  | DISTRICT ANTWERPEN , MIDDELHEIM PROMOTORS VZW |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-03-27 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2018-06-15; 2014-09-17: 2018-07-15; 2017-03-03: 2018-07-18 | Nee
SWOU11932 | M00789 | 2018-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Goedendagstraat (verkeersremmers voorzien) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Pascale Maes |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-03-07 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11933 | M01017 | 2018-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kristus-Koningplein (achterwaarts schuin parkeren) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Vincent Stubbe | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 27500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-03-30 | 2018-04-27 | 2018-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 2018-07-04 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | 2019-02-26 |  | Ja | 2024-02-26
SWOU11934 | M00793 | 2018-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Dodoensstraat (verkeersveilig maken pleintje) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-28 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-11-29 | Nee
SWOU11935 |  | 2018-04-04 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Jan De Voslei (Jan De Voslei) | Affectatie/overdracht grond | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN | Wouter Marien |  |  | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-08-02; 2014-04-30: 2018-08-02; 2014-05-20: 2019-05-22; 2014-09-17: 2019-05-22 | Nee
SWOU11936 |  | 2018-04-04 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Haantjeslei | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2023-09-15 | Nee
SWOU11937 | M00795 | 2018-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (burgerbegroting) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Channah De Bens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 11000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-20 | 2018-12-16 | 2018-12-21 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2021-08-26 | Nee
SWOU11938 | M00798 | 2018-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Pretoriastraat (aanbrengen FSS zijde huizen) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-15 | 2018-06-26 | 2018-06-20 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-11-29 | Ja
SWOU11939 | M00797 | 2018-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Deken De Winterstraat, Oogststraat (uitbuigen fietspad oogststraat) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp
SWOU11940 | M00796 | 2018-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bolivarplaats (straatmeubilair) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-20 | 2018-12-16 | 2018-12-21 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11941 | M00799 | 2018-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lode Vissenaekenstraat (verduurzamen bestaande QR's) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 40000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-12 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Intern | Deelopdracht | 2020-01-06 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2021-06-07 | 2020-06-07 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2022-09-15 | Nee
SWOU11942 | M00800 | 2018-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Neptunusstraat (proefopstelling) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi |  | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp
SWOU11943 | M00801 | 2018-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruimtevaartlaan (Heraanleg speel- en sportterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010106/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Small | 2018-05-14 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-02-20 | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 2021-04-05 | 2021-03-21 | 2021-06-28 | 2021-06-10 |  | Nee
SWOU11945 | M01686 | 2018-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Constant Jorislaan | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André |  | DISTRICT DEURNE , WATER-LINK | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 235000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2023-02-01 | 2023-11-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-11-03; 2014-03-24: 2024-06-30; 2014-04-30: 2024-09-30; 2014-05-20: 2025-03-09 | Nee
SWOU11946 | M01081 | 2018-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Andriesplaats (verlichting smart zone) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering - Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-04-17 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-06-06 | 2018-08-25 | 2018-10-24 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-12-13 | 2018-12-07 | 2019-07-25 | Nee
SWOU11947 | M01096 | 2018-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Plaatsnijdersstraat (tuin MSKA) | Aanleg groenzone | KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN | Walter De Backer | Johan Pieraerts |  | KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050306 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Ontwerp door partner | Voorontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2018-04-17 | 2018-10-12 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2018-10-12; 2014-03-24: 2019-06-09; 2014-04-30: 2019-09-07; 2014-05-20: 2020-02-03 | Nee
SWOU11948 |  | 2018-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ketsstraat, Tuinbouwstraat, Van Geertstraat (QR (aanpassingen)) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-05-17 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-11-29 | Nee
SWOU11949 | M00803 | 2018-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schoytestraat (aanpassingen woonerf) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-20 | 2019-05-05 | 2019-06-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-09-02 | Nee
SWOU11950 | M01083 | 2018-04-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Bernardsesteenweg (halte TIR en supprimeren afslagstroken Zaanstraat, De Bosschaertstraat en Hendriklei) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010104/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050308 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 416000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-04-20 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Intern | Open aanbesteding | 2021-01-15 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-03-14 | 2022-02-01 | 2023-09-26 | 2023-09-15 |  | Nee |  | SW_MOB
SWOU11951 |  | 2018-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (57 - boom plaatsen (leidingsplannen opvragen)) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-07-17
SWOU11952 | M01084 | 2018-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei, Brialmontlei, Mercatorstraat, Van den Nestlei (fietsverbinding Brialmontlei) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 369600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-04-20 | 2019-06-24 | 2019-07-05 | Intern | Deelopdracht | 2019-07-07 | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  | Nee
SWOU11953 |  | 2018-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (fietsverbinding E. Waghemansbrug - G. Stijnenlaan) | Wegeniswerken |  | Virginia Meersschaert | Katleen De Boe |  | ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA VZW, VZW WOONZORGCENTRUM CHRISTINE |  |  | 87994.5 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-04-20 | 2018-05-20 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-01-14 | Nee
SWOU11954 |  | 2018-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aarschotplaats, Aarschotstraat, Harmoniestraat (Wijk Harmonie) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jens Van Damme | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 245117.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2018-04-25 | 2018-05-20 | 2018-05-28 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-09-06 | 2018-09-28 |  | Nee
SWOU11955 | M00811 | 2018-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hagelkruispark (uitbreiding parking) | Externe As-build, Externe opmeting, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Isa Jollings | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030301/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 110000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Extra small | 2018-05-15 | 2018-06-05 | 2018-08-07 | Intern | Deelopdracht | 2018-09-03 | 2019-06-18 | 2019-07-02 | 2019-08-06 | 2019-08-05 | 2019-10-02 | 2019-09-06 | 2023-03-30 | Ja | 2024-09-06
SWOU11956 |  | 2018-05-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Tijl Uilenspiegellaan | Wegeniswerken | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV OR | Wouter Marien |  |  | VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV OR |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | In wacht | Intake
SWOU11958 |  | 2018-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luitenant Lippenslaan (Bike and carpool Luitenant Lippenslaan - MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Anja van Stappershoef |  |  | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-05-02 | 2018-07-01 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU11959 |  | 2018-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Borsbeeksebrug (aanpassingen U-bocht) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Bob Lens | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-05-03 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-08-18; 2014-05-20: 2020-08-18; 2014-09-17: 2019-08-07 | Nee
SWOU11960 | M00813 | 2018-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (dreef naar begraafplaats) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Kim Verstrepen | Jill Buytaert | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN |  | STRATEGISCH PROJECT | 15000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2020 | Intern | Medium | 2018-06-02 | 2019-07-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2019-12-25 | 2020-03-19 |  | 2020-06-18 |  | 2020-10-29 |  | 2022-03-11 | Ja
SWOU11961 |  | 2018-05-04 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Steynstraat (Steynstraat 330) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | CORES DEVELOPMENT NV | Wouter Marien |  |  | CORES DEVELOPMENT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-09-01; 2014-04-30: 2018-09-01; 2014-05-20: 2019-06-19; 2014-09-17: 2019-06-19 | Ja | 2024-06-19
SWOU11962 |  | 2018-05-04 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Moeder SAROV-straat (Kapelsesteenweg 491, Verkaveling Wilgenhof) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | BOUWWERKEN VERSNEL BVBA, COMPUTER INTEGRATED SURVEY SYSTEMS BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-09-01; 2014-04-30: 2018-09-01; 2014-05-20: 2019-06-19; 2014-09-17: 2019-06-19 | Nee
SWOU11963 |  | 2018-05-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel (Binnensingel zijde Post X - I&P) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Tom Vinck | Jan Peeters | Kristel Drubbel | iret development , MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 588200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-06-06 | 2018-11-03 | 2018-11-02 | Intern | Deelopdracht | 2019-05-03 | 2019-06-07 | 2019-05-09 | 2019-07-01 | 2019-06-28 | 2019-08-31 | 2019-09-10 |  | Nee
SWOU11964 | M00816 | 2018-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Wouter Dilftlaan (Verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Michaël Vanhove | Michel Gerits | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 13348.8 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2021-10-08 | Nee
SWOU11965 |  | 2018-05-09 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Grensstraat (grensstraat-westhoek) | Wegeniswerken | WESTHOEK | Wouter Marien |  |  | M² ARCHITECTEN , WESTHOEK |  | NOD Privaat |  | Op Schema | In wacht | Intake
SWOU11966 | M01460 | 2018-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Planetariumlaan, Wanninkhovelaan (Uitbreiding peuterspeeltoestellen) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 40000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-06-01 | 2019-10-29 | 2019-07-23 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2019-10-29; 2014-03-24: 2020-06-25; 2014-04-30: 2020-09-23; 2014-05-20: 2020-10-23 | Nee
SWOU11967 | M02426 | 2018-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Abelenprieel | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4806.02 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-11 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-25 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 2022-10-15 |  | Nee
SWOU11968 |  | 2018-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hof van Mols (Beveiligen schooluitgang) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 50000 | Op Schema | In wacht | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-06-13 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2018-11-10; 2014-03-24: 2019-02-03 | Nee
SWOU11969 | M01417 | 2018-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaardreef | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK OPDRAVER | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 323760 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2018-09-01 | 2020-02-22 | 2020-04-20 | Intern | Open aanbesteding | 2020-04-24 | 2021-08-14 | 2021-06-15 | 2021-09-20 | 2021-09-19 | 2022-04-04 | 2022-04-28 |  | Ja | 2027-04-28
SWOU11970 |  | 2018-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Spoorweglaan (Vergunning) | Externe studieopdracht sloopexpert, Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 205000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-13 | 2018-07-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2018-07-01; 2014-03-24: 2018-09-24 | Nee
SWOU11971 |  | 2018-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef (Fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 45000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-13 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2018-10-01; 2014-03-24: 2018-12-25; 2017-03-03: 2020-09-04 | Nee
SWOU11972 | M01560 | 2018-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rozenkransplein | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 33517.35 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-01 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2022-01-10 | 2021-11-30 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-04-09 | Nee
SWOU11974 | M00822 | 2018-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jan De Laetstraat (Vergroenen plein) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Emmy Camps |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-01 | 2019-01-29 | 2019-01-15 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-20 | Ja
SWOU11975 |  | 2018-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Michel Willemslaan, Zwaantjesstraat (fietssuggestiestroken ikv districtenfietsroute) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Karin Dries | Eva Koninckx |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU11976 | M00823 | 2018-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (vergroenen plein) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 11440 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-05-20 | 2020-09-07 | 2020-04-14 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-10 | 2021-06-06 | 2021-06-14 | 2023-01-02 |  | 2023-01-09 |  |  | Nee
SWOU11977 | M00824 | 2018-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Muizenstraat | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN , PROXIMUS | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010204 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 262000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-01-21 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-19 | 2021-05-07 | 2021-06-14 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-02-28 | 2023-02-27 |  | Ja | 2028-02-27 | SW_WEG
SWOU11978 | M00825 | 2018-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hessenbrug, Paardenmarkt, Varkensmarkt | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Bob Lens | Gert De Wilde | ABO NV, AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 4190000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Large | 2018-09-17 | 2023-04-05 | 2023-04-17 | Intern | Open aanbesteding | 2023-04-17 | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 2025-08-04 |  | 2026-12-28 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU11979 | M00826 | 2018-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hardenvoort | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 503000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2018-09-13 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-15 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2022-03-17 | 2021-12-17 |  | Ja | 2026-12-17 | SW_RIO
SWOU11980 | M00827 | 2018-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boterlaarbaan, Lakborslei, Ruggeveldlaan (Assewegen 2018) | Aanleg groenzone | DISTRICT DEURNE | Bart Tuerlinckx |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 18504.83 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2018 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2018-06-17 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-10-30 | 2022-09-07 | Nee
SWOU11981 | M01313 | 2018-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Esdoorndreef (Wegeniswerken) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, DISTRICT DEURNE , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 230000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Extra small | 2019-01-30 | 2019-06-29 | 2019-08-05 | Intern | Deelopdracht | 2019-08-05 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-30 | 2020-08-15 | 2023-07-19 | Nee
SWOU11982 |  | 2018-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk | Noord | Alfons Schneiderlaan, Argentiniëlaan, August Van de Wielelei, Berkenrodelei, Bist, Blancefloerlaan, Bolivarplaats, Bredabaan, Burgemeester Jozef Nolfplein, D'Herbouvillekaai, Draakplaats, Droogdokkenweg, Eiermarkt, Franklin Rooseveltplaats, Frankrijklei, Frederik van Eedenplein, Frederik van Eedenplein, Gerard Le Grellelaan, Groenendaallaan, Groenplaats, Grotesteenweg, Hardenvoort, Harmonie, Hooftvunderlei, Jan Van Rijswijcklaan, Kievitplein, Kioskplaats, Kolonel Silvertopstraat, Koningin Astridplein, Lange Klarenstraat, Markt, Moorkensplein, Noorderlaan, Noorderplaats, Noordersingel, Plantin en Moretuslei, Populierenlaan, Posthoflei, Rijnkaai, Schijnpoortweg, Sint-Bernardsesteenweg, Sint-Jansvliet, Statiestraat, Steenplein, Tavernierkaai, Teniersplaats, Thonetlaan, Waalsekaai, Wapper, Zaha Hadidplein (Superschakels) | Straatmeubilair |  | Kris Wilms | Vincent Stubbe |  | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | Voltooid | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU11983 |  | 2018-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Montensstraat (fietspad) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-27 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2019-02-01; 2014-05-20: 2019-03-01; 2017-03-03: 2019-10-09 | Ja
SWOU11984 | M01080 | 2018-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kalkstraat (rio-link NO_RAP) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-30 | 2018-09-28 | 2018-11-12 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-07-28 | Ja
SWOU11985 | 00000 | 2018-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Deurne | Midden | Basseliersstraat, Slachthuislaan (Externe ondersteuning projectleider) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040206/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | RAAMOVEREENKOMST | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU11986 | M01085 | 2018-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Klipperstraat (fietssuggestiestroken - MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Jelle De Keyser | Siegfried Pevenage |  | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050309 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-08 | 2019-02-25 | 2019-02-11 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-07-26 | Nee
SWOU11988 | M01002 | 2018-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Luppenstraat (VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 20000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-07-07 | 2018-10-25 | 2018-09-06 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-07-24 | Nee
SWOU11989 |  | 2018-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wouter Haecklaan (vernieuwen verlichting zijde woonblokken) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT DEURNE , EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 23066.2 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-02 | 2020-11-24 | Nee
SWOU11990 |  | 2018-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Posthofbrug, Posthoflei (Binnensingel kant Berchem station + kruispunt Posthoflei (door AWV)) | Wegeniswerken | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | Tom Vinck |  |  | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU11991 |  | 2018-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mutsaardstraat (straatmeubilair) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Falk Bandelow | Tine Van den Bogaert |  | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-07-12 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-09-10; 2014-09-17: 2018-09-10; 2017-03-03: 2018-11-15 | Nee
SWOU11992 | M01003 | 2018-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vinkenstraat (tijdelijke invulling plein) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-12-10 | Nee
SWOU11993 | M01306 | 2018-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Doelhofstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Thomas Van Orden | AQUAFIN NV, DISTRICT MERKSEM , WATER-LINK | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 233000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Partner | Medium | 2019-06-28 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2021-03-05 | 2022-10-01 | 2022-10-13 | 2023-02-27 | 2023-02-24 | 2023-08-21 | 2023-08-30 |  | Ja | 2028-08-30 | SW_RIO
SWOU11994 | M01009 | 2018-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Regine Beerplein (speelaanleiding en straatmeubilair) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 16480 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-07-18 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-07 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-06-30 |  | Nee
SWOU11995 |  | 2018-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Montessoristraat (aanleg brandweg school) | Tekenopdracht | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN AUTOGEMB | Lies Rousseau | Emmy Camps |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN AUTOGEMB |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-07-20 | 2018-11-07 | 2018-09-04 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-29 | Ja
SWOU11996 |  | 2018-06-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenlaan, Kruishofstraat (voetpaduitstulping - MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies |  | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-06-21 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2019-11-25 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2020-10-09 | 2021-05-20 | Nee
SWOU11997 | M01575 | 2018-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Cockerillplaats, Emiel de Harvenstraat, Jozef Leemanslaan, Kapelstraat (Van kruispunt Emiel de Harvenstraat t/m kruispunt Jozef Leemanslaan) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT HOBOKEN , WATER-LINK OPDRAVER | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 613932.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Gunning verlichting, Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2019-01-01 | 2022-11-01 | 2023-03-07 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-03-07 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2024-12-20 |  | Nee |  | SW_RIO
SWOU11999 |  | 2018-06-27 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berchem | Zuid | Oogststraat (zilverkwartier) | Wegeniswerken | RETAIL PROPERTY DEVELOPMENT NV | Wouter Marien |  |  | RETAIL PROPERTY DEVELOPMENT NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-03-10; 2014-04-30: 2022-01-30; 2014-05-20: 2022-05-09; 2014-09-17: 2022-05-09 | Nee
SWOU12000 | M01086 | 2018-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kruishofstraat (brandweg scouts Kruishofstraat) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Peter De Pauw | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 97926.36 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-08-02 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | Intern | Deelopdracht | 2019-01-25 | 2019-03-08 | 2019-02-01 | 2019-04-24 | 2019-04-23 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12001 | M01097 | 2018-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Singel (over de ring (I&P)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Sarah Soontjens |  |  | STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-09-03; 2014-04-30: 2016-09-03; 2014-05-20: 2016-10-03; 2014-09-17: 2016-10-03 | Nee
SWOU12002 | M01030 | 2018-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Venezuelastraat (verlichting) | Onderhoudverlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 20000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-08-05 | 2019-02-21 | 2018-11-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-02-21 | 2019-05-12 | 2019-04-29 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-09-20 | 2019-11-22 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12003 | M01087 | 2018-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Leyweg, Emiel Vloorsstraat (aanbrengen voetgangersoversteek in functie van de VLCC (MOB)) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Véronique Termolle | Isa Jollings |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050309 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-08-12 | 2018-11-30 | 2018-11-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-05-23 | Nee
SWOU12004 | M01088 | 2018-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat, Kielsbroek (aanpassen middenberm + herverdelen voorsorteerstroken in functie van de VLCC (MOB)) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Véronique Termolle | Isa Jollings |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050309 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-08-12 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-10-18 | Nee
SWOU12005 | M01420 | 2018-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Cederlaan | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, TELENET NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 733500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2018-10-01 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | Intern | Open aanbesteding | 2020-08-04 | 2022-04-02 | 2022-06-14 | 2022-11-23 | 2022-09-12 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  | Ja | 2028-10-20 | SW_RIO
SWOU12006 |  | 2018-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat (brandweg uitbreiding Het Avontuur) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi |  | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2018-11-08
SWOU12007 | M01036 | 2018-07-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haantjeslei, Hertsdeinstraat (kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Channah De Bens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 5000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-08-22 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-04-01 | Nee
SWOU12008 | M01037 | 2018-07-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lamorinièrestraat (straatmeubilair) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0301,1SAN030103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-08-22 | 2018-12-10 | 2018-08-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-08-14 | Nee
SWOU12009 | M01529 | 2018-07-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan, Lakborslei, Merksemsesteenweg (vernieuwen kruispunt Bisschoppenhoflaan N120/N130) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Mattias Van den Bergh | Sam Rymenants | Thomas Van Orden | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PROJECTREGIE | 43077.41 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2019-02-15 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-07-01 | 2023-10-29 | 2023-07-01 | 2024-04-08 | 2024-03-01 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | Nee |  | SW_MOB
SWOU12010 | M01314 | 2018-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (uitbreiding parking Keteleer) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Bonnie van der Burgh | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 577000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-07-31 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-20 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 2022-10-02 | 2023-01-24 | 2023-02-28 |  | Nee
SWOU12011 | M01041 | 2018-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Squarepark Luchtbal (speelaanleiding + sluis doorgaan Noorderlaan) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 20000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-09 | 2018-12-28 | 2019-05-13 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-07-24 | Nee
SWOU12013 | M01042 | 2018-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (Tekenopdracht: vergroenen voetpaduitstulping) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 2750 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-17 | 2019-01-05 | 2018-10-30 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-10-09 | Nee
SWOU12014 |  | 2018-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lenaart de Landrelaan, Zaatlaan (vervangen paaltjes) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx |  | DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-11
SWOU12015 |  | 2018-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg (paaltjes thv huisnummer 182) | Tekenopdracht |  | Lies Rousseau | Eva Koninckx |  | DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-11
SWOU12016 | M01561 | 2018-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gillis Verdonckstraat, Michel Willemsplein (niet het plein) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Patrick Cuyvers | Katleen De Boe | Danny Busschots | COLAS NOORD NV, DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK OPDRAVER | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 90405.19 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2018-10-01 | 2019-06-01 | 2019-12-02 | 2020-03-01 | 2020-02-17 | 2020-09-04 | 2020-07-10 |  | Ja | 2025-07-10
SWOU12017 |  | 2018-09-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | IJsvogelstraat (VBI TEK) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-21 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-10-09 | Nee
SWOU12018 | M01050 | 2018-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mac Leodplein (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Johan Kinoo | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | VERLICHTING | 6700 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2018-10-07 | 2019-04-25 | 2018-10-15 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-04-25 | 2019-07-14 | 2020-01-20 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 2021-05-25 | 2023-05-11 | Nee
SWOU12019 | M01052 | 2018-09-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pieter Génardstraat (VBI) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 8000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-10 | 2018-12-29 | 2018-12-13 | Intern | Deelopdracht | 2019-08-16 | 2019-12-02 | 2019-11-12 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2019-12-09 |  | Nee
SWOU12020 | M01053 | 2018-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ferdinand Berckmansstraat (vergroten van plantvakken) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Pascale Maes |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 6930 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-13 | 2019-01-31 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU12021 | M01054 | 2018-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Stenenbrug (vergroten plantvak) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Pascale Maes |  | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 2200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-15 | 2019-02-02 | 2018-12-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-11-25 | Nee
SWOU12022 | M01055 | 2018-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Diepenbeeckstraat (VBI) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 8000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-17 | 2018-12-16 | 2018-12-13 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-05-23 | Nee
SWOU12023 | M01056 | 2018-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grotehondstraat (fietsaansluiting) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-17 | 2018-12-16 | 2018-12-03 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-07-24 | Nee
SWOU12024 | M01057 | 2018-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (parkeerstroken) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 8000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 2018-11-08 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-11-08; 2014-09-17: 2018-11-08; 2017-03-03: 2018-12-21 | Nee
SWOU12025 | M01434 | 2018-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Spoorweglaan | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 637700 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-12-01 | 2024-02-13 | 2024-04-29 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-04-29; 2014-03-24: 2025-06-23; 2014-04-30: 2025-08-18; 2014-05-20: 2026-11-27 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12026 | M01059 | 2018-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vaderlandstraat (wijzigen parkeerplaatsen) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Peter De Pauw | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-19 | 2020-02-06 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWOU12027 |  | 2018-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hindenstraat, Prins Boudewijnlaan (Rijstrookverdeling verschuiven) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 45000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-19 | 2019-02-06 | 2018-12-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-10-09 | Nee
SWOU12028 |  | 2018-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Atomiumlaan (Veilige oversteekplaats) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 | 24000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-19 | 2019-02-06 | 2018-12-10 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2019-12-16; 2014-04-30: 2019-12-15; 2014-05-20: 2019-12-30; 2014-09-17: 2019-12-20 | Nee
SWOU12029 | M01487 | 2018-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Schijnpoortweg (heraanleg ventweg Theunisbrug) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Mattias Van den Bergh | Katleen De Boe | Thomas De Preter | ABO NV, AQUAFIN NV, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN , TELENET BV, TRACTEBEL ENGINEERING NV, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 460900 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2019-01-01 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | Intern | Open aanbesteding | 2020-12-07 | 2023-01-27 | 2023-04-28 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 2024-03-26 | 2024-04-18 |  | Ja | 2029-04-18 | SW_RIO
SWOU12031 | M01413 | 2018-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Dorpstraat, Groot Hagelkruis, Kloosterstraat, Kristus-Koningplein, Markt (eindejaarsverlichting centrum) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen | DISTRICT EKEREN | Michel Gerits |  |  | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 12000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2019-11-20 | 2020-04-18 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-04-18 | 2020-07-07 |  | 2020-11-13 |  | 2020-11-27 |  | 2020-01-22 | Nee
SWOU12032 | M01076 | 2018-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Burchtgracht (snelheidsremmers) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 2018-12-03 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-02-14 | Nee
SWOU12033 | M01062 | 2018-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Burchtgracht | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Mike Rincheval |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2018-10-02
SWOU12034 | M01066 | 2018-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (Ijskelderstraat, Portugesestraat, Krekelstraat: Plateaus) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Tekenopdracht, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 462000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-14 | 2019-04-13 | 2019-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2020-03-11 | 2020-06-04 | 2020-10-19 | 2020-11-25 | 2020-11-20 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | Ja | 2026-03-26
SWOU12035 |  | 2018-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Oude Landen (Spooruitbreiding, flankerende maatregelen en sportpark Oude landen (TEK)) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | INFRABEL NV OR | Anja van Stappershoef | Tom Janssens | Isabelle Declerck | INFRABEL NV OR |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Afgesloten | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking |  | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-04-01 | 2019-05-14 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-06-13 | Ja
SWOU12037 | M01305 | 2018-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Zwaantjeslei (bushalte "De Brem") | Sondering, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 30000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-21 | 2019-11-14 | 2020-05-28 | Intern | Deelopdracht | 2019-11-14 | 2020-06-17 | 2020-05-28 | 2020-07-06 | 2020-07-05 | 2020-08-10 | 2020-07-10 | 2023-06-02 | Ja | 2025-07-10
SWOU12038 | M01304 | 2018-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Krokusstraat, Laarsebaan, Narcisstraat, Nieuwdreef (heraanleg wandel- en fietspad) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 90000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-01-15 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Intern | Deelopdracht | 2019-06-21 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 2023-09-13 | Ja | 2025-01-09
SWOU12039 |  | 2018-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Olieslagerijstraat, Westkaai (VBI belijning kruispunt) | Tekenopdracht |  | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-21 | 2018-12-16 | 2019-01-10 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-08-14 | Nee
SWOU12040 |  | 2018-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg (TEK: supprimeren afslagstrook) | Tekenopdracht |  | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-21 | 2019-04-20 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-05-02 | Nee
SWOU12041 | M01089 | 2018-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat (ontwerpend onderzoek - herinrichting Brusselstraat met aantakking R10 - MOB) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Isa Jollings |  | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-16 | 2019-09-07 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12042 | M01067 | 2018-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan, Dwarslaan (Oosterweel en flankerende maatregelen - Lantis) | Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Bert De Vos |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040201 | STRATEGISCH PROJECT | 124112.57 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2016-11-15; 2014-04-30: 2016-11-15; 2014-05-20: 2026-12-17 | Nee |  | NO_RAP
SWOU12043 |  | 2018-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kleine Bredestraat (TEK) | Tekenopdracht |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-10-19 | 2018-10-25 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12044 | M01090 | 2018-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Bernardsesteenweg (supprimeren afslagstroken Zaanstraat, De Bosschaertstraat en Hendriklei) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Jan Peeters | Siegfried Pevenage | Jens Van Damme | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , STAD ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050307 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-10-18 | 2018-12-17 | 2019-02-15 | Intern | Deelopdracht | 2019-02-15 | 2019-05-11 |  | 2019-08-05 |  | 2019-10-29 |  | 2019-04-01 | Nee
SWOU12045 | M01068 | 2018-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Professor Claraplein (speelzone) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 39650.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-18 | 2019-04-17 | 2019-06-24 | Intern | Deelopdracht | 2019-06-24 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-05-18 | 2020-05-14 |  | Nee
SWOU12046 | M01069 | 2018-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Leentstraat (tekenopdracht: vergroenen woonerf) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 47850 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-01-01 | 2020-04-20 | 2021-05-04 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-05 | 2021-07-30 | 2021-08-01 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  | Nee
SWOU12047 |  | 2018-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (tekenopdracht inrit Aldi) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | In wacht | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-22 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2019-03-12; 2014-03-24: 2022-06-26; 2014-04-30: 2022-09-24; 2014-05-20: 2022-09-30 | Nee
SWOU12048 | M01070 | 2018-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei (Verbreden voetpad en fietspad aan overweg) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-11
SWOU12049 | M01077 | 2018-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei (verkeersplateau) | Onderhoudswerken, Terrestrische opmetingen | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 119302.92 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-23 | 2019-03-13 | 2019-03-21 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-21 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  | Nee
SWOU12050 |  | 2018-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Leeuwlantstraat (tekenopdracht verkeersjuweel Leeuwantstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-23 | 2019-03-13 | 2018-12-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU12051 | M01479 | 2018-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Havenmarkt, Kazerneplein, Omwentelingstraat, Scheldelaan, Stroomstraat, Tolhuisstraat, Vestingstraat (Speelaanleidingen Lillo Fort) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101 | MJP_2026-2031 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2021 | Intern | Small | 2018-11-24 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-28: 2025-03-10; 2014-03-24: 2025-06-30; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12052 |  | 2018-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (toegankelijkheid brandweer) | Wegeniswerken |  | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-21 | 2019-04-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2019-04-21; 2014-03-24: 2019-09-28; 2014-04-30: 2020-01-06; 2014-05-20: 2020-01-27 | Nee
SWOU12053 | M01079 | 2018-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Piet Verhaertstraat | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Isa Jollings | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , EVEKA BVBA, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 86600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-28 | 2019-04-27 | 2019-09-16 | Intern | Deelopdracht | 2019-09-16 | 2019-12-10 | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | Nee
SWOU12054 | M01078 | 2018-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Altaarstraat (verkeersplateau) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Channah De Bens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 87986.93 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2018-11-28 | 2019-03-18 | 2019-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2019-06-25 | 2019-09-18 | 2020-04-20 | 2021-03-01 |  | 2021-04-12 |  | 2021-07-13 | Nee
SWOU12055 | M01112 | 2018-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Statiestraat, Veltwijcklaan (blinde geleiding) | Tekenopdracht |  | Machteld Raes | Katleen De Boe |  | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-12-17 | 2019-02-15 | 2019-02-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2020-04-20 | Nee
SWOU12056 |  | 2018-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Heilig Hartstraat (herinrichting omgeving Sint Willibrorduskerk) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT BERCHEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2018-11-14 | 2020-05-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2020-06-01; 2014-03-24: 2021-01-29; 2014-04-30: 2021-06-01; 2014-05-20: 2022-04-04 | Ja
SWOU12057 |  | 2018-11-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gaspeldoornstraat (tractorsluis) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-21 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | Geen | Geen |  |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2022-03-11 | Nee
SWOU12058 | M01303 | 2018-11-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bouckenborgh, Gaston Berghmansdreef | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 733630 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Small | 2020-01-06 | 2021-01-21 | 2021-02-04 | Intern | Open aanbesteding | 2021-02-05 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-05-04 | 2022-05-25 |  | Ja | 2027-05-25
SWOU12059 |  | 2018-11-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Willebeeklaan (hoekakker ontwikkeling FASE 1) | Wegeniswerken | DE IDEALE WONING-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT , DE IDEALE WONING-ARRONDISSEMENT ANTWERPEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Large | 2018-12-15 | 2020-11-04 | 2021-03-12 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-01-01; 2014-05-20: 2026-01-01 | Nee |  | NO_RAP
SWOU12060 | M02428 | 2018-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (aanleg fietspad zuidelijke zijde) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Karin Dries | Emmy Camps | Helena De Ganck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 869554 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2021-12-01 | 2025-08-21 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-08-21; 2014-03-24: 2026-04-18; 2014-04-30: 2026-07-17; 2014-05-20: 2027-01-07 | Ja
SWOU12061 |  | 2018-11-27 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Johan Westerlundplein, Paul Smekensplein (FALCONHOVEN) | Wegeniswerken | CIP CONSTRUCTION & INVESTMENT PARTNERS NV | Wouter Marien |  |  | CIP CONSTRUCTION & INVESTMENT PARTNERS NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2023-09-11 | Nee
SWOU12062 | M01071 | 2018-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Harold Rosherstraat (Vernieuwen speelterrein, skate, voetpad en fietspad) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Peter De Pauw | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 571000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2020-01-01 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | Intern | Open aanbesteding | 2022-07-12 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-12-30 | 2024-12-17 |  | Ja | 2029-12-17 | SW_SPEEL
SWOU12063 | M01072 | 2018-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Engelselei (Verbindingspad) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-11-26 | 2019-03-16 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-10-09 | Nee
SWOU12064 | M01073 | 2018-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kortrijkstraat (plateaus) | Externe opmeting, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 372570 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-03 | 2023-10-31 | 2023-09-20 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-20 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12065 | M01095 | 2018-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Oedenkovenstraat (QR) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 22000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-01-07 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-29 | Nee
SWOU12066 | M01583 | 2018-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Adolf Greinerstraat, Kapelstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Proeven (Werf), Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Emmy Camps | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, ORANGE GROUP BVBA, PROXIMUS , Stad Antwerpen , TELENET VLAANDEREN NV, THV VSE-PAQUE-FABRICOM 3KL AN , WATER-LINK | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1493729.1 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Large | 2019-05-28 | 2022-03-22 | 2022-03-15 | Intern | Open aanbesteding | 2022-10-14 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Ja | 2030-05-16 | SW_RIO
SWOU12067 |  | 2018-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenbergpark (rolstoeltoegankelijk speeltoestel) | Aanleg speelterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Jill Buytaert |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-12-06 | 2019-03-26 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-02-19 | Nee
SWOU12068 | M01098 | 2018-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jagersstraat (verlichting Jagersstraat) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Tom Nuyens |  |  | DISTRICT BORGERHOUT |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-07-14
SWOU12069 |  | 2018-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Van Poppelstraat (bijplaatsen plantvakken) | Aanleg groenzone |  | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2018 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-11-14 | Nee
SWOU12070 | M01099 | 2018-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ploegstraat (vanaf Copernicuslaan tot Centraal Station) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Julie Vilé | Julie Weyts | AQUAFIN NV, AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 160000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2019-01-11 | 2021-10-22 | 2022-02-03 | Intern | Deelopdracht | 2022-02-03 | 2022-03-30 | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | Ja | 2027-09-26 | SW_WEG
SWOU12071 | M01562 | 2018-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudebaan (aanpassing inritten) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Danny Busschots | Eva Koninckx | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 9552.9 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | Intern | Deelopdracht | 2018-12-12 | 2019-03-21 | 2019-06-24 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-23 | 2019-10-18 | 2023-04-28 | Ja | 2024-10-18
SWOU12072 | M01146 | 2018-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vlaamsekaai, Waalsekaai (aanleg parking Steendok en Kooldok) | Gebouwen | Q-PARK BELGIUM HOLDING NV | Tom Vinck |  |  | MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG AUTOGEMB, Q-PARK BELGIUM HOLDING NV | ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 7686107.57 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-10-01; 2014-04-30: 2019-07-01; 2014-05-20: 2022-07-08; 2014-09-17: 2022-07-08 | Nee
SWOU12073 | M01563 | 2018-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (zone brandweerkazerne) | Tekenopdracht | BRANDWEER ZONE ANTWERPEN HVZ | Johan Pieraerts | Emmy Camps |  | BRANDWEER ZONE ANTWERPEN HVZ | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-01-20 | 2019-05-10 | 2019-03-01 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2021-01-07 | Nee
SWOU12074 |  | 2018-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkeveldstraat (Afbakenen parkeerstroken) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 41250 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-02 | 2019-12-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2019-12-21 | 2020-03-15 |  | 2020-06-13 |  | 2020-06-26 |  | 2020-03-02 | Nee
SWOU12075 |  | 2019-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wolfstraat (buurtparking Wolfstraat) | Gebouwen |  | Virginia Meersschaert |  |  |  |  | MOBILITEITSPROJECT | 195210.18 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2020-10-16 | Nee |  | https://www.antwerpen.be/nl/info/54c0bd4db2a8a747388b4569/buurtfietsenstalling-in-voormali
SWOU12076 | M01102 | 2019-01-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan (herstel verkeersplateaus + extra zitbanken) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Peter De Pauw | Danny Busschots | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 165000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-15 | 2020-02-02 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12077 | M01103 | 2019-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kardinaal Cardijnplein (verplaatsen plantvak) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Pascale Maes | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-02-15 | 2019-10-05 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-04-28 | Nee
SWOU12078 |  | 2019-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Wilsonweg (geluidsberm tussen autostrade na houthakbeheer) | Tekenopdracht | AWV ANTWERPEN | Michel Gerits |  |  | AWV ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2018-12-15 | 2019-04-04 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12079 | M01615 | 2019-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beatrijslaan, D'Herbouvillekaai (Zuidelijke Scheldebrug LBH) | Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | DE VLAAMSE WATERWEG | Thomas Cantraine |  | Jef Rombouts | DE VLAAMSE WATERWEG , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 1000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2019-02-17 | 2024-12-31 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2022-06-01; 2014-03-24: 2027-01-29; 2014-04-30: 2028-02-01; 2014-05-20: 2031-09-30 | Ja
SWOU12080 | M01182 | 2019-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gloriantlaan (van Wandeldijk tot de Thonetlaan - onthardingsproject SAP) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen | Isa Jollings | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DE VLAAMSE WATERWEG , EVEKA BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE OVERHEID DPT CULTUUR,JEUGD,SPO , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 1425000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2019-01-18 | 2021-01-22 | 2021-01-18 | Intern | Open aanbesteding | 2021-01-22 | 2021-10-02 | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | Ja | 2027-06-24
SWOU12081 | M01183 | 2019-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  | Bert De Vos | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2020-01-07 | 2023-02-24 | 2023-05-05 | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2023-07-03; 2014-03-24: 2025-11-01; 2014-04-30: 2026-01-30; 2014-05-20: 2028-12-22 | Nee |  | SW_RIO
SWOU12082 |  | 2018-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Merksemsesteenweg (water-link) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Maarten Hofman | Tom Janssens | Thomas Van Orden | DISTRICT DEURNE , WATER-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2020 | Partner | Medium | 2018-07-17 | 2021-06-27 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2021-06-27 | 2022-02-22 |  | 2022-05-23 |  | 2023-01-07 |  | 2020-09-17 | Ja
SWOU12083 |  | 2019-01-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Gelijkheidstraat (GELIJKHEIDSSTRAATJE) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | MERTENS-ARCHITECTEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-04-17; 2014-04-30: 2023-04-17; 2014-05-20: 2023-06-01; 2014-09-17: 2023-06-01 | Ja | 2028-06-01 | NO_RAP
SWOU12084 |  | 2019-01-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Renaat Veremansstraat (rozemaai bouwveld 10) | Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Wouter Marien |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-05; 2014-05-20: 2026-07-28 | Ja |  | SW_NOD
SWOU12085 | M02126 | 2019-01-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Bostonstraat (project WOONHAVEN - vervangbouw en heraanleg Bostonstraat en Montrealstraat) | Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Wouter Marien |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT, WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | NOD Sociaal | 320000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2022-03-21
SWOU12086 | M02882 | 2019-01-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan, Lode Zielenslaan (woonhaven) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Wouter Marien |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030114/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2026-07-13 | Nee |  | SW_NOD
SWOU12087 | M01422 | 2019-01-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valkenveld | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , FLUVIUS ANTWERPEN NDC, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 955711.51 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2019-09-22 | 2021-05-10 | 2021-06-14 | Intern | Open aanbesteding | 2023-06-14 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Ja | 2030-05-01 | SW_RIO
SWOU12088 | M01564 | 2019-01-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Daniël Herreynslaan, Letterkundestraat, Ridderveld | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 298624 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2019 | Intern | Small | 2020-07-27 | 2021-04-26 | 2021-05-17 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-17 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-09-28 | 2022-09-17 | 2022-12-21 | 2022-12-30 |  | Ja | 2027-12-30 | SW_OND
SWOU12089 |  | 2019-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gallaitlaan (verlichting hondenloopzone) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Michaël Vanhove |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 2500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-01-25 | 2019-08-13 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-11-11; 2014-05-20: 2019-11-12; 2017-03-03: 2024-04-25 | Nee
SWOU12090 |  | 2019-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (Halte infrastructuur) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 21335 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-02-24 | 2019-06-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2019-06-14 | 2019-09-07 |  | 2019-12-06 |  | 2020-01-07 |  | 2019-05-22 | Nee
SWOU12091 | M01118 | 2019-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (Voet- en fietspad tussen Kapelsesteenweg en Waghemansbrug) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Ekeren,1SEK03,1SEK0303,1SEK030303/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 318393.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-02-24 | 2019-06-14 | 2019-10-15 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-18 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-11-02 | 2020-10-23 |  | Ja | 2025-10-23
SWOU12092 |  | 2019-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Unitaslaan (QR Unitaslaan) | Externe opmeting, Onderhoudswerken |  | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-25 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-12 | 2020-08-06 |  | 2020-12-05 |  | 2021-02-22 |  | 2024-04-25 | Nee
SWOU12094 |  | 2019-01-29 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandkeet (zandkeet_vangistelstraat_binnenpad_smet_vdwiel) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | CELIS, CELIS & LIESSE , KBC BANK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-05-29; 2014-04-30: 2019-05-29; 2014-05-20: 2020-04-07; 2014-09-17: 2020-04-07 | Nee
SWOU12095 | M01122 | 2019-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noordschippersdok (speelaanleiding en ontharding) | Aanleg speelterrein, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020202/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 19000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-03-03 | 2019-06-21 | 2019-07-17 | Intern | Open aanbesteding | 2020-09-07 | 2021-06-24 | 2021-05-10 | 2021-07-12 | 2021-07-06 | 2021-08-26 | 2021-07-16 | 2024-07-09 | Ja | 2026-07-16
SWOU12096 | M01123 | 2019-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Vinkeveldenplein (Parkeren verhinderen) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-02-19 | 2019-06-09 | 2019-05-28 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-02-10 | Nee
SWOU12097 | M01271 | 2019-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (vergroening en organisatie laden en lossen) | Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 170000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-03-07 | 2019-12-17 | 2019-12-16 | Intern | Deelopdracht | 2019-12-20 | 2020-09-07 | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | Nee
SWOU12098 | M01184 | 2019-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emile Verhaerenlaan (wegeniswerken) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Lies Augustyns | DE VLAAMSE WATERWEG , DISTRICT ANTWERPEN , WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 300000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-02-06 | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-06-21 | 2019-06-26 | 2023-03-30 | Ja | 2024-06-26
SWOU12099 | M02887 | 2019-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Olieslagersstraat (Jan Olieslagersstraat Mobiele constructie tuinstraat) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Pieter-Jan Bruynseels | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 90000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Aanbestedingsdossier sport & spel | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2020 | Intern | Small | 2020-06-01 | 2023-10-07 | 2024-05-08 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2025-01-19 |  | 2025-02-08 |  |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12100 | M01565 | 2019-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Elzenhoutstraat, Monnikenplein, Royaertstraat (Openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 21270.69 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-02-10 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-03-29 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-10-07 | 2019-09-15 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12101 | M01126 | 2019-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Ketsstraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Bonnie van der Burgh | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 |  | 452900 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Medium | 2025-05-17 | 2026-04-17 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-06-18; 2014-03-24: 2027-02-15; 2014-04-30: 2027-08-15; 2014-05-20: 2028-02-01 | Nee
SWOU12102 | M01127 | 2019-02-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duinstraat (water voor het speelterrein Duinplak (burgerbegroting)) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Jens Van Damme | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 25000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-03-13 | 2019-07-01 | 2019-05-13 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-07-24 | Nee
SWOU12103 | M01128 | 2019-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Graaf van Hoornestraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 869750 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2026 | Intern | Medium | 2019-03-14 | 2025-02-24 | 2025-04-28 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-08-26; 2014-04-30: 2026-02-09; 2014-05-20: 2026-09-14 | Nee |  | SW_WEG
SWOU12104 | M01129 | 2019-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Brilschans (verlichting parktoegang grotesteenweg) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 9773.83 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2019-02-13 | 2019-03-13 | 2019-05-20 | 2021-02-11 | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 2021-07-06 | 2021-10-08 | Nee
SWOU12105 |  | 2019-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Suikerrui (meubilair DIVA NO_RAP) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Falk Bandelow | Channah De Bens |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-02-15 | 2019-06-05 | 2019-03-22 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-06-24 | Nee
SWOU12106 | M01144 | 2019-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haarstraat (omgeving Hoogstraat) | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-05-10 | 2019-07-28 | 2019-07-22 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2020-01-09 | 2019-11-14 |  | Ja | 2024-11-14 | SW_RIO
SWOU12107 | M01143 | 2019-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kleine Pieter Potstraat (omgeving Hoogstraat) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-05-24 | 2019-08-25 | 2019-08-22 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-01-09 | 2019-11-29 |  | Ja | 2024-11-29 | SW_RIO
SWOU12108 | M01142 | 2019-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Pieter Potstraat, Hopland (omgeving Hoogstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Wouter Marien | AQUAFIN NV , DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101/ ondernemen en stadsmarketing,1SLW05,1SLW0503,1SLW050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 210000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-09-20 | 2019-12-14 | 2019-09-09 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-06-01 | 2020-05-15 |  | Ja | 2025-05-15 | SW_RIO
SWOU12109 |  | 2019-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haverstraat (omgeving Hoogstraat) | Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-02-15
SWOU12110 | M01272 | 2019-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Draakplaats, Tramplein (herstelling na werken Infrabel) | Tekenopdracht | INFRABEL NV OR | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , INFRABEL NV OR, WATER-LINK OPDRAVER | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504/ District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 41372 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-03-20 | 2021-02-17 | 2021-04-26 | Geen | Geen |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-07-25 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2022-09-15 | Ja | 2026-08-22
SWOU12113 | M01137 | 2019-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Winkelstraat (bocht thv de Ossenmarkt) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 113039.21 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-03-24 | 2019-06-22 | 2019-05-20 | Geen | Geen |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2023-07-19 | Ja | 2025-07-17
SWOU12117 |  | 2019-03-05 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (kosteloze overdracht en affectatie) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-09-13
SWOU12118 | M01156 | 2019-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stadspark (herwaarderingsplan) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Waterbeheer, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  | Bert De Vos | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0110,2ANT011001/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | MJP_2026-2031 | 1185680 | Op Schema | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2022 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2019-06-10 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | Geen | Geen | [8 empty] | Ja |  | NO_RAP
SWOU12119 | M01158 | 2019-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat (ontharding voetpaduitstulping Boerhaavestraat/Sleeckxstraat) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 60000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-04-19 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Intern | Deelopdracht | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 2019-10-07 | 2019-11-07 | 2019-11-06 | 2019-12-19 | 2019-11-15 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12120 | M01162 | 2019-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theophile Gautierstraat, Victor Hugostraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020102 | VERLICHTING | 28000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-04-21 | 2019-11-07 | 2019-05-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-11-07 | 2020-01-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12121 |  | 2019-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenbergpark (vijver) | Externe opmeting, Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Samuel Van de Vijver | Tom Janssens | Samuel Van de Vijver | AQUAFIN NV NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 5749.92 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-04-25 | 2019-08-13 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-01-16 | Nee
SWOU12122 | M01181 | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kempenstraat (openbaar domein ZNA Cadix) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Sloopexpert, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert De Vos |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VK STUDIO ARCHITECTS, PLANNERS AND DESIGNERS NV, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | STRATEGISCH PROJECT | 4659655.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2020-04-19 | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2023-03-13 | 2022-06-08 |  | Ja | 2027-06-08
SWOU12123 | M01566 | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gaston Fabrélaan (Openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-04-12 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-06-29 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2020-01-13 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12124 | M01431 | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hof van Mols | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 1500 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-04-25 | 2019-11-11 | 2019-05-28 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-05-28 | 2019-08-16 | 2020-02-10 | 2020-11-02 | 2020-02-10 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12125 | M01421 | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koornbloemstraat (Heraanleg) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 952094 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2020-02-01 | 2021-05-27 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2021-11-05; 2014-03-24: 2022-07-13; 2014-04-30: 2022-10-15; 2014-05-20: 2023-03-10 | Nee
SWOU12126 | M01424 | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heldenplein | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 456579.2 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2021-07-01 | 2022-10-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2022-10-24 | 2023-06-21 |  | 2023-09-19 |  | 2023-11-28 |  | 2022-10-17 | Nee
SWOU12127 | M01427 | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sterrenlaan (Woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sondering, Wegeniswerken | Water-Link Hoofdzetel | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , GEMEENTEBESTUUR EDEGEM , STAD ANTWERPEN (CA) , Water-Link Hoofdzetel | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 773529.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2021-05-02 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2024-10-28; 2014-03-24: 2025-07-08; 2014-04-30: 2025-11-15; 2014-05-20: 2026-11-17 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12128 |  | 2019-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boterbloemlaan, Madeliefjeslaan (tekening voor B&O voor onderhoudswerk zebrapaden - boordsteenverlaging - uitstulpingen) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-04-25 | 2019-08-13 | 2019-06-11 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-04-20 | Nee
SWOU12129 |  | 2019-03-27 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Laar (Desaffectatie, grondruil en affectatie) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | DISTRICT EKEREN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-09-13
SWOU12130 |  | 2019-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Zwaluwenlaan (Heraanleg (2)) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Waterbeheer, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1451566.6 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2020-04-26 | 2021-08-19 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2021-08-19; 2014-03-24: 2022-04-16; 2014-04-30: 2022-07-15; 2014-05-20: 2023-03-03 | Nee
SWOU12131 | M01567 | 2019-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (Winkelcentrum verfraaien (2)) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0111,2WIL011102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 455411.22 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-04-26 | 2021-08-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-08-14; 2014-03-24: 2021-11-07; 2014-04-30: 2022-02-05; 2014-05-20: 2022-04-15 | Nee
SWOU12132 |  | 2019-03-27 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Bullesteeg, Suikervoetpad, Verbrandstraatje (Kosteloze grondoverdracht en affectatie (Havenroute)) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-09-13
SWOU12133 | M01432 | 2019-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jachtlaan (nieuwe RWA-as en vernieuwing verlichting) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | Gemeente Edegem | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , Gemeente Edegem , WATER-LINK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 587980.25 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-06-05 | 2021-12-22 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-01-08; 2014-05-20: 2024-11-04 | Nee
SWOU12134 | M01169 | 2019-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (3x3 basketbalveld) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 30000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-04-12 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | Intern | Deelopdracht | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2020-06-21 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2024-07-09 | Nee
SWOU12135 | M01173 | 2019-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Canadalaan (Canadablokken binnengebied - ontmoetingsruimte) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-04-03 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2019-07-08 | 2019-08-28 | 2019-07-31 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12136 | M01580 | 2019-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kioskplaats, Lelieplaats, Van Amstelstraat | Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK | District Hoboken,2HOB01,2HOB0105,2HOB010501 | MJP_2026-2031 | 2885128.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Voorontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra Large | 2019-09-28 | 2026-05-09 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-11-09; 2014-03-24: 2027-07-06; 2014-04-30: 2027-10-04; 2014-05-20: 2028-11-21 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12137 | M01176 | 2019-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Beukenstraat (aanleggen van drainage) | Aanleg groenzone | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 15400 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2019-05-28 | 2020-01-24 | 2019-08-30 | 2020-01-24 | 2019-10-14 | 2020-01-31 | 2019-11-01 | 2023-04-28 | Nee
SWOU12138 | M01177 | 2019-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Meibloemstraat, Uitbreidingstraat, Zonnebloemstraat (voetpaduitstulpingen) | Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 75000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-03-01 | 2020-06-19 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-03-06 | Nee
SWOU12139 | M01178 | 2019-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Filip Williotstraat (paaltjes brandweg groenzone) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Pascale Maes | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE02,1SBE0203,1SBE020301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-01-30
SWOU12140 | M01179 | 2019-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Boomgaardstraat (zone Coveliersstraat - Grisarstraat) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Kenneth Willockx | Peter De Pauw | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 400000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Small | 2022-04-04 | 2023-01-04 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-01-04; 2014-03-24: 2023-03-30; 2014-04-30: 2023-08-21; 2014-05-20: 2023-11-13 | Nee
SWOU12141 |  | 2019-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Lozanastraat, Rudolfstraat (VBI) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-05-24 | 2019-09-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2019-09-21 | 2019-12-15 |  | 2020-01-14 |  | 2020-04-07 |  | 2019-05-27 | Nee
SWOU12142 | M01568 | 2019-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat, Krijgslaan, Universiteitsplein (kruispunt Doornstraat / Krijgslaan universiteitsplein) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Danny Busschots | Doeschka Hordies | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 181500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-05-10 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | Intern | Deelopdracht | 2019-11-30 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-09-21 | 2020-05-23 | 2020-12-07 | 2020-12-04 |  | Nee
SWOU12143 | M01192 | 2019-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Beukenstraat (Vergroenen kruispunt) | Externe opmeting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Ellen De Schutter | Isa Jollings | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 80095.82 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-06 | 2020-09-03 | 2021-09-14 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-01 | 2022-06-21 | 2022-03-15 | 2022-04-20 | 2022-04-13 | 2022-05-13 | 2022-04-19 |  | Nee
SWOU12144 | M01193 | 2019-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (voetpaduitstulping aan ingang zorgcentrum) | Externe opmeting, Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Bénédicte Quintiens | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-06-06 | 2020-09-24 | 2020-04-16 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-25 | 2020-12-30 | 2021-06-14 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  | Nee
SWOU12145 | M02417 | 2019-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkeveldstraat (wegenis begraafplaats) | Rio-link / huisaansluitingen, Wegeniswerken | Stad Antwerpen | Patrick Cuyvers | Karen Neven | Danny Busschots | Stad Antwerpen | Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 460125 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2020 | Intern | Small | 2019-09-09 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-06-01; 2014-03-24: 2023-01-28; 2014-04-30: 2023-05-01; 2014-05-20: 2023-10-11 | Ja
SWOU12146 |  | 2019-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (Aanpassing middenberm linksaf K. Coggestraat) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Frederik Wouters | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-05-26 | Nee
SWOU12147 | M02725 | 2019-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (Bushalte halteren op rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 32565.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-01 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-08-03; 2014-04-30: 2022-08-01; 2014-05-20: 2022-08-15; 2014-09-17: 2022-08-15 | Nee
SWOU12148 | M01209 | 2019-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frederik van Eedenplein (traject vanaf het kruispunt Frederik van Eedenplein tot Lode Zielenslaan) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 950000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2022-05-06 | 2023-08-29 |  | Intern | Open aanbesteding | 2023-08-29 | 2024-04-25 |  | 2024-07-24 |  | 2025-01-20 |  | 2022-12-05 | Ja
SWOU12149 | M01312 | 2019-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (tussen Jozef Van Poppelstraat en Eugeen Fahylaan) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 2355000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2019-06-12 | 2020-10-04 | 2021-03-01 | Intern | Open aanbesteding | 2021-03-01 | 2022-12-21 | 2023-01-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | 2024-02-12 | 2024-02-12 |  | Ja | 2029-02-12 | SW_WEG
SWOU12150 | M01569 | 2019-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist, Koningin Elisabethstraat (kunstwerk molenstenen) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 11000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-06-12 | 2019-09-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-08 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 |  | 2020-09-04 | Nee
SWOU12151 |  | 2019-05-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Adolf Greinerstraat (nieuwe weg Umicore) | Aanleg verlichting, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | UMICORE | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, UMICORE |  | NOD Privaat | 538.38 | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Medium | 2019-10-01 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-01-23 | 2024-05-21 | 2024-03-04 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-11-30 |  |  | Nee |  | Sint Bernardusroute; SW_WEG
SWOU12152 | M01218 | 2019-05-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jozef Posenaerstraat (voetpaduitstulping aan ingang school) | Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Andreas Duren | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 40223.48 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-11-17 | 2020-03-06 | 2021-02-17 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-06 | 2021-05-30 | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-08-09 | 2024-04-02 | Nee
SWOU12155 |  | 2019-05-28 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Waarlooshofstraat (waarlooshofstraat - ontwikkeling) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | ARCHITEKTENBURO JEF VAN OEVELEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2019-09-25; 2014-04-30: 2019-09-25; 2014-05-20: 2020-08-03; 2014-09-17: 2020-08-03 | Nee
SWOU12156 | M01426 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pieter Van Passenstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 254000 | Op Schema | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2020-05-25 | 2023-10-02 | 2023-12-18 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2024-07-03; 2014-03-24: 2025-08-01; 2014-04-30: 2025-10-30; 2014-05-20: 2026-03-09 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12157 | M01433 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edegemsesteenweg | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Sam Rymenants | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 690000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Small | 2024-06-10 | 2025-08-21 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-08-21; 2014-03-24: 2026-04-18; 2014-04-30: 2026-08-03; 2014-05-20: 2027-03-04 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12158 | M01438 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Egied Segerslaan | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 134999.99 | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp | Intake, Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Small | 2021-06-14 | 2022-03-24 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-03-28 | 2022-11-23 |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-13 |  | 2021-09-17 | Nee
SWOU12159 | M01467 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hoogstraat (Slimme Schakels: overkoepelende thema's) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck |  | Jef Rombouts | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWOU12160 | M01439 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Planetariumlaan (Speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 99999.99 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-06-28 | 2021-03-30 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2021-03-30; 2014-03-24: 2021-11-25; 2014-04-30: 2022-02-23; 2014-05-20: 2022-03-23 | Nee
SWOU12161 | M01442 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rooiboslaan (speelterrein D&B) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 199999.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning sport & spel | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-15 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2024-11-12; 2014-03-24: 2025-07-08; 2014-04-30: 2025-10-08; 2014-05-20: 2025-11-05 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12162 | M01440 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vorstenhuislaan (Speelterrein D&B) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 270000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning sport & spel, Gunning verlichting, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2019-11-28 | 2023-08-28 | 2024-01-24 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-01-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-09-15 |  | 2025-11-25 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12163 | M01425 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vierbunderplein | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2025, PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 466000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-10-06 | 2025-03-30 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-03-30; 2014-03-24: 2025-11-25; 2014-04-30: 2026-02-27; 2014-05-20: 2026-05-12 | Ja |  | SW_INF
SWOU12164 | M01436 | 2019-05-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oosterveldlaan | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 590000 | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-23 | 2022-11-11 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-11; 2014-03-24: 2023-02-04; 2014-04-30: 2023-05-05; 2014-05-20: 2023-06-16 | Ja
SWOU12165 | M01228 | 2019-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Beernaertstraat, Maloustraat (speelaanleiding - bespeelbare kunst) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 28000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-15 | 2020-01-03 | 2021-01-29 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-01 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2022-02-07 | 2021-10-31 | 2022-02-16 | 2022-05-25 |  | Nee
SWOU12166 | M01423 | 2019-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleinesteenweg, Valkenveld (Fietssluis Neerbiest) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2019 | Intern | Tekenopdracht | 2019-07-04 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-02-12 | Nee
SWOU12167 | M01229 | 2019-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Veldekens (vernieuwen speeltuin, optimalisatie groenstructuur) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT BERCHEM | district Berchem,1SBE06,1SBE0605,1SBE060504 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2019-09-08 | 2020-06-09 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2020-06-09; 2014-03-24: 2021-02-04; 2014-04-30: 2021-09-01; 2014-05-20: 2021-12-29 | Nee
SWOU12168 | M01478 | 2019-06-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Scheldelaan (Uitvoering masterplan Lillo - fase 2) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | RIO-LINK NV | Frederick Bruneel | Frederick Bruneel | Peter De Pauw | DE VLAAMSE WATERWEG , RIO-LINK NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 3061440 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Partner | Large | 2020-07-06 | 2022-08-24 | 2022-10-28 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2026-05-04; 2014-03-24: 2027-02-01; 2014-04-30: 2027-05-02; 2014-05-20: 2030-02-15 | Nee |  | SW_WEG
SWOU12169 | M01232 | 2019-06-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ceresstraat, Linnaeusstraat, Wijnegemstraat (Heraanleg straten met extra groen) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 616100 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2019-09-02 | 2021-02-12 |  | Intern | Open aanbesteding | 2021-03-20 | 2021-11-16 |  | 2022-02-16 |  | 2023-05-10 |  | 2023-04-26 | Ja
SWOU12170 | M01233 | 2019-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat, Filip Williotstraat (aanpassingen ifv snelheid) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 100000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-15 | 2020-03-04 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-03-06 | Nee
SWOU12171 | M01235 | 2019-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Potvlietlaan (sport- en speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 216000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-10-26 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | Intern | Open aanbesteding | 2023-06-20 | 2024-02-15 | 2023-12-04 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-05-08 | 2024-07-01 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12172 | M01236 | 2019-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Strijdhoflaan (vernieuwen speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 299500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-06-01 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Intern | Open aanbesteding | 2022-09-19 | 2023-08-22 | 2023-09-20 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-06-28 | 2024-06-12 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12173 | M01237 | 2019-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Generaal Van Merlenstraat, Waterloostraat (structureel onderhoud) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 550000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-04 | 2020-02-22 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-01-09 | Nee
SWOU12174 | M01238 | 2019-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Prins Leopoldlaan (woonstraat_ABU) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Cedric Beck | AQUAFIN NV, DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, JACOPS NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 470000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2020-07-06 | 2022-02-28 | 2022-06-20 | Intern | Open aanbesteding | 2023-05-22 | 2024-05-22 | 2024-04-08 | 2024-12-09 | 2024-02-10 | 2025-07-11 |  |  | Nee |  | SW_RIO
SWOU12175 | M01799 | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Theo Van den Boschstraat, Van den Hautelei (kruispunt met Theo Van den Boschstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 34123.97 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-07-07 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | Intern | Deelopdracht | 2019-12-04 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-11-16 | 2020-08-24 | 2021-01-05 | 2020-12-15 | 2022-09-15 | Nee
SWOU12176 |  | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (tussen Ter Rivierenlaan en Venneborglaan (plantvakken)) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | In wacht | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-17 | 2020-01-05 | 2019-10-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2022-10-26; 2014-05-20: 2022-11-01 | Nee
SWOU12177 | M02238 | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (toegang singelfietspad) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 45441.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-10-23 | 2020-03-21 | 2021-04-30 | Intern | Deelopdracht | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-30 | 2021-11-16 |  | Nee
SWOU12178 |  | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (VBI kruispunten Nieuwdreef (TEK)) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT MERKSEM |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-07-07 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2019-12-02; 2014-05-20: 2019-12-20; 2017-03-03: 2020-08-14 | Nee
SWOU12179 | M01239 | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eggestraat, Potgieterstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Leonie Dekoning | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 485840 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2019-09-02 | 2022-03-15 | 2022-03-21 | Intern | Open aanbesteding | 2022-03-21 | 2023-10-12 | 2023-11-13 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-11-15 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12180 | M01240 | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vondelstraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 296000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2020-01-13 | 2021-05-07 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-05-07; 2014-03-24: 2021-07-31; 2014-04-30: 2021-08-30; 2014-05-20: 2021-12-08 | Ja
SWOU12181 | M01241 | 2019-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Houtenbrug, Klapdorp | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Margot Duyver | Julie Vilé | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 955000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-01-16 | 2024-07-28 | 2024-06-17 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-07-28; 2014-03-24: 2025-03-25; 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-09-28 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12182 | M01242 | 2019-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ommeganckstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Proeven (Werf), Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010204 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 785000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Medium | 2019-07-11 | 2022-03-29 | 2022-04-18 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-14 | 2023-09-18 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-04-19 | 2024-03-20 |  | Ja | 2029-03-20 | SW_WEG
SWOU12183 | M01243 | 2019-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (grindgazon - middenberm vanaf Gloriantlaan tot grens met Zwijndrecht) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0202,1SAN020201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 145000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-08-28
SWOU12184 |  | 2019-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Glasstraat, Griffinstraat (belijning kruispunt) | Onderhoudswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-08-02 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Intern | Deelopdracht | 2019-09-20 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020-10-03 | 2020-09-27 | 2020-10-05 | 2020-09-28 | 2021-07-29 | Nee
SWOU12185 |  | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jaak Embrechtsstraat (verplaatsen boomvak ifv nieuwbouw) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | AANWERKEN BOUW |  | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-11-11 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWOU12186 | M01692 | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Manebruggestraat (snelheidsremming (5 plateau's, 2 buskussens)) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE , GEMEENTE BORSBEEK GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 473599.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-30 | 2021-11-14 | 2021-11-10 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-07-08 | 2022-08-04 |  | Nee
SWOU12187 | M01661 | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Silsburgstraat (snelheidsremming nr 20) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 7310.87 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-12-15 | 2020-04-03 | 2020-01-30 | Intern | Deelopdracht | 2020-01-30 | 2020-04-24 | 2020-04-06 | 2020-06-22 | 2020-06-21 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2022-09-15 | Nee
SWOU12188 |  | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei (snelheidsremming) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2019-06-26 | 2020-03-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-29 | 2020-06-23 |  | 2020-09-23 |  | 2020-11-04 |  | 2019-10-16 | Nee
SWOU12189 |  | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (tramoversteken (TEK)) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-06-24 | 2019-10-12 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-12-05 | Nee
SWOU12190 | M01798 | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boterlaarbaan (inkom volkstuingebied laad en loszone) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 8870.11 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-01-30 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-19 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-09-21 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 2020-09-25 |  | Nee
SWOU12191 |  | 2019-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Francis Wellesplein (algemene taken - ENKEL TE GEBRUIKEN IFV GENERIEKE UURMETING) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | no_rap
SWOU12192 | M01270 | 2019-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Keyserlei (Antwerp Tower) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gert De Wilde | Bénédicte Quintiens | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040202/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 557950 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-18 | 2021-04-13 | 2021-02-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | Ja | 2026-08-06
SWOU12193 | M01274 | 2019-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Willem Gijsselsstraat (toegang middenvijver) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050303 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 850000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2020-04-12 | 2021-08-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2021-08-05; 2014-03-24: 2022-04-02; 2014-04-30: 2022-08-10; 2014-05-20: 2023-03-06 | Ja
SWOU12194 |  | 2019-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van der Delftstraat (bochtstraal De Lijn) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Katleen De Boe |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-11-14
SWOU12195 | M01246 | 2019-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Dokter Van de Perrelei (heraanleg fiets- en voetpaden) | Aanleg verlichting, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken |  | Ellen De Schutter | Dries De Jongh | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 715000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Medium | 2023-09-07 | 2026-02-12 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-02-13; 2014-03-24: 2026-10-11; 2014-04-30: 2027-01-12; 2014-05-20: 2027-03-23 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12196 | M01247 | 2019-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Groeningerplein (heraanleg plein met omliggende straten) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Peter De Pauw | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 784000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2022-06-06 | 2023-10-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-11-10; 2014-03-24: 2024-07-08; 2014-04-30: 2024-10-10; 2014-05-20: 2025-03-19 | Ja
SWOU12197 | M01248 | 2019-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kardinaal Cardijnplein (heraanleg straat en plein) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 685100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Small | 2021-06-07 | 2023-11-21 | 2023-12-19 | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-09-02; 2014-05-20: 2026-02-11 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12198 | M01249 | 2019-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (heraanleg plein met omliggende straten) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | MJP_2026-2031 | 3083500 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2029 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2025-03-01 | 2028-08-09 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2028-08-10; 2014-03-24: 2029-07-27; 2014-04-30: 2029-10-25; 2014-05-20: 2031-06-09 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12199 | M01250 | 2019-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hagelandstraat, Kempenlandstraat (Vergroenen Hoboken Noord) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Remy Van Rossem | DISTRICT HOBOKEN | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-03 | 2019-12-22 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-09-09 | Nee
SWOU12200 | M02010 | 2019-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (fietspad tussen Kluislaan (incl doorsteek) en Salaadweg) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 170600 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting, Vergunning | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2019-10-14 | 2020-03-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-16 | 2020-07-10 |  | 2021-01-15 |  | 2021-03-26 |  | 2021-04-29 | Nee
SWOU12201 | M01476 | 2019-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (Fase 2: tussen F. pauwelslei en Manebruggestraat) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rio-link / huisaansluitingen, Sloopexpert, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bart Tuerlinckx | Sam Rymenants | Bart Tuerlinckx | FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, ORANGE BELGIUM NV, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK , WATER-LINK OPDRAVER, Wyre BV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 2512500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2020-10-01 | 2022-07-01 | 2022-06-27 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-03-26; 2014-03-24: 2025-02-07; 2014-04-30: 2025-08-18; 2014-05-20: 2026-06-30 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12202 |  | 2019-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (QR tussen Louis Janssenslaan en Wim Saerensplein) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-09-30; 2014-03-24: 2022-06-01; 2014-04-30: 2024-01-01; 2014-05-20: 2024-02-26 | Nee
SWOU12203 | M01252 | 2019-06-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luitenant Naeyaertplein, Plantin en Moretuslei (verbindingspad zwembad) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 439000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2020-09-08 | 2022-01-13 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-01-14; 2014-03-24: 2022-09-12; 2014-04-30: 2023-01-05; 2014-05-20: 2023-04-15 | Ja
SWOU12204 | M01253 | 2019-06-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Schoenstraat (heraanleg schoolomgeving) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 439700 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2025-06-07 | 2026-10-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-10-05; 2014-03-24: 2027-06-08; 2014-04-30: 2027-09-10; 2014-05-20: 2028-02-13 | Ja
SWOU12205 |  | 2019-06-24 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Belcrownlaan (Concessieovereenkomst) | Wegeniswerken |  | Michel Gerits |  |  | BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2019-09-13
SWOU12206 | M01254 | 2019-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Terlostraat (Heraanleg straat met extra groen) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 439700 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2022-06-20 | 2025-01-12 | 2025-02-11 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-14; 2014-03-24: 2025-11-07; 2014-04-30: 2026-02-05; 2014-05-20: 2026-07-01 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12207 | M01255 | 2019-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Juul Grietensstraat (heraanleg schoolomgeving) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 457200 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2026 | Intern | Small | 2022-11-06 | 2025-02-17 | 2025-02-11 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-17; 2014-03-24: 2025-05-18; 2014-04-30: 2026-01-14; 2014-05-20: 2026-04-25 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12208 | M01273 | 2019-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei (VLCC) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Véronique Termolle | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010106 | MOBILITEITSPROJECT | 331824.97 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-05-31 | 2022-09-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-10-31; 2014-03-24: 2023-02-26; 2014-04-30: 2023-11-20; 2014-05-20: 2024-02-20 | Nee
SWOU12209 | M01586 | 2019-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sorghvliedt (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Danny Busschots | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 280000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-10-01 | 2020-10-30 | 2021-01-05 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-04-01 | 2023-03-02 | 2023-02-07 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-28 | 2023-12-22 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12210 | M01585 | 2019-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Majoor Maelfaitplein (speelterrein en plein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Bart Tuerlinckx | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 305000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-10-01 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-28 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2023-04-19 |  | Nee
SWOU12211 | M01275 | 2019-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Columbiastraat (verkeersplateaus - inclusief kruispunt Santiagostraat - Canadalaan) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bonnie van der Burgh | Joppe Balbaert | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010505 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 384000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2019-07-27 | 2020-04-27 | 2020-04-07 | Intern | Deelopdracht | 2020-04-27 | 2020-07-21 | 2020-06-08 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-04-20 | 2021-03-19 | 2024-07-09 | Ja | 2026-03-19 | SW_INF
SWOU12212 | M01257 | 2019-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Canadalaan (Canadablokken binnengebied - speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 160000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-09-16 | 2019-12-10 | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-02-24 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | Ja | 2025-07-17 | SW_SPEEL
SWOU12213 | M01435 | 2019-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oosterveldlaan | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 357528.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-21 | 2020-05-08 | 2020-07-15 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2022-01-24; 2014-04-30: 2021-08-26; 2014-05-20: 2022-03-07; 2014-09-17: 2022-05-05 | Ja | 2027-05-05 | SW_INF
SWOU12214 | M01316 | 2019-07-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Rivierenlaan | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Onderhoudswerken, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Maarten Hofman | Sam Rymenants | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 3850000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Small | 2020-09-15 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-11-06; 2014-03-24: 2025-06-03; 2014-04-30: 2025-10-01; 2014-05-20: 2026-10-02 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12215 | M01709 | 2019-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Neerhoefstraat (Neerhoefstraat voetpaden) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 221095.56 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-01 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-27 | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2023-07-20 | Ja | 2026-03-12
SWOU12216 |  | 2019-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Falk Bandelow |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-08-05
SWOU12217 | M01277 | 2019-08-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dambruggestraat (De Lijn) | Spoorwerken, Wegeniswerken | VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN | Falk Bandelow | Isa Jollings |  | DISTRICT ANTWERPEN , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020101 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-01 | 2019-12-20 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-09-13 | Ja
SWOU12218 | M01278 | 2019-08-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | district Antwerpen,1SAN03,1SAN0303,1SAN030304/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-09-01 | 2020-12-17 | 2021-03-15 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2021-03-15 | 2021-10-26 | 2021-12-20 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  | Ja | 2027-12-05 | SW_SPEEL
SWOU12219 | M01279 | 2019-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Lescluzestraat, De Wittestraat, Jennevalstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , WATER-LINK | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 1090000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Medium | 2020-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-12-18; 2014-03-24: 2025-11-01; 2014-04-30: 2026-02-01; 2014-05-20: 2025-08-30 | Nee |  | SW_RIO
SWOU12220 | M01280 | 2019-08-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lenaart de Landrelaan (Speelterrein) | Aanleg speelterrein, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS | district Hoboken,1SHO01,1SHO0102,1SHO010201/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 125000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2020-01-03 | 2020-06-01 | 2021-01-05 | Intern | Deelopdracht | 2021-01-05 | 2021-03-31 | 2021-06-08 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-11 | 2021-11-28 |  | Nee
SWOU12221 |  | 2019-08-09 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Lageweg (Aanpassingen aan speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake |  | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-10-14 | 2020-03-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-12 | 2020-06-05 |  | 2020-08-03 |  | 2020-09-12 |  | 2019-09-26 | Nee
SWOU12222 | M01581 | 2019-08-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hydeparkstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | WATER-LINK | Nick De Maeyer | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , WATER-LINK | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 242229 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Small | 2020-05-08 | 2025-02-12 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-08-04; 2014-03-24: 2025-12-22; 2014-04-30: 2026-02-09; 2014-05-20: 2026-08-03 | Nee |  | SW_RIO
SWOU12223 | M01332 | 2019-08-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fodderiestraat (Fietsstraat) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Pascale Maes | Andreas Duren | BAM NBM INFRATECHNIEK ZUID BO, DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 56099.01 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-09-02 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Intern | Deelopdracht | 2020-02-28 | 2020-09-27 | 2020-10-13 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-07-29 | Nee |  | LANTIS_HOBOKEN
SWOU12224 | M02049 | 2019-08-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kloosterstraat (Parkeerpleintje) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 39419.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject, Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2020-01-23 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-12 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-06-29 | 2020-11-03 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  | Nee
SWOU12225 | M01281 | 2019-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Victor Jacobslei (aanwerken inrit en aanpassen draaicirkel) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Pascale Maes | Frederik Wouters | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 10000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-09-11 | 2019-12-30 | 2019-10-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-01-21 | Nee
SWOU12226 | M01282 | 2019-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Groeningerplein (tekenopdracht: Vergroenen plein) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Pascale Maes | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-08-04 | 2020-11-22 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-12-01; 2014-05-20: 2020-12-08; 2017-03-03: 2020-11-02 | Nee
SWOU12227 | M01577 | 2019-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudestraat | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 302719.76 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Large | 2021-09-06 | 2023-06-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-06-08; 2014-03-24: 2024-02-03; 2014-04-30: 2024-05-03; 2014-05-20: 2024-09-21 | Nee
SWOU12228 | M01578 | 2019-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fodderiestraat, Hertoglei | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Emmy Camps | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 906000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Large | 2023-12-11 | 2026-06-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-07-06; 2014-03-24: 2027-04-10; 2014-04-30: 2027-07-10; 2014-05-20: 2028-05-19 | Nee |  | SW_RIO JAP_2025
SWOU12229 | M01579 | 2019-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zandkamp | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 200000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Ja | 2025 | Intern | Large | 2023-12-04 | 2025-09-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-09-04; 2014-03-24: 2026-05-02; 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2026-04-10 | Nee
SWOU12230 | M01584 | 2019-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lenaart de Landrelaan (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Sondering, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 586233.3 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Gunning, Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Small | 2019-10-01 | 2023-01-16 | 2023-03-14 | Intern | Deelopdracht | 2023-03-14 | 2024-06-23 | 2024-07-16 | 2025-05-05 |  | 2025-09-18 |  |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12231 | M01588 | 2019-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Alfred Nobellaan (Vernieuwing speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 150000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Aanbestedingsdossier sport & spel | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2022-04-11 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2022-10-06; 2014-03-24: 2023-12-14; 2014-04-30: 2025-03-03; 2014-05-20: 2025-05-14 | Nee
SWOU12232 | M01283 | 2019-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Mellaertsstraat (Heraanleg straat met extra groen) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050102/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050304/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 151200 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2025-05-15 | 2026-05-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-05-07; 2014-03-24: 2027-01-06; 2014-04-30: 2027-04-08; 2014-05-20: 2027-08-17 | Ja
SWOU12233 |  | 2019-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Quinten Matsijslei, Van Eycklei (ontharding parkeerstrook) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Samuel Van de Vijver | Bob Lens | Gert De Wilde | ABO-GROUP ENVIRONMENT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 280000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 2019-09-27 | Intern | Deelopdracht | 2019-09-17 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-06-01 | 2020-05-30 | 2023-06-12 | Ja | 2025-05-30
SWOU12234 | M01302 | 2019-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ridder van Parijsstraat, Trammezandlei (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels |  | Thomas Van Orden | AQUAFIN NV, DISTRICT MERKSEM NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET BV, WATER-LINK OPDRAVER | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 991387.9 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2020-03-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Intern | Open aanbesteding | 2022-10-14 | 2024-01-18 | 2024-02-08 | 2024-06-03 | 2024-06-02 | 2025-06-04 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12235 | M01301 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Akkerbouwstraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Rob Willekens | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 519993.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2021-01-08 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-07-31 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-08-04 |  | 2026-04-24 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12236 | M01300 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rustoordstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , WATER-LINK | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 376732.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Small | 2021-06-28 | 2022-11-10 | 2022-11-24 | Intern | Deelopdracht | 2022-11-25 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2024-02-12 | 2024-02-11 | 2024-07-09 | 2024-06-27 |  | Ja | 2029-06-27 | SW_RIO
SWOU12237 | M01299 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gasthuishoevestraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Rob Willekens | AQUAFIN NV NV, DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 752412.7 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-01-06 | 2023-01-23 | 2023-03-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-03-31 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-03-24 | 2025-03-23 | 2025-12-31 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12238 | M01298 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Duvelshoek, Eugeen Meeusstraat (heraanleg parking) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Steven Aelbrecht | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 162908.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-04-06 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-13 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-08-22 | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 2023-11-08 |  | Ja | 2028-11-08 | SW_WEG
SWOU12239 | M01297 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rodeloopstraat (kruispunten Kruisbaanvelden, Lupinestraat, Klaverbloemstraat) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Steven Aelbrecht | Isabelle Declerck | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 277445.65 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-04-06 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-17 | 2022-05-16 | 2022-09-26 | 2022-09-19 |  | Ja | 2027-09-19 | NO_RAPP
SWOU12240 | M01296 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ryenlanddreef (groene accenten) | Aanleg groenzone, Externe opmeting | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 47730.1 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-19 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 2021-11-22 |  | Ja | 2026-11-22
SWOU12242 | M01294 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Hof van Roosendael, Runcvoortpark (heraanleg pad Hof Van Roosendael + inkom hondenloopzone Runcvoortpark) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 47000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-10 | 2020-01-28 | 2020-02-06 | Intern | Deelopdracht | 2020-02-07 | 2020-05-03 | 2020-03-19 | 2020-04-27 | 2020-04-26 | 2020-05-18 | 2020-05-12 | 2023-03-30 | Ja | 2025-05-12
SWOU12243 | M01293 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fort van Merksem (vernieuwen verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 87576.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-29 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | Ja | 2028-05-02
SWOU12244 | M01292 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Winterling (heraanleg speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 345000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2020-04-02 | 2020-11-26 | 2020-12-10 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-12-11 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-04-30 | 2022-04-20 |  | Ja | 2027-04-20
SWOU12245 | M01291 | 2019-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Borrewaterstraat (waterplein, speel- en sportterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Waterbeheer | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , WATER-LINK OPDRAVER | District Merksem,2MER01,2MER0106,2MER010601 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 901000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2024-10-15 | 2026-02-09 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-02-10; 2014-03-24: 2026-10-09; 2014-04-30: 2027-01-09; 2014-05-20: 2027-06-02 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12246 | M01290 | 2019-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kastanjeboomplein (heraanleg speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 286200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-09-26 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-06-03 | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 2023-08-16 | 2023-06-02 | 2023-11-16 | 2023-12-21 |  | Ja | 2028-12-21 | SW_SPEEL
SWOU12247 | M01289 | 2019-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Hof ter Heyde (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 90000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-06-28 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-09-05 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-16 | 2023-10-07 |  | Ja | 2028-10-07 | SW_SPEEL
SWOU12248 | M01288 | 2019-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gemeentepark, Speelpleinstraat (heraanleg speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 480000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Small | 2022-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-09-22 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2025-06-06 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12249 | M01286 | 2019-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Runcvoortpark (speelaanleidingen) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2020-03-13 | 2021-03-04 | 2021-03-18 | Intern | Open aanbesteding | 2021-03-19 | 2021-09-03 | 2021-08-12 | 2021-12-06 | 2021-12-05 | 2022-01-10 | 2021-12-17 |  | Ja | 2026-12-17
SWOU12250 |  | 2019-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Groenendaallaan (halte infrastructuur) | Tekenopdracht |  | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2019-09-24 | Nee
SWOU12251 | M01356 | 2019-09-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verviersstraat (uitrit ondergrondse parking Zuiderdokken) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Tom Vinck | Siegfried Pevenage | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-12-08 | 2020-03-02 | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | Ja | 2025-11-27
SWOU12252 |  | 2019-09-06 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Samberstraat, Twee Netenstraat (Kosteloze grondoverdracht en affectatie) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2021-01-17
SWOU12253 |  | 2019-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (openbare Verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Michel Gerits |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN |  |  | 3277.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-08-10; 2014-04-30: 2020-08-10; 2014-05-20: 2020-08-15; 2014-09-17: 2020-08-15 | Ja | 2025-08-15
SWOU12254 | M01703 | 2019-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lindendreef (oversteekbaarheid) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 13940.44 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-10-11 | 2020-03-09 | 2020-02-03 | Intern | Deelopdracht | 2020-02-03 | 2020-04-28 | 2020-04-14 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | Nee
SWOU12256 | M01307 | 2019-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fort van Merksem (aanleg terrein voor urban sports) | Aanleg groenzone, Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 325000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Small | 2022-01-01 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-04-28 | 2024-06-01 | 2024-05-16 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-12-06 | 2024-11-29 |  | Ja | 2029-11-29 | SW_SPEEL
SWOU12257 |  | 2019-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gaston Burssenslaan, Goethestraat, Hanegraefstraat (stratenclusters) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-13 | 2020-01-31 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-11-08 | Ja
SWOU12258 | M01443 | 2019-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (vernieuwen speelterrein in Park van Eden) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2025-04-07 | 2025-09-04 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-09-04; 2014-03-24: 2026-05-02; 2014-04-30: 2026-07-31; 2014-05-20: 2026-08-28 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12259 | M01708 | 2019-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Burgemeester Verhulstplein, Oostmolengeest (Case klimaatstraat) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 595000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2020-01-01 | 2023-01-31 | 2023-02-13 | Intern | Open aanbesteding | 2023-02-13 | 2023-12-05 | 2023-11-06 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12260 | M01665 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krugerstraat, Steynstraat, Weerstandlaan (compact kruispunt) | Externe opmeting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Emmy Camps | Emmy Camps | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 141000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-03 | 2020-07-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2020-07-02; 2014-03-24: 2020-09-25; 2014-04-30: 2021-01-18; 2014-05-20: 2021-03-01 | Nee
SWOU12261 | M01787 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oosterweelsteenweg, Scheldelaan (Ringpark Noordkasteel(LBH)) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stefan Braun |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 11200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2020-10-06 | 2026-06-08 |  | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2027-01-11; 2014-03-24: 2028-03-06; 2014-04-30: 2030-01-07; 2014-05-20: 2032-12-01 | Nee
SWOU12262 | M01666 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat, Jozef Kenneslei, Laarstraat (rechtsaf voor rood NO_RAP) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Michaël Ronsmans | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 220000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-03 | 2020-10-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2020-10-30; 2014-03-24: 2021-01-23; 2014-04-30: 2021-03-09; 2014-05-20: 2021-04-20 | Nee
SWOU12263 | M01667 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Baron Joostensstraat, Van den Nestlei (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Michaël Ronsmans | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 95000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-03 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-28 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-10-27 | 2021-10-22 |  | Nee
SWOU12264 | M01668 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gallaitlaan, Krijgslaan (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Emmy Camps | Michaël Ronsmans | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 70000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting
SWOU12265 | M01669 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Leyweg, Emiel Vloorsstraat, Pieter Rottiestraat (rechtsaf voor rood en fietsoversteken) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Michaël Ronsmans | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 232400 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-03 | 2023-11-25 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-11-25; 2014-03-24: 2024-02-18; 2014-04-30: 2024-04-01; 2014-05-20: 2024-05-23 | Nee
SWOU12266 | M01670 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frank Craeybeckxlaan, Turnhoutsebaan (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Michaël Ronsmans | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 39000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-03 | 2020-10-20 | 2020-10-14 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-20 | 2021-03-02 | 2021-02-26 | 2021-04-15 | 2021-04-14 | 2021-04-29 | 2021-04-21 |  | Nee
SWOU12267 | M01788 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Groenendaallaan (Ringpark Groenendaal-LBH) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maarten Pluym |  | Lies Augustyns | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 7079430 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2020 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2019-10-22 | 2028-12-22 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2029-09-03; 2014-03-24: 2030-08-22; 2014-04-30: 2031-05-01; 2014-05-20: 2032-12-24 | Nee |  | https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-groenendaal/over
SWOU12268 | M01985 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan, Charles de Costerlaan (Ringpark West (GEEN LBH)) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stefan Braun |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0403,2LMS040302 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Partner | Large | 2019-10-17 | 2023-07-10 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-11-01; 2014-05-20: 2026-12-20 | Nee |  | LANTIS - De grote verbinding
SWOU12269 | M01737 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat, D'Herbouvillekaai, Desguinlei, Generaal Armstrongweg, Jan De Voslei, Kolonel Silvertopstraat, Singel (Ringpark Zuid (I&P)) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Britt Niemans |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-05-05
SWOU12270 | M02077 | 2019-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Merksem | Midden | Groenendaallaan, Oosterweelsteenweg, Schijnpoortweg, Ten Eekhovelei, Turnhoutsebaan (Oosterweelverbinding) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL | Dries Henkens |  | Thomas De Preter | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL , DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010101 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Large | 2019-10-21 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2020-04-24; 2014-03-24: 2021-04-09; 2014-04-30: 2024-08-05; 2014-05-20: 2030-06-12 | Nee |  | NO_RAP LANTIS - De grote verbinding
SWOU12271 | M01317 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Luchthavenlei (tussen Vosstraat en P luchthaven) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN , WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | MJP_2026-2031 | 660000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2025-01-06 | 2026-05-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-05-01; 2014-03-24: 2026-10-28; 2014-04-30: 2027-03-27; 2014-05-20: 2027-08-19 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12272 | M01318 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Hersbekelei, Van Notenstraat (riolering) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2022-10-15 | 2024-02-07 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-02-07; 2014-03-24: 2024-10-04; 2014-04-30: 2025-01-30; 2014-05-20: 2025-09-18 | Ja
SWOU12273 | M01319 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenbergpark (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 287000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-04-26 | 2022-10-31 | 2022-10-10 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-10-31 | 2023-08-22 | 2023-08-07 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2024-02-12 | 2024-03-29 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12274 | M01320 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Sam Rymenants | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 160000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2023-01-20 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2024-09-30; 2014-03-24: 2025-03-22; 2014-04-30: 2025-06-20; 2014-05-20: 2025-10-12 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12275 | M01321 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bremweide (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 345000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-06-20 | 2023-09-01 | 2022-03-28 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-05-02 | 2024-03-05 | 2024-02-19 | 2024-09-10 | 2024-08-19 | 2024-11-28 | 2024-11-19 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12276 | M01322 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eikblokstraat (speelaanleidingen) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 79570.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2019-12-20 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-19 | 2021-05-24 | 2021-06-28 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-03-15 | 2021-11-19 |  | Nee
SWOU12277 | M01323 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Amstelstraat, Van Cortbeemdelei (groene sproeten speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Sam Rymenants | Rob Willekens | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 300992.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-03-22 | 2024-05-10 | 2024-05-21 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-21 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2025-02-17 |  |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12278 | M01324 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Langbaanvelden (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 75000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-12-20 | 2020-09-20 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-09-20 | 2021-05-18 |  | 2021-08-16 |  | 2021-10-15 |  | 2020-01-30 | Nee
SWOU12279 | M01325 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (t' Schijntje speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 87000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Small | 2019-12-20 | 2020-09-25 | 2020-11-30 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2021-03-30 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | Nee
SWOU12280 | M01326 | 2019-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 190000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Small | 2020-01-28 | 2020-09-20 | 2020-10-12 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-10-12 | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 2021-11-08 | 2021-11-05 | 2022-01-28 | 2022-05-10 |  | Nee
SWOU12281 | M01328 | 2019-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Cornelissenlaan | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 485000 | Op Schema | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Intern | Small | 2020-01-09 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-09-16; 2014-03-24: 2025-06-21; 2014-04-30: 2025-09-27; 2014-05-20: 2025-11-28 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12282 | M02452 | 2019-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Paul Vekemanslaan (Snelheidsremmers) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Peter De Pauw | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 95169.72 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-01 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-25 | 2022-01-18 | 2022-02-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 2022-06-11 |  | Nee
SWOU12283 | M01543 | 2019-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (Aanpassingen speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 180000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Small | 2019-10-26 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | Intern | Deelopdracht | 2020-01-06 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-04-07 | 2020-03-22 | 2020-06-06 | 2020-07-10 |  | Nee
SWOU12284 | M01333 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belegstraat (tussen Brederodestraat en Sint-Laureisstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 595453.12 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2023-01-09 | 2024-06-26 | 2024-06-17 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-17; 2014-03-24: 2025-07-07; 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2026-05-18 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12285 | M01334 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Generaal Cabrastraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 688000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-05-01 | 2024-12-26 | 2025-01-27 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-26; 2014-03-24: 2025-06-19; 2014-04-30: 2026-03-15; 2014-05-20: 2026-10-16 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12286 | M01335 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Baptist Verlooystraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 710000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-05-01 | 2025-01-12 | 2025-01-27 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-27; 2014-03-24: 2025-09-19; 2014-04-30: 2026-01-22; 2014-05-20: 2026-08-27 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12287 | M01336 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Broederminstraat, Hof ter Bekestraat, Markgravelei, Moonsstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Siegfried Pevenage | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 2520000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Large | 2022-01-15 | 2025-07-21 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-07-21; 2014-03-24: 2026-03-19; 2014-04-30: 2026-06-17; 2014-05-20: 2027-11-02 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12288 | M01338 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pol de Montstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 190000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-01-09 | 2025-01-05 | 2025-01-27 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-09; 2014-03-24: 2025-08-02; 2014-04-30: 2026-01-15; 2014-05-20: 2026-07-08 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12290 | M01339 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schuttershofstraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Rioleringswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Margot Duyver | Julie Vilé | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , MONTEFLORES NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 833375 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Large | 2020-02-01 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | Intern | Open aanbesteding | 2022-09-09 | 2023-10-10 | 2023-11-20 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-12-20 | 2024-12-13 |  | Ja | 2029-12-13 | SW_RIO
SWOU12291 | M01340 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vrijheidstraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Julie Vilé | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 844660 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Medium | 2022-05-16 | 2025-06-22 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-06-22; 2014-03-24: 2026-02-17; 2014-04-30: 2026-05-18; 2014-05-20: 2026-12-17 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12292 | M01341 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lodewijk De Raetstraat (speel- en sportterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 245000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-01-09 | 2022-10-11 | 2022-11-28 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-11-28 | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-06-02 |  |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12293 | M01342 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat (sport- speelterrein + parkeerzone) | Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 150000 | Op Schema | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-05-15 | 2025-02-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-07-18; 2014-03-24: 2025-10-11; 2014-04-30: 2026-01-09; 2014-05-20: 2026-05-05 | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12294 | M01343 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (sportterrein) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Isa Jollings | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 340000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2019-10-30 | 2021-06-21 | 2021-08-23 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-23 | 2022-03-21 | 2022-03-07 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-13 | 2022-07-08 |  | Ja | 2027-07-08
SWOU12295 | M01344 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (sportterrein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Kimoura Hauquier | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-06-11 | 2023-11-08 | 2023-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-08 | 2024-02-01 | 2023-12-18 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-11-19 | 2024-11-13 |  | Ja | 2029-11-13 | SW_SPEEL
SWOU12296 | M01345 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Davidlei (sportterrein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Julie Vilé | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN , HERTSENS INFRA NV | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-06-09 | 2022-11-06 | 2023-01-30 | Intern | Open aanbesteding | 2023-01-30 | 2024-02-26 | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-07-08 | 2024-06-28 |  | Ja | 2029-06-28 | SW_SPEEL
SWOU12297 | M01346 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Volhardingstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2019-10-30 | 2022-06-16 | 2022-04-11 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-06-16 | 2023-09-16 | 2023-09-14 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |  | Ja | 2029-06-28 | SW_SPEEL
SWOU12298 | M01347 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kruishofstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Julie Vilé | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN , DONKER GROEP B.V. BO, EIBE BENELUX BOZBVBTW, MOVE & PLAY BV, SPERECO BVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-07 | 2022-10-05 | 2023-01-23 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-01-23 | 2024-02-15 | 2023-12-18 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 2024-06-07 |  | Ja | 2029-06-07 | SW_SPEEL
SWOU12299 | M01348 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Singel (speelterrein Konijnenwei) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bonnie van der Burgh | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , DONKER GROEP B.V. BO, EIBE BENELUX BOZBVBTW, SPERECO BVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-11-17 | 2023-04-01 | 2023-03-27 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-04-01 | 2023-10-28 | 2023-10-16 | 2024-02-19 | 2024-02-15 | 2024-10-29 | 2024-10-08 |  | Ja | 2029-10-08 | SW_SPEEL
SWOU12300 | M01349 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lombardenvest (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-06-25 | 2024-02-20 | 2024-03-25 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-03-25 | 2024-08-22 | 2024-11-12 | 2025-08-01 |  | 2025-11-25 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12301 | M01350 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eric Sasselaan (speelterrein Mastvest) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Kimoura Hauquier | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier sport & spel | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-09-18 | 2024-03-21 | 2024-02-26 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-03-21 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-09-01 |  | 2025-12-30 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12302 | M01351 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Munthof (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2022-10-30 | 2023-03-29 | 2024-04-08 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-04-08 | 2024-10-05 | 2024-10-21 | 2025-10-01 |  | 2026-01-30 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12303 | M01352 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Kimoura Hauquier | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 75000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Small | 2023-05-08 | 2024-02-07 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2024-02-07; 2014-03-24: 2024-10-04; 2014-04-30: 2025-01-02; 2014-05-20: 2025-04-24 | Ja
SWOU12304 | M01353 | 2019-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Prekersstraat (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-11-18 | 2023-10-19 | 2024-01-08 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-01-08 | 2024-07-06 | 2024-07-01 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-05-26 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12307 | M01355 | 2019-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Karel Oomsstraat, Markgravelei | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Mike Rincheval | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 1675000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Large | 2023-08-18 | 2026-06-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-06-03; 2014-03-24: 2027-01-29; 2014-04-30: 2027-04-29; 2014-05-20: 2028-02-10 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12308 | M01358 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ketsstraat (ism district Borgerhout) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 230500 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-10-04
SWOU12309 | M01359 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Tuinbouwstraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Ellen De Schutter | Bonnie van der Burgh | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 |  | 163000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2020-03-11 | 2024-04-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-04-02; 2014-03-24: 2024-11-29; 2014-04-30: 2025-03-01; 2014-05-20: 2025-09-12 | Ja
SWOU12310 | M01360 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (sportterreinen cricket, volleybal) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2020-11-26 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 2022-04-28 |  | Ja | 2027-04-28
SWOU12311 | M01361 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (skatetoestellen) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2022-05-01 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 2023-07-03 | 2023-07-02 | 2023-09-05 | 2023-08-30 |  | Ja | 2028-08-30 | SW_SPEEL
SWOU12312 | M01362 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (kleine skatebowl + grote skatebowl) | Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bonnie van der Burgh | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 170000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Uitvoering | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-09-08; 2014-05-20: 2023-01-05; 2017-03-03: 2022-02-16 | Ja
SWOU12313 | M01363 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theophile Gautierstraat (sportterrein) | Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Kimoura Hauquier |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 75000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-05-15 | 2022-10-12 |  | Intern | Open aanbesteding | 2022-10-12 | 2023-06-09 |  | 2023-09-07 |  | 2024-01-05 |  | 2022-07-15 | Ja
SWOU12314 | M01364 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kastanjedreef (voetbalterrein) | Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  |  | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 50000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Small | 2023-02-06 | 2023-11-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2023-11-08 | 2024-07-05 |  | 2024-10-03 |  | 2025-01-31 |  | 2023-06-15 | Ja
SWOU12315 | M01365 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jonker van der Nootstraat (speelaanleidingen) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow | Bob Lens | Lies Augustyns | ABC CVBA, DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 25000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Small | 2021-01-11 | 2021-10-13 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2021-10-13 | 2022-06-10 |  | 2022-09-08 |  | 2023-01-05 |  | 2021-05-17 | Ja
SWOU12316 | M01366 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Geelhandplaats (speelterrein binnengebied) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Jef Rombouts | DISTRICT ANTWERPEN , WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 245000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-01-13 | 2022-06-12 | 2022-03-21 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-03-21 | 2023-04-26 | 2023-06-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | Ja | 2029-09-18 | SW_SPEEL
SWOU12317 | M01368 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheldewandeling (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  |  | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 100000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Small | 2023-01-16 | 2023-10-18 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-10-18 | 2024-06-14 |  | 2024-09-12 |  | 2025-01-10 |  | 2023-06-15 | Ja
SWOU12318 | M01369 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Multatuliplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2023-09-04 | 2025-02-25 | 2025-03-24 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-24; 2014-03-24: 2025-06-17; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2026-01-14 | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12319 | M01370 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stuivenbergplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Melisse Symons | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 275000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-09-18 | 2023-10-18 | 2023-12-18 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-12-18 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2025-09-01 |  | 2025-10-27 |  |  | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12320 | M01371 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pothoekstraat | Aanleg verlichting, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Jan Peeters | Bob Lens | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 2500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Large | 2023-03-12 | 2026-10-26 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-10-26; 2014-03-24: 2027-06-25; 2014-04-30: 2027-08-23; 2014-05-20: 2028-08-17 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12321 | M01372 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kommekensstraat | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Helena Jacobs | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 117400 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2023-09-11 | 2024-10-24 | 2024-09-30 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-07; 2014-03-24: 2025-07-06; 2014-04-30: 2025-10-04; 2014-05-20: 2026-05-15 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12322 | M01373 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Prinsstraat | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 326000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2021-05-10 | 2023-06-29 | 2023-06-26 | Intern | Open aanbesteding | 2023-06-29 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-06-18 | 2025-03-31 |  | Ja | 2030-03-31 | SW_RIO
SWOU12323 | M01374 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Koraalberg, Lange Doornikstraat | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hanne Vandeputte | Melisse Symons | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 326000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2023-09-16 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-31; 2014-03-24: 2025-06-25; 2014-04-30: 2025-11-24; 2014-05-20: 2026-05-22 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12324 | M01375 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stadspark (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0110,2ANT011001 | VERLICHTING | 92049.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-11-02 | 2020-05-20 | 2020-01-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-01-09 | 2020-03-29 | 2020-02-03 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2022-02-28 | 2020-04-23 |  | Ja | 2025-04-23
SWOU12325 | M01376 | 2019-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stadspark (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  | Bert De Vos | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0110,2ANT011001 | STRATEGISCH PROJECT | 540000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking | Sperperiode | Ja | 2022 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Small | 2020-09-14 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2022-03-21 | 2023-05-09 | 2023-06-26 | 2024-01-08 | 2023-09-18 | 2024-06-21 | 2024-05-29 |  | Ja | 2029-05-29 | SW_SPEEL
SWOU12326 | M01377 | 2019-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bouwmeestersstraat (LED_arch Aantraling Hollandse synagoge) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen | DISTRICT ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT ANTWERPEN , EER ARCHITECTURAL DESIGN BVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203 | VERLICHTING | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Gunning verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12327 | M01378 | 2019-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Marnixplaats (LED_Arch verlichting monument) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203 | VERLICHTING | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-08-03 | 2021-02-19 | 2021-05-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-29 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-09-30 | 2022-08-30 |  | Nee
SWOU12328 | M01379 | 2019-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Harmoniestraat (verlichting Harmoniegebouw) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Johan Kinoo |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203 | VERLICHTING | 200000 | Plandatum overschreden | In wacht | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2020 | Intern | Zuiver lichtproject | 2019-11-06 | 2020-05-24 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2020-05-24; 2014-03-24: 2020-08-12; 2014-04-30: 2020-11-10; 2014-05-20: 2021-03-10 | Ja
SWOU12329 | M01380 | 2019-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (verlichting Sint Laurentiuskerk) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203 | VERLICHTING | 336000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-04-15 | 2025-11-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-11-01; 2014-03-24: 2026-01-20; 2014-04-30: 2026-04-20; 2014-05-20: 2026-08-14 | Ja |  | SW_LICHT
SWOU12331 |  | 2019-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Prins Boudewijnlaan, Ringlaan (kruispunt) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Patrick Cuyvers | Pascale Maes | Danny Busschots | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-08 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2019-12-10 | Nee
SWOU12332 | M01587 | 2019-10-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fort VIII (Skateterrein) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Sloopexpert | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Peter De Pauw | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-06-05 | 2025-06-01 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-11-09; 2014-03-24: 2026-03-12; 2014-04-30: 2026-06-11; 2014-05-20: 2026-09-21 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12333 | M01383 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rode Kruisparkje (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 132000 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Gunning, Gunning sport & spel | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-05-17 | 2022-10-14 | 2023-02-27 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-06-22 | 2024-09-16 | 2025-01-27 | 2025-09-01 |  | 2025-10-20 |  |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12334 | M01384 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Het Prieel (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Danny Busschots | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 120000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Small | 2023-01-01 | 2023-10-04 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2023-10-05; 2014-03-24: 2024-06-02; 2014-04-30: 2024-09-02; 2014-05-20: 2024-11-11 | Nee
SWOU12335 | M01707 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Ruytermansweg (Ruytermansweg ontharden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 90000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-05-01 | 2021-09-28 | 2022-02-28 | Intern | Deelopdracht | 2022-02-28 | 2022-05-24 |  | 2022-08-22 |  | 2022-09-05 |  | 2021-12-21 | Nee
SWOU12336 | M01710 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kapelstraat (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 550000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning verlichting, Natraject, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2021-03-01 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Ja | 2029-12-20 | SW_WEG
SWOU12337 | M01385 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Griffier Schobbenslaan (heraanleg voetpaden en parkeerstrook) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Bénédicte Quintiens | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | district Borgerhout,1SBO05,1SBO0501,1SBO050101/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050302/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0503,1SWN050305/ stadsontwikkeling,1SWN05,1SWN0504,1SWN050403 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 276394.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking |  | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-05-01 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-01 | 2022-04-26 | 2022-08-30 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2023-05-22 |  | Nee
SWOU12338 |  | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Havanastraat (aanleg kunstgrasveld city pirates Luchtbal) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN | Peter De Pauw |  |  | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 500500 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-16 | 2020-03-05 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2020-03-05 | 2020-12-20 |  | 2021-03-20 |  | 2021-05-28 |  | 2020-08-27 | Ja
SWOU12339 | M01386 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Oogststraat (voet- en fietspaden / versmallen profiel) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, PROXIMUS NV OR, STAD MORTSEL GEMEENTE | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 830000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-01-01 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | Intern | Open aanbesteding | 2023-03-20 | 2023-12-28 | 2023-11-06 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-12-09 | 2024-11-15 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12340 | M01387 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jozef Wautersstraat | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-05-09 | 2022-08-27 | 2022-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 2023-06-19 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | 2023-09-18 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12341 | M01889 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei (aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Peter De Pauw | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050201/ Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 500500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2020-06-26 | 2020-10-14 | 2021-03-19 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2021-03-19 | 2022-03-13 | 2022-01-28 | 2022-05-09 | 2022-05-08 | 2022-08-08 | 2022-07-25 |  | Ja | 2027-07-25
SWOU12342 | M01388 | 2019-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Dianalaan | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Jessica Colella | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp | Intake, Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2022-07-01 | 2023-10-26 |  | Intern | Open aanbesteding | 2024-04-05 | 2024-12-02 |  | 2025-03-04 |  | 2026-03-18 |  | 2022-02-10 | Nee
SWOU12343 | M01987 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bouckenborgh (kunstgrasveld) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Stéphanie André | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 500500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2020-09-01 | 2020-12-20 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-28: 2021-05-29; 2014-03-24: 2022-03-15; 2014-04-30: 2022-06-13; 2014-05-20: 2022-09-12 | Ja
SWOU12344 |  | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | De Oude Landen (aanleg kunstgrasveld sportpark oude landen) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 500500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2020-09-01 | 2020-12-20 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2021-05-29 | 2022-03-15 |  | 2022-06-13 |  | 2022-09-12 |  | 2020-09-09 | Ja
SWOU12345 |  | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Deurne, Merksem, Wilrijk |  | August Van Cauwelaertlaan, Berchemstadionstraat, Fortsteenweg, Grensstraat, Universiteitsplein (vervanging toplagen kunstgrasvelden, diverse locaties) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 1725000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-17 | 2020-09-01 |  | Intern | Open aanbesteding | 2020-09-01 | 2021-04-29 |  | 2021-07-28 |  | 2021-10-08 |  | 2020-09-10 | Ja
SWOU12346 | M01390 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Karel Coggestraat (oversteek zebra) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-02-01 | 2020-05-21 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-07-29 | Nee
SWOU12347 | M01391 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Prinses Joséphine Charlottelaan (vergroenen proefopstelling) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Danny Busschots | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2020-12-07 | 2021-03-27 | 2021-03-27 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-09-22; 2014-04-30: 2021-09-22; 2014-05-20: 2021-09-23; 2014-09-17: 2021-09-22 | Nee
SWOU12348 | M01392 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Wittestraat, Terlinckstraat | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010202 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 120000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-29 | 2024-05-24 | 2024-08-19 | 2025-06-23 |  | 2025-07-28 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12349 | M01690 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Biekorfstraat, Lange Leemstraat (schoolomgevingen) | Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Isa Jollings | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 70000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2019-10-18 | 2019-11-02 | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-08 | 2019-12-27 |  | Nee
SWOU12350 | M02239 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (atletiekpiste: aanleg van werpnummers) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Mike Rincheval | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0501,2BRS050101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 799040 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2022-09-28 | 2022-12-27 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-12-27; 2014-03-24: 2023-08-24; 2014-04-30: 2023-09-23; 2014-05-20: 2023-11-17 | Ja
SWOU12351 | M01986 | 2019-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (heraanleg atletiekpiste PGS) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Stéphanie André | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202/ Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050206 | STRATEGISCH PROJECT | 1000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 2020-10-16 | Intern | Open aanbesteding | 2020-10-16 | 2021-06-01 | 2021-05-12 | 2021-05-25 | 2021-05-24 | 2022-04-30 | 2022-05-16 |  | Ja | 2027-05-16
SWOU12352 |  | 2019-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (Herentalsebaan 145 uitstulping) | Wegeniswerken |  | Bart Tuerlinckx | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2019 | 9078.75 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-16 | 2020-02-03 | 2019-11-01 | Intern | Deelopdracht | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-13 | 2024-04-03 | Ja | 2024-12-13
SWOU12353 | M01582 | 2019-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei, Schroeilaan (Stationsomgeving Hoboken) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe medewerker, Externe studieopdracht archeologie, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Maarten Hofman | Doeschka Hordies | Danny Busschots | DISTRICT HOBOKEN , INFRABEL NV OR, INFRABEL NV OR, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 1450000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2020-01-01 | 2022-03-21 | 2022-03-11 | Intern | Open aanbesteding | 2022-09-15 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-08-12 | 2024-08-08 | 2025-07-01 |  |  | Ja |  | SW_WEG
SWOU12354 | M01570 | 2019-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenrijslaan, Bosheidelaan, Valaarstraat | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Onderhoudswerken, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Siegfried Pevenage | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 477199.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-10-24 | 2020-12-31 | 2021-06-28 | Intern | Deelopdracht | 2022-02-22 | 2024-01-17 | 2024-03-11 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | Ja | 2029-09-27 | SW_WEG
SWOU12355 | M02026 | 2019-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Ekeren | Noord | Argentiniëlaan, Vlierveld (LED_Projecten / verlichting fiets-o-strade vernieuwen) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 122000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | Geen | Geen | 2021-03-26 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-10-06 | 2021-05-17 |  | Nee
SWOU12356 |  | 2019-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bothastraat (tekenopdracht: niveauverschillen nakijken en aanpassen) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-11-24 | 2020-03-13 | 2020-03-03 | Geen | Geen |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-06-06 | 2020-08-25 | 2020-08-21 | 2021-07-29 | Nee
SWOU12357 |  | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lamorinièrestraat (Argenta) | Externe opmeting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | ARGENTA SPAARBANK NV, DISTRICT ANTWERPEN , INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ARGENTA - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ARGENTA - INVESTIERUNGSGESELLSCHAFT ARGENTA , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 30000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-22 | 2022-09-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-09-19; 2014-03-24: 2022-12-13; 2014-04-30: 2023-03-13; 2014-05-20: 2023-06-05 | Ja
SWOU12358 | M01418 | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kruishofstraat, Varenlaan | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Helena De Ganck | ABO NV, DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 237500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2019-11-24 | 2023-09-28 | 2023-08-31 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-01 | 2024-03-27 | 2024-04-29 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-02-14 | 2025-03-14 |  | Ja | 2030-03-14 | SW_INF
SWOU12359 | M01428 | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans van Dunlaan, Jozef Hermanslei, Spoorweglaan (Verbinden oude spoorwegberm) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken |  | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD MORTSEL GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 112560 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2022 | Partner | Small | 2020-11-24 | 2021-08-25 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2021-08-25; 2014-03-24: 2022-04-22; 2014-04-30: 2022-07-21; 2014-05-20: 2022-10-07 | Nee
SWOU12360 | M01437 | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (heraanleg speelterrein) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier sport & spel, Gunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-03-21 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2024-09-09; 2014-03-24: 2025-04-28; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12361 | M01441 | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Monnikenplein (Speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 145000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-09-16 | 2025-04-28 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-12-24; 2014-04-30: 2026-03-24; 2014-05-20: 2026-04-15 | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12362 | M01430 | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Elektronikalaan, Fotografielaan, Mechanicalaan (Fase 2 vernieuwing industrieterrein) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK , PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 4535000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Partner | Medium | 2022-11-24 | 2024-03-18 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2024-03-18; 2014-03-24: 2025-03-03; 2014-04-30: 2025-06-01; 2014-05-20: 2026-06-15 | Nee
SWOU12363 | M01397 | 2019-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gaston Burssenslaan, Hanegraefstraat (ontharding) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Joppe Kockx | ABO NV, DISTRICT ANTWERPEN , EVEKA BVBA, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, ORANGE BELGIUM NV, PROXIMUS NV OR, TELENET NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 1765306.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Medium | 2020-11-09 | 2023-11-15 | 2024-01-08 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-01-18; 2014-03-24: 2025-09-15; 2014-04-30: 2026-01-11; 2014-05-20: 2026-06-04 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12364 |  | 2019-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Bénédicte Quintiens |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-11-05
SWOU12365 | M01399 | 2019-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | De Beukelaerlaan, Frans Harrewijnlaan, Markt, Steenstraat, Veltwijcklaan (kerkomgeving Sint-Lambertuskerk) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maarten Hofman | Sam Rymenants | Isabelle Declerck | AWV ANTWERPEN , DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010104/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0105,2EKE010501 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 3200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2025-02-24 | 2026-06-19 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-08-10; 2014-03-24: 2027-04-07; 2014-04-30: 2027-07-06; 2014-05-20: 2028-04-14 | Ja
SWOU12366 | M01400 | 2019-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ekerseveldslagstraat, Leerwijk, Munsterstraat, Schoonbroek, Vierkerkenstraat (fietspad Schoonbroek van Dragondersstraat tot Tiendenstraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Fien Sprengers | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 4204182.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning, Voorontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2020-11-01 | 2025-03-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-12-10; 2014-03-24: 2025-08-07; 2014-04-30: 2026-05-04; 2014-05-20: 2027-02-16 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12367 | M01401 | 2019-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leo Vermandellei, Van De Weyngaertplein (woonstraat_ABU - straten en plein rond kerk) | Aanleg groenzone, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Steven Aelbrecht | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 1334073.83 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Small | 2020-11-02 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Intern | Open aanbesteding | 2023-04-03 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2026-02-02 | 2024-01-23 | 2026-06-12 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12368 | M01402 | 2019-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Driehoekstraat, Schriek (kruispunt kerkhof) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Rob Willekens | AQUAFIN NV, DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TELENET NV, WATER-LINK OPDRAVER | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 717963.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Small | 2020-10-10 | 2023-01-17 | 2023-04-25 | Intern | Open aanbesteding | 2023-08-01 | 2024-09-26 | 2024-09-03 | 2025-04-14 | 2024-12-10 | 2025-12-19 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12369 | M01403 | 2019-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (parking en inkomzone) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010101/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 728059 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Small | 2019-10-31 | 2020-09-25 | 2021-07-06 | Intern | Open aanbesteding | 2022-02-07 | 2022-10-03 | 2022-09-27 | 2022-12-05 | 2022-12-01 | 2023-05-15 | 2023-05-31 |  | Ja | 2028-05-31
SWOU12370 | M01404 | 2019-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Korte Bist, Willy Staeslei (keerlus) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 170000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-08-10 | 2022-05-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-05-24; 2014-03-24: 2022-09-27; 2014-04-30: 2023-04-17; 2014-05-20: 2023-08-28 | Ja
SWOU12371 | M01405 | 2019-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schoonbroek, Tweekronenstraat (basketterreinen) | Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 153000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Small | 2020-01-31 | 2021-02-04 | 2021-04-13 | Intern | Deelopdracht | 2021-04-14 | 2021-06-17 | 2021-07-06 | 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-10-25 | 2021-10-22 |  | Ja | 2026-10-22
SWOU12372 |  | 2019-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Noord |  |  |  | Machteld Raes |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-01-20
SWOU12373 |  | 2019-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (fietspad tussen Salaadweg en Kretenborglaan) | Externe opmeting, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2020-01-15 | 2021-05-09 |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-09 | 2021-08-02 |  | 2022-01-14 |  | 2022-04-08 |  | 2019-11-20 | Ja
SWOU12374 | M02017 | 2019-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei (schoolomgeving) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 25911.47 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2020-06-04 | 2020-11-15 | 2021-05-04 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-17 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-06-25 | 2021-07-09 | 2021-07-02 |  | Ja | 2026-07-02
SWOU12375 |  | 2019-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Maarschalk Montgomerylaan (schoolomgeving, TEK) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2019-12-05 | 2020-03-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-01 | 2020-05-10 |  | 2020-05-30 |  | 2020-06-04 |  | 2020-03-22 | Ja
SWOU12376 | M01407 | 2019-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist, Statiestraat (stationsomgeving) | Aanleg verlichting, Huur/bezetting, Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Maarten Hofman | Maarten Hofman | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 400000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2019-11-05
SWOU12377 | M01408 | 2019-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Harrewijnlaan (verlichting Sint Lambertuskerk fase 2) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes |  | Johan Kinoo | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0105,2EKE010501 | VERLICHTING | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-09-01 | 2021-06-19 | 2020-08-31 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-09-01 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2022-12-05 | 2022-05-31 | 2023-06-30 | 2023-09-06 |  | Nee
SWOU12378 | M01650 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Tuinbouwstraat, Van Geertstraat (Tekenopdracht: uittekenen voetpaduitstulpingen) | Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi |  | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-03-02 | 2020-06-20 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-04-26 | Nee
SWOU12379 | M01409 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Herman Vosstraat (speelzone) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Peter De Pauw | DISTRICT EKEREN , WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-11-30 | 2021-10-12 | 2021-11-16 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2021-11-16 | 2022-04-05 | 2022-03-29 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-10-03 | 2022-12-14 |  | Nee
SWOU12380 | M01410 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Willebeeklaan (speelzone) | Aanleg speelterrein | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 20000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-02-15 | 2023-07-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2023-07-15 | 2023-10-08 |  | 2024-01-06 |  | 2024-02-02 |  | 2023-04-21 | Nee
SWOU12381 | M01411 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Berchemlei (tekenopdracht: inrit waterbouwkundig laboratorium) | Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies |  | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-04-27 | 2020-08-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-01 | 2020-11-26 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-09 |  | 2023-04-26 | Nee
SWOU12382 | M01516 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein | Externe medewerker, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Nick Serneels | Jan Peeters | Jef Rombouts | BUREAU BAS SMETS BV, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRACTEBEL ENGINEERING NV, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN , WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | STRATEGISCH PROJECT | 32919407.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Concept | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2019-12-05 | 2027-01-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-05-06; 2014-03-24: 2028-02-18; 2014-04-30: 2028-05-18; 2014-05-20: 2030-05-18 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12383 | M01412 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist, Prinshoeveweg, Veltwijcklaan (fietspad goederenspoor - vervolg) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Huur/bezetting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DE CLOU , DISTRICT EKEREN , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 382000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Small | 2019-12-05 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | Intern | Deelopdracht | 2023-08-31 | 2023-11-27 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-02-29 | 2024-05-07 | 2024-05-13 |  | Ja | 2029-05-13 | SW_WEG
SWOU12384 | M01816 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kroonstraat (Fase 3 ( tss zonstraat en THB)) | Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV NV, DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2019-11-05 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-09-27 | 2020-08-31 | 2021-02-05 | 2021-03-08 |  | Ja | 2026-03-08
SWOU12385 | M01414 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | De Oude Landen, Laar (fietspad nr 22 tot KSK Donk) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN (CA) | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 745731.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2020-10-27 | 2023-01-17 | 2023-02-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-03; 2014-03-24: 2025-10-26; 2014-04-30: 2026-08-10; 2014-05-20: 2026-11-26 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12386 | M01526 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Langstraat, Maréestraat, Moorkensplein (Moorkensplein fase 2 - BLKH) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Gebouwen (slopen), Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Dries Henkens | Nick Serneels | Jef Rombouts | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | MJP_2026-2031 | 1270080 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2022-11-07 | 2025-05-17 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-05-17; 2014-03-24: 2026-01-12; 2014-04-30: 2027-05-02; 2014-05-20: 2027-11-24 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12387 | M01415 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Asterlaan, Tulpenlaan (van greppel tot rooilijn) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 |  | 660000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Intake, Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2022-02-15 | 2023-06-10 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-06-10; 2014-03-24: 2023-09-03; 2014-04-30: 2024-01-15; 2014-05-20: 2024-05-06 | Ja
SWOU12388 | M01416 | 2019-11-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis (incl pleintje) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Fien Sprengers | Isabelle Declerck | AQUAFIN NV, DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, PROXIMUS NV OR, WATER-LINK , Wyre BV | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 1502552.9 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Vergunning | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2022-02-15 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-12-02; 2014-03-24: 2025-06-24; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-05-26 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12389 | M01517 | 2019-11-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wapper | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht sloopexpert, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Danny Busschots | AQUAFIN NV, Atelier Horizon BV, OMGEVING CV, SODEXO PASS BELGIUM NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 7144000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2020-11-06 | 2024-07-20 | 2024-06-14 | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2024-07-20; 2014-03-24: 2025-10-06; 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2027-09-01 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12390 |  | 2019-11-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Statiestraat | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anja van Stappershoef | Tom Janssens | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-02-10
SWOU12391 | M01444 | 2019-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Meistraat (snelheidsremmers) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 140596.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-12-07 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-14 | 2021-02-04 | 2021-02-01 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-11 | 2021-09-24 |  | Ja | 2026-09-24
SWOU12392 | M01445 | 2019-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Camille Huysmanslaan (snelheidsremmers en zebra's) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 245000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2019-12-07 | 2020-05-05 | 2020-02-17 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-14 | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  | Ja | 2027-12-16 | SW_INF
SWOU12393 | M01712 | 2019-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Emelinusstraat (QW_ABU) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht sloopexpert, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 303249.47 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2020-06-15 | 2020-11-12 | 2021-02-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-22 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021-10-18 | 2021-10-11 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  | Ja | 2027-02-25
SWOU12394 | M01448 | 2019-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hoogpadlaan, Oudebaan (met water-link, i.f.v. kapelsesteenweg Noord) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT EKEREN , FLUVIUS OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, TELENET NV, WATER-LINK | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 720750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Small | 2019-11-20 | 2020-10-18 | 2020-11-10 | Intern | Open aanbesteding | 2020-11-10 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-03-07 | 2022-02-15 | 2022-10-27 | 2023-03-20 |  | Nee
SWOU12395 | M02691 | 2019-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lodewijk De Raetstraat, Maurits Sabbelaan, Scheibeekstraat (verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 48050 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-18 | 2021-10-18 | 2023-06-12 | Nee
SWOU12397 | M01452 | 2019-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis, Hagelkruispark (definitieve aanleg minder hinder parking) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 105000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2022-02-25 | 2023-06-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-06-20; 2014-03-24: 2023-09-13; 2014-04-30: 2024-02-26; 2014-05-20: 2024-08-05 | Ja
SWOU12398 | M01453 | 2019-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Thomas Greshamstraat (speelzone) | Aanleg speelterrein | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Small | 2024-06-03 | 2025-02-14 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-02-14; 2014-03-24: 2025-10-14; 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-03-23 | Ja |  | SW_SPEEL
SWOU12399 | M01454 | 2019-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bospolder, Ekers Moeras (MASTERPLAN Muisbroek) | Externe studieopdracht |  | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0105,2EKE010502 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU12400 | M01457 | 2019-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507 | VERLICHTING | 237000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking |  | Ja | 2022 | Intern | Medium | 2019-12-29 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2020-07-16 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2023-04-11 | 2022-08-08 | 2023-06-06 | 2023-08-12 |  | Nee
SWOU12401 | M02435 | 2019-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Deynsestraat (plateau en wegversmalling) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 141703.41 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-04-01 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-15 | 2022-02-23 | 2021-03-21 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 2023-03-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12402 |  | 2019-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Albert Bevernagelei, Van Duyststraat (uitbreiding kruispunt ifv zebrapaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD | 89091.53 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-01 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2020-07-20; 2014-03-24: 2020-12-13; 2014-04-30: 2021-04-02; 2014-05-20: 2021-05-02 | Nee
SWOU12403 | M01976 | 2019-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar, Oudedonklaan (fietsoversteek) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 9520.73 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-04-01 | 2020-07-20 | 2020-10-12 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2021-02-15 | 2021-04-12 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | Nee
SWOU12404 | M01456 | 2019-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei, Zilvervosstraat | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-01-02 | 2020-07-20 | 2020-02-12 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-11-19; 2014-04-30: 2021-02-19; 2014-05-20: 2021-11-26; 2014-09-17: 2021-11-26 | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12405 |  | 2019-12-03 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpstraat (Dorpstraat 98/6) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 0 | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2021-01-17
SWOU12406 |  | 2019-12-05 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Merksem | Noord | Salvialei (Eethuisbeek) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2021-01-17
SWOU12407 | M01458 | 2019-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein (ontharding/vergroening) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-01-04 | 2020-10-30 | 2020-11-05 | Intern | Deelopdracht | 2020-11-05 | 2021-02-21 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-29 | 2021-03-26 |  | Nee
SWOU12408 | M01459 | 2019-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Singel (Ringpark Groene Vesten AG Vespa) | Externe studieopdracht | AG VESPA VER | Sarah Soontjens |  |  | AG VESPA VER, STAD ANTWERPEN (CA) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, UNIVERSITEIT GENT AV | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12410 | M01538 | 2019-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Keyserlei, Koningin Astridplein (LED_Arch verlichting Centraal Station) | Aanleg architecturale verlichting, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 2900000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2020-01-08 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-02-21 | 2022-04-12 | 2022-04-08 | 2022-08-25 | 2022-07-11 | 2023-02-28 | 2023-09-29 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12411 | M01533 | 2019-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leysstraat, Meir (Masterplan lichtplan Via Sinjoor) | Aanleg architecturale verlichting, Onderhoudverlichting | STAD ANTWERPEN | Michel Gerits |  | Johan Kinoo | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 750000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Medium | 2025-04-14 | 2026-08-07 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-08-07; 2014-03-24: 2026-10-26; 2014-04-30: 2027-05-12; 2014-05-20: 2027-12-23 | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12412 | M01537 | 2019-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Operaplein (verlichting Opera en omgeving) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | OPERA BALLET VLAANDEREN , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 1400000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Partner | Medium | 2020-01-08 | 2022-10-31 | 2022-10-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-09-13 | 2023-12-02 | 2023-12-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-13 | 2024-04-05 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12413 | M01536 | 2019-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Steenplein (verlichting Steen) | Aanleg architecturale verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 800000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-01-08 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-20 | 2022-05-31 | 2022-06-08 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-03-31 | 2023-09-15 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12414 | M01535 | 2019-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tavernierkaai (verlichting Loodswezen) | Aanleg architecturale verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 370000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Partner | Small | 2020-01-08 | 2023-03-28 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2023-03-28; 2014-03-24: 2023-06-16; 2014-04-30: 2027-02-01; 2014-05-20: 2027-05-15 | Nee |  | SW_LICHT NO_RAP
SWOU12415 | M01461 | 2019-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Atletenstraat (snelheidsremmer) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 6206.98 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-01-09 | 2020-04-28 | 2020-01-28 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-07 | 2020-12-02 | 2020-11-12 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 2021-02-26 | 2024-07-09 | Nee
SWOU12416 | M01462 | 2019-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Lobroekstraat (verkeersplateaus) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 27557.31 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-01-11 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-09 | 2020-11-26 | 2020-11-02 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | Nee
SWOU12417 | M01463 | 2019-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Edward Keurvelsstraat (buskussen) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Kevin Briels |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 50000 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-01-11 | 2020-04-30 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-02-04 | Nee
SWOU12418 | M01464 | 2019-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (Kolonel Silvertopstraat (Station Zuid brug NMBS)) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR | Maud Coppenrath |  | Thomas De Preter | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 3430350 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-09-04; 2014-05-20: 2025-09-01 | Nee
SWOU12419 | M01465 | 2019-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (wegenwerken Station Zuid (eerste fase)) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maud Coppenrath |  | Thomas De Preter | AWV ANTWERPEN , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0104,2ANT010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2020-04-27 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | Intern | Open aanbesteding | 2023-07-03 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  | Nee
SWOU12420 |  | 2019-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Argentiniëlaan (Havana busHUB) | Tekenopdracht |  | Bénédicte Quintiens | Bénédicte Quintiens |  | HAVENBEDRIJF ANTWERPEN NV OR |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-01-11 | 2020-04-30 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12422 |  | 2019-12-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Straatsburgdok-Noordkaai (verlichting fietspaden naast kanaal) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Michel Gerits |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN |  | VERLICHTING | 10677 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12423 | M01466 | 2019-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Singel (Ringstudie R1 Zuid) | Wegeniswerken | VLAAMS GEWEST | Britt Niemans |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Partner | Large | 2020-01-15 | 2026-06-30 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12424 | M01746 | 2019-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Bartholomeusstraat (voetpaduitstulping, verkeersplateaus) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Straatmeubilair, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 60786.66 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-01-07 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-05 | 2021-05-20 | 2021-04-29 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-08-27 | 2024-07-09 | Ja | 2026-08-27
SWOU12425 | M01801 | 2019-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sterckshoflei (snelheidsremming oversteek) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 12710.16 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-26 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Intern | Deelopdracht | 2020-07-23 | 2020-10-16 | 2020-07-06 | 2020-11-09 | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2021-05-07 |  | Nee
SWOU12427 | M02886 | 2019-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boterlaarbaan, Van Strydoncklaan (Vernieuwen gewestweg door AWV) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2388000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Medium | 2020-01-17 | 2025-09-02 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2026-01-01; 2014-03-24: 2026-12-17; 2014-04-30: 2027-04-12; 2014-05-20: 2028-11-08 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12428 |  | 2019-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Cornelissenlaan, Sterckshoflei (vernieuwen bruggen door AWV) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | AWV ANTWERPEN | Michel Gerits | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | AWV ANTWERPEN , DISTRICT DEURNE NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 385000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Planningsprobleem | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2020-01-17 | 2023-09-30 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2023-09-30; 2014-03-24: 2024-01-01; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2026-09-17 | Ja |  | NO_RAP
SWOU12429 | M01468 | 2019-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gloriantlaan (voetpaduitstulping school) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 10203.35 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-01-18 | 2020-06-16 | 2020-01-28 | Intern | Deelopdracht | 2020-01-28 | 2020-04-22 | 2020-04-20 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2024-07-10 | Nee
SWOU12430 | M01521 | 2019-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Rozemaaipark (fase 2) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe medewerker, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 5750000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Vergunning | Planningsprobleem | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Large | 2020-10-01 | 2023-11-15 | 2023-12-12 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-01-23; 2014-03-24: 2026-09-22; 2014-04-30: 2026-10-23; 2014-05-20: 2027-11-19 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12431 | M01532 | 2019-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Oude Landen (Spooruitbreiding, buurtpark en fietspad Oude landen) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Laura Gijs | Tom Janssens | Isabelle Declerck | INFRABEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | PROJECTREGIE | 0 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra Large | 2025-11-17 | 2027-08-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-09-06; 2014-03-24: 2028-05-09; 2014-04-30: 2028-08-21; 2014-05-20: 2028-12-21 | Nee
SWOU12432 | M01474 | 2020-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vleminckveld (burgerbegroting) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 7500 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-06 | 2020-07-05 | 2020-03-20 | Intern | Deelopdracht | 2020-07-05 | 2020-09-28 | 2020-04-20 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | Nee
SWOU12433 |  | 2020-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei (aansluiten nieuw bouwproject TEK) | Tekenopdracht |  | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | AANWERKEN BOUW |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-01-20 | 2020-05-09 | 2020-01-17 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2021-08-31 | Nee
SWOU12434 | M01488 | 2020-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Reuzenstraat (tekenopdracht doortrekken gebogen muurtje) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12435 |  | 2020-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (groenzone ten zuiden van Bremschool (TEK)) | Tekenopdracht | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-02-13 | 2020-07-30 | 2020-08-27 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-01 | 2023-09-08 | Nee
SWOU12436 |  | 2020-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Noordersingel (Spoor Oost - Extra verlichting aan parkeermeters) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Ellen De Schutter |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN |  | VERLICHTING | 3989.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-02-14; 2014-04-30: 2020-02-14; 2014-05-20: 2020-02-17; 2014-09-17: 2020-02-14 | Nee
SWOU12438 | M01507 | 2020-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Schoonbekestraat (resterende werken Wijk Harmonie) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 96000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-01-20 | 2020-05-29 | 2020-05-19 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 2020-09-17 |  | Ja | 2025-09-17
SWOU12439 | M01512 | 2020-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (speelterrein, leveren en plaatsen straatmeubilair) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-02-21 | 2020-05-16 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | Nee
SWOU12440 | M02048 | 2020-01-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | VIIde-Olympiadelaan (parking Beerschot - optimalisatie en deelparking) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 55473.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-02-22 | 2021-02-16 | 2021-07-12 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-12 | 2021-10-05 | 2021-09-14 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | Nee
SWOU12441 |  | 2020-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout |  | Statielei |  |  | Kim Gyssens | [6 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-06-22
SWOU12442 | M02750 | 2020-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jan Moorkensstraat (Nieuwe verlichting voorzien) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | VERLICHTING | 29071.4 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2020-11-26 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-06-14 | 2021-02-15 | 2021-07-20 | 2022-03-15 | 2025-04-09 | Nee
SWOU12443 |  | 2020-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (Feestverlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  |  | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-09-03
SWOU12444 | M02003 | 2020-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Neerland, Planetariumlaan, Wanninkhovelaan (aanleg speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Peter De Pauw | Peter De Pauw | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 120000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-02-28 | 2020-05-17 | 2020-08-04 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2020-08-04 | 2021-05-21 | 2021-04-12 | 2021-09-06 | 2021-05-31 | 2021-10-04 | 2021-10-01 |  | Nee
SWOU12445 | M01571 | 2020-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudebaan | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 970.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-02-28 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2022-02-16; 2014-04-30: 2022-02-01; 2014-05-20: 2022-02-18; 2014-09-17: 2022-02-18 | Nee |  | SW_INF
SWOU12446 | M01714 | 2020-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Abtenstraat, Gillis Damaesstraat, Heiblokken, Hoefbladstraat, Middelburgstraat, Norbertijnenstraat, Pootersstraat, Rietbank, Tongerlostraat, Van Couwervenstraat, Van der Sterrestraat (QW_ABU MASTER-Renovatie viswater Oost) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | MASTERPLAN | 4978.5 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid | Intake | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-11-17 | Ja |  | NO_RAP
SWOU12447 | M02431 | 2020-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boshovestraat, Bosschaert de Bouwellei (speelaanleiding pleintje_QW_ABU) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Fien Sprengers | Thomas Van Orden | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2022-10-18 | 2023-06-20 | 2023-08-07 | Intern | Deelopdracht | 2023-08-07 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2024-01-19 | 2024-03-11 | 2024-03-12 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12448 | M01890 | 2020-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Van Heymbeecklaan, Jaak Van Rillaerlaan, Karel Van Overmeirelaan (vergroening, ism Gruunrant VZW) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Steven Aelbrecht | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , GRUUNRANT VZW, REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN VZW VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 24953.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-22 | 2021-09-19 | 2021-11-01 | Intern | Open aanbesteding | 2021-09-19 | 2022-03-17 | 2022-04-22 | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | Ja | 2027-11-14
SWOU12449 | M01544 | 2020-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leysstraat, Mediaplein, Meir, Meirbrug, Schijnpoortweg, Van Spangenstraat (pericles) | Externe studieopdracht, Straatmeubilair, Straatmeubilair, Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Margot Duyver |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_FLOW
SWOU12450 |  | 2020-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ertbruggelaan, Frans Van Dijckstraat, Frans Van Heymbeecklaan, Frans Versmissenlaan, Jozef Van Poppelstraat, Karel Van Overmeirelaan, Ruggeveldlaan, Seraphin de Grootestraat (aanpassen kruispunten RUGGEVELDLAAN ifv voorrangsregeling) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER, WATER-LINK OPDRAVER |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 1500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-06-03; 2014-05-20: 2024-07-03 | Nee |  | SW_MOB
SWOU12451 |  | 2020-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei (vergroenen middenberm TEK) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Op Schema | In wacht | Intern ontwerp | Intake, Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-04-01 | 2020-07-20 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-02-28: 2020-07-20; 2014-03-24: 2020-10-20; 2014-04-30: 2021-01-20; 2014-05-20: 2021-02-19 | Nee
SWOU12452 | M01540 | 2020-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Fransenplaats (burgerbegroting) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 22898.94 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-03-01 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | Intern | Deelopdracht | 2020-07-29 | 2020-10-22 | 2020-10-02 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-01-12 | 2020-11-27 | 2025-04-09 | Nee
SWOU12453 | M01541 | 2020-02-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leopold de Waelplaats | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Luc Smets | Channah De Bens | Luc Smets | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 25000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-03-04 | 2021-02-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2021-02-17 | 2021-05-13 |  | 2021-06-12 |  | 2021-08-12 |  | 2021-07-27 | Nee
SWOU12454 | M01711 | 2020-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat (onverharde wegen 2022 (masterplan)) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 28726.19 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-03-15 | 2022-10-16 | 2022-11-14 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-19 | 2023-02-17 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12455 |  | 2020-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Reinhilde Schmit |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-02-11
SWOU12456 | M01542 | 2020-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat (tijdelijke uitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 10000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-02-11
SWOU12457 | M02091 | 2020-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan, Burgemeester Jozef Nolfplein (bijkomende verlichting omgeving districtshuis) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels |  | Toon Meulemans | DISTRICT MERKSEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 31348.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-12-03; 2014-04-30: 2022-06-05; 2014-05-20: 2022-12-23; 2014-09-17: 2022-12-23 | Nee
SWOU12458 | M01821 | 2020-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Elektronikalaan, Fotografielaan, Mechanicalaan | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Wegeniswerken | PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , INTERCOMMUNALE VOOR SLIB- EN VUILVERWIJDERING VAN ANTWERPSE GEMEENTEN , PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN , WATER-LINK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 3785000 | Op Schema | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Small | 2020-01-24 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-03-28; 2014-03-24: 2025-11-25; 2014-04-30: 2026-05-04; 2014-05-20: 2027-07-09 | Ja |  | NO_RAP
SWOU12461 | M01591 | 2020-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Hogeweg (vernieuwen verlichting ikv onderhoudswerken voetpaden) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Toon Meulemans | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 |  | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-09-01; 2014-05-20: 2020-09-15; 2017-03-03: 2020-03-27 | Nee
SWOU12462 |  | 2020-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Patrick Cuyvers |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-03-24
SWOU12463 | M01573 | 2020-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ballaarstraat (uitstulpingen thv Clementinastraat en Boudewijnstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 4626.89 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-03-14 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU12464 | M01576 | 2020-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cyriel Buyssestraat (enkelrichting) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-03-14 | 2020-08-11 | 2020-11-20 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-07-10 | Nee
SWOU12465 | M01610 | 2020-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken, Wilrijk | Zuid | Moerelei (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT HOBOKEN NVT, DISTRICT WILRIJK | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | VERLICHTING | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-04-17 | 2020-10-01 | 2020-07-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-07-22 | 2020-10-10 | 2021-04-16 | 2024-02-29 |  | 2024-03-28 |  |  | Ja |  | NO_RAP SW_licht
SWOU12466 | M01611 | 2020-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef (Openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michel Gerits | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | VERLICHTING | 16000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-03-15 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 2021-01-06 | 2022-04-04 | 2021-10-05 | 2022-05-02 | 2022-07-25 |  | Ja | 2027-07-25 | SW_LICHT
SWOU12467 |  | 2020-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef (Openbare verlichting) | Onderhoudverlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 54000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-03-15 | 2020-10-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-10-01 | 2020-12-20 |  | 2021-03-20 |  | 2021-03-25 |  | 2021-02-19 | Nee
SWOU12468 | M01589 | 2020-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stadspark (sportterrein) | Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0110,2ANT011001 | STRATEGISCH PROJECT | 200000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-05-20 | 2023-10-17 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-10-17 | 2024-06-13 |  | 2024-09-11 |  | 2025-02-06 |  | 2024-02-09 | Ja |  | no_rap
SWOU12469 |  | 2020-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Elisabeth Smet |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-02-17
SWOU12470 | M01590 | 2020-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Louiza-Marialei, Stadspark (zone Van Eycklei en Stadsparkvijver) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  | Bert De Vos | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , MONUMENT VANDEKERCKHOVE-MONUMENT GOEDLEVEN VVZRL, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0110,2ANT011001/ Stad/OCMW,2LMS02,2LMS0202,2LMS020201/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | MJP_2026-2031 | 350000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2022-10-10 | 2023-12-22 | 2024-02-09 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-02-12; 2014-03-24: 2025-06-17; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2027-01-25 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12471 |  | 2020-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (Ontwerpend onderzoek) | Wegeniswerken |  | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 15000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-03-19 | 2020-07-07 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12472 | M01844 | 2020-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | De Oude Landen (Masterplan water Oude Landen) | Externe studieopdracht |  | Lien Engels | Stéphanie André | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | PROJECTREGIE | 1500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Intake, Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2021-03-01 | 2022-12-23 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-04-30: 2026-02-05; 2014-05-20: 2026-05-19 | Nee
SWOU12473 | M02432 | 2020-02-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (plateau thv 26-28 / 111-112_QW_ABU) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 191449.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-06-30 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-15 | 2022-07-24 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-09 | 2023-02-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12474 | M01596 | 2020-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kilstraat (paaltjes en belijning) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Andreas Duren | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 28600 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-03-21 | 2020-08-18 | 2020-06-05 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-08 | Nee
SWOU12475 | M01789 | 2020-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein, Stadspark (waterbron vijver stadspark) | Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert De Vos |  | Bert De Vos | EVEKA BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | STRATEGISCH PROJECT | 1440000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2021-06-07 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-02-28 | 2023-05-25 |  | Nee |  | NO_FLOW
SWOU12476 | M01599 | 2020-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Noordersingel (Parkeergebouw Noordersingel) | Gebouwen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bernt Lefebvre |  | Bernt Lefebvre | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Partner | Large | 2020-02-25 | 2025-11-08 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2026-10-16 | Nee
SWOU12477 | M01601 | 2020-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Collegelaan (volledige heraanleg met verbreding fietspaden) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Ellen De Schutter | Jan Peeters | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , WATER-LINK | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 848000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Medium | 2024-12-05 | 2026-04-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-04-03; 2014-03-24: 2026-12-02; 2014-04-30: 2027-03-09; 2014-05-20: 2028-03-05 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12478 | M01681 | 2020-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Donkweg (brugdek FOS) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 11513.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-26 | 2020-04-21 | 2020-04-14 | 2020-08-24 | 2020-07-13 | 2020-08-29 | 2020-09-11 |  | Nee
SWOU12479 | M01679 | 2020-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Zuster Nathaliestraat (toegang Veltwijckpark) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2708.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-26 | 2020-04-20 | 2020-03-31 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | Nee
SWOU12480 | M01680 | 2020-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Prinshoeveweg (plateau met Kruidenlaan) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 13686.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-26 | 2020-04-21 | 2020-04-14 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | Nee
SWOU12481 | M01605 | 2020-02-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Albrecht Dürerstraat, Goethestraat, Schillerstraat, Wilhelm Raabestraat (asfalteringswerken en VBI) | Onderhoudswerken, Sloopexpert | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 237180.26 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-27 | 2020-06-20 | 2020-04-20 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-10-18 | 2020-08-30 | 2024-07-10 | Ja | 2025-08-30
SWOU12482 | M01606 | 2020-02-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haantjeslei, Hertsdeinstraat (kruispunt) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 83772.04 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | Intern | Deelopdracht | 2020-03-27 | 2020-10-18 | 2020-11-09 | 2021-02-15 | 2021-02-01 | 2021-03-29 | 2021-03-26 | 2024-07-10 | Nee
SWOU12483 | M01929 | 2020-02-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pruynenstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 91670 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-27 | 2020-06-20 | 2020-11-09 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2024-07-10 | Nee
SWOU12484 | M02673 | 2020-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Peter Benoitlaan, Ruggeveldlaan (Fietsverbinding over brug langsheen F107 Verlichten fietspad (QW12)) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Bart Tuerlinckx |  | Bart Tuerlinckx | AWV ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 80000 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-09-01; 2014-04-30: 2021-09-01; 2014-05-20: 2023-03-10; 2014-09-17: 2022-06-01 | Nee
SWOU12485 | M01612 | 2020-03-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (uitrit ifv sorteerstraat) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets | Michaël Ronsmans | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 34614.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 2020-10-05 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-05 | 2021-04-13 | 2021-05-17 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-16 | 2021-09-07 |  | Nee
SWOU12486 | M01614 | 2020-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | D'Herbouvillekaai (omleidingsweg Elia) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 36936.15 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-03-02; 2014-04-30: 2020-03-02; 2014-05-20: 2020-03-03; 2014-09-17: 2020-03-03 | Nee
SWOU12487 | M01616 | 2020-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Manchesterlaan (burgerbegroting) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 14960 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-02 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-30 | 2020-11-23 | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 2020-12-18 |  | Nee
SWOU12488 | M01617 | 2020-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Palfijnstraat (burgerbegroting) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Michaël Ronsmans | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 22678.29 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-02 | 2020-06-23 | 2020-06-08 | 2020-10-12 | 2020-09-24 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | Nee
SWOU12489 | M01618 | 2020-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Victor Hugostraat (onderhoud/herstelling voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-02 | 2020-08-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-08-30 | 2020-11-23 |  | 2021-02-21 |  | 2021-04-02 |  | 2020-08-24 | Nee
SWOU12490 | M01619 | 2020-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zwijgerstraat (burgerbegroting) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 12379.49 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-02 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2020-10-30 | 2024-07-10 | Nee
SWOU12491 | M01620 | 2020-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Arendstraat (bocht schoolbus) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 102000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-02 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-25 | 2021-10-19 | 2021-11-02 | 2022-01-24 | 2021-01-24 | 2022-02-08 | 2022-02-11 |  | Nee
SWOU12492 |  | 2020-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR | Maud Coppenrath |  |  | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12493 |  | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Gasthuisstraat (bulkdossier district Antwerpen) | Onderhoudswerken |  | Anne Van Dessel |  |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 60500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_FLOW NO_RAP
SWOU12494 | M01660 | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Nevelestraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 290163.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-06 | 2020-04-26 | 2020-04-14 | 2021-08-31 | 2021-08-30 | 2021-11-12 | 2021-11-10 |  | Ja | 2026-11-10
SWOU12495 | M01626 | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pijlstraat (verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 125452.75 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-04 | 2020-09-01 | 2020-12-09 | Intern | Deelopdracht | 2020-12-09 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-04-12 | 2021-03-26 |  | Nee
SWOU12496 | M01627 | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halenstraat (verkeersplateau met prefabelementen) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-02-23; 2014-05-20: 2021-04-06 | Nee
SWOU12497 | M01628 | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (aanwerkingen na verplanten bomen) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 12875 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-04 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Intern | Deelopdracht | 2021-01-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-03-05 | 2021-03-13 | 2021-03-13 |  | Nee
SWOU12498 | M01629 | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frans Halsplein (hondenknuffelzone) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 10066.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-04 | 2020-09-01 | 2020-07-17 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-01 | 2020-11-25 | 2020-07-17 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | Nee
SWOU12499 | M01630 | 2020-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat (tijdelijke uitstulping school) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 2488.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-04 | 2020-09-01 | 2020-03-20 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-03-20; 2014-04-30: 2020-03-20; 2014-05-20: 2020-03-20; 2014-09-17: 2020-03-20 | Nee
SWOU12500 | M01659 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Baurscheitlaan (nr 10) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2956.39 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-27 | 2020-04-16 | 2020-03-27 | 2020-06-08 | 2020-05-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | Nee
SWOU12501 | M01658 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Haviklaan (nr 39) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 7763.78 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-01 | 2020-06-25 | 2020-04-06 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2023-09-08 | Nee
SWOU12502 | M01657 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Cruyslei (fietsbeugels nr 76) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2544.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-27 | 2020-04-16 | 2020-03-27 | 2020-09-22 | 2020-09-07 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | Nee
SWOU12503 | M01655 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (voetpaden (Kerkeveldlaan ot thv nr 76-77)) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 29267.21 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-04-06 | 2020-09-07 | 2020-07-05 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2023-09-04 | Nee
SWOU12504 | M01654 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (nr 297) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 1481.68 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-03-27 | 2020-06-04 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | Nee
SWOU12505 | M01653 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Havreplein (voetpad nr 2-14) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 17069.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-04-14 | 2021-04-19 | 2021-03-19 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | Ja | 2026-04-23
SWOU12506 | M01675 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Brazilianenstraat (aanpassing bocht) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2723.62 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2023-07-20 | Nee
SWOU12507 | M01676 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Krommeweg (fietspad) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 23456.11 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-04-06 | 2020-06-22 | 2020-05-22 | 2020-07-06 | 2020-07-03 | 2023-07-20 | Ja | 2025-07-03
SWOU12508 | M01677 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (parking districtshuis) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 1595.75 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-03-24 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 2023-08-24 | Nee
SWOU12509 | M01678 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Scheldelaan (Lillo) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 20992.5 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 2020-05-23 | 2023-07-20 | Nee
SWOU12510 | M01682 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Reigersbosdreef (fietspad) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 4408.76 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-06 | 2020-05-30 | 2020-05-06 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-05-12 | 2023-06-12 | Nee
SWOU12511 | M01632 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Edward Keurvelsstraat (buskussen) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Michaël Ronsmans | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4941.34 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-03-02; 2014-04-30: 2021-03-02; 2014-05-20: 2021-03-16; 2014-09-17: 2021-03-16 | Nee
SWOU12512 | M01633 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Acacialaan (verkeersremmers - afstemmen met Wilrijk) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Straatmeubilair | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 23424.57 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 | 2020-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-02 | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | Nee
SWOU12513 | M01634 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Happaertstraat (verkeersremmers) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 4200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 | 2020-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | Nee
SWOU12514 | M01635 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rudolfstraat (kruispunt) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2818.2 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-05 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-20 | 2020-12-01 | 2023-10-06 | Nee
SWOU12515 | M01636 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Thonetlaan (versmallen rijbaan en ontharden) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bénédicte Quintiens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2020-04-05; 2014-03-24: 2020-06-29; 2014-04-30: 2020-09-27; 2014-05-20: 2020-11-06 | Nee
SWOU12516 | M01637 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Julius De Geyterstraat, Stijgbeugelstraat (plateau) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010505 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 298700 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2022-03-31 | 2022-05-09 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-09 | 2022-10-06 | 2022-10-03 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12517 | M01638 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Viaduct-Dam (verkeersplateau op het kruispunt met Joossensgang) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2020-09-02; 2014-03-24: 2020-11-26; 2014-04-30: 2021-02-24; 2014-05-20: 2021-04-07 | Nee
SWOU12518 | M01639 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tolstraat (verkeersremmer tussen Marnixplaats en Verbondstraat) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Terrestrische opmetingen | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 57543.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 | 2020-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-02 | 2020-11-26 | 2020-09-04 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  | Nee
SWOU12519 | M01640 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Vermeylenlaan (voetpaden herstellen en versmallen) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 115360 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 | 2020-09-24 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-24 | 2021-09-21 | 2021-09-27 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2023-05-17 | 2021-12-20 |  | Nee
SWOU12520 | M01641 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cuylitsstraat (bocht met Jan van Beersstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 25497.38 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-05 | 2020-06-29 | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2024-07-10 | Nee
SWOU12521 | M01642 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gloriantlaan (voetpaden herstellen en versmallen tussen Charles de Costerlaan en Frederik van Eedenplein) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 57680 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-02 | 2020-11-26 | 2021-02-08 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-01-17 | 2021-12-13 |  | Nee
SWOU12522 | M01643 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (verzakking parkeerstrook) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-05 | 2020-06-29 |  | 2020-09-27 |  | 2020-11-06 |  | 2020-08-26 | Nee
SWOU12523 | M01644 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Balansstraat (verzakking aan zebrapad) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-05 | 2020-06-29 |  | 2020-09-27 |  | 2020-11-06 |  | 2020-09-02 | Nee
SWOU12524 | M01645 | 2020-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belegstraat (ter hoogte van hsnr. 47) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 7631.14 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-05 | 2020-09-02 | 2020-03-13 | Intern | Deelopdracht | 2020-03-13 | 2020-04-17 | 2020-05-19 | 2020-05-26 | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 2020-05-25 | 2024-10-18 | Nee
SWOU12525 |  | 2020-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (evenementenplein) | Aanleg groenzone, Straatmeubilair | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2020-03-09 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 2020-07-07 | 2020-09-14 | 2020-09-11 | 2020-10-12 | 2020-10-26 |  | Nee
SWOU12526 | M01647 | 2020-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Banningstraat, Pacificatiestraat (wortelopdruk) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2750 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-09 | 2020-10-16 | 2020-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-16 | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 2021-05-06 | 2024-07-10 | Nee
SWOU12527 |  | 2020-03-10 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Zuid | Kolonel Silvertopstraat (opwaardering stationsomgeving Zuid) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR | Britt Niemans |  |  | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2021-08-31
SWOU12528 | M01648 | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zuidweg | Aanleg speelterrein | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010106 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12529 |  | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Generaal Van Merlenstraat, Waterloostraat (onderhoud rijweg) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Guy De Caluwé |  | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 436166.92 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-11 | 2020-06-04 | 2020-06-27 | 2020-09-02 | 2020-07-17 | 2020-11-11 | 2020-12-21 |  | Ja | 2025-12-21
SWOU12530 | M01671 | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Hogeweg (onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Guy De Caluwé |  | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 48682.95 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-11 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-09-21 | 2020-07-20 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | Ja | 2025-10-05
SWOU12531 | M01765 | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Galliardstraat (voetpaden) | Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 122366.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-11 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-09-16 | 2020-06-02 |  | Ja | 2025-06-02 | SW_OND
SWOU12532 | M01766 | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Galliardstraat (rijweg) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 147567.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2020-04-10 | 2020-07-29 | 2020-11-25 | Intern | Deelopdracht | 2020-07-29 | 2020-10-22 | 2020-05-04 | 2022-03-14 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-04-08 |  | Ja | 2027-04-08 | SW_OND
SWOU12533 | M02429 | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oosterveldlaan (onderhoud voetpaden) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , PROXIMUS NV OR | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 352804.63 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-11 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-01-31 | 2020-09-02 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  | Ja | 2027-07-04 | SW_INF
SWOU12534 |  | 2020-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edenlaan (asfalteren rijweg) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 44385.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-03-11 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-07-20 |  | Ja | 2025-07-20 | SW_OND
SWOU12535 | M01672 | 2020-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Generaal Eisenhowerlei (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Michaël Ronsmans | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 29376.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2020-06-29 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | Intern | Deelopdracht | 2020-11-02 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | Nee
SWOU12536 | M01674 | 2020-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (verkeersremmers aan kruispunt) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Dries De Jongh | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2025-03-01 | 2025-07-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-07-29; 2014-03-24: 2025-10-25; 2014-04-30: 2026-01-24; 2014-05-20: 2026-02-06 | Ja |  | SW_INF
SWOU12537 | M01877 | 2020-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Roggestraat (rijbaankussens) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Straatmeubilair, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7786.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-06-01 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-28 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-11-29 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | Ja | 2026-12-13
SWOU12538 | M01747 | 2020-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Du Chastellei (rijbaankussens) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 32208.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-18 | 2020-05-31 | 2020-06-04 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-05 | 2020-08-30 | 2020-10-15 | 2022-04-04 | 2022-04-03 | 2022-04-17 | 2022-04-09 |  | Ja | 2027-04-09
SWOU12539 | M01750 | 2020-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Flamingostraat (rijbaankussens) | Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Straatmeubilair, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7786.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-06-01 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-04 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-30 | 2021-08-29 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | Nee
SWOU12540 | M01749 | 2020-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Molenlei (fietsstraten) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 270600.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-02-05 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Intern | Deelopdracht | 2022-03-26 | 2022-10-21 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | Ja | 2028-07-14
SWOU12541 | M01748 | 2020-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Stella Marisstraat (ontharden schoolomgeving) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-18 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-17 | 2021-05-06 | 2021-06-21 | 2021-08-03 | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2024-07-10 | Ja | 2026-08-20
SWOU12542 | M01683 | 2020-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Coebergerstraat (aanleg boomvakken) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4635 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-18 | 2020-09-15 | 2020-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-15 | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-18 |  | Nee
SWOU12543 | M02152 | 2020-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan (boomvakken en kruispunten tussen sportpaleis en Nijverheidslaan_QW_ABU) | Aanleg groenzone, Externe opmeting, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Els Proost | Siegfried Pevenage | Jeroen Vermeersch | AWV ANTWERPEN , DISTRICT DEURNE | district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 1810347.62 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-06-18 | 2023-05-15 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-05-15; 2014-03-24: 2024-01-10; 2014-04-30: 2024-04-10; 2014-05-20: 2024-08-21 | Nee |  | No_rap
SWOU12544 | M01684 | 2020-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eglantierlaan (voetpadherstelling) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 19172.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-19 | 2020-07-13 | 2020-04-20 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | Nee
SWOU12545 | M01807 | 2020-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Groenendaallaan (herstelling voetpad 104-106) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets | Stéphanie André | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 3914.19 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-22 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-15 | 2020-05-14 | 2020-09-22 | 2020-09-17 | 2023-07-19 | Nee
SWOU12546 | M01820 | 2020-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kapelsesteenweg (voetpad plasvorming verplaatsen kolken.) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 6224.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-22 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | Nee
SWOU12549 | M01817 | 2020-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ernest Van Dijckkaai, Sint-Jansvliet (boordsteenverlaging) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 5297.41 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-10-14; 2014-04-30: 2020-07-13; 2014-05-20: 2020-11-25; 2014-09-17: 2020-07-17 | Nee
SWOU12550 | M01818 | 2020-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg (herstelling bushalte 87) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 4906.59 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-22 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2023-09-04 | Nee
SWOU12551 |  | 2020-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Posthofbrug, Stanleystraat (fietsbrug) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gert De Wilde | Jan Peeters | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 96000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-04-22; 2014-04-30: 2020-04-22; 2014-05-20: 2020-05-06; 2014-09-17: 2020-04-28 | Ja | 2025-04-28
SWOU12552 | M01819 | 2020-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (corona winkel- en wandelstraten bovenlokale locaties) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 174171.45 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12553 | M01745 | 2020-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Flamingostraat (vervangen toplaag asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 101620.91 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-18 | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-07-22 | Ja | 2026-09-10
SWOU12554 | M01744 | 2020-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Hennepstraat, Klaverstraat, Roggestraat (vernieuwen voetpaden en verlichting) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht sloopexpert, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 197219.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-27 | 2021-04-22 | 2021-04-01 | 2021-10-04 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 2021-11-25 |  | Ja | 2026-11-25
SWOU12555 | M01743 | 2020-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Roggestraat (vervangen toplaag asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 42208.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-08-27 | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 2021-11-25 | 2021-11-18 | 2021-12-02 | 2021-12-08 |  | Ja | 2026-12-08
SWOU12556 | M01742 | 2020-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan (plaatselijke herstellingen voetpad) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 28908.11 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Intern | Deelopdracht | 2020-04-23 | 2020-07-17 | 2020-05-11 | 2020-09-07 | 2020-06-18 | 2020-10-05 | 2020-07-10 | 2023-08-24 | Nee
SWOU12557 | M01691 | 2020-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Entrepotkaai (plein thv Koninklijke Entrepot) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 460000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-23 | 2022-12-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-19; 2014-03-24: 2023-03-14; 2014-04-30: 2023-06-12; 2014-05-20: 2023-11-06 | Nee
SWOU12558 | M01753 | 2020-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Immerseelstraat (rode loper) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Siegfried Pevenage | Wouter Marien | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 330000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Intern | Deelopdracht | 2020-03-24 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-06-21 | 2021-07-16 |  | Ja | 2026-07-16
SWOU12559 | M01693 | 2020-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Karel Mestdaghplein (Openbare verlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 6000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | Geen | Geen |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-07-04 | 2020-11-06 | 2021-05-18 | 2023-03-30 | Nee
SWOU12560 | M01840 | 2020-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beukenlaan (voet- en fietspad) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN | Luc Smets | Bob Lens | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 435342.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-24 | 2020-09-21 | 2020-08-17 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | Nee
SWOU12561 | M01839 | 2020-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Acacialaan, Beukenlaan (fietspad asfaltering + asfalt hoeken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN | Luc Smets | Bob Lens | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 51101.1 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-10-22; 2014-04-30: 2020-10-22; 2014-05-20: 2021-05-28; 2014-09-17: 2021-05-28 | Nee
SWOU12562 |  | 2020-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenendaallaan (herinrichting busdoorsteek) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Véronique Termolle | Mike Rincheval | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-24 | 2020-09-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-21 | 2020-12-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-04-26 |  | 2021-03-02 | Nee
SWOU12564 | M02018 | 2020-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Henri Van Heurckstraat (LED_Projecten - grondspots) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 22106 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-11-06; 2014-04-30: 2022-11-06; 2014-05-20: 2022-12-02; 2014-09-17: 2022-12-02 | Nee
SWOU12565 | M02643 | 2020-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Godefriduskaai, Hanzestedenplaats, Nieuwpoortkaai, Oostendekaai, Sint-Aldegondiskaai, Veurnekaai (Omgeving MAS (grondspots) + zuidelijk deel dokken) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | VERLICHTING | 258600 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-01-25 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-11-11 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | Nee |  | SW_LIcht
SWOU12566 | M01793 | 2020-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan (Rijbaan 2 zijden asfalterings- en funderingswerken. Fase 5) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Lies Augustyns | Mike Rincheval | Lies Augustyns | EVEKA BVBA, STAD ANTWERPEN , UNIVERSITEIT ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 390100 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-05-13; 2014-04-30: 2020-04-30; 2014-05-20: 2020-09-25; 2014-09-17: 2020-09-25 | Nee |  | SW_OND
SWOU12567 | M01805 | 2020-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gerard Le Grellelaan (Ringfietspad) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 12576.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-06-11; 2014-04-30: 2020-06-11; 2014-05-20: 2020-06-11; 2014-09-17: 2020-06-11 | Nee
SWOU12568 | M01696 | 2020-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Palmenlaan (wortelopdruk) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL , DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 303740.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-26 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-23 | 2021-01-16 | 2021-02-08 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-12-03 | 2021-11-19 |  | Nee
SWOU12569 | M01697 | 2020-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (Oversteek Jezuïetendreef) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 8516.23 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-04-26 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-14 | 2020-12-04 | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 2021-03-12 | 2021-03-20 | 2021-03-19 |  | Nee
SWOU12570 | M01698 | 2020-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Floraliënlaan (vernieuwen parkpaden begraafplaats) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Eva Bruynseels |  | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM , EVEKA BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berchem,2BER01,2BER0106,2BER010601 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 154000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-04 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-06 | 2020-08-05 | 2020-12-10 | 2020-11-27 |  | Nee
SWOU12571 | M01815 | 2020-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (dringende kleine bovenlokale werken) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12572 | M01699 | 2020-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Huybrechtsstraat (ontharden voetpaden) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 11000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-07-01 | 2020-09-09 | 2020-08-20 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-21 | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-05-28 | 2025-04-11 | Nee
SWOU12573 | M01700 | 2020-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Baron de Catersstraat, Victor Jacobslei (dichtzetten middenberm en voetpaduitstulpingen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 212719.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-10-06 | 2021-01-24 | 2021-03-22 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-23 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-06-21 | 2021-04-23 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | Nee
SWOU12574 | M02075 | 2020-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leugenberg (Herinrichting Leugenberg tot Hoevenen(AWV)) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Pieter-Jan Bruynseels | Tom Janssens | Isabelle Declerck | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 1580000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Partner | Large | 2022-02-01 | 2025-12-26 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2025-12-26; 2014-03-24: 2027-01-10; 2014-04-30: 2028-01-09; 2014-05-20: 2028-10-23 | Ja
SWOU12576 | M01790 | 2020-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 45921.45 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-01 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-08-05 | 2020-08-04 | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | Nee
SWOU12577 | M01715 | 2020-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 34076.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 2021-08-13 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  | Nee
SWOU12578 | M01791 | 2020-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (fietspad asfaltering restant nuts.) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2930.34 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-02 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | Nee
SWOU12579 | M01794 | 2020-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Merksemheidelaan (plaatselijke asfaltherstellingen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 2758.93 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-02 | 2020-07-26 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 2020-06-04 | 2023-08-24 | Nee
SWOU12580 | M01724 | 2020-04-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Edgard Casteleinstraat (schilderingen voetpaduitstulpingen) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Channah De Bens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 2200 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-06 | 2020-10-03 | 2020-08-05 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU12581 | M01741 | 2020-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Bartholomeusstraat (vervangen toplaag asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 39052.97 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-10-05 | 2021-06-24 | 2021-07-28 | 2021-08-09 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-08-13 | 2024-07-22 | Ja | 2026-08-13
SWOU12582 |  | 2020-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vancouverstraat (Havanasite - afwatering/herstel verharding (SB)) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 28145.74 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-22 | 2020-07-16 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | Nee
SWOU12583 | M01795 | 2020-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg (asfaltherstelling bushalte 210) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets | Stéphanie André | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 27300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-22 | 2020-08-15 | 2020-06-04 | 2020-08-10 | 2020-06-04 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2023-07-19 | Nee
SWOU12584 | M01984 | 2020-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweemontstraat (ventweg Theunisbrug (I&P) en heraanleg Tweemontstraat) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mattias Van den Bergh | Katleen De Boe | Thomas Van Orden | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 23000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-05 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-03-20; 2014-04-30: 2021-03-20; 2014-05-20: 2021-09-28; 2014-09-17: 2021-09-28 | Ja | 2026-09-28
SWOU12585 | M01812 | 2020-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (vernieuwen fietspad) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 72696.86 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2024-10-18 | Nee
SWOU12586 | M01769 | 2020-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Victor Govaerslaan (vervangen toplaag asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 126111.5 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-24 | 2020-08-17 | 2020-06-04 | 2020-07-07 | 2020-07-01 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2023-07-19 | Nee
SWOU12587 | M01729 | 2020-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bedevaartstraat, Groot Hagelkruis (compacter maken kruispunt resto Sapore) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 36130.38 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2020-05-27 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-15 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-05-03 | 2020-12-08 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | Nee
SWOU12588 | M01731 | 2020-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Klein Heiken, Puihoek (Aanpassing fietsoversteek conform de voorrangsregeling (grens met Kapellen)) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN , GEMEENTE KAPELLEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 70519.05 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-27 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-11-14; 2014-03-24: 2023-05-22; 2014-04-30: 2023-08-07; 2014-05-20: 2023-09-04 | Nee
SWOU12589 | M01730 | 2020-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ferdinand Pauwelsstraat, Geestenspoor, Jaak Van Haesendonckstraat, Oosterlinckhoflaan (compacter maken kruispunten - aanpassingen i.f.v. leveringsroute liddl) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch | Jill Buytaert | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 409545.48 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Gunning verlichting, Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2021-06-08 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-25 | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-03-20 | 2023-04-10 |  | Nee
SWOU12590 | M01732 | 2020-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Beeldekensstraat (tijdelijke voetpaduitstulping ter hoogte van de Lange Beeldekensstraat – Pesthofstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 2575 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-28 | 2020-10-25 | 2020-05-07 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU12591 | M01813 | 2020-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amsterdamstraat (boordsteen- en greppelwerken) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 11794.16 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-05-06 | 2020-04-29 | 2022-09-07 | Nee
SWOU12592 | M01735 | 2020-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Alfons De Schutterstraat, Schriek (Parkeersituatie verduidelijken aan het kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 30899.54 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-29 | 2020-10-26 | 2020-08-28 | Intern | Deelopdracht | 2020-10-26 | 2021-01-23 |  | 2021-04-23 |  | 2021-05-21 |  | 2021-08-18 | Nee |  | NO RAP
SWOU12593 | M01736 | 2020-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bolivarplaats, Emiel Vloorsstraat, Generaal Armstrongweg, Jan De Voslei, Kolonel Silvertopstraat, Wipstraat (Ringpark Zuid) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Grondverwerking, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Spoorwerken, Straatmeubilair, Terrestrische opmetingen, Waterbeheer, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Britt Niemans |  | Bert De Vos | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 120000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Partner | Large | 2020-07-10 | 2025-03-28 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2025-10-17; 2014-03-24: 2028-02-18; 2014-04-30: 2028-04-07; 2014-05-20: 2033-12-22 | Nee
SWOU12594 | M01738 | 2020-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (aanpassen en uitbreiden blindengeleiding) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 3015.09 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-04-15 | 2020-07-03 | 2020-05-04 | Intern | Deelopdracht | 2020-05-04 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | 2020-12-07 | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 2020-11-27 |  | Nee
SWOU12595 | M01811 | 2020-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beukenlaan (voetpad thv oversteekplaats) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 4981.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-08-20; 2014-04-30: 2020-08-20; 2014-05-20: 2020-10-01; 2014-09-17: 2020-08-21 | Nee
SWOU12596 | M01740 | 2020-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (vergroening/ontharding thv het speelterrein) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-06-04 | 2020-11-01 | 2020-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2020-06-30 | 2021-05-11 | 2021-06-21 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | Nee
SWOU12597 | M01751 | 2020-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Katleen De Boe | Danny Busschots | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 177465.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-01-06 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-05-18 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 2020-07-10 |  | Ja | 2025-07-10
SWOU12598 | M01752 | 2020-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (verkeersplateaus in de schoolomgeving thv Willem Gijsselsstraat en Lode Zielenslaan) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Isa Jollings | Isa Jollings | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010303/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 387675.58 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-08 | 2021-02-12 | 2021-07-12 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-12 | 2021-05-08 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | Ja | 2026-09-29 | SW_MOB
SWOU12599 | M02692 | 2020-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielsbroek (verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 3619.65 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 2021-02-17 | 2021-10-13 | 2021-03-21 |  | Nee
SWOU12600 | M01833 | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jezusstraat, Leysstraat, Meir, Twaalfmaandenstraat | Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Julie Vilé | Gert De Wilde | STAD ANTWERPEN , Water-Link Hoofdzetel | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 12603000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2022-09-01 | 2026-07-15 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2026-07-15; 2014-03-24: 2027-06-30; 2014-04-30: 2027-09-28; 2014-05-20: 2029-04-25 | Ja |  | NO_RAP
SWOU12601 |  | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (bulkdossier onderhoud rijwegen & voetpaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | [21 empty] | no_rap
SWOU12602 | M02178 | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Samynlaan (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Fien Sprengers | Rob Willekens | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 368656.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2021-01-25 | 2023-06-05 | 2023-07-31 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-01 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12603 |  | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Menegemlei (Snelheidsremming) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-07 | 2021-02-04 | 2020-11-10 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-02-04; 2014-03-24: 2021-04-30; 2014-04-30: 2021-07-29; 2014-05-20: 2021-08-31 | Nee
SWOU12604 | M02451 | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Dornestraat (verbeteren oversteek schoolomgeving) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 102103.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-10-02 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-15 | 2022-02-25 | 2022-05-10 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-03 | 2022-10-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12605 |  | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (bulkdossier onderhoud KWS) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12606 | M01792 | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Moorkensplein (bulkdossier onderhoud rijwegen & voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp, Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12607 |  | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Marneflaan (bulkdossier onderhoud rijwegen en voetpaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp, Intake | [21 empty] | no_rap
SWOU12608 | M01800 | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Loenoutstraat (nr 73) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 1109.26 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-15 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-09-28 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2023-10-06 | Nee
SWOU12609 |  | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (bulkdossier onderhoud rijwegen & voetpaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 74673.58 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12610 |  | 2020-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (bulkdossier onderhoud KWS) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp, Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12611 | M01756 | 2020-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verschansingstraat (voetpaduitstulping en plateau Pourbusstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-18 | 2020-10-15 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-01-13; 2014-05-20: 2021-02-24; 2017-03-03: 2020-11-20 | Nee
SWOU12612 | M02450 | 2020-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei (snelheidsremming) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 10000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-06-17 | 2022-04-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-04-01; 2014-03-24: 2022-06-05; 2014-04-30: 2022-09-01; 2014-05-20: 2022-10-31 | Nee
SWOU12613 | M02433 | 2020-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Koningsarendlaan (snelheidsremming_QW_ABU) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 492196.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2021-10-09 | 2021-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-15 | 2023-03-02 | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-09-29 | 2023-10-03 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12614 |  | 2020-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Lakborslei, Ten Eekhovelei (fietsbrug) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Vincent Limbourg |  | Vincent Limbourg | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN (CA) |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 2020-07-15 | 2020-08-17 | 2020-08-16 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2023-10-06 | Nee
SWOU12615 | M02693 | 2020-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Heemlaan, Le Corbusierlaan, Van Averbekelaan, Willem Klooslaan (verlichting) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 50000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2020-05-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-09-01 | 2021-01-18 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2023-06-12 | Nee
SWOU12616 | M02068 | 2020-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bullesteeg (speelfontein) | Aanleg speelterrein, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator ontwerp | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Steven Aelbrecht | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 218700.3 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2020-11-15 | 2025-04-15 |  | 2025-05-31 |  | 2025-08-22 |  | 2023-08-01 | Nee
SWOU12617 | M01936 | 2020-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Appelmansstraat, Hopland, Kolveniersstraat, Lange Gasthuisstraat, Sint-Jorispoort (winkelgebieden tijdens de Coronamaatregelen) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 140000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_FLOW
SWOU12618 | M01814 | 2020-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Britselei, Frankrijklei (onderhoudswerken en nutsherstellingen Leien 2020) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 134674 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12619 | M01759 | 2020-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (overgang tussen nieuw en bestaand fietspad) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 9015.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-30 | 2020-12-15 | 2020-12-14 | Intern | Deelopdracht | 2020-12-15 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-10-08 | 2021-06-18 | 2021-10-29 | 2021-06-30 |  | Nee
SWOU12620 | M01760 | 2020-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (Inkomzone villa Geniets, fietsbeugels) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch | Jill Buytaert | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 55266.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-03 | 2021-07-31 | 2021-09-21 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-28 | 2022-01-25 | 2022-02-22 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-06 | 2022-04-28 |  | Nee
SWOU12621 | M01761 | 2020-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (conflicten t.h.v. oversteken in kaart brengen (TEK)) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Maarten Jacobs | Steven Aelbrecht |  | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Op Schema | Lopend | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-10-12 | 2021-12-15 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU12622 | M01762 | 2020-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Biesheuvellaan (slechte leesbaarheid fietssuggestiestrook (TEK)) | Tekenopdracht |  | Machteld Raes | Steven Aelbrecht | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 |  |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-07-15 | 2020-11-02 | 2021-07-09 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-08-13 | Nee |  | NO RAP
SWOU12623 | M01763 | 2020-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maurits Sabbelaan (ontharding en vergroening thv huisnrs. 21 tem 37) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-05-27 | 2020-10-24 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-01-22; 2014-05-20: 2021-03-05 | Nee
SWOU12624 | M01797 | 2020-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (Fietspad tussen Kapelsesteenweg en Waghemansbrug (asfalt)) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 64969.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-06-27 | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 2020-10-19 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2020-10-23 |  | Ja | 2025-10-23
SWOU12625 | M01796 | 2020-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist (paaltjes, fietspad en fietssuggestiestrook) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 41789.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-06-29 | 2020-08-09 | 2020-07-28 | 2020-11-09 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2020-11-21 |  | Nee
SWOU12626 |  | 2020-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (aanpassen fietsbeugels - schrikblokken) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-07-02 | 2020-11-29 | 2020-07-14 | Intern | Deelopdracht | 2020-11-29 | 2021-02-22 | 2020-09-10 | 2020-11-03 | 2020-10-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2023-12-19 | Nee
SWOU12627 | M01764 | 2020-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Maarschalk Montgomeryplein, Oudstrijdersstraat (verkeersveilig maken schoolomgeving) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen | 2020-07-01 | 2021-01-30 | 2021-02-24 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2020-08-01 | 2021-10-04 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  | Ja | 2026-06-11
SWOU12628 | M01852 | 2020-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Koraalplaats | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ District Deurne,2DEU01,2DEU0106,2DEU010601 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 125000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-07-03 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2021-02-01 | 2020-11-09 | 2021-03-29 | 2021-05-12 |  | Ja | 2026-05-12
SWOU12629 | M01809 | 2020-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Prins Boudewijnlaan (onderhoudswerken voetpad thv 151/157) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 42273.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2020-08-27; 2014-04-30: 2020-08-27; 2014-05-20: 2020-09-03; 2014-09-17: 2020-09-02 | Nee |  | SW_OND
SWOU12630 | M01808 | 2020-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Prins Boudewijnlaan (onderhoudswerken voetpad thv 161/171) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 8529.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2014-04-30: 2020-08-24; 2014-04-30: 2020-08-24; 2014-05-20: 2020-08-31; 2014-09-17: 2020-08-27 | Nee |  | SW_OND
SWOU12631 | M02076 | 2020-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Van De Weyngaertplein (Antwerpen breekt uit - Master) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Marianne Hubeau |  |  | AQUAFIN NV NV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030105/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12632 |  | 2020-06-04 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Ledeganckkaai (Nieuw Zuid Fase 3) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | TRIPLE LIVING NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-02; 2014-05-20: 2026-07-17 | Ja |  | NO_RAP
SWOU12633 | M01785 | 2020-06-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheldewandeling (Masterplan Scheldeboorden Linkeroever) | Externe opmeting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Gebouwen, Wegeniswerken |  | Evelyn Adriaensen | Evelyn Adriaensen | Bert De Vos | DE VLAAMSE WATERWEG , DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201/ Stad/OCMW,2WNS03,2WNS0302,2WNS030203 | MJP_2026-2031 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2020-01-07 | 2023-04-15 | 2023-05-05 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU12634 | M01767 | 2020-06-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfons De Cockstraat (brandweertoegang) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 4675 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-07-05 | 2020-12-02 | 2020-06-18 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-10-28; 2014-04-30: 2024-10-21; 2014-05-20: 2024-11-01; 2014-09-17: 2024-11-01 | Nee |  | SW_INF
SWOU12635 | M01768 | 2020-06-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pachtstraat (Lange Vlierstraat schilderingen thv beide hoeken) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-07-05 | 2020-10-23 | 2020-06-30 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2020-11-20 | Nee
SWOU12636 | M01770 | 2020-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (plateau De Keyserhoeve - Conterscherp + heraanleg vp van Zoutedijk tot IJzerenwegstraat) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 230898.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2020-09-20 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-17 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-09-16 | 2022-09-21 |  | Ja | 2027-09-21 | SW_OND
SWOU12637 | M01784 | 2020-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ferdinand Berckmansstraat, Vosstraat (ontharden van woonerven) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT , VERBRUGGEN BVBA | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 35048.2 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-07 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2025-04-10 | Nee
SWOU12638 | M01786 | 2020-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan (boordsteen verlagen zebrapad Putsebaan) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 5175.87 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-01 | 2020-10-21 | 2020-10-09 | 2021-02-03 | 2020-11-21 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2023-07-19 | Nee
SWOU12639 | M01846 | 2020-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (Park groot schijn - park fase 3) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2HMS06,2HMS0601,2HMS060101/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023, STRATEGISCH PROJECT | 3001341.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2020-07-12 | 2021-01-13 | 2020-11-01 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2020-11-02 | 2022-03-25 | 2022-03-18 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2023-05-01 | 2023-07-07 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12641 |  | 2020-06-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (Omvormen naar groenzone/ventweg) | Aanleg groenzone | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT, STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-07-11 | 2023-12-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-12-08; 2014-03-24: 2024-07-02; 2014-04-30: 2024-09-30; 2014-05-20: 2024-10-28 | Nee
SWOU12642 | M01810 | 2020-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Paardenmarkt (voetpadaanpassing thv nieuw velostation) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 13221.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-09-15; 2014-04-30: 2020-08-10; 2014-05-20: 2020-09-29; 2014-09-17: 2020-08-21 | Nee
SWOU12643 | M01802 | 2020-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Stenenbrug (parkeerstrook met laad- en loszone) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | MOBILITEITSPROJECT | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-07-20 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-08 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | Nee
SWOU12644 | M02031 | 2020-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kievitplein (LED_Projecten - grondspots) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 22357.47 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid | Gunning | Nee |  | Geen | Geen | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | Geen | Geen | 2020-12-18 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  | Nee
SWOU12645 | M01826 | 2020-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gemeentestraat (asfaltering rijbaan) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 37169.67 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-10-05; 2014-04-30: 2020-10-05; 2014-05-20: 2020-10-10; 2014-09-17: 2020-10-10 | Nee
SWOU12646 |  | 2020-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Slachthuislaan (aanwerken bouw) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 2020-06-30 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-03-11 | Nee
SWOU12647 | M01806 | 2020-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ekersesteenweg (Inrit thv Lukoil) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 3514.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-09-23 | 2021-04-01 | 2021-09-24 | 2021-04-02 |  | Nee
SWOU12648 |  | 2020-06-24 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Midden | Herentalsebaan (morckhoven) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2022-09-23
SWOU12649 | M02551 | 2020-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Hofstadestraat, Klerkenstraat (Vernieuwen verlichting (i.f.v. saneringswerken)) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Toon Meulemans | DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | VERLICHTING | 18000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-07-25 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-06-01 | 2022-02-27 | 2022-08-01 | 2022-05-26 |  | Nee
SWOU12651 |  | 2020-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai, Steenplein (inspectie en inmeting wandelterrassen) | Externe opmeting, Onderhoudswerken, Proeven (Werf) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Vincent Limbourg |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_FLOW
SWOU12652 | M02267 | 2020-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Nieuwe Donk, Vaartweg (Quick Win KF fietsdoorsteek Vaartweg Nieuwe Donk) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 15963.68 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-09 | 2021-07-06 | 2021-05-06 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-06 | 2021-09-30 | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 2021-11-12 | 2021-11-29 | 2021-11-24 |  | Nee
SWOU12653 | M01829 | 2020-06-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (plaatselijke asfaltherstellingen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 74338.62 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-07-01 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-28 | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 2020-11-06 | 2023-06-23 | Nee
SWOU12654 |  | 2020-07-01 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berchem | Zuid | Uitbreidingstraat (post berchem) | Wegeniswerken | CORES DEVELOPMENT NV | Wouter Marien |  |  | CORES DEVELOPMENT NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-12-31; 2014-05-20: 2025-12-31 | Nee |  | SW_NOD
SWOU12656 | M01827 | 2020-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bullesteeg (mindervalideparkeerplaatsen sporthal) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-07-31 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | Geen | Geen |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2023-05-31 | Nee
SWOU12657 | M02621 | 2020-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Praetlei, Winkelstap (ontharding) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 70066.73 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-13 | 2022-09-10 | 2022-08-08 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-11 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-06-13 |  | Ja | 2028-06-13 | SW_GROEN
SWOU12658 | M02149 | 2020-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dassastraat (Snelheidsremming) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Straatmeubilair | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 44388.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-01 | 2021-01-29 | 2021-03-29 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-29 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-09-07 | 2021-08-19 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | Nee
SWOU12659 | M01828 | 2020-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Scheldelei (fietssuggestiestroken) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Mike Rincheval |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-31 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-03-28; 2014-05-20: 2022-05-30; 2014-09-17: 2022-05-30 | Ja | 2027-05-30
SWOU12661 | M01845 | 2020-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Deken Jozef de Meusstraat (ingang Bisschoppenhofpark) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 8066.62 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-08-02 | 2020-08-30 | 2020-08-17 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2024-10-18 | Nee
SWOU12662 | M01850 | 2020-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Van Gistelstraat (vernieuwen toplaag asfalt) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 29445.17 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-08-02 | 2020-09-14 | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 2020-10-30 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2023-06-23 | Nee
SWOU12663 | M01849 | 2020-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Hulkstraat (pad tssn Hulkstraat en Zandvlietse Dorpstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 1012.01 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-10-20 | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2023-06-23 | Nee
SWOU12664 | M01848 | 2020-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (Snelheidsremming thv Scheidreef) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Straatmeubilair | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 7560.46 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-07-03 | 2020-07-26 | 2020-07-30 | 2020-10-20 | 2020-10-09 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2023-08-24 | Nee
SWOU12665 | M01830 | 2020-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (laad- en loszone) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 28404.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-02 | 2020-12-30 | 2020-11-26 | Intern | Deelopdracht | 2020-11-26 | 2021-04-20 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | 2021-10-28 |  | Nee
SWOU12666 | M01831 | 2020-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan van Gentstraat (parkeerstrook) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 19335.44 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-04-26; 2014-04-30: 2021-04-26; 2014-05-20: 2021-06-07; 2014-09-17: 2021-06-07 | Nee
SWOU12667 | M01996 | 2020-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Francis Wellesplein (aanwerken bouw NO_FLOW) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Hakim Chadli |  | Carine Van Royen | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD | 10890 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12668 | M01834 | 2020-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ledeganckstraat, Zegepraalstraat (voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 27500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-07-08 | 2020-08-20 | 2020-07-31 | Intern | Deelopdracht | 2020-08-01 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  | Nee
SWOU12669 | M02274 | 2020-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (Wilrijkse plein - omvorming kunstgras tot waterveld hockey) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw | Julie Vilé | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 698000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-08-08 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2021-07-09 | 2022-05-02 | 2022-04-22 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-09-26 | 2022-11-24 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12670 |  | 2020-07-09 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Constant Jorislaan (eksterlaar (fase 4,5,6 en7)) | Wegeniswerken | MATEXI PROJECTS NV | Wouter Marien |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, EKSTERLAER NV, MATEXI PROJECTS NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2018-01-01; 2014-05-20: 2028-01-06 | Nee |  | NO_RAP
SWOU12671 | M01951 | 2020-07-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (Wilrijkse plein - omvormen natuurgras veld 6 naar kunstgras) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw | Julie Vilé | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 3769.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-08-09 | 2021-06-25 | 2021-07-09 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2021-07-09 | 2022-04-14 | 2021-12-24 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-09-05 | 2022-08-24 |  | Nee
SWOU12672 | M01851 | 2020-07-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (Wilrijkse plein - omvormen veld 5a naar natuurgras) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw | Julie Vilé | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 136657.4 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-01 | 2020-11-25 | 2020-08-21 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-11-02 | 2020-10-30 |  | Nee
SWOU12673 | M01835 | 2020-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Everaertsstraat (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 15000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-05-08 | 2024-10-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-10-05; 2014-03-24: 2024-12-29; 2014-04-30: 2025-01-28; 2014-05-20: 2025-03-11 | Nee
SWOU12675 | M02063 | 2020-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Distelhoek (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 27398.48 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-15 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | Intern | Deelopdracht | 2021-01-13 | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 2021-09-20 | 2021-09-19 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2024-07-22 | Ja | 2026-09-24
SWOU12676 | M01836 | 2020-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kievitstraat, Van Immerseelstraat (herstel voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 54075 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-08-16; 2014-04-30: 2021-03-29; 2014-05-20: 2021-10-30; 2014-09-17: 2021-12-21 | Nee
SWOU12677 | M01972 | 2020-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (Park groot schijn (brug speelbos)) | Aanleg groenzone, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw | Kim Verstrepen | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | STRATEGISCH PROJECT | 230000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Partner | Extra Small | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2017-06-23 | 2021-05-22 | 2021-06-18 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-03-15 | 2022-02-18 |  | Ja | 2027-02-18 | NO_RAP
SWOU12678 | M01838 | 2020-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Montignystraat (Montignystraat dubbelrichtingsfietspad) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 6968 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-06-15; 2014-04-30: 2020-06-15; 2014-05-20: 2020-08-17; 2014-09-17: 2020-06-19 | Nee
SWOU12679 | M01842 | 2020-07-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Strydoncklaan (Bijleg herstelling na bouwactiviteit thv Albert Heyn.) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 3469.96 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-04-02 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-13 | 2020-07-17 |  | Nee
SWOU12680 | M02666 | 2020-07-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rooi (Vervanging toplaag kunstgras) | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw | Stéphanie André | Peter De Pauw | SCHEERLINCK SPORT NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | cultuur, sport, jeugd en onderwijs,1SBR05,1SBR0502,1SBR050202/ Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202/ Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050208 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 333000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2021-01-01 | 2022-06-26 | 2022-06-17 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-22 | 2022-09-09 |  | Nee
SWOU12681 | M02678 | 2020-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Den Brandt (kasseiverharding) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 49350 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-08-28 | 2021-11-21 | 2021-10-19 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | Nee
SWOU12682 |  | 2020-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bisschopstraat, Willem Linnigstraat (aanpassing boomkaders) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 3847.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-10-26; 2014-04-30: 2020-10-21; 2014-05-20: 2020-10-30; 2014-09-17: 2020-10-30 | Nee
SWOU12683 | M01864 | 2020-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frank Craeybeckxlaan (tijdelijke ingreep Urbact) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Katleen De Boe | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN (CA) | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010401/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010404 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 16779.87 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-29 | 2021-01-26 | 2020-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2020-09-01 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | Nee
SWOU12684 | M01853 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beukenlaan (rechtsaf voor rood NO_RAP) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Isabelle Declerck | Mike Rincheval | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-30 | 2021-01-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-27 | 2021-04-22 |  | 2021-05-22 |  | 2021-07-02 |  | 2021-03-05 | Nee
SWOU12685 | M01854 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Driekoningenstraat, Frans Van Hombeeckstraat, Grotesteenweg (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Cedric Beck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-30 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-03 | 2022-05-02 |  | 2024-04-03 |  | 2024-04-10 |  | 2024-02-20 | Nee
SWOU12686 | M01855 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rietschoorvelden, Victor Govaerslaan, Wulpstraat (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-30 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-01 | 2022-02-25 | 2022-04-01 | 2022-08-09 | 2022-05-09 | 2022-10-11 | 2022-09-23 |  | Nee
SWOU12687 | M01856 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bordeauxstraat, Londenstraat (rechtsaf voor rood NO_RAP) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Isabelle Declerck | Mike Rincheval | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-30 | 2020-10-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-10-29 | 2021-01-22 |  | 2021-03-08 |  | 2021-04-19 |  | 2021-03-05 | Nee
SWOU12688 | M01857 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Bernardsesteenweg, Zaanstraat (rechtsaf voor rood NO_RAP) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Emmy Camps |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-21
SWOU12689 | M01858 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boomsesteenweg, Camille Huysmanslaan (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 66000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-30 | 2021-10-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-01-01; 2014-03-24: 2023-03-27; 2014-04-30: 2023-06-25; 2014-05-20: 2023-08-27 | Nee
SWOU12690 | M01859 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan, Lodewijk Van Berckenlaan (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Cedric Beck | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-08-30 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Intern | Deelopdracht | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 2022-10-03 | 2022-06-27 | 2022-10-31 | 2022-06-27 |  | Nee
SWOU12691 | M01860 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan, Du Chastellei, Molenlei (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 110000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-08-30 | 2021-06-14 | 2021-06-18 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-09-04 | Nee
SWOU12692 | M01861 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan, Oudebareellei (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 44000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-08-30 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-09-04 | Nee
SWOU12693 | M01862 | 2020-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Julius De Geyterstraat, VIIde-Olympiadelaan (rechtsaf voor rood) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Rob Willekens | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 91367.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-30 | 2022-04-28 | 2023-07-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-07-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 2024-12-20 |  | Nee
SWOU12694 | M01865 | 2020-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Diepenbeeckstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 24990 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-09-21; 2014-04-30: 2021-09-21; 2014-05-20: 2021-09-30; 2014-09-17: 2021-09-30 | Nee
SWOU12695 | M02486 | 2020-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Hugo van Craenhovestraat, Theo Van den Boschstraat (fietsdoorsteek met Theo Van den Boschstraat) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 24568.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-10 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-30 | 2021-11-28 | 2021-11-16 | 2021-12-13 | 2021-12-09 | 2022-01-13 | 2021-12-20 |  | Nee
SWOU12696 | M01898 | 2020-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Nachtegaallaan (Tekenopdracht parkeerlijnen) | Externe opmeting, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-09-20 | 2022-09-26 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU12697 | M01883 | 2020-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Steenplein (helling Zuiderterras - heraanleg mozaïekkeien) | Onderhoudswerken, Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Vincent Limbourg |  | Vincent Limbourg | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 145808.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2020-09-07; 2014-04-30: 2020-09-03; 2014-05-20: 2020-12-18; 2014-09-17: 2020-12-18 | Nee
SWOU12698 | M01867 | 2020-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Lescluzestraat (QR snelheidsremming) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-09-17 | 2021-01-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-03-03: 2020-12-14 | Nee
SWOU12699 | M01868 | 2020-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Edelgesteentenstraat (QR snelheidsremming) | Straatmeubilair, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 30853.19 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2020 | Intern | Tekenopdracht | 2020-09-17 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | Intern | Deelopdracht | 2021-01-05 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-09-13 | 2021-06-29 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | Nee
SWOU12700 | M01869 | 2020-08-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (herstel Parking Hagelkruispark) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 13092.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-10 | 2020-10-11 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | Nee
SWOU12702 | M01870 | 2020-08-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Villegasstraat (vergroten boomspiegels) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2020-09-21 | 2021-01-09 |  | Intern | Deelopdracht | 2017-03-03: 2021-06-14 | Nee
SWOU12703 | M02039 | 2020-08-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Camillusstraat | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 63010.73 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2021-03-01 | 2020-11-09 | 2021-03-29 | 2020-11-09 | 2025-04-10 | Nee |  | SW_INF
SWOU12704 | M02112 | 2020-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleinesteenweg (Parking Sporthal - Kleinesteenweg 16) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Michel Gerits | Doeschka Hordies | Danny Busschots | AG VESPA VER, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0402,2LMS040203/ Stad/OCMW,2SBS07,2SBS0701,2SBS070101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 351600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-30 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2023-06-05 | 2023-06-04 | 2023-10-05 | 2023-10-05 |  | Ja | 2028-10-05 | SW_WEG
SWOU12705 | M01875 | 2020-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Parochiaanstraat (geveltuin) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4125 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-27 | 2020-12-21 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-04-19 | 2021-03-12 |  | Nee
SWOU12706 | M01876 | 2020-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bataviastraat (vergroening/ontharding thv nr.11) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-03-08; 2014-04-30: 2021-03-08; 2014-05-20: 2021-03-12; 2014-09-17: 2021-03-12 | Nee
SWOU12707 | M01878 | 2020-09-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Philadelphiastraat (voetpadverlenging in de bocht met Argentiniëlaan) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Jeroen Vermeersch | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2458.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-01 | 2021-01-29 | 2020-09-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-01-29 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 2021-08-19 |  | Nee
SWOU12708 | M01879 | 2020-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat (F11 Fietsostrade langs Saffierstraat) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht archeologie, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Sloopexpert, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Cedric Beck | AQUAFIN NV, ARCADIS BELGIUM HOLDING NV, DISTRICT BERCHEM , ELIA GROUP NV, PROVINCIE ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD MORTSEL GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 10424678.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2020-09-15 | 2022-10-17 | 2023-03-20 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-10-14; 2014-03-24: 2025-05-12; 2014-04-30: 2026-10-01; 2014-05-20: 2027-11-17 | Nee |  | NO_RAP
SWOU12709 | M01974 | 2020-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Bolivarplaats (verhoogde fietsoversteek) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets | Mike Rincheval | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 65695.84 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-03-24; 2014-04-30: 2021-03-24; 2014-05-20: 2021-04-13; 2014-09-17: 2021-04-09 | Nee
SWOU12710 |  | 2020-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (Snelheidsremming) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  |  | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-08
SWOU12711 | M01880 | 2020-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Leemanslaan (Aanpassing boordsteen) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lies Rousseau |  | Andreas Duren | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 1755.14 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  | 2020-09-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 2021-03-10 | 2021-07-29 | Nee
SWOU12712 | M01881 | 2020-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fodderiestraat (Asfaltering grindstrook) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lies Rousseau |  | Andreas Duren | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 16105.55 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-10-19 | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 2020-11-16 | 2023-10-16 | Nee
SWOU12713 | M02702 | 2020-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Leyweg, Jaak Gorusstraat (extra verlichting voorzien omgeving Zappa/Kavka) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-10-09 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-04-27 | 2021-07-16 | 2021-03-01 | 2022-10-14 | 2021-08-01 | 2022-11-25 | 2021-08-02 |  | Nee
SWOU12714 | M01882 | 2020-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat, Roderveldlaan (Aanpassing kruispunt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 9117.61 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2021-01-21 | Nee
SWOU12715 | M01961 | 2020-09-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rodeloopstraat (aanleg omgeving sporthal) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Thomas Van Orden | Pieter-Jan Bruynseels | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0501,2BRS050101/ Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050202 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 320547.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-05-04 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-04-21 | 2020-09-15 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  | Nee
SWOU12716 | M02703 | 2020-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielsbroek (tussen huisnr. 21 en 29) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 10070.34 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-10-15; 2014-04-30: 2020-11-10; 2014-05-20: 2021-11-12; 2014-09-17: 2021-11-12 | Nee
SWOU12717 | M02704 | 2020-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maurits Sabbelaan, Schijfstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 13600 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2020-09-11 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-09-26 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2021-08-12 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 2022-07-08 |  | Nee
SWOU12718 | M01906 | 2020-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpstraat (ontbrekend voetpad nrs 85 en 98) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7889.04 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2020 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-09-14 | 2020-12-13 | 2021-01-18 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 2021-03-03 | 2021-02-25 | 2023-06-23 | Nee
SWOU12719 | M01902 | 2020-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei, Mercatorstraat (asfalteren en greppelwerken) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 19992.05 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-03-15; 2014-04-30: 2021-03-15; 2014-05-20: 2021-03-18; 2014-09-17: 2021-03-18 | Nee
SWOU12720 | M01884 | 2020-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Druivenstraat, Godshuisstraat, Karel Pomastraat, Kortestraat (vernieuwen en integreren speel- en sportterreinen) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010802 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 215000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Intern | Small | 2023-06-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-03-17; 2014-03-24: 2025-11-12; 2014-04-30: 2026-02-10; 2014-05-20: 2026-04-22 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12721 | M01885 | 2020-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Binnensingel, Groenendaallaan, Kolonel Silvertopstraat, Schijnpoortweg (Ringstudie Multimodale knopen) | Externe studieopdracht | MOW BESTUUR DER WEGEN | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , MOW BESTUUR DER WEGEN , NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010401 | PROJECTREGIE | 65702.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2020-10-19 | 2022-05-02 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | I&P
SWOU12722 | M03915 | 2020-09-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (LICHTPLAN GEDIMDE STAD (LED_DIM)) | Onderhoudverlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MASTERPLAN | 181246.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-07-04 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 2022-01-24 | 2022-05-24 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12723 | M01892 | 2020-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pourbusstraat, Verschansingstraat (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Siegfried Pevenage | Rob Willekens | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Small | 2020-10-25 | 2023-10-25 | 2023-11-06 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-11-06; 2014-03-24: 2025-08-19; 2014-04-30: 2025-11-17; 2014-05-20: 2026-09-08 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12724 | M01891 | 2020-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Craesbeeckstraat | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht archeologie, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | AG VESPA VER | Bénédicte Quintiens | Julie Vilé | Leonie Dekoning | AG VESPA VER, DISTRICT ANTWERPEN , MONUMENT - VANDEKERCKHOVE NDC, RUBEN WILLAERT NV, VERMETTEN WEGENBOUW NV, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 1029359.45 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Definitief ontwerp, Gunning, Vergunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2020-10-25 | 2023-05-28 | 2023-05-22 | Intern | Open aanbesteding | 2023-05-28 | 2025-04-02 | 2025-03-03 | 2025-06-09 |  | 2026-01-30 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12725 | M01893 | 2020-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lakenstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Kimoura Hauquier | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Small | 2023-05-17 | 2024-06-10 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-24; 2014-03-24: 2025-07-18; 2014-04-30: 2026-03-15; 2014-05-20: 2026-08-07 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12726 | M01894 | 2020-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brugstraat (Waterlink) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 181850.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning verlichting, Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-10-25 | 2022-08-31 | 2022-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 2025-02-17 | 2025-01-07 | 2025-08-01 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12727 | M01895 | 2020-09-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Luppenstraat (Waterlink) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , V.E.T.O. & PARTNERS NV, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 349876.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Small | 2020-10-25 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Intern | Open aanbesteding | 2022-03-14 | 2022-09-06 | 2022-09-05 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-09-11 | 2023-09-08 |  | Ja | 2028-09-08 | SW_RIO
SWOU12728 |  | 2020-09-25 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Constant Jorislaan, Jef Huyghstraat, Renaat Braemstraat, Schoggestraat (Constant Jorislaan, Dascottelei, EKSTERLAER FASE 4) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | MATEXI CITY DEVELOPMENT |  | NOD Privaat |  | Op Schema | In wacht | Intake
SWOU12729 |  | 2020-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Bartholomeusstraat (VBI Lidl/Albert Heijn) | Tekenopdracht |  | Lindsey Pauwels | Stéphanie André |  | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2020 |  | Op Schema | In wacht | Interne gunning | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-10-31 | 2021-02-18 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12730 | M01905 | 2020-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan (Rammelstrook Groenenborgerlaan hoek Wilgenlaan) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 3558.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-11-15 | 2021-06-02 | 2020-11-19 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12731 | M02154 | 2020-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Schouwvegerstraat (kruispunt Schouwvegerstraat - Antwerpsebaan) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 356559.81 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-11-01 | 2022-10-10 | 2022-09-27 | Intern | Deelopdracht | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12732 | M02166 | 2020-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Pootersstraat (Pleintje Pootersstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 81616.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2020-11-05 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | Intern | Deelopdracht | 2021-04-04 | 2021-08-08 | 2021-11-09 | 2021-11-25 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 2021-12-23 |  | Ja | 2026-12-23
SWOU12733 | M01907 | 2020-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boekstraat, Vuurmolenstraat (Verkeersplateau) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Karen Neven | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 237000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-06-07 | 2023-11-04 | 2023-12-21 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-12-21; 2014-03-24: 2024-01-28; 2014-04-30: 2024-04-28; 2014-05-20: 2024-05-31 | Ja |  | SW_INF
SWOU12734 | M01908 | 2020-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Stanleystraat (bijkomende oversteek) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jan Peeters |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2020-11-02 | 2021-02-20 | 2021-02-19 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-02-22; 2014-03-24: 2021-05-19; 2014-04-30: 2021-08-17; 2014-05-20: 2021-08-20 | Nee
SWOU12735 | M02170 | 2020-10-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Abtenstraat (pleintje) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 112540.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2021-07-27 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | Nee
SWOU12737 | M01910 | 2020-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Adolphe Meurissestraat, De Coninckplein (speelaanleiding) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 21500 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-11-07 | 2021-06-30 | 2021-08-23 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-06-12 | Nee
SWOU12738 | M01911 | 2020-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Adolphe Meurissestraat (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 |  | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12739 | M01913 | 2020-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Coninckplein (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12740 | M01914 | 2020-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12741 | M01915 | 2020-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Essenstraat (speelaanleiding pleintje) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Falk Bandelow |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12742 | M02266 | 2020-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ferdinand Verbieststraat (zuid) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Maarten Hofman | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 1960000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Medium | 2021-04-27 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-01-06; 2014-03-24: 2025-11-03; 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2026-11-17 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12743 | M01916 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Adolphe Meurissestraat, De Coninckplein, Pieter Doorlantlaan, Regine Beerplein, Schijfstraat (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 210000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-08 | 2022-04-07 | 2022-05-31 | Intern | Open aanbesteding | 2022-05-31 | 2023-10-24 | 2023-10-02 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12744 | M01917 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schijfstraat (speelaanleiding Braemblokken) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12745 | M01918 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hof Van Tichelen (speelaanleiding groenzone) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12746 | M01919 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kloosterstraat (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN , EVEKA BVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 38000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-08 | 2022-04-07 | 2022-04-26 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-26 | 2022-12-02 | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-22 | 2023-08-08 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12747 | M01920 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kloosterstraat (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 30000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-13
SWOU12748 | M01921 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Artsen zonder Grenzenstraat, Augustinessenplein, Hospitaalplein (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 10664.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-11-08 | 2021-04-07 | 2021-05-17 | Intern | Deelopdracht | 2021-04-07 | 2021-05-01 | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  | Nee
SWOU12749 | M02078 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Turnhoutsebaan (Oosterweelverbinding RO Onderdoorgang Turnhoutsebaanbrug (I&P)) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Sarah Soontjens |  | Cedric Beck | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | MOBILITEITSPROJECT, STRATEGISCH PROJECT | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Large | 2020-11-09 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2021-04-22 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2023-03-24 | 2023-06-05 |  | Nee
SWOU12750 | M02067 | 2020-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Noord | Turnhoutsebaan (Fietsbruggen Turnhoutsebaan) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN (CA) | Sarah Soontjens |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2022-10-10 | 2024-07-06 |  | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2024-09-02; 2014-03-24: 2025-08-21; 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2027-02-02 | Nee
SWOU12751 | M01922 | 2020-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Generaal Eisenhowerlei (vergroten plantvakken) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-12 | 2020-10-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2020-10-13 | 2021-01-06 |  | 2021-03-05 |  | 2021-03-16 |  | 2022-02-10 | Nee
SWOU12752 | M01924 | 2020-10-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Drogedokstraat (Wegeniswerken) | Grondverwerking, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 81913.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-12-16 | 2021-02-21 | 2021-02-23 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | Ja | 2026-08-24
SWOU12753 | M03429 | 2020-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen) | Onderhoudswerken |  | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT MERKSEM , DISTRICT WILRIJK , INFOWINKEL DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | RAAMOVEREENKOMST | 210591.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12754 | M01925 | 2020-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Drogedokstraat (Rijbaan) | Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 10878.87 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-02-15
SWOU12755 |  | 2020-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding) | Wegeniswerken |  | Hakim Chadli |  | Hakim Chadli | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT MERKSEM , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST | 9319.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12756 | M01926 | 2020-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Veldekens (klimaatpark) | Aanleg groenzone | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010202 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 70000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-01-04 | 2021-06-03 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2021-06-04; 2014-03-24: 2022-02-01; 2014-04-30: 2022-05-04; 2014-05-20: 2022-08-23 | Nee
SWOU12757 | M01927 | 2020-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Griffier Schobbenslaan (voetpaduitstulping aan school) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 363440.69 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-03-01 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-20 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-08-16 | 2022-01-15 | 2022-10-07 | 2022-10-12 |  | Ja | 2027-10-12
SWOU12758 | M02064 | 2020-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Glasstraat (parkeerstrook berm) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 33747.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-11-25 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | Intern | Deelopdracht | 2021-04-25 | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2022-03-11 | 2022-04-01 |  | Ja | 2027-04-01
SWOU12759 |  | 2020-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Emmanuel Rollierstraat (belijning kruispunten) | Tekenopdracht | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT MERKSEM |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-11-21 | 2020-12-18 | 2021-03-19 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst |  |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-07-29 | Nee
SWOU12760 | M01930 | 2020-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Australiëlaan, Vorstenhuislaan | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 424500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2022-07-04 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-18 | 2024-05-05 | 2024-04-22 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | Ja | 2029-11-20 | SW_INF
SWOU12761 | M01931 | 2020-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Grotehondstraat, Pretoriastraat (fietsstraten) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 1637900 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-09-18 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-30 | 2021-09-19 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | Nee
SWOU12762 | M01932 | 2020-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Altaarstraat, Magdalenastraat, Raafstraat, Walvisstraat (fietsstraten) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 451000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-11-21 | 2021-06-04 | 2021-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-18 | 2021-10-20 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | Nee
SWOU12763 | M01933 | 2020-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bosheidelaan, Gebroeders De Wachterstraat | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Siegfried Pevenage | Helena De Ganck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WASE WEGENBOUW NV | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 578715.23 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2020-09-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-18 | 2024-04-28 | 2024-05-29 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-07-07 |  |  | Ja
SWOU12764 | M01934 | 2020-10-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antverpiastraat, Vinkeveldenplein, Vinkeveldenstraat (fietsstraten) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | DISTRICT HOBOKEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 482629.37 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2020-11-21 | 2021-06-04 | 2021-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2022-03-28 | 2022-02-22 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | Nee
SWOU12765 |  | 2020-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mechelsesteenweg (pleintje tussen ventweg Mechelsesteenweg, Mechelsesteenweg en Justitiestraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12766 | M01939 | 2020-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Studieopdracht wegeninformatiesysteem (WIS+)) | Onderhoudswerken, Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Joke Van houwenis |  | Joke Van houwenis | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | RAAMOVEREENKOMST | 1410000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12767 | M01935 | 2020-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Gerardus Stijnenlaan, Laar (fietspad door groengebied) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Externe studieopdracht archeologie, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bram De Pooter | Tom Janssens | Rob Willekens | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 516836.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Small | 2022-02-02 | 2024-03-29 | 2024-03-05 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-10; 2014-03-24: 2025-03-19; 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2025-09-02 | Nee
SWOU12768 | M01937 | 2020-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (stadsbrede markering fietsstraten/rode lopers- versnelde uitrol) | Onderhoudswerken, Onderhoudswerken |  | Wouter Corluy |  |  | Signco , VERBRUGGEN BVBA | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_FLOW NO_RAP
SWOU12769 | M01945 | 2020-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jos Craeybeckxlaan (herstel voetpad thv nr. 34 (bushalte)) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7169.3 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 2021-03-19 | 2021-06-07 | 2021-03-26 |  | Nee
SWOU12770 | M01938 | 2020-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (Park groot schijn - vloer velostation Ruggeveldlaan) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Peter De Pauw |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | STRATEGISCH PROJECT | 25547.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-05-03; 2014-04-30: 2020-11-28; 2014-05-20: 2021-05-24; 2014-09-17: 2021-05-24 | Nee
SWOU12771 |  | 2020-10-30 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Regatta, ventweg) | Wegeniswerken | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV | Wouter Marien |  |  | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT NV, REGATTA-L.O. NV, VERMETTEN WEGENBOUW NV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-01-01; 2014-05-20: 2026-01-01 | Nee |  | NO_RAP
SWOU12772 | M01940 | 2020-10-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei, Lange Leemstraat (kruispunt) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010101 | PROJECTREGIE |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-10-30
SWOU12773 | M02024 | 2020-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (verduurzaming den Bell) | Gebouwen, Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Marianne Hubeau | Vincent Stubbe | Lies Augustyns | AG VESPA VER, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0402,2LMS040201/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0402,2LMS040203 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2020-09-10 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-07-09 | 2023-10-14 | 2023-11-20 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |  | Ja | 2029-12-13 | SW_WEG
SWOU12774 | M01946 | 2020-11-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schuttershofstraat (verlichting) | Straatmeubilair |  | Julie Weyts |  |  | WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MASTERPLAN |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2020-11-16
SWOU12775 | M01948 | 2020-11-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Harrewijnlaan (aanpassen parkeervakken) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 6471.81 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2021-01-04 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-22 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-08 | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | Nee
SWOU12776 | M01949 | 2020-11-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oude Spoorwegberm | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0103,2WIL010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2020 | Intern | Extra small | 2021-11-15 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | Intern | Open offerteaanvraag | 2024-11-25 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-12-02 |  | 2025-12-09 |  |  | Nee
SWOU12777 | M01962 | 2020-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ernest Van Dijckkaai (oplegging wandelterras Noorderterras) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator ontwerp | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Joke Van houwenis |  | Joke Van houwenis | EVEKA BVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2020 | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-04-15 |  |  | NO_FLOW
SWOU12778 | M01950 | 2020-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Van Cauwelaertlaan, Blancefloerlaan, Charles de Costerlaan, Willem Gijsselsstraat (RP West de nieuwe Middenvijver(LBH)) | Aanleg groenzone, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stefan Braun |  | Bert De Vos | ATMOSPHERE ARCHITECTS , BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, OMGEVING, MULTIPROFESSIONELE ONTWERPERS- EN ARCHITECTENVENNOOTSCHAP , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2HMS08,2HMS0801,2HMS080103/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0403,2LMS040303 | PROJECTREGIE | 348980.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Medium | 2019-11-17 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-03-31 | 2023-12-06 |  | Nee
SWOU12779 | M02233 | 2020-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Leemanslaan (Aansluiting fietsstraat Vinkeveldenstraat met fietssnelweg Sint-Bernardusroute) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 79600 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-13 | 2022-12-26 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-26; 2014-03-24: 2023-03-21; 2014-04-30: 2023-09-02; 2014-05-20: 2024-01-08 | Ja
SWOU12780 | M01952 | 2020-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Graaf van Egmontstraat, IJzerenpoortkaai, Karel Rogierstraat, Pacificatiestraat, Scheldestraat, Tolstraat, Verbondstraat, Verlatstraat, Verschansingstraat, Visserskaai, Vrijheidstraat (verbreden voetpaden) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2020-12-24 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_FLOW NO_RAP
SWOU12781 |  | 2020-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | IJsvogelstraat, Laarsebaan, Wulpstraat (natuurbelevingszone, hondenloopzone) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM NVT, REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN vzw |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 264000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-09-26 | Nee |  | LANTIS
SWOU12782 | M01954 | 2020-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (straatmeubilair) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-12-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-15 | 2022-08-14 | 2022-08-10 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12783 | M02758 | 2020-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Baron Sadoinestraat (LED_ARCH Aanstralingsproject Sint-Jozefkerk Moretusburg) | Aanleg architecturale verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | VERLICHTING | 77055.83 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2021-01-31 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-02-28 | 2022-04-25 | 2022-09-14 | 2023-09-04 | 2023-07-31 | 2023-10-30 | 2023-12-13 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12784 | M01958 | 2020-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Merksem, Wilrijk | Zuid | Charlottalei, Grote Markt, Nieuwdreef, Planetariumlaan (wijkplannen water en groen) | Externe studieopdracht, Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Minte Ledegen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0403,2LMS040301 | MJP_2026-2031 | 1800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | [19 empty] | NO_RAP
SWOU12785 | M01956 | 2020-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Waalsekaai (tijdelijke verharding binnen stockagezone) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck |  | Joppe Kockx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2020 | 21346.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-05-01; 2014-04-30: 2021-05-01; 2014-05-20: 2021-05-01; 2014-09-17: 2021-05-01 | Nee
SWOU12786 | M01955 | 2020-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lode Zielenslaan (toegang nieuwe woonblokken thv 61-69) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 10479.53 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-04-26; 2014-04-30: 2021-04-26; 2014-05-20: 2021-05-03; 2014-09-17: 2021-05-03 | Nee
SWOU12787 | M02201 | 2020-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ossenmarkt (LED_WIJK_11002A11_1102A13_Universiteitswijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 302978.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-10-15 | 2021-05-03 | 2021-03-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-17 | 2021-08-05 | 2021-08-13 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-06-30 | 2023-07-03 |  | Nee |  | LED_districten
SWOU12788 | M02449 | 2020-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gouverneur Holvoetlaan (Snelheidsremming) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 100000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2021-10-09 | 2021-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-10-09; 2014-03-24: 2022-11-06; 2014-04-30: 2023-02-06; 2014-05-20: 2023-03-06 | Nee
SWOU12789 |  | 2020-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Hof Nieles (plaatsing bloembakken (TEK)) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning | [12 empty] | 2017-03-03: 2022-03-11
SWOU12790 | M02293 | 2020-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Groenplaats (Groenplaats onderbouw) | Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Pirenne |  |  | DE LIJN CENTRALE STUDIEDIENST NVT, DISTRICT ANTWERPEN NVT, INDIGO INFRA BELGIUM NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER, WITTEVEEN+BOS BELGIUM NV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101 | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12791 | M01959 | 2020-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wouter Haecklaan (Haalbaarheidsstudie waterverbinding Morkhoven - Schijn) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lien Engels | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 5867457.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2021-01-01 | 2022-09-10 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU12792 | M01960 | 2020-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Vinkeveldenplein, Vinkeveldenstraat (Wegeniswerken) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT HOBOKEN NVT, VERBRUGGEN BVBA | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 178603.3 | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | Voltooid | Uitvoering | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-08-31; 2014-05-20: 2021-10-11; 2017-03-03: 2021-09-16 | Ja
SWOU12793 | M01991 | 2020-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kattendijkdok-Oostkaai, Mexicostraat (VBI) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 42513.7 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 2021-06-08 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12794 | M01963 | 2020-12-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Breughelstraat (voetpaduitstulping verlengen tot voorbij de bocht thv nummer 35) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4326 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2020-12-04 | 2021-05-03 | 2020-12-17 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-03 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | Nee
SWOU12795 | M01964 | 2020-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Schoonbekestraat (VBI) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-01-06 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-05 | 2021-08-29 | 2021-06-07 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-29 | 2021-12-20 |  | Nee
SWOU12796 | M02122 | 2020-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (OV en sloopopvolgingsplan) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht sloopexpert | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Toon Meulemans | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 52358.69 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-17 | 2021-07-07 | 2021-08-13 | 2022-03-11 | 2021-11-14 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | Ja | 2027-05-20 | NO_RAP
SWOU12797 | M01973 | 2020-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Ruytermansweg (ontharding hoeken voetpad thv 21-47-53-79) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2086.37 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-09 | 2021-02-07 | 2021-01-28 | 2021-03-09 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 2023-06-23 | Nee
SWOU12798 | M01968 | 2020-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Koninklijkelaan (verbreden voetpad begraafplaats) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Eva Bruynseels | Jaana Perdieus | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ District Berchem,2BER01,2BER0106,2BER010601 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 44211.02 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-28 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-09-11 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12799 | M01969 | 2020-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan van Lierstraat, Keizerstraat (kleine ingrepen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4876.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-13 | 2021-04-08 | 2021-03-24 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | Nee
SWOU12800 |  | 2020-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Reinhilde Schmit |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-01-11
SWOU12801 | M01970 | 2020-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Evert Larockstraat (voetpad) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 44000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-13 | 2022-03-24 | 2022-04-25 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | Nee
SWOU12802 | M01971 | 2020-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Oorderseweg (groenvak verplaatsen thv nr. 33) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 3589.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-10 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-03-11 |  | Nee
SWOU12803 | M02114 | 2020-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sint-Rochusstraat (verharden inkomzone kerkhof) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 6856.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-18 | 2021-04-18 | 2021-04-12 | 2021-05-19 | 2021-05-07 | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  | Nee
SWOU12806 | M02167 | 2021-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Varendonckstraat (voetpaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 118924.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-08-30 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | Ja | 2027-04-08
SWOU12807 | M02168 | 2021-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat, Van der Sterrestraat, Waltmanstraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 241777.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-08-30 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-07-08 | 2022-07-01 |  | Ja | 2027-07-01
SWOU12808 | M02169 | 2021-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Abtenstraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 194976.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-08-30 | 2022-01-30 | 2022-04-14 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  | Ja | 2027-09-23 | SW_OND
SWOU12809 | M02448 | 2021-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Leeuwlantstraat (Snelheidsremmer) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 13451.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2021-10-09 | 2021-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-09 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12811 | M01977 | 2021-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Regentstraat (tuinstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Vincent Stubbe | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 203800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-02-10 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | Intern | Deelopdracht | 2022-12-05 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2024-01-30 | 2024-01-26 |  | Ja | 2029-01-26 | SW_WEG
SWOU12812 | M01978 | 2021-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schoenmarkt (sinussen in rijbaan) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 5153.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-02-11 | 2021-03-07 | 2021-02-28 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | Nee
SWOU12813 | M02074 | 2021-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gagelveldenstraat, Stella Marisstraat (Tuinstraat_ABU) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Jill Buytaert | Rob Willekens | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 471278.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2021-04-15 | 2023-11-16 | 2023-12-07 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | Ja | 2029-12-06 | SW_WEG
SWOU12814 | M02103 | 2021-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Bergen, Goudhoekstraat (Tuinstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Sam Rymenants | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 586300 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning verlichting, Natraject, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2021-06-01 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Intern | Open aanbesteding | 2023-03-27 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-02-28 | 2025-03-17 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12815 |  | 2021-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zoutedijk (Zoutedijk vergroenen) | Aanleg groenzone | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | [9 empty] | 2017-03-03: 2021-10-04
SWOU12816 |  | 2021-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Windmolenweg (snelheidsremmer Windmolenweg) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-11-17
SWOU12817 | M02176 | 2021-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Hogeweg (ABU Tuinstraat) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERCHEM NVT, STAD ANTWERPEN (CA) , WATER-LINK | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 243000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-08-02 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-05-27; 2014-03-24: 2025-08-05; 2014-04-30: 2026-03-01; 2014-05-20: 2026-07-24 | Nee |  | SW_RIO
SWOU12818 | M01988 | 2021-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Schildstraat (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT NVT, WATER-LINK | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 229000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Uitvoering | Nee |  | Intern | Small | 2022-03-12 | 2023-10-04 | 2023-12-19 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-19 | 2024-09-08 | 2024-09-19 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-05-20 |  |  | Ja |  | SW_RIO
SWOU12819 | M01989 | 2021-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vaderlandstraat (tuinstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | AQUAFIN NV, DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030105 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 320300 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Small | 2021-06-01 | 2023-10-31 | 2023-12-19 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-19 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-04-29 | 2025-04-22 |  | Ja | 2030-04-22 | SW_RIO
SWOU12820 | M01990 | 2021-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jan De Groofstraat (Tuinstraten_ABU) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Helena De Ganck | AQUAFIN NV, DISTRICT WILRIJK NVT, WATER-LINK OPDRAVER | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 233800 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2021-05-25 | 2026-04-10 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-04-10; 2014-03-24: 2026-12-06; 2014-04-30: 2027-03-06; 2014-05-20: 2027-07-07 | Ja |  | SW_RIO
SWOU12821 | M02080 | 2021-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Singel (Nerven Over de ring) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maarten Pluym |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2021-02-22 | 2026-05-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-11-16; 2014-03-24: 2027-07-20; 2014-04-30: 2027-11-08; 2014-05-20: 2028-11-20 | Nee |  | https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/nerven/over
SWOU12822 | M03724 | 2021-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Havenweg (Complex Project De Nieuwe Rand) | Wegeniswerken |  | Oscar Van Hulle |  |  | AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - ANTW , DEPARTEMENT OMGEVING , HAVENBEDRIJF NOORD NATIE , SWECO BELGIUM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | https://www.denieuwerand.be/
SWOU12823 | M02081 | 2021-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dwarslaan (fietspaden) | Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Stefan Braun |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12824 | M01997 | 2021-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beatrijslaan, Scheldewandeling (Scheldeboorden-zuid) | Aanleg groenzone, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  | Bert De Vos | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, SWECO BELGIUM BV | Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | STRATEGISCH PROJECT | 6611073.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2020-01-07 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2025-02-14; 2014-03-24: 2026-02-01; 2014-04-30: 2026-04-06; 2014-05-20: 2027-12-17 | Nee |  | SW_RIO
SWOU12825 | M02181 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | De Hertstraat (tuinstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Andreas Duren | STAD ANTWERPEN (CA) | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 414500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Large | 2021-04-05 | 2023-11-26 |  | Intern | Open aanbesteding | 2023-11-26 | 2024-07-23 |  | 2024-10-21 |  | 2025-01-29 |  | 2023-08-31 | Nee
SWOU12826 | M02140 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Edmond Cretsstraat (woonstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe opmeting, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Emmy Camps | Julie Hilderson | ABO NV, AQUAFIN NV, DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, Proximus NXT IT NV, STAD ANTWERPEN (CA) , WATER-LINK , Wyre BV | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 515676 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2021-04-05 | 2025-02-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2026-11-17 | Nee |  | SW_RIO
SWOU12827 | M01992 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (Onderhoudswerken voetpad thv 245/253) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VERBRUGGEN BVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 13810.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-02-19 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12828 | M02088 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne |  | Tweemontstraat (ventweg) | Wegeniswerken | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR | Mattias Van den Bergh |  | Bart Tuerlinckx | DE VLAAMSE WATERWEG NV OR, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-05-03; 2014-05-20: 2021-08-13 | Nee
SWOU12829 | M02083 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (P+R Linkeroever) | Gebouwen | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Bernt Lefebvre |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-05-31; 2014-04-30: 2021-02-22; 2014-05-20: 2022-01-03; 2014-09-17: 2022-01-03 | Nee
SWOU12832 | M01994 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lobroekdok (Ringpark Lobroekdok - AG Vespa) | Wegeniswerken | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA | Sarah Soontjens |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2021 | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2021-02-19 | 2027-10-30 |  | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2028-04-17; 2014-03-24: 2029-04-05; 2014-04-30: 2025-12-31; 2014-05-20: 2031-06-24 | Nee
SWOU12833 | M01993 | 2021-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Deurne | Midden | Park Groot Schijn, Schijnpoortweg (Ringpark het Schijn - AG Vespa) | Wegeniswerken | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA | Sarah Soontjens |  |  | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA , BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2021 | Partner | Large | 2021-02-19 | 2027-10-02 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2027-10-04; 2014-03-24: 2028-09-21; 2014-04-30: 2025-12-31; 2014-05-20: 2030-02-09 | Nee
SWOU12834 | M01995 | 2021-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Spoorwegstraat (aanpassing rotonde) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Jessica Colella | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2021-02-22 | 2021-06-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-14 | 2021-09-08 |  | 2021-12-09 |  | 2021-12-19 |  | 2021-06-14 | Nee
SWOU12835 | M02050 | 2021-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rijnkaai (LED_Arch aanstralingsproject Havenkranen MAS) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 38430.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-21 | 2021-09-09 | 2021-02-21 | Geen | Geen | 2021-02-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | Nee
SWOU12836 | M02131 | 2021-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (Update uitvoeringsplan fiets (MASTER)) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12837 | M02153 | 2021-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout, Deurne | Noord | Van Hovestraat (tuinstraat_ABU) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Bonnie van der Burgh | Fien Sprengers | Thomas Van Orden | DISTRICT BORGERHOUT NVT, DISTRICT DEURNE NVT, FLUVIUS OPDRAVER, PROXIMUS NV OR, Wyre BV | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010101/ district Deurne,1SDE01,1SDE0101,1SDE010103/ District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 711700.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Medium | 2021-05-02 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-30 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Ja | 2030-04-22 | SW_WEG
SWOU12838 |  | 2021-01-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jacobstraat (OV aanstraling portaal Sint-Jacobskerk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | VERLICHTING | 25000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-26 | 2022-05-14 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-03-01; 2014-05-20: 2022-09-11; 2017-03-03: 2021-09-03 | Nee
SWOU12839 | M02001 | 2021-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Eikenlei (Onderhoud voetpaden) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Andreas Duren | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 25000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-09-14
SWOU12840 | M02002 | 2021-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jos Verhelstplein (wateroverlast) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-29 | 2021-08-26 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12841 | M02203 | 2021-01-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (LED_WIJK_11002H43_Sint-Jansplein_en_wijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 348920.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-06 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-01-31 | 2022-04-21 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-10-18 | 2023-07-03 |  | Nee
SWOU12842 | M02204 | 2021-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Schoonbekestraat (LED_WIJK_11002G53_Harmoniewijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 36272.18 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-01 | 2021-10-15 | 2021-11-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-01-03 | 2022-03-24 | 2022-05-25 | 2024-03-04 |  | 2024-04-03 |  |  | Nee |  | SW_licht
SWOU12843 | M02004 | 2021-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Wipstraat (Ringpark Groene Vesten SW) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerppool Extra large | 2021-03-02 | 2022-08-17 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2022-09-05; 2014-03-24: 2023-09-12; 2014-04-30: 2024-01-08; 2014-05-20: 2028-01-05 | Nee |  | NO_RAP
SWOU12844 | M02701 | 2021-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | VIIde-Olympiadelaan (olympische ringen) | Aanleg groenzone, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0501,2BRS050101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2021-02-28 | 2021-07-23 | 2021-07-02 | 2021-08-22 | 2021-07-22 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | Nee
SWOU12845 | M02005 | 2021-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Taxandriastraat (herstelling voetpad 31 - 47) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 14215.15 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-01-30 | 2021-04-26 | 2021-04-01 | 2021-05-11 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2024-07-22 | Ja | 2026-05-18
SWOU12846 | M02211 | 2021-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Statiestraat (LED_WIJK_11002T00_Op-Ten-Bergh) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 184636.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-15 | 2021-09-03 | 2021-07-08 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-08-09 | 2021-11-29 | 2022-01-28 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | Nee
SWOU12847 | M02008 | 2021-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lode Cantensstraat (vernieuwen van een speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 62000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Small | 2022-02-20 | 2023-07-04 | 2023-08-29 | Intern | Open aanbesteding | 2023-09-01 | 2024-05-01 | 2024-03-19 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-07-12 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12848 | M02009 | 2021-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Marnixstraat (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 24000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 2021-02-10 | Intern | Deelopdracht | 2021-02-10 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12849 | M02019 | 2021-02-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Berchemlei (plaatsen kettingpaal met hekwerk aan schoolingang) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Andreas Duren | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2200 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-08-02 | 2021-11-20 | 2022-01-13 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-05-23; 2014-05-20: 2022-05-24; 2017-03-03: 2022-07-25 | Nee
SWOU12851 | M02023 | 2021-02-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Carnotstraat, Van Geertstraat (burgerbegroting) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 48500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-05 | 2021-06-03 | 2021-11-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-09 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-07-09 | 2022-07-09 |  | Nee |  | SW_BUR
SWOU12852 | M02244 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Collegelaan (LED_WIJK_11002S11_College) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 242450.14 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-17 | 2021-09-05 | 2021-05-25 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-30 | 2021-08-18 | 2021-08-01 | 2022-04-18 | 2022-03-31 | 2022-11-14 | 2023-03-20 |  | Nee
SWOU12854 | M02689 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vinkenstraat (Vinkenhof/Vinkenpark OV) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Toon Meulemans |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 7000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-11-08 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-27 | 2022-09-15 | 2022-05-25 | 2022-11-02 | 2022-08-31 | 2023-01-04 | 2022-08-31 |  | Nee
SWOU12855 | M02123 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Vossestaartstraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht sloopexpert, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 313173.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-09-06 | 2022-10-05 | 2022-11-14 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | Ja | 2028-10-06 | SW_OND
SWOU12856 | M02155 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Wollegrasstraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 293261.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2023-02-20 | 2023-02-16 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | Ja | 2028-04-28 | SW_OND
SWOU12857 | M02156 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dopheidestraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 168208.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-07 | 2022-10-23 | 2022-11-07 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  | Ja | 2028-06-19 | SW_OND
SWOU12858 | M02157 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zevensterstraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 132464.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-02 | 2022-10-23 | 2022-11-07 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | Ja | 2028-05-05 | SW_OND
SWOU12859 | M02158 | 2021-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bokspane, Prelatenstraat, Solferinostraat (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 446153.06 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-05 | 2024-11-24 |  | 2025-03-03 |  | 2025-06-09 |  | 2022-10-19 | Ja
SWOU12860 | M02030 | 2021-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Salm-Salmstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 66950 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-02-11 | 2021-10-09 | 2021-11-12 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-12 | 2022-08-02 | 2022-08-08 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-11-18 | 2023-03-20 |  | Nee |  | SW_BUR
SWOU12861 | M02032 | 2021-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Maria-Theresialei (voetpad thv nr. 4) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 26971.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-02-15 | 2021-04-04 | 2021-05-04 | 2021-09-06 | 2021-08-18 | 2021-09-14 | 2021-09-10 |  | Ja | 2026-09-10
SWOU12862 | M02034 | 2021-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (vernieuwen speelterrein) | Aanleg speelterrein, Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 59500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Small | 2022-05-24 | 2023-05-13 | 2023-06-27 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-06-28 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-03-27 | 2024-03-04 | 2024-04-10 | 2024-03-29 |  | Ja | 2029-03-29 | SW_SPEEL
SWOU12863 | M02035 | 2021-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jacob Jacobsstraat (Waterlink) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | AQUAFIN NV | Isa Jollings | Mike Rincheval | Leonie Dekoning | AQUAFIN NV, DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 425000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-03-12 | 2022-10-06 | 2023-01-16 | Intern | Open aanbesteding | 2023-01-16 | 2023-10-07 | 2023-10-02 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-06-17 | 2024-08-01 |  | Ja | 2029-08-01 | SW_RIO
SWOU12864 | M02206 | 2021-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Gryspeerstraat (LED_WIJK_11002R13_Ten Eekhove) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 268260.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-15 | 2021-09-30 | 2021-08-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-04 | 2022-01-28 | 2022-03-09 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-12-15 | 2024-03-04 |  | Nee
SWOU12865 | M02207 | 2021-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Kruiningenstraat (LED_WIJK_11002R19_Kruiningen) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 150000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2030 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 2025-02-17 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-06-02; 2014-05-20: 2025-07-01 | Nee |  | SW_JAP
SWOU12866 | M02208 | 2021-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Albert Meulemansstraat (LED_WIJK_11002Q12_Kroonwijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 369921.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-15 | 2021-06-30 | 2021-09-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-04 | 2022-02-24 | 2022-05-05 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-12-11 | 2024-09-03 |  | Nee
SWOU12867 | M02202 | 2021-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkeveldstraat (LED_WIJK_11002U03_Koornbloem) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 246249.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-04 | 2022-01-24 | 2022-03-08 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-10-02 | 2023-05-02 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12868 | M02209 | 2021-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan, Gloriantlaan (LED_WIJK_11002B701_LO-zuid) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 570000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-02-01 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-10-02 | 2024-10-01 |  | Nee
SWOU12869 | M02210 | 2021-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (LED_WIJK_11002B71_LO-station) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 389431.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-08-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-04 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-04-14 | 2023-06-05 |  | Nee
SWOU12870 | M02447 | 2021-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (ontharding tussen Gallifortlei en Lundenstraat) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 39894.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-27 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-02-09 | 2024-02-12 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12871 | M02434 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Waasdonk (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 165000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2022-02-25 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-02-25; 2014-03-24: 2022-04-15; 2014-04-30: 2022-09-01; 2014-05-20: 2022-10-13 | Nee
SWOU12872 | M02038 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei (voet-, fietspad, greppel en boordstenen vernieuwen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 14117.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-24 | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | Nee
SWOU12873 | M02177 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Haviklaan (Vernieuwen voetpaden + verkeersveilige ingrepen) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 716937.3 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-11 | 2021-06-07 | 2021-08-06 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-09 | 2022-05-08 | 2022-05-18 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-05-19 | 2023-05-17 |  | Ja | 2028-05-17 | SW_OND
SWOU12874 | M02446 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ravelsbergstraat (verkeersjuweel thv huisnummer 50) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 14844.51 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-19 | 2021-09-16 | 2021-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-16 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12875 | M02445 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (fietsdoorsteek thv huisnummer 309 en Jan de Cordesstraat) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 23143.21 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-09 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-25 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12876 | M02444 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Van Dijckstraat (uitbreiding plantvak op hoek met Ruggeveldlaan) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-10-09; 2014-03-24: 2022-04-15; 2014-04-30: 2022-09-01; 2014-05-20: 2022-09-15 | Nee
SWOU12877 | M02443 | 2021-02-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Plankenbergstraat (verkeersjuwelen tussen Ter Rivierenlaan en Gallifortlei) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 86170.69 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-12 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-21 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12878 | M02040 | 2021-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Smedenstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 139000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-20 | 2022-03-28 | 2022-08-23 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-23 | 2023-12-20 | 2023-11-27 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |  | Ja | 2029-04-29 | SW_INF
SWOU12879 | M02205 | 2021-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Fort VI-straat (LED_WIJK_11002U41_UIA Voorjaarstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 211151.23 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2021 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-06-23 | 2021-12-01 | 2022-01-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-01-04 | 2022-03-25 | 2022-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-29 |  |  | Nee
SWOU12880 | M02041 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (Zuidelijk voetpad tussen Ten Hoge en Waghemansbrug + herstelling plateau thv brug) | Externe studieopdracht sloopexpert, Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 183170.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-03-22 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2023-02-27 | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 2023-03-17 |  | Ja | 2028-03-17 | SW_OND
SWOU12881 | M02042 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schutstraat (sinus thv nr. 7) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 6880.37 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-03-24 | 2021-06-01 | 2021-06-22 | 2021-08-23 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | 2021-08-27 |  | Nee
SWOU12882 | M02043 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (snelheidsremmers parking VC De Schelde) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2276.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-03-10 | 2021-06-06 | 2021-06-09 | 2021-12-08 | 2021-12-01 | 2021-12-09 | 2021-12-08 |  | Nee
SWOU12883 | M02069 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bordink (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7585.18 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-05-03 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-04 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | Ja | 2026-08-20
SWOU12884 | M02070 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Roederdelft (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 17189.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-05-03 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-04 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | Ja | 2026-12-03
SWOU12885 | M02071 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Meeuwenplein (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 16104.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-05-03 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-04 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-12-02 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | Ja | 2026-12-03
SWOU12886 | M02072 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 50906.37 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-04 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-11-22 | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 2021-11-26 | 2024-07-22 | Ja | 2026-11-26
SWOU12887 | M02073 | 2021-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Melgesdreef (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 70207.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-09-20 | 2021-09-19 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | Ja | 2026-10-01
SWOU12888 | M02398 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kardelaan, Konijnenberg (QW_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 52535.33 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-22 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-07-12; 2014-03-24: 2021-10-06; 2014-04-30: 2021-11-08; 2014-05-20: 2021-11-22 | Nee
SWOU12889 | M02404 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kruisboogstraat, Legendestraat, Oppergaaistraat (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 211756.3 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-22 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-09 | 2022-01-06 | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-03-25 | 2022-04-07 |  | Ja | 2027-04-07
SWOU12890 | M02405 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bremboslei, Den Geer, Oostergeest (QW_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 101165.6 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-22 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-07-09; 2014-03-24: 2021-10-03; 2014-04-30: 2021-11-05; 2014-05-20: 2021-11-26 | Nee
SWOU12891 | M02406 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Handboogstraat, Sprangweelstraat (QW_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 101596.6 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-22 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-07-12; 2014-03-24: 2021-10-06; 2014-04-30: 2021-11-08; 2014-05-20: 2021-11-29 | Nee
SWOU12892 | M02407 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Eduard van Benedenstraat (QW_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 130797.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-22 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-12 | 2022-01-06 | 2022-01-25 | 2022-03-23 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  | Ja | 2027-04-20
SWOU12893 | M02051 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Acacialaan (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 28985.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 2021-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2022-02-07 | 2021-12-31 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12894 | M02339 | 2021-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hoornstraat (LED_ Arch verlichting Nello en Patrasche) | Aanleg architecturale verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LWS01,2LWS0102,2LWS010202 | VERLICHTING | 11022 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-02-23 | 2021-09-11 | 2021-07-12 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-07-12 | 2021-09-30 | 2022-03-09 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-10-02 | 2023-07-03 |  | Nee
SWOU12895 |  | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Markgravelei (Binnengebied TIVOLI) |  | IMMPACT ONTWIKKELING | Wouter Marien |  |  | IMMPACT ONTWIKKELING , LIDL BELGIUM GMBH UND CO.KG BO, LIDL BELGIUM GMBH UND CO.KG BO |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2024-01-24
SWOU12896 | M02052 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Ahornenlaan (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12897 | M02053 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenveldstraat (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 32547.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-30 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-06-27 | 2022-04-23 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12898 | M02054 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | De Schans (vernieuwen fietspad) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 32539.94 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-27 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-25 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-02-11 | 2025-04-10 | Ja | 2027-02-11
SWOU12899 | M02055 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Damhertenlaan (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12900 | M02056 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leopold de Waelplaats (wegnemen van de oude aanstraling van het museum) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 8000 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid | Gunning | Nee |  | Geen | Geen | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | Geen | Geen | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 2021-03-29 | 2021-04-23 | 2023-06-29 | Nee
SWOU12901 | M02057 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans Gaillystraat (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 21982.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-31 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2022-02-11 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | 2022-02-24 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12902 | M02058 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Goudvinklaan (Quick Wins) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12903 | M02059 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gustaaf Garittestraat, Keizershoevestraat (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 16576.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 2022-02-02 | 2022-02-03 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12904 | M02060 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hermelijnstraat (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 30877.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2021-10-24 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-24 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 2022-02-21 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12905 | M02061 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Braambeslei (Quickwins_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 12442.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-07-26 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-30 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-02 | 2022-03-15 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12906 | M02062 | 2021-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rucaplein (Quick Wins) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12907 | M02180 | 2021-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Baron Leroystraat (TEK tussen Gallifortlei en Ter Rivierenlaan) | Aanleg verlichting, Tekenopdracht, Tekenopdracht, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT, WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 13000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-08-23; 2014-04-30: 2021-08-23; 2014-05-20: 2022-03-01; 2014-09-17: 2022-03-18 | Nee
SWOU12908 |  | 2021-03-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Victor Delhezstraat |  |  | Wouter Marien |  |  |  |  | NOD Privaat | 0 | Op Schema | Afgesloten | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2023-06-29
SWOU12909 | M02066 | 2021-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jezusstraat (ontwerp en realisatie identiteit) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Margot Duyver |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LWS01,2LWS0103,2LWS010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-03-17
SWOU12910 | M02065 | 2021-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gemzenstraat, Rendierstraat | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Cedric Beck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0104,2WIL010401 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2021-03-19 | 2021-10-16 | 2021-04-19 | Intern | Open offerteaanvraag | 2021-10-16 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWOU12911 | M02427 | 2021-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleine Doornstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 41293.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-04-04 | 2021-10-01 | 2022-02-02 | Intern | Deelopdracht | 2022-02-02 | 2022-03-28 | 2022-03-23 | 2022-11-07 | 2022-04-26 | 2022-11-18 | 2022-11-18 |  | Ja | 2027-11-18 | SW_INF
SWOU12912 |  | 2021-03-07 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Generaal Simondslaan (LUGS) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Wouter Marien |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2022-09-20
SWOU12913 | M02079 | 2021-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (Kolonel Silvertopstraat (Station Zuid wegenwerken tweede fase)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Maud Coppenrath |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12914 | M02085 | 2021-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Singel (Routeplan 2030 STUDIE Hoofdassen OV) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN , STAD ANTWERPEN (CA) , TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010401/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010407 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Large |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWOU12915 | M02086 | 2021-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noordersingel (Afwerken fietspad) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bernt Lefebvre |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12916 | M02087 | 2021-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van der Delftstraat (Aanpassingswerken nav verlegde verbindingsweg Schijnpoort Oosterweelverbinding) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Sarah Soontjens |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWOU12917 | M02089 | 2021-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tavernierkaai (MPA - Parking Loodswezen) | Externe studieopdracht, Gebouwen, Huur/bezetting | MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG | Teresa Erreygers |  | Jef Rombouts | AG VESPA VER, DLA PIPER UK LLP , MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG , REBELGROUP ADVISORY BELGIUM , STAD ANTWERPEN (CA) , TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2021-03-08 | 2025-06-03 |  | Geen | Geen | 2014-02-28: 2025-02-03; 2014-03-24: 2026-09-22; 2014-04-30: 2026-10-23; 2014-05-20: 2029-10-03 | Nee
SWOU12918 | M02090 | 2021-03-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bervoetstraat | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Kimoura Hauquier | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN NVT, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Small | 2021-04-07 | 2023-04-10 | 2023-05-15 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-15 | 2023-07-04 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2024-04-10 | 2024-02-05 |  | Ja | 2029-02-05 | SW_RIO
SWOU12919 | M02096 | 2021-03-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bikschotelaan (fietsoversteek) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 9900 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-01 | 2021-08-19 | 2021-05-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-26 | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | Nee
SWOU12920 | M02097 | 2021-03-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Turnhoutsebaan (voetpaduitstulping aan school met fietsenbeugels) | Tekenopdracht | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4983.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-01 | 2021-08-19 | 2021-05-18 | Intern | Deelopdracht | 2021-05-20 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | Ja | 2026-09-20
SWOU12921 | M02099 | 2021-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Daelstraat (QW_ontharden voetpaden + speelaanleiding voorzien) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 21329.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2021-05-01 | 2021-08-19 | 2023-02-07 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-19 | 2023-10-13 | 2023-12-19 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-07 | 2024-03-08 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12922 |  | 2021-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Ekeren | Midden | Ekersedijk, Noorderlaan (fietspad havenverbinding tussen Ekeren en Noorderlaan) | Wegeniswerken | PROVINCIE ANTWERPEN | Jelle De Keyser |  | Isabelle Declerck | PROVINCIE ANTWERPEN , SWECO BELGIUM |  | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2021-04-09 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-04-30 | 2024-06-26 |  | Nee |  | SW_MOB
SWOU12923 | M02116 | 2021-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (bulkdossier onderhoud rijwegen & voetpaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 24200 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12924 | M02115 | 2021-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Maurice Dequeeckerplein (bulkdossier onderhoud rijwegen & voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 24200 | Op Schema | Lopend | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12925 | M02104 | 2021-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Weerstandlaan (varkensruggen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-10-04 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-05 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 2023-09-05 |  | Nee
SWOU12926 | M02105 | 2021-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Pretoriastraat (aanpassingen middeneiland) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 8239.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | Intern | Deelopdracht | 2021-03-14 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | Nee
SWOU12928 |  | 2021-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat (aanleg atletiekpiste in Tartan Rooi) | Aanleg sportterrein | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 900000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2024-08-16 | 2024-12-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-12-04; 2014-03-24: 2025-08-01; 2014-04-30: 2025-10-30; 2014-05-20: 2026-03-27 | Ja
SWOU12929 | M02107 | 2021-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Strijdhoflaan (QW_ABU) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 34456.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 2021-09-23 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-23 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-03 | 2022-01-26 | 2022-02-04 | 2022-02-07 |  | Nee
SWOU12930 | M02108 | 2021-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Heilig Hartstraat (QW_ABU) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 47161.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-04-12 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-24 | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2022-02-14 | 2022-01-26 | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  | Nee
SWOU12931 |  | 2021-03-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN (CA) |  |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-03-12
SWOU12932 | M02109 | 2021-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Wijnstraat (aanpassen voetpaduitstulpingen ifv dubbelzijdig parkeren) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-05-29 | 2024-04-29 | 2024-09-02 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-09-02; 2014-03-24: 2025-03-23; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2025-12-02 | Nee |  | SW_INF
SWOU12933 |  | 2021-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Coveliersstraat (L&L zone supermarkt) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | AANWERKEN BOUW |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-06-06 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | Intern | Deelopdracht | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12934 | M02110 | 2021-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Appelmansstraat (herstellingen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 81371.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_OND
SWOU12935 |  | 2021-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lysenstraat (ontwerpend onderzoek pleinruimte) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Sara Franceschi |  | DISTRICT BERCHEM NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12936 | M02111 | 2021-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kloosterstraat (parkeerstrook aan bushalte Colruyt) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3276.41 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-30 | 2021-08-18 | 2021-07-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-13 | 2022-03-08 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12937 | M02113 | 2021-03-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edward Keurvelsstraat, Lodewijk Ontropstraat (vergroening voetpaduitstulpingen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 28435 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-07 | 2022-04-04 | 2023-12-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-28 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | Ja | 2030-01-24 | SW_INF
SWOU12938 | M02117 | 2021-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lode Cantensstraat (QW_ABU ontharding voetpad) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4660.78 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-25 | 2021-08-13 | 2021-07-01 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-14 | 2022-02-07 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2025-04-10 | Ja | 2027-02-02
SWOU12939 |  | 2021-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hendrik Conscienceplein (verlichting) | Aanleg architecturale verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA |  | VERLICHTING | 125006.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-03-17 | 2021-10-03 | 2021-06-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-10-15 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2024-02-01 |  | 2024-04-29 |  |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12940 | M02120 | 2021-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Filip Williotstraat (subsidiedossier schoolomgeving) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 16673.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2021-04-16 | 2021-08-04 | 2021-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-01 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-12-13 | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  | Nee
SWOU12941 | M02121 | 2021-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Molenlei (fietsstraten) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Siegfried Pevenage |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-17 | 2021-06-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-16 | 2021-09-09 |  | 2021-10-09 |  | 2021-11-19 |  | 2021-03-18 | Nee
SWOU12942 | M02130 | 2021-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Walstraat (fietsstraten) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Siegfried Pevenage | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 270735.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-04-17 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-01 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-03-06 | 2023-02-14 | 2023-06-04 | 2023-03-27 |  | Nee
SWOU12943 |  | 2021-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Deurne, Hoboken, Wilrijk | Midden | Atomiumlaan, Blancefloerlaan, Moerelei, Schotensesteenweg, Thonetlaan (verbreden fietspaden) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Mike Rincheval |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT | 142704.1 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_FLOW NO_RAP
SWOU12944 |  | 2021-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Binnenpad | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 1282.6 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-05 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-02 | 2022-07-02 |  | 2024-04-01 |  | 2024-04-22 |  | 2023-10-04 | Nee
SWOU12945 | M02173 | 2021-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zuidhavendijk (QW_ABU vergroenen) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 17956.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-01 | 2022-03-11 | 2022-02-22 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | Nee
SWOU12946 | M02127 | 2021-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Joannasteeg (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 220000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-18 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-23 | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 2023-02-12 | 2023-01-16 | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12947 | M02128 | 2021-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jobstraat (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-18 | 2021-10-20 | 2022-01-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-20 | 2022-02-09 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12948 | M02129 | 2021-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-01-18 | 2023-06-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-06-17; 2014-03-24: 2023-08-11; 2014-04-30: 2023-09-10; 2014-05-20: 2023-10-20 | Nee
SWOU12949 | M02132 | 2021-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Sint-Erasmusstraat (ABU_QW ontharding woonerf) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 132000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-05-30 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-27 | 2024-05-21 | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 2024-07-05 |  | Ja | 2029-07-05 | SW_INF
SWOU12950 | M02679 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Loosplaats (speelobject) | Aanleg speelterrein |  | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 30000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-03-19; 2014-05-20: 2023-04-28; 2017-03-03: 2022-03-17 | Nee
SWOU12951 | M02134 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bogaardeplein (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 48950 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-22 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-19 | 2022-01-12 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | Nee
SWOU12952 | M02135 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (ABU_QW ontharding parkpaden) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 116494.89 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2021-09-20 | 2021-12-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-21 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 2022-03-30 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | 2022-03-31 |  | Nee
SWOU12953 | M02136 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Terloplein (ABU_QW ontharding plein) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 44000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-02-26 | 2023-07-26 | 2023-03-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-07-27 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2024-01-23 | 2023-12-20 | 2024-01-30 | 2023-12-22 |  | Nee |  | SW_INF
SWOU12954 | M02137 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Wijnegemstraat (ABU_QW_ontharding voetpad - uitstulping) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 24135.89 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2021-08-11 | 2021-06-07 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-12 | 2021-11-08 | 2022-01-18 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2025-04-10 | Ja | 2027-02-05
SWOU12955 | M02138 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | De Schans (ABU_QW ontharding voetpad) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 23554.15 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2021-09-20 | 2021-08-10 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-21 | 2022-02-08 | 2022-01-29 | 2022-02-08 | 2022-01-31 | 2022-02-10 | 2022-02-01 | 2025-04-10 | Ja | 2027-02-01
SWOU12956 | M02139 | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zendelingenstraat (vergroten plantvak) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 1980 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2021-08-11 | 2021-05-26 | Intern | Deelopdracht | 2021-08-12 | 2021-11-06 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | Ja | 2027-02-04
SWOU12957 |  | 2021-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zaatlaan (fietsstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN NVT |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-03-24 |  |  | LANTIS_HOBOKEN
SWOU12958 | M02141 | 2021-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Miraeusstraat, Paleisstraat (QW_ABU) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-20 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-18 | 2022-03-11 |  | Nee
SWOU12959 | M02142 | 2021-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aloïs De Laetstraat, Boomsesteenweg, Lodewijk De Raetstraat, Maurits Sabbelaan, Rik Schaefelsstraat, Zaanstraat (QW_ABU + Burgerbegroting) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Julie Vilé | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 80000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2022-03-19 | 2022-06-20 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-20; 2014-03-24: 2025-06-13; 2014-04-30: 2025-09-11; 2014-05-20: 2025-10-23 | Nee |  | SW_INF
SWOU12960 | M02143 | 2021-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beeldhouwersstraat (plantvak) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-23 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-20 | 2021-11-14 | 2021-10-04 | 2022-02-17 | 2022-01-31 | 2022-02-21 | 2022-02-18 |  | Nee
SWOU12961 | M03230 | 2021-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Du Chastellei (fietsstraat) | Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Sam Rymenants | Rob Willekens | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 490782.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-08-22 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Intern | Deelopdracht | 2024-06-01 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-21 | 2025-03-28 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12962 |  | 2021-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Straatsburgdok-Noordkaai (Aanstraling Streetart Noordbrug / Ringbrug) | Aanleg architecturale verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo | Johan Kinoo |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) |  | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-21
SWOU12963 | M02148 | 2021-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Binnenvaartstraat (toegang naar jachtclub Sodipa Kempisch Dok) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 11330 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-03-25 | 2021-05-09 | 2021-07-30 | Intern | Deelopdracht | 2021-07-30 | 2021-08-19 | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2024-10-18 | Nee
SWOU12964 | M02442 | 2021-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | André Hermanslaan (Uitbreiding plantvak) | Aanleg groenzone | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-30 | 2024-01-31 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-01-31; 2014-03-24: 2024-04-25; 2014-04-30: 2024-08-06; 2014-05-20: 2024-08-21 | Nee |  | SW_INF
SWOU12965 | M02441 | 2021-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Muggenberglei (uitbreiden plantvak thv huisnr 23) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4043.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-30 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | Intern | Deelopdracht | 2021-09-27 | 2022-07-27 | 2022-07-19 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 2022-10-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWOU12966 | M02222 | 2021-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Van Rijswijcklaan, Populierenlaan (slimme schakel Olympiade) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Straatmeubilair, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck | Mike Rincheval | Lies Augustyns | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 730000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-04-28 | 2023-02-01 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-05-12; 2014-05-20: 2025-06-25 | Nee
SWOU12967 | M02223 | 2021-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist, Heistraat (slimme schakel Bist) | Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck | Karen Neven | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 114950 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-29 | 2023-12-23 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2024-05-14 | 2024-05-23 |  | Nee |  | SW_MOB
SWOU12969 |  | 2021-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kristus-Koningplein (verbeteren standplaats bomen - ontwerpend onderzoek (TEK)) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 0 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-04-30 | 2021-11-29 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-01-27; 2014-05-20: 2022-01-27; 2017-03-03: 2022-06-23 | Nee
SWOU12970 | M02150 | 2021-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan (Burgerbegroting nieuwe bomen) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Tomas Duthie |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-04-06
SWOU12971 | M02151 | 2021-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Violierstraat (opgenomen bij SWOU 10312 Osystraat-Van Maerlantstraat-Van de Wervestraat-Vondelstraat) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Bénédicte Quintiens |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 202000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2022-02-01 | 2023-05-27 |  | Intern | Open aanbesteding | 2023-05-27 | 2024-01-22 |  | 2024-04-21 |  | 2024-09-13 |  | 2021-09-01 | Nee
SWOU12972 |  | 2021-04-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Driehoekstraat (overdracht wegenis na ontwikkeling) | Wegeniswerken | ARCHITECTENBUREAU WIL BOTS BVBA | Wouter Marien |  |  | ARCHITECTENBUREAU WIL BOTS BVBA |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWOU12973 | M02159 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kalmthoutsebaan (asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 133047.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-03 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  | Ja | 2027-06-17
SWOU12974 | M02160 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Heidestraat (asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 84454.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-03 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2022-07-01 |  | Ja | 2027-07-01
SWOU12975 | M02161 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 154723.78 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-15 | 2023-03-02 | 2023-04-11 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  | Ja | 2028-06-23 | SW_OND
SWOU12976 | M02162 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat, Monnikenhofstraat (asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 18651.74 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-27 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2024-07-24 | Nee
SWOU12977 | M02163 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zoutestraat (asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 83529.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-01 | 2022-11-16 | 2022-11-21 | 2023-03-09 | 2023-02-17 | 2023-03-23 | 2023-03-17 |  | Ja | 2028-03-17 | SW_OND
SWOU12978 | M02164 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Weeltjens (infiltratiekolken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 33587.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 2021-07-16 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | Nee
SWOU12979 | M02165 | 2021-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan (herstel verzakking in oprit plateau) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4927.68 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 2021-08-04 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2024-07-24 | Nee
SWOU12980 | M02633 | 2021-04-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kioskplaats (slimme schakel) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh | Jaana Perdieus | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 10527 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2025-10-20 | Nee
SWOU12981 |  | 2021-04-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Francis Wellesplein (studie met betrekking tot nutswerken in alle projecten openbaar domein) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katrien De Cock |  | Carine Van Royen | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWOU12982 | M02688 | 2021-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cyriel Buyssestraat, Lodewijk Ontropstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 24000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-17 | 2023-01-28 | 2022-09-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-01-28 | 2023-04-18 | 2023-03-21 | 2024-07-22 | 2024-02-13 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWOU12983 | M02179 | 2021-04-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Struisbeekvallei | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010802 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 2021-10-11 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWOU12984 | M02674 | 2021-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei (LED_Projecten / verlichting hondenloopzone Gallifort) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Toon Meulemans |  | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | VERLICHTING | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Geen | Geen | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-06-07 | 2022-03-15 | 2022-02-08 | 2022-03-22 | 2022-06-02 |  | Nee
SWOU12985 |  | 2021-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dordrechtlaan (LED_Projecten - hondenloopzone Arena) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT DEURNE NVT |  | VERLICHTING | 2000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-16 | 2021-12-02 | 2021-10-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-12-02 | 2022-02-20 | 2021-03-23 | 2022-10-20 | 2022-05-21 | 2022-11-03 | 2022-11-01 |  | Nee
SWOU12986 | M02182 | 2021-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Nijverheidslei, Schriek (TEK - kruispunt - nazicht rooilijn en hinderlijk boomvak) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 4283.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-05-20 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-24 | 2022-02-13 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | Nee |  | NO_RAP
SWOU12987 | M02183 | 2021-04-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Terninckstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010505/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 37800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 2021-12-15 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-15 | 2022-04-09 | 2022-03-21 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | Nee
SWOU12988 |  | 2021-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Triangel, Zandvlietse Dorpstraat (LED_Projecten - Hondenparken) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR |  | VERLICHTING | 6000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-04-27 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-11-13 | 2024-12-01 | 2025-02-05 | 2025-08-02 |  | 2025-09-01 |  |  | Nee
SWOU12989 |  | 2021-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei | Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Patrick Cuyvers |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 0 | Op Schema | Stopgezet | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2021-04-29 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-09-10 | Nee
SWOU12990 | M02430 | 2021-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | GEMEENTE KONTICH GEMEENTE | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Helena De Ganck | GEMEENTE EDEGEM GEMEENTE, GEMEENTE KONTICH GEMEENTE, PIDPA , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010401/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 770000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Partner | Medium | 2021-05-27 | 2023-12-20 | 2024-04-29 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2024-04-29; 2014-03-24: 2025-09-23; 2014-04-30: 2025-10-27; 2014-05-20: 2026-06-09 | Ja |  | SW_WEG
SWOU12991 | M02184 | 2021-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zuidhavendijk (brug en rijweg Zuidhavendijk) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Peter De Pauw | AQUAFIN NV, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 390000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Small | 2021-09-01 | 2023-06-29 | 2023-06-05 | Intern | Open aanbesteding | 2023-06-05 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-03-17 | 2025-04-01 |  | Nee |  | SW_WEG
SWOU12993 | M02186 | 2021-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat (Remy Verheyenstraat) | Onderhoudswerken, Onderhoudverlichting, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Peter De Pauw | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 106337.81 | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-06-02 | 2021-10-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-10-30; 2014-03-24: 2022-01-23; 2014-04-30: 2022-08-01; 2014-05-20: 2022-09-30 | Nee
SWOU12994 | M02187 | 2021-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kempenlandstraat (onderhoud voetpaden en rijbaan) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 780000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-09-13 | 2022-08-29 | 2023-04-18 | Intern | Open aanbesteding | 2022-08-29 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-07-12 | 2024-07-12 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR12995 | M02188 | 2021-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Draaiboomstraat (Parkeerpleintje) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 76032.35 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning, Gunning verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-05-29 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-07 | 2024-07-15 | 2024-06-18 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR12996 | M02540 | 2021-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kluislaan (ontbrekend fietspad nr 22 tot Kluislaan - bocht verkaveling Quadelaar) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Machteld Raes | Tom Janssens | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 167500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-29 | 2021-01-12 | 2022-01-18 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-27 | 2022-03-20 | 2022-03-25 | 2022-06-07 | 2022-06-06 | 2023-08-25 | 2022-07-08 |  | Nee
SWPR12997 | M02226 | 2021-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kluislaan (aanpassing aansluiting pad Laar thv 28) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | district Ekeren,1SEK03,1SEK0302,1SEK030201/ District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4365.49 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-08-09 | 2022-01-06 | 2024-04-23 | Intern | Deelopdracht | 2024-04-23 | 2024-06-06 | 2024-07-03 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR12998 | M02634 | 2021-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (Slimme Schakel Bosuil) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 41300 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small |  |  | 2021-10-27 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-08-01; 2014-05-20: 2023-10-10 | Nee
SWPR12999 |  | 2021-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Paul Vekemanslaan (LED_Projecten Aanpassen OV ifv politiecamera's) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN NVT | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | DISTRICT HOBOKEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR |  | VERLICHTING | 5691.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-05-01 | 2021-11-17 | 2021-06-03 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-01-10 | 2022-03-31 | 2022-03-25 | 2022-12-05 | 2022-09-09 | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  | Nee
SWPR13000 | M02190 | 2021-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Schipperskapelstraat (herstelling kasseien) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 22181.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-30 | 2022-02-12 | 2021-07-26 | 2022-05-02 | 2022-03-14 | 2022-05-25 | 2022-05-13 |  | Ja | 2027-05-13
SWPR13001 | M02191 | 2021-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Constitutiestraat (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 30000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-04-30 | 2021-10-07 | 2021-11-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-09 | 2022-04-03 |  | 2022-05-03 |  | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | Nee
SWPR13003 | M02192 | 2021-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theaterplein (OV in luifel) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Kinoo |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 70000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2021-07-12; 2014-04-30: 2022-11-01; 2014-05-20: 2022-11-29 | Nee
SWPR13004 | M03334 | 2021-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (LED_Arch Aanstralen Districtshuis) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Johan Kinoo | DISTRICT WILRIJK NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0102,2WIL010204 | VERLICHTING | 56138.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Partner | Small | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-12-04; 2014-03-24: 2024-01-17; 2014-04-30: 2024-06-03; 2014-05-20: 2024-07-01 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13005 |  | 2021-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Santiagostraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN (CA) |  | VERLICHTING | 6000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2021-06-04 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-02-27 | 2023-05-18 | 2023-03-21 | 2023-10-05 | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 2023-09-08 |  | Nee
SWPR13006 | M02648 | 2021-05-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Marsstraat (vergroten boomvakken) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 247721.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-17 | 2023-03-16 | 2023-06-19 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 2024-03-29 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13007 | M02212 | 2021-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg (Asfalt en fundering vernieuwen rijbaan 2/188 en 49/167) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 537510.35 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-13 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | Nee
SWPR13008 | M02213 | 2021-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leugenberg (voetpad, greppel en boordsteen vernieuwen thv 153/161) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 23139.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-12 | 2021-06-06 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  | Ja | 2026-07-06
SWPR13009 | M02214 | 2021-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ringlaan (herstelling voetpad, fietspad, boordsteen en greppel 154-224) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 164647.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-12 | 2021-08-05 | 2021-07-05 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-28 | 2022-10-03 |  | Ja | 2027-10-03
SWPR13010 | M02217 | 2021-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt | Communicatie, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Samuel Van de Vijver |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13011 | M02221 | 2021-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Plantinkaai (MPA - Buurtparking Sint-Andries Zuid) | Externe studieopdracht, Gebouwen |  | Teresa Erreygers |  | Lies Augustyns | AG VESPA VER, MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2025-01-06 | 2025-09-15 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-12-15; 2014-03-24: 2026-12-01; 2014-04-30: 2027-01-15; 2014-05-20: 2029-10-26 | Nee
SWPR13012 | M02215 | 2021-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (herstelling voetpad, fietspad, boordsteen en greppel 45-79) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 84749.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-12 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 2021-10-13 |  | Ja | 2026-10-13
SWPR13013 | M02216 | 2021-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan (Plaatsen kolk) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 3784.34 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-12 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | 2021-07-06 | 2021-07-05 |  | Nee
SWPR13015 | M02218 | 2021-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Merksemheidelaan (asfaltherstelling kruispunt Bredabaan) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 56723.14 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-11 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-08-10 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2024-07-24 | Nee
SWPR13016 | M02219 | 2021-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan (Rijbaan asfalteren) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 195243.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-09-04 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-03-07 | 2022-03-06 | 2022-03-27 | 2022-03-27 |  | Nee
SWPR13017 | M02220 | 2021-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Windmolenstraat (nr. 236 - aanpassen boordsteen en paaltjes) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Andreas Duren | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 1889.7 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-06-16 | 2021-11-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-13 | 2022-02-06 |  | 2022-05-09 |  | 2022-05-23 |  | 2022-02-23 | Nee
SWPR13018 | M02225 | 2021-05-19 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Lageweg (Inrichting Park lage weg) | Wegeniswerken |  | Veva Roesems |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 |  | 0 | Op Schema | In wacht | Intake |  | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Large | 2022-06-20 | 2024-03-21 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-08-28; 2014-03-24: 2025-04-25; 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee
SWPR13019 | M02227 | 2021-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hoogpadlaan (plaatselijk herstel kasseien) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 1915.84 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 2021-11-10 |  | Nee
SWPR13020 | M02228 | 2021-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Standaertlei (herstel verzakking in rijweg) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2699.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-08-19 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 2021-08-19 |  | Nee
SWPR13021 | M02229 | 2021-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Biesheuvellaan (herstel verzakking in voetpad) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4449.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 2021-07-08 | 2021-09-07 | 2021-08-18 | 2021-09-10 | 2021-09-09 |  | Nee
SWPR13022 | M02230 | 2021-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Lorkenlaan (plaatselijke herstellingen voetpad) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4244.96 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 2021-07-08 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-13 |  | Nee
SWPR13023 | M02231 | 2021-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Poorthoflaan (plaatselijke herstellingen voetpad) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 17583.94 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | 2021-09-13 | 2021-09-02 |  | Nee
SWPR13024 | M02232 | 2021-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bredeweg (kopmuur thv nr. 29) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 2671.05 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-05-24 | 2021-06-21 | 2021-06-10 | 2021-08-23 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | 2021-08-27 |  | Nee
SWPR13025 | M02234 | 2021-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Paulusstraat, Sint-Pietersvliet (herstelling) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8437.49 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-06-20; 2014-03-24: 2022-05-06; 2014-04-30: 2022-06-05; 2014-05-20: 2022-06-25 | Nee
SWPR13026 | M02236 | 2021-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan, Maantjessteenweg (herstelling kruispunt Laarsebaan en rijbaan 143-175) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets | Michel Gerits | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 146610.07 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-28 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-27 | 2021-08-24 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | Nee
SWPR13027 | M02411 | 2021-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Lievevrouwkesbosweg, Moerelei (trage weg) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw | Steven Aelbrecht | Peter De Pauw | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN (CA) | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010802/ Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050201 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 187500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-06-27 | 2021-10-10 | 2021-12-03 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-03 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-09-28 | 2023-06-26 | 2023-10-17 | 2023-08-09 |  | Ja | 2028-08-09 | SW_INF
SWPR13028 | M02237 | 2021-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat (asfaltering rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 397663.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 2021-07-13 | 2021-08-14 | 2021-08-14 |  | Nee
SWPR13029 | M02240 | 2021-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rijnpoortvest, Tunnelplaats (deel niet uitgevoerd in project Ankerrui) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 84172.45 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-08-03 | 2021-07-09 | 2024-10-18 | Ja | 2026-07-09
SWPR13030 |  | 2021-06-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Merksem | Noord | Laaglandlaan (projectontwikkeling Kwadevelden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | LIVE SMART DEVELOPMENT - NELSON | Wouter Marien |  |  | LIVE SMART DEVELOPMENT - NELSON |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWPR13031 | M03251 | 2021-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei (LED_Projecten - OV + Feestverlichtingsnet) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost |  | Toon Meulemans | DISTRICT DEURNE NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 135000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small | 2021-10-11 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | Geen | Geen | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 2023-08-09 | 2024-09-05 |  | 2024-10-03 |  |  | Nee
SWPR13032 | M02242 | 2021-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Transvaalstraat (fietsstraten) | Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Melisse Symons | Cedric Beck | ABO NV, AQUAFIN NV, DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, Water-Link Hoofdzetel | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2021-07-01 | 2024-05-04 | 2024-06-14 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-06-14; 2014-03-24: 2025-12-30; 2014-04-30: 2026-04-02; 2014-05-20: 2026-11-20 | Nee |  | SW_RIO
SWPR13033 | M02246 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg, Sint-Bernardsesteenweg (slimme schakel Zwaantjes) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh | Mike Rincheval |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 1300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-09-25; 2014-05-20: 2025-10-14 | Nee
SWPR13034 | M02247 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei, Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (slimme schakel Harmonie) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  | Lies Augustyns | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 1000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-04-08; 2014-05-20: 2025-05-28 | Nee
SWPR13035 | M02248 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein (onderhoud) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Luc Smets |  | Luc Smets | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 15160.83 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-21 | 2021-08-12 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 2021-07-08 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13036 | M02249 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Keyserlei, Koningin Astridplein, Pelikaanstraat (slimme schakel) | Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh | Julie Vilé | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PRIORITEIT UITVOERING 2024, PROJECTREGIE | 22627 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-07-08 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-06 | 2023-12-30 | 2023-12-19 | 2024-08-19 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13037 | M02250 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pelikaanstraat (slimme schakel Diamant) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 5000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-01-18
SWPR13038 | M02251 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (slimme schakel Nationale bank) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 676027 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-03-04; 2014-05-20: 2025-04-01 | Nee
SWPR13039 | M02252 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Operaplein (slimme schakel Operaplein) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 24206 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-11-02; 2014-05-20: 2023-11-16 | Nee
SWPR13040 | M02253 | 2021-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mediaplein, Pelikaanstraat (slimme schakel Mediaplein) | Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 22627 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-07-08 | 2021-10-01 | 2023-12-19 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  | Nee
SWPR13041 | M02254 | 2021-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kattenberg (boordsteenverlaging hoek Molenstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 3345.67 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 2022-02-04 |  | Nee
SWPR13042 | M02255 | 2021-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (2 kopmuren thv nr. 87) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10467.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-01 | 2022-03-13 | 2022-04-26 | 2022-10-03 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-09-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13043 | M02256 | 2021-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Sint-Lucaslaan (plaatselijke herstellingen voetpad) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 7666.96 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-07-12 | 2021-09-12 |  | 2021-10-25 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 | Nee
SWPR13044 | M02257 | 2021-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schoonbroek (voetpad thv nr 62-72) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 8656.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-07-12 | 2021-09-12 | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | Nee
SWPR13045 | M02259 | 2021-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (asfaltering rijbaan en greppelwerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 346500 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-10 | 2022-03-05 | 2022-04-22 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-14 | 2022-05-13 |  | Nee
SWPR13046 | M02258 | 2021-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zuidervelodroom (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 60500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-07-10 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-16 | 2022-11-12 | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 2023-05-10 | 2023-04-24 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13047 | M02303 | 2021-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Alkstraat (rijbaankussens) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 14216.19 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-09-07 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-04 | 2022-09-11 | 2022-10-04 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | Nee
SWPR13048 | M02302 | 2021-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan (3 kunststof verkeersplateaus) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 72513.05 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-09-07 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-04 | 2022-09-11 | 2022-10-04 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | Nee
SWPR13049 | M02301 | 2021-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Moeshofstraat (3 kunststof verkeersplateaus) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 63530.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-09-07 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-11 | 2022-09-11 | 2022-09-01 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-28 | 2022-10-26 |  | Nee
SWPR13050 | M02300 | 2021-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bergen op Zoomlaan (rijbaankussens) | Onderhoudswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 18000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-09-07 | 2022-05-10 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-05-11; 2014-03-24: 2022-08-05; 2014-04-30: 2022-11-04; 2014-05-20: 2022-11-18 | Nee
SWPR13051 | M02263 | 2021-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (Zuidelijk voetpad tussen Ten Hoge en Kapelsesteenweg) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 62139.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-14 | 2021-09-12 | 2021-12-21 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |  | Ja | 2028-04-17 | SW_OND
SWPR13052 | M02264 | 2021-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (toplaag asfalt rijweg tussen Waghemansbrug en Kapelsesteenweg) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 145041.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-31 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 2023-07-08 |  | Ja | 2028-07-08 | SW_OND
SWPR13053 | M02553 | 2021-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (asfaltherstelling toegangsweg sportclubs) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | AG VESPA VER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2SBS07,2SBS0701,2SBS070101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 109393.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-07-18 | 2022-09-11 | 2022-09-28 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-25 | 2022-11-21 |  | Nee
SWPR13054 |  | 2021-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Apostelstraat | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Jan Peeters | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT, WATER-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-07-22 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-09-15 | Nee
SWPR13055 | M02268 | 2021-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Generaal Eisenhowerlei (Ontharden parkeerstrook) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0101,2BOR010103/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 16500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2021-09-24 | 2022-02-21 | 2023-01-11 | Intern | Deelopdracht | 2023-08-22 | 2024-02-05 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13056 | M02269 | 2021-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Laar (Laar vergroenen plein) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 66000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-02-01 | 2024-07-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-01; 2014-03-24: 2024-09-24; 2014-04-30: 2025-10-13; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee |  | SW_INF
SWPR13057 | M02270 | 2021-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van der Keilenstraat (ontharden voetpaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-09-14 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | Intern | Deelopdracht | 2022-10-12 | 2023-01-06 | 2023-05-16 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 2023-08-23 | 2023-08-31 |  | Nee
SWPR13058 | M02271 | 2021-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Eugeen Joorsstraat (verkeersveilig maken woonstraat) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 22000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-01-04 | 2024-06-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-04; 2014-03-24: 2024-09-03; 2014-04-30: 2024-09-06; 2014-05-20: 2024-09-13 | Nee |  | SW_OND
SWPR13059 | M02272 | 2021-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vosstraat (vergroten plantvakken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 24017.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-10-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Intern | Deelopdracht | 2022-02-04 | 2022-06-03 | 2022-03-15 | 2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-04-23 |  | Nee
SWPR13060 | M02277 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (bulkdossier onderhoud rijwegen & voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD | 24200 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Verkorte doorlooptijd | Uitvoering | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2021-10-17; 2014-05-20: 2021-10-29 | Nee |  | no_rap
SWPR13061 | M02298 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielsbroek (VLAIO) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Bénédicte Quintiens | Joppe Kockx | AQUAFIN NV, STAD ANTWERPEN , WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LWS04,2LWS0402,2LWS040206 | MJP_2026-2031 | 3979457.87 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2021-06-25 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2023-07-21; 2014-03-24: 2025-05-09; 2014-04-30: 2025-08-10; 2014-05-20: 2026-03-18 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13062 | M02278 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleine Doornstraat | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 11275.02 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-18 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2022-01-16 | 2022-03-05 | 2022-03-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13063 | M02279 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Beeckmanslaan | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4941.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-18 | 2021-10-18 | 2022-02-08 | 2021-10-21 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13064 | M02280 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Michel Willemslaan | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 4192.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-04-25 | 2022-03-11 | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13065 | M02281 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Andreas Duren | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 80660 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-18 |  | 2022-09-05 |  | 2022-10-17 |  | 2022-02-21 | Nee
SWPR13066 | M02282 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Andreas Duren | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 41187.48 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-18 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-05 |  | 2022-04-22 | Nee
SWPR13067 | M02283 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Andreas Duren | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 67300.97 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-06-25 | 2021-09-18 |  | 2021-11-24 |  | 2021-12-17 |  | 2022-09-27 | Nee
SWPR13068 | M02284 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jos Op De Beecklaan | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 175000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-25; 2014-03-24: 2024-10-18; 2014-04-30: 2025-01-16; 2014-05-20: 2025-03-13 | Ja
SWPR13069 | M03053 | 2021-06-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wouter Haecklaan (rioleringswerken, vernieuwen voetpaden, waterbuffer Morkhoven en fietspad) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK | Els Proost | Sam Rymenants | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, AWV ANTWERPEN , DISTRICT DEURNE NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 4559783.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Voorontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2021-09-01 | 2025-09-11 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-09-11; 2014-03-24: 2026-05-09; 2014-04-30: 2026-10-01; 2014-05-20: 2027-09-30 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13070 | M02285 | 2021-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lammekensstraat (vergroten plantvakken) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4400 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-01 | 2022-11-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-22; 2014-03-24: 2023-02-15; 2014-04-30: 2023-02-17; 2014-05-20: 2023-02-20 | Nee
SWPR13071 | M02287 | 2021-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vuurkruislaan (vergroening voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 253625 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-02-01 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-06-17 |  | 2025-07-11 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13072 | M02288 | 2021-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Blauwmeeslaan | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 127300 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Small | 2023-10-23 | 2025-06-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-30; 2014-03-24: 2025-10-27; 2014-04-30: 2026-01-25; 2014-05-20: 2026-02-27 | Ja |  | SW_WEG
SWPR13073 |  | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Gasthuisstraat (bulkdossier monoliete verhardingen) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD | 60500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-10-24 |  |  | NO_RAP
SWPR13074 | M02289 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Angelus Roncallilaan | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 45500 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-03-14; 2014-03-24: 2024-06-07; 2014-04-30: 2024-09-05; 2014-05-20: 2024-10-03 | Ja |  | SW_OND
SWPR13075 | M02290 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pottershofstraat (vergroening voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 230940 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-08-18 |  | 2025-09-26 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13076 | M02291 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Schuurveldlaan (vergroening voetpaden en rijbaankussen) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 389375 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-12-28 | 2025-04-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-08-25; 2014-04-30: 2025-11-23; 2014-05-20: 2026-03-16 | Ja |  | SW_INF
SWPR13077 | M02676 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Essenstraat (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-07-29 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Intern | Deelopdracht | 2022-03-21 | 2022-11-16 | 2022-11-07 | 2023-04-18 | 2023-01-14 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13078 | M02292 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Eekhoornlaan | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 355000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-09-08 | 2025-02-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-05; 2014-03-24: 2025-05-01; 2014-04-30: 2025-07-30; 2014-05-20: 2025-12-19 | Ja
SWPR13079 | M02294 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bouwensstraat, Marinisstraat (vergroten plantvakken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 27367.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-09-01 | 2022-01-29 | 2022-03-28 | Intern | Deelopdracht | 2022-03-29 | 2022-09-28 | 2022-09-27 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-12-23 |  | Nee
SWPR13080 | M02295 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Groeningerplein (Ontharden en vergroenen plein) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 45650 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-12-04 | 2022-11-03 | 2023-05-22 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-26 | 2023-10-21 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-20 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13081 | M02296 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | De Leescorfstraat (vergroenen/ ontharden straat) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-12-01 | 2025-04-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-29; 2014-03-24: 2025-07-23; 2014-04-30: 2025-10-21; 2014-05-20: 2025-12-03 | Nee |  | SW_INF
SWPR13082 | M02297 | 2021-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ossenblokstraat, Vrijgeweide (vergroenen/ ontharden straat) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 182000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2023-09-06 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 2024-09-24 | 2025-09-01 |  | 2025-11-18 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13083 | M02299 | 2021-06-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oostenstraat (fietsstraat) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN (CA) , WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0102,2ANT010203/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010505/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 1235000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2026 | Intern | Small | 2021-07-30 | 2024-11-30 | 2025-01-13 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-01-13; 2014-03-24: 2025-09-10; 2014-04-30: 2026-02-09; 2014-05-20: 2026-08-07 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13084 | M02877 | 2021-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Minister Delbekelaan (parkeerplaatsen hoek Bredabaan) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Mattias Van den Bergh | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 114000 | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-08-08 | 2021-12-28 | 2022-04-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2022-10-01; 2014-03-24: 2022-11-04; 2014-04-30: 2022-11-07; 2014-05-20: 2022-11-21 | Ja
SWPR13085 | M02440 | 2021-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Van Dijckstraat, Jan Romeostraat (Verkeersveilige schoolomgeving kruispunt) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 155956.94 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-01 | 2023-11-29 | 2024-01-26 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-26 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13086 | M02439 | 2021-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Bisthovenlei, Karel Palmsstraat (vergroten plantvakken kruispunt) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 11605.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-08-01 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-29 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13087 |  | 2021-07-02 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Kerkhofweg (kerkhofweg vergroenen in de verkaveling )) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  |  |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2022-09-05
SWPR13088 | M02304 | 2021-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Dokter Maurice Timmermanslaan (rijbaankussens en voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 35995.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-09-07 | 2024-07-31 | 2024-07-18 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-01 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2025-09-01 |  | 2025-09-29 |  |  | Ja
SWPR13089 | M02644 | 2021-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leopold de Waelplaats (verfraaiingswerken KMSKA) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 887868.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-08-04 | 2022-03-22 | 2022-05-11 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13090 | M02305 | 2021-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schulstraat (toegang brandweer) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 59225 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 2021-11-24 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13091 | M02306 | 2021-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Lozanastraat, Stefaniestraat (uitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 5000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-08-05 | 2021-11-23 | 2021-08-30 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-06-16 | Nee
SWPR13092 | M02307 | 2021-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Frans Van de Gaerstraat (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 55000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 2021-11-09 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-07-19 | Nee
SWPR13093 | M02308 | 2021-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haantjeslei (burgerbegroting) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 92700 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-08-05 | 2022-01-02 | 2021-11-09 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-09 | 2022-11-02 | 2022-10-24 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-16 | 2023-04-16 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13094 | M02309 | 2021-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schepersveldlei, Schriek (kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 0 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-07-09 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Geen | Geen |  |  |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2021-10-08 | Ja | 2026-08-31 | NO_RAP
SWPR13095 | M02313 | 2021-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Vinkeveldenstraat (LED_WIJK_11002V00_HobokenCentrum11002V02_Vinkevelde) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 381000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-09-01 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-01-02 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | 2025-02-28 |  |  | Nee
SWPR13096 | M02314 | 2021-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Noordkaai (herstelling voetpad en asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 206629.39 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-10-04 | 2022-08-05 | 2023-12-07 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-05-12 | 2024-05-12 |  | Ja | 2029-05-12 | SW_OND
SWPR13097 |  | 2021-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Olieslagerijstraat (markeringen) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels | Mike Rincheval |  | DISTRICT MERKSEM NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-08-07 | 2021-09-13 | 2021-08-27 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-08-27; 2014-05-20: 2021-08-28; 2014-09-17: 2021-08-27; 2017-03-03: 2022-09-15 | Nee
SWPR13098 | M02315 | 2021-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Van Heymbeecklaan (Heraanleg) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Fien Sprengers | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT, WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 322000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Small | 2022-10-05 | 2025-10-09 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-10-09; 2014-03-24: 2026-06-06; 2014-04-30: 2026-09-04; 2014-05-20: 2027-04-08 | Nee |  | SW_RIO
SWPR13099 | M02316 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | August Scheyvaertslaan (LED_WIJK_11002P01_11002P02_Ekeren_Centrum) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 252000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 2022-06-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-11-07 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-11-27 | 2024-11-21 |  | Nee
SWPR13100 | M02318 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan (LED_WIJK_11002Q212_LaarseBaanWest_11002Q233_LaarseBaanOost_1102Q2PP_MerksemsePolder) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 255977.45 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-02-01 | 2022-04-22 | 2022-04-21 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-07 | 2023-06-26 |  | Nee
SWPR13101 | M02319 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Angelus Roncallilaan (LED_WIJK_11002U32_ElsdonkWest) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 531110.85 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-08-12 | 2022-09-28 | 2022-09-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-10-03 | 2022-12-22 | 2023-01-02 | 2023-09-04 |  | 2025-02-28 |  |  | Nee |  | SW_JAP
SWPR13102 | M02320 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan (LED_WIJK_11002R110_Deurne_Bisschoppenhof) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 502500 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-09-16 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-11-07 | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-12-05 |  |  | Nee
SWPR13103 | M02321 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Midden | Albrecht Rodenbachstraat (LED_WIJK_11002S30_DePeperbus_11002S31_StAnna) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 289091.47 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Partner | Extra Small | 2021-09-06 | 2022-02-26 | 2022-06-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-13 | 2022-10-31 | 2022-12-02 | 2024-04-01 | 2023-08-11 | 2025-02-28 |  |  | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13104 | M02322 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat (LED_WIJK_11002L100_BerendrechtKern_11002L111_Steenovenstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 604435.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen | 2021-08-16 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-10-03 | 2022-12-22 | 2023-01-02 | 2023-09-18 | 2023-08-11 | 2023-11-14 | 2023-11-23 |  | Nee
SWPR13105 | M02323 | 2021-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Midden | Posthoflei (LED_WIJK_11002T01_Posthof) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 188726.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Partner | Extra Small | 2021-09-06 | 2022-02-21 | 2022-03-29 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-03-29 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-11-30 | 2023-05-31 |  | Nee
SWPR13106 | M02324 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blauwmoezelstraat (LED_WIJK_11002A00_OudeStad) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 652500 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2023 | Geen | Geen | 2022-01-10 | 2023-12-29 | 2024-10-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-10-17; 2014-03-24: 2024-10-18; 2014-04-30: 2025-08-18; 2014-05-20: 2025-10-13 | Nee
SWPR13107 | M02325 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beggaardenstraat (LED_WIJK_11002A02_Groenplaats) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 175500 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-02-01 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-05-05 |  | 2025-07-02 |  |  | Nee
SWPR13108 | M02326 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aernout en Willemlaan (LED_WIJK_11002B721_LinkeroeverNoord) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 538510 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-04-11 | 2022-10-28 | 2023-04-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-04-03 | 2023-06-22 | 2023-05-03 | 2024-09-02 |  | 2025-06-27 |  |  | Nee
SWPR13109 | M02327 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ballaarstraat (LED_WIJK_11002G51_StLaurentius(Zuidwijk)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 168000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Partner | Extra Small | 2021-09-06 | 2022-02-03 | 2022-07-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2023-05-03 | 2024-01-30 |  | 2024-03-26 |  |  | Nee
SWPR13110 | M02625 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bergstraat, Gierstraat, Leeuwenstraat (woonerven Vrijdagmarkt) | Aanleg verlichting, Nutsvoorzieningen, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT, VERBRUGGEN BV | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 376775 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-08-11 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | Intern | Deelopdracht | 2022-12-12 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  | Ja | 2028-12-11 | SW_OND
SWPR13111 | M02328 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Dragondersstraat (LED_WIJK_11002P6BK_Wijk_Tweekronenstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 269952.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Partner | Extra Small | 2021-09-13 | 2022-11-30 | 2022-10-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-01-02 | 2023-03-23 | 2022-11-07 | 2023-12-04 | 2023-06-30 | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  | Nee
SWPR13112 | M02330 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hessenbrug (LED_WIJK_ 11002A21_StAndries) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 303010 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-04-18 | 2023-12-29 | 2023-10-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2023-11-13; 2014-03-24: 2024-02-01; 2014-04-30: 2024-08-08; 2014-05-20: 2025-06-27 | Nee
SWPR13113 | M02331 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Albrecht Dürerstraat (LED_WIJK_11002B742_Thonetlaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 263760 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-04-18 | 2022-11-04 | 2023-04-11 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-04-25 | 2023-07-14 | 2023-05-03 | 2024-07-15 |  | 2025-02-28 |  |  | Nee
SWPR13114 | M02332 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blauwmoezelstraat (LED_WIJK_11002C25_Pelikaanstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 157000 | Plandatum overschreden | In wacht | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-04-15 | 2023-12-29 | 2023-10-24 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2023-11-13; 2014-03-24: 2024-02-01; 2014-04-30: 2024-08-01; 2014-05-20: 2024-08-30 | Nee
SWPR13115 | M02341 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (fietspad) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Isa Jollings | Isa Jollings | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 463750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-07-11 | 2021-08-10 | 2021-10-20 | Intern | Deelopdracht | 2021-10-20 | 2022-03-19 | 2022-06-24 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | Ja | 2027-10-31 | SW_MOB
SWPR13116 | M02333 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Antoon van Dyckstraat (LED_WIJK_11002D33_Stadspark_11002D35_VanDiepenbeeck) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 251200 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-02 | 2023-12-29 | 2024-11-15 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-11-15; 2014-03-24: 2024-11-19; 2014-04-30: 2025-08-18; 2014-05-20: 2025-10-13 | Nee
SWPR13117 | M02334 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Burburestraat (LED_WIJK_11002E131_VlaamseKaai_11002E14_Museumwijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 458440 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-05 | 2024-01-31 | 2024-01-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-02-01; 2014-03-24: 2024-04-21; 2014-04-30: 2024-11-04; 2014-05-20: 2025-06-27 | Nee
SWPR13118 | M02335 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maurits Sabbelaan (LED_WIJK_11002F11_StCatharina_11002F12_MauritsSabbelaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 392500 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-06 | 2023-12-29 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-01-15; 2014-03-24: 2024-04-04; 2014-04-30: 2024-08-01; 2014-05-20: 2025-12-31 | Nee
SWPR13119 | M02336 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Pretstraat (LED_WIJK_11002J83_Duboisstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 89490 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Geen | Geen | 2021-11-01 | 2022-06-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-07-04 | 2022-09-22 |  | 2023-01-16 |  | 2023-03-17 |  | 2022-06-13 | Nee
SWPR13120 | M02337 | 2021-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bacchuslaan (LED_WIJK_11002S41_11002T05_11002T09_11002T20_11002T30_Zurenborgh_11002T39_11002T01) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 562060 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-13 | 2022-11-29 | 2023-03-31 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-05-03 | 2023-07-22 | 2023-05-03 | 2023-10-23 | 2023-10-22 | 2025-02-28 |  |  | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13121 | M02338 | 2021-07-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (betonplaten thv nr 67-69) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 8449.09 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-07-14 | 2021-10-10 | 2021-08-30 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  | Nee
SWPR13122 | M02342 | 2021-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Thonetlaan (verbreding fietspaden Thonetlaan) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 363000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2022 | Intern | Small | 2021-08-31 | 2021-12-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2022-04-01; 2014-05-20: 2022-05-01 | Nee
SWPR13123 | M02343 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Konijnendreef (LED_WIJK_11002L18_Kraaienberg_11002L111_Steenhovenstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo | Johan Kinoo | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 84780 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-01 | 2022-12-18 | 2023-01-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-02-13 | 2023-05-04 | 2023-02-13 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-27 | 2024-09-03 |  | Nee
SWPR13124 | M02344 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan (LED_WIJK_11002L022_GroteRuigeHeide(Zandvliet)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 219800 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-08-18 | 2023-03-13 | 2023-01-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-02-13 | 2023-05-04 | 2023-02-13 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 2023-12-21 |  | Nee
SWPR13125 | M02345 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bakkerstraat (LED_WIJK_11002S00_gemeentehuis_11002S12_11002S41_11002S20_) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 414480 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-26 | 2022-12-12 | 2023-03-22 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-05-11 | 2023-07-30 | 2023-05-11 | 2023-11-20 | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2025-09-03 |  | Nee
SWPR13126 | M02346 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei (LED_WIJK_11002R03_Gallifortlei_11002R12_11002R31_11002R32_11002R35_11002R39) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 431750 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-17 | 2023-01-03 | 2023-09-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-10-02 | 2023-12-21 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 2024-03-01 | 2024-06-27 | 2024-09-03 |  | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13127 | M02347 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bilderdijkstraat (LED_WIJK_11002P02_Schoonbroek_11002P6CK_11002P6BK) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 149150 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-07-20 | 2023-02-05 | 2023-09-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-09-06 | 2023-11-25 | 2023-09-05 | 2024-04-01 |  | 2025-02-28 |  |  | Nee
SWPR13128 | M02348 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Beenhouwerstraat (LED_WIJK_11002P00_EkerenCentrum_11002P01_Dorp) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers | Johan Kinoo | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 276320 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-07-20 | 2023-02-20 | 2023-06-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-06-28 | 2023-09-16 | 2023-07-25 | 2024-05-02 | 2024-01-08 | 2024-07-01 | 2024-11-21 |  | Nee
SWPR13129 | M02349 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | De Hertstraat (LED_WIJK_11002V03_Kapelstraat_11002V10_Zwaantjes_11002V12_Weerstandslaan_11002V13_Heide) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 237070 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Natraject | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-08-26 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2023-10-03; 2014-03-24: 2023-12-22; 2014-04-30: 2024-04-08; 2014-05-20: 2025-02-28 | Nee
SWPR13130 | M02350 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Elsenstraat (LED_WIJK_11002Q21_Laatlos_11002Q30_KleineBarreel_11002Q39_tFort) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 394940 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-08-19 | 2023-10-30 | 2024-05-07 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-05-08; 2014-03-24: 2024-05-31; 2014-04-30: 2024-09-23; 2014-05-20: 2025-06-27 | Nee
SWPR13131 | M02351 | 2021-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (LED_WIJK_11002U00_WilrijkCentrum_11002U01_Yperman_11002U2_Oversnes) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 532230 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-09-05 | 2023-10-24 | 2024-04-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-04-29 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2025-06-30 |  |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR13132 | M02352 | 2021-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Operaplein (missing link) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jens Van Damme | Mike Rincheval | Joppe Balbaert | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 25000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-07-19 | 2021-08-28 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-08 | 2021-10-22 | 2024-07-24 | Nee
SWPR13133 | M02353 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Anneessensstraat (LED_WIJK_11002C20_11002C23_11002C31_11002C41_Stationswijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 163280 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2023-02-13 | 2023-10-31 | 2025-02-07 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-02-10; 2014-03-24: 2025-02-14; 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2025-09-30 | Nee
SWPR13134 | M02354 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blauwbroekstraat (LED_WIJK_11002A01_11002A15_Klapdorp_Hessenhuis) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2LWS01,2LWS0103,2LWS010301 | VERLICHTING | 999610 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-02-08 | 2023-12-29 | 2024-11-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-06-16 |  | 2025-09-02 |  |  | Nee
SWPR13135 | M02355 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lammekensstraat (LED_WIJK_11002C43_Noordwijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 64370 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2023-09-13 | 2023-11-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-11-20 | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 |  | 2024-05-19 |  | 2023-11-17 | Nee
SWPR13136 | M02356 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Arendstraat (LED_WIJK_11002D34_11002G59_Oostwijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 442740 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2023-12-08 | 2024-04-01 | 2024-06-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-07-01; 2014-03-24: 2024-09-19; 2014-04-30: 2025-01-06; 2014-05-20: 2025-06-27 | Nee
SWPR13137 | M02357 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | IJzerenpoortkaai (LED_WIJK_11002E122_11002E14_11002E15_11002E19_Zuidwijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 332840 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 2024-10-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-05-06 | 2024-07-25 | 2024-10-10 | 2024-03-25 |  | 2025-12-19 |  |  | Nee
SWPR13138 | M02358 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ceulemansstraat (LED_WIJK_11002H83_Slachthuiswijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 323420 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 2024-11-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  | 2025-07-02 |  |  | Nee
SWPR13139 | M02359 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Anjelierstraat (LED_WIJK_11002T02_11002T03_11002T04_11002T09_11002T412_11002T42_11002U30_Hofveld) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 502400 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-09-25 | 2025-04-12 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-04-12; 2014-03-24: 2025-07-01; 2014-04-30: 2025-07-01; 2014-05-20: 2025-08-13 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13140 | M02360 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Biestraatje (LED_WIJK_11002K271_11002L100_11002L17_BerendrechtKern) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 657830 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-01-08 | 2024-07-26 | 2024-10-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-10-23; 2014-03-24: 2024-10-24; 2014-04-30: 2025-01-22; 2014-05-20: 2025-12-31 | Nee
SWPR13141 | M02361 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Beekstraat (LED_WIJK_11002S04_11002S05_11002S31_Beekstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 416050 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-12-01 | 2024-03-26 | 2024-01-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-02-05 | 2024-05-06 | 2024-04-18 | 2024-08-05 |  | 2025-06-27 |  |  | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13142 | M02362 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Midden | Coeveltstraat (LED_WIJK_11002R02_11002R33_11002R34_11002R42_DeurneDorp) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 350110 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2024-01-08 | 2024-04-26 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-05-06 | 2024-07-25 |  | 2024-08-05 |  | 2024-10-01 |  | 2023-12-04 | Nee
SWPR13143 | M02363 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | De Oude Landen (LED_WIJK_11002P6BK_11002P6EK_11002P03_11002P09_11002P20_11002P22_11002P2AP_DeGeesten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 1064460 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-09-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-05-06 | 2024-07-25 | 2024-10-10 | 2024-03-25 |  | 2025-12-19 |  |  | Nee
SWPR13144 | M02364 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Van Praetstraat (LED_WIJK_11002V07_11002V312_11002V322_11002V373_Visputten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 568340 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-06-01 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-30 | 2024-12-19 | 2024-09-24 | 2025-01-13 |  | 2025-12-31 |  |  | Nee
SWPR13145 | M02365 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Annuntiatenstraat (LED_WIJK_11002P2AP_11002Q012_11002Q091_11002Q242_MerksemCentrum) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 386220 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-03-09 | 2023-10-30 | 2024-06-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-09-16; 2014-03-24: 2024-12-05; 2014-04-30: 2025-01-06; 2014-05-20: 2025-06-27 | Nee
SWPR13146 | M02366 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Jasmijnstraat (LED_WIJK_11002G72_11002G73_11002G74_Wilrijksplein) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 113040 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-01-23 | 2024-04-30 | 2024-10-25 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-05-05 |  | 2025-07-02 |  |  | Nee
SWPR13147 | M02367 | 2021-07-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Afrikalaan (LED_WIJK_11002U40_Eden) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 588750 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-12-04 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-07-01; 2014-03-24: 2024-09-19; 2014-04-30: 2024-12-02; 2014-05-20: 2025-02-28 | Nee
SWPR13148 | M02368 | 2021-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Statiestraat (aanpassen indeling rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 208816.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-01-03 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-23 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13149 | M02369 | 2021-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Huybrechtsstraat (voetpaduitstulping met fietsenbeugels) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 9631.31 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-09-06 | 2021-12-25 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-01 | 2022-03-27 |  | 2022-04-01 |  | 2022-04-08 |  | 2021-12-07 | Ja
SWPR13150 | M02370 | 2021-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | De Costerstraat, Oudstrijdersstraat (aanleggen van een verkeersplateau) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-03-07 | 2022-09-04 | 2022-09-14 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-23 | 2023-06-17 | 2023-05-30 | 2023-06-12 | 2023-06-11 | 2023-07-03 | 2023-06-12 |  | Ja | 2028-06-12
SWPR13151 | M02371 | 2021-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Statielei (QW_ontharden voetpad) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 16500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-05-22 | 2024-06-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-20; 2014-03-24: 2024-09-14; 2014-04-30: 2024-09-16; 2014-05-20: 2024-09-23 | Ja |  | SW_INF
SWPR13152 | M02372 | 2021-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Weerstandlaan (vergroenen/ ontharden straat + vernieuwen voetpaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-03-11 | 2024-08-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-08 | 2024-10-02 | 2024-09-24 | 2025-03-03 | 2025-02-06 | 2025-05-17 | 2025-05-21 |  | Ja | 2030-05-21 | SW_INF
SWPR13153 | M02373 | 2021-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Wilrijkstraat (vergroenen/ ontharden straat + verkeersveiliger maken) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 165000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-03-01 | 2022-12-29 | 2022-12-08 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-08-29; 2014-03-24: 2023-11-24; 2014-04-30: 2024-02-26; 2014-05-20: 2024-03-11 | Ja
SWPR13154 | M02374 | 2021-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Joris Helleputtestraat (vernieuwen voetpaden + ontharden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-03-07 | 2023-11-04 | 2024-01-25 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-25 | 2024-08-15 | 2024-09-10 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | Ja | 2030-03-07 | SW_INF
SWPR13155 | M02375 | 2021-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bikschotelaan, Valkenputstraat (vernieuwen voetpaden + vergroten boomvakken) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Small | 2025-03-03 | 2025-12-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-01-01; 2014-03-24: 2026-03-28; 2014-04-30: 2026-08-15; 2014-05-20: 2026-08-28 | Ja |  | SW_INF
SWPR13156 | M02376 | 2021-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan, Vosstraat (verkeersveilig maken kruispunt) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 55000 | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-01 | 2022-11-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-30 | 2023-03-11 |  | 2023-06-11 |  | 2023-06-23 |  | 2023-06-07 | Nee
SWPR13157 | M02379 | 2021-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2500 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-01-29 | 2022-05-19 | 2022-04-30 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13158 | M02380 | 2021-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan, Wilgenlaan | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10723.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-23 | 2022-05-11 | 2022-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-30 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 2023-01-31 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13159 | M02381 | 2021-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 7500 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-11 | 2022-06-18 | 2022-04-30 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13160 | M02382 | 2021-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Royaertstraat, Spoorweglaan | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3500 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering intern | Intake, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 2022-04-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-18 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-03-06 |  | Nee
SWPR13161 |  | 2021-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jezusstraat, Meir (verlichting KDG Meir - stedelijke ontwikkelingskost -MEIR CORNER) | Aanleg verlichting | MEIR CORNER NV | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | MEIR CORNER NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STUDENTEN KDG HOGESCHOOL |  | VERLICHTING | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-09-30; 2014-05-20: 2025-10-20 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13162 | M02388 | 2021-08-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan, Bremweide (fietsverbinding/ecoverbinding over Bisschoppenhoflaan) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) |  | Mattias Van den Bergh | Pieter-Jan Bruynseels | Bart Tuerlinckx | PROVINCIE ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Partner | Large |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2024-03-30; 2014-03-24: 2024-08-27; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2026-05-26 | Nee
SWPR13163 | M02390 | 2021-08-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhof (Vernieuwen verlichting Bisschoppenhofpark) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE NVT | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT DEURNE NVT, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | VERLICHTING | 27005.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-03-17 | 2021-10-03 | 2021-06-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-06-18 | 2021-09-06 | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-14 | 2022-05-01 |  | Nee
SWPR13164 | M02391 | 2021-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Dianalaan (tijdelijke ingrepen voor het versmallen van het wegprofiel) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Mike Rincheval | Andreas Duren | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Ja | 2021 | Intern | Tekenopdracht | 2021-08-17 | 2021-12-05 | 2022-01-10 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-04-21 | Nee
SWPR13165 | M02392 | 2021-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Borsbeeksesteenweg, Drakenhoflaan (Vernieuwing fietspaden door LANTIS) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Mark Monté | Katleen De Boe | Jef Rombouts | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | MOBILITEITSPROJECT | 1223258.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small | 2021-08-18 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2025-11-01 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13166 | M02393 | 2021-08-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (Vernieuwing en verbreding fietspaden en realisatie fietsweg Laaglandpark door LANTIS) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Mark Monté |  | Thomas Van Orden | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | MOBILITEITSPROJECT | 130000 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small | 2021-08-18 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-03-13; 2014-04-30: 2023-03-12; 2014-05-20: 2023-06-09 | Nee |  | LANTIS
SWPR13167 | M02394 | 2021-08-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Londenstraat (Onderhoudscontract_Londenbrug_NO_FLOW) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Onderhoudswerken |  | Vincent Limbourg |  |  | CONSTRUCTIEWERKHUIZEN E. VAN WINGEN NV, FABRICOM NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern | [12 empty] | 2017-03-03: 2023-07-24 |  |  | NO_RAP
SWPR13168 | M02395 | 2021-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Teniersplaats (fietsportiek) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Jan Peeters | Joppe Balbaert | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 4300 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2024-07-24 | Nee
SWPR13169 | M02396 | 2021-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (burgerbegroting) | Aanleg verlichting, Straatmeubilair | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit | Julie Vilé |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2021-09-23 | 2022-03-17 | 2022-04-22 | 2022-09-21 | 2022-07-21 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13170 | M02397 | 2021-08-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Biesheuvellaan, Kardelaan (QW_ABU) | Aanleg groenzone | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes |  |  | DISTRICT EKEREN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 43094.79 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-08-27 | 2021-10-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-10-19; 2014-03-24: 2022-01-12; 2014-04-30: 2022-03-14; 2014-05-20: 2022-04-01 | Nee
SWPR13171 | M02402 | 2021-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (Fietsoversteken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 140000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-04-25; 2014-04-30: 2022-04-22; 2014-05-20: 2022-04-29; 2014-09-17: 2022-04-29 | Nee |  | SW_OND
SWPR13172 | M02399 | 2021-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Emelinusstraat, Pootersstraat (asfalt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 85126.57 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-08-30 | 2021-11-28 | 2022-01-18 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-22 | 2022-03-11 |  | Ja | 2027-03-11
SWPR13173 | M02400 | 2021-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Varendonckstraat (toplaag rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 45057.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-03 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  | Ja | 2027-06-16
SWPR13174 | M02401 | 2021-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat, Van der Sterrestraat, Waltmanstraat (toplaag rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 96905.1 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-28 | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | Ja | 2027-09-30 | SW_OND
SWPR13175 | M02403 | 2021-08-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Abtenstraat (toplaag rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 54096.67 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-30 | 2022-09-02 | 2022-06-01 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  | Ja | 2027-09-30 | SW_OND
SWPR13176 | M02598 | 2021-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Orteliuskaai, Sint-Pietersvliet (aanpassing boordsteen + voetgangersoversteek) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406/ stadsontwikkeling,1HMB01,1HMB0101,1HMB010101/ stadsontwikkeling,1SMB04,1SMB0402,1SMB040202 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 24315.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-17 | 2022-11-13 | 2023-03-13 | 2025-04-22 |  | 2025-12-31 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13177 | M02591 | 2021-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Heiblokken, Norbertijnenstraat, Van der Sterrestraat, Waltmanstraat, Windhalmstraat (ontharding viswater Antwerpen Breekt Uit) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 87467.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-10-02 | 2021-12-01 | 2021-11-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-01 | 2022-02-18 | 2022-03-08 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  | Nee
SWPR13178 | M02469 | 2021-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Arteveldestraat (kleine asfaltherstelling) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 8800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-11-15; 2014-04-30: 2021-11-15; 2014-05-20: 2021-12-15; 2014-09-17: 2021-12-15 | Nee
SWPR13179 | M02468 | 2021-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Constitutiestraat (asfaltherstelling) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 8076.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-12-20; 2014-04-30: 2021-11-15; 2014-05-20: 2021-12-24; 2014-09-17: 2021-12-24 | Nee
SWPR13180 | M02482 | 2021-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan van Brabantlaan, Jan van Heelulaan (boordsteenverlaging) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 1915.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-11-29; 2014-04-30: 2021-10-01; 2014-05-20: 2021-11-30; 2014-09-17: 2021-11-30 | Nee
SWPR13181 | M02467 | 2021-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jacobstraat (thv nr 4) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8755 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-02-14; 2014-04-30: 2022-02-01; 2014-05-20: 2022-02-15; 2014-09-17: 2022-02-15 | Ja | 2027-02-15
SWPR13182 | M02760 | 2021-09-06 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Bostonstraat, Generaal Simondslaan, Montrealstraat (Woonhaven) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Wouter Marien |  |  | ATELIER RUIMTELIJK ADVIES NDC, DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK OPDRAVER, WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | NOD Sociaal | 600000 | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-06-12; 2014-05-20: 2027-03-24 | Ja |  | SW_NOD
SWPR13183 | M02408 | 2021-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bosuil (opritten 58-71) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 15999.95 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-09-08 | 2021-12-05 | 2021-12-09 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | Nee
SWPR13184 | M02409 | 2021-09-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei | Onderhoudswerken |  | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 14850 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-08-30 | 2023-10-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-10-27; 2014-03-24: 2024-01-20; 2014-04-30: 2024-04-19; 2014-05-20: 2024-04-26 | Nee
SWPR13185 | M02414 | 2021-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pompstraat (parkeerverbod) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-10-13 | 2021-12-12 | 2021-10-01 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13186 | M02415 | 2021-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Napelsstraat (LED_WIJK_Retrofit (HESTIA, GAMMA, BEGA )) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 871563 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Partner | Extra Small | 2021-09-20 | 2025-05-22 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-05-22; 2014-03-24: 2025-08-10; 2014-04-30: 2025-11-08; 2014-05-20: 2025-12-08 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13187 | M02416 | 2021-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vrijdagmarkt (LED_WIJK_Retrofit_Vrijdagmarkt) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 10500 | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Partner | Extra Small | 2021-09-20 | 2022-08-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-09-05 | 2022-11-24 |  | 2023-04-03 |  | 2023-05-01 |  | 2022-09-16 | Nee
SWPR13188 | M02418 | 2021-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Cogels-Osylei (LED_WIJK_Retrofit_Gamma) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 191100 | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Partner | Extra Small | 2021-09-20 | 2022-07-29 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-08-01 | 2022-10-20 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-03 |  | 2022-09-16 | Nee
SWPR13189 | M02419 | 2021-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Dokter Maurice Timmermanslaan (Retrofit Hestias (bovenlokaal)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 171600 | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Partner | Extra Small | 2021-09-20 | 2022-08-02 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-09-05 | 2022-11-24 |  | 2023-04-03 |  | 2023-05-01 |  | 2022-09-16 | Nee
SWPR13190 |  | 2021-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat |  |  | Lies Rousseau |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-09-20
SWPR13191 | M02847 | 2021-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat, Middelburgstraat, Tongerlostraat, Van Couwervenstraat (Viswater Oost FASE 3 - MASTER) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 850309.33 | Op Schema | Lopend | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-12-06 | 2022-05-05 | 2023-03-17 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-09 | 2022-08-28 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-09-15 | 2023-09-06 |  | Ja | 2028-09-06 | SW_OND
SWPR13192 | M03054 | 2021-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Heiblokken, Hoefbladstraat, Norbertijnenstraat, Rietbank, Windhalmstraat, Zevenbergen (Viswater Oost FASE 4 - MASTER) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Frederick Bruneel | Robbe Staes |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 2904000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2025-02-28 | 2026-06-23 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-06-23; 2014-03-24: 2026-09-16; 2014-04-30: 2027-01-01; 2014-05-20: 2027-08-05 | Nee |  | SW_WEG
SWPR13193 | M02422 | 2021-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Katelijnevest (verzakking thv nr 16) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-11-22; 2014-04-30: 2021-11-22; 2014-05-20: 2021-11-30; 2014-09-17: 2021-11-30 | Nee
SWPR13194 | M02421 | 2021-09-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Eikenlei, Meerlenhoflaan (fietsstraten) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Rioleringswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Bram De Pooter | Jaana Perdieus | Bart Tuerlinckx | , DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, PROXIMUS , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1281798.83 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2021-08-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | Intern | Open aanbesteding | 2023-09-05 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-02-16 |  |  | Nee |  | SW_RIO
SWPR13195 | M02423 | 2021-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Windmolenweg (snelheidsremmer) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 24844.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-01-17 | 2023-11-20 | 2024-01-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-08 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 2024-07-12 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13196 | M02424 | 2021-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan (Paaltjes) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 | 2000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-10-21 | 2021-11-21 | 2021-10-21 | Geen | Geen | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | Nee
SWPR13197 | M02425 | 2021-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat (Oversteekplaats Bosstraat Monnikenhofstraat) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 4887.98 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-15 | 2022-10-31 | 2023-02-27 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-27 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13198 |  | 2021-09-22 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Noord | Noorderlaan |  |  | Bernt Lefebvre | [6 empty] | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2021-11-17
SWPR13199 | M02437 | 2021-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Demerstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 41820 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-10-23 | 2022-03-22 | 2022-04-15 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-15 | 2022-12-01 | 2023-03-02 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13200 | M02438 | 2021-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dijlestraat, Lange Slachterijstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 12300 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-10-23 | 2022-03-22 | 2022-06-02 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-02; 2014-03-24: 2025-05-26; 2014-04-30: 2025-08-24; 2014-05-20: 2025-10-03 | Nee |  | SW_BUR
SWPR13201 | M02453 | 2021-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarlei (vergroten plantvakken) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 33000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-03-01 | 2024-05-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-05-13; 2014-03-24: 2024-08-06; 2014-04-30: 2024-10-23; 2014-05-20: 2024-10-30 | Nee |  | SW_INF
SWPR13202 | M02454 | 2021-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Engelselei (heraanleg straat van gevel tot gevel) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0101,2BOR010103/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 330000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2023-02-01 | 2024-06-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-06-05; 2014-03-24: 2025-03-04; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2026-01-13 | Ja
SWPR13203 | M02455 | 2021-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Guldensporenstraat (vergroenen kruispunt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0101,2BOR010103/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 16500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-12-01 | 2022-04-30 | 2022-05-10 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-31 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13204 | M02456 | 2021-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (aanleggen van een Urban fitness) | Aanleg sportterrein | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Karen Neven | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0101,2BOR010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 44000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Small | 2022-07-07 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2023-09-17 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13205 | M02458 | 2021-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Joe Englishstraat (aanleggen van een petanquebaan) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7700 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-03-21 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | Intern | Deelopdracht | 2023-08-20 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 2024-03-08 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13207 | M02460 | 2021-09-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Houthulststraat (herstel verkeersplateau Vuurkruisenlaan) | Onderhoudswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6932.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2021 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-10-04 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-24 |  | Nee
SWPR13208 | M02773 | 2021-09-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Constant De Jongstraat, Gildestraat, Terlindenhofstraat (fiets- en voetpaden) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Michel Gerits | Fien Sprengers | Rob Willekens | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 821905.01 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-10-29 | 2022-05-29 | 2024-02-21 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-22 | 2024-06-06 | 2024-08-14 | 2025-04-22 |  | 2025-11-05 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13209 | M02461 | 2021-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alexander Farneseplein, Gloriantlaan, Goethestraat, Guicciardinistraat, Thonetlaan (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 10500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-05-30; 2014-04-30: 2022-05-30; 2014-05-20: 2022-05-31; 2014-09-17: 2022-05-31 | Nee |  | SW_BUR
SWPR13210 | M02462 | 2021-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (afbraak tijdelijke P+R Luchtbal) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bernt Lefebvre |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 265650 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-05-02; 2014-03-24: 2024-05-01; 2014-04-30: 2025-06-02; 2014-05-20: 2025-09-17 | Ja
SWPR13211 | M02463 | 2021-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Batterijstraat (snelheidsremmers) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 77265 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-03 | 2022-04-02 | 2022-07-25 | Intern | Deelopdracht | 2022-07-25 | 2022-10-18 | 2022-09-26 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 2023-03-22 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13212 | M02464 | 2021-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lindeboomstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Kimoura Hauquier | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 12000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-03 | 2022-04-02 | 2022-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-30 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-04-03 | 2023-03-27 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13213 | M02465 | 2021-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rupelstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Kimoura Hauquier | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-03 | 2022-04-02 | 2022-05-31 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-31 | 2022-11-22 | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-05 | 2023-05-26 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13214 | M02564 | 2021-10-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Fuggerstraat (burgerbegroting) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 58200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-04 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13215 | M02565 | 2021-10-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan (burgerbegroting) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 51000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-04 | 2022-04-03 | 2021-11-09 | Intern | Deelopdracht | 2021-11-09 | 2022-02-02 | 2022-01-31 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | Ja | 2027-04-08
SWPR13216 | M02466 | 2021-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (Zandvlietse Dorpstraat verbinding fietspad) | Tekenopdracht |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-09 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | No_rap
SWPR13217 | M03566 | 2021-10-07 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Jef Van Hoofstraat (Rozemaai bouwveld 15A) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | Stad Antwerpen , WATER-LINK OPDRAVER, WOONHAVEN ANTWERPEN CVBA | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | NOD Sociaal | 2300000 | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-10; 2014-05-20: 2026-08-04 | Nee |  | SW_NOD
SWPR13218 | M02470 | 2021-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaardreef (fietspad) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT, STAD ANTWERPEN (CA) | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 14685 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-09-24 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13219 | M02471 | 2021-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4351.49 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-07 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2024-05-14 | Nee |  | SW_OND
SWPR13220 | M02472 | 2021-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jachtlaan | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 9973.18 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-07 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13221 | M02473 | 2021-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldstraat (vergroening voetpaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 107625 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-29 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-05-21 |  | 2025-06-24 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13222 |  | 2021-10-11 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Achturendagstraat, Constantin Meunierplein, Edisonstraat, Kaarderstraat, Karel Van de Woestijnestraat, Scheldevrijstraat, Standbeeldstraat, Wolplein (Umicore Bos Moretusburg) | Aanleg groenzone | UMICORE | Michel Gerits |  |  | ARCADIS BELGIUM HOLDING NV, UMICORE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-08-01; 2014-05-20: 2025-05-01 | Nee |  | NO_RAP SW_NOD
SWPR13223 | M02672 | 2021-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Atomiumlaan (verbreding dubbelrichtingsfietspad) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MOBILITEITSPROJECT | 1471200 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2021-10-12 | 2023-09-02 | 2023-09-29 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-11-04; 2014-03-24: 2025-11-26; 2014-04-30: 2026-02-24; 2014-05-20: 2026-05-27 | Ja |  | SW_MOB
SWPR13224 | M02474 | 2021-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Suikerrui (Ruien_waterhergebruik_oude_regenwaterputten_Stadhuis_NO_FLOW) | Waterbeheer |  | Vincent Limbourg |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRATEGISCH PROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13225 | M02475 | 2021-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boshovestraat | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Sam Rymenants | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-03-01 | 2024-06-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-29; 2014-03-24: 2024-09-22; 2014-04-30: 2024-10-21; 2014-05-20: 2025-01-23 | Nee |  | NO_Rapp
SWPR13226 | M02476 | 2021-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wommelgemsteenweg (verkeersveilig kruispunt met Karel Verbistpad) | Wegeniswerken | GEMEENTE WIJNEGEM | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT, GEMEENTE WIJNEGEM | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-10-25 | Nee
SWPR13227 |  | 2021-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theaterplein (aanpassing plantvak) | Aanleg groenzone |  | Kim Verstrepen |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 1200 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen |  |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2024-06-27 | Nee
SWPR13228 | M02479 | 2021-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Oudstrijdersstraat (aanleggen afgeschuinde boordsteen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Andreas Duren |  | Andreas Duren | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 1209.78 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-12-02 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-02 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2023-06-21 | Nee
SWPR13229 | M02944 | 2021-10-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hagelandstraat | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Lies Rousseau | Emmy Camps | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN (CA) | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 22665.42 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-11-14 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-13 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13230 | M02481 | 2021-10-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Koepoortstraat (nutsherstellingen + verbeteren beeldkwaliteit inrit Oude Beurs) | Onderhoudswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 16500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-11-15; 2014-04-30: 2021-11-15; 2014-05-20: 2021-12-06; 2014-09-17: 2021-11-26 | Nee
SWPR13231 | M02563 | 2021-10-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Vanhoenackerstraat (parkeerplaats) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2700 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-14 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | Nee
SWPR13232 |  | 2021-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theaterplein (publiek urinoir) | Nutsvoorzieningen | STAD ANTWERPEN (CA) | Kim Verstrepen |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-02-15
SWPR13233 |  | 2021-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Theaterplein (hekwerk voorgevel) | Gebouwen | STAD ANTWERPEN (CA) | Kim Verstrepen |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-02-15
SWPR13234 | M02548 | 2021-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Guldenvliesstraat (Spoorvorming bussluis DL) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Andreas Duren |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 55269.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-10-19 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  | Ja | 2026-12-30
SWPR13235 |  | 2021-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Grote Markt | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Johan Pieraerts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-11-30 | 2022-06-10 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13236 | M02483 | 2021-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Molenaarstraat, Molenstraat (TEK - paaltjes) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Stéphanie André |  | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 0 | Op Schema | Lopend | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-10-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13237 | M02485 | 2021-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sterckshoflei | Rioleringswerken |  | Els Proost | Tom Janssens | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT, WATER-LINK OPDRAVER | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 400000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Small | 2024-11-24 | 2025-08-26 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-08-26; 2014-03-24: 2026-04-23; 2014-04-30: 2028-06-15; 2014-05-20: 2028-12-05 | Nee |  | No_rap
SWPR13238 | M02861 | 2021-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Adolf Greinerstraat, Van Praetstraat (aansluiting fietspaden aan omleidingsweg Umicore) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Rioleringswerken, Sondering, Wegeniswerken |  | Michel Gerits | Emmy Camps | Kristel Drubbel | FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER, GEMEENTE HEMIKSEM GEMEENTE, PROXIMUS - BELGACOM MOBILE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1179702.78 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2022-11-28 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-04-30; 2014-03-24: 2025-06-17; 2014-04-30: 2025-11-01; 2014-05-20: 2026-03-24 | Nee |  | SW_WEG
SWPR13239 | M02488 | 2021-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Ruige Heide (fietsverbinding langs A12) | Aanleg verlichting, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 484000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2022-01-03 | 2023-11-20 | 2024-04-12 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-01; 2014-03-24: 2025-12-28; 2014-04-30: 2026-03-28; 2014-05-20: 2026-04-27 | Nee |  | SW_WEG
SWPR13240 | M02489 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (VLCC: apart verkeerslicht voor fietsoversteek) | Tekenopdracht |  | Tim Vervoort | Mike Rincheval |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 48984.87 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-02-16 | Nee |  | NO_RAPP
SWPR13241 | M02490 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (VLCC: plaatselijke voetpaduitstulping) | Wegeniswerken |  | Tim Vervoort | Mike Rincheval | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 8738.89 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-01-19 | 2022-05-09 | 2023-11-15 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-15 | 2024-03-25 | 2024-03-18 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13242 | M02566 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beeldhouwersstraat, Schildersstraat (boordsteenverlaging) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 14500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-10-28 | 2022-01-21 | 2022-01-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | Nee
SWPR13243 | M02491 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Vuurmolenstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Siemen Reynders |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3304.57 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-28 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13244 | M02492 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Meerlenlaan, Zwaluwenlaan (vergroening voetpaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 139000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-02 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-06-10 |  | 2025-09-05 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13245 | M02493 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Sebastiaanstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 9900 | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-30 | 2022-12-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-28; 2014-03-24: 2023-03-23; 2014-04-30: 2023-06-21; 2014-05-20: 2023-06-28 | Nee
SWPR13246 | M02494 | 2021-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 37297.23 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-27 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-10-21 |  | 2022-11-04 |  |  | Nee
SWPR13247 | M02561 | 2021-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat (asfaltherstelling) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-02 | 2022-02-25 | 2022-01-03 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-05-24 |  | Nee
SWPR13248 | M02562 | 2021-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat (asfaltherstelling) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 24200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-02 | 2022-01-26 | 2022-02-01 | 2022-06-20 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | Nee
SWPR13249 | M02511 | 2021-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Salaadweg (Bijplaatsen 2 lichtpunten) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT EKEREN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | VERLICHTING | 4500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-01-01; 2014-03-24: 2023-01-30; 2014-04-30: 2023-04-11; 2014-05-20: 2023-05-09 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13250 | M02594 | 2021-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Generaal Belliardstraat (boordsteen aan Oude Leeuwenrui) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-02 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | Nee
SWPR13251 | M02593 | 2021-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hopland (laad- en loszone) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-03 | 2022-02-26 | 2022-01-21 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-12 |  | Nee
SWPR13252 | M02640 | 2021-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ellermanstraat (Bijkomende verlichting parkeergebouw) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN (CA) | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0101,2ANT010101 | VERLICHTING | 3442.47 | Op Schema | Afgesloten | Zuiver lichtproject |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-11-03 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-02-07 | 2022-02-06 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2023-03-30 | Nee
SWPR13253 | M02615 | 2021-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Lunden, Lange Bremstraat (markeringen kruispunt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken |  | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6588.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-11-04 | 2021-12-06 | 2021-11-25 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | Nee
SWPR13254 | M02498 | 2021-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gijsbrecht van Deurnelaan (herstel plateaus thv nr 17 en 61) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6001.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-08 | 2022-02-21 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  | Nee
SWPR13255 | M02680 | 2021-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maria Pijpelincxstraat (suggestiestrook) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 22000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-12-04; 2014-03-24: 2023-11-04; 2014-04-30: 2024-02-02; 2014-05-20: 2023-11-30 | Nee
SWPR13256 | M02681 | 2021-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Franckenstraat, Salm-Salmstraat, Steenbergstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 330000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-04 | 2022-04-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-04-03; 2014-03-24: 2022-06-27; 2014-04-30: 2023-12-01; 2014-05-20: 2023-12-31 | Ja
SWPR13257 | M02806 | 2021-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Heybeeckstraat (nieuwe inkom parking bib) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 65000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-05-23 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | Intern | Deelopdracht | 2023-07-14 | 2023-11-09 |  | 2024-02-09 |  | 2024-03-08 |  | 2024-02-23 | Nee
SWPR13259 | M02504 | 2021-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hendrik Conscienceplein (hekwerk) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 50000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-08 | 2022-11-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-08; 2014-03-24: 2023-02-01; 2014-04-30: 2023-03-03; 2014-05-20: 2023-04-14 | Nee
SWPR13260 | M02602 | 2021-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sorghvliedt (LED_Projecten OV districtshuis Hoboken) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Johan Kinoo | Johan Kinoo | DISTRICT HOBOKEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | VERLICHTING | 18517.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2021-11-08 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-03-14 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-12-05 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | Nee
SWPR13261 |  | 2021-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Noord |  |  |  | Frederick Bruneel |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2021-11-17
SWPR13262 | M02650 | 2021-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Noordland (plateau Conterscherp, fietssuggestiestroken) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 189390 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-09 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Intern | Deelopdracht | 2023-07-18 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-08-01 | 2023-12-22 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13263 | M02512 | 2021-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2768.92 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-09 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13264 | M02513 | 2021-11-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rubenslei, Van Breestraat (VLCC) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vervoort | Julie Vilé | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 443352.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2021-12-10 | 2022-09-26 | 2023-06-12 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-12 | 2023-08-06 | 2023-09-15 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-05-30 |  |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13265 | M02682 | 2021-11-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Thomasstraat (asfalt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-17 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | Ja | 2027-08-12
SWPR13266 | M02560 | 2021-11-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eglantierlaan (herstel plateau) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10100 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-10 | 2022-03-05 | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13267 | M02514 | 2021-11-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Eugeen Joorsstraat, Sterlingerstraat, Wilrijkstraat (verkeersveilig maken woonstraat) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 171600 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Small | 2021-12-16 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-19 | 2024-05-14 | 2024-09-10 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-01-02 | 2025-01-02 |  | Ja | 2030-01-02 | SW_INF
SWPR13268 | M02515 | 2021-11-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Roodenbekehoek (Paaltjes t.h.v. nr. 14 en boombeugel t.h.v. nr. 23) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2021 |  | Op Schema | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-15 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13269 | M02517 | 2021-11-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Belcrownlaan (herstellingen asfalt thv nr. 28 en 44) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5639.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-17 | 2022-03-01 | 2022-02-18 | 2022-04-14 | 2022-02-22 | 2022-04-21 | 2022-02-24 |  | Nee
SWPR13270 | M02519 | 2021-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koolhofstraat (vergroening) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 274000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-09-18 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-03-14 |  | Ja | 2030-03-14 | SW_INF
SWPR13271 | M02521 | 2021-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Puihoek (wortelopdruk) | Onderhoudswerken, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 38507.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2022-07-08 | 2022-10-01 | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-09-04 | 2023-10-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13272 | M02522 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Josué Duponplaats (inrichten groenzone) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Julie Hilderson | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010202 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2023-05-01 | 2023-09-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-28 | 2024-03-17 | 2024-04-05 | 2024-07-08 | 2024-05-27 | 2024-08-13 | 2024-06-17 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13273 | M02523 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Van Vaerenberghstraat (ontharden overbreedte rijweg) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Julie Hilderson | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 85000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2023-05-08 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-27 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13274 | M02524 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Henri Prostlaan, Marcel Auburtinlaan (Fietsstraten) | Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx | Mike Rincheval | Cedric Beck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 239800 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2023-08-22 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-18 | 2024-06-11 | 2024-09-27 | 2025-02-24 | 2025-02-23 | 2025-06-27 |  |  | Nee |  | SW_WEG
SWPR13275 | M02525 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Helderstraat (aanbrengen twee zebrapaden in klinkers) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5098.12 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-19 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-08 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 2022-10-05 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | Nee
SWPR13276 | M02526 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Schelpstraat (Heraanleg straat (ontwerpend onderzoek aanpalende straten)) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 48000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Ontwerp verlichting, Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2023-06-01 | 2025-06-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-06-28; 2014-03-24: 2026-02-23; 2014-04-30: 2026-05-24; 2014-05-20: 2026-10-13 | Nee |  | SW_WEG
SWPR13277 | M02527 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Bikschotelaan (inkorten bochtstraal middenberm) | Tekenopdracht | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-19 | 2022-04-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-08 | 2022-07-02 |  | 2022-09-30 |  | 2022-10-04 |  | 2022-05-06 | Nee
SWPR13278 | M02876 | 2021-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweemontstraat (Circulatie PPG - Zuidelijke kadeweg) | Tekenopdracht |  | Mattias Van den Bergh | Tom Janssens | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-19 | 2022-04-01 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13279 | M02528 | 2021-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zendelingenstraat (verlagen boordsteen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Andreas Duren | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 1706.4 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-01 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 2024-10-18 | Nee
SWPR13280 | M02531 | 2021-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kroonplein (Herstel rubberen randen op stalen profielen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4609.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-23 | 2022-03-06 | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 2022-02-21 | 2022-04-01 | 2022-04-25 |  | Nee
SWPR13281 | M02529 | 2021-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Van Rijswijcklaan (wegnemen tactiele elementen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 27295 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-22 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-21 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13282 | M02532 | 2021-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar, Stan Ockersstraat (verlagen boordsteen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Andreas Duren | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4154.96 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2021-12-24 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-02 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2024-10-18 | Nee
SWPR13283 | M02534 | 2021-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vrijdagmarkt | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht archeologie, Nutsvoorzieningen, Nutsvoorzieningen, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Bénédicte Quintiens | Kimoura Hauquier | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0111,2ANT011101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 1525000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Medium | 2021-12-23 | 2023-10-22 | 2023-12-11 | Intern | Open aanbesteding | 2023-12-11 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | 2024-11-12 | 2025-09-24 |  |  | Ja |  | SW_WEG
SWPR13284 | M02535 | 2021-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Villegaspark (skatepark) | Aanleg sportterrein | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2023-06-05; 2014-03-24: 2025-06-14; 2014-04-30: 2025-09-21; 2014-05-20: 2025-11-24 | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13285 | M02677 | 2021-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Julius Vuylstekelaan (bushalte) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 39140 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Natraject | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-24 | 2022-04-13 | 2022-05-18 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-10-19; 2014-05-20: 2022-11-20; 2017-03-03: 2022-09-13 | Nee
SWPR13286 | M02538 | 2021-11-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Floraliënlaan (verzakking rijweg) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 14600.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-25 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | Nee
SWPR13287 | M02541 | 2021-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Leemanslaan (Voetpaden) | Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 95000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-11-29 | 2022-03-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-03-19; 2014-03-24: 2022-06-12; 2014-04-30: 2022-09-12; 2014-05-20: 2022-12-05 | Nee
SWPR13288 | M02542 | 2021-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cuperusstraat (stopstreep) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2021-12-26; 2014-03-24: 2022-11-21; 2014-04-30: 2023-02-19; 2014-05-20: 2023-03-31 | Nee
SWPR13289 | M02543 | 2021-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Zavelstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 57165 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-26 | 2022-05-25 | 2022-05-11 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-25 | 2022-10-17 | 2023-02-08 | 2023-03-13 | 2023-03-07 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13290 | M02544 | 2021-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Zavelstraat (sinus) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 38500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2021-12-26 | 2022-05-25 | 2021-12-23 | Intern | Deelopdracht | 2021-12-26 | 2022-10-22 | 2023-03-16 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13291 |  | 2021-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  | Carine Van Royen | DISTRICT ANTWERPEN NVT, DISTRICT BERCHEM NVT, DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, DISTRICT BORGERHOUT NVT, DISTRICT DEURNE NVT, DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN NVT, DISTRICT MERKSEM NVT, DISTRICT WILRIJK NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST | 256762 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13292 | M02546 | 2021-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ann Salenspad , Henri Storckpad, Jan Vanhoenackerstraat, Jos Smolderenstraat, Léon Stynenstraat, Nicole Van Goethempad (straatmeubilair) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Wouter Marien | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 20000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-29 | 2022-10-20 | 2022-09-16 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-06-14 | Nee
SWPR13293 |  | 2021-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Du Montstraat, Ter Heydelaan (aanpassing rooilijn Du Montstraat en inrichting pleintje "Den Beer") | Aanleg groenzone, Affectatie/overdracht grond, Gebouwen (slopen), Sloopexpert | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits | Robbe Staes | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MJP_2026-2031 | 98175 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2023-12-15 | 2025-06-19 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-07-01; 2014-03-24: 2026-02-27; 2014-04-30: 2026-05-29; 2014-05-20: 2026-06-18 | Nee
SWPR13294 | M02595 | 2021-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Wesenbekestraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Kimoura Hauquier | Jef Rombouts | DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , GLOBEZENIT NV | district Antwerpen,1SAN02,1SAN0201,1SAN020103/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0103,2ANT010305/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-01-10 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-21 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-05-23 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13295 | M02547 | 2021-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Krommeweg (herstel binnenbocht langs gracht) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5625.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-11-30 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | Nee
SWPR13296 |  | 2021-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Seraphin de Grootestraat | Aanleg groenzone | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Steven Aelbrecht | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-30 | 2023-03-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-03-29; 2014-03-24: 2023-06-22; 2014-04-30: 2023-09-20; 2014-05-20: 2023-11-01 | Nee
SWPR13297 | M02550 | 2021-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koolhofstraat, Primulalei | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 25000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2021-12-31 | 2022-04-20 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2021-12-13 | Nee
SWPR13298 | M02554 | 2021-12-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat (verzakking in plateau ter hoogte van huisnummer 138) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2928.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-06 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-06 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  | Nee
SWPR13299 | M02555 | 2021-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Driehoekstraat (herstel sinus in klinkers thv nr. 280) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6256.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-07 | 2022-02-13 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-03-31 |  | Nee
SWPR13300 | M02556 | 2021-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Lindenlei, Zuster Nathaliestraat (aansluitingen op Veltwijckpark) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6197.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-07 | 2022-03-06 | 2022-03-03 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-30 |  | Nee
SWPR13301 | M02557 | 2021-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (Raamovereenkomst voor externe ondersteuning in functie van projecten publieke ruimte) | Externe medewerker | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | RAAMOVEREENKOMST | 150620.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13302 | M03003 | 2021-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Manstraat, Karel Palmsstraat (Toekomstbomen op kruispunt (pleintje)) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Pieter-Jan Bruynseels | Rob Willekens | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 39234.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-08 | 2022-11-08 | 2023-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-01 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 2024-02-01 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13303 | M03004 | 2021-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ertbruggelaan, Venneborglaan (Toekomstbomen en vergroenen parkeerzone pleintje) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Pieter-Jan Bruynseels | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 56414 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-06-08 | 2022-11-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-05; 2014-03-24: 2023-03-01; 2014-04-30: 2024-09-02; 2014-05-20: 2024-10-14 | Nee
SWPR13304 | M03005 | 2021-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Cortbeemdelei (Toekomstbomen op plein thv 86-96) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Pieter-Jan Bruynseels | Rob Willekens | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 27670.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-25 | 2022-12-22 | 2023-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-01 | 2023-11-25 | 2023-11-20 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-08 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13305 | M02567 | 2021-12-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jan Van Canlaan (Ontbrekend voetpad) | Externe opmeting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT, FLUVIUS ANTWERPEN OPDRAVER | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-28 | 2022-11-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-30; 2014-03-24: 2023-02-23; 2014-04-30: 2024-05-20; 2014-05-20: 2024-05-27 | Nee
SWPR13306 | M02570 | 2021-12-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Statiestraat (herstel goot) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2021-12-20 | 2022-03-15 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-15 |  | 2022-02-10 | Nee
SWPR13307 | M02592 | 2021-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gratiekapelstraat (brandweertoegang) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 37000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-15 | 2022-02-09 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | Nee
SWPR13308 | M02576 | 2021-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 225000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-11 | 2024-07-05 | 2023-10-10 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-11-24 |  | Ja | 2028-11-24 | SW_OND
SWPR13309 |  | 2021-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan (laad- en loszone) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-01-15 | 2022-05-05 | 2022-03-29 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13311 | M02577 | 2021-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ellermanstraat, Park Spoor Noord (LED_Projecten / onderdoorgang) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Johan Kinoo |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507 | VERLICHTING | 80940.48 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2020-10-19 | 2021-12-24 | 2021-12-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-02-14 | 2022-09-02 | 2022-08-08 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR13312 | M02578 | 2021-12-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edenlaan | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-10 | 2023-03-09 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-03-09; 2014-03-24: 2023-06-02; 2014-04-30: 2023-08-31; 2014-05-20: 2023-10-05 | Ja
SWPR13314 | M02579 | 2021-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudestraat (blindegeleiding) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 9375 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-02-05 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13315 | M02580 | 2021-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Fort VI-straat, Universiteitsbaan (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 99500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-11-18 | 2025-04-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-17; 2014-03-24: 2025-07-11; 2014-04-30: 2025-10-09; 2014-05-20: 2025-11-14 | Ja
SWPR13316 | M02581 | 2021-12-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kloosterstraat (Rijbaankussens) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 12705 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-01-19 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-03-30 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2022-07-04 | 2022-06-01 | 2022-08-12 | 2022-08-12 |  | Nee
SWPR13321 |  | 2022-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Léon Stynenstraat (palen bijplaatsen) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-03 | 2022-05-24 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-02-16 | Nee
SWPR13322 | M02699 | 2022-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rolwagenstraat (voetpaduitstulping) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 21500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-03 | 2022-07-03 | 2022-03-31 | Intern | Deelopdracht | 2022-07-03 | 2022-10-01 | 2022-09-26 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-17 | 2022-10-17 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13323 | M02683 | 2022-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Montignystraat, Troonplaats (herstel plateau) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 203500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Vergunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-09 | 2024-03-07 | 2024-03-20 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-03-20; 2014-03-24: 2024-06-13; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-13 | Ja |  | SW_OND
SWPR13324 |  | 2022-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | [12 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-08-04
SWPR13325 |  | 2022-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | [12 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-08-04
SWPR13326 | M02587 | 2022-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2407.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-06 | 2022-05-02 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13327 | M02588 | 2022-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rubenslei (VLCC: rechtsafslagstrook Van Breestraat, linksafstrook Rubenslei, compactering) | Tekenopdracht |  | Tim Vervoort |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT | 88000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-09 | 2022-04-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-08 | 2022-07-02 |  | 2022-08-04 |  | 2022-09-03 |  | 2023-10-11 | Nee
SWPR13328 | M02589 | 2022-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (VLCC) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Tim Vervoort | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 73971.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-09 | 2022-07-09 | 2023-06-19 | Intern | Deelopdracht | 2022-07-09 | 2022-11-27 | 2023-06-19 | 2024-03-10 | 2023-09-04 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13329 | M02590 | 2022-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (Afbouw VRI: Nieuwdreef x Laarsebaan) | Tekenopdracht |  | Tim Vervoort | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13331 | M02642 | 2022-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boterlaarbaan (herstel verzakking voet- en fietspad thv nr. 363) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6167.37 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-11 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-04-06 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | Nee
SWPR13332 |  | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leugenberg (Leugenberg-Antwerpsesteenweg N114) | Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Wine Asselberghs |  |  | AWV ANTWERPEN , GEMEENTE STABROEK GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-01-17
SWPR13333 | M02968 | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar (Verkeersveilige kruispunten) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT, GEMEENTE BORSBEEK GEMEENTE, GEMEENTE BORSBEEK GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-09-08 | 2023-02-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-02-05; 2014-03-24: 2023-05-01; 2014-04-30: 2024-01-01; 2014-05-20: 2024-03-31 | Nee
SWPR13334 | M02596 | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (plaatsen van een urban fitness zone) | Aanleg sportterrein | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 44000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-02-17 | 2022-05-18 |  | Intern | Open aanbesteding | 2022-05-18 | 2023-01-13 |  | 2023-01-23 |  | 2023-01-30 |  | 2022-01-13 | Nee
SWPR13335 | M02597 | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenveldstraat, Koornbloemstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Andreas Duren | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 23217 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-11 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-12-05 | 2022-06-25 | 2022-12-06 |  | 2022-09-16 | Nee
SWPR13336 | M02599 | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkeveldstraat (Vergroening en toekomstboom) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Karen Neven | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 255000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-04-15 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13337 | M02600 | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Goudvinklaan | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 242000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-06-21 | 2023-06-18 | 2023-05-24 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-24 | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-12-10 | 2023-10-12 | 2024-01-08 | 2024-01-08 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13338 | M02601 | 2022-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Beeckmanslaan, Sterrenlaan | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 71490.1 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-06-21 | 2023-06-18 | 2023-05-24 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-24 | 2023-08-17 | 2023-09-25 | 2023-11-06 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 2023-12-22 |  | Ja | 2028-12-22 | SW_INF
SWPR13340 | M02603 | 2022-01-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat, Pastoor Bauwenslaan (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3883.81 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-07-07 | 2023-06-26 | 2022-10-07 | 2023-07-03 | 2023-06-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13341 | M02604 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lijsterlaan (woonerf) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Julie Hilderson | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 241727.03 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Small | 2022-07-04 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Intern | Deelopdracht | 2023-04-18 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-03-01 | 2023-12-21 |  | Nee |  | SW_WEG
SWPR13342 | M02605 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Leopoldlei (Voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 466680 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-16 | 2023-01-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-01-30; 2014-03-24: 2023-04-25; 2014-04-30: 2023-08-07; 2014-05-20: 2024-01-30 | Nee
SWPR13343 | M02606 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Geestheidelaan, Platijnweellaan (Voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 208767.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-16 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-12 | 2022-08-05 | 2022-09-06 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-11-17 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13344 | M02607 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Platijnweellaan (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 46080 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-16 | 2022-11-07 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-07 | 2023-01-31 |  | 2023-05-01 |  | 2023-08-14 |  | 2022-06-13 | Nee
SWPR13345 | M02609 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaarstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK NVT | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | VERLICHTING | 35000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2022 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-11-21 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-05-04 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-10-15 |  | 2023-11-13 |  |  | Ja
SWPR13346 | M02610 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei, Schoonselstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 88757.87 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-16 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  | Ja | 2027-06-30 | SW_OND
SWPR13347 | M02611 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 230000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-16 | 2022-07-12 |  | 2022-10-10 |  | 2022-11-14 |  | 2022-04-22 | Nee |  | LANTIS
SWPR13348 | M02612 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Flamingolaan | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 48000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-16 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-04-10 | 2023-03-27 | 2023-05-02 | 2023-04-28 |  | Ja | 2028-04-28 | SW_OND
SWPR13349 | M02613 | 2022-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Florent Cootmansplein (verbreden parkpaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Mike Rincheval | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 15549.94 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2022-01-18 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-08 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |  | Nee
SWPR13350 |  | 2022-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (herstel historische doorsteek nuts) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  |  | DISTRICT DEURNE NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8344.03 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-19 | 2022-04-17 |  | 2022-05-23 |  | 2022-06-06 |  | 2022-02-02 | Nee
SWPR13351 | M02776 | 2022-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | IJsvogelstraat (maatregelen toekomstboom) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Rob Willekens | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 65587.53 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-07 | 2022-10-13 | 2023-02-16 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-17 | 2023-06-22 | 2023-06-08 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  | Ja | 2029-02-19 | SW_INF
SWPR13352 | M03051 | 2022-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Kerkhofweg (buiten verkaveling - 6 percelen) | Aanleg verlichting, Affectatie/overdracht grond, Nutsvoorzieningen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Wouter Marien | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE NVT, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 338000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen | 2023-01-16 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-01 | 2023-11-25 | 2023-12-18 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2025-05-02 |  |  | Ja |  | SW_NOD
SWPR13353 | M02775 | 2022-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Victor Roosensplein (maatregelen toekomstbomen) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Rob Willekens | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 129330.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-07 | 2023-05-31 | 2023-06-29 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-30 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 2024-03-29 |  | Ja | 2029-03-29 | SW_INF
SWPR13354 | M02774 | 2022-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Dokter Maurice Timmermanslaan (ontharden en maatregelen toekomstbomen) | Aanleg groenzone | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Pieter-Jan Bruynseels | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 40936 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-07 | 2022-10-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-10-14; 2014-03-24: 2023-01-08; 2014-04-30: 2023-04-10; 2014-05-20: 2023-05-08 | Ja
SWPR13355 | M02614 | 2022-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Biezen (voetpaduitstulping en fietsbeugels) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4220.58 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-01 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | Ja | 2027-10-14
SWPR13356 | M02772 | 2022-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Burgemeester Jozef Nolfplein (vervanging fontein) | Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Tom Janssens | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 621180.8 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2024-01-29 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-04-22 | 2023-06-26 | 2025-08-29 |  |  | Ja |  | SW_WEG
SWPR13357 |  | 2022-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Gitschotellei (Vernieuwing fietspaden door LANTIS) | Wegeniswerken |  | Michel Gerits |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | LANTIS
SWPR13358 | M02632 | 2022-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Dijkstraat (sinus) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 22000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-19 | 2022-05-30 | 2022-05-18 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-30 | 2022-10-22 |  | 2023-01-20 |  | 2023-02-24 |  | 2023-04-25 | Nee
SWPR13359 | M02616 | 2022-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Merksem | Noord | Groenendaallaan, Klipperstraat (Fietsostrade Vaartkaai-Columbiastraat) | Externe studieopdracht, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken |  | Maarten Pluym |  | Thomas Van Orden | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 146574.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2027 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2028-02-07 | 2030-06-01 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2031-01-06; 2014-03-24: 2031-09-09; 2014-04-30: 2032-01-05; 2014-05-20: 2032-12-17 | Nee
SWPR13360 |  | 2022-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof De Bist (toegankelijker maken speelbos (TEK)) | Aanleg groenzone, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Jill Buytaert |  | DISTRICT EKEREN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 40000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-02 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Geen | Geen | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR13361 | M02690 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Michiganstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN NVT, DISTRICT ANTWERPEN NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 15000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-09-02 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-03-21 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-09-01 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 2023-09-07 |  | Nee
SWPR13362 | M02617 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (verkleinen plantvak thv 283 ifv toegankelijkheid woning) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 1922.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-01-24 | 2022-02-13 | 2022-03-03 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 |  | Nee
SWPR13363 | M02618 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Klein Heiken (plaatselijke herstellingen fietspad thv 100-63-49-40) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 12132.23 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-01-24; 2014-03-24: 2022-02-13; 2014-04-30: 2022-08-08; 2014-05-20: 2022-08-15 | Nee
SWPR13364 | M02707 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gruisweg (asfaltherstelling met verlichting) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , GEMEENTE SCHOTEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 156693.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-05 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 2023-09-26 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13365 | M02619 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Stuivenbergstraat (vergroeningsenveloppe) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 89760 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-20 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-25 | 2023-08-19 | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 2023-09-22 |  | Ja | 2028-09-22 | SW_INF
SWPR13366 | M02620 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Meereigen (ontharding) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 85684.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-03 | 2022-05-19 | 2022-05-12 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-20 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 2023-09-18 | 2023-08-28 | 2023-10-02 | 2023-09-01 |  | Ja | 2028-09-01 | SW_INF
SWPR13367 | M02622 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Vlaschaardstraat (ontharding) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8322.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-03 | 2022-05-19 | 2022-05-12 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-20 | 2022-08-28 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | Ja | 2027-10-14 | SW_GROEN
SWPR13368 |  | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leo Baekelandstraat (sportcont(r)ainer) | Aanleg sportterrein |  | Machteld Raes | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-20 | 2022-06-10 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13369 | M02623 | 2022-01-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei (belijning en paaltjes huisnr 226) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André |  | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 250000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-09-08 | 2022-12-27 | 2023-08-07 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-07-24 | Nee |  | No_Rap
SWPR13370 | M02624 | 2022-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Arthur Matthyslaan (vernieuwen fietspaden met fietsoversteek) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 230000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2023-08-25 | 2023-10-27 | 2024-09-02 | Intern | Deelopdracht | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-08-05 |  | 2025-12-11 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13371 | M02659 | 2022-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Graspolderlaan (vergroening naast de Schorre) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010104 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 186915.4 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-24 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Intern | Deelopdracht | 2022-11-08 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 2023-12-25 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13372 | M02626 | 2022-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Groeningerplein (grondwerken voor toekomstbomen) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 94286.5 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-28 | 2022-10-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-01; 2014-03-24: 2023-01-26; 2014-04-30: 2023-05-01; 2014-05-20: 2023-05-06 | Nee
SWPR13373 | M02627 | 2022-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lode Cantensstraat (grondwerken voor toekomstbomen) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 28641.8 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-03-07 | 2022-11-04 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-05 | 2023-01-30 |  | 2023-05-02 |  | 2023-05-07 |  | 2023-09-05 | Ja
SWPR13374 | M02628 | 2022-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (fietssuggestiestroken tussen Bosstraat en Solftplaats) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 178700.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-02-24 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-08 | 2023-06-22 | 2023-08-23 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-16 | 2023-11-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13375 | M02969 | 2022-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 59316.98 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-09-13 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 2023-09-28 |  | Nee
SWPR13376 | M02629 | 2022-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpstraat (fietssuggestiestroken (Monnikenhofstraat tem Zandweg met aanleg plateau)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 446000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Small | 2022-02-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-21 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-05-09 | 2025-05-14 |  | Nee |  | SW_WEG
SWPR13377 |  | 2022-01-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Gryspeerstraat (aanpassing plantvak ifv AB huisnummer 62) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-10-18 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13378 |  | 2022-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (Palen op verdrijvingsvlak thv Van Cuyckstraat) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-02 | 2022-06-20 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-02-16 | Nee
SWPR13379 | M02635 | 2022-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kristus-Koningplein (verbeteren standplaats bomen - plaatsen hindernissen - uitvoering) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Straatmeubilair, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Stéphanie André | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN NVT, DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 366500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-01-31 | 2022-07-15 | 2022-09-20 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-20 | 2022-10-18 | 2022-10-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-12-14 | 2023-12-22 |  | Nee |  | SW_WEG
SWPR13380 | M02684 | 2022-02-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Meir (herstellingen) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-03 | 2022-08-02 | 2022-05-10 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13381 | M02641 | 2022-02-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krugerstraat (Verzakkingen ter hoogte van nr. 19 en kruispunt Zeelandstraat) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4910.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-02 | 2022-04-28 | 2022-03-17 | 2022-09-12 | 2022-05-02 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | Ja | 2027-09-16
SWPR13382 | M02654 | 2022-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Gryspeerstraat (Aanleg fietscomfortstrook stadinwaarts) | Onderhoudswerken, Sloopexpert |  | Bram De Pooter | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 257450.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-02-11 | 2023-09-08 | 2023-09-22 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-01-15; 2014-03-24: 2024-10-03; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-08-19 | Nee
SWPR13383 |  | 2022-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Noord |  |  |  | Els Proost |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-08-04
SWPR13384 | M02647 | 2022-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (plaatselijke asfaltherstelling) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3640.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-07 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  | Nee
SWPR13385 | M02708 | 2022-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kolibriestraat (boordsteenverlagingen thv Sijsstraat en Winterkoningstraat) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 19374.12 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-10 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | Nee
SWPR13386 |  | 2022-02-08 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Grote Stoppelbergen (kosteloze overdracht grond na verkaveling) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | NOTARIS PHILIP DEMETER , STAD ANTWERPEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWPR13387 | M02700 | 2022-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mechelsesteenweg (boordsteenverlaging) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 4300 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-03-10; 2014-03-24: 2022-11-05; 2014-04-30: 2023-02-03; 2014-05-20: 2023-03-17 | Nee
SWPR13388 | M02724 | 2022-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg, Dillesstraat, Hof ter Heidelaan (aanpassen zijstraten voorrangsregeling) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Karin Dries |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 11593.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Intern | Deelopdracht | 2022-03-14 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | Nee
SWPR13389 | M02649 | 2022-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietsesteenweg (fietssuggestiestroken) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT, WATER-LINK NDC | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 124283.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-03-10 | 2022-11-14 | 2022-10-24 | Intern | Deelopdracht | 2022-11-14 | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | Ja | 2028-06-16 | SW_OND
SWPR13390 |  | 2022-02-08 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Oudaan (toren) | Wegeniswerken | WINVEST I | Vincent Stubbe |  |  | WINVEST I |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Medium | 2022-11-15 | 2024-03-09 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2024-08-16; 2014-03-24: 2025-04-13; 2014-04-30: 2025-07-13; 2014-05-20: 2026-03-04 | Ja |  | NO_RAP
SWPR13391 | M02768 | 2022-02-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Leegepad, Zwaantjespad (Trage wegen Fort van Merksem) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 135638.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-11 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  | Ja | 2029-10-01 | SW_OND
SWPR13392 | M03041 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Handelstraat, Korte Zavelstraat (LED_projecten en feestverlichtingsnet) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ Stad/OCMW,2LWS01,2LWS0103,2LWS010301/ Stad/OCMW,2LWS01,2LWS0103,2LWS010302 | VERLICHTING | 130000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-03-11 | 2022-09-07 | 2022-08-18 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-09-27 | 2022-12-16 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 2024-03-18 |  | Nee
SWPR13393 | M02652 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarlei (heraanleg straat van gevel tot gevel) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Fien Sprengers | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT, WATER-LINK | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 564834.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Medium | 2022-11-27 | 2025-10-25 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2026-09-29; 2014-05-20: 2027-03-01 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13394 | M02653 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Boombekelaan, Maccabilaan (Dubbelrichtingsfietspad Maccabilaan/Boombekelaan_Tekenopdracht) | Tekenopdracht |  | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 122100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Small | 2022-03-11 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-08-21; 2014-04-30: 2024-08-16; 2014-05-20: 2024-08-30; 2014-09-17: 2024-08-30 | Nee
SWPR13395 | M02655 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Merksemsesteenweg (herstel inrit containerpark) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8917.55 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-09 | 2022-04-10 | 2022-04-22 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | Nee
SWPR13396 | M02656 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Suzanne Spanhovenstraat (heraanleg oostelijk voetpad in halfverharding) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 32281.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-14 | 2022-03-13 | 2022-04-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 2022-11-23 |  | Ja | 2027-11-23 | SW_OND
SWPR13397 | M02657 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan (aanleggen van een fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Karen Neven | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 366500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2022-09-01 | 2024-01-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2024-02-09 | 2024-10-07 |  | 2025-02-01 |  | 2025-06-20 |  | 2023-09-05 | Ja
SWPR13398 | M02685 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blindestraat, Grote Kauwenberg, Hamerstraat, Keizerstraat, Lange Winkelstraat, Mutsaardstraat, Ossenmarkt, Paardenmarkt, Prinsesstraat, Prinsstraat, Prinsstraat (zilveren linten) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010505 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 23100 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-11 | 2022-11-06 | 2023-06-05 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-10-18 | Nee
SWPR13399 | M02686 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boudewijnsstraat, Diercxsensstraat, Van Schoonbekestraat (zilveren linten en burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010505 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-11 | 2022-11-06 | 2023-06-05 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-05 | 2023-10-28 | 2023-10-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  | Nee |  | SW_BUR
SWPR13400 | M02660 | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dopheidestraat, Vossestaartstraat, Wollegrasstraat, Zevensterstraat (toplaag rijweg) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 175885.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-31 | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-19 |  | Ja | 2028-10-19 | SW_OND
SWPR13401 |  | 2022-02-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Belcrownlaan (nieuwe wegenis grens schoten) | Wegeniswerken | PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN | Michel Gerits |  | Bart Tuerlinckx | GEMEENTE SCHOTEN , PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13402 | M02661 | 2022-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vosstraat (Lodewijk Van Berckenlaan, Vosstraat (verkeersveilig maken kruispunt)) | Aanleg verlichting, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Small | 2025-01-15 | 2025-05-10 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-19; 2014-03-24: 2025-08-12; 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2026-03-02 | Ja |  | SW_INF
SWPR13403 | M02662 | 2022-02-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Merksemsesteenweg (dubbelrichtingsfietspad) | Tekenopdracht |  | Bram De Pooter | Sam Rymenants | Rob Willekens | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2025-02-28 | 2025-11-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-04-06; 2014-03-24: 2026-07-01; 2014-04-30: 2026-09-30; 2014-05-20: 2026-12-24 | Nee |  | SW_INF
SWPR13404 | M02667 | 2022-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Prinshoeveweg (Prinshoeveweg straatmeubilair (TEK)) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Machteld Raes | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2022-02-14 | 2022-04-18 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-11-25 | Ja |  | NO_RAP
SWPR13405 |  | 2022-02-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Kattendijkdok-Oostkaai (overdracht wegenis na ontwikkeling Eilandje door AG VESPA) | Affectatie/overdracht grond | AG VESPA VER | Michel Gerits |  |  | AG VESPA VER, STAD ANTWERPEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWPR13406 |  | 2022-02-15 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Lange Lobroekstraat (ontwikkeling slachthuissite) | Affectatie/overdracht grond |  | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWPR13407 | M02669 | 2022-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (herstelling plateau Hoogpadlaan + aanpassen fietsoversteek Ten Hoge) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 6942.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-15 | 2022-07-27 | 2022-08-16 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 2023-03-17 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR13408 | M02739 | 2022-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Merksem | Noord | Havanastraat, Victor Govaerslaan (fietspad Lantis - participatie voetpaden) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Mark Monté |  | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 189000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Uitvoering | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2021-07-30 | 2022-03-17 | 2022-05-30 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2022-05-31; 2014-03-24: 2022-06-01; 2014-03-24: 2022-06-01 | Ja |  | LANTIS
SWPR13409 | M02738 | 2022-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Merksem | Noord | Groenendaallaan (fietspaden tussen Winterling en Vosseschijnstraat) | Wegeniswerken |  | Mark Monté | Stéphanie André | Thomas Van Orden | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | MOBILITEITSPROJECT | 151200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2021-04-30 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Intern | Deelopdracht | 2022-01-04 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-18 | 2022-11-18 |  | Ja | 2027-11-18 | LANTIS
SWPR13410 | M02670 | 2022-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sleutelstraat (verzakking) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-18 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | 2022-06-11 | 2022-05-01 | 2022-06-21 | 2022-05-05 |  | Nee
SWPR13411 | M02671 | 2022-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (nieuwe plantvakken tegenover huisnummer 121 en 127) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Doeschka Hordies | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 6996 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Intern | Deelopdracht | 2022-10-31 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-01 | 2023-06-25 | 2023-08-22 | 2023-07-01 |  | Nee
SWPR13412 |  | 2022-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emile Dancolaan (snelheidsremming) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Isa Jollings | Kimoura Hauquier | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 52250 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-03-18 | 2022-10-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-14 | 2023-01-07 |  | 2023-02-06 |  | 2023-03-20 |  | 2022-10-17 | Nee
SWPR13413 | M02893 | 2022-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Stenenbrug, Turnhoutsebaan (Turnhoutsebaan intramuros Singel-Provinciestraat + Stenebrug + Engelselei) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Wine Asselberghs |  | Kristel Drubbel | AWV ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 2705000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2025 | Partner | Large | 2022-03-17 | 2025-12-02 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-12-02; 2014-03-24: 2026-07-30; 2014-04-30: 2026-10-28; 2014-05-20: 2028-03-14 | Nee |  | https://wegenenverkeer.be/werken/de-turnhoutsebaan-transformeert-studie-voor-heraanleg-van
SWPR13414 | M02675 | 2022-02-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (naadloze aansluiting fietspaden + afwatering goten aanpassen) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 12794.83 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-18 | 2022-07-10 | 2022-07-29 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-31 | 2023-03-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13415 | M02779 | 2022-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Turnhoutsebaan (infrastructurele aanpassingen kruispunt Turnhoutsebaan - Eliaertsstraat - Drink) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Petra Lips | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 220000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-03-23 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2024-11-04 | 2024-11-01 | 2025-02-21 |  |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13417 | M02697 | 2022-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jordaenskaai (herstellingswerken parking Noorderterras) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 95000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-02-23; 2014-04-30: 2022-02-23; 2014-05-20: 2022-03-18; 2014-09-17: 2022-03-04 | Nee
SWPR13418 | M02695 | 2022-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat (ontwerp Viswater fase 3 en 4) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Paule O'Kelly de Galway | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 120000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-03-24 | 2022-08-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-08-21; 2014-03-24: 2022-11-14; 2014-04-30: 2023-02-12; 2014-05-20: 2023-05-05 | Nee
SWPR13419 | M02696 | 2022-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boeksveldstraat, Nieuwe Hoeve (Ontharding aan zijgevel i.f.v. hekwerk) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7500 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-24 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-02-21; 2014-05-20: 2025-02-28 | Ja |  | SW_OND
SWPR13420 | M02713 | 2022-02-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Suikerrui (aanwerken Stadshuis) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Jan Peeters | Jan Peeters | Julie Weyts | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010408/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 86966.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-22 | 2022-03-24 | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | Nee
SWPR13421 | M02710 | 2022-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat, Wetstraat (fietsstraten) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Bram De Pooter | Melisse Symons | Joke Van houwenis | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 543864.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-03-18 | 2022-08-15 | 2023-06-23 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-23 | 2024-04-11 | 2024-03-22 | 2025-06-30 |  | 2025-09-05 |  |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13422 | M02754 | 2022-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Bartholomeusstraat (plaatselijke herstelling voetpad) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7052.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-25 | 2022-08-21 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-10 |  | Ja | 2027-11-10
SWPR13423 | M02711 | 2022-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Andreas Duren | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4500 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-27 | 2022-07-15 | 2022-04-24 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-04-21 | Nee
SWPR13424 | M02913 | 2022-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maria-Henriëttalei (asfaltherstelling) | Onderhoudswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3850 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-28 | 2022-05-24 | 2022-08-02 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13425 | M02712 | 2022-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan, Maantjessteenweg (toplaag rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 714833.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-02-28 | 2022-04-24 | 2022-06-15 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  | Nee
SWPR13426 | M02714 | 2022-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (toplaag rijweg (Even zijde van Palinckstraat tot Alfons Schneiderlaan)) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 282053.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-01 | 2022-04-24 | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 2022-05-30 | 2022-10-28 | 2023-03-09 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13427 | M02715 | 2022-03-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan (VLCC: Ter Heydelaan x Gallifortlei gelijktrekken stopstreep) | Tekenopdracht |  | Tim Vervoort | Tom Janssens |  | STAD ANTWERPEN (CA) |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Intern | Deelopdracht | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-08-16 | Nee
SWPR13428 | M02717 | 2022-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rooilaan (QW_ABU) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 65758.3 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Intern | Deelopdracht | 2022-05-02 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-11-14 | 2022-10-24 | 2022-11-25 | 2022-11-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13429 | M02719 | 2022-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Napoleonkaai (foutparkeren) | Aanleg groenzone, Straatmeubilair |  | Isa Jollings | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-02-12 | 2024-07-11 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-11; 2014-03-24: 2024-10-04; 2014-04-30: 2025-05-01; 2014-05-20: 2025-05-15 | Nee |  | SW_INF
SWPR13430 | M02718 | 2022-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Pieter de Coninckstraat (ontharden voetpaduitstulping Berchem Buurt) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Mike Rincheval | Julie Hilderson | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6336.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-03 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | Nee
SWPR13431 | M02722 | 2022-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (Rijweg tussen Havengebied en Schouwvegerstraat) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 561915.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-07 | 2022-06-17 | 2022-06-08 | 2022-08-29 | 2022-08-16 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13432 | M02723 | 2022-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (Kleine onderhoudswerken) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 3125 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-15 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-03 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2024-05-25 | 2024-04-22 | 2024-05-27 | 2024-04-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13433 | M02728 | 2022-03-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Schaliemolenstraat (veilige oversteekplaats fietsers) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 153500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-03-07 | 2023-12-04 | 2024-02-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-06-02 |  | 2025-06-23 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13434 | M02729 | 2022-03-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Orchideeënstraat (Parkeerstrook) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10091.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-07 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-26 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-12-07 |  | Ja | 2027-12-07 | SW_INF
SWPR13435 | M02952 | 2022-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Den Brem (Boordsteenverlaging) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 3000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-30 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2022-12-18 | 2025-06-20 | 2024-09-30 | 2025-09-04 |  | 2025-09-05 |  |  | Nee
SWPR13436 | M02730 | 2022-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hof Van Tichelen (Voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 30975.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-15 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-03 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-10 |  | Ja | 2028-02-10 | SW_INF
SWPR13437 | M02732 | 2022-03-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (Verzakking) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3404.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Intern | Deelopdracht | 2022-04-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-09-12 | 2022-05-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  | Nee
SWPR13438 | M02733 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (Verkeersveiligheid) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2000 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-15 | 2022-07-29 | 2022-04-30 | Intern | Deelopdracht | 2022-07-29 | 2022-10-22 | 2022-06-26 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | Nee
SWPR13439 | M02734 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boekstraat, Sint-Jan Vianneystraat (Verkeersplateau) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 148750 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-09-26 | 2024-02-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-02-01; 2014-03-24: 2024-04-26; 2014-04-30: 2024-06-03; 2014-05-20: 2024-07-01 | Ja |  | SW_INF
SWPR13440 | M02735 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Zuid | Karel Mestdaghplein (Optimaliseren parkeerplaatsen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13441 | M02737 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat, Jan Janssensstraat (Fietssluis) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5000 | Plandatum overschreden | In wacht | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-15 | 2022-08-03 | 2022-09-16 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-12-15; 2014-05-20: 2022-12-16 | Nee
SWPR13442 | M02741 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Santiagostraat (voetpad) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-11 | 2022-07-17 | 2022-09-12 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13443 | M02742 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans De Cortlaan, Pastoor De Conincklaan (rijbaankussens) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-08-30 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-11 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13444 | M02743 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kerkelei (Verkeersplateau) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 101875 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-07-25 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-09 | 2024-05-04 | 2024-04-16 | 2024-08-02 |  | 2024-09-03 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13445 | M02744 | 2022-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (Verkeersplateau) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Melisse Symons | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 121000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-08-30 | 2023-01-27 | 2023-02-07 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-07 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2024-05-05 | 2024-02-07 | 2024-06-18 | 2024-03-29 |  | Ja | 2029-03-29 | SW_INF
SWPR13446 | M02745 | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pater Verbiststraat (onderhoudswerken) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 260000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-10-13 | 2025-03-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-12; 2014-03-24: 2025-06-05; 2014-04-30: 2025-09-03; 2014-05-20: 2025-10-01 | Ja
SWPR13447 | M02746 | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Camillusstraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 180125 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-01 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Ja | 2030-03-04 | SW_OND
SWPR13448 | M02747 | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pastoor Bauwenslaan (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Melisse Symons | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 6000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-08-30 | 2023-01-27 | 2023-02-16 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-16 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 2023-12-10 | 2023-11-06 | 2023-12-18 | 2023-11-10 |  | Ja | 2028-11-10 | SW_INF
SWPR13449 | M02748 | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edenlaan | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 406875 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-03-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-18 |  | 2025-12-02 |  |  | Ja
SWPR13450 |  | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Herautenlaan (vernieuwen buskussen thv nr. 10) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Paule O'Kelly de Galway |  | DISTRICT EKEREN NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 6196.17 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Voltooid | Uitvoering | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2022-10-12 | Nee
SWPR13451 | M02749 | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudehofstraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 57065 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-07 | 2024-05-31 | 2023-10-16 | 2024-08-29 | 2024-03-11 | 2024-09-19 | 2024-03-19 |  | Ja | 2029-03-19 | SW_OND
SWPR13452 | M02751 | 2022-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Toonkunststraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-07 | 2023-12-01 | 2024-01-15 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-17 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13453 | M02788 | 2022-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boomsesteenweg (afsluiting jersey's) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Kimoura Hauquier | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 22000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-14 | 2022-10-11 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-11 | 2023-01-04 |  | 2023-02-03 |  | 2023-03-17 |  | 2023-06-09 | Nee
SWPR13454 | M02759 | 2022-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout | Zuid | Gitschotellei (Onderhoud rijweg deel 1: Diksmuidelaan tot Dianalaan) | Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Alexander Marien | Julie Hilderson | Danny Busschots | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 380618.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-14 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-11 | 2022-12-06 | 2023-01-10 | 2023-04-17 | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | Ja | 2028-06-30
SWPR13455 | M02752 | 2022-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaproosstraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 15000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-08-30 | 2023-01-27 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-01-27; 2014-03-24: 2023-04-22; 2014-04-30: 2023-07-21; 2014-05-20: 2023-08-18 | Ja
SWPR13456 | M02753 | 2022-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Bresstraat, De Vrièrestraat (VLCC) | Tekenopdracht |  | Tim Vervoort | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 138000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-04-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-12-15; 2014-03-24: 2024-03-09; 2014-04-30: 2024-10-07; 2014-05-20: 2024-11-20 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13457 | M02755 | 2022-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Anselmostraat, Britselei, Kasteelpleinstraat (VLCC) | Wegeniswerken |  | Tim Vervoort | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 84000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-04-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-15 | 2024-06-07 |  | 2024-09-05 |  | 2024-10-17 |  | 2025-01-06 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13458 | M02756 | 2022-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Legerstraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 7257.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-14 | 2022-07-08 | 2022-08-16 | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 2022-10-20 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13459 | M02798 | 2022-03-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat, Maatsstraat (voetpaduitstulping) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 105060 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-04-15 | 2022-10-12 | 2023-03-21 | Intern | Deelopdracht | 2023-03-21 | 2023-06-14 | 2023-05-01 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2023-12-15 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13460 | M02757 | 2022-03-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Midden | Emiel Vloorsstraat, Herenpolderbrug (VLCC) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Véronique Termolle | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010303/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 67774 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-06-01 | 2022-10-29 | 2022-10-07 | Intern | Deelopdracht | 2022-10-29 | 2023-01-22 | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13462 | M02883 | 2022-03-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Andriesstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Reinhilde Schmit |  | Toon Meulemans | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-04-16 | 2022-07-25 | 2022-05-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-05-05 | 2022-09-01 | 2022-07-01 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 2023-12-18 |  | Nee
SWPR13463 |  | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Riddersstraat | Straatmeubilair |  | Bonnie van der Burgh | [6 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-25
SWPR13464 | M02763 | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Riddersstraat (afsluiting Pagadderplein) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8600 | Plandatum overschreden | In wacht | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-21 | 2022-12-21 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13465 | M02766 | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Keyserlei, Frankrijklei (Antwerp Tower AB) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010406 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2021 | 45960.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2021-05-20; 2014-04-30: 2021-05-20; 2014-05-20: 2021-07-01; 2014-09-17: 2021-07-01 | Nee
SWPR13466 | M02761 | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Dokter Coenstraat (paaltjes aan de school) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 5000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-20 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13467 | M02762 | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Commandant Weynsstraat (rijbaankussen en voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2023-01-02 | 2023-04-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-04-22; 2014-03-24: 2023-07-16; 2014-04-30: 2023-10-14; 2014-05-20: 2023-11-10 | Nee
SWPR13468 | M02764 | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lichtenberglaan (Rijbaankussens en paaltjes) | Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-20 | 2022-12-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-12; 2014-03-24: 2023-03-07; 2014-04-30: 2023-06-05; 2014-05-20: 2023-07-03 | Nee
SWPR13469 | M02765 | 2022-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Moretusstraat (Rijbaankussens en paaltjes) | Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-11-28; 2014-03-24: 2023-02-21; 2014-04-30: 2023-05-22; 2014-05-20: 2023-06-19 | Nee
SWPR13470 | M02767 | 2022-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Geertshoek (Ringpark Groenendaal - gedeelte Merksemse Tuinen-LBH) | Aanleg groenzone, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maarten Pluym |  | Lies Augustyns | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 4922000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2022-05-03 | 2024-09-06 |  | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2025-01-03; 2014-03-24: 2025-08-26; 2014-04-30: 2025-11-24; 2014-05-20: 2026-11-25 | Nee |  | toezichters Stefan Nobels en Peter Leyn
SWPR13471 |  | 2022-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (speeltuin) | Aanleg speelterrein |  |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-29
SWPR13472 | M02769 | 2022-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Distelhoek, Graanstraat, Korenstraat (plaatselijke asfaltherstellingen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 13915.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-26 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 2023-05-02 |  | Nee
SWPR13473 | M02770 | 2022-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaardreef (Fietspad vernieuwen) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 336950 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2023-11-29 | 2024-02-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-02-21; 2014-03-24: 2024-05-16; 2014-04-30: 2024-08-14; 2014-05-20: 2024-09-18 | Ja
SWPR13474 | M02771 | 2022-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Straalstraat (herstelling rammelstrook + paaltjes) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10805.03 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-26 | 2022-09-18 | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-24 |  | Nee
SWPR13475 | M02794 | 2022-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halenstraat, Hollandstraat (LED_Projecten - ifv tractienet De Lijn) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 40000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-04-27 | 2022-07-16 | 2022-07-01 | 2023-12-16 | 2023-09-29 | 2024-01-22 | 2023-11-10 |  | Nee
SWPR13476 | M02979 | 2022-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Edmond de Coussemakerstraat, Walter Vaesstraat (parkeervakken) | Tekenopdracht |  | Isa Jollings | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-04-28 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-10-18 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13477 | M02780 | 2022-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Van Amstelstraat (Boulevard en parking) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0105,2HOB010501 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-04-18 | 2025-11-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-11-01; 2014-03-24: 2026-01-25; 2014-04-30: 2026-04-27; 2014-05-20: 2026-12-14 | Nee |  | SW_INF
SWPR13478 | M02784 | 2022-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Nottebohmstraat (verzakking) | Onderhoudswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-30 | 2022-04-14 |  | 2022-05-16 |  | 2022-06-13 |  | 2022-05-04 | Nee
SWPR13479 | M02785 | 2022-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Zirkstraat (verzakking) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 9350 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-03-30 | 2022-05-24 | 2022-09-19 | 2023-02-06 | 2022-12-19 | 2023-02-06 | 2023-02-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13480 |  | 2022-03-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Wouter Corluy |  |  |  |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-08-04
SWPR13481 | M02786 | 2022-03-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Belpairestraat, De Merodelei, Eikelstraat, Frederik de Merodeplein, Sint-Hubertusstraat, Waterfordstraat (Fietsstraten Oud-Berchem) | Bodemonderzoek, Sloopexpert, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Melisse Symons | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , PROXIMUS NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 975000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2022-09-30 | 2024-04-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-01-01; 2014-03-24: 2025-09-29; 2014-04-30: 2026-01-05; 2014-05-20: 2026-06-08 | Nee
SWPR13482 |  | 2022-03-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden | (identiteitsproject) |  |  | Margot Duyver |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-03-31 |  |  | https://www.antwerpen.be/info/60bdeed4e8721075ba27db5a/landmark-jezusstraat
SWPR13483 | M02787 | 2022-03-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Windmolenweg (Afgraven onverharde weg) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 29487.09 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-21 | 2022-09-11 | 2022-09-29 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2022-09-26 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13484 | M02790 | 2022-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Isabellalei (verwijderen varkensruggen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 18025 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-01 | 2022-11-27 | 2022-12-05 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13485 | M02789 | 2022-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boudewijnsstraat (laad- en loszone) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-30 | 2022-09-23 |  | 2022-10-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-09-13 | Nee
SWPR13486 | M02791 | 2022-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Richard Baseleerstraat (speelaanleiding) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Kimoura Hauquier | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 45000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-05-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-28 | 2024-02-15 | 2024-01-29 | 2024-03-25 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13487 | M02792 | 2022-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan De Voslei (speelaanleiding) | Tekenopdracht |  | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13488 | M02793 | 2022-04-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Burgemeester Jozef Masurebrug (plaatselijke vernieuwing toplaag) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 27680.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-05 | 2022-07-24 | 2022-08-08 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-21 |  | Nee
SWPR13489 |  | 2022-04-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leopold de Waelplaats (parkeerplaatsen) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-05-08 | 2022-08-26 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2022-05-03 | Nee
SWPR13490 | M02797 | 2022-04-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (boordsteenverlaging) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-12 | 2022-08-05 | 2022-07-05 | 2023-02-01 | 2022-10-19 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13491 | M02796 | 2022-04-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken, Wilrijk | Zuid | Krijgsbaan, Moerelei (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Andreas Duren | Mike Rincheval | Andreas Duren | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 90000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-30 | 2022-11-23 | 2022-09-01 | 2023-03-21 |  | 2023-04-25 |  | 2023-05-17 | Ja
SWPR13492 | M02799 | 2022-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halenstraat, Schijnpoortweg (kruispunt - bypass) | Wegeniswerken |  | Petra Lips | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-09-25 | 2024-06-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-21; 2014-03-24: 2024-09-14; 2014-04-30: 2025-05-01; 2014-05-20: 2025-05-21 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13493 | M02800 | 2022-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eendrachtstraat, Halenstraat, Schijnpoortweg (zwart punt) | Tekenopdracht, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken |  | Petra Lips | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 209000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-09-25 | 2024-06-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-21; 2014-03-24: 2024-09-14; 2014-04-30: 2026-01-26; 2014-05-20: 2026-11-30 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13494 | M02801 | 2022-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans De Cortlaan, Heistraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-07-19 | 2023-10-13 | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13495 | M02802 | 2022-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Andreas Duren | Mike Rincheval | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 181250 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-04 | 2024-06-28 | 2023-09-14 | 2024-09-26 | 2023-10-09 | 2024-10-17 | 2023-10-20 |  | Ja | 2028-10-20 | SW_OND
SWPR13496 | M02803 | 2022-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Mastplein (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Alexander Marien | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4319.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-19 | 2022-08-12 | 2022-08-30 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13497 | M02804 | 2022-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sterrenlaan (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Andreas Duren | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-20 | 2023-11-13 |  | 2024-02-11 |  | 2024-02-16 |  | 2023-09-20 | Nee
SWPR13498 | M02805 | 2022-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 19000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-30 | 2024-03-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-03-28; 2014-03-24: 2024-06-21; 2014-04-30: 2024-09-19; 2014-05-20: 2024-09-26 | Nee |  | SW_INF
SWPR13499 | M02807 | 2022-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Salesianenlaan (steenslag op parkeerstrook) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-04-22 | 2022-05-29 |  | 2022-06-20 |  | 2022-06-22 |  | 2022-09-13 | Nee
SWPR13500 | M02808 | 2022-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schroeilaan (beveiligen oversteek) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-05-25 | 2023-10-31 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-10-31; 2014-03-24: 2024-01-24; 2014-04-30: 2024-04-23; 2014-05-20: 2024-06-07 | Nee
SWPR13501 | M03212 | 2022-04-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brouwersvliet, Oudeleeuwenrui (onderhoud) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Joke Van houwenis | Mike Rincheval | Joke Van houwenis | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-01-16 | 2023-06-15 | 2023-05-29 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-15 | 2023-09-08 | 2023-06-23 | 2023-10-23 | 2023-10-08 | 2024-09-20 | 2024-10-08 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13502 | M02812 | 2022-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Terlindenhofstraat (asfaltvernieuwing, fietssuggestiestrook en markeringen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 137333.05 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-05-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-29 | 2022-10-13 | 2023-03-09 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  | Ja | 2028-05-17 | SW_OND
SWPR13503 | M02817 | 2022-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Spoorwerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | WATER-LINK OPDRAVER | Vincent Stubbe | Vincent Stubbe | Bart Tuerlinckx | AQUAFIN NV, M I V A /242069537 ( DE LIJN) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM, WATER-LINK OPDRAVER | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 5656000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2022-05-27 | 2023-02-26 | 2024-01-26 | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-10-15; 2014-03-24: 2025-08-13; 2014-04-30: 2026-03-15; 2014-05-20: 2027-11-23 | Ja
SWPR13504 | M02814 | 2022-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Praetlei (ingrepen wortelopdruk) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN (CA) | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 19339.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-28 | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 2023-07-03 | 2023-07-02 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |  | Nee
SWPR13505 | M02816 | 2022-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Cruyslei (ontharding voetpad) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 7032.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Intern | Deelopdracht | 2022-06-25 | 2022-09-21 | 2022-09-01 | 2022-07-30 | 2022-09-05 | 2022-09-02 | 2022-09-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13506 |  | 2022-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (alternerend parkeren) | Tekenopdracht |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Tekenopdracht | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | No_rap
SWPR13507 | M02820 | 2022-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Aartselaarstraat (onderhoud voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 262000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-11-16 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-26 | 2024-10-03 | 2024-11-12 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-06-05 | 2025-05-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13508 | M02821 | 2022-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan (Onderhoud voetpad en fietspad) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 156000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2022-09-05 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Intern | Deelopdracht | 2022-12-24 | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13509 | M02822 | 2022-05-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Constantin Meunierplein (onderhoud voetpad, parkeerstrook (noordzijde) rijbaan) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 211000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-01-02 | 2023-04-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-09-29; 2014-03-24: 2023-12-23; 2014-04-30: 2024-03-23; 2014-05-20: 2024-09-27 | Nee
SWPR13510 | M02823 | 2022-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Pierre Van den Eedenstraat (onderhoud voetpaden) | Onderhoudswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 245000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-09-02 | 2023-01-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-01-30; 2014-03-24: 2023-04-25; 2014-04-30: 2024-01-08; 2014-05-20: 2024-02-19 | Nee
SWPR13511 | M02832 | 2022-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Molenakker (Trage wegen MASTER) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-06-04 | 2022-06-05 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13512 | M02824 | 2022-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein (onderhoud) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 31500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-04 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13513 | M02825 | 2022-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sint-Rochusstraat (weghalen bushalte) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 24857.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-11-08 | 2023-04-07 | 2023-03-06 | Intern | Deelopdracht | 2023-04-10 | 2023-06-14 | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-08-14 | 2023-09-19 | 2023-08-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13514 | M02826 | 2022-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Kreglingerstraat (Snelheidsremming) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 70575.04 | Op Schema | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-04 | 2023-11-15 | 2023-10-31 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-11-15; 2014-03-24: 2024-02-08; 2014-04-30: 2024-05-08; 2014-05-20: 2024-06-21 | Nee |  | SW_OND
SWPR13515 |  | 2022-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei (profielen) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN (CA) | Els Proost | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-07-05 | 2022-12-23 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-01-01; 2014-05-20: 2024-02-12 | Nee
SWPR13516 |  | 2022-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van den Hautelei (AB thv huisnummer 171) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Els Proost |  |  | DISTRICT DEURNE NVT |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-07-05 | 2022-12-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-02 | 2023-02-25 |  | 2023-05-26 |  | 2023-06-23 |  | 2022-09-01 | Nee
SWPR13518 | M02828 | 2022-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van de Wervestraat (asfaltherstelling) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 74160 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-08 | 2022-09-01 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-08-31 |  | Nee
SWPR13519 | M02829 | 2022-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (laad- en loszone) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vervoort | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 58800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-06-09 | 2022-11-06 | 2023-07-05 | Intern | Deelopdracht | 2023-07-05 | 2023-11-27 | 2023-11-14 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13520 |  | 2022-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (aanpassing OD ifv privé inrit) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT |  | AANWERKEN BOUW, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Op Schema | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-06-13 | 2022-10-01 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | No_rap
SWPR13521 | M02830 | 2022-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Daelstraat (dichtleggen geveltuin) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2381.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-11 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13522 | M02966 | 2022-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dambruggestraat (keerbeweging) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Isa Jollings | Kimoura Hauquier | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 37595 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-06-11 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-26 | 2024-03-22 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13523 | M02872 | 2022-05-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Plasstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT, GEMEENTE STABROEK GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5434.41 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-06-15; 2014-03-24: 2024-07-18; 2014-04-30: 2025-11-24; 2014-05-20: 2025-12-01 | Nee |  | No_rapp
SWPR13524 |  | 2022-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Leuvenstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | VERLICHTING | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-05-17 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-10-03; 2014-04-30: 2023-06-04; 2014-05-20: 2023-10-31; 2014-09-17: 2023-10-31 | Nee
SWPR13525 | M02983 | 2022-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dublinstraat, Houstonstraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3596.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-16 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13526 | M02833 | 2022-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kammenstraat (afbakening parkeervakken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 15450 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-16 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13527 | M02834 | 2022-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bredestraat (stormschade voetpad thv nr 57) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3575.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-17 | 2022-07-24 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  | Nee
SWPR13528 | M02835 | 2022-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Frederik-Hendrikstraat, Gansrijdersstraat, Kruisbos, Monnikenhofstraat, Putsebaan, Zandvlietse Dorpstraat, Zandvlietsesteenweg (boordsteenverlagingen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 17458.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-05-17 | 2022-09-11 | 2022-10-24 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2023-03-17 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13529 | M02836 | 2022-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Cederlaan, Sneeuwbeslaan (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 10000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-30 | 2022-12-18 | 2024-01-23 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13530 | M02837 | 2022-05-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bijenhofstraat (LED_WIJK_11002R31_11002R32_11002R35_Deurne_Bijenhofstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 257480 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-17 | 2023-01-03 | 2023-07-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-07-05 | 2023-09-23 | 2023-09-22 | 2024-01-08 |  | 2024-02-05 |  |  | Nee
SWPR13531 | M02839 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Karel De Preterlei (marktplan) | Tekenopdracht |  | Ellen De Schutter | Mike Rincheval |  | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 16500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-06-27 | 2022-11-24 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13532 | M02840 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan (Aanleggen van een verkeersplateau) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Karen Neven | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-09-27 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-10 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | Ja | 2029-10-25 | SW_INF
SWPR13533 | M02841 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Schapenstraat (aanleggen verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2023-09-04 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-05 | 2024-08-22 | 2024-10-08 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Ja | 2030-03-06 | SW_INF
SWPR13534 | M02842 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Baggenstraat (aanleggen van een verkeersplateau) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Melisse Symons | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 55000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-03-27 | 2024-08-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-08-24; 2014-03-24: 2024-11-17; 2014-04-30: 2025-02-16; 2014-05-20: 2025-02-21 | Ja |  | SW_INF
SWPR13535 | M02843 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Drossaardstraat (aanleg van verkeersremmers) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-05-27 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-25 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | 2025-06-01 |  | 2025-06-06 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13536 | M02844 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenlaan (Fietssuggestiestroken) | Onderhoudswerken, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Patrick Cuyvers | Karen Neven | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 105000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2023-09-11 | 2024-02-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-02-08; 2014-03-24: 2024-05-03; 2014-04-30: 2024-08-01; 2014-05-20: 2024-08-15 | Nee
SWPR13537 | M02845 | 2022-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zonstraat (voetpaduitstulping en verkeersremmers) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 93500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-09-20 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-18 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 2024-07-01 | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | Ja | 2029-07-05 | SW_INF
SWPR13539 | M02874 | 2022-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Prinshoeveweg (Fietskruising L12 ter hoogte van Prinshoeveweg) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Externe studieopdracht archeologie, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Onderhoudswerken, Sondering, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Laura Gijs |  | Jef Rombouts | INFRABEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, TRACTEBEL NV | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103 | PROJECTREGIE | 9582100 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Partner | Medium | 2023-03-01 | 2024-02-04 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2024-09-16; 2014-03-24: 2025-10-03; 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2027-12-31 | Nee
SWPR13540 | M02849 | 2022-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Montignystraat (asfaltering) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 66950 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-22 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | 2022-08-13 | 2022-08-19 | 2022-08-16 |  | Nee
SWPR13541 | M02875 | 2022-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Salaadweg (Fietskruising L12 ter hoogte van Salaadweg) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | INFRABEL NV OR | Laura Gijs |  | Bert De Vos | INFRABEL NV OR, INFRABEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103 | PROJECTREGIE | 2896666.66 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-09-29; 2014-05-20: 2026-04-07 | Nee
SWPR13542 | M03500 | 2022-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout | Zuid | Gitschotellei (Onderhoud rijweg deel 2: Dianalaan tot Karel de Preterlei) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Andreas Duren | Julie Hilderson | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 407000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-10-03 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-14 | 2024-04-28 | 2024-04-05 | 2024-05-20 | 2024-05-13 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13543 |  | 2022-05-30 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Patronaatstraat (overdracht grond na verkaveling) | Wegeniswerken |  | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2024-01-24 |  |  | NO_RAP
SWPR13544 |  | 2022-05-30 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Hoogpadlaan (nr 4 overdracht wegenis na wijziging rooilijn) | Wegeniswerken |  | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP
SWPR13545 | M02851 | 2022-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Joos Robijnslei (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 16500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-06-13 | 2023-11-10 | 2023-09-26 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-10 | 2024-02-04 | 2024-01-30 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-14 |  | Ja | 2029-03-14 | SW_OND
SWPR13546 | M02852 | 2022-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Jan De Laetstraat (vergroten plantvakken) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 22000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-12-13 | 2024-05-11 | 2024-04-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-11 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2025-03-11 | 2025-02-06 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Ja | 2030-03-14 | SW_INF
SWPR13547 | M02853 | 2022-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Abtenstraat, Gillis Damaesstraat, Van der Sterrestraat, Varendonckstraat, Waltmanstraat (OV_Projecten - Viswater Oost (fase 2)) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | VERLICHTING | 67465.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering - Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-06-02 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  | Nee
SWPR13548 | M02854 | 2022-05-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat, Middelburgstraat, Norbertijnenstraat, Tongerlostraat, Van Couwervenstraat (LED_Projecten / Viswater Oost (fase 3)) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | VERLICHTING | 99980.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2022-07-01 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2023-03-01 | 2023-02-25 | 2023-11-26 | 2023-04-26 |  | Nee
SWPR13549 | M02855 | 2022-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gemeentestraat (fietspad) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 28943 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-08 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13550 | M02856 | 2022-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan (aanpassingen toekomstbomen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Karen Neven | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-10-02 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-02 | 2023-11-27 | 2024-01-30 | 2024-04-08 | 2024-03-04 | 2024-04-20 | 2024-04-19 |  | Ja | 2029-04-19 | SW_INF
SWPR13551 | M02862 | 2022-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Adolf Greinerstraat (Heraanleg greppel tot rooilijn) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Andreas Duren |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 185000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-08-01; 2014-04-30: 2022-08-01; 2014-05-20: 2022-08-29; 2014-09-17: 2022-08-30 | Ja | 2027-08-30
SWPR13552 | M02884 | 2022-06-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (herinrichting vierkant) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stefan Braun | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025, PROJECTREGIE | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2025-07-08; 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2026-01-16 | Nee
SWPR13553 | M02858 | 2022-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Borgerhout | Zuid | Dodoensstraat, Van Geertstraat, Van Leentstraat | Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BORGERHOUT NVT, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 566200 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Medium | 2024-09-27 | 2026-01-22 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-01-23; 2014-03-24: 2026-09-21; 2014-04-30: 2027-02-01; 2014-05-20: 2028-02-24 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13554 | M02859 | 2022-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vercammenstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 27500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-07-11 | 2022-12-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-09; 2014-03-24: 2023-03-05; 2014-04-30: 2023-03-07; 2014-05-20: 2023-03-14 | Ja
SWPR13555 | M02860 | 2022-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (vergroten plantvakken) | Grondverwerking, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT , PROXIMUS | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Gunning verlichting, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2023-10-10 | 2024-03-08 | 2024-03-05 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-10 | 2024-08-04 | 2024-10-08 | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Ja | 2030-03-17 | SW_INF
SWPR13556 | M03048 | 2022-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat (verzakking) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 13200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-09-02 | 2022-11-26 | 2022-12-05 | 2023-06-26 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 2023-06-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13557 | M02864 | 2022-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jos Craeybeckxlaan, Statiestraat, Veltwijcklaan (Slimme Schakel Station Ekeren) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN (CA) | Lauren Beneens | Mike Rincheval | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-02-26 | 2024-06-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2024-12-16; 2014-05-20: 2025-03-17 | Nee
SWPR13558 | M02865 | 2022-06-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (halteperrons autocars) | Tekenopdracht |  | Véronique Termolle | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) |  | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 770000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2023-10-17 | 2024-06-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-13; 2014-03-24: 2024-09-06; 2014-04-30: 2024-12-05; 2014-05-20: 2025-01-24 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13559 | M02867 | 2022-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein (LED_project wegname bollards en veiligstellen omgeving) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 20946.23 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Voltooid | Uitvoering | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-07 | 2022-12-07 | 2022-06-07 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-06-08 | 2022-08-27 | 2022-07-15 | 2022-08-08 | 2022-08-01 | 2024-01-31 |  |  | Nee
SWPR13560 |  | 2022-06-08 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Van Strydoncklaan (SILSBURG - van Strydoncklaan) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | OMGEVING CV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2026-07-21 | Nee |  | SW_NOD
SWPR13561 | M02870 | 2022-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Terloplein (herstellen natuursteen tegels) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-11-28; 2014-04-30: 2022-10-28; 2014-05-20: 2022-11-30; 2014-09-17: 2022-11-28 | Ja | 2027-11-28 | SW_OND
SWPR13562 | M02871 | 2022-06-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenbergpark (herstel asfaltschade omgevallen boom) | Onderhoudswerken | DISTRICT DEURNE NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE NVT | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 4577.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-10 | 2022-07-21 | 2022-06-22 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13563 | M02873 | 2022-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking |  | Isa Jollings | Isa Jollings | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 27810 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-13 | 2022-11-05 | 2023-03-31 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-06-13 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13564 |  | 2022-06-16 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Herentalsebaan (project MORKHOVEN) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | THV BURO GROEN BVBA / STUDIEBUREAU LOBELLE BVBA VVZRL |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13565 | M02878 | 2022-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudestraat (aanpassingen bij aanwerken bouw) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2022-07-20 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-26 | 2023-03-27 | 2022-12-20 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13566 | M02879 | 2022-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Franklin Rooseveltplaats (Slimme schakel Roosevelt) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 4562.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-02-05; 2014-05-20: 2024-02-15 | Nee
SWPR13567 | M02880 | 2022-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boomsesteenweg | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 10000 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-06-21
SWPR13568 |  | 2022-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Charlotta Finckstraat (Hertogvelden Buurtpark) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN | Veva Roesems |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 1440000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-05-27; 2014-05-20: 2026-08-06 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13569 |  | 2022-06-22 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Hertoglei (overdracht voetpad na verkaveling) | Affectatie/overdracht grond | MIMAFI | Michel Gerits |  |  | MIMAFI , STAD ANTWERPEN |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP SW_NOD
SWPR13570 | M02888 | 2022-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudevaartplaats (boombeugels) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-24 | 2023-03-23 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-03-23; 2014-03-24: 2023-06-16; 2014-04-30: 2023-09-14; 2014-05-20: 2023-10-26 | Nee
SWPR13571 | M02889 | 2022-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Goudenregenlaan, Sneeuwbeslaan (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 9999.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-30 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2022-12-18 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13572 | M02890 | 2022-06-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Pius X-plein (extra parkeerplaatsen) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Emmy Camps | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 55000 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-01-03 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13573 | M02892 | 2022-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Dennenlaan (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 8748.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 2022-09-19 | 2023-01-18 | 2022-12-05 | 2023-01-25 | 2022-12-07 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13574 | M02894 | 2022-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 7500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-08-30; 2014-03-24: 2022-11-23; 2014-04-30: 2023-02-21; 2014-05-20: 2023-02-28 | Nee
SWPR13575 | M02986 | 2022-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Demerstraat (parkweg) | Wegeniswerken |  | Isa Jollings |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-07-28 | 2023-11-20 | 2023-11-06 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13576 | M02897 | 2022-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Dorpstraat (herstel voetpad thv nr. 11) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 1031.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-28 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13577 | M02898 | 2022-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (Heraanleg rijweg thv 1-9) | Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN NVT | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 28803.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-06-28 | 2022-09-11 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-14 | 2022-11-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13578 | M02899 | 2022-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Hendrik Marckstraat (nieuwe boom in parkeerstrook) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Melisse Symons |  | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2022-07-29 | 2022-12-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-16; 2014-03-24: 2023-03-11; 2014-04-30: 2023-06-09; 2014-05-20: 2023-06-13 | Nee
SWPR13579 | M02900 | 2022-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenstraat, Moerelei (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 3000 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-30 | 2022-12-18 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-04-21 | Nee
SWPR13580 | M02901 | 2022-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Grapheusstraat, Stalinsstraat (Volkstuinen Katteweg (Ringpark Het Schijn)) | Aanleg groenzone, Externe opmeting, Externe studieopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens |  | Thomas De Preter | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA AUTOGEMB, BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010102/ Stad/OCMW,2HMS06,2HMS0601,2HMS060101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-06-29 | 2022-11-01 | 2022-07-01 | Intern | Deelopdracht | 2023-02-01 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-01-15 | 2023-12-30 | 2025-05-08 | 2025-04-14 |  | Nee
SWPR13581 | M02902 | 2022-06-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat (aanpassen parking Technische Cluster ifv Ringpark Zuid) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Soontjens |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 319500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13582 |  | 2022-06-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg, Steynstraat (Trage weg) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT, TRAGE WEGEN |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | [9 empty] | 2014-04-30: 2025-05-26; 2014-05-20: 2025-07-28 |  |  | NO_RAP
SWPR13583 | M02905 | 2022-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lamorinièrestraat (asfaltvernieuwing) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 31415 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-07-31 | 2022-10-24 | 2022-11-14 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13584 | M02906 | 2022-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (parkeerhaakjes wegnemen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-03 | 2022-10-10 | 2022-09-28 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 2022-11-26 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13586 | M02907 | 2022-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Regine Beerplein (schommel) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-03 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13587 | M02908 | 2022-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (asfaltvernieuwing thv kruispunt met Paasbloemstraat) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 61018.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-07-04 | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-05-17 |  | Nee
SWPR13588 | M02910 | 2022-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Merodelei, Le Grellelei, Theophiel Roucourtstraat (onderhoud rijweg asfalt) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  | Siemen Reynders | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 303000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-21 | Nee
SWPR13589 | M02911 | 2022-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Mimosastraat (onderhoud rijweg asfalt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 26656.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-04 | 2023-05-31 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-06-30 |  | Nee |  | dotatie_2023
SWPR13590 | M02912 | 2022-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Vredestraat (herstel voetpad) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx |  | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 8419.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2022 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-04 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 2023-06-24 |  | Nee
SWPR13591 | M03211 | 2022-07-05 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Oosterweelsteenweg (fietspad Royerssluis) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken | HAVEN VAN ANTWERPEN - BRUGGE (PORT OF ANTWERP - BRUGES) NV OR | Stefan Braun |  |  | Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) , HAVEN VAN ANTWERPEN - BRUGGE (PORT OF ANTWERP - BRUGES) NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 1500000 | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Medium | 2025-03-17 | 2025-07-20 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-09-01; 2014-03-24: 2026-06-30; 2014-04-30: 2026-09-01; 2014-05-20: 2029-06-29 | Nee
SWPR13592 | M02914 | 2022-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Prins Boudewijnlaan, Ringlaan (Straatmeubilair) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5500 | Op Schema | Stopgezet | Tekenopdracht | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-08-30 | 2023-04-18 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-04-21 | Nee
SWPR13593 | M02915 | 2022-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ten Eekhovelei (voetpaduitstulping begrafenisondernemer) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 27038.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-12 | 2024-03-10 | 2023-11-13 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-13 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13594 | M02916 | 2022-07-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Cederlaan, Groenenborgerlaan, Sneeuwbeslaan (onderhoudswerken) | Aanleg groenzone | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 84000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-09-05 | 2025-11-29 | 2023-08-28 | 2025-12-27 | 2023-08-28 | 2026-01-05 | 2023-09-11 |  | Ja | 2028-09-11 | NO_RAP
SWPR13595 | M02918 | 2022-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Catharinaplein (fontein) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 13541.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-07 | 2022-10-16 | 2022-08-16 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-03 | 2022-12-15 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13596 | M02919 | 2022-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dambruggestraat, Essenstraat, Lange Scholiersstraat (fietsstraten) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Melisse Symons | Joke Van houwenis | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 365249.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-09-01 | 2023-04-29 | 2024-02-26 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-23 | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-08 | 2024-09-10 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13597 | M02920 | 2022-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gasstraat, Sint-Jobstraat (fietsstraten) | Externe opmeting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Melisse Symons | Joke Van houwenis | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 302009.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-07-12 | 2022-12-09 | 2023-06-23 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-23 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 2024-10-08 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR13598 | M02921 | 2022-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kruishofstraat (plateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Julie Vilé | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 70000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-08-14 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-25 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-08 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13599 | M02922 | 2022-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheibeekstraat (verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT, VERBRUGGEN BV, VERBRUGGEN BV, VERBRUGGEN BV, VERBRUGGEN BV | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 124440 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-08-14 | 2023-01-11 | 2022-09-28 | Intern | Deelopdracht | 2022-09-28 | 2023-08-04 | 2023-07-31 | 2023-09-25 | 2023-09-03 | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13600 | M02923 | 2022-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ahornenlaan, Dennenlaan (QR) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Bob Lens | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 200000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-09-20
SWPR13601 | M02924 | 2022-07-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Paradeplein, Regine Beerplein (aanwerken toegang PAKT) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-18 | 2022-11-11 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13602 | M02928 | 2022-07-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfons De Cockstraat, Max Elskampstraat, Van Peenestraat (aanwerken bouw) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-08-25; 2014-03-24: 2024-02-06; 2014-04-30: 2024-05-06; 2014-05-20: 2024-06-19 | Nee |  | SW_OND
SWPR13603 | M02931 | 2022-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boomsesteenweg (Terrestrische opmeting onder A12 (brug)) | Terrestrische opmetingen | STAD ANTWERPEN (CA) | Petra Lips |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 3162.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13604 | M02932 | 2022-07-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Bolivarplaats, Britselei (aanpassing verkeerslichten) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 408488.48 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-08-01 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13605 | M02933 | 2022-08-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan (LED_WIJK_11002A04_11002A12_11002A14) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 557350 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-02-06 | 2023-12-29 | 2024-10-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-10-02 | 2024-12-21 | 2024-10-10 | 2025-03-24 |  | 2025-12-31 |  |  | Nee
SWPR13606 | M02934 | 2022-08-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Michielskaai (LED_WIJK_11002A22 Sint-Michielskaai) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 133450 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2022-11-07 | 2023-12-29 | 2024-05-23 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-06-03; 2014-03-24: 2024-08-22; 2014-04-30: 2024-12-02; 2014-05-20: 2025-06-27 | Nee
SWPR13607 | M02937 | 2022-08-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan (Heraanleg voetpaden & parkeerstrook) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Doeschka Hordies | Emmy Camps | Cedric Beck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | MJP_2026-2031 | 689000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2025-02-03 | 2026-05-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-05-03; 2014-03-24: 2026-12-30; 2014-04-30: 2027-04-02; 2014-05-20: 2028-01-28 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13608 | M02940 | 2022-08-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3630 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 2022-11-16 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-27 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13610 | M02947 | 2022-08-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Harold Rosherstraat (Aandeel herstelling warmtenet Fluvius) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Andreas Duren |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 40108.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2022 | Intern | Extra small | 2022-04-01 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Intern | Deelopdracht | 2022-08-05 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  | Ja | 2027-06-09
SWPR13611 | M02948 | 2022-08-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zeelandstraat (Hoekuitstulping met paaltjes en belijning - t.h.v. nr. 27) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 10000 | Op Schema | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2022 | Intern | Tekenopdracht | 2023-01-02 | 2023-04-22 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13612 | M02951 | 2022-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-09-22 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | 2023-06-19 | 2023-03-23 | 2023-06-20 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13613 | M02955 | 2022-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan De Voslei (Cap-A-City) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Maud Coppenrath |  | Thomas De Preter | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2022-10-14 | 2024-12-20 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-28: 2025-01-06; 2014-03-24: 2025-10-23; 2014-04-30: 2026-01-26; 2014-05-20: 2026-09-23 | Nee
SWPR13614 | M02956 | 2022-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Palmanshoevestraat (vergroening voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Michaël Ronsmans | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 232935 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-10-25 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-22 |  | 2025-12-19 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13615 | M02957 | 2022-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Melgesdreef (ingrepen wortelopdruk) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 37578.69 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-06 | 2024-01-31 |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-14 |  | 2023-09-18 | Nee |  | dotatie_2023
SWPR13616 | M02958 | 2022-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Melgesdreef (fase 2 - asfaltering fietspaden en vernieuwen voetpaden) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Rob Willekens | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 715189.3 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2025-12-03 | Ja |  | SW_OND
SWPR13617 | M02959 | 2022-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Vosstraat (parkeerstrook thv 399-403) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 9295.65 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-09-06 | 2023-02-12 | 2023-02-27 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-12-19 | Nee |  | SW_OND
SWPR13618 | M02960 | 2022-09-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Antoon Van den Bosschelaan (herstel betonschade rijweg thv nr 100) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 18792.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-09-07 | 2022-12-04 | 2022-11-28 | 2023-03-06 | 2023-03-01 | 2023-04-03 | 2023-03-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13619 | M02965 | 2022-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gemzenstraat (vergroening voetpaduitstulpingen) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 43750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-01-09 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-19 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13620 | M02967 | 2022-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boomsesteenweg, Rozenkransplein (Onderhoudswerken) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-06-13 | 2023-10-01 |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | [8 empty] | Nee
SWPR13621 | M02970 | 2022-09-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Cederlaan, Groenenborgerlaan (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 1100 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-10-14 | 2023-02-01 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-05-02; 2014-05-20: 2023-05-03; 2017-03-03: 2023-04-21 | Nee
SWPR13622 | M02974 | 2022-09-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gladiolusstraat, Zonnedauwstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT WILRIJK NVT | Patrick Cuyvers |  | Toon Meulemans | DISTRICT WILRIJK NVT, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | VERLICHTING | 20000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small | 2022-10-16 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-07-01 | 2023-09-19 | 2023-08-28 | 2024-04-02 |  | 2024-04-30 |  |  | Nee
SWPR13623 | M02976 | 2022-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Bosschaertstraat, Pierenbergstraat (kruispunt) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 36050 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-16 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-11-14; 2014-03-24: 2025-05-08; 2014-04-30: 2025-08-06; 2014-05-20: 2025-09-18 | Nee
SWPR13624 | M02977 | 2022-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Durletstraat (fietstoegang) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 9270 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-16 | 2023-01-09 | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13625 | M02978 | 2022-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Reizigersstraat (dichtleggen plantvak) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Julie Hilderson | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2022 | 2200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-01 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  | Ja | 2028-03-29 | SW_OND
SWPR13626 | M02980 | 2022-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sanderusstraat (Buurtparking Sanderusstraat) | Gebouwen |  | Bernt Lefebvre |  |  | MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13627 | M02981 | 2022-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schoonselhoflei (Parkeerplaatsen) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Tekenopdracht | 2023-11-06 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-02-24; 2014-03-24: 2024-08-29; 2014-04-30: 2024-11-27; 2014-05-20: 2025-02-27 | Nee |  | SW_INF
SWPR13628 | M02984 | 2022-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan (vergroten plantvakken voor heraanplant afgestorven bomen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-04-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-21 | 2023-12-15 | 2024-01-22 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13629 | M02988 | 2022-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Vredestraat (herstel voetpad huisnummer 128) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 12000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-26 | 2023-01-19 | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 2023-09-13 | 2023-11-08 | 2023-09-15 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR13630 | M02989 | 2022-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Domein Hertoghe | Tekenopdracht |  | Martine Mahu | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-10-26 | 2023-08-22 | 2023-07-24 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13631 | M02991 | 2022-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef (asfaltering en rijbaankussen) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 142600 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Intern | Deelopdracht | 2024-10-28 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-05-19 |  | 2025-05-23 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13632 | M02994 | 2022-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Dokter Veeckmanslaan, Heistraat (Onderhoudswerken (LANTIS)) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 194000 | Op Schema | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Partner | Small | 2022-10-27 | 2023-09-17 | 2024-01-31 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2024-01-31 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-05 |  | 2026-03-12 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13633 | M02995 | 2022-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (onderhoudswerken fietspaden LANTIS) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Lies Augustyns |  | Helena De Ganck | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 250000 | Op Schema | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2023 | Partner | Extra Small | 2022-10-28 | 2023-09-27 | 2023-12-21 | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-12-27; 2014-03-24: 2025-04-28; 2014-04-30: 2025-06-02; 2014-05-20: 2025-10-08 | Nee |  | SW_WEG
SWPR13634 | M02996 | 2022-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Petunialei (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 54200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-28 | 2023-01-21 | 2023-05-30 | 2023-09-18 | 2023-08-28 | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13635 | M02997 | 2022-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Rozelaarlei (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 53185 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-28 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13636 | M02998 | 2022-09-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Berkenlaan (onderhoudswerken middenberm & fietssuggestiestroken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK NVT | Andreas Duren | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK NVT | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 68175 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-06-03 | 2024-08-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-11-05 |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-17 |  | 2024-09-09 | Nee |  | SW_INF
SWPR13637 | M02999 | 2022-09-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Solftplaats (Solftplaats) | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Tom Janssens |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO NVT | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2022 | 27000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2022-10-29 | 2022-11-30 | 2022-02-22 | Geen | Geen | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 |  | 2023-01-21 |  | 2023-03-30 |  | Nee |  | No_RAP
SWPR13638 | M03001 | 2022-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Vredestraat (vergroenen en afschermen pleinrand) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM NVT | Kenneth Willockx | Karen Neven | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM NVT | District Berchem,2BER01,2BER0108,2BER010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 50000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-04-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-09-21; 2014-03-24: 2023-12-15; 2014-04-30: 2024-03-14; 2014-05-20: 2024-04-12 | Nee
SWPR13639 |  | 2022-10-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boomstraat (Boomstraat tekenopdracht bochtstralen aan terras) | Tekenopdracht |  | Machteld Raes |  |  | DISTRICT EKEREN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-04-27
SWPR13640 | M03006 | 2022-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Spillemansstraat (plaatsen wortelweringspanelen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-03 | 2023-03-30 | 2023-04-24 | 2023-05-10 | 2023-04-25 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13641 | M03007 | 2022-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bosmanslei, Van Putlei (rondpunt) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 40800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-05 | 2023-12-05 | 2023-11-20 | 2024-03-07 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13642 | M03008 | 2022-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kasteelpleinstraat (zebra) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 6500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-05 | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13643 |  | 2022-10-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei, Montignystraat (belijning parking) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Reinhilde Schmit | Mike Rincheval |  | DISTRICT ANTWERPEN NVT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2022 |  | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-10-06 | 2022-12-25 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2023-03-23 | Nee
SWPR13644 | M03010 | 2022-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boomgaardstraat (schoolomgeving) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN NVT | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-11-09 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | Intern | Deelopdracht | 2023-04-08 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-30 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13645 | M03011 | 2022-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Grammestraat (herstelling plateau) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN NVT | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN NVT | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7800 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-10-10 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | Nee
SWPR13646 | M03012 | 2022-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat, Sleeckxstraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 4000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-09 | 2023-03-09 | 2023-11-29 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13647 | M03013 | 2022-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Paulusstraat (asfaltherstelling en zebrapaden) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 45000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-09 | 2023-12-04 | 2023-11-13 | 2025-08-01 |  | 2025-09-15 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13648 | M03014 | 2022-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Giraffenplein (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Isa Jollings |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN NVT | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-09 | 2023-03-09 |  | 2023-06-07 |  | 2023-08-09 |  | 2023-03-24 | Nee
SWPR13649 | M03015 | 2022-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Blijde-Inkomststraat (voetpaduitstulping aan ingang school) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Karen Neven | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-08-25 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-22 | 2024-04-17 | 2024-05-14 | 2024-07-03 | 2024-06-17 | 2024-07-05 | 2024-07-03 |  | Ja | 2029-07-03 | SW_INF
SWPR13650 | M03016 | 2022-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Markgravelei (blindegeleiding) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 10300 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-11-10 | 2023-04-09 | 2023-06-07 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-07 | 2024-01-08 | 2023-12-14 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-04-05 | 2024-03-01 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13651 | M03017 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Maarschalk Montgomerylaan, Oudedonklaan (rijweg asfalt) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 279466.03 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-11 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13652 | M03018 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Maarschalk Montgomerylaan (toplaag asfalt) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-03-23
SWPR13653 | M03019 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Waillystraat (vernieuwen naar asfalt) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-03-23
SWPR13654 | M03020 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Thibautstraat, Van Lissumstraat (toplaag asfalt) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 168749.37 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-11 | 2023-05-25 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13655 | M03021 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Lissumstraat (toplaag asfalt) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-03-23
SWPR13656 | M03022 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Melgesdreef (van Catershoflaan tot De Lunden - toplaag asfalt) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-10-15
SWPR13657 | M03023 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Terlindenhofstraat (van Kroonplein tot Rodeloopstraat - vernieuwing asfalt) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-10-15
SWPR13658 | M03024 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef, Paasbloemstraat (asfaltherstelling) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-10-15
SWPR13659 | M03025 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gruisweg (fietspad - vernieuwing asfalt) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-10-15
SWPR13660 | M03026 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Melgesdreef (plaatselijke herstellingen aan voetpaden) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-10-15
SWPR13661 | M03027 | 2022-10-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Praetlei (plaatselijke herstellingen aan voetpaden) | Wegeniswerken |  | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2022-10-15
SWPR13662 | M03028 | 2022-10-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Angelus Roncallilaan, Ingenieur Haesaertslaan (Fietsstraten) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Helena De Ganck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 295900 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2025-03-03 | 2025-07-31 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-07-31; 2014-03-24: 2025-10-24; 2014-04-30: 2026-01-22; 2014-05-20: 2026-04-23 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13663 | M03227 | 2022-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (intramuros) | Externe studieopdracht, Rioleringswerken, Spoorwerken, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Vincent Stubbe | Helena Jacobs | Cedric Beck | AQUAFIN NV, AS.LAN.D LANDMEETKUNDIG STUDIEBUREEL CVBA, AWV ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN , WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 3500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Large | 2024-11-15 | 2026-04-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-04-24; 2014-03-24: 2027-02-21; 2014-04-30: 2027-08-15; 2014-05-20: 2028-10-18 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13664 | M03033 | 2022-10-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Noordersingel (LED_Projecten Ingang Park Spoor Oost extra verlichten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Johan Kinoo | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | VERLICHTING | 7000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Extra Small | 2022-12-05 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-05-15 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 2023-08-15 | 2023-10-27 |  |  | Nee
SWPR13665 | M03032 | 2022-10-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (verplaatsen voetgangersoversteek) | Wegeniswerken |  | Petra Lips | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MOBILITEITSPROJECT | 16577.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Gunning verlichting | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-05-02 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-02 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | Ja | 2029-10-23 | SW_MOB
SWPR13666 | M03034 | 2022-10-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ceulemansstraat (QR - snelheidsremming) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 |  | 35000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13667 | M03035 | 2022-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Camillusstraat (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-11-14 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-04-12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13668 | M03036 | 2022-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Noord | Wapenstilstandlaan, Zurenborgbrug (Asfalteren fietspaden. Groene nerf) | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  |  | Alexander Marien | AWV ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 1782572 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large | 2025-09-01 | 2026-11-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-04-20; 2014-03-24: 2027-12-17; 2014-04-30: 2028-04-10; 2014-05-20: 2029-04-22 | Nee |  | GROENE_NERF
SWPR13669 | M03037 | 2022-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Berchemlei (Asfalteren fietspaden. Verbreding fietspaden) | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  |  | Tom Janssens | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13670 | M03038 | 2022-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan (Asfalteren fietspaden. Ontdubbeling fietspaden) | Tekenopdracht |  | Bram De Pooter |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13671 | M03039 | 2022-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Lozanastraat (Asfalteren fietspaden. Verbetering fietspaden) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13672 | M03040 | 2022-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Frans Adriaenssensstraat (Asfalteren fietspaden. Verbreding fietspaden) | Tekenopdracht |  | Bram De Pooter |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13673 | M03044 | 2022-10-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eugeen Laermansstraat, Frans Hensstraat, Henri Evenepoelstraat, James Ensorstraat, Rik Schaefelsstraat, Valerius De Saedeleerstraat (OV_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | VERLICHTING | 18000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2022-12-02; 2014-04-30: 2022-12-01; 2014-05-20: 2023-01-06; 2014-09-17: 2023-01-06 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13674 | M03042 | 2022-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Midden | Groenendaallaan (slimme schakel station Luchtbal) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-11-02; 2014-05-20: 2024-04-15 | Nee
SWPR13675 | M03043 | 2022-10-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Zuid | Krijgsbaan, Sint-Bernardsesteenweg (slimme schakel Schoonselhof) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Mattias Van den Bergh |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2023-11-02; 2014-05-20: 2024-04-15 | Nee
SWPR13676 | M03045 | 2022-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar (herstel asfalt thv nr. 241) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5762.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-02 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2023-03-01 | 2023-01-24 | 2023-03-03 | 2023-01-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13677 | M03046 | 2022-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Cardijnstraat (parking aanpassen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 31420.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-06-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-19 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13678 | M03047 | 2022-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Noordersingel (herstelling fietspad) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 4367.92 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-07 | 2023-02-01 | 2023-04-25 | 2023-05-04 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | Ja | 2028-05-05 | SW_OND
SWPR13679 | M03049 | 2022-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | fietspad Jef Van Linden (schade boomwortels) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 13810.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-07 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | Nee
SWPR13680 | M03056 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Rodeloopstraat (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 186327.07 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-06-05 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-02 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-01-24 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13681 | M03057 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Toekomstlaan (Asfaltering fietspaden) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 245600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  | 2023-05-11 | Intern | Deelopdracht | 2023-05-12 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2024-01-08 | 2024-01-05 | 2024-02-13 | 2024-02-13 |  | Nee
SWPR13682 | M03058 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Korte Bremstraat, Lange Bremstraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 163328.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-12 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-08-22 |  |  | Nee
SWPR13683 | M03059 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kalverstraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-03-07
SWPR13684 | M03060 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bikschotelaan (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 121358.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-03-28 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-12 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | Ja | 2029-06-15
SWPR13685 | M03061 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 632611.96 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-12 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-03-11 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  | Ja | 2029-06-06
SWPR13686 | M03062 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 282410.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-30 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | Nee
SWPR13687 | M03063 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jan Welterslaan (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 149524.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  | Ja | 2029-03-01
SWPR13688 | M03064 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Klein Heiken (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 263534.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-12 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  | Ja | 2029-03-08
SWPR13689 | M03065 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Coöperatielaan (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 227583.84 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-03-27 | 2024-01-12 | 2024-02-02 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13690 | M03066 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 654655.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-29 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-05-03 | 2024-05-17 |  | Nee
SWPR13691 | M03067 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | De Lunden (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 193912.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | Nee
SWPR13692 | M03068 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fortsteenweg (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 192189.01 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2024-01-15 | 2024-01-12 | 2024-02-09 | 2024-02-09 |  | Nee
SWPR13693 | M03069 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Melgesdreef (fase 1 - asfaltering rijweg, fietspaden en vernieuwen voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 506620.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-13 | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-06-06 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13694 | M03070 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Moeshofstraat (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 324749.21 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | Ja | 2029-09-13
SWPR13695 | M03071 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 453243.78 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-29 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-03-11 | 2024-03-08 |  | Nee
SWPR13696 | M03072 | 2022-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Tom Janssens | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 233308.7 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-29 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-03-11 | 2024-03-08 | 2024-04-12 | 2024-03-22 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13697 | M03073 | 2022-11-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Prinshoeveweg (Asfalteren fietspaden. Herprofilering) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | No_rap
SWPR13698 | M03074 | 2022-11-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg (herstelling thv nr. 2) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  | 8029.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-10 | 2022-12-11 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-04 | 2022-12-12 | 2022-12-12 |  | Nee
SWPR13699 |  | 2022-11-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Eugeen Meeusstraat (belijning parkeerplaatsen en laad & loszones) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-12-16 | 2023-04-05 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13700 | M03075 | 2022-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Falco de Lampageplein, Nassaustraat (hitteopstuwing 2000_noord) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 105000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-17 | 2024-08-18 | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-05-30 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13701 | M03076 | 2022-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brederodestraat (greppel) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 82500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2022-12-17; 2014-03-24: 2025-08-18; 2014-04-30: 2025-11-16; 2014-05-20: 2026-01-05 | Nee |  | SW_OND
SWPR13702 | M03077 | 2022-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist, Koningin Elisabethstraat (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  | 8250 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-16 | 2023-08-09 |  | 2023-11-07 |  | 2023-11-14 |  | 2024-01-11 | Ja
SWPR13703 | M03483 | 2022-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Handschoenmarkt (dringende herstellingen nutsinbraken) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-03-24 | 2023-06-17 | 2023-07-14 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2024-05-30 | 2023-12-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13704 | M03079 | 2022-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-16 | 2023-08-09 | 2023-05-15 | 2023-06-05 | 2023-05-15 | 2023-06-12 | 2023-06-09 |  | Ja | 2028-06-09 | SW_OND
SWPR13705 | M03080 | 2022-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  | 8250 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-16 | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 2023-11-07 | 2023-10-09 | 2023-11-14 | 2023-10-10 |  | Ja | 2028-10-10 | SW_OND
SWPR13706 | M03082 | 2022-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pelikaanstraat (asfaltering) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 270000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-18 | 2023-02-20 | 2023-01-31 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  | Ja | 2028-09-01 | dotatie_2023 SW_OND
SWPR13707 | M03083 | 2022-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boomsesteenweg (asfaltering) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 280000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-18 | 2023-04-13 | 2023-03-13 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-20 |  | Ja | 2028-10-20 | dotatie_2023 SW_OND
SWPR13708 | M03084 | 2022-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kreeftstraat, Wolfstraat (asfaltering) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-18 | 2023-03-29 | 2023-03-06 | 2023-04-03 | 2023-03-06 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | Ja | 2028-05-15 | dotatie_2023 SW_OND
SWPR13709 | M03085 | 2022-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kievitstraat, Terliststraat (asfaltering) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-18 | 2023-04-13 | 2023-03-07 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | Ja | 2028-05-31 | dotatie_2023 SW_OND
SWPR13710 | M03086 | 2022-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beerschotstraat, Schijfwerpersstraat (asfaltering) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-18 | 2023-04-13 | 2023-03-27 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | Ja | 2028-10-06 | dotatie_2023 SW_OND
SWPR13711 | M03087 | 2022-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Herentalsebaan (herstellen voetpad) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 2200 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering intern |  | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-13 | 2023-10-17 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2025-05-13 | Ja | 2028-10-06 | SW_OND
SWPR13712 | M03088 | 2022-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brialmontlei (speelaanleiding) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Julie Weyts | DISTRICT ANTWERPEN , MEKANO PLAY BV, SPERECO BVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2022-12-22 | 2023-10-28 | 2023-11-06 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-28 | 2024-01-21 | 2023-11-15 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 2024-05-15 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13713 | M03089 | 2022-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kriekeboomlei (onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-23 | 2023-03-18 | 2023-04-18 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-08 |  | Ja | 2028-12-08 | SW_OND
SWPR13714 | M03090 | 2022-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Petunialei (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Siemen Reynders |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 30000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-30 | 2023-03-25 |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-30 |  | 2023-04-24 | Ja
SWPR13715 | M03091 | 2022-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Neerlandweg (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK NDC | Alexander Marien |  | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK NDC | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 310000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-06 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 2023-08-30 | 2023-06-12 | 2023-09-13 | 2023-06-14 |  | Ja | 2028-06-14 | SW_OND
SWPR13716 | M03092 | 2022-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kapittelstraat (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 45000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-13 | 2023-04-08 | 2023-04-18 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  | Ja | 2028-10-16 | SW_OND
SWPR13717 | M03093 | 2022-11-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Struisbeeklaan (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Siemen Reynders |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  | 90000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-20 | 2023-04-15 |  | 2023-07-14 |  | 2023-08-18 |  | 2023-04-24 | Ja
SWPR13718 | M03095 | 2022-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Putsebaan (herstel rijweg thv nr 2) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 |  | 4571.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-29 | 2022-12-20 | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | Nee
SWPR13719 | M03096 | 2022-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Karel De Preterlei (vernieuwen rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 198000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-24; 2014-03-24: 2025-05-21; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-11-25 | Ja
SWPR13720 | M03430 | 2022-11-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt, Kaasrui (heropvoegen) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-29 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2022-06-17 | 2023-06-26 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13721 |  | 2022-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst bodemsaneringsdeskundige type II en deskundige sloopopvolgingsplannen) | Bodemonderzoek, Sloopexpert | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT MERKSEM , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13722 | M03097 | 2022-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (herstel plateau thv Korte Bist) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 11297.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-11-30 | 2023-04-02 | 2023-04-18 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13723 |  | 2022-12-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schroeilaan (Fase 0 - project station) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Lies Rousseau |  | Danny Busschots | STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 112573.93 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-01 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 2023-08-30 |  | Nee
SWPR13725 | M03579 | 2023-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat (verwijderen voetpad groenzone) | Aanleg groenzone, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-04-20; 2014-04-30: 2023-04-20; 2014-05-20: 2023-04-21; 2014-09-17: 2023-04-20 | Ja | 2028-04-20 | NO_RAP
SWPR13726 |  | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boudewijnsstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 135000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-04-21 | 2023-08-09 | 2023-04-21 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_BUR
SWPR13727 |  | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Doornelei (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Reinhilde Schmit |  |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 12000 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Intake
SWPR13728 | M03710 | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Steenbergstraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 95000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-21 | 2024-07-17 | 2024-09-30 | 2025-06-23 |  | 2025-07-11 |  |  | Ja |  | SW_BUR
SWPR13729 |  | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Luppenstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-04-21 | 2023-08-09 | 2023-04-21 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_BUR
SWPR13730 |  | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Schoonbekestraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-04-21 | 2023-08-09 | 2023-04-21 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_BUR
SWPR13731 |  | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cobdenstraat, Zénobe Grammestraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-04-21 | 2023-08-09 | 2023-04-21 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_BUR
SWPR13732 |  | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tweelingenstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 6000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-04-21 | 2023-08-09 | 2023-04-21 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_BUR
SWPR13733 | M03101 | 2023-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Plantin en Moretuslei (aanwerken bouw) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 28600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-03-13; 2014-04-30: 2023-03-13; 2014-05-20: 2023-03-27; 2014-09-17: 2023-03-27 | Nee |  | SW_OND
SWPR13734 | M03102 | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei (schoolomgeving) | Wegeniswerken |  | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 41310 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-22 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | Intern | Deelopdracht | 2023-06-12 | 2023-09-05 | 2023-06-30 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-12-18 | 2023-11-13 |  | Ja | 2028-11-13 | SW_INF
SWPR13735 | M03103 | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jordaenskaai (laad- en loszone) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5720 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-22 | 2023-07-16 | 2023-04-19 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | 2023-06-22 | 2023-06-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13736 | M03104 | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ekersesteenweg (herstel inrit nr 4 (Lukoil)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN NDC | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 33953.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-03-23 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 2023-12-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13737 |  | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudekerkstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 76000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-04-22 | 2023-08-10 | 2023-04-22 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_BUR
SWPR13738 |  | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Van Peltstraat, Oudekerkstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 80000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-22 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | Geen | Geen | [8 empty] | Ja |  | SW_BUR
SWPR13739 | M03105 | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Arnold Vrancxlaan, Joseph Deckerslaan (toplaag asfalt) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 170889.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-03-23 | 2023-06-04 | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13740 | M03106 | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Schouwvegerstraat (8 wielweerders op hoek Antwerpsebaan) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3751.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13741 | M03107 | 2023-03-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Sint-Jan Baptiststraat, Zoutestraat (herstel oprit jaagpad) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7261.69 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-01-30 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13742 | M03108 | 2023-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat, Middelburgstraat, Tongerlostraat, Van Couwervenstraat (toplaag asfalt) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 212866.13 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 2023-05-30 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  | Ja | 2028-10-24 | SW_OND
SWPR13743 | M03109 | 2023-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Edgar Tinelstraat (Fietsstraten) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 130000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13744 | M03183 | 2023-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Boombekelaan, Maccabilaan (Realisatie tijdelijk dubbelrichtingsfietspad) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 190096.5 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-03-24 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-07-21; 2014-03-24: 2023-10-15; 2014-04-30: 2023-11-06; 2014-05-20: 2023-11-28 | Nee
SWPR13745 |  | 2023-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Damplein, Viaduct-Dam (fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Siegfried Pevenage | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-23 | 2025-02-26 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-26; 2014-03-24: 2025-05-22; 2014-04-30: 2025-08-20; 2014-05-20: 2025-10-01 | Ja |  | SW_INF
SWPR13746 |  | 2023-03-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (blindegeleiding) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-23 | 2023-06-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-22 | 2023-09-15 |  | 2023-12-14 |  | 2024-02-02 |  | 2023-04-05 | Ja
SWPR13747 | M03110 | 2023-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Maatschappijstraat (onderhoud rijweg asfalt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 39709.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-19 | 2023-07-13 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-06-30 |  | Ja | 2028-06-30 | dotatie_2023
SWPR13748 | M03111 | 2023-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Drummondstraat (onderhoud rijweg asfalt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 88833.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-19 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13749 | M03112 | 2023-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Torenstraat (onderhoud rijweg asfalt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 33616.14 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-19 | 2023-07-13 | 2023-05-22 | 2023-10-11 | 2023-06-26 | 2023-10-21 | 2023-06-30 |  | Nee |  | dotatie_2023
SWPR13750 | M03113 | 2023-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Lappersbrug (onderhoud rijweg asfalt) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 79215.47 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-19 | 2023-07-13 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-06-30 |  | Nee |  | dotatie_2023
SWPR13751 |  | 2023-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kloosterstraat (LED_Projecten - Feestverlichtingsnet) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR NDC |  | VERLICHTING | 120000 | Plandatum overschreden | In wacht | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2023-06-13 | 2025-05-21 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-06-19; 2014-03-24: 2025-09-07; 2014-04-30: 2026-02-20; 2014-05-20: 2026-03-20 | Nee
SWPR13752 | M03114 | 2023-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Jozef Copstraat (plantvak op uiteinde parkeerpocket) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Karen Neven | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 8000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-08-07 | 2024-01-04 | 2023-09-15 | Intern | Deelopdracht | 2023-09-15 | 2023-12-09 | 2023-11-27 | 2024-03-14 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 2024-03-05 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13753 | M03481 | 2023-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN NDC | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN NDC, VHP WEGENBOUW BVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 355497.96 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-28 | 2023-03-23 | 2023-04-18 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-06-02 |  | Ja | 2028-06-02 | SW_OND
SWPR13754 |  | 2023-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Patrick Cuyvers | [6 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-06-05
SWPR13755 | M03482 | 2023-03-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN NDC | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2022-12-28 | 2023-03-23 | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2023-06-09 |  | Ja | 2028-06-09 | SW_OND
SWPR13756 | M03115 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenstraat, Moerelei (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-04-19
SWPR13757 | M03116 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-04-19
SWPR13758 | M03368 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-28 | 2023-08-16 | 2023-04-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-04-28 | 2023-07-22 | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 2024-02-25 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | Ja | 2029-03-28 | SW_BUR
SWPR13759 | M03369 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Constitutiestraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 6000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-04-28 | 2023-08-16 | 2023-04-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-04-28 | 2023-07-22 | 2024-01-08 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  | Ja | 2029-03-25 | SW_BUR
SWPR13760 | M03140 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Rozemaaipark (Quick win 1 park fase 2: voorbereidende werken inkomzone en red court) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Pieter-Jan Bruynseels | Pieter-Jan Bruynseels | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN (CA) | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010103/ Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 260000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-03-31 | 2023-12-19 | 2023-12-12 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-19 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-06-20 | 2024-04-05 |  | Nee |  | SW_WEG
SWPR13761 | M03141 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Donkweg (Hondenspeelbos Oude Landen) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Sam Rymenants | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 30000 | Op Schema | Afgesloten | Uitvoering door partner |  | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2023-10-17 | Nee
SWPR13762 | M03139 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Papaverstraat (voetpaduitstulping schoolomgeving) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 35916.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-03-10 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Intern | Deelopdracht | 2023-08-08 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  | Ja | 2029-04-12 | SW_INF
SWPR13763 | M03117 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Auditoriumlaan (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 12000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-28 | 2023-07-22 | 2023-05-28 | 2023-06-29 | 2023-05-28 | 2023-07-06 | 2023-07-03 |  | Ja | 2028-07-03 | SW_OND
SWPR13764 | M03118 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-04-19
SWPR13765 | M03119 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleine Doornstraat (Wegeniswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 85865 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-28 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | Ja | 2029-09-04 | SW_INF
SWPR13766 | M03120 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kolonel Slaterplein (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-04-21
SWPR13767 | M03121 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Flor Huysmansstraat (Straatmeubilair) | Straatmeubilair | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-04-21
SWPR13768 | M03122 | 2023-03-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Laaglandweg, Planetariumlaan (Verkeersremmende ingrepen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN (CA) | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0102,2LMS010203 | MOBILITEITSPROJECT | 137280 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-08-28 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-03 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-06-23 |  | 2025-07-04 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13769 | M03123 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Leningstraat (voetpaduitstulping aan schoolingang) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-05-01 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-24 | 2024-05-18 | 2024-04-30 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | Ja | 2029-10-31 | SW_INF
SWPR13770 | M03124 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Hogeweg (Aanleggen plantvak) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Doeschka Hordies | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 16500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-01-22 | 2024-06-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-20 | 2024-09-13 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-27 |  | 2024-10-01 | Ja |  | SW_INF
SWPR13771 | M03125 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vandenpeereboomstraat (Aanleg van een pad in monolietverharding) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 13750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-29 | 2023-08-26 | 2023-09-26 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-02 |  | Ja | 2029-02-02 | SW_OND
SWPR13772 | M03126 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Reizigersstraat (Brandweer doorgang nakijken) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2023-12-12 | 2024-05-10 | 2024-04-11 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-12 | 2024-08-05 | 2024-09-24 | 2025-01-20 | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | Ja | 2030-01-27 | SW_INF
SWPR13773 | M03127 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zendelingenstraat (Vergroten plantvakken) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-04-30 | 2024-09-27 | 2024-07-31 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-03 | 2024-09-28 | 2024-09-24 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-05 |  | Ja | 2030-02-05 | SW_INF
SWPR13774 | M03128 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Groenstraat (Vergroten plantvakken) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-13; 2014-03-24: 2025-11-07; 2014-04-30: 2026-02-06; 2014-05-20: 2026-02-13 | Ja |  | SW_INF
SWPR13775 | M03129 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Kersbeekstraat (Vergroten plantvakken) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-12; 2014-03-24: 2025-11-06; 2014-04-30: 2026-02-06; 2014-05-20: 2026-02-13 | Ja |  | SW_INF
SWPR13776 | M03130 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Frederik de Merodestraat, Sint-Hubertusstraat (vergroenen bestaande voetpaduitstulpingen kruispunt) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-11 | 2023-11-18 | 2023-11-08 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-18 | 2024-03-29 | 2024-05-13 | 2025-06-02 | 2024-12-02 | 2025-06-27 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13777 | M03131 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan, Klerkenstraat (veilige fietsoversteek) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-04-29 | 2023-09-26 | 2024-01-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-08 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13778 | M03132 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (ondergrond voorzien trapveld) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORGERHOUT NVT | Ellen De Schutter |  | Tiên Vanderheyden | DISTRICT BORGERHOUT NVT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 60500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Gunning verlichting, Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen | 2024-04-29 | 2024-04-29 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-09-01; 2014-04-30: 2024-06-10; 2014-05-20: 2023-09-06; 2014-09-17: 2024-06-18 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13779 | M03133 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Kemmelbergstraat (snelheidsremmer en voetpaduitstulping) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-01-12 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-14 | 2024-05-09 | 2024-08-28 | 2025-02-18 | 2025-01-20 | 2025-06-13 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13780 | M03134 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemstadionstraat (fietsoversteek tegenover 't Rooi) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Sara Franceschi | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-04-29 | 2023-09-26 | 2024-02-05 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-05 | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2025-04-28 |  | 2025-06-04 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13781 | M03136 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat (inkorten parkeerstrook ifv zichtbaarheid) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-04-29 | 2023-09-26 | 2024-02-05 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-05 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13782 | M03135 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luchtvaartstraat (asfalteren rijweg) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 88027.73 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-05 | 2023-07-18 | 2023-07-06 | 2023-08-21 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-08-28 |  | Ja | 2028-08-28 | SW_OND
SWPR13783 | M03137 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lanteernhofstraat (asfaltering rijweg) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 142777.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-05 | 2023-07-18 | 2023-07-06 | 2023-08-28 | 2023-08-16 | 2023-09-04 | 2023-08-29 |  | Ja | 2028-08-29 | SW_OND
SWPR13784 | M03138 | 2023-03-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Brilschans (D&B speelterrein park Brialmont) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Emmy Camps | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0101,2BER010103 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 120000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-26 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-04-23 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13785 | M03249 | 2023-03-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (conceptsubsidie) | Externe studieopdracht, Terrestrische opmetingen, Wegeniswerken |  | Hanne Vandeputte | Helena Jacobs | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 90000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13786 | M03142 | 2023-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (245-269 gevel tot gevel incl vernieuwing rioolaansluitingen) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | AQUAFIN NV, DISTRICT EKEREN , WATER-LINK NDC | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 182887.98 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-04 | 2023-06-22 | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | 2023-10-25 |  | Ja | 2028-10-25 | SW_OND
SWPR13787 | M03187 | 2023-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Montignystraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 8000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-04 | 2023-07-28 | 2023-06-15 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13788 | M03143 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (slimme schakel P+R Linkeroever) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-12-04; 2014-05-20: 2023-12-18 | Nee
SWPR13789 | M03144 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (slimme schakel Halewijn) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2024-05-01; 2014-05-20: 2026-01-28 | Nee
SWPR13790 | M03145 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (slimme schakel P+R Luchtbal) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13791 | M03146 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Italiëlei (slimme schakel Noorderplaats) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-11-13; 2014-05-20: 2023-11-27 | Nee
SWPR13792 | M03147 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dageraadplaats (slimme schakel Dageraadplaats) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-03-18; 2014-05-20: 2024-04-02 | Nee
SWPR13793 | M03148 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (slimme schakel Keizershoek) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Medium |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-01-06; 2014-05-20: 2026-07-10 | Nee
SWPR13795 | M03149 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Herentalsebaan (slimme schakel Herentalsebaan) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Medium |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-01-06; 2014-05-20: 2025-05-28 | Nee
SWPR13796 | M03150 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koningin Astridplein (slimme schakel Astridplein) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 3137.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-08-05; 2014-05-20: 2024-08-20 | Nee
SWPR13797 | M03151 | 2023-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (slimme schakel Sint-Jansplein) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN (CA) | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-02-10; 2014-05-20: 2025-05-07 | Nee
SWPR13798 |  | 2023-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (Raamovereenkomst voor plantbakken in functie van de tijdelijke woonerven) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13799 |  | 2023-04-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kleine Kauwenberg (foutparkeren) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 10000 | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-05-07 | 2023-07-06 | 2023-08-22 | Geen | Geen | 2017-03-03: 2025-04-10 | Ja |  | NO_RAP
SWPR13800 |  | 2023-04-12 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Van Strydoncklaan (silsburg zuid fase 2) | Wegeniswerken | ALIDES REAL ESTATE INVESTMENT AND MANAGEMENT | Wouter Marien |  |  | ALIDES REAL ESTATE INVESTMENT AND MANAGEMENT , OMGEVING |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2027-08-03; 2014-05-20: 2028-05-15 | Ja |  | SW_NOD
SWPR13801 |  | 2023-04-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krijgsbaan (LED_Projecten - keerlus DeLijn) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Toon Meulemans | DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR NDC |  | VERLICHTING | 13000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Small | 2023-04-14 | 2023-07-06 | 2023-04-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-04-13 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-11-15 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 2024-03-10 |  | Nee
SWPR13802 | M03152 | 2023-04-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | De Bruynlaan, Michel Willemslaan, Voetbalstraat (VLCC fietspad/oversteek) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN NDC | Véronique Termolle | Karen Neven |  | STAD ANTWERPEN NDC | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 44000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2024-11-18; 2014-05-20: 2025-02-18; 2017-03-03: 2024-11-13 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13803 |  | 2023-04-14 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bosstraat, Kapelstraat (overdracht wegje tussen kapelstraat en bosstraat) | Affectatie/overdracht grond | STAD ANTWERPEN (CA) | Michel Gerits |  |  | DEKENAAT ANTWERPEN REGIO EKEREN-BRASSCHAAT NDC, NOTARIS MAYKE OP DE BEECK NDC, STAD ANTWERPEN (CA) |  | NOD Privaat | 0 | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP SW_NOD
SWPR13804 | M03153 | 2023-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei (herstel voetpad thv nr 251-253) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3134.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-17 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-09-12 | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 2023-08-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13805 | M03154 | 2023-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Vaartweg (wateroverlast aansluiting Ruggeveldbrug) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7018.08 | Op Schema | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-17 | 2023-06-04 |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-20 |  | 2023-09-19 | Nee
SWPR13806 | M03155 | 2023-04-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat (LED_WIJK_11002U00_Centrum_11002U01_Yperman_11002U02_Oversnes_11002U40_Eden_11002U43_Gall)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR NDC, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 68640 | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Intake, Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-11-13 | 2024-05-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-06-03 | 2024-08-22 |  | 2024-11-25 |  | 2024-12-30 |  | 2025-01-14 | Nee
SWPR13807 | M03497 | 2023-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Eycklei (onderhoud) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Alexander Marien |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 580000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Intern | Deelopdracht | 2023-07-03 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-06-27 | 2024-07-12 |  | Ja | 2029-07-12 | SW_OND
SWPR13808 | M03156 | 2023-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Bartholomeusstraat (vernieuwen kasseiverharding) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 535378.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht | 2024-01-01 | 2024-04-20 | 2024-09-04 | Intern | Deelopdracht | 2025-01-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-10-31 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13810 | M03157 | 2023-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Oorderseweg (herstel parking zwembad De Schinde) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 23003.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-20 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13811 |  | 2023-04-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (paaltjes groenvak Lukoil) | Tekenopdracht |  | Lindsey Pauwels |  |  | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Op Schema | Afgesloten | Interne gunning |  | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-05-21 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2025-04-10 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13812 | M03158 | 2023-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Standaertlei (grasdallen in groenzones) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 18411.03 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-21 | 2023-07-16 | 2023-05-16 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13813 | M03159 | 2023-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (wortelwering oprit nr 229) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3849.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-04-21 | 2023-07-16 | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13814 | M03160 | 2023-04-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bredestraat (tekening - aanpassen OD) | Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | AANWERKEN BOUW, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13815 | M03161 | 2023-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Monnikenplein (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 146476.43 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-24 | 2023-08-17 | 2023-07-04 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13816 |  | 2023-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eduard Van Steenbergenlaan (Heraanleg en vernieuwing riolering) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK HOOFDZETEL | Els Proost | Robbe Staes | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , WATER-LINK HOOFDZETEL |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Partner | Medium | 2023-06-28 | 2026-02-18 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2026-02-18; 2014-03-24: 2026-10-16; 2014-04-30: 2027-01-14; 2014-05-20: 2027-08-18 | Nee |  | NO_RAPP
SWPR13817 | M03162 | 2023-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Droogdokkenweg (brandwegen) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Bonnie van der Burgh | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 57200 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-24 | 2023-11-20 | 2023-10-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13818 |  | 2023-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Adelbert Kennisplein, Unitaslaan (heraanleg en vernieuwing riolering) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK HOOFDZETEL | Els Proost | Stéphanie André | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , WATER-LINK HOOFDZETEL |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Partner | Medium | 2023-06-28 | 2026-02-18 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2026-02-18; 2014-03-24: 2026-10-16; 2014-04-30: 2028-01-01; 2014-05-20: 2028-08-04 | Nee |  | NO_RAPP
SWPR13819 |  | 2023-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Compaensstraat (heraanleg en vernieuwing riolering) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | WATER-LINK HOOFDZETEL | Els Proost |  | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE , WATER-LINK HOOFDZETEL |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Partner | Medium | 2023-06-28 | 2025-12-28 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-12-28; 2014-03-24: 2026-08-25; 2014-04-30: 2028-01-01; 2014-05-20: 2028-06-22 | Nee |  | NO_RAPP
SWPR13820 | M03163 | 2023-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Legerstraat (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010702/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 293750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-27 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | Ja | 2029-10-25 | SW_OND
SWPR13821 | M03164 | 2023-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Klein Heiken (fietsbeugels en correct aanleggen grens met Kapellen) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 18023.92 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-16 | 2024-03-14 | 2023-12-01 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-14 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | Ja | 2029-05-31 | SW_OND
SWPR13822 | M03165 | 2023-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (heraanleg atletiekpiste PGS - fase 2) | Aanleg sportterrein, Bodemonderzoek, Grondverwerking, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050206 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 93732.65 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2023-05-02 | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 2024-08-27 |  | Ja | 2029-08-27 | sw_speel
SWPR13823 | M03168 | 2023-05-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kalmthoutsebaan (5 wielweerders op hoek Antwerpsebaan) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3760.37 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-05 | 2023-05-28 | 2023-05-25 | 2023-08-28 | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 2023-08-21 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13824 | M03170 | 2023-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lamorinièrestraat (verzakking) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-07 | 2023-08-31 | 2023-08-09 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13825 | M03171 | 2023-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-22 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-10-08 |  | 2024-10-15 |  | 2024-09-09 | Ja |  | SW_OND
SWPR13826 | M03172 | 2023-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bredastraat (aanwerken bouw) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 12000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-08 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-10-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13827 | M03173 | 2023-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Diepenbeeckstraat (verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Isa Jollings |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 73000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-08 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 2024-02-08 | 2023-02-08 | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  | Ja | 2029-02-19 | SW_INF
SWPR13828 | M03174 | 2023-05-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Boombekelaan, Smallandlaan (Smallandlaan industriezone) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Alexander Marien |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2023, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Intern | Deelopdracht | 2023-03-27 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-27 | 2023-08-27 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13829 | M03176 | 2023-05-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (Studieopdracht voor conditiemetingen van civiele bouwwerken) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) |  | Joke Van houwenis |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0302,2LMS030210 | STRATEGISCH PROJECT | 500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13830 | M03949 | 2023-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Gerardus Stijnenlaan, Laar (Groengebied Het Laar) | Aanleg groenzone, Bodemonderzoek, Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Pieter-Jan Bruynseels |  | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-06-11 | 2025-11-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-11-08; 2014-03-24: 2026-07-06; 2014-04-30: 2026-10-04; 2014-05-20: 2027-01-06 | Ja |  | No_rap SW_INF sw_groen
SWPR13831 | M03179 | 2023-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis (asfalt parking Ekers Hof) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 50919.92 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-12 | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13832 | M03180 | 2023-05-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Geestenspoor (vernieuwing asfalt rijweg tussen Kannekenslaan en Ferdinand Pauwelsstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 54636.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-15 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13833 | M03181 | 2023-05-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat, Putsebaan (onverharde wegen) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 37297.96 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-23 | 2023-08-16 | 2023-07-25 | 2023-11-02 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13834 | M03182 | 2023-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Du Chastellei (Fietsstraten_Du Chastellei) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-07-05
SWPR13835 | M03203 | 2023-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Solftplaats (plaatselijke herstellingen rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 43628.98 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-08-29 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | 2023-12-06 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13836 | M03697 | 2023-05-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Sint-Rochusstraat, Waterbaan (schoolomgeving) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 161328.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-12 | 2024-03-10 | 2024-01-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13837 | M03355 | 2023-05-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schoggestraat (parkeermaatregelen) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 9338.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-12 | 2024-03-10 | 2023-11-20 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-20 | 2024-02-22 | 2024-02-20 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-17 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13838 | M03188 | 2023-05-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | IJskelderstraat (herstelling rijbaan 43-52) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 8000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-13 | 2023-09-06 | 2023-06-19 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13839 | M03290 | 2023-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Nachtegalenpark (multimovepad) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Helena Jacobs | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 80000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-06-25 | 2025-04-15 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-05-05; 2014-03-24: 2025-10-06; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2025-12-02 | Ja |  | SW_SPEEL
SWPR13840 | M03189 | 2023-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Willem Van Laarstraat (verzakking sinus verkeersplateau) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 2000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-26 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13841 | M03190 | 2023-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koornbloemstraat (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 7732.55 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-26 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-07-01 |  | 2025-07-10 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13842 | M03191 | 2023-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3536.29 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-26 | 2023-08-19 | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  | Ja | 2028-11-20 | SW_OND
SWPR13843 | M03192 | 2023-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Legerstraat (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5346.42 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-26 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | Ja | 2029-10-09 | SW_OND
SWPR13844 | M03193 | 2023-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Fotografielaan (Kleine onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 10135 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-05-26 | 2023-08-19 | 2023-05-26 | 2023-06-19 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 2023-06-22 |  | Ja | 2028-06-22 | SW_OND
SWPR13845 | M03350 | 2023-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (biggenruggen) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Leonie Dekoning | Bob Lens | Leonie Dekoning | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-07-06 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-18 | 2024-03-07 | 2023-12-15 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  | Ja | 2029-03-20 | SW_INF
SWPR13846 | M03476 | 2023-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (laad- en loszone) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Isa Jollings | Bob Lens | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 59670 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-07-06 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-23 | 2024-04-16 | 2024-04-02 | 2024-08-19 | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 2024-08-27 |  | Ja | 2029-08-27 | SW_MOB
SWPR13847 |  | 2023-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Mike Rincheval |  |  |  |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-07-03
SWPR13848 |  | 2023-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (overdekte fietsenstallingen) |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mike Rincheval |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13849 | M03307 | 2023-06-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Winkelstap (asfalt vernieuwing ism Schoten) | Opmaak as-built plannen, Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Jeroen Vermeersch | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | GEMEENTE SCHOTEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 147460.23 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-18 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  | Ja | 2029-05-13 | SW_OND
SWPR13850 | M03196 | 2023-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Eliaertsstraat (rijbaankussens voorzien) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Sara Franceschi | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 44000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-06-05 | 2023-10-20 | 2023-09-01 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-21 | 2024-01-15 | 2023-09-26 | 2024-04-22 | 2024-03-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13851 | M03197 | 2023-06-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | D'Herbouvillekaai, Generaal Armstrongweg (boordstenen verlagen) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 93725.29 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-07-08 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-15 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 2024-12-20 |  | Ja | 2029-12-20 | SW_MOB
SWPR13852 | M03198 | 2023-06-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Arbeidersstraat, Posthofbrug, Roderveldlaan (fietsbrug Arbeidersstraat (I&P)) | Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Proeven (Werf), Sloopexpert | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Tom Vinck |  | Lies Augustyns | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 7200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Medium | 2022-09-26 | 2025-03-31 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2026-01-30; 2014-04-30: 2026-03-02; 2014-05-20: 2028-02-18 | Nee
SWPR13853 | M03199 | 2023-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelenzang (LED_Projecten - Park Vogelzang) | Aanleg verlichting, Onderhoudverlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010507/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 35000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small | 2023-07-12 | 2023-10-06 | 2023-08-31 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-09-11; 2014-05-20: 2025-10-09 | Nee
SWPR13854 | M03431 | 2023-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (strategische horecakernen) | Tekenopdracht, Terrestrische opmetingen | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Julie Vilé | Julie Vilé |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2023-10-12; 2014-04-30: 2023-10-12; 2014-05-20: 2023-11-24; 2014-09-17: 2023-10-12 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13855 | M03204 | 2023-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Aartselaarstraat (verzakking rijbaan nr. 32) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 16000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-07-14 | 2023-09-21 | 2023-11-23 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13856 | M03667 | 2023-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei (voetpaduitstulping) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-15 | 2024-04-25 | 2024-06-20 | Intern | Deelopdracht | 2024-06-20 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-09-01 |  | 2025-09-08 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13857 | M03205 | 2023-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verbondstraat (bestendigen brede voetpaden) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Melisse Symons | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 450000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-07-15 | 2024-06-14 | 2024-12-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-12-14; 2014-03-24: 2025-06-02; 2014-04-30: 2026-03-15; 2014-05-20: 2026-06-11 | Ja |  | SW_INF
SWPR13858 | M03244 | 2023-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gloriantlaan (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 2750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-07-15 | 2023-10-08 | 2023-09-21 | 2023-11-07 | 2023-09-01 | 2023-12-19 | 2023-09-06 |  | Ja | 2028-09-06 | SW_OND
SWPR13859 |  | 2023-06-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Ertbornstraat (afgeschuinde boordsteen) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-29; 2014-03-24: 2025-03-31; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2025-09-01 | Ja |  | SW_OND
SWPR13860 | M03207 | 2023-06-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (Station Antwerpen-Zuid (slimme schakel, I&P)) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) |  | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-03-10; 2014-05-20: 2025-12-30 | Nee
SWPR13861 |  | 2023-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Veemarkt (woonerven historisch centrum) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13862 |  | 2023-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Prinsesstraat (woonerven campuswijk) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bonnie van der Burgh | Bonnie van der Burgh |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR13863 | M03208 | 2023-06-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bullesteeg (heraanleg GAK-speelterrein) | Aanleg speelterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking |  | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-07-20 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-07-01 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-07-02 | 2025-06-13 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13865 | M03209 | 2023-06-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (Snelheidsremming) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 14311.52 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-07-22 | 2023-10-30 | 2023-10-23 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-23 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13866 | M03210 | 2023-06-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Den Haaglaan (herstellen inrit 74) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 5651 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-06-23 | 2023-09-16 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | 2023-09-02 | 2023-09-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13869 | M03413 | 2023-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Julius De Geyterstraat (parking Beerschot) | Rioleringswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Alexander Marien | Mike Rincheval | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050203/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 782000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-09-26 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Intern | Open aanbesteding | 2024-02-23 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-10-04 | 2024-09-16 |  | Ja | 2029-09-16 | SW_INF
SWPR13870 | M03213 | 2023-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan, Wulpstraat (Fietsconnectie Groen Kruis Merksem Laarsebaan- Wulpstraat) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bram De Pooter | Tom Janssens | Thomas Van Orden | DISTRICT MERKSEM , REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN VZW VZW, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 120000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-07-27 | 2023-12-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-12-25; 2014-03-24: 2024-08-22; 2014-04-30: 2024-11-22; 2014-05-20: 2024-12-20 | Ja
SWPR13871 |  | 2023-06-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Fietsostrade F4 (LANTIS)) | Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Stefan Braun |  | Bert De Vos | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, INFRABEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2023-07-30 | 2023-11-22 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2023-11-22; 2014-03-24: 2024-07-19; 2014-04-30: 2024-08-01; 2014-05-20: 2024-08-03 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13872 | M03218 | 2023-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Hoboken | Midden | Amerikalei, August Leyweg, Bolivarplaats, Brederodestraat, Brusselstraat, D'Herbouvillekaai, D'Herbouvillekaai, Desguinlei, Emiel Banningstraat, Emiel Vloorsstraat, Emiel Vloorsstraat, Generaal Armstrongweg, Gijzelaarsstraat, Jan De Voslei, Jan van Gentstraat, Kielpark, Kielsevest, Kolonel Silvertopstraat, Kolonel Silvertopstraat, Montignystraat, Namenstraat, Singel, Sint-Bernardsesteenweg (Ringpark Zuid (LBH)) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Opmaak as-built plannen, Rioleringswerken, Straatmeubilair, Waterbeheer, Wegeniswerken |  | Britt Niemans |  | Thomas De Preter | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 17000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2023-07-10 | 2024-01-07 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2024-01-08; 2014-03-24: 2026-01-01; 2014-04-30: 2026-04-02; 2014-05-20: 2031-12-31 | Nee
SWPR13873 | M03215 | 2023-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | D'Herbouvillekaai (Inrichting kaaien - Zuidelijke Scheldebrug) | Aanleg architecturale verlichting, Aanleg groenzone, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Gebouwen, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Nutsvoorzieningen, Rioleringswerken, Straatmeubilair, Terrestrische opmetingen, Waterbeheer, Wegeniswerken | DE VLAAMSE WATERWEG | Philip Mallants |  |  | DE VLAAMSE WATERWEG , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 12161136.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2024-02-01 | 2027-03-01 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-02-28: 2023-01-01; 2014-03-24: 2027-02-09; 2014-04-30: 2028-02-01; 2014-05-20: 2031-03-20 | Ja
SWPR13874 | M03217 | 2023-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Zeelandstraat (Hoekuitstulping 23-27) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Emmy Camps | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010104 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 67000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-30 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-31 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13875 | M03233 | 2023-07-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bremboslei (herstel asfalt thv nr. 39) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 5094.73 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-07-06 | 2023-07-26 | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13876 | M03219 | 2023-07-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Speerstraat (schoolomgeving) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 43500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-08-11 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-09 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 2024-08-22 | 2024-08-11 | 2024-10-03 | 2024-09-05 |  | Ja | 2029-09-05 | SW_INF
SWPR13877 | M03221 | 2023-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Adolf Greinerstraat (Schade) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 8250 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-09 | 2023-08-07 | 2023-09-11 | 2023-09-09 |  | Ja | 2028-09-09 | SW_OND
SWPR13878 | M03222 | 2023-07-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kernenergiestraat (Schade) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-09-04 |  | Ja | 2028-09-04 | SW_OND
SWPR13879 | M03223 | 2023-07-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Lies Augustyns | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 50000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-08-16 | 2024-01-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-01-13; 2014-03-24: 2024-04-07; 2014-04-30: 2024-07-06; 2014-05-20: 2024-09-09 | Ja
SWPR13880 | M03224 | 2023-07-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Doornelei (afslagstrook) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 100000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-08-17 | 2024-01-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-01-14; 2014-03-24: 2024-04-08; 2014-04-30: 2024-07-07; 2014-05-20: 2024-09-09 | Ja
SWPR13881 | M03225 | 2023-07-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Haantjeslei, Montignystraat (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 14600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-08-23 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-11 |  | Ja | 2029-10-11 | SW_BUR
SWPR13882 | M03226 | 2023-07-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kapucinessenstraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-08-24 | 2024-03-06 | 2024-02-13 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 2024-04-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13883 | M03228 | 2023-07-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Plantin en Moretuslei (verlagen boordsteen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0101,2BOR010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 3850 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-08-01 | 2023-10-26 | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13884 |  | 2023-07-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Nieuwe Donk (nieuw voetpad thv huisnrs 22 -24) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 35000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-08-27 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | No_rap
SWPR13885 | M03234 | 2023-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (LED_AS_Veltwijcklaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 404118 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2024-07-01; 2014-05-20: 2025-12-31 | Nee
SWPR13886 | M03235 | 2023-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg, Ringlaan (LED_AS_Ringlaan ME) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 169246 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-08-26 | 2025-03-14 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-10-07 | Nee
SWPR13887 | M03236 | 2023-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Steynstraat (LED_AS_Steynstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 119163 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13888 | M03237 | 2023-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout, Deurne | Zuid | Borsbeeksesteenweg, Drakenhoflaan, Gitschotellei, Gitschotellei (LED_AS_Gitschotellei BE BO DE) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 312587 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-11-13 | 2025-05-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-05-31; 2014-03-24: 2025-08-19; 2014-04-30: 2025-11-17; 2014-05-20: 2025-12-15 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13889 | M03238 | 2023-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei, Dascottelei (LED_AS_Dascottelei) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 162338 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-01-08 | 2024-04-29 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-05-06; 2014-03-24: 2024-07-25; 2014-04-30: 2024-11-04; 2014-05-20: 2025-12-31 | Nee
SWPR13890 | M03397 | 2023-08-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | De Brierstraat (aanleg voetpad kopse zijde park) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Sam Rymenants | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 6461.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-12 | 2024-03-10 | 2023-11-06 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-10 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-20 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13891 |  | 2023-08-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans van Dunlaan (Fietspad) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2023-08-14 | 2025-02-20 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2025-02-20; 2014-03-24: 2025-10-18; 2014-04-30: 2026-01-16; 2014-05-20: 2026-01-30 | Ja |  | SW_WEG LANTIS_ZUIDRAND
SWPR13892 |  | 2023-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat, Krijgslaan (slimme Schakel UA) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Tom Vinck |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_MOB
SWPR13893 | M03245 | 2023-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken, Wilrijk | Zuid | Groenstraat, Schoonselstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 55000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2023-08-24 | 2023-12-17 |  | Geen | Geen | 2014-02-28: 2023-12-18; 2014-03-24: 2024-01-05; 2014-04-30: 2024-09-01; 2014-05-20: 2024-10-25 | Nee
SWPR13894 | M03246 | 2023-08-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Deken De Winterstraat (LED_WIJK_11002T412_11002T42_11002U30_Zilverbeek) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-11-13 | 2024-05-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-06-03 | 2024-08-22 |  | 2024-11-25 |  | 2024-12-30 |  | 2025-01-07 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13895 | M03248 | 2023-08-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moeder SAROV-straat (aanleg haakjes voor parkeerplaatsen) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 4128.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-01-08 | 2024-02-29 | 2024-01-16 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-16 | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-05-08 |  | Ja | 2030-05-08 | SW_OND
SWPR13896 | M03250 | 2023-08-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Burgemeester E. Ryckaertsplein (Burgemeester E. Ryckaertsplein (LED-WIJK_11002T09-Vestingen)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-02-05 | 2025-08-24 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-24; 2014-03-24: 2025-11-12; 2014-04-30: 2025-11-12; 2014-05-20: 2025-12-10 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR13898 | M03577 | 2023-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Gitschotellei (Onderhoud rijweg deel 3: Karel de Preterlei tot Vosplein) | Onderhoudswerken, Sloopexpert, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Marianne Hubeau | Julie Hilderson | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 660000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2022-10-03 | 2023-12-23 | 2022-12-22 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-09 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 2024-10-27 | 2024-10-02 | 2025-02-16 | 2025-01-17 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13899 | M03252 | 2023-09-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Xaveriusstraat (herstellen verkeersplateau) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 33000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-11 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-12 |  | Ja | 2029-03-12 | SW_OND
SWPR13900 | M03254 | 2023-09-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Triangel (Sportarena Viswater) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Stéphanie André | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 195000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-05 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2024-01-31 | 2024-06-06 | 2024-04-23 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-05 | 2024-07-12 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13901 | M03255 | 2023-09-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Lodewijk Van Berckenlaan, Valkenputstraat (herstellen voetpaden) | Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering door partner | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-14 |  | Ja | 2028-09-14 | SW_OND
SWPR13902 | M03256 | 2023-09-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan (rijbaan tussen Meerlenfholaan en Krijgsbaan) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-12 | 2024-01-20 | 2023-12-19 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13903 | M03257 | 2023-09-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (153 - herstelling verzakking rijbaan en goot) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 1800 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-12 | 2024-01-20 | 2024-02-08 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13904 |  | 2023-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Petra Lips |  |  |  |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-11-15
SWPR13905 | M03263 | 2023-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Somméstraat (vierkant groen) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Petra Lips | Mike Rincheval | Leonie Dekoning | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 56100 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | Intern | Deelopdracht | 2023-10-12 | 2024-04-29 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-23 | 2024-07-12 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13906 | M03264 | 2023-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zoutedijk, Zoutestraat (plaatselijke herstellingen fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 29311.29 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-11-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13907 | M03345 | 2023-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ekersesteenweg, Renaat Veremansstraat (Quick win 3 Rozemaaipark fase 2) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Pieter-Jan Bruynseels | Tom Janssens | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN (CA) , WOONHAVEN ANTWERPEN BV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 166000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2024-03-04 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-05 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | Ja | 2029-10-07 | SW_WEG
SWPR13908 | M03346 | 2023-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Rozemaaipark (Quick win 2 park fase 2: verbinding FOS) | Aanleg groenzone, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Pieter-Jan Bruynseels | Steven Aelbrecht | Isabelle Declerck | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 85000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2023-12-12 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-12 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 2024-06-04 | 2024-05-16 |  | Ja | 2029-05-16 | SW_WEG
SWPR13909 |  | 2023-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Van De Weyngaertplein (voorbereidende werken SWOU12367) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 28000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | 2023-12-22 |  | Ja | 2028-12-22 | No_rapp
SWPR13910 | M03265 | 2023-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Arthur Matthyslaan (LED_WIJK_11002R42_11002S13_11002S19_Arthur Matthyslaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-12-01 | 2024-03-04 | 2024-08-30 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-09-02; 2014-03-24: 2024-11-21; 2014-04-30: 2025-04-07; 2014-05-20: 2025-12-31 | Nee
SWPR13911 |  | 2023-09-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Noord |  |  |  | Michel Gerits |  |  |  |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-02-15
SWPR13912 |  | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Van Strydoncklaan (SILSBURG NOORD project VERHELST) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | VIVA ARCHITECTURE BV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2027-08-08; 2014-05-20: 2028-05-18 | Ja |  | SW_NOD
SWPR13913 | M03267 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gallaitlaan (rijbaankussens en plateau) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701/ District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 86300 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  | Ja | 2030-05-07 | SW_INF
SWPR13914 | M03268 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valkstraat (rijbaankussens) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 23600 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-09-10 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-09-10 | 2024-10-05 |  | 2024-12-03 |  | 2024-12-10 |  | 2024-10-01 | Ja |  | SW_INF
SWPR13915 | M03269 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (rijbaankussens) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 35400 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-07-12 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-12 | 2024-10-05 |  | 2024-12-11 |  | 2024-12-18 |  | 2024-10-17 | Ja |  | SW_INF
SWPR13918 | M03270 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Planetariumlaan | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010701 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13919 | M03271 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oudebaan | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 15150 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-22 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | Ja | 2030-04-04 | SW_OND
SWPR13920 | M03272 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Gallaitlaan | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-03-08; 2014-03-24: 2024-06-01; 2014-04-30: 2024-08-30; 2014-05-20: 2024-09-13 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13921 | M03273 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Kleine Doornstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13922 | M03274 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Orchideeënstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 49500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-22 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Ja | 2030-05-23 | SW_OND
SWPR13923 | M03275 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Maurice Leytensstraat (vergroening voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 144750 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-05-05 |  | 2025-05-28 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13924 | M03276 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Moerelei | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13925 | M03277 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sporthalplein (groenvak) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 3050 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-07-12 | 2024-03-29 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-12 | 2024-11-19 |  | 2025-02-17 |  | 2025-02-24 |  | 2024-10-17 | Ja |  | SW_INF
SWPR13926 | M03278 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Lievevrouwkesbosweg | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 168500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-28; 2014-03-24: 2025-05-25; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-06 | Ja |  | SW_OND
SWPR13927 | M03279 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenstraat | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 60950 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-21 | 2024-05-16 | 2024-05-02 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-08-22 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13928 | M03280 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Smedenstraat (vergroening voetpaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 82600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Ja | 2029-12-20 | SW_INF
SWPR13929 | M03281 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Gladiolusstraat | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 150600 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-21 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Ja | 2029-10-11 | SW_OND
SWPR13930 | M03282 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Bist | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13931 | M03283 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Gemzenstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-06-19 |  |  | NO_RAP
SWPR13932 | M03284 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (inrit brandweer) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-10-22 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | Intern | Deelopdracht | 2024-03-20 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Ja | 2029-10-15 | SW_INF
SWPR13933 | M03285 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Haverloosveld | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 6050 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-21 | 2024-05-16 | 2024-03-01 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-16 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13934 | M03286 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hoge-Aardstraat (voetpaduitstulping met belijning en paaltjes) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 23180 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-13 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Geen | Geen | [8 empty] | Ja |  | NO_RAP
SWPR13935 | M03287 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Sint-Camillusstraat | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK |  |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-06-19 |  |  | NO_RAP
SWPR13936 | M03288 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Legerstraat | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5300 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-21 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | Ja | 2029-10-09 | SW_OND
SWPR13938 | M03289 | 2023-09-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Letterkundestraat (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 396000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-06 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-11-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13939 | M03291 | 2023-09-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Stuivenbergplein, Van Kerckhovenstraat (Asfaltering fietspad) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 184691.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-26 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | Nee
SWPR13940 | M03292 | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kapelstraat (verzakkingen over heel de straat) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 81000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-09-27 | 2024-02-26 | 2024-02-08 | 2025-10-20 |  | 2025-11-18 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13941 | M03293 | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Karel De Preterlei (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken |  | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 194469 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2023-10-28 | 2023-12-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-03-08 |  | 2024-04-01 |  | 2024-04-19 |  | 2023-10-17 | Nee
SWPR13942 | M03294 | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudestraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 212925 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13943 | M03295 | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 224655 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-29 | 2024-03-15 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13944 | M03296 | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Steynstraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 555135 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13945 | M03297 | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 408765 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13946 |  | 2023-09-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne |  | Boekenberglei |  |  | Bram De Pooter | [6 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2023-10-23
SWPR13947 | M03298 | 2023-09-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor het aanstellen van vaststellers openbaar domein) | Externe medewerker | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | RAAMOVEREENKOMST | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR13948 | M03300 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 329970 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-10-28 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-01-13 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-10-07 | 2024-06-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | Ja | 2029-10-31 | SW_MOB
SWPR13949 | M03301 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Karel De Preterlei (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 167790 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-10-28 | 2023-12-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-03-08 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-07 |  | 2023-10-18 | Ja
SWPR13950 | M03302 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem |  | Diksmuidelaan (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13951 | M03303 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 133620 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | Ja | 2029-06-28
SWPR13952 | M03304 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Van Praetstraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 266730 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | Ja | 2029-03-28 | SW_OND
SWPR13953 | M03305 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boekstraat (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 169292.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2024-03-08 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR13954 | M03306 | 2023-10-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Kioskplaats (Boomwortels op het plein) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Jaana Perdieus | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 40000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-11-01 | 2024-06-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-18 | 2024-10-26 |  | 2025-01-24 |  | 2025-02-07 |  | 2024-09-16 | Nee |  | SW_INF
SWPR13955 | M03308 | 2023-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (Fietspad tussen Havengebied en Schouwvegerstraat) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 125627.84 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-04 | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | Ja | 2029-05-31 | SW_OND
SWPR13956 | M03686 | 2023-10-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Doctor Decrolystraat, Dublinstraat, Grimsbystraat, Quebecstraat (groene nerf - warmtenet) | Aanleg groenzone, Rioleringswerken, Wegeniswerken | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | Jan Peeters | Jan Peeters | Danny Busschots | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010506/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 2450000 | Plandatum overschreden | Lopend | Ontwerp door partner | Projectdefinitie | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Medium | 2024-04-15 | 2026-03-17 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-05-01; 2014-03-24: 2026-12-14; 2014-04-30: 2027-04-01; 2014-05-20: 2029-01-31 | Ja |  | SW_RIO
SWPR13957 | M03310 | 2023-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Appelstraat (herstellen verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 12100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-09 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-05 |  | Ja | 2029-03-05 | SW_OND
SWPR13958 | M03435 | 2023-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frans Messingstraat (vaste schoolstraatafsluiting VBI) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 16934.82 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 2023-11-22 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-22 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-26 |  | Ja | 2029-08-26 | SW_MOB
SWPR13959 | M03451 | 2023-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Leon Stampelaan (vaste schoolstraatafsluiting VBI) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Els Proost | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 29426.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-10-10 | 2023-10-27 | 2023-11-22 | Intern | Deelopdracht | 2023-11-22 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | Ja | 2029-06-19 | SW_MOB
SWPR13960 | M03311 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan | Aanleg sportterrein, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers | Eva Koninckx | Danny Busschots | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0104,2WIL010401 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 32500 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2023 | Intern | Extra small | 2023-11-10 | 2024-04-08 | 2023-11-10 | Intern | Open offerteaanvraag | 2024-04-08 | 2024-05-29 | 2024-04-30 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR13961 | M03312 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Schemerlandlaan (hoekuitstulping met belijning en paaltjes) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-11-10 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR13962 | M03313 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Driehoekstraat (herstel en uitbreiding voetpad begraafplaats) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 20306.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-10 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13963 | M03314 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ferdinand Verbieststraat, Herman Vosstraat, Leo Baekelandstraat (boordsteenverlagingen ifv zorgcampus Heder) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 21467.55 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-12 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-09 | 2024-02-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13964 | M03315 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Margrietlaan (oprit in grasdallen) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 6248.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-13 | 2024-02-06 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13965 | M03316 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jos Claessensstraat (verwijderen middeneiland thv Kapelsesteenweg) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5527 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13966 | M03317 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof van Delftlaan (herstel plateau thv Sint-Lucaslaan) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 7652.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-19 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13967 | M03318 | 2023-10-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Herautenlaan (herstel voetpad thv nr 66) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9385.44 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-19 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13968 | M03319 | 2023-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lindendreef (LED_Projecten / ZNA) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 70000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2023-10-18 | 2025-03-16 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-16; 2014-05-20: 2025-11-14 | Nee
SWPR13969 |  | 2023-10-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Noordersingel (Circulaire waterleiding Schijn, boring Noordersingel-Schijnpark) | Waterbeheer | Stad Antwerpen | Tim Vermeiren |  |  | Stad Antwerpen |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 1800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2023-11-15 | 2024-04-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-04-08; 2014-03-24: 2024-12-04; 2014-04-30: 2025-03-04; 2014-05-20: 2025-08-29 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13970 | M03320 | 2023-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan Palfijnstraat, Zetternamstraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Jente Van Schelvergem | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-16 | 2025-02-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-13; 2014-03-24: 2025-05-09; 2014-04-30: 2025-10-23; 2014-05-20: 2026-01-26 | Ja |  | SW_OND
SWPR13971 | M03321 | 2023-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Stuivenbergstraat (verzakking) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 20400 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-17 | 2024-02-10 | 2024-01-15 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13972 | M03322 | 2023-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Buurtspoorweglei, Statielei (LED_Projecten - Donkerpoort) | Aanleg verlichting | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Toon Meulemans |  | DISTRICT BORGERHOUT , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2023-10-18 | 2024-03-16 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-09-16; 2014-05-20: 2024-10-14 | Nee
SWPR13973 |  | 2023-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Rozemaaipark (Quick win 4 park fase 2: afbraak parkeergebouw) | Sloopexpert, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Pieter-Jan Bruynseels | Tom Janssens | Rob Willekens | STAD ANTWERPEN (CA) , WOONHAVEN ANTWERPEN BV |  | MJP_2026-2031 | 286000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-11-12; 2014-03-24: 2026-07-14; 2014-04-30: 2026-10-19; 2014-05-20: 2027-01-14 | Nee |  | NO_RAPP
SWPR13974 | M03324 | 2023-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (verlenging bushalte) | Wegeniswerken |  | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 27500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-22 | 2024-06-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-19; 2014-03-24: 2024-09-12; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-13 | Nee |  | SW_MOB
SWPR13975 | M03323 | 2023-10-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Groot Hagelkruis, Sprangweelstraat (fietspad Schoonbroek quick win, zonder riolering) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN |  | Fien Sprengers | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN , Water-Link Hoofdzetel | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 400466.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp, Gunning verlichting, Vergunning | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Small | 2023-10-30 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-08; 2014-03-24: 2025-03-03; 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2025-09-16 | Ja |  | SW_WEG
SWPR13976 | M03791 | 2023-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beatrijslaan, Blancefloerlaan, Frederik van Eedenplein, Gloriantlaan, Lode Zielenslaan, Scheldewandeling, Thonetlaan (Scheldeboorden-midden) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken |  | Evelyn Adriaensen |  | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | STRATEGISCH PROJECT | 31800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  | Intern | Open aanbest. Extra Large | 2014-02-28: 2027-11-01; 2014-03-24: 2028-12-31; 2014-04-30: 2029-03-01; 2014-05-20: 2031-05-31 | Nee |  | NO_RAP
SWPR13977 |  | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kempenstraat (bijkomende ingrepen ZAS Cadix) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bert De Vos | Mike Rincheval | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN (CA) |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-24 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  | Ja | 2029-07-01 | SW_LICHT
SWPR13978 | M03326 | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Kardinaal Mercierlei (snelheidsremmers) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-12-18 | 2024-05-16 | 2024-08-05 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-06; 2014-03-24: 2025-04-01; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2025-09-01 | Nee |  | SW_INF
SWPR13979 | M03327 | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Rysheuvelsstraat (herstel verzakkingen rijweg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-24 | 2024-02-17 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2024-05-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13980 | M03328 | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Generaal Drubbelstraat, Weidestraat (voetpaduitstulping thv inritten) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-11-24 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-04-22 | 2024-07-16 | 2024-09-16 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13981 | M03329 | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan, Rodekruislaan (snelheidsremming + weghalen kasseien) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 75000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-08-05 | 2025-01-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-02; 2014-03-24: 2025-03-28; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-09-02 | Nee |  | SW_INF
SWPR13982 | M03330 | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Klauwaardsstraat, Lange Pastoorstraat (verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Julie Hilderson | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2023-11-24 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-04-22 | 2024-07-16 | 2024-10-24 | 2025-05-26 |  | 2025-06-25 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR13983 | M03331 | 2023-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Frederik de Merodeplein (weghalen gele 'verkeerspiramiden') | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-08 | 2024-04-02 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | 2024-05-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13984 | M03332 | 2023-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dendermondestraat (onderhoud) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Siegfried Pevenage | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 408000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-25 | 2024-06-22 | 2024-09-16 | Intern | Deelopdracht | 2024-09-16 | 2025-04-09 | 2024-09-24 | 2025-05-19 | 2025-05-01 | 2025-07-11 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR13985 | M03333 | 2023-10-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lamorinièrestraat (toegang PAKT) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 49875 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-25 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 2024-09-09 | 2025-09-01 |  | 2025-10-13 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR13986 | M03467 | 2023-10-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenenborgerlaan | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Patrick Cuyvers | Julie Hilderson | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 44467.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-11-26 | 2024-04-24 | 2024-03-11 | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  | Ja | 2030-04-15 | SW_INF
SWPR13987 | M03336 | 2023-10-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Wim Saerensplein (herstel parkeerstrook thv Jumbo) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 11522.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-10-31 | 2024-01-01 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13988 | M03342 | 2023-11-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Noordersingel (CWL Schijn (MASTERPLAN)) | Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vermeiren |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, Vlaamse Milieumaatschappij | Stad/OCMW,2LMS02,2LMS0202,2LMS020201 | MASTERPLAN, PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_CWL NO_RAP
SWPR13989 | M03343 | 2023-11-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Buizerdlaan (Buizerdlaan (LED_WIJK_11002R23_Zwarte Arend)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 119320 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2023-12-04 | 2024-06-21 | 2024-03-08 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-03-27 | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 2025-01-10 |  | Nee |  | No-Rap sw_licht
SWPR13990 | M03344 | 2023-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emile Verhaerenlaan (Emile Verhaerenlaan (LED_WIJK 11002B701)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-05-12 | 2025-08-11 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-04-07; 2014-05-20: 2025-06-05 | Nee
SWPR13991 |  | 2023-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaverbladdreef (LED_WIJK_11002U57_11002U03) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) |  | VERLICHTING | 224510 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2026-02-03 | Nee
SWPR13992 | M03347 | 2023-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Ceurvorstlaan (LED_WIJK_11002U30_Oosterveld) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 292020 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-13 | 2025-04-14 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2025-05-15; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee
SWPR13993 | M03348 | 2023-11-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat (proefopstelling met paaltjes) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010103 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2023-12-09 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Intern | Deelopdracht | 2023-12-18 | 2024-05-07 | 2024-11-12 | 2025-06-05 |  | 2025-06-13 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13994 | M03349 | 2023-11-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Steynstraat, Weerstandlaan (Parkeerstrook) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 688444 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-12-10; 2014-03-24: 2025-05-21; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-10-13 | Nee |  | SW_OND
SWPR13995 | M03352 | 2023-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Vinçottestraat (herstellen verzakking goot) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-04 | 2025-04-28 | 2024-09-02 | 2025-03-05 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | 2025-02-05 |  | Ja | 2030-02-05 | SW_OND
SWPR13996 | M03353 | 2023-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (Aanvullen porfier parking Berendrecht Sport) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 2298.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-14 | 2024-02-07 | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR13997 |  | 2023-11-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Noord |  |  |  | Jeroen Vermeersch |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR13998 |  | 2023-11-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR13999 | M03356 | 2023-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Petra Lips |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 11956.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2023-12-20 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-22 | 2024-05-19 | 2024-04-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR14000 | M03357 | 2023-11-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Oudestraat (verzakking rijbaan) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 8000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2023-12-21; 2014-03-24: 2024-04-29; 2014-04-30: 2024-07-28; 2014-05-20: 2024-08-01 | Nee
SWPR14001 | M03358 | 2023-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brusselstraat (trambedding) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Petra Lips | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 38500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-01-20 | 2024-12-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-12-15; 2014-03-24: 2025-03-10; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2025-09-15 | Nee |  | SW_MOB
SWPR14002 | M03359 | 2023-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Bullesteeg (herstel 2 betonplaten fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10495.07 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14003 |  | 2023-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg, Krugerstraat (fietsoversteek) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Vincent Stubbe | Jente Van Schelvergem | Julie Hilderson | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025, PROJECTREGIE | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-01-22 | 2025-06-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-20; 2014-03-24: 2025-09-13; 2014-04-30: 2026-01-20; 2014-05-20: 2026-04-15 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14004 | M03437 | 2023-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (Begraafplaats Ruggeveld: vernieuwen asfalt paden aan perken 8, 10, 14 en 19) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 101435.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-22 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-20 | 2024-09-26 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14005 | M03360 | 2023-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Dornestraat (herstel voetpad thv nr 89) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4866.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-22 | 2024-02-20 | 2024-02-07 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-26 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14006 | M03361 | 2023-11-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Venneborglaan (Vernieuwen betonvoegen tov huisnr 129-133) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 2744.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-22 | 2024-03-19 | 2024-02-07 | 2025-08-11 |  | 2025-08-12 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14007 | M03362 | 2023-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Steynstraat (Kattewegje - trageweg richting Antwerpsesteenweg) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14008 | M03363 | 2023-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Innovatieve technieken) | Externe studieopdracht |  | Katrien De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14009 | M03364 | 2023-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Aankopen instrumenten en materialen) | Externe studieopdracht |  | Katrien De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14010 | M03365 | 2023-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Voltooiingskredieten) | Wegeniswerken |  | Katrien De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14011 | M03366 | 2023-11-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Structureel onderhoud) | Wegeniswerken |  | Katrien De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | MASTERPLAN | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14012 | M03367 | 2023-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Mobiliteitsstudies (rapportering)) | Externe studieopdracht |  | Kim Gyssens |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010401 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14013 | M03370 | 2023-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 230010 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-08 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-05-06 | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 2024-06-05 |  | Nee
SWPR14014 | M03371 | 2023-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Menegemlei (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 153510 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (oud) | Definitief ontwerp | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | Nee
SWPR14015 | M03373 | 2023-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Rode lopers) | Wegeniswerken |  | Kim Gyssens |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14016 | M03374 | 2023-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Missing Link) | Wegeniswerken |  | Kim Gyssens |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14017 | M03375 | 2023-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Slimme schakels) | Wegeniswerken |  | Kim Gyssens |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14018 | M03377 | 2023-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Francis Wellesplein (Mobiliteitsstudies (vastlegging)) | Externe studieopdracht |  | Kim Gyssens |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010401 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14019 | M03378 | 2023-11-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Schouwvegerstraat (plaatsen boordstenen aan einde 4 wandelpaden) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 327.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-11-30 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 2025-02-19 | 2025-03-05 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14020 |  | 2023-11-30 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Ledeganckkaai (Nieuw zuid fase 3) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | TRIPLE LIVING |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Intake | [9 empty] | 2014-04-30: 2024-01-01; 2014-05-20: 2028-02-08 |  |  | NO_RAP SW_NOD
SWPR14021 | M03379 | 2023-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei (LED_WIJK_11002R33_Jozef Verbovenlei_11002R34_11002R42) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 139730 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-11-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-06-02 |  | 2025-08-20 |  |  | Nee
SWPR14022 | M03380 | 2023-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (herstel opgeduwde betonplaat fietspad) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9412.55 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-01 | 2024-02-04 | 2024-01-11 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14023 | M03381 | 2023-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Eugeen Meeusstraat, Westkaai (herstel boordsteen, greppel en rijweg op hoek) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 11863.89 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-01 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 2024-09-06 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14024 | M03382 | 2023-12-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Glasstraat (verharden berm tov Griffinstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 14623.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-01 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-09 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14025 | M03383 | 2023-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (Verzakking goot t.h.v. 366) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 8000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Herhaling van gunning | 2023-12-05 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14026 | M03384 | 2023-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Caronstraat (Herstelling van twee sinussen) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-05 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-03-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14027 | M03385 | 2023-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Leon Stampelaan (ontharding voetpad tussen nr 28 en 30) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10058.34 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-05 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14028 | M03389 | 2023-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Stenenbrug (Fietsostrade Borgerhout (plaatsen greppels)) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Alexander Marien |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2023 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2023 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2024-01-23 | 2024-05-11 | 2023-12-15 | 2024-05-14 | 2023-12-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14029 | M03388 | 2023-12-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moeder SAROV-straat (aanleg P vakken in woonerf) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-01-08 | 2024-04-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-13 | 2024-08-18 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-21 |  | 2024-01-15 | Ja
SWPR14030 | M03390 | 2023-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (Raamovereenkomst onderhoud) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Hakim Chadli |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | RAAMOVEREENKOMST |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14032 | M03391 | 2023-12-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Glasstraat (Vernieuwen inrit 31-47) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 14862.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-12 | 2024-04-21 | 2024-03-28 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14034 | M03392 | 2023-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Garden Citylaan | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 10544.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-26 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | Ja | 2029-10-31 | SW_OND
SWPR14035 | M03393 | 2023-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Harrewijnlaan (P-tegel en biggenrug in 2 parkeerplaatsen thv Steenstraat 22) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 2817.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-12 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14036 | M03394 | 2023-12-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Achtersteveld (herstel schade middengeleider) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-13 | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-06-19 | 2024-05-15 | 2024-06-21 | 2024-05-17 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14037 | M03395 | 2023-12-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4153.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-25 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  | Ja | 2029-12-20 | SW_OND
SWPR14038 | M03398 | 2023-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Berkenlaan (LED_WIJK_11002P2AP_Berkenlaan_11002P20) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 822680 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2025-02-14 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-02-17; 2014-03-24: 2025-02-27; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-10-20 | Nee
SWPR14039 |  | 2023-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Generaal Lemanstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Mike Rincheval | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-01-18 | 2024-06-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-16; 2014-03-24: 2024-09-09; 2014-04-30: 2024-12-08; 2014-05-20: 2025-01-27 | Ja |  | SW_INF
SWPR14040 | M03493 | 2023-12-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Asiadok-Oostkaai, IJzerlaan (optimalisatie kruispunt) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Petra Lips | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 147000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-01-18 | 2024-05-07 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-07 | 2024-07-31 |  | 2025-05-02 |  | 2025-06-17 |  | 2024-11-18 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14041 | M03399 | 2023-12-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eksterlaar (Eksterlaar (asfaltering fietspaden)) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 192270 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2023-12-22 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  | Ja | 2029-08-23
SWPR14042 | M03400 | 2023-12-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 629085 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-19 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-06-05 |  | Ja | 2029-06-05 | SW_MOB
SWPR14043 | M03401 | 2023-12-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (Asfaltering fietspaden) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 563550 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | 2024-05-13 |  | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | Ja
SWPR14044 | M03402 | 2024-01-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Tolhuisstraat (aanleg padje tussen rijweg en parking) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 1805.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-04 | 2024-01-28 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14045 | M03403 | 2024-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lindendreef, Middelheimlaan (oversteekplaats) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 16485 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-02-08 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-07; 2014-03-24: 2025-05-03; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2025-09-15 | Ja |  | SW_INF
SWPR14046 | M03404 | 2024-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frans Detiègestraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 4500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-08 | 2024-07-27 | 2024-05-08 | 2024-09-26 | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | Ja | 2029-09-27 | SW_BUR
SWPR14047 |  | 2024-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Generaal Lemanstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-02-08 | 2024-06-07 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-07 | 2024-08-31 |  | 2024-11-29 |  | 2025-01-20 |  | 2024-02-01 | Ja
SWPR14048 | M03436 | 2024-01-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Carrettestraat (aansluiten overstort kunstgrasveld) | Rioleringswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050201 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Intern | Deelopdracht | 2024-04-12 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-07 |  | Nee
SWPR14049 | M03405 | 2024-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (asfalt rijweg tussen Michiel De Swaenstraat en Burg E Waghemansbrug) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 106439.78 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-05 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14050 | M03406 | 2024-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (herstel 2 kopmuren thv nr 460) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4510.61 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-12 | 2024-07-22 | 2024-07-10 | 2025-08-11 |  | 2025-08-18 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14051 | M03407 | 2024-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fortsteenweg, Lange Bremstraat (heraanleg halfverhard pad) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 9627.79 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-12 | 2024-04-02 | 2024-03-28 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14052 | M03408 | 2024-01-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kloosterstraat (herstel beton op plateau kruispunt met Moretuslei) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 26475.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-11 | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 2025-08-11 |  | 2025-09-02 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14053 | M03412 | 2024-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Maria-Theresialei (voetpaden) | Aanleg verlichting, Onderhoudswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2026, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 305000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking |  | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht |  | 2024-09-30 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Ja
SWPR14054 | M03409 | 2024-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (herstelling drempel Doornstraat) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 6730.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-11 | 2024-10-29 | 2025-01-28 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 2025-02-25 |  | Ja | 2030-02-25 | SW_OND
SWPR14055 | M03410 | 2024-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (verzakking rijbaan nr. 390) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 7376.24 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-11 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  | Ja | 2030-01-22 | SW_OND
SWPR14056 | M03411 | 2024-01-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hulststraat (herstellen betonplaat) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 17850.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-11 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-09-01 |  | 2025-09-15 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR14057 | M03414 | 2024-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Bist (nieuwe parking stationsomgeving) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Maarten Hofman | Sam Rymenants | Rob Willekens | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN (CA) | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 445006.02 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2022-06-03 | Intern | Deelopdracht | 2024-02-16 | 2024-05-12 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-09-13 | 2024-09-18 |  | Ja | 2029-09-18 | SW_WEG
SWPR14058 | M03415 | 2024-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (fietsenstalling Schouwburg Noord) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 26890.21 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-02-15 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | Intern | Deelopdracht | 2024-05-02 | 2024-07-27 | 2024-07-18 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 2024-12-16 |  | Ja | 2029-12-16 | SW_INF
SWPR14059 | M03417 | 2024-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bisschoppenhoflaan (infrastructurele aanpassingen voetpaden) | Wegeniswerken |  | Petra Lips |  |  | VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | STRATEGISCH PROJECT | 81706.61 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Medium |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-30: 2024-03-04; 2014-05-20: 2024-08-05; 2017-03-03: 2024-06-26 | Nee
SWPR14060 | M03420 | 2024-01-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Fort van Merksem (plaatselijke herstellingen kasseiverharding) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2023 | 18710.05 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-01 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14061 | M03421 | 2024-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hendrik Conscienceplein, Hoofdkerkstraat, Jezuïetenrui, Leeuw van Vlaanderenstraat, Moriaanstraat, Moriaanstraatje, Sint-Pieter-en-Paulusstraat, Wijngaardstraat (herstelling nutswerken) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 198900 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  | Ja | 2029-05-21 | SW_OND
SWPR14062 | M03422 | 2024-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kasterveldenstraat (plaatselijk herstel voetpad van nr 39 tot Ringlaan) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 11099.63 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-19 | 2024-04-15 | 2024-03-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-10-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14063 | M03423 | 2024-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Krommestraat (heraanleg halfverharde weg) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 31000.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-22 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-21 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14064 | M03424 | 2024-01-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat (heraanleg halfverharde wegen) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 35621.4 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-22 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 2025-02-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14065 | M03425 | 2024-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Van der Sterrestraat (Herstellingswerken wijk Viswater (fase 1 en 2)) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 35530.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-05-21 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-15 | 2024-10-04 | 2024-09-23 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Ja | 2030-02-28 | SW_OND
SWPR14066 | M03426 | 2024-01-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bredastraat (asfaltering) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 289365 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-24 | 2024-03-19 | 2024-03-04 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14067 | M03427 | 2024-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ertbruggelaan (herstel wortelopdruk rijweg en goot thv nr 59) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4671.49 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-25 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-11-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14068 | M03428 | 2024-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Belcrownlaan (heraanleg voetpad thv nrs 16-18) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10252.74 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-25 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14069 |  | 2024-01-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oudaan | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Hanne Vandeputte | Bob Lens | Gert De Wilde | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Large | 2024-02-24 | 2025-12-25 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-12-25; 2014-03-24: 2026-08-22; 2014-04-30: 2027-03-08; 2014-05-20: 2028-02-15 | Ja |  | SW_RIO
SWPR14070 |  | 2024-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Edegemsesteenweg (Hondenloopzone) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Patrick Cuyvers |  |  | DISTRICT WILRIJK , DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14071 | M03432 | 2024-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Weeltjens (heraanleg kantstrook in kasseien tussen 14 en 16B) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 7724.07 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14072 |  | 2024-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Molenakker (aanleg goot tegen gebouw nr 5) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 3487.59 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-01-29; 2014-03-24: 2024-04-23; 2014-04-30: 2024-12-16; 2014-05-20: 2024-12-30 | Nee |  | No_RAPP
SWPR14073 | M03433 | 2024-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Schouwvegerstraat (5 schampblokken thv nr 37) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4322.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking |  | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-01-29 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14074 | M03434 | 2024-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berkenrodelei (Berkenrodelei, bocht met Louisalei - verzakking goot) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-28 | 2024-07-07 | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14075 | M03449 | 2024-02-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Aldegondiskaai (puntstenen) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 26622 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-07 | 2024-03-23 | 2024-03-27 | 2024-04-22 | 2024-04-21 | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR14076 | M03438 | 2024-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Spoorwegstraat (woonerf spoorwegtunnel) | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Sloopexpert, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Jaana Perdieus | Cedric Beck | DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS , PROXIMUS NV OR | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-02-05 | 2024-07-04 | 2024-02-06 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-01; 2014-03-24: 2025-07-01; 2014-04-30: 2025-09-29; 2014-05-20: 2026-02-11 | Nee |  | SW_WEG
SWPR14077 | M03442 | 2024-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hopland (verzakking parking) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 17000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-13 | 2024-06-06 | 2024-06-03 | 2024-09-04 | 2024-07-08 | 2024-10-16 | 2024-07-28 |  | Ja | 2029-07-28 | SW_OND
SWPR14078 | M03444 | 2024-02-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Rochusstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT ANTWERPEN | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT ANTWERPEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2024-02-15 | 2024-03-14 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-07-01; 2014-03-24: 2024-07-19; 2014-04-30: 2025-08-05; 2014-05-20: 2025-10-01 | Nee
SWPR14079 | M03445 | 2024-02-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laarsebaan (afvoergoot in voetpad thv huisnr 35-37) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 8943.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-03-28 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14080 | M03446 | 2024-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Luisbekelaar (herstellen verzakking) | Grondverwerking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 7700 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-26 | 2024-05-21 | 2024-04-26 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | Ja | 2029-10-21 | SW_OND
SWPR14081 |  | 2024-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Mattias Van den Bergh |  |  |  |  | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14082 | M03447 | 2024-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Midden | Burgemeester E. Ryckaertsplein (Slimme schakel station Antwerpen-Berchem) | Straatmeubilair |  | Mattias Van den Bergh |  |  | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE | 9450.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14083 | M03448 | 2024-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Schoonbekeplein (Slimme schakel MAS) | Straatmeubilair |  | Mattias Van den Bergh |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-04-09
SWPR14084 | M03450 | 2024-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Maccabilaan (wegnemen en aanwerken plantvak) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 30607.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp, Intake | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-21 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR14085 |  | 2024-02-22 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berchem | Zuid | Pervijzestraat (SACRAMENTSKERK) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN BV |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake |  | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2028-06-04; 2014-05-20: 2029-06-11 | Ja |  | SW_NOD
SWPR14086 | M03549 | 2024-02-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Heybeeckstraat (aanstraling muur parking bib) | Aanleg verlichting | DISTRICT MERKSEM | Johan Kinoo |  |  | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | VERLICHTING | 40000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-02-24 | 2024-09-11 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-09-12; 2014-03-24: 2024-12-01; 2014-04-30: 2025-03-03; 2014-05-20: 2025-03-17 | Nee |  | No_Rapp
SWPR14087 | M03453 | 2024-02-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Lange Sterrestraat, Moretuslei (check draaicirkels, plaatsing paaltjes) | Straatmeubilair, Tekenopdracht | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes | Tom Janssens |  | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Andere stadsdienst | Andere stadsdienst | 2017-03-03: 2024-05-02 | Nee
SWPR14088 | M03454 | 2024-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk |  | Valaardreef (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 82500 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-02-27; 2014-03-24: 2024-03-29; 2014-04-30: 2024-07-01; 2014-05-20: 2024-07-12 | Ja
SWPR14089 | M03455 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Mastplein (Onderhoudswerken) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 56000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14090 | M03456 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oude Koornmarkt (LED_WIJK_11002A03_HOOGSTRAAT_11002A081) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 847800 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-03-04 | 2025-06-09 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-01-05; 2014-03-24: 2026-03-26; 2014-04-30: 2026-01-05; 2014-05-20: 2026-03-02 | Nee
SWPR14091 | M03457 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aalmoezenierstraat (LED_WIJK_11002A05_Aalmoezenierstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 191540 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-07-01 | 2025-01-17 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-01-27; 2014-03-24: 2025-04-17; 2014-04-30: 2025-05-05; 2014-05-20: 2025-07-02 | Nee
SWPR14092 | M03458 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Borzestraat (LED_WIJK_11002A10_Borzestraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 287310 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-03-03 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2026-02-03 | Nee
SWPR14093 | M03459 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Atletenstraat (LED_WIJK_11002F62_Atletenstraat_11002F64) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 348540 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-03-10 | 2025-06-16 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-06-16; 2014-03-24: 2025-06-20; 2014-04-30: 2026-03-16; 2014-05-20: 2026-05-13 | Nee
SWPR14094 | M03460 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Arthur Goemaerelei (LED_WIJK_11002G522_ARTHUR GOEMAERELEI_11002G54) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 265330 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-07-01 | 2025-01-17 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-01-27; 2014-03-24: 2025-04-17; 2014-04-30: 2025-05-05; 2014-05-20: 2025-07-02 | Nee
SWPR14095 | M03461 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Acacialaan (LED_WIJK_11002G780_ACACIALAAN_11002G74_11002G75_11002T13_11002G73) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 717490 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-03-17 | 2025-06-16 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-06-16; 2014-03-24: 2025-06-30; 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2026-02-03 | Nee
SWPR14096 | M03462 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jos Ratinckxstraat (LED_WIJK_11002T412_Jos Ratinckxstraat_11002T42) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 64370 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-12-05 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-12-06 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-08-18 |  | 2025-10-13 |  |  | Nee
SWPR14097 | M03463 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Heirmanstraat (LED_WIJK_11002Q052_Heirmanstraat_11002R401_11002R482) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 285740 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-05-05 | 2025-10-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-11-03; 2014-03-24: 2025-11-28; 2014-04-30: 2026-01-05; 2014-05-20: 2026-03-02 | Nee
SWPR14098 | M03464 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Baron Leroystraat (LED_WIJK_11002R05_Baron Leroystraat_11002R04_11002R01) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 331270 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-07-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-04; 2014-03-24: 2025-10-23; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee
SWPR14099 | M03465 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Albert Spietaelslaan (LED_WIJK_11002R21_Albert Spietaelslaan_11002R22) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 171130 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-07-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-04; 2014-03-24: 2025-10-23; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee
SWPR14100 | M03466 | 2024-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Aimé De Graevestraat (LED_WIJK_11002R41_Aimé De Graevestraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 293590 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-07-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-04; 2014-03-24: 2025-10-23; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee
SWPR14101 | M03468 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boterbloemlaan (LED_WIJK_11002P20_Boterbloemlaan_11002P22_11002P23) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 188400 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-06-23 | 2025-12-29 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-01-05; 2014-03-24: 2026-01-26; 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2026-03-30 | Nee
SWPR14102 | M03469 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan (LED_WIJK_11002V099_Broydenborglaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 296730 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-23 | 2025-04-28 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-04; 2014-03-24: 2025-10-23; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee
SWPR14103 | M03470 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Achturendagstraat (LED_WIJK_11002V301_Achturendagstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 229220 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-22 | 2025-04-28 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-18; 2014-03-24: 2025-11-06; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee
SWPR14104 | M03471 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bordink (LED_WIJK_11002Q04_Bordink) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 205670 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-08-26 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-11-10 | Nee
SWPR14105 | M03472 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Borrewaterstraat (LED_WIJK_11002Q052_Borrewaterstraat_11002Q072_11002Q17) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 244920 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-07-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-08-04; 2014-03-24: 2025-10-23; 2014-04-30: 2025-11-03; 2014-05-20: 2026-01-07 | Nee
SWPR14106 | M03473 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (LED_AS_11002Q2PP_Laaglandlaan_11002Q39) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 69080 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-07-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2025-10-23 |  | 2025-11-03 |  | 2026-01-07 |  | 2025-01-14 | Nee
SWPR14107 | M03474 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Aalbeslei (LED_WIJK_11002U20_Aalbeslei) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 511820 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-06-03 | 2024-09-02 | 2025-06-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-12-08; 2014-05-20: 2026-02-10 | Nee
SWPR14108 | M03475 | 2024-02-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Geleegweg (LED_WIJK_11002U47_Geleegweg) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 149150 | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Intake, Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-07-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2025-10-23 |  | 2025-11-03 |  | 2026-01-07 |  | 2025-01-14 | Nee
SWPR14109 | M03477 | 2024-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Karmelietenstraat (plaatsen van bijkomende snelheidsremmers) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-03-06 | 2024-08-03 | 2024-04-15 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-12-23; 2014-03-24: 2025-03-18; 2014-04-30: 2025-08-04; 2014-05-20: 2025-08-19 | Nee |  | SW_INF
SWPR14110 | M03478 | 2024-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Diksmuidelaan (vergroten plantvak voor boom) | Aanleg groenzone | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-03-06 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-03 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2025-07-01 |  | 2025-07-29 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14111 | M03556 | 2024-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Fruithoflaan (wegwerken verzakkingen voetpaden en bochtverbreding Roderveldlaan) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-06 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 2024-08-28 | 2024-08-12 | 2024-10-09 | 2024-08-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14113 | M03479 | 2024-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Aldegondiskaai, Van Schoonbekeplein (slimme schakel MAS) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14114 | M03480 | 2024-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jan De Voslei (Cap-A-City renovatie glasdals tunneldak) | Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Sloopexpert | VLAAMS GEWEST | Maud Coppenrath |  | Thomas De Preter | STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 960000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerppool Medium |  |  |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-04-30: 2025-06-23; 2014-05-20: 2025-10-25 | Nee
SWPR14115 | M03486 | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bisschopstraat, Dambruggestraat, Damplein, Lange Lobroekstraat, Rotterdamstraat, Rupelstraat, Sint-Gummarusstraat, Stuivenbergplein, Veldstraat (burgerbegroting 2060) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502/ District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-13 | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 2025-04-11 |  | Ja | 2030-04-11 | SW_BUR
SWPR14116 | M03485 | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Doornelei, Harmoniestraat, Korte Van Peltstraat, Oudekerkstraat, Zuidervelodroom (burgerbegroting 2018) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu |  | Julie Hilderson | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 165815.45 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-13 | 2024-07-07 | 2024-09-30 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 2025-04-01 |  | Ja | 2030-04-01 | SW_BUR
SWPR14117 | M03484 | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ossenmarkt (burgerbegroting) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  | Rob Willekens | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 17388.12 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-13 | 2024-07-07 | 2024-06-10 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  | Ja | 2029-09-26 | SW_BUR
SWPR14118 | M03487 | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Carnotstraat, Gemeentestraat (onderhoud) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-02-25 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14119 |  | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schijnpoortweg (voetpad Lotto Arena) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Els Proost | Robbe Staes | Bart Tuerlinckx | STAD ANTWERPEN (CA) |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-03-03; 2014-05-20: 2025-04-22 | Ja |  | NO_RAPP
SWPR14120 | M03488 | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tweelingenstraat (toegang buurtfietsenstalling) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 33330 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-04-13 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-12; 2014-03-24: 2025-03-29; 2014-04-30: 2025-06-09; 2014-05-20: 2025-06-13 | Nee |  | SW_INF
SWPR14121 |  | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Jos Verhelstplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings |  | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-05-22 | 2025-10-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-10-19; 2014-03-24: 2026-01-12; 2014-04-30: 2026-04-12; 2014-05-20: 2026-07-08 | Ja |  | SW_SPEEL
SWPR14122 |  | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Essenstraat (fietsstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2025-01-20 | 2025-10-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-10-22; 2014-03-24: 2026-01-15; 2014-04-30: 2026-04-15; 2014-05-20: 2026-08-25 | Ja |  | NO_RAP
SWPR14123 |  | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Zavelstraat (fietsstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Helena Jacobs | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2024-04-13 | 2025-03-14 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-03-14; 2014-03-24: 2025-11-09; 2014-04-30: 2026-02-07; 2014-05-20: 2026-06-18 | Ja |  | NO_RAP
SWPR14124 | M03489 | 2024-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Galgenweellaan (bushalte) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN |  | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-04-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-12; 2014-03-24: 2025-06-07; 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2026-03-16 | Ja |  | SW_INF
SWPR14125 | M03491 | 2024-03-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Schoonbekestraat (verkeersplateau) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Helena Jacobs | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 80800 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-04-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-13; 2014-03-24: 2025-05-09; 2014-04-30: 2025-08-07; 2014-05-20: 2025-10-31 | Ja |  | SW_INF
SWPR14126 | M03490 | 2024-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Valaardreef (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 180000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-09-02 | 2024-11-27 |  | 2025-08-25 |  | 2025-09-04 |  | 2025-02-20 | Nee |  | SW_MOB
SWPR14127 | M03492 | 2024-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kasterveldenstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken |  | Koen De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-09-27
SWPR14128 | M03494 | 2024-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Montessoristraat | Wegeniswerken |  | Koen De Cock |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Intern | Deelopdracht | 2024-09-16 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Ja | 2030-05-23 | SW_MOB
SWPR14129 | M03495 | 2024-03-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Strijdhoflaan | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Koen De Cock |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Intern | Extra small | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Intern | Deelopdracht | 2024-09-16 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR14130 | M03496 | 2024-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (plaatselijk herstel kasseien onder G Theunisbrug tgv vandalisme) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 3058.81 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14131 | M03498 | 2024-03-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei (Asfaltering fietspaden) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 499800 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-09-16; 2014-03-24: 2025-05-21; 2014-04-30: 2025-09-24; 2014-05-20: 2025-10-24 | Nee
SWPR14132 | M03499 | 2024-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Altaarstraat (herstellingen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 35750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-25 | 2024-05-19 | 2024-05-15 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-07-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14133 | M03501 | 2024-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Hooftvunderlei (toplaag asfalt rijstrook even zijde van Turnhoutsebaan tot nr 4) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 20128.29 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-03-27 | 2024-04-24 | 2024-05-21 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14134 | M03502 | 2024-03-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Zuid | Herentalsebaan (Begraafplaats Borgerhout Silsburg) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Els Proost |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 269500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-08 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2025-05-01 | 2025-01-28 | 2025-05-22 | 2025-05-21 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR14135 | M03729 | 2024-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Catharinaplein (putdeksel) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 14500 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2024-05-02; 2014-03-24: 2025-03-25; 2014-04-30: 2025-05-27; 2014-05-20: 2025-06-02 | Ja |  | SW_OND
SWPR14136 | M03601 | 2024-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (voetpad) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | Ja | 2029-09-04 | SW_OND
SWPR14137 | M03506 | 2024-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Marneflaan (Sorghvliedtpark - verlichting korfbalveld weghalen) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 15453.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-08; 2014-03-24: 2024-09-08; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-08-15 | Nee |  | NO_RAP
SWPR14138 | M03503 | 2024-04-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sorghvliedt (LED_Projecten / Omgeving districtshuis) | Aanleg verlichting | DISTRICT HOBOKEN | Toon Meulemans |  |  | DISTRICT HOBOKEN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 55000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Intake, Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2024-04-03 | 2024-08-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-08-31; 2014-03-24: 2024-11-19; 2014-04-30: 2025-02-19; 2014-05-20: 2025-03-19 | Nee
SWPR14139 | M03504 | 2024-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Everaertsstraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-03 | 2024-07-27 | 2024-05-13 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14140 | M03505 | 2024-04-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hagelkruispark (LED_Projecten / Bijkomende OV) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Toon Meulemans | Toon Meulemans |  | DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 9000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Voltooid |  | Nee |  | Partner | Extra Small | 2024-04-04 | 2024-06-01 | 2024-04-17 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-06-02 | 2024-08-21 | 2024-04-17 | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | Nee
SWPR14141 | M03600 | 2024-04-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (regeneratie hondenloopzones) | Aanleg sportterrein |  | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS04,2LMS0401,2LMS040101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 32203.08 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-05 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-14 |  |  | Nee
SWPR14142 | M03567 | 2024-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boomsesteenweg (Permeke) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jan Peeters | Helena Jacobs | Leonie Dekoning | MATEXI , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2024-08-12 | 2025-07-08 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-07-09; 2014-03-24: 2026-03-06; 2014-04-30: 2026-08-04; 2014-05-20: 2026-12-23 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14143 | M03685 | 2024-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | de Robianostraat (tussen de Frans Beirenslaan en Jozef Reusenslei) | Aanleg verlichting, Externe opmeting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | GEMEENTE BORSBEEK GEMEENTE | Kristof De Greef | Mike Rincheval | Bart Tuerlinckx | GEMEENTE BORSBEEK GEMEENTE, STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2338000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Large | 2024-09-11 | 2026-06-13 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-06-13; 2014-03-24: 2027-02-08; 2014-04-30: 2027-05-09; 2014-05-20: 2028-04-28 | Ja |  | SW_RIO
SWPR14144 | M03788 | 2024-04-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheldewandeling (speelterrein) | Aanleg speelterrein, Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  | Peter De Pauw | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 | STRATEGISCH PROJECT | 137500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-05-12 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-28: 2024-10-09; 2014-03-24: 2025-07-26; 2014-04-30: 2025-10-24; 2014-05-20: 2025-12-29 | Nee |  | SW_SPEEL
SWPR14145 | M03507 | 2024-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei (rijweg asfalt) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 547624.7 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-16 | 2024-08-09 | 2024-06-24 | 2024-11-19 | 2024-11-15 | 2025-08-30 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR14146 | M03508 | 2024-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Belgiëlei (onderhoud fietspad) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 73303.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-16 | 2024-08-09 | 2024-09-20 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14147 | M03509 | 2024-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van den Nestlei (asfalt rijbaan) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 149463.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-16 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14148 | M03510 | 2024-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Carnotstraat, Gemeentestraat (onderhoud fietspaden) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 170500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-05-16; 2014-03-24: 2025-05-11; 2014-04-30: 2025-10-01; 2014-05-20: 2025-11-29 | Nee |  | SW_OND
SWPR14149 | M03511 | 2024-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (rijweg asfalt) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 605000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-16 | 2024-08-09 | 2024-09-27 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 2025-04-05 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14150 | M03512 | 2024-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Dambruggestraat (LED_WIJK_11002C22_Dambruggestraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 186830 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-05-08 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-08-18 |  | 2025-10-13 |  |  | Nee
SWPR14151 | M03513 | 2024-04-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (vernieuwen van de parkpaden in monolietverharding + vernieuwen waterleiding) | Rio-link / huisaansluitingen, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 77000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-05-01; 2014-03-24: 2025-07-25; 2014-04-30: 2025-10-23; 2014-05-20: 2025-10-30 | Ja |  | SW_OND
SWPR14152 |  | 2024-04-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Lies Rousseau |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14160 | M03514 | 2024-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Sint-Bernardsesteenweg (Onderhoud rijbaan van Zwaantjes tot Schoonselhof) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 850000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-05-09; 2014-03-24: 2024-06-28; 2014-04-30: 2025-06-01; 2014-05-20: 2025-06-30 | Nee |  | SW_INF
SWPR14161 | M03515 | 2024-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hortensia Sillisplein, Oudesteenweg (burgerbegroting plein en plateau) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Helena Jacobs | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 88000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-08-19 | 2025-04-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-16; 2014-03-24: 2025-07-10; 2014-04-30: 2025-10-08; 2014-05-20: 2025-11-20 | Ja |  | SW_BUR
SWPR14162 | M03516 | 2024-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Viaduct-Dam (bushalte) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 72100 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-05-19 | 2025-03-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-15; 2014-03-24: 2025-06-08; 2014-04-30: 2025-09-06; 2014-05-20: 2025-10-17 | Ja |  | SW_INF
SWPR14163 |  | 2024-04-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Tampicoplein (speelterrein) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 180000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-05-22 | 2025-10-19 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-10-19; 2014-03-24: 2026-06-16; 2014-04-30: 2026-09-14; 2014-05-20: 2027-01-21 | Ja |  | SW_SPEEL
SWPR14164 | M03517 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kristus-Koningplein (aanleg parkeerhaakjes thv 2A) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4736.46 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-22 | 2024-06-16 | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14165 | M03535 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | De Keyserhoeve (kolk plaatsen thv 76) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 6227.67 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14166 | M03518 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijcklaan (toplaag rijweg) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 468064.43 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-23 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14167 | M03519 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (vernieuwen voetpaden thv 1-33 en 2-88) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 196236.74 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-19 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR14168 | M03520 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Merksemheidelaan (heraanleg voet- en fietspaden) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 526927.49 | Plandatum overschreden | In wacht | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-08-04 | 2024-08-14 | 2025-10-01 |  | 2025-12-12 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR14169 | M03521 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Bredabaan (heraanleg voet- en fietspaden thv 823-845 en 866-894) | Aanleg verlichting, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 322724.67 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 2025-10-13 |  | 2025-12-02 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR14170 | M03522 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Vaartkaai (vernieuwen asfalt tussen brug Aveve en nr 10) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 244849.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2025-08-25 |  | 2025-09-01 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14171 | M03523 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Victor Govaerslaan (herstel asfalt rijweg thv 14-22) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 28049.35 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-06-23 | 2024-06-21 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14172 | M03524 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg (heraanleg parkeerstrook thv 110) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 18799.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 2024-08-02 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14173 | M03525 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ringlaan (herstel aansluiting asfalt-beton thv 1A) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 14955.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 2024-07-02 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14174 | M03526 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (asfalt rijweg tussen Antwerpsebaan en Keyserstraatje) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 297036.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 2024-06-28 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14175 | M03527 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (asfalt rijweg tussen Monnikenhofstraat en Buitenmolenweg) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 487694.09 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14176 | M03528 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Lakborslei (herstel asfalt fietspad thv Confortalei) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 16032.06 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14177 | M03529 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (herstel fietspad thv nr 204) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4850.15 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14178 | M03530 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dascottelei (herstel voet- en fietspad thv 40-42 en 88) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  | 29103.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14179 | M03531 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Turnhoutsebaan (materiaalwijziging voetpad thv Stalinsstraat) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 92091.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-04-24; 2014-03-24: 2025-08-31; 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2025-12-15 | Ja |  | SW_OND
SWPR14180 | M03532 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (herstel asfalt rijweg thv 189) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 22091.53 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14181 | M03533 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei (herstel fietspad, boordsteen en greppel thv kerk 211-213) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 20103.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14182 | M03534 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Firmin Mortierstraat (plaatselijke aanleg goot incl afvoer langs fietsostrade) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 9671.58 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-30 | 2024-07-24 | 2024-09-17 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14183 | M03536 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kraaienberg (verharden binnenbocht in kasseien) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 1236.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-06 | 2024-06-24 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14184 | M03537 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (verruwen 2 buskussens thv nr 84) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4900.05 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14185 | M03538 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Frans Standaertlei (grasdallen in groenzones thv 2-6) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 28470.85 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-16 | 2024-07-09 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14186 | M03539 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leerwijk (herstel voetpad thv nr 28) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5787.8 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-16 | 2024-07-09 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14187 | M03540 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Klein Heiken (totaalvernieuwing plateau thv 78) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 36226.54 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-23 | 2024-07-09 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14188 | M03541 | 2024-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jos Craeybeckxlaan (vernieuwen rijweg klinkers naar asfalt thv 37) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 29246.68 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 2024-07-09 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14189 | M03542 | 2024-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frank Craeybeckxlaan, Gallifortlei, Keesinglaan, Sterckshoflei (4 plaatselijke asfaltherstellingen) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 54640.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14191 | M03543 | 2024-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Driehoekstraat, Schriek (grondwerken archeologie) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Machteld Raes |  | Isabelle Declerck | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 31425.84 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-26 | 2024-06-20 | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-08-31 |  | Nee |  | NO_RAP
SWPR14192 | M03544 | 2024-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (265 herstelling plateau) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-04-24 | 2024-08-05 | 2024-09-17 | 2025-07-02 |  | 2025-07-11 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14193 | M03545 | 2024-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Leopoldlei (fietsbeugels op hoek Van de Perrelei) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 3000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2024-05-24 | 2024-09-11 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR14194 | M03546 | 2024-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Roodenbekehoek (paaltjes t.h.v. nr. 5) | Tekenopdracht | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 2000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Ja | 2024 | Intern | Tekenopdracht | 2024-05-24 | 2024-09-11 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR14195 | M03547 | 2024-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bredastraat (aanwerken bouw) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 15750 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-30 | 2024-07-24 | 2024-10-07 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-25 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14196 | M03548 | 2024-04-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cuperusstraat (verzakking bushalte) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 16275 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-30 | 2024-08-23 | 2024-09-16 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-04 |  | Ja | 2030-04-04 | SW_OND
SWPR14197 | M03550 | 2024-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bleekhofstraat (herstellen parkeerstrook) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 2750 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-10-21 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |  | Ja | 2029-10-29 | SW_OND
SWPR14198 | M03551 | 2024-05-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Arthur Matthyslaan (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 2750 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-03 | 2024-08-28 |  | 2024-12-01 |  | 2024-12-02 |  | 2025-01-16 | Nee |  | SW_OND
SWPR14199 |  | 2024-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Operaplein (studie vergroening) | Aanleg groenzone, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14200 | M03552 | 2024-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Ruytermansweg (asfalt rijweg tussen Steenovenstraat en nr 36) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 70450.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-03 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2025-09-08 |  | 2025-09-22 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14201 | M03553 | 2024-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Noordland (asfalt rijweg tussen nr 25 en T-kruispunt) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 118236.34 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-03 | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14202 | M03554 | 2024-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Binnenpad (asfalt rijweg) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 79080.14 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-03 | 2024-07-02 | 2024-08-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14203 | M03555 | 2024-05-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (comfortstrook in kasseiverharding tussen nr 46 en Bosstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 28602.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-03 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14204 | M03568 | 2024-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (zebrapad plateau Steenovenstraat) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-05-27 | 2024-07-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-01 | 2024-09-08 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-08 |  | 2024-09-03 | Ja |  | NO_RAPP
SWPR14206 |  | 2024-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Binnenpad (Binnenpad groenvak) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Tekenopdracht |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-01 | 2024-09-24 |  | 2024-12-16 |  | 2024-12-30 |  | 2024-07-15 | Nee |  | SW_OND
SWPR14207 |  | 2024-05-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan (trage wegen kleine ingrepen) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-06-05 | 2024-11-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-11-02; 2014-03-24: 2025-01-26; 2014-04-30: 2025-04-26; 2014-05-20: 2025-05-26 | Nee |  | SW_INF
SWPR14209 | M03557 | 2024-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | De Pretstraat (verzakking aan VBI) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 26250 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-07 | 2024-08-31 | 2024-09-25 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14210 | M03558 | 2024-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Maarschalk Montgomeryplein (ontharden plein) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-04 | 2025-05-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-05; 2014-03-24: 2025-07-30; 2014-04-30: 2025-11-01; 2014-05-20: 2025-11-07 | Ja |  | SW_INF
SWPR14211 | M03559 | 2024-05-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ferdinand Berckmansstraat (Vergroenen woonerf) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Kristel Drubbel | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 209000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2025-02-03 | 2026-01-06 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-01-09; 2014-03-24: 2026-04-09; 2014-04-30: 2026-07-10; 2014-05-20: 2026-08-24 | Ja |  | SW_INF
SWPR14212 | M03560 | 2024-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Helmstraat (heraanleg kruispunt) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter | Emmy Camps | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-01-06 | 2025-06-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-06; 2014-03-24: 2025-08-31; 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2025-12-08 | Ja |  | SW_INF
SWPR14213 | M03561 | 2024-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Hogeweg (aanleggen voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 27500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-06-17 | 2024-11-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-11-15 | 2025-02-09 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-15 |  | 2025-02-06 | Ja |  | SW_INF
SWPR14214 | M03562 | 2024-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Montfortstraat (aanleggen van een voetpaduitstulping) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-05-24 | 2024-10-21 | 2024-06-30 | Intern | Deelopdracht | 2024-06-30 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2025-06-10 |  | 2025-06-18 |  |  | Ja |  | SW_INF
SWPR14215 |  | 2024-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Koolkaai (vergroenen) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Bob Lens |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Natraject | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | SW_TEK
SWPR14216 | M03563 | 2024-05-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Heilige Geeststraat (LED_WIJK_versneld verledden_HEILIGE GEESTSTRAAT) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 23550 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2024-05-13; 2014-03-24: 2024-08-01; 2014-04-30: 2024-11-04; 2014-05-20: 2025-02-28 | Nee
SWPR14217 | M03564 | 2024-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gaston Berghmansdreef (plaatselijk herstel kasseien met open voeg) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 4875.86 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-16 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14218 | M03565 | 2024-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Sint-Bartholomeusstraat (herstel aansluiting Deurnsebaan) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM NVT | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM NVT | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 6551.06 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-16 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14219 | M03569 | 2024-05-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Isabellalei (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 145131.91 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-17 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-05-23 | 2025-04-21 | 2025-06-08 | 2025-04-25 |  | Nee
SWPR14220 | M03570 | 2024-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Coöperatielaan (verzakkingen in het voetpad) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14221 | M03571 | 2024-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amsterdamstraat (onderhoud platines) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 23100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-06-21; 2014-03-24: 2025-05-17; 2014-04-30: 2025-08-15; 2014-05-20: 2025-09-05 | Nee |  | SW_OND
SWPR14222 |  | 2024-05-22 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Van Strydoncklaan (VAN STRYDONKLAAN (SILSBURG ZUID FASE 3)) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | OMGEVING CV |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | SW_NOD
SWPR14223 | M03572 | 2024-05-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Krommeweg (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 250000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-23 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR14224 | M03573 | 2024-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Alfred Oststraat (LED_WIJK) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 12560 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-05-28 | 2024-12-14 | 2024-05-28 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-08-09 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2025-05-26 |  | 2025-06-25 |  |  | Nee |  | SW_JAP
SWPR14225 | M03574 | 2024-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Halmaelshof (Verzakking rijbaan nr. 51) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-27 | 2024-09-21 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14226 | M03656 | 2024-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Schriek (gedeeltelijke verwijdering middeneiland) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2026 | 6356.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Intern | Deelopdracht | 2024-06-11 | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 2026-02-09 |  | 2026-02-13 |  |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14227 | M03575 | 2024-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandweg (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 245000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-29 | 2024-09-22 | 2024-09-02 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  | Nee |  | SW_MOB
SWPR14228 | M03576 | 2024-05-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Norbertijnenstraat (heraanleg voetpaden en toplaag asfalt tussen Gillis Damaesstraat en Averbodestraat) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch | Fien Sprengers | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 336063 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-06-27 |  |  | Ja |  | SW_OND
SWPR14229 | M03658 | 2024-06-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Vestingstraat (Lillo aanpassen parking) | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  | Peter De Pauw | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 46000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-07-04 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-14 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-10-30 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-10-24 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14230 | M03696 | 2024-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Basseliersstraat (Aanleg groenvakken thv huisnr 52-49) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 20498.6 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14231 | M03695 | 2024-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Raasplein | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 13506.47 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14232 | M03694 | 2024-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ergo-de Waellaan, Pieter Van Isackerlaan | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Tom Janssens | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 22014.42 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14233 | M03693 | 2024-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenberglei | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Stéphanie André | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 3888.7 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-05 | 2024-10-06 | 2024-09-30 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14234 | M03692 | 2024-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Jozef Verbovenlei | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Steven Aelbrecht | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8291.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14235 | M03595 | 2024-06-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (verlaging boordsteen t.h.v. nr. 151) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Intern | Deelopdracht | 2024-07-30 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | Ja | 2029-11-05 | SW_OND
SWPR14236 | M03596 | 2024-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei, Ter Heydelaan (Rechtsaf-voor-rood) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-07-15
SWPR14237 |  | 2024-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | [12 empty] | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14238 | M03605 | 2024-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Jef Van Hoofstraat (Rozemaai 15A) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN | Wouter Marien |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK , WOONHAVEN ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 650000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-10; 2014-05-20: 2026-08-04 | Ja |  | SW_NOD
SWPR14239 | M03619 | 2024-06-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Scheldestraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken |  | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-13; 2014-03-24: 2025-07-07; 2014-04-30: 2025-10-05; 2014-05-20: 2025-11-17 | Ja
SWPR14240 |  | 2024-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Ekersesteenweg | Wegeniswerken |  | Tim Vervoort |  |  | STAD ANTWERPEN |  |  |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-10-30
SWPR14241 | M03607 | 2024-06-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei, Ter Heydelaan (Rechtsaf-voor-rood Gallifortlei) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14242 |  | 2024-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | [5 empty] | Matthias HEMERIJCKX | [6 empty] | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14243 | M03598 | 2024-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Karel Oomsstraat (voetpad) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 17850 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-17 | 2024-10-10 | 2024-08-26 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | Ja | 2029-11-20 | SW_INF
SWPR14244 | M03599 | 2024-06-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Isabellalei (oversteekplaats) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 25250 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-07-17 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Intern | Deelopdracht | 2024-12-14 | 2025-03-09 | 2024-12-14 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 2025-03-29 | 2025-03-14 |  | Ja | 2030-03-14 | SW_INF
SWPR14245 | M03691 | 2024-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Confortalei (ontharden middenberm) | Tekenopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 84721.65 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14246 | M03602 | 2024-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Edisonlaan (Hondenloopzone Edisonwijk) | Tekenopdracht |  | Peter Pelgrims |  |  | DISTRICT EKEREN , VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ - ANNA BIJNSGEBOUW | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-06-24 | 2024-08-01 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR14247 | M03731 | 2024-06-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Fotografielaan (Ferrarisbos) | Aanleg groenzone, Terrestrische opmetingen, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  |  | AQUAFIN NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2WNS03,2WNS0302,2WNS030202 | MJP_2026-2031 | 3270000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2024 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2025-01-06 | 2027-03-23 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-03-23; 2014-03-24: 2027-11-18; 2014-04-30: 2028-02-16; 2014-05-20: 2028-08-20 | Nee
SWPR14248 | M03603 | 2024-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lode Zielenslaan (oprit woonhaven) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN , WOONHAVEN ANTWERPEN BV | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 31620 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-19 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2025-04-28 | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14249 | M03604 | 2024-06-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gasstraat, Oudesteenweg, Vliegenstraat (VBI, BB en boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 31500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-07-19; 2014-03-24: 2025-05-15; 2014-04-30: 2025-08-13; 2014-05-20: 2025-09-15 | Ja |  | SW_OND
SWPR14250 | M03606 | 2024-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Braziliëstraat, Kattendijkdok-Westkaai, Limastraat, Montevideostraat (LED_Projecten - Montevideo) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Toon Meulemans | Toon Meulemans |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 40000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Partner | Extra Small | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-11-25; 2014-05-20: 2025-01-28 | Nee
SWPR14251 |  | 2024-06-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Gallifortlei, Ter Heydelaan |  |  | Bram De Pooter | [6 empty] | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-07-15
SWPR14252 | M03690 | 2024-06-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Frank Craeybeckxlaan (Wielweerders) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 4958.51 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-03-28 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14253 | M03608 | 2024-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Laarstraat (verzakking greppel nr. 55) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 32000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-06-29 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14254 | M03609 | 2024-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Spoorweglaan (fietsstraat - ten oosten van Prins Boudewijnlaan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Dries De Jongh | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT | 886000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2024-09-02 | 2025-05-26 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-26; 2014-03-24: 2025-10-19; 2014-04-30: 2026-01-17; 2014-05-20: 2026-03-18 | Nee |  | SW_MOB
SWPR14255 | M03610 | 2024-06-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan, Universiteitsplein (Asfaltering fietspaden) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 111000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-05 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | Nee
SWPR14256 | M03611 | 2024-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Elektronikalaan (herstelling rijbaan nr. 10) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-03-31 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14257 | M03612 | 2024-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hazelnootlei (verzakking goot) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 10000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-07-01 |  | 2025-07-04 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14258 | M03613 | 2024-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Oosterveldlaan (herstelling voetpad nr. 8) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14259 |  | 2024-07-01 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Hoboken | Zuid | Alfred Nobellaan (Woonhaven KLEIN HEIDE WOKH6) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | WOONHAVEN ANTWERPEN BV |  | NOD Sociaal |  | Op Schema | Lopend | Intake
SWPR14260 | M03740 | 2024-07-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Lange Kievitstraat, Quinten Matsijslei (Voetpad- en fietspadverbreding Quinten Matsijslei) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Evelyn Adriaensen | Evelyn Adriaensen | Bert De Vos | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | STRATEGISCH PROJECT | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small |  | 2024-12-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-10; 2014-04-30: 2025-04-28; 2014-05-20: 2025-05-16 | Nee
SWPR14261 | M03614 | 2024-07-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | De Burletlaan (verzakking voetpad 99) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14262 | M03615 | 2024-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kruishofstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-08-02 | 2024-12-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-30 | 2025-03-25 |  | 2025-04-24 |  | 2025-06-10 |  | 2024-11-15 | Ja |  | SW_INF
SWPR14263 | M03616 | 2024-07-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Noord | Ekersesteenweg (keerbeweging bussen P+R) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vervoort | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 40000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-08-02 | 2024-12-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-30; 2014-03-24: 2025-07-24; 2014-04-30: 2025-10-22; 2014-05-20: 2025-11-13 | Ja
SWPR14264 | M03617 | 2024-07-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bostonstraat, Generaal Simondslaan, Montrealstraat, Philadelphiastraat (Aanvulling Lantis SWPR13182 / LED_Projecten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) , WOONHAVEN ANTWERPEN BV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 40000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Small | 2024-07-04 | 2025-01-23 | 2024-12-05 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2028-02-12; 2014-05-20: 2029-08-07 | Nee
SWPR14265 | M03618 | 2024-07-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Gruisweg (aanleg toegangen hondenloopzone) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 6026.59 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-07-05 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | Intern | Deelopdracht | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 2024-09-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-03-12 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14266 | M03620 | 2024-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Eglantierlaan (aanpassing sinus) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 38325 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-07 | 2024-09-30 | 2024-09-16 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-18 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14267 |  | 2024-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Freddy Damsstraat, Hof Nieles, Theo Van den Boschstraat (aanleg groenvakken) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Robbe Staes | Bart Tuerlinckx | DISTRICT DEURNE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-01-27 | 2025-06-26 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-27; 2014-03-24: 2025-09-21; 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-04-07 | Ja |  | SW_INF
SWPR14268 | M03622 | 2024-07-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Gloriantlaan (Quick Win) | Wegeniswerken |  | Isa Jollings |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 27500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-10; 2014-03-24: 2025-06-03; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-13 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14269 | M03623 | 2024-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bosveld, Flor Huysmansstraat, Haverloosveld, Huisveld, Karreveld, Langendries, Michel Wittockstraat (Groenbouwers) | Onderhoudswerken | DISTRICT WILRIJK | Alexander Marien |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0108,2WIL010801 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 12500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2024-08-08 | 2024-11-26 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Ja
SWPR14270 | M03624 | 2024-07-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Cornelius Broeckxstraat, Jan Ympijnstraat, Pierre van Gehuchtenstraat, Thomas Greshamstraat (LED_Projecten / Groot Hagelkruis) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Toon Meulemans | Toon Meulemans |  | DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 136000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2024-07-09 | 2024-11-25 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-03-01; 2014-05-20: 2025-04-28 | Nee
SWPR14271 | M03625 | 2024-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (heraanleg halfverharde weg thv 57-65) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 35791.16 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-15 | 2024-08-22 | 2024-08-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-14 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14272 | M03689 | 2024-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Du Montstraat (aanleg plantvak) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 10372.64 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-15 | 2024-12-12 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-13 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14273 | M03688 | 2024-07-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ruggeveldlaan (aanleg plantvak thv 814) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 9397.31 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-17; 2014-03-24: 2025-06-11; 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2025-10-13 | Nee |  | SW_INF
SWPR14274 | M03687 | 2024-07-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Louis Van Craenstraat (Aanleg plantvak) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 11569.17 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Natraject, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 2024-08-22 | Intern | Deelopdracht | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-18 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14275 |  | 2024-07-22 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Bund, Statiestraat (overdracht wegje tss Bund en statiestraat) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | DELTA LLOYD LIFE NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | NO_RAP SW_NOD
SWPR14276 | M03626 | 2024-07-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Anjelierstraat, Uitbreidingstraat (verzakking verkeersplateau) | Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-07-24 | 2024-10-17 | 2024-10-07 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14277 | M03627 | 2024-07-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Jan Moorkensstraat (versmallen rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Dries De Jongh | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-08-24 | 2025-01-21 | 2024-12-02 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-03; 2014-03-24: 2025-05-27; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-09-08 | Nee |  | SW_OND
SWPR14278 | M03628 | 2024-07-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Velodroomstraat (verzakking rijweg kassei nr. 51) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14279 |  | 2024-07-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem, Borgerhout | Zuid | Frans De Vriendtstraat, Potvlietlaan (verbreden doorsteek tussen park en straat) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx | Dries De Jongh | Alexander Marien | DISTRICT BERCHEM |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-24; 2014-03-24: 2025-05-20; 2014-04-30: 2025-08-18; 2014-05-20: 2025-09-29 | Ja |  | SW_OND
SWPR14280 | M03629 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mediaplein (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 26000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Extra Small | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-03-10; 2014-05-20: 2025-05-07 | Nee
SWPR14281 | M03630 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aalscholverlaan (LED_WIJK_11002B782_Galgeweel) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 266900 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-08-26 | 2025-03-14 | 2024-10-22 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-10-22 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2026-01-26 |  | 2026-03-23 |  |  | Nee |  | SW_JAP
SWPR14282 | M03631 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Adolf Menystraat (LED_WIJK_Adolf_Menystraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 32970 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-24; 2014-05-20: 2026-10-19 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14283 | M03632 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Provinciestraat (LED_WIJK_Provinciestraat (AN_BO)) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 244920 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14284 | M03633 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Paleisstraat (LED_WIJK_Paleistraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 485130 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-24; 2014-05-20: 2026-10-19 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14285 | M03634 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Biekorfstraat (LED_WIJK_Noord) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 208810 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-24; 2014-05-20: 2026-10-19 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14286 | M03635 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Baltimorestraat (LED_WIJK_Baltimorestraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) |  |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 320280 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14287 | M03636 | 2024-07-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Corneel Van Reethstraat (LED_WIJK_11002T22_Corneel Van Reethstraat_11002T23) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 339120 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14288 | M03637 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Begijnhoeve (LED_WIJK_ZANDVLIET_KERN) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14289 | M03638 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Dokter Van de Perrelei (LED_WIJK_STENENBRUGZUID) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 51810 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee
SWPR14290 | M03639 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Zuid | Hooftvunderlei (LED_WIJK_Deurne_gemeentehuis) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 207240 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 | 2024-10-25 | Intern | Zuiver lichtproject | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2024-10-28 | 2026-08-17 |  | 2026-10-12 |  |  | Nee |  | SW_JAP
SWPR14291 | M03640 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Nijverheidslei (LED_WIJK_110022P100_Mariaburg) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 423900 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-03-20 | 2025-06-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-03-09 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14292 | M03641 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Fodderiestraat (LED_WIJK_BERKENRODELEI) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 298300 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-23 | 2025-04-28 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14293 | M03642 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Distelvinklaan (LED_WIJK_DISTELVINKLAAN) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 182120 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-23 | 2025-04-28 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-24; 2014-05-20: 2026-10-19 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14294 | M03643 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heldenplein (LED_WIJK_HELDENPLEIN 11002U02) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-09-15 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-08-25 |  | 2025-10-20 |  |  | Nee |  | SW_JAP
SWPR14295 | M03644 | 2024-07-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Moerelei (LED_WIJK_MOERELEI 11002U5MA) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Stopgezet | Zuiver lichtproject | Intake, Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2026-02-23 | 2026-05-14 |  | 2026-08-17 |  | 2026-10-12 |  | 2025-01-14 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14296 | M03645 | 2024-08-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei (LED_AS_NEOS) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2026-02-23; 2014-03-24: 2026-05-14; 2014-04-30: 2026-08-17; 2014-05-20: 2026-10-12 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14297 | M03646 | 2024-08-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aalscholverlaan (LED_WIJK_11002B782_AALSCHOLVERLAAN) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 324990 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2026-01-30 | 2026-04-03 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2026-05-04 | 2026-07-23 |  | 2026-10-26 |  | 2026-12-22 |  | 2024-08-06 | Nee
SWPR14298 | M03647 | 2024-08-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Vermeylenlaan (LED_WIJK_11002B791_SINT ANNABOS_11002B824) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-08-06
SWPR14299 | M03648 | 2024-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (LED_WIJK_SINT_BAVOSTRAAT) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-10 | 2025-04-14 | 2025-05-19 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-11-17; 2014-05-20: 2026-01-20 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14300 | M03649 | 2024-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Heidestraat (paaltjes aan kruispunt Windmolenstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | [19 empty] | No_Rapp
SWPR14301 |  | 2024-08-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel (Beheersovereenkomst waterzuiveringsinstallatie) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK OPDRAVER |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14302 | M03650 | 2024-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Ringlaan (Greppel hoek Ringlaan en Prins Boudewijnlaan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 8855 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |  | Nee
SWPR14303 | M03651 | 2024-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Alfons Wensstraat (LED_WIJK_11002P03_De Geesten_11002P68K) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 204100 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-12 | 2025-03-05 | 2025-02-27 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-03-11; 2014-03-24: 2025-05-30; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-10-20 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14304 | M03652 | 2024-08-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Eugeen Van Mieghemstraat (LED_WIJK_11002P6EK_Eugeen Van Mieghemstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 310860 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-10-07 | 2025-04-25 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-20; 2014-05-20: 2025-12-16 | Nee
SWPR14305 | M03653 | 2024-08-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Hof van Mols (verzakking kasseien aan inrit parking) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14306 | M03655 | 2024-08-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Weversstraat (LED_WIJK_De_Bruynlaan 11002u22) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-17 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-09-08; 2014-05-20: 2025-11-03 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14307 | M03657 | 2024-08-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleinesteenweg (t.h.v. 24 parkeerhaakjes inleggen) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-26 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14308 | M03659 | 2024-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Van Praetlei (LED_WIJK_OUDE_BARREEL_11002Q10 1102Q11) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-02 | 2025-03-21 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-01-05; 2014-05-20: 2026-03-02 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14309 | M03660 | 2024-08-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Kwadeveldenstraat (LED_WIJK_Tuinwijk 11002Q14) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-02 | 2025-03-21 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-02-02; 2014-05-20: 2026-03-30 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14310 |  | 2024-08-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (LED_100%_Wilrijk) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) |  | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14311 | M03661 | 2024-08-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Remershoek (LED_WIJK_LAMBRECHTSHOEKEN_11002Q201) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-02 | 2025-03-21 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2027-01-04; 2014-05-20: 2027-03-01 | Nee
SWPR14312 | M03662 | 2024-08-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mechelseplein (SWPR14312 LED_AS_Mechelsplein) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-02-24; 2014-03-24: 2025-05-15; 2014-04-30: 2025-05-19; 2014-05-20: 2025-06-18 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14313 | M03664 | 2024-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 15400 | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-09-20 | 2025-03-19 |  | 2025-07-17 |  | 2025-09-08 |  | 2024-10-30 | Nee
SWPR14314 | M03663 | 2024-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Cortbeemdelei (LED_WIJK_VanCortbeemdelei) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-09-17 | 2025-04-05 | 2025-02-26 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-08-25 |  | 2025-10-20 |  |  | Nee |  | SW_JAP
SWPR14315 | M03665 | 2024-08-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Zuid | Joos van den Steenelei (LED_WIJK_Joos van den Steenelei) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-06 | 2025-04-07 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2025-07-03; 2014-04-30: 2026-03-02; 2014-05-20: 2026-04-28 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14316 | M03668 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Winterling (LED_WIJK_Winterling) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Zuiver lichtproject | 2024-10-07 | 2025-04-25 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2027-01-04; 2014-05-20: 2027-02-13 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14317 | M03669 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zoutestraat (herstellingen kasseien thv nr 48) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 13652.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-09-23 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14318 | M03670 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dominicanenstraat (heraanleg pad naar Kleine Bredestraat) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 12348.21 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14319 | M03671 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Boerendijk (herstel plateau thv nr 42-44) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 14183.72 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2025-08-11 |  | 2025-08-26 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14320 | M03672 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Edward Caertsstraat (2 boordsteenverlagingen thv Willy Staeslei) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8644.2 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14321 | M03673 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Sint-Lucaslaan (ophalen goot thv nr 65) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 5679.47 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2025-09-15 |  | 2025-09-17 |  | 2025-05-26 | Nee |  | SW_OND
SWPR14322 | M03674 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Pastoor Goetschalckxstraat (grasdallen in groenzones thv 9, 22 en 34) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 7110.88 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14323 | M03675 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Moerenhoutlaan (herstel verzakkingen in rijweg thv 172-180) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 15363.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-10 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14324 | M03676 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Gravenlaan, Herautenlaan (plaatselijke herstellingen verbindingspad) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 17726.55 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-03-25 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14325 | M03677 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Zwaantjeslei (heraanleg dolomietstrook naast rijweg tov 87-93) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8179.02 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14326 | M03678 | 2024-08-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Bijenhofstraat (2 boordsteenverlagingen thv einde vd straat) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 4520.28 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-23 | 2024-09-15 | 2024-09-09 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14327 | M03679 | 2024-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lambrechtshoekenlaan (LED_AS_Lambrechtshoekenlaan_VictorGovaerslaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2028 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-09-01 | 2026-03-20 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2028-01-03; 2014-05-20: 2028-02-28 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14328 | M03680 | 2024-08-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Groenendaallaan (LED_AS_Groenendaallaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2028 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-09-01 | 2026-03-20 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2028-01-03; 2014-05-20: 2028-02-28 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14329 |  | 2024-08-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Krijgslaan (2x2 Oversteken Krijgslaan) | Wegeniswerken |  | Mike Rincheval | Dries De Jongh | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2024-09-27 | 2025-04-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-10-19; 2014-04-30: 2026-01-17; 2014-05-20: 2026-01-23 | Nee
SWPR14330 | M03684 | 2024-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Sint-Bernardsesteenweg (Onderhoud voet-en fietspaden van De Bruynlaan tot aan Kolonel Silvertopstraat) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Doeschka Hordies |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-09-29 | 2024-12-23 | 2024-09-27 | 2025-05-23 |  | 2025-06-24 |  |  | Nee
SWPR14331 | M03681 | 2024-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (uitstekende boordsteen - nr. 262) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-08-30; 2014-03-24: 2025-07-16; 2014-04-30: 2025-10-14; 2014-05-20: 2025-10-16 | Nee |  | SW_OND
SWPR14332 | M03682 | 2024-08-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Uitspanningstraat (Ontharden i.f.v. hekwerk nr 44) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 10000 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2024 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-08-30 | 2024-11-23 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 |  | 2025-01-27 | Nee |  | SW_OND
SWPR14333 | M03683 | 2024-09-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (verbreden toegang Steytelinckpark t.h.v. nr. 14) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-10-02 | 2025-04-28 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-07-22; 2014-04-30: 2025-10-20; 2014-05-20: 2025-11-10 | Nee |  | SW_INF
SWPR14334 |  | 2024-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Reigersbosdreef | Wegeniswerken |  | Frederick Bruneel |  |  | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-09-03 |  |  | SW_INF
SWPR14335 |  | 2024-09-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Kleine Doornstraat (Struisbeekvallei - Poules - Kamsalamander) | Tekenopdracht | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht | 2024-10-03 | 2025-01-21 |  | Geen | Geen | 2017-03-03: 2024-09-19 | Nee |  | NO_RAP
SWPR14336 | M03698 | 2024-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Door Verstraeteplaats (burgerbegroting) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Helena Jacobs | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 9900 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-10-09 | 2025-03-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-08; 2014-03-24: 2025-06-01; 2014-04-30: 2025-07-08; 2014-05-20: 2025-07-09 | Ja |  | SW_BUR
SWPR14337 | M03699 | 2024-09-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kerkstraat (burgerbegroting) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Helena Jacobs | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 110000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-11-01; 2014-05-20: 2025-11-30 | Ja |  | SW_BUR
SWPR14340 | M03702 | 2024-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Cockerillkaai (heraanleg Scheldekaaien Sint-Andries) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Martine Mahu |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2025-10-13 | 2026-07-15 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-07-15; 2014-03-24: 2027-03-12; 2014-04-30: 2027-06-10; 2014-05-20: 2027-10-29 | Ja |  | NO_RAP
SWPR14341 | M03703 | 2024-09-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Implementatie Asset Management) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Katrien De Cock |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | MJP_2026-2031 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14342 | M03704 | 2024-09-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Oosterweelsteenweg (Ringpark Noordkasteel - fietsbrug) | Aanleg verlichting, Externe studieopdracht, Wegeniswerken | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Stefan Braun |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 3961901 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-01-11; 2014-03-24: 2028-03-06; 2014-04-30: 2030-01-07; 2014-05-20: 2032-12-01 | Nee
SWPR14343 | M03705 | 2024-09-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ganzemate (ODR - overige) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN (CA) | Sarah Soontjens |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 18150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14344 | M03706 | 2024-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Zuid | Silsburgstraat (LED_WIJK_Silsburg) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-04-07 | 2025-07-07 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-02-28: 2025-07-14; 2014-03-24: 2025-08-25; 2014-04-30: 2027-01-04; 2014-05-20: 2027-03-01 | Nee |  | SW_JAP
SWPR14345 | M03707 | 2024-09-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (Asfaltering fietspaden) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-09-06 | Ja
SWPR14346 | M03708 | 2024-09-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Franklin Rooseveltplaats, Osystraat, Van Ertbornstraat (herstel boordstenen) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2024 | 100000 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-10-17 | 2025-01-10 | 2024-10-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-05-12 | 2025-05-09 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14347 |  | 2024-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT MERKSEM , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14348 |  | 2024-09-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor grondverwerking) | Grondverwerking | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT MERKSEM , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | RAAMOVEREENKOMST |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14349 | M03709 | 2024-09-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Frans Van Hombeeckstraat (infrastructurele aanpassing in functie van verkeersveiligheid) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Petra Lips |  | Cedric Beck | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14350 | M03711 | 2024-09-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Broydenborglaan (heraanleg voetpad ifv waterafloop) | Onderhoudswerken, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 21664.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2024 | Geen | Geen | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Intern | Deelopdracht | 2024-09-24 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14351 | M03712 | 2024-09-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (herstel verzakking in kasseien rijweg thv nr 210) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 6481.58 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-12-16 | 2024-11-21 | 2024-12-18 | 2024-11-22 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14352 | M03713 | 2024-10-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (grasdallen in groenzone thv nr 152) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 2697.05 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Natraject | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 |  | Nee |  | SW_INF
SWPR14353 |  | 2024-10-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Lucien Hendrickxlei | Rioleringswerken, Wegeniswerken | PIDPA | Kristof De Greef | Mike Rincheval | Danny Busschots | DISTRICT BORSBEEK , PIDPA |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 550000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2029 | Intern | Medium | 2024-11-03 | 2026-10-02 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2026-10-02; 2014-03-24: 2027-05-30; 2014-04-30: 2027-08-28; 2014-05-20: 2029-06-30 | Ja |  | SW_RIO
SWPR14354 | M03714 | 2024-10-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Hakim Chadli |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , DISTRICT BERCHEM , DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , DISTRICT BORGERHOUT , DISTRICT DEURNE , DISTRICT EKEREN , DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT MERKSEM , DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | RAAMOVEREENKOMST |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14355 | M03715 | 2024-10-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Gillis Damaesstraat (wortelwering op grens nr 71) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 1578.18 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-06 |  | Nee |  | sw_inv
SWPR14356 | M03717 | 2024-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Zonstraat (aanpassen plantvak en plaatsen extra kolk) | Wegeniswerken, Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-10-10 | 2025-03-09 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-10; 2014-03-24: 2025-06-04; 2014-04-30: 2025-06-07; 2014-05-20: 2025-06-11 | Nee
SWPR14357 | M03761 | 2024-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Laureisstraat (voetpaduitstulping) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 150000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Vergunning | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-11-09 | 2025-01-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-24; 2014-03-24: 2025-06-17; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-10-27 | Ja
SWPR14358 | M03725 | 2024-10-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boomsesteenweg (ontharding parkeerstrook) | Onderhoudswerken |  | Doeschka Hordies | Eva Koninckx | Alexander Marien | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 82000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2024-11-09 | 2025-04-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-08; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-15; 2014-05-20: 2025-11-13 | Nee
SWPR14359 | M03718 | 2024-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Plasstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | LOKAAL CULTUURBELEID DISTRICT EKEREN VZW | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, LOKAAL CULTUURBELEID DISTRICT EKEREN VZW | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 15300 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Extra Small | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 2024-10-17 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-08-19; 2014-05-20: 2025-10-14 | Nee
SWPR14360 | M03719 | 2024-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Handelstraat (bushalte) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 73500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-11-16 | 2025-04-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-15; 2014-03-24: 2025-07-09; 2014-04-30: 2025-08-08; 2014-05-20: 2025-09-22 | Ja |  | SW_INF
SWPR14361 | M03720 | 2024-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pastorijstraat (burgerbegroting) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Helena Jacobs | Leonie Dekoning | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-11-16 | 2025-06-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-29; 2014-03-24: 2025-09-22; 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-02-23 | Ja |  | SW_BUR
SWPR14362 | M03721 | 2024-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Leriusstraat (verkeersplateau) | Tekenopdracht, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Bob Lens | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 92000 | Op Schema | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-11-16 | 2025-04-15 | 2025-02-21 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-21; 2014-03-24: 2025-05-17; 2014-04-30: 2025-06-16; 2014-05-20: 2025-08-19 | Ja |  | SW_INF
SWPR14363 | M03722 | 2024-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Jansplein (burgerbegroting) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-11-16 | 2025-04-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-15; 2014-03-24: 2025-07-09; 2014-04-30: 2025-10-01; 2014-05-20: 2025-11-13 | Ja |  | SW_BUR
SWPR14364 | M03723 | 2024-10-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Olijftakstraat, Osystraat, Rotterdamstraat (burgerbegroting) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-31 | Nee |  | SW_BUR
SWPR14365 | M03730 | 2024-10-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Katwilgweg (Tunnel Katwilgweg - Regatta) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Stefan Braun |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | MOBILITEITSPROJECT | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14366 |  | 2024-10-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Antwerpen | Midden | Mechelsesteenweg (Overdracht gewestweg naar openbaar domein) | Huur/bezetting |  | Michel Gerits |  |  | AWV ANTWERPEN , DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Overdrachten |  | Op Schema | Lopend | Intake
SWPR14367 | M03727 | 2024-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Bist (toegangspoort naar de Kern) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Dries De Jongh | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0111,2WIL011102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025, STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-11-23 | 2025-07-14 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-07-14; 2014-03-24: 2025-11-21; 2014-04-30: 2026-02-19; 2014-05-20: 2026-03-19 | Nee |  | SW_INF
SWPR14368 | M03734 | 2024-10-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Orchideeënstraat (verlagen boordsteen aan garage van nr. 10) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-21; 2014-03-24: 2025-09-08; 2014-04-30: 2025-12-07; 2014-05-20: 2025-12-12 | Nee |  | SW_OND
SWPR14369 | M03728 | 2024-10-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ganzemate (Ringpark Groenendaal-LBH-ontwerpend onderzoek) | Externe studieopdracht |  | Robin Vandenbussche |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid | Intake | Nee |  | Geen | Geen | 2024-11-04 | 2025-03-31 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR14370 |  | 2024-10-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (Overstaphalte Krommeweg - Opstal) | Tekenopdracht, Wegeniswerken |  | Tim Vervoort | Stéphanie André | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14371 |  | 2024-11-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Hessenplein | Wegeniswerken |  | Toon Meulemans |  |  |  |  | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14373 | M03732 | 2024-11-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bollandusstraat, Britselei, Louizastraat (hoogteverschil boordsteen fietspad) | Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14374 | M03733 | 2024-11-08 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Herman Vosstraat (aanleg plateau thv ingang Heder en ontbrekend voetpad thv Pater Strackestraat) | Aanleg verlichting, Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN |  | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 120363.77 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-11-08 | 2025-02-03 | 2025-03-04 | Intern | Deelopdracht | 2025-03-04 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-07-04 |  |  | Nee
SWPR14375 | M03735 | 2024-11-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Terbekehofdreef (verlagen boordsteen aan garage van nr. 44) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT WILRIJK | District Wilrijk,2WIL01,2WIL0107,2WIL010703 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2025-09-08; 2014-04-30: 2025-12-07; 2014-05-20: 2026-01-12 | Nee |  | SW_OND
SWPR14376 | M03736 | 2024-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (inrit brandweerkazerne) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-18 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14377 | M03737 | 2024-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Breughelstraat, Lange Herentalsestraat, Lange Van Ruusbroecstraat, Pyckestraat (voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-18 | 2025-04-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-17; 2014-03-24: 2025-07-11; 2014-04-30: 2025-10-09; 2014-05-20: 2025-11-21 | Ja |  | SW_INF
SWPR14378 | M03738 | 2024-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Achteromstraat (voetpaduitstulping) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-18 | 2025-04-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-17; 2014-03-24: 2025-07-11; 2014-04-30: 2025-10-09; 2014-05-20: 2025-11-21 | Ja |  | SW_INF
SWPR14379 | M03739 | 2024-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark, Max Elskampstraat (halfverharding, herstelling plateau, parkeervakken) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-18 | 2025-04-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-17; 2014-03-24: 2025-07-11; 2014-04-30: 2025-10-09; 2014-05-20: 2025-11-21 | Ja |  | SW_INF
SWPR14380 | M03744 | 2024-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei (plateau) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-12-18; 2014-03-24: 2025-05-12; 2014-04-30: 2025-08-10; 2014-05-20: 2025-08-25 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14381 | M03741 | 2024-11-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Havanastraat, Singaporestraat (Optimaliseren fietsverbinding) | Onderhoudswerken, Onderhoudswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14382 | M03749 | 2024-11-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Maarschalk Gérardstraat, Vleminckveld (Snelheidsremmende maatregel - Plateau Mechelseplein) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Martine Mahu |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | PRIORITEIT UITVOERING 2029 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-01; 2014-03-24: 2025-05-12; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-08-29 | Ja
SWPR14383 | M03751 | 2024-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | De Veldekens (fietskruising Ringfietspad) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Alexander Marien | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-20 | 2025-05-19 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-19; 2014-03-24: 2025-08-12; 2014-04-30: 2025-11-10; 2014-05-20: 2025-12-30 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14384 | M03757 | 2024-11-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Korte Ypermanstraat, Violetstraat (vergroeningsprojecten) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010504 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 40000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-20; 2014-03-24: 2025-06-14; 2014-04-30: 2025-09-12; 2014-05-20: 2025-10-24 | Ja
SWPR14385 | M03760 | 2024-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Iepenlaan (QW Masterplan water) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Straatmeubilair, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Machteld Raes | Fien Sprengers | Rob Willekens | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030101/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 368619.76 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Planningsprobleem | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-11-28 | 2025-06-23 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-23; 2014-03-24: 2025-09-16; 2014-04-30: 2025-10-13; 2014-05-20: 2025-12-16 | Ja
SWPR14386 |  | 2024-11-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Sint-Lucaslaan (QW Masterplan water) | Aanleg groenzone, Aanleg verlichting, Straatmeubilair, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Machteld Raes | Fien Sprengers | Rob Willekens | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MJP_2026-2031 | 645458.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Extra small | 2024-11-28 | 2025-05-30 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-02; 2014-03-24: 2025-08-21; 2014-04-30: 2025-10-22; 2014-05-20: 2026-01-02 | Ja
SWPR14387 |  | 2024-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Laureisstraat (fietsenstallingen) | Straatmeubilair, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Martine Mahu | Mike Rincheval | Leonie Dekoning | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Op Schema | Stopgezet | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-27 | 2025-01-26 |  | Intern | Deelopdracht | 2025-01-26 | 2025-04-21 |  | 2025-10-19 |  | 2025-12-01 |  | 2024-11-29 | Ja |  | SW_INF
SWPR14388 | M03758 | 2024-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Quinten Matsijslei (inrit) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 22000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2024-12-27; 2014-03-24: 2025-03-22; 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-09-30 | Nee |  | SW_OND
SWPR14389 | M03759 | 2024-11-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Halewijnlaan (middenberm) | Wegeniswerken |  | Petra Lips | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 16500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2024-12-27 | 2025-05-26 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-26; 2014-03-24: 2025-08-19; 2014-04-30: 2025-11-17; 2014-05-20: 2026-01-06 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14390 | M03867 | 2024-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Brouwershoek (woonerf) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | PIDPA | Kristof De Greef |  | Kristof De Greef | DISTRICT BORSBEEK , PIDPA , SWECO BELGIUM | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030111 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 320000 | Plandatum overschreden | Lopend | Zonder ontwerp | Definitief ontwerp | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-04-05; 2014-05-20: 2026-12-31 | Ja |  | SW_RIO
SWPR14391 |  | 2024-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Lucashoeve (Nieuwe Trage Wegverbinding tussen Lucashoeve en Vremdervoetpad) | Aanleg groenzone |  | Sarah Foqué |  |  | DISTRICT BORSBEEK , REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND VZW |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 11500 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2024-03-30 | 2025-04-30 |  | Intern | Open aanbesteding | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-20 |  | 2025-03-26 | Nee
SWPR14392 | M03866 | 2024-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Frans Theyslei (asfaltering urnenpad) | Wegeniswerken |  | Sarah Foqué |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BORSBEEK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 66946.02 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-03-02; 2014-05-20: 2025-05-03 | Nee |  | SW_WEG
SWPR14393 | M03807 | 2024-11-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Binnensingel, Borsbeeksebrug, Burgemeester E. Ryckaertsplein, Guldenvliesstraat, Posthoflei, Uitbreidingstraat (MMHub Station Berchem) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , INFRABEL - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR , NMBS - DIRECTIE STATIONS , STAD ANTWERPEN , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Partner | Large | 2024-12-09 | 2025-10-31 |  | Partner | Open aanbesteding - Extra large | 2014-04-30: 2030-01-01; 2014-05-20: 2033-12-31 | Nee
SWPR14394 | M03762 | 2024-12-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Laaglandlaan (rijweg kleiklinkers vervangen door asfalt tussen Korte Bremstraat en Ringlaan) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 36214.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-02 | 2025-01-26 | 2025-02-20 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14395 | M03768 | 2024-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Geertstraat (Knip Van Geertstraat) | Wegeniswerken |  | Hanne Van Dyck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2024-12-10
SWPR14396 | M03769 | 2024-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Van Geertstraat (knip) | Tekenopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Ellen De Schutter | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-01-02 | 2025-04-02 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-02; 2014-03-24: 2025-06-26; 2014-04-30: 2025-09-24; 2014-05-20: 2025-11-05 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14397 |  | 2024-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bermstraat, Columbiastraat, Galjoenstraat, Groenendaallaan, Klipperstraat (MMHub Station Luchtbal) | Externe studieopdracht |  | Tom Vinck |  |  | INFRABEL NV OR, NMBS - DIRECTIE STATIONS , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | [9 empty] | 2014-04-30: 2029-01-01; 2014-05-20: 2031-12-31
SWPR14398 | M03763 | 2024-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Lange Bremstraat (vernieuwen aansluiting klinkers op beton thv Lange Bremstraat 3) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 6600.44 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-03 | 2025-02-26 | 2025-02-04 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-04-02 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14399 | M03764 | 2024-12-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg (LED_AS_NEOS) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-05-05 | 2025-11-21 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-11-24 | 2026-02-12 |  | 2026-08-03 |  | 2026-09-28 |  | 2024-12-04 | Nee
SWPR14400 | M03765 | 2024-12-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne, Merksem | Noord | Bisschoppenhoflaan, Bredabaan, Turnhoutsebaan | Externe studieopdracht | VLAAMS GEWEST | Philip Mallants |  |  | MOW BESTUUR DER WEGEN , STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010103 | PROJECTREGIE | 300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2024-12-05 | 2025-12-19 |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR14401 | M03766 | 2024-12-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Plantin en Moretuslei (bushalte) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vervoort | Mike Rincheval | Kristel Drubbel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-10-25 | 2025-05-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-03; 2014-03-24: 2025-07-27; 2014-04-30: 2025-10-25; 2014-05-20: 2025-12-08 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14402 | M03767 | 2024-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Winkelstap (aanleg bushalte en asfalteren fietspad) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Bram De Pooter | Mike Rincheval | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MOBILITEITSPROJECT, PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-01-09 | 2025-06-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-08; 2014-03-24: 2025-09-01; 2014-04-30: 2025-11-30; 2014-05-20: 2026-01-19 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14403 | M03916 | 2024-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Zoomweg (Fort 3) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Gebouwen, Grondverwerking, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Straatmeubilair, Waterbeheer, Wegeniswerken, Wegeniswerken, Wegeniswerken |  | Kristof De Greef |  |  | ATELIER RUIMTELIJK ADVIES BV, DISTRICT BORSBEEK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14404 | M03834 | 2024-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Vogelzanglaan (onderhoud duiveltjesvelden Wilrijkse plein) | Onderhoudswerken, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking | STAD ANTWERPEN (CA) | Peter De Pauw |  | Peter De Pauw | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2BRS05,2BRS0502,2BRS050207 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 220000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-01-13; 2014-03-24: 2025-07-19; 2014-04-30: 2025-10-17; 2014-05-20: 2025-11-24 | Nee |  | NO_RAP
SWPR14405 | M03868 | 2024-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Sterdreef (onderhoud) | Onderhoudswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef | Kristof De Greef | Kristof De Greef | DISTRICT BORSBEEK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 25850 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-06-03; 2014-05-20: 2025-06-18 | Ja |  | SW_OND
SWPR14406 | M03770 | 2024-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Alfons Schneiderlaan (Plaatsing biggenruggen in parkeerstrook) | Straatmeubilair | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bram De Pooter | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 31000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-01-09 | 2025-06-08 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-08; 2014-03-24: 2025-09-01; 2014-04-30: 2025-10-01; 2014-05-20: 2025-11-13 | Ja
SWPR14407 | M03784 | 2024-12-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Zoomweg (verlegging Diepenbeek) | Aanleg groenzone, Bodemonderzoek, Externe studieopdracht, Grondverwerking, Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Rioleringswerken, Terrestrische opmetingen, Waterbeheer, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Sarah Foqué |  |  | DISTRICT BORSBEEK , MINISTERIE V/D VLAAMSE REGERING AFD CLB , PIDPA , PROVINCIE ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 482897.11 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2025-01-09 | 2026-02-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-02-03; 2014-03-24: 2026-10-01; 2014-04-30: 2027-01-04; 2014-05-20: 2027-08-02 | Ja |  | SW_RIO
SWPR14408 |  | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | de Robianostraat (Tirolerhoftuin) | Aanleg groenzone, Straatmeubilair |  | Sarah Foqué |  |  | REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND VZW |  | MEERJARENPLAN, PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 74532.08 | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2024-06-26 | 2024-09-09 |  | 2025-03-03 |  | 2025-04-14 |  | 2025-03-26 | Ja
SWPR14409 |  | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | de Robianostraat (districtspark) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Aanleg sportterrein, Waterbeheer |  | Sarah Foqué |  |  | DISTRICT BORSBEEK , MINISTERIE V/D VLAAMSE REGERING AFD CLB |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 50605.32 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2025 | Intern | Small | 2025-01-01 | 2025-03-28 |  | Intern | Onderhandeling zonder bekendmaking | 2014-02-28: 2025-04-01; 2014-03-24: 2025-08-31; 2014-04-30: 2025-10-01; 2014-05-20: 2025-12-02 | Ja |  | SW_
SWPR14410 | M03771 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kardelaan (herstel zebrapad thv nr 40) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8983.73 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-02-06 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14411 | M03858 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Adrinkhovenlaan (herinrichting Noordwestelijk kwadrant) | Aanleg groenzone, Aanleg speelterrein, Rioleringswerken, Waterbeheer, Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , MINISTERIE V/D VLAAMSE REGERING AFD CLB , REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 4905000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large | 2025-06-11 | 2027-03-13 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-03-13; 2014-03-24: 2027-11-08; 2014-04-30: 2028-02-06; 2014-05-20: 2029-04-16 | Ja |  | SW_RIO
SWPR14412 | M03773 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leo Baekelandstraat (herstel asfalt rijweg thv 49) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 13218.71 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-11 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-07-07 |  | 2025-07-09 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14413 | M03772 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Leerhoeklaan (herstel plateau thv nr 29) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 5185.51 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid |  | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14414 | M03859 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | August Van Putlei | Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 3054000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2026-08-05 | 2027-11-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-01-10; 2014-03-24: 2028-09-06; 2014-04-30: 2029-02-05; 2014-05-20: 2030-03-15 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14415 | M03856 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Boechoutsesteenweg | Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2377000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2028-04-03 | 2029-01-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2029-01-03; 2014-03-24: 2029-08-31; 2014-04-30: 2030-01-21; 2014-05-20: 2030-11-21 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14416 | M03861 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Corluylei | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , MINISTERIE V/D VLAAMSE REGERING AFD CLB , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2648000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Small | 2027-01-04 | 2027-12-05 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-01-17; 2014-03-24: 2028-09-13; 2014-04-30: 2029-01-03; 2014-05-20: 2029-12-31 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14417 | M03860 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Jozef Reusenslei | Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2675000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large | 2027-06-01 | 2029-03-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2029-03-02; 2014-03-24: 2029-10-28; 2014-04-30: 2030-04-15; 2014-05-20: 2031-05-23 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14418 | M03862 | 2024-12-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Sprinkhaanstraat | Aanleg groenzone, Straatmeubilair, Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 450000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2026-08-06 | 2027-11-29 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2027-11-29; 2014-03-24: 2028-02-22; 2014-04-30: 2028-05-22; 2014-05-20: 2028-08-18 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14419 | M03863 | 2024-12-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Wenigerstraat | Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  |  | DISTRICT BORSBEEK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 1819000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2025-09-11 | 2027-01-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-01-04; 2014-03-24: 2027-09-01; 2014-04-30: 2028-01-30; 2014-05-20: 2028-10-16 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14420 |  | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Midden |  |  |  | Anne Van Dessel |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2025-01-07
SWPR14421 | M03774 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pothoekstraat (boordsteenverlaging) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 11220 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-16; 2014-03-24: 2025-04-11; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2025-08-29 | Nee |  | SW_OND
SWPR14422 | M03818 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Doornstraat, Krijgslaan (slimme schakel Universiteitsplein) | Straatmeubilair |  | Tom Vinck |  |  | Lantis NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14423 | M03820 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Floraliënlaan, Lindendreef (slimme schakel ZAS Middelheim) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 7031.48 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14424 | M03819 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Zuid | Oosterveldlaan, Pieter Coeckelaan (slimme schakel ZAS Augustinus) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14425 |  | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Catershoflaan, Lange Bremstraat, Zwaantjeslei (slimme schakel ZAS Jan Palfijn) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14426 | M03816 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Camille Huysmanslaan, Jan Van Rijswijcklaan (slimme schakel Expo) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14427 | M03817 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Gitschotellei, Karel De Preterlei (slimme schakel Te Boelaerpark) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14428 |  | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek, Deurne | Midden | Herentalsebaan, Van Strydoncklaan (slimme schakel Silsburg) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PROJECTREGIE | 200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14429 | M03815 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Midden | Dascottelei, Florent Pauwelslei, Herentalsebaan (slimme schakel AZ Monica) | Straatmeubilair, Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 6392.26 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14430 | M03775 | 2024-12-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Posthofbrug (LED_Projecten / Leuningverlichting) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Toon Meulemans |  | Toon Meulemans | DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 100000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2024-12-17 | 2025-10-30 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-12-02; 2014-05-20: 2026-02-04 | Nee
SWPR14431 |  | 2024-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Britt Niemans |  |  |  |  | PROJECTREGIE |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2025-06-05
SWPR14432 | M03776 | 2024-12-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Wilrijk | Zuid | Boomsesteenweg (ingreep Olympiade) | Externe studieopdracht, Wegeniswerken | VLAAMS GEWEST | Britt Niemans |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 1547186 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2027 | Partner | Medium | 2024-09-02 | 2025-09-07 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2026-09-01; 2014-03-24: 2027-08-03; 2014-04-30: 2028-01-03; 2014-05-20: 2029-05-27 | Nee
SWPR14433 |  | 2024-12-19 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Deurne | Noord | Pip Woutersplein (Wijk Eksterlaar - Cohousingproject) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  |  |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake
SWPR14434 |  | 2024-12-23 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Binnenpad, Dorpsbeekstraat (Overdracht grond - Dorpsbeekstraat 86) | Wegeniswerken |  | Wouter Marien |  |  | ALLODIUM BV |  | NOD Overdrachten |  | Op Schema | Lopend | Intake
SWPR14435 | M03777 | 2025-01-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Hof van Delftlaan (VERSNELD_VERLEDDEN_Hof Van Delftlaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | Planningsprobleem | Intake | Ja | 2025 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-01-07 | 2025-01-31 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-02-03; 2014-05-20: 2025-03-31 | Nee
SWPR14436 |  | 2025-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Appelstraat (herstellen verzakking in rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-28; 2014-03-24: 2025-07-23; 2014-04-30: 2025-10-22; 2014-05-20: 2025-10-24 | Ja |  | SW_OND
SWPR14437 |  | 2025-01-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noordscheldeweg (Sint-Annabos mountainbikeroute) | Aanleg sportterrein | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-02-08 | 2025-09-11 |  | Intern | Werkenwedstrijd (Design & Build) | 2014-02-28: 2025-09-11; 2014-03-24: 2026-05-09; 2014-04-30: 2026-08-07; 2014-05-20: 2026-10-30 | Ja |  | SW_SPORT
SWPR14438 | M03778 | 2025-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Napelsstraat (LED_Projecten / Parkhelling Westplein / AG Vespa) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 35000 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Small | 2025-01-14 | 2025-08-16 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-01-15; 2014-05-20: 2026-03-12 | Nee
SWPR14439 | M03782 | 2025-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Koxplein (herstellen verzakking in rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  | Alexander Marien | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 6820 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-10; 2014-03-24: 2025-06-04; 2014-04-30: 2025-09-04; 2014-05-20: 2025-09-08 | Nee |  | SW_OND
SWPR14440 | M03783 | 2025-01-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bikschotelaan (aanleg fietspad met sandwichpanelen) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-24; 2014-03-24: 2025-06-19; 2014-04-30: 2025-09-19; 2014-05-20: 2025-09-23 | Ja |  | SW_OND
SWPR14441 | M03779 | 2025-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Frans van Dunlaan (incl. Vredebaan) | Wegeniswerken | AWV ANTWERPEN | Lies Rousseau |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, STAD MORTSEL GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 658800 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Partner | Large | 2026-01-05 | 2027-10-07 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2027-10-07; 2014-03-24: 2028-06-03; 2014-04-30: 2028-09-01; 2014-05-20: 2029-09-05 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14442 |  | 2025-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | [5 empty] | Joke Van houwenis | [6 empty] | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14443 | M03780 | 2025-01-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (studieopdracht waterbeheer) | Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Joke Van houwenis |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | MJP_2026-2031 | 990000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14444 |  | 2025-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Klaproosstraat (tussen Vaderlandstraat en Hulststraat) | Aanleg verlichting, Rioleringswerken, Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Dries De Jongh | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK , WATER-LINK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2027 | Intern | Medium | 2025-02-15 | 2026-06-10 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-06-10; 2014-03-24: 2027-02-05; 2014-04-30: 2027-05-06; 2014-05-20: 2027-10-25 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14445 | M03793 | 2025-01-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Gitschotellei (vernieuwen van voetpaden en fietspaden) | Wegeniswerken |  | Doeschka Hordies |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 850000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2025 | Intern | Small | 2025-02-15 | 2025-11-17 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-11-17; 2014-03-24: 2026-02-10; 2014-04-30: 2026-09-01; 2014-05-20: 2027-05-05 | Nee
SWPR14446 |  | 2025-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Zoomweg (Skatehal Fort 3 - Stabiliteitswerken) | Gebouwen | DISTRICT BORSBEEK | Sarah Foqué |  |  | DISTRICT BORSBEEK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 0 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake | Voltooid | Intake | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Ja
SWPR14447 | M03843 | 2025-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Zoomweg (Fort 3 evenementenstrip) | Aanleg groenzone, Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kristof De Greef |  | Kristof De Greef | DISTRICT BORSBEEK , PIDPA , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 1039500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Oplevering | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-03-18; 2014-04-30: 2024-03-18; 2014-05-20: 2024-03-18; 2014-09-17: 2024-03-18 | Ja | 2029-03-18
SWPR14448 |  | 2025-01-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Zoomweg (skateterrein Fort 3) | Aanleg sportterrein | DISTRICT BORSBEEK | Sarah Foqué |  |  | DISTRICT BORSBEEK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2024 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Voltooid | Sperperiode | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2024-10-25; 2014-04-30: 2024-10-25; 2014-05-20: 2024-10-25; 2014-09-17: 2024-10-25 | Ja | 2029-10-25 | SW_SPORT
SWPR14451 | M03781 | 2025-01-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Bostonstraat, Generaal Simondslaan, Montrealstraat (Woonhaven) | Rioleringswerken, Wegeniswerken | WOONHAVEN ANTWERPEN BV | Wouter Marien |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , WATER-LINK OPDRAVER, WOONHAVEN ANTWERPEN BV | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Gunning door partner | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-06-12; 2014-05-20: 2027-03-25 | Ja |  | SW_NOD
SWPR14452 |  | 2025-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Lies Rousseau |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2025-06-05
SWPR14453 |  | 2025-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Lies Rousseau |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2025-06-05
SWPR14454 |  | 2025-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject |  | Zuid |  |  |  | Lies Rousseau |  |  |  |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2025-06-05
SWPR14455 |  | 2025-01-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken, Wilrijk | Zuid | Moerelei (verharden fietsverbinding) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Eva Koninckx | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN , DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 812000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2025-03-24 | 2025-08-21 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-21; 2014-03-24: 2026-01-28; 2014-04-30: 2026-04-28; 2014-05-20: 2026-06-12 | Nee |  | SW_INF
SWPR14456 | M03786 | 2025-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Singel (Coördinatie beheer Ringparken) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN (CA) | Maud Coppenrath |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN (CA) , VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2025 | Intern | Medium |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee |  | NO_RAP
SWPR14457 |  | 2025-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grotehondstraat (Circulaire waterleiding Schijn) | Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vermeiren |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025, PRIORITEIT UITVOERING 2026, STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_CWL NO_RAP
SWPR14458 | M03787 | 2025-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Tweegezusterslaan (herprofileren weggoot thv nr 79) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 9458.69 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-01-27; 2014-03-24: 2025-07-27; 2014-04-30: 2025-10-27; 2014-05-20: 2025-11-10 | Nee |  | SW_OND
SWPR14459 |  | 2025-01-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mercatorstraat (Circulaire waterleiding Schijn) | Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tim Vermeiren |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025, PRIORITEIT UITVOERING 2026, STRATEGISCH PROJECT |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_CWL NO_RAP
SWPR14461 | M03789 | 2025-01-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Limastraat (Bijplaatsen lichtpunt) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Johan Kinoo |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14462 |  | 2025-01-30 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Leningstraat (aanleggen voetpaduitsulping aan school) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 55000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-02-10 | 2025-03-24 | 2025-03-03 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-25; 2014-03-24: 2025-05-05; 2014-04-30: 2025-06-05; 2014-05-20: 2025-06-13 | Ja |  | SW_INF
SWPR14463 | M03790 | 2025-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (Ringpark Zuid - Slimme Schakel - Zuidstation luifel bus en tram) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Gitte Loos |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST , VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 4356000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2030 | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium | 2025-01-31 | 2025-06-27 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2029-09-03; 2014-03-24: 2030-05-07; 2014-04-30: 2031-01-06; 2014-05-20: 2031-06-27 | Nee
SWPR14464 | M03792 | 2025-01-31 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kolonel Silvertopstraat (Luifels thv station Antwerpen-Zuid) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Tom Vinck |  |  | AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - ANTW , NMBS - DIRECTIE STATIONS , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102/ Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 4356000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Medium |  | 2025-06-27 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-28: 2025-08-01; 2014-03-24: 2026-05-20; 2014-04-30: 2026-07-01; 2014-05-20: 2026-12-18 | Nee
SWPR14465 | M03797 | 2025-02-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Mastvest (Mastvest) | Externe studieopdracht |  | Indy Mertens |  |  | AG VESPA VER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 15427500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2025 | Partner | Large | 2025-12-01 | 2028-11-28 |  | Partner | Open aanbesteding - Medium | 2014-02-28: 2028-11-29; 2014-03-24: 2029-09-18; 2014-04-30: 2030-03-20; 2014-05-20: 2031-08-12 | Nee
SWPR14466 | M03794 | 2025-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Meir (onderhoud) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Julie Vilé | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 122400 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-06; 2014-03-24: 2025-03-28; 2014-04-30: 2025-08-19; 2014-05-20: 2025-11-27 | Nee |  | SW_OND
SWPR14467 | M03795 | 2025-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Verviersstraat (herstel inrit) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Gunning, Werfopvolging | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-06; 2014-03-24: 2025-05-30; 2014-04-30: 2025-06-11; 2014-05-20: 2025-06-13 | Nee |  | SW_OND
SWPR14468 | M03796 | 2025-02-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Saffierstraat (Fietsbrug F11 over Ring) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | INFRABEL | Tom Vinck |  |  | INFRABEL , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010104 | PROJECTREGIE | 9360000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14469 | M03798 | 2025-02-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Externe bos- en natuurcompensatie Ringparken) | Aanleg groenzone | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR | Sarah Soontjens |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0101,2LMS010102 | PROJECTREGIE | 2090000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14470 | M03799 | 2025-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg, Koninklijkelaan (wegwerken verzakking fietpad tussen Grotesteenweg en Koninklijkelaan) | Onderhoudswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 6000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-07; 2014-03-24: 2025-05-03; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2025-08-05 | Nee
SWPR14471 | M03800 | 2025-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Donkweg (aanleg porfierpad tegen rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 23771.66 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-07; 2014-03-24: 2025-05-12; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-08-26 | Nee |  | SW_INF
SWPR14472 | M03801 | 2025-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Ringlaan (plaatselijke herstelling thv Kasterveldenstraat) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 30000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-07; 2014-03-24: 2025-05-12; 2014-04-30: 2025-08-11; 2014-05-20: 2025-08-26 | Nee |  | SW_OND
SWPR14473 | M03802 | 2025-02-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne, Merksem | Noord | Schijnpoortweg (herstel kasseien onder brug + plaatsen palen) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-07; 2014-03-24: 2025-05-04; 2014-04-30: 2025-08-05; 2014-05-20: 2025-08-12 | Nee |  | SW_OND
SWPR14474 |  | 2025-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Arthur Matthyslaan (plaatsen hekwerk) | Straatmeubilair | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 4400 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2025-03-24 | 2025-05-12 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-06-09; 2014-05-20: 2025-06-10 | Nee |  | SW_INF
SWPR14475 | M03803 | 2025-02-12 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Amerikalei, Britselei (toplaagvernieuwing) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 696900 | Op Schema | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-14; 2014-03-24: 2025-06-07; 2014-04-30: 2025-08-01; 2014-05-20: 2026-09-04 | Ja |  | SW_OND
SWPR14476 |  | 2025-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Te Boelaarpark (Plaatsen parkbank) | Straatmeubilair |  | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 77000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_INF
SWPR14477 |  | 2025-02-13 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Desguinlei (parking Wezenberg) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Martine Mahu | Bob Lens | Joppe Kockx | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp | Projectdefinitie | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Small | 2025-03-15 | 2025-12-15 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-05-24; 2014-03-24: 2026-08-17; 2014-04-30: 2026-11-15; 2014-05-20: 2027-04-07 | Ja
SWPR14478 | M03806 | 2025-02-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Sint-Paulusplaats, Sint-Pietersvliet | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 278100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-30; 2014-03-24: 2025-08-23; 2014-04-30: 2025-11-21; 2014-05-20: 2026-02-23 | Ja
SWPR14479 |  | 2025-02-18 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Ekeren | Noord | Klein Heiken, Veldstraat (Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein) | Affectatie/overdracht grond |  | Michel Gerits |  |  | CBRE INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | SW_NOD NO_RAP
SWPR14480 |  | 2025-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Mercatorstraat (bushalte) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 71500 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-22; 2014-03-24: 2025-06-15; 2014-04-30: 2025-09-13; 2014-05-20: 2025-10-24 | Ja |  | SW_MOB
SWPR14481 | M03808 | 2025-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek, Deurne | Noord | Borsbeeksesteenweg, de Robianostraat, Drakenhoflaan (asfalt rijweg tussen Boekenberglei en Frans Beirenslaan) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 683555.73 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-02-20 | 2025-04-06 | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-09-16 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14482 | M03809 | 2025-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Merksemheidelaan (plaatselijk herstel betonplaten rijweg met asfalt) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 53753.33 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-20; 2014-03-24: 2025-06-05; 2014-04-30: 2025-07-01; 2014-05-20: 2025-07-10 | Nee |  | SW_OND
SWPR14483 | M03810 | 2025-02-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Putsebaan (heraanleg plateau op kruispunt) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 102044.19 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-20; 2014-03-24: 2025-05-18; 2014-04-30: 2025-08-18; 2014-05-20: 2025-09-22 | Nee |  | SW_OND
SWPR14484 |  | 2025-02-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Jules Moretuslei (verlagen van drie plantvakken t.h.v. nr. 265) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Dries De Jongh | Helena De Ganck | DISTRICT WILRIJK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2025-03-23 | 2025-08-20 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-20; 2014-03-24: 2026-04-17; 2014-04-30: 2026-08-03; 2014-05-20: 2026-08-31 | Nee |  | SW_INF
SWPR14485 | M03811 | 2025-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Trierstraat (schoolomgeving) | Tekenopdracht | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-03-26 | 2025-06-24 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-24; 2014-03-24: 2025-09-17; 2014-04-30: 2025-11-16; 2014-05-20: 2026-01-05 | Ja |  | SW_INF
SWPR14486 | M03812 | 2025-02-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Athenestraat (LED_WIJK_11002F65) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 188400 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-03-09 | Nee
SWPR14488 | M03813 | 2025-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Kielpark (LED_WIJK_11002F62_Kielpark_11002F64) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 152290 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-03-10 | 2025-06-13 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-03-09; 2014-05-20: 2026-05-06 | Nee
SWPR14489 | M03814 | 2025-02-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Pierenbergstraat (LED_WIJK_11002F62_Pierenbergstraat_11002F64) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 376800 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-09-15 | 2026-12-21 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-02-03; 2014-05-20: 2025-03-31 | Nee
SWPR14490 | M03821 | 2025-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Borsbeeksebrug, Diksmuidelaan (LED_Projecten /Keerlus De Lijn) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERCHEM | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT BERCHEM , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 5100 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2025-02-27 | 2025-05-27 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-10-01; 2014-05-20: 2025-10-29 | Nee
SWPR14491 |  | 2025-02-27 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein |  | Noord |  |  |  | Lien Engels |  |  |  |  | NOD Overdrachten |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2025-03-27
SWPR14492 |  | 2025-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Eugène Hendrickxstraat (uitbreiden plantvak) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8998.56 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht | 2025-02-27 | 2025-06-17 | 2025-03-03 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-03; 2014-03-24: 2025-05-27; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-08-27 | Nee
SWPR14493 | M03822 | 2025-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Armenstraatje (aanleg pad in betonstraatstenen op terrein JH Polderkot (nr 32)) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 13830.99 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-27; 2014-03-24: 2025-05-25; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-09-01 | Nee |  | SW_INF
SWPR14494 |  | 2025-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Heetveldelei, Van Rossumstraat (paaltjes kruispunt) | Tekenopdracht | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Robbe Staes |  | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14495 |  | 2025-02-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Van Erstenstraat (bocht) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Els Proost | Robbe Staes | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 |  | Op Schema | Lopend | Intake | Intake
SWPR14496 | M03823 | 2025-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Basseliersstraat (herstel verzakking in rijweg thv nr 90) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 7065.97 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-28; 2014-03-24: 2025-05-25; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-08-28 | Nee |  | SW_OND
SWPR14497 | M03824 | 2025-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Muggenberglei (kolk plaatsen thv 186) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8070.65 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-02-28; 2014-03-24: 2025-05-25; 2014-04-30: 2025-08-25; 2014-05-20: 2025-09-01 | Nee |  | SW_OND
SWPR14498 | M03825 | 2025-02-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Vic Meesstraat (Vernieuwen toplaag asfalt) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 23803.04 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-02-28 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14499 | M03826 | 2025-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat (LED_WIJK_11002C42_Zavel) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 249630 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-03-02; 2014-05-20: 2026-04-28 | Nee
SWPR14500 | M03827 | 2025-03-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Alfred Coolsstraat (LED_WIJK_11002F21_Alfred Coolsstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 293590 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-03-02; 2014-05-20: 2026-04-28 | Nee
SWPR14501 | M03828 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Constant Permekestraat (LED_WIJK_11002F60_Kiel Centrum) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 91060 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-03-09; 2014-05-20: 2026-05-06 | Nee
SWPR14502 | M03829 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Berchemboslaan (LED_WIJK_Gitschotel_11002T111_11002T12) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 153860 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-03-09; 2014-05-20: 2026-05-06 | Nee
SWPR14503 | M03830 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Armenstraatje (LED_WIJK_11002L011_Armenstraatje_11002L022) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 367380 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14504 | M03831 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | August Van Daelstraat (LED_WIJK_11002U10_August Van Daelstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 303010 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-05-23 | 2025-08-22 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14505 | M03832 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bleekhofstraat (LED_WIJK_11002S02_Bleekhofstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 84780 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-06-06 | 2025-09-05 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14506 | M03833 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bloemistenstraat (LED_WIJK_11002S42_Bloemistenstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 153860 | Op Schema | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-06-06 | 2025-09-05 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14507 | M03835 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Dokter Romain De Velstraat (LED_WIJK_11002R30_Dokter Romain De Velstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 87920 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14508 | M03836 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Berlijnstraat (LED_WIJK_11002V22_Berlijnstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 221370 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14509 | M03837 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Anna Bijnsstraat (LED_WIJK_11002T13_Anna Bijnsstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 216660 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14510 | M03838 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Boerhaavestraat (LED_WIJK_11002C45_Boerhaavestraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 174270 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-06-01; 2014-05-20: 2026-07-28 | Nee
SWPR14511 | M03839 | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Broederminstraat (LED_WIJK_11002E53_Broederminstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 111470 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-09-01; 2014-05-20: 2026-10-27 | Nee
SWPR14512 |  | 2025-03-04 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Dennenlaan (ontwerpend onderzoek (onderhoud of heraanleg?)) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN |  |  |  | DISTRICT EKEREN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14513 | M03840 | 2025-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Floraliënlaan (LED_WIJK_11002T21_Dianalaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 175840 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee
SWPR14514 | M03841 | 2025-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | De Burletlaan (LED_WIJK_11002U31_De Burletlaan) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 86350 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | In bewerking | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-06-06 | 2025-09-05 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-03-02; 2014-05-20: 2026-04-28 | Nee
SWPR14515 | M03842 | 2025-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Groenstraat (LED_WIJK_11002U60_Groenstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 95770 | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-05-23 | 2025-08-22 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee
SWPR14516 |  | 2025-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rijnkaai (Friendship Building) | Wegeniswerken | CORES DEVELOPMENT | Jan Peeters |  | Anne Van Dessel | CORES DEVELOPMENT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14517 | M03921 | 2025-03-05 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Duinstraat, Pothoekstraat, Touwstraat (burgerbegroting 2060) | Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Joppe Kockx | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0108,2ANT010801 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-04; 2014-03-24: 2025-06-28; 2014-04-30: 2025-09-26; 2014-05-20: 2025-11-07 | Ja |  | SW_BUR
SWPR14518 |  | 2025-03-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rubenslei (plateau thv Louiza-Marialei) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Julie Vilé |  | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-04-05 | 2025-08-03 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-03; 2014-03-24: 2025-10-27; 2014-04-30: 2025-11-26; 2014-05-20: 2026-01-15 | Ja
SWPR14519 | M03844 | 2025-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antverpiastraat (Herstelling van plateau) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 7048.25 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-07; 2014-03-24: 2025-07-01; 2014-04-30: 2025-09-29; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee
SWPR14520 | M03845 | 2025-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (Verzakking plateau) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-24; 2014-03-24: 2025-06-17; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-09-22 | Nee
SWPR14521 |  | 2025-03-07 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krijgsbaan (Herstelling van plateau) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-07; 2014-03-24: 2025-06-01; 2014-04-30: 2025-08-30; 2014-05-20: 2025-09-05 | Nee
SWPR14522 | M03846 | 2025-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Frankrijklei, Noorderplaats (toplaagvernieuwing) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 616100 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-10; 2014-03-24: 2025-07-04; 2014-04-30: 2025-06-30; 2014-05-20: 2026-09-30 | Ja |  | SW_OND
SWPR14523 | M03847 | 2025-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (toplaagvernieuwing) | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 570650 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-10; 2014-03-24: 2025-07-04; 2014-04-30: 2025-09-08; 2014-05-20: 2025-09-30 | Ja |  | SW_OND
SWPR14524 |  | 2025-03-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Notelaarstraat | Aanleg verlichting, Bodemonderzoek, Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer | Dries De Jongh | Julie Hilderson | DISTRICT HOBOKEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2027 | 350000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2027 | Intern | Small | 2025-05-05 | 2026-03-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-03-05; 2014-03-24: 2026-07-13; 2014-04-30: 2027-01-04; 2014-05-20: 2027-06-24 | Nee
SWPR14525 | M03848 | 2025-03-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Apollostraat (LED_WIJK_Apollostraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject |  |  |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-01-12; 2014-05-20: 2026-03-09; 2017-03-03: 2025-03-14 | Nee
SWPR14526 | M03849 | 2025-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Kouter (herstel asfalt rijweg thv Wilgehoevestraat 103) | Wegeniswerken | DISTRICT EKEREN | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT EKEREN | District Ekeren,2EKE01,2EKE0101,2EKE010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 20411.62 | Op Schema | Lopend | Uitvoering intern | Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-03-18 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14527 |  | 2025-03-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Rozemaaipark (Fase 3) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN (CA) | Pieter-Jan Bruynseels | Tom Janssens | Rob Willekens | STAD ANTWERPEN (CA) |  | MEERJARENPLAN | 616000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2029 | Intern | Medium |  | 2027-08-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-01-09; 2014-03-24: 2028-09-05; 2014-04-30: 2029-01-08; 2014-05-20: 2029-08-13 | Ja
SWPR14528 |  | 2025-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | [12 empty] | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14529 |  | 2025-03-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Kapelstraat (LED_Projecten) | Aanleg verlichting | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV |  | VERLICHTING |  | Op Schema | Lopend | Zuiver lichtproject | Uitvoering verlichting | In bewerking | Uitvoering | Nee |  | Partner | Extra Small | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-09-01; 2014-05-20: 2025-09-29 | Nee
SWPR14530 | M03850 | 2025-03-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Hollebeekstraat (herstelling van verzakking) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-03-21; 2014-03-24: 2025-06-15; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-09-19 | Nee
SWPR14531 | M03851 | 2025-03-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schijnpoortweg (toplaagvernieuwing) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2026 | 165000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2026-04-24; 2014-03-24: 2026-06-13; 2014-04-30: 2026-07-13; 2014-05-20: 2026-10-21 | Ja |  | SW_OND
SWPR14532 | M03852 | 2025-03-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Zuid | Silsburgstraat (vernieuwen paden) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 110000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-01; 2014-03-24: 2025-08-26; 2014-04-30: 2025-11-01; 2014-05-20: 2025-12-15 | Ja |  | SW_OND
SWPR14533 | M03853 | 2025-04-01 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Monnikenhofstraat (herstel asfalt fietspad en zebrapad tov nr 155) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101/ District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 13124.77 | Plandatum overschreden | Lopend | Uitvoering intern | Aanbestedingsdossier, Werfopvolging | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14534 | M03854 | 2025-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Moeshofstraat (fietsoversteek klinkers wijzigen naar asfalt thv Grasbloemstraat) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 18207.62 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Gunning | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-17 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14535 | M03855 | 2025-04-03 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Nieuwdreef (plaatselijke herstellingen voetpad) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 75649.32 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-03; 2014-03-24: 2025-04-23; 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2025-11-03 | Nee |  | SW_OND
SWPR14536 | M03857 | 2025-04-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Beukenlaan | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Julie Weyts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 7600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large | 2027-05-08 | 2029-02-06 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2029-02-06; 2014-03-24: 2029-10-04; 2014-04-30: 2030-01-03; 2014-05-20: 2031-07-30 | Ja
SWPR14537 | M03864 | 2025-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Brouwersvliet, Oudeleeuwenrui | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Julie Weyts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 8500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large | 2026-05-10 | 2028-02-09 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-02-09; 2014-03-24: 2028-10-06; 2014-04-30: 2029-01-04; 2014-05-20: 2030-12-31 | Ja
SWPR14538 |  | 2025-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Schotensesteenweg (uitbreiding plantvak thv nr 483) | Wegeniswerken |  | Bram De Pooter |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-15; 2014-03-24: 2025-07-09; 2014-04-30: 2025-09-15; 2014-05-20: 2025-09-20 | Nee
SWPR14539 | M03865 | 2025-04-10 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Atlasstraat (herstelling van verzakking) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  | Alexander Marien | DISTRICT HOBOKEN | District Hoboken,2HOB01,2HOB0101,2HOB010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 3000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2025-07-08; 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2025-10-08 | Nee
SWPR14540 | M03869 | 2025-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Verenigde Natieslaan (Verkeersremmende maatregelen) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-02; 2014-03-24: 2025-07-27; 2014-04-30: 2025-10-27; 2014-05-20: 2025-10-31 | Nee
SWPR14541 | M03870 | 2025-04-11 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Verenigde Natieslaan (Plaatsen van tijdelijke rijbaankussens) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-14; 2014-03-24: 2025-07-08; 2014-04-30: 2025-10-06; 2014-05-20: 2025-10-08 | Nee
SWPR14542 | M03889 | 2025-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Borsbeeksesteenweg (Kruispunt Borsbeeksesteenweg - Grensstraat - Fort III straat - de Robianostraat) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Jef Rombouts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0103,2LMS010302 | MOBILITEITSPROJECT | 233777.21 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-02-03 | 2025-04-01 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-01; 2014-03-24: 2025-05-08; 2014-04-30: 2025-05-26; 2014-05-20: 2025-07-30 | Ja
SWPR14543 | M03871 | 2025-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Italiëlei | Veiligheidscoördinator ontwerp, Veiligheidscoördinator verwezenlijking, Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel |  | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 550000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2025-09-08; 2014-05-20: 2025-09-30 | Nee |  | SW_OND
SWPR14544 | M03872 | 2025-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | IJzerlaan (herstelling grasbetontegels) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2026 | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-05-14 | 2025-07-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-07-13; 2014-03-24: 2025-10-06; 2014-04-30: 2026-01-04; 2014-05-20: 2026-02-13 | Ja
SWPR14545 | M03873 | 2025-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (Strategisch Assetmanagementplan) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Joke Van houwenis |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14546 | M03874 | 2025-04-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Grote Markt (slimme toepassingen in de publieke ruimte) | Externe studieopdracht |  | Joke Van houwenis |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 977500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | NO_RAP
SWPR14547 |  | 2025-04-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Carrettestraat (fietsbeugels) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  |  | DISTRICT MERKSEM |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-05-16 | 2025-06-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-17; 2014-03-24: 2025-09-11; 2014-04-30: 2025-10-13; 2014-05-20: 2025-10-20 | Nee
SWPR14548 |  | 2025-04-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Azalealei (ontharding) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Lindsey Pauwels |  |  | DISTRICT MERKSEM |  |  | 15000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-05-16 | 2025-06-16 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-17; 2014-03-24: 2025-09-11; 2014-04-30: 2025-10-13; 2014-05-20: 2025-10-18 | Nee
SWPR14549 | M03875 | 2025-04-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Operaplein (vergroening) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN | Evelyn Adriaensen |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030105 | MJP_2026-2031 | 1656761 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Small | 2026-01-05 | 2028-01-03 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-01-03; 2014-03-24: 2028-08-30; 2014-04-30: 2028-12-09; 2014-05-20: 2029-12-20 | Ja
SWPR14550 | M03876 | 2025-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Aloïs De Laetstraat, Emiel Vloorsstraat (Kiel-Renaat Braemblokken) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN | Laura Clerix |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | MJP_2026-2031 | 7572848.14 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2025-05-19 | 2028-03-12 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-09-11; 2014-03-24: 2029-05-09; 2014-04-30: 2029-09-03; 2014-05-20: 2030-09-15 | Ja
SWPR14551 | M03877 | 2025-04-16 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Lageweg (Openleggen Hollebeek - park Lageweg) | Aanleg groenzone |  | Laura Clerix |  |  | STAD ANTWERPEN | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | MJP_2026-2031 | 12444867.42 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14552 | M03878 | 2025-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Flor Alpaertsstraat (voetpaduistulping thv schoolomgeving) | Wegeniswerken | DISTRICT BERCHEM | Kenneth Willockx |  |  | DISTRICT BERCHEM | District Berchem,2BER01,2BER0102,2BER010201 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14553 |  | 2025-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Sint-Bavostraat (verlagen boordsteen t.h.v. nr. 66) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau | Mike Rincheval | Alexander Marien | DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2026 | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Extra small | 2025-05-17 | 2025-09-04 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-09-04; 2014-03-24: 2025-11-28; 2014-04-30: 2026-02-26; 2014-05-20: 2026-03-05 | Nee |  | SW_INF
SWPR14554 | M03879 | 2025-04-17 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Korte Riddersstraat (plantvakken) | Aanleg groenzone | DISTRICT ANTWERPEN | Martine Mahu | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 |  | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier, Intake | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-17; 2014-03-24: 2025-08-10; 2014-04-30: 2025-11-08; 2014-05-20: 2025-12-29 | Ja |  | SW_INF
SWPR14555 |  | 2025-04-18 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Zoomweg (asfalteringswerken) | Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef |  | Anne Van Dessel | DISTRICT BORSBEEK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 68250 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-18; 2014-03-24: 2025-08-11; 2014-04-30: 2025-11-09; 2014-05-20: 2025-12-29 | Ja |  | SW_OND
SWPR14556 |  | 2025-04-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Antwerpsesteenweg (proefopstelling) | Wegeniswerken |  | Vincent Stubbe | Mike Rincheval | Julie Hilderson | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Aanbestedingsdossier | Verkorte doorlooptijd | Gunning | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-23; 2014-03-24: 2025-06-20; 2014-04-30: 2025-07-01; 2014-05-20: 2025-07-08 | Nee |  | SW_MOB
SWPR14557 | M03880 | 2025-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Grote Stoppelbergen, Molenakker (heraanleg halfverharde wegen) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 50000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-23; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-15; 2014-05-20: 2025-10-22 | Ja |  | SW_OND
SWPR14558 | M03881 | 2025-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (herprofileren weggoot thv nr 111) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 8089.22 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-23; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-15; 2014-05-20: 2025-10-20 | Nee |  | SW_OND
SWPR14559 | M03882 | 2025-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Zandvlietse Dorpstraat (extra verharding thv nr 224-226) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 5120.36 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Intern | Tekenopdracht | 2025-04-23 | 2025-08-11 | 2025-04-23 | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-23; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-15; 2014-05-20: 2025-10-17 | Nee |  | SW_INF
SWPR14560 | M03883 | 2025-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Noordland, Spaansemolenstraat (herstel verzakking op kruispunt) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 6382.64 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-23; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-15; 2014-05-20: 2025-10-17 | Nee |  | SW_OND
SWPR14561 | M03884 | 2025-04-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Steenovenstraat (herstel wortelopdruk rijweg thv nr 90) | Wegeniswerken | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO | District Berendrecht, Zandvliet, Lillo,2BZL01,2BZL0101,2BZL010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 6000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-23; 2014-03-24: 2025-07-17; 2014-04-30: 2025-10-15; 2014-05-20: 2025-10-17 | Nee |  | SW_OND
SWPR14562 | M03885 | 2025-04-24 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Park Groot Schijn (hondenkamer Park Groot Schijn) | Aanleg sportterrein |  | Nick Serneels |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 2853808.5 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2026-02-02 | 2027-10-25 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-04-02; 2014-03-24: 2028-11-28; 2014-04-30: 2029-02-26; 2014-05-20: 2031-04-08 | Ja
SWPR14563 | M03886 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (digitalisatietraject nuts) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2300000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14564 | M03887 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (digitalisatietraject publieke ruimte) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Michel Gerits |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2990000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14565 |  | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Borsbeek | Midden | Eugeen Verelstlei (aanleg nieuw pleintje) | Wegeniswerken |  | Kristof De Greef |  |  | AQUAFIN NV |  |  |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | [12 empty] | 2017-03-03: 2025-05-15
SWPR14566 | M03888 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Louis Paul Boonstraat, Reinaartlaan, Tijl Uilenspiegellaan, Willem Elsschotstraat (Europark) | Aanleg groenzone |  | Evelyn Adriaensen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2WNS02,2WNS0202,2WNS020201 | MJP_2026-2031 | 10600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2025-08-04 | 2027-08-28 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-08-28; 2014-03-24: 2028-04-24; 2014-04-30: 2028-08-07; 2014-05-20: 2030-06-28 | Ja
SWPR14567 | M03891 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Den Brandt, Middelheim, Nachtegalenpark (Middelheim en Nachtegalenpark) | Aanleg groenzone |  | Evelyn Adriaensen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 5960000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Extra large | 2026-01-05 | 2028-09-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-09-02; 2014-03-24: 2029-04-30; 2014-04-30: 2029-08-06; 2014-05-20: 2030-12-20 | Ja
SWPR14568 | M03890 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Amandus Geenenlaan, Corneel Vermijlenlaan, Jan Samynlaan, Lode Sellaan (plaatselijke herstellingen voetpaden) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 29533.4 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-25; 2014-03-24: 2025-07-19; 2014-04-30: 2025-10-20; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee |  | SW_OND
SWPR14569 | M03892 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Maria de Heeltstraat (plaatselijke herstellingen rijweg) | Wegeniswerken | DISTRICT DEURNE | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT DEURNE | District Deurne,2DEU01,2DEU0101,2DEU010101 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 28473.38 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-04-25; 2014-03-24: 2025-07-20; 2014-04-30: 2025-10-20; 2014-05-20: 2025-10-27 | Nee |  | SW_OND
SWPR14570 | M03893 | 2025-04-25 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek, Deurne | Noord | Frans Beirenslaan, Vosstraat (Groene Corridor Luchthaven) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 5035000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large | 2026-01-05 | 2027-10-07 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-10-07; 2014-03-24: 2028-06-03; 2014-04-30: 2028-09-01; 2014-05-20: 2029-09-12 | Ja
SWPR14571 | M03894 | 2025-04-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Benzineweg (Groenpoort) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Evelyn Adriaensen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 5050000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2025-08-04 | 2027-12-17 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-12-17; 2014-03-24: 2028-08-13; 2014-04-30: 2029-01-08; 2014-05-20: 2029-12-12 | Ja
SWPR14572 |  | 2025-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Sprangweelstraat (LED_Projecten / Aansluitend Schoonbroek) | Aanleg verlichting | DISTRICT EKEREN | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT EKEREN , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV |  | VERLICHTING | 30600 | Plandatum overschreden | Lopend | Zuiver lichtproject | Ontwerp verlichting | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2025-04-28 | 2025-08-25 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2025-12-01; 2014-05-20: 2026-02-03 | Nee
SWPR14573 | M03895 | 2025-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (werkbudgetten realisatie Lichtplan Antwerpen) | Externe studieopdracht |  | Johan Kinoo |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | MJP_2026-2031 | 4800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14574 | M03896 | 2025-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Antwerpsebaan, Steenovenstraat | Wegeniswerken | WATER-LINK | Frederick Bruneel |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 9700000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2028 | Intern | Large | 2025-09-29 | 2027-07-01 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-07-01; 2014-03-24: 2028-02-26; 2014-04-30: 2028-05-26; 2014-05-20: 2029-12-28 | Nee
SWPR14575 |  | 2025-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Boekenbergpark, Gouverneur Holvoetlaan (LED_Projecten / Heraanleg inrit kasteel) | Aanleg verlichting | DISTRICT DEURNE | Toon Meulemans | Toon Meulemans | Toon Meulemans | DISTRICT DEURNE , FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV |  | VERLICHTING | 6800 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Partner | Extra Small | 2025-04-29 | 2025-09-26 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2026-12-01; 2014-05-20: 2026-12-08 | Nee
SWPR14576 | M03900 | 2025-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Ter Heydelaan | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Maarten Hofman |  |  | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 14000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra Large | 2026-01-05 | 2028-05-04 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-05-04; 2014-03-24: 2028-12-30; 2014-04-30: 2029-03-30; 2014-05-20: 2031-08-13 | Ja
SWPR14577 | M03897 | 2025-04-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Noord | Dorpsbeekstraat (wijkplan Berendrecht) | Waterbeheer | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Frederick Bruneel |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 2250000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14578 | M03898 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (structureel onderhoud) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Julie Weyts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | MJP_2026-2031 | 24000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14579 | M03899 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Ferdinand Verbieststraat (Noord) | Wegeniswerken |  | Maarten Hofman |  |  | DISTRICT EKEREN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 6800000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2026-01-05 | 2027-05-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-06-11; 2014-03-24: 2028-02-07; 2014-04-30: 2028-05-08; 2014-05-20: 2029-09-27 | Ja
SWPR14580 | M03907 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Noord | Lakborslei (tussen Confortalei en Bisschoppenhoflaan) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN (CA) | Katleen De Boe |  |  | FLUVIUS , STAD ANTWERPEN (CA) , Water-Link Hoofdzetel | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 900000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2025-06-01 | 2026-05-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2026-05-02; 2014-03-24: 2027-02-06; 2014-04-30: 2027-05-17; 2014-05-20: 2027-08-17 | Ja
SWPR14581 | M03901 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (tuinstraten) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Minte Ledegen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 7000000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14582 | M03902 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (sponsstraten) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Minte Ledegen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 1000000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14583 | M03903 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (koelteplekken) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Minte Ledegen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 4000000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14584 | M03904 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (groenblauwe verbindingen) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  | Minte Ledegen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 5000000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14585 | M03905 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (campagne waterbewustzijn) | Communicatie, Externe studieopdracht |  | Lien Engels |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14586 | M03906 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Midden | Struisbeeklaan (wijkplan Struisbeek) | Externe studieopdracht |  | Minte Ledegen |  |  | DISTRICT WILRIJK , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 |  | Op Schema | Stopgezet | Intake | Intake | [11 empty] | 2017-03-03: 2025-04-29
SWPR14587 | M03908 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Maantjessteenweg, Merksemheidelaan, Ringlaan, Winkelstap | Rioleringswerken, Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lindsey Pauwels |  |  | GEMEENTE SCHOTEN GEMEENTE, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 10000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Extra Large | 2025-09-22 | 2028-01-20 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-01-20; 2014-03-24: 2028-09-16; 2014-04-30: 2029-01-29; 2014-05-20: 2030-04-05 | Ja
SWPR14589 | M03910 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Laar (Laarse Beek) | Aanleg groenzone, Rioleringswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lien Engels |  |  | DISTRICT EKEREN , PROVINCIE ANTWERPEN PROVOVER, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 3500000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14591 | M03912 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Ekeren | Noord | Veltwijckpark (Donkse Beek) | Aanleg groenzone | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lien Engels |  |  | NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD EN KEMPEN REGIONALE VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP VZW, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 900000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14593 | M03914 | 2025-04-29 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Oostkaai (opwaarderen Eethuisbeek) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lien Engels |  |  | DISTRICT MERKSEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, WATER-LINK | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102/ Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 300000 | Plandatum overschreden | In wacht | Intake | Intake
SWPR14598 | M03935 | 2025-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Burgemeester E. Ryckaertsplein (onderhoud aan boordsteen en voetpadzone) | Onderhoudswerken |  | Doeschka Hordies |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  | 8986.94 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14599 |  | 2025-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt | Communicatie |  | Julie Weyts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | Dummy |  | Op Schema | Lopend | Tekenopdracht | Definitief ontwerp
SWPR14600 |  | 2025-05-09 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | August Vermeylenlaan (bushalte Hof ter Schelde) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN | Isa Jollings | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | DISTRICT ANTWERPEN |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 20000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-06-08 | 2025-11-05 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-11-05; 2014-03-24: 2026-01-29; 2014-04-30: 2026-04-29; 2014-05-20: 2026-06-15 | Ja
SWPR14601 | M03922 | 2025-05-14 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Bikschotelaan (opvullen voegen rijweg betonplaten) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Gunning | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-05-14; 2014-03-24: 2025-08-08; 2014-04-30: 2025-11-07; 2014-05-20: 2025-11-17 | Nee |  | SW_OND
SWPR14602 | M03923 | 2025-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Emiel Vloorsstraat (boordsteenverlaging/blindengeleiding) | Wegeniswerken |  | Anne Van Dessel | Mike Rincheval | Anne Van Dessel | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2025 | 11000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-06-14 | 2025-08-13 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-08-13; 2014-03-24: 2025-10-07; 2014-04-30: 2025-11-06; 2014-05-20: 2025-11-28 | Nee |  | SW_OND
SWPR14603 | M03924 | 2025-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Alfons De Vosstraat (LED_WIJK_11002U01_Alfons De Vosstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  | Lief Luypaers | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING | 47100 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Ja | 2026 | Intern | Zuiver lichtproject | 2025-05-19 | 2025-08-18 |  | Intern | Zuiver lichtproject | 2014-04-30: 2026-05-11; 2014-05-20: 2026-07-08 | Nee |  | SW_LICHT
SWPR14604 |  | 2025-05-15 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borsbeek | Midden | Eugeen Verelstlei (voetpaduitstulping) | Wegeniswerken | DISTRICT BORSBEEK | Kristof De Greef | Melisse Symons | Peter De Pauw | DISTRICT BORSBEEK |  | PRIORITEIT UITVOERING 2026 | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intern ontwerp - Extra Small (nieuw) | Definitief ontwerp, Intake | In bewerking | Ontwerp | Nee |  | Intern | Extra small | 2025-05-14 | 2025-10-11 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-10-11; 2014-03-24: 2026-01-04; 2014-04-30: 2026-04-04; 2014-05-20: 2026-07-02 | Ja |  | SW_WEG
SWPR14605 | M03925 | 2025-05-19 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Merksem | Noord | Zwaantjespad (heraanleg met fijne porfiersteenslag) | Wegeniswerken | DISTRICT MERKSEM | Jeroen Vermeersch |  | Jeroen Vermeersch | DISTRICT MERKSEM | District Merksem,2MER01,2MER0101,2MER010102 | PRIORITEIT UITVOERING 2025 | 22263.75 | Plandatum overschreden | Lopend | Interne gunning | Gunning, Intake | In bewerking | Uitvoering | Ja | 2025 | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  | 2025-06-17 |  |  | Nee |  | SW_OND
SWPR14606 | M03926 | 2025-05-20 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Zuid | Ranststraat (Dichtleggen geveltuin) | Wegeniswerken | DISTRICT BORGERHOUT | Ellen De Schutter |  |  | DISTRICT BORGERHOUT | District Borgerhout,2BOR01,2BOR0103,2BOR010301 |  | 5500 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Geen | Geen |  |  |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-20; 2014-03-24: 2025-09-14; 2014-04-30: 2025-12-15; 2014-05-20: 2025-12-16 | Nee |  | SW_OND
SWPR14607 |  | 2025-05-20 | Publieke Ruimte | Nieuw openbaar domein | Borsbeek | Midden | Lucien Hendrickxlei (DRIEWERVENPLAN) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Wouter Marien |  |  | DCA NV, STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | NOD Privaat |  | Op Schema | Lopend | Intake | [22 empty] | SW_NOD
SWPR14608 | M03927 | 2025-05-21 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Asiadok (fietsbruggen Innovatieve Stadshaven) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 2478076.27 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Large |  |  |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-04-30: 2030-07-01; 2014-05-20: 2031-12-29 | Nee
SWPR14609 | M03928 | 2025-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Roderveldlaan | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 5500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2026-08-17 | 2027-12-10 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-12-10; 2014-03-24: 2028-08-06; 2014-04-30: 2029-02-05; 2014-05-20: 2029-11-20 | Ja
SWPR14610 | M03929 | 2025-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Middenvijver) | Externe studieopdracht | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Bert De Vos |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14611 | M03930 | 2025-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem | Midden | Generaal Lemanstraat | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Julie Weyts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 1500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Intern | Medium | 2027-06-21 | 2028-10-13 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-10-13; 2014-03-24: 2029-06-10; 2014-04-30: 2029-09-08; 2014-05-20: 2030-09-06 | Ja
SWPR14612 | M03931 | 2025-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem | Zuid | Grotesteenweg (extramuros) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Kenneth Willockx |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 6435000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14613 | M03932 | 2025-05-22 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Heistraat (De Kern) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Lies Rousseau |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 1078440 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_INF
SWPR14614 | M03933 | 2025-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Grote Markt (industriegebieden) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Julie Weyts |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030102 | MJP_2026-2031 | 30150620 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14615 | M03934 | 2025-05-23 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Zuid | Grote Markt (uitrol Wijkplannen Water en Groen) | Wegeniswerken | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Minte Ledegen |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030106 | MJP_2026-2031 | 23500000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14616 | M03936 | 2025-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Hoboken | Zuid | Krijgsbaan (Krijgsbaan - Voorzien doorgang naar vergunde oprit) | Wegeniswerken | DISTRICT HOBOKEN | Nick De Maeyer |  |  | DISTRICT HOBOKEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030117 |  | 10000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Ontwerp | Nee |  | Intern | Tekenopdracht | 2025-05-26 | 2025-06-09 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-06-16; 2014-03-24: 2025-09-09; 2014-04-30: 2025-10-07; 2014-05-20: 2025-10-09 | Nee
SWPR14617 | M03937 | 2025-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Hoboken, Wilrijk | Zuid | Fruithoflaan, Groenenborgerlaan, Groenenborgerlaan, Jozef Leemanslaan, Krijgsbaan, Krijgsbaan, Posthofbrug, Ringlaan, Ringlaan, Roderveldlaan (OV Next - Districtentram) | Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | Lantis NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | PROJECTREGIE | 1200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14618 | M03938 | 2025-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne | Midden | Bisschoppenhoflaan (OV Next - Tramcorridor Oost) | Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | Lantis NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 1200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14619 | M03939 | 2025-05-26 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Atomiumlaan, Boomsesteenweg, Doornstraat, Krijgslaan (OV Next - Tramcorridor Zuid) | Wegeniswerken |  | Britt Niemans |  |  | Lantis NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 1200000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14620 | M03940 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Koolhofstraat (LED_WIJK_Koolhofstraat) | Aanleg verlichting | STAD ANTWERPEN (CA) | Lief Luypaers |  |  | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS03,2LMS0301,2LMS030112 | VERLICHTING |  | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14621 | M03941 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schijnpoortweg (Treinstation Schijnpoort) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...), Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | INFRABEL NV OR, NMBS - DIRECTIE STATIONS , STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14622 | M03943 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Katwilgweg (Station Linkeroever) | Externe studieopdracht |  |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 1740000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Planningsprobleem | Intake | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2025-01-01 | 2025-09-01 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2025-09-01; 2014-04-30: 2026-01-01; 2014-05-20: 2026-04-30 | Nee
SWPR14623 | M03942 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Schijnpoortweg (Busstation Schijnpoort) | Wegeniswerken |  | Tom Vinck |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 1440000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14624 | M03944 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Berchem |  | Jules Bilmeyerstraat (Groene Nerf) | Wegeniswerken |  |  |  |  | DISTRICT BERCHEM , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 701800 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2026-01-05 | 2028-05-14 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-10-02; 2014-03-24: 2029-06-01; 2014-04-30: 2029-09-03; 2014-05-20: 2030-09-15 | Nee
SWPR14625 | M03945 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen, Berchem, Merksem |  | Burgemeester E. Ryckaertsplein, Groenendaallaan, Katwilgweg, Kolonel Silvertopstraat, Schijnpoortweg (Ringspoor) | Externe studieopdracht |  |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 |  | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking |  | Ja | 2025 | Extern bureau | Ontwerppool Medium |  |  |  | Geen | Geen | [8 empty] | Nee
SWPR14626 | M03946 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Rijnkaai (MPA-Parking Rijnkaai) | Externe studieopdracht, Gebouwen | MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG AUTOGEMB | Teresa Erreygers |  |  | MOBILITEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG AUTOGEMB, STAD ANTWERPEN (CA) | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010403 |  | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Ja | 2026 | Extern bureau | Ontwerppool Large | 2026-01-05 | 2030-12-30 |  | Intern | Onderhandeling met bekendmaking | 2014-02-28: 2031-06-02; 2014-03-24: 2032-03-19; 2014-04-30: 2025-05-27; 2014-05-20: 2025-05-27 | Nee
SWPR14627 | M03947 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Desguinlei (Tijdelijke Nerf) | Aanleg groenzone, Wegeniswerken |  |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 1721440 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2025-09-01 | 2027-05-30 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2027-05-31; 2014-03-24: 2028-01-27; 2014-04-30: 2028-01-28; 2014-05-20: 2028-07-31 | Nee
SWPR14628 | M03948 | 2025-05-27 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout |  | Buurtspoorweglei, Statielei (Groene Nerf Ter Lo) | Wegeniswerken |  |  |  |  | DISTRICT BORGERHOUT , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 842160 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerppool Medium | 2026-01-05 | 2028-02-02 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-02-28: 2028-09-04; 2014-03-24: 2029-05-08; 2014-04-30: 2029-09-03; 2014-05-20: 2030-09-15 | Nee
SWPR14629 | M03950 | 2025-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Park Spoor Noord (klimspin) | Aanleg speelterrein | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010503 |  | 600000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_SPEEL
SWPR14630 | M03951 | 2025-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Matigheidstraat, Spaarstraat (plantvakken) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 |  | 60000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_WEG
SWPR14631 | M03952 | 2025-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Van Immerseelstraat (zebrapaden) | Wegeniswerken | DISTRICT ANTWERPEN |  |  |  | DISTRICT ANTWERPEN | District Antwerpen,2ANT01,2ANT0105,2ANT010502 |  | 5000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | [21 empty] | SW_OND
SWPR14632 | M03953 | 2025-05-28 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Noorderlaan (Busparking Havanasite) | Externe studieopdracht |  |  |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE | Stad/OCMW,2LMS01,2LMS0104,2LMS010402 | MEERJARENPLAN, MOBILITEITSPROJECT | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | Geen | Geen | 2014-04-30: 2027-04-01; 2014-05-20: 2027-12-31 | Nee
SWPR14633 |  | 2025-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen | Midden | Blancefloerlaan (Busparking Linkeroever) | Externe studieopdracht |  | Stefan Braun |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  | MEERJARENPLAN, MOBILITEITSPROJECT | 150000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | Verkorte doorlooptijd | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpool Small | 2025-09-01 | 2026-12-18 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-04-30: 2027-04-05; 2014-05-20: 2027-12-20 | Nee
SWPR14634 |  | 2025-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Borgerhout | Midden | Foorplein (Busstation Foorplein) | Wegeniswerken |  | Stefan Braun |  |  | AWV ANTWERPEN , STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN VLGEWGEM |  | MEERJARENPLAN, MOBILITEITSPROJECT | 350000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14635 |  | 2025-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Deurne |  | Lakborslei (Groene Nerf via Fredegandus) | Wegeniswerken |  |  |  |  | DISTRICT DEURNE , STAD ANTWERPEN GEMEENTE |  |  | 561440 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14636 |  | 2025-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Verbindingsdok (Willembrug) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) | STAD ANTWERPEN (CA) | Joke Van houwenis |  |  | STAD ANTWERPEN (CA) |  | MJP_2026-2031 | 6000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Nee |  | Extern bureau | Ontwerpwedstrijd Large | 2026-01-05 | 2027-12-24 |  | Intern | Open aanbesteding | 2014-04-30: 2029-01-01; 2014-05-20: 2030-12-22 | Nee
SWPR14637 |  | 2025-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Boomsesteenweg (A12) | Kunstwerk (bv: brug, tunnel, kade, fontein, standbeeld,...) |  | Britt Niemans |  |  | STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST |  | MOBILITEITSPROJECT | 3000000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14638 |  | 2025-06-02 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Antwerpen |  | Schijnpoortweg (Schijnpoortweg) | Wegeniswerken |  | Philip Mallants |  |  | BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL NV OR, STAD ANTWERPEN GEMEENTE, VLAAMS GEWEST |  |  | 0 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake
SWPR14640 |  | 2025-06-06 | Publieke Ruimte | Investeringsproject | Wilrijk | Zuid | Huisblokstraat (vergroten boomvak op hoek Berkenrijslaan) | Wegeniswerken | DISTRICT WILRIJK | Lies Rousseau |  |  | DISTRICT WILRIJK |  | STRUCTUREEL ONDERHOUD 2026 | 25000 | Plandatum overschreden | Lopend | Intake | Intake | In bewerking | Intake | Ja | 2027 | Intern | Tekenopdracht | 2025-08-04 | 2025-11-22 |  | Intern | Deelopdracht | 2014-02-28: 2025-11-22; 2014-03-24: 2026-08-09; 2014-04-30: 2027-01-18; 2014-05-20: 2027-01-25 | Nee |  | SW_INF